## Sheet1
activity_id | folga_livre | folga_total | duracao | avanco | data_inicio_bl | data_fim_bl | data_inicio_reprogramado | data_fim_reprogramado | data_inicio_real | data_fim_real | work_package | previsto | actual | OP_WP | execucao_id | projeto_id | contratada_id | data_corte
227 | 0 | 0 | 246240 | 0.39 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
228 | 0 | 0 | 24000 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
162 | 0 | 0 | 12480 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
96 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
163 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
164 | 0 | 0 | 2400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
165 | 0 | 0 | 2400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
166 | 0 | 0 | 7200 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
158 | 0 | 0 | 2400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
167 | 0 | 0 | 21120 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
98 | 0 | 0 | 4800 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
160 | 0 | 0 | 480 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
169 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
55 | 106080 | 106080 | 132480 | 0.7 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
229 | 106080 | 106080 | 132480 | 0.7 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
104 | 9120 | 9120 | 62400 | 0.91 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
99 | 0 | 0 | 14400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
100 | 0 | 0 | 14400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
22 | 0 | 0 | 31200 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
172 | 0 | 0 | 4800 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
170 | 0 | 0 | 16800 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
4 | 0 | 0 | 16800 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
5 | 0 | 0 | 12000 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
8 | 0 | 0 | 12000 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
6 | 0 | 0 | 14400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
10 | 9120 | 9120 | 48000 | 0.75 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
11 | 0 | 9120 | 48000 | 0.75 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
239 | 53760 | 53760 | 24960 | 0.1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
26 | 14400 | 14400 | 14400 | 0.17 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
186 | 0 | 12000 | 9600 | 0.25 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
185 | 0 | 14400 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
25 | 53760 | 53760 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
188 | 0 | 53760 | 7200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
187 | 0 | 53760 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
302 | 106080 | 106080 | 118080 | 0.59 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
331 | 0 | 0 | 24000 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
335 | 0 | 0 | 16800 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
161 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
168 | 0 | 0 | 2400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
332 | 0 | 0 | 4800 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
330 | 0 | 0 | 26400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
338 | 0 | 0 | 14400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
109 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
296 | 0 | 0 | 2400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
341 | 0 | 0 | 9600 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
329 | 21120 | 21120 | 26400 | 0.93 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
342 | 0 | 0 | 14400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
343 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
344 | 0 | 0 | 2400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
345 | 12000 | 21120 | 9600 | 0.8 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
326 | 82560 | 82560 | 40800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
301 | 0 | 82560 | 28800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
300 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
299 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
298 | 0 | 82560 | 0 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
307 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
306 | 80640 | 82560 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
327 | 106080 | 106080 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
305 | 110880 | 110880 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
304 | 0 | 108480 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
303 | 0 | 106080 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
240 | 1920 | 1920 | 134880 | 0.3 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
47 | 12000 | 12000 | 14400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
46 | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
190 | 0 | 12000 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
189 | 0 | 14400 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
48 | 53760 | 53760 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
192 | 0 | 56160 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
191 | 0 | 53760 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
108 | 53760 | 53760 | 58560 | 0.42 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
231 | 9120 | 9120 | 38400 | 0.65 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
107 | 0 | 9120 | 38400 | 0.65 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
234 | 16320 | 16320 | 14400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
38 | 16320 | 16320 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
194 | 0 | 16320 | 7200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
193 | 0 | 16320 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
44 | 53760 | 53760 | 7200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
196 | 47040 | 56160 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
195 | 44640 | 53760 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
13 | 9120 | 9120 | 120000 | 0.3 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
241 | 9120 | 9120 | 81600 | 0.39 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
23 | 21120 | 21120 | 55200 | 0.52 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
14 | 0 | 21120 | 50400 | 0.43 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
15 | 0 | 21120 | 55200 | 0.7 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
16 | 0 | 23520 | 43200 | 0.39 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
20 | 9120 | 9120 | 48000 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
21 | 0 | 9120 | 48000 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
50 | 9120 | 9120 | 69600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
49 | 0 | 16320 | 28800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
51 | 7200 | 16320 | 14400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
52 | 0 | 9120 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
243 | 0 | 1920 | 0 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
311 | 1920 | 1920 | 12480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
53 | 0 | 9120 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
54 | 7200 | 9120 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
156 | 0 | 1920 | 0 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
244 | 1920 | 1920 | 85440 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
28 | 9120 | 9120 | 48000 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
29 | 21120 | 21120 | 21600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
30 | 4800 | 21120 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
31 | 4800 | 21120 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
32 | 7200 | 23520 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
35 | 9120 | 9120 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
36 | 0 | 9120 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
245 | 1920 | 1920 | 5760 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
110 | 0 | 1920 | 5760 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
248 | 1920 | 1920 | 211680 | 0.18 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
281 | 1920 | 1920 | 45120 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
282 | 0 | 1920 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
280 | 480 | 2400 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
249 | 1920 | 1920 | 211680 | 0.19 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
364 | 0 | 0 | 21120 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
363 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
362 | 0 | 0 | 7200 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
361 | 0 | 0 | 2400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
365 | 0 | 0 | 3840 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
366 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
369 | 0 | 0 | 480 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
368 | 0 | 0 | 480 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
367 | 0 | 0 | 1920 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
370 | 0 | 0 | 480 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
247 | 1920 | 1920 | 43200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
278 | 0 | 1920 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
277 | 0 | 1920 | 12000 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
276 | 0 | 1920 | 28800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
246 | 1920 | 1920 | 28800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
279 | 0 | 1920 | 14400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
374 | 16320 | 16320 | 0 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
372 | 1920 | 1920 | 14400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
56 | 104160 | 104160 | 134400 | 0.68 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
250 | 104160 | 104160 | 134400 | 0.68 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
111 | 0 | 0 | 62400 | 0.86 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
113 | 0 | 0 | 14400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
114 | 0 | 0 | 14400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
115 | 2400 | 2400 | 36000 | 0.96 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
175 | 0 | 0 | 4800 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
176 | 0 | 0 | 16800 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
177 | 0 | 0 | 16800 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
178 | 0 | 0 | 12000 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
179 | 0 | 0 | 12000 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
180 | 0 | 2400 | 14400 | 0.8 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
120 | 0 | 0 | 48000 | 0.65 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
121 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
122 | 0 | 0 | 48000 | 0.65 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
252 | 104160 | 104160 | 120000 | 0.52 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
199 | 19200 | 19200 | 14400 | 0.17 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
200 | 0 | 18240 | 9600 | 0.25 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
201 | 6240 | 19200 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
202 | 54240 | 54240 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
203 | 0 | 54240 | 7200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
204 | 0 | 54240 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
313 | 104160 | 104160 | 120000 | 0.6 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
346 | 0 | 0 | 24000 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
347 | 0 | 0 | 16800 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
348 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
349 | 0 | 0 | 2400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
350 | 0 | 0 | 4800 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
351 | 0 | 0 | 26400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
352 | 0 | 0 | 14400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
353 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
354 | 0 | 0 | 2400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
355 | 0 | 0 | 9600 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
356 | 0 | 0 | 26400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
357 | 0 | 0 | 14400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
358 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
359 | 0 | 0 | 2400 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
360 | 0 | 0 | 9600 | 1 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
324 | 82560 | 82560 | 40800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
314 | 0 | 82560 | 28800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
315 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
316 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
317 | 0 | 82560 | 0 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
318 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
319 | 82560 | 82560 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
325 | 104160 | 104160 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
320 | 108960 | 108960 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
321 | 0 | 106560 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
322 | 0 | 104160 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
251 | 0 | 0 | 136800 | 0.25 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
205 | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
206 | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
207 | 0 | 12000 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
208 | 0 | 12960 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
209 | 54240 | 54240 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
210 | 0 | 56640 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
211 | 0 | 54240 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
253 | 52800 | 52800 | 60000 | 0.48 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
123 | 0 | 0 | 38400 | 0.75 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
124 | 0 | 0 | 38400 | 0.75 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
197 | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
213 | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
214 | 0 | 12000 | 7200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
215 | 960 | 12960 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
216 | 54240 | 54240 | 7200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
217 | 56640 | 56640 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
218 | 54240 | 54240 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
259 | 0 | 0 | 124800 | 0.21 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
125 | 0 | 0 | 86400 | 0.28 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
126 | 16800 | 16800 | 55200 | 0.39 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
127 | 0 | 16800 | 50400 | 0.33 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
128 | 0 | 16800 | 55200 | 0.5 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
129 | 0 | 21600 | 40800 | 0.29 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
130 | 0 | 0 | 55200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
131 | 0 | 0 | 55200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
219 | 0 | 0 | 74400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
220 | 0 | 12000 | 28800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
221 | 12000 | 12000 | 14400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
222 | 0 | 0 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
266 | 480 | 480 | 0 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
323 | 0 | 0 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
223 | 0 | 0 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
224 | 0 | 0 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
265 | 0 | 0 | 84960 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
132 | 0 | 0 | 55200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
133 | 16800 | 16800 | 24000 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
134 | 4800 | 16800 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
135 | 4800 | 16800 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
136 | 9600 | 21600 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
137 | 0 | 0 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
138 | 0 | 0 | 19200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
267 | 0 | 0 | 5760 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
226 | 0 | 0 | 5760 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
272 | 0 | 0 | 72000 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
286 | 0 | 0 | 72000 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
287 | 0 | 0 | 43200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
288 | 0 | 0 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
289 | 0 | 0 | 12000 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
290 | 0 | 0 | 28800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
291 | 0 | 0 | 28800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
292 | 0 | 0 | 14400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
373 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23
371 | 0 | 0 | 14400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 111 | 2 | 5 | 2023-11-23