## Sheet1
ID | Folga Livre | Folga Total | Duração | Avanço | Data Início BL | Data Fim BL | Data Início Reprogramado | Data Fim Reprogramado | Data Início Real | Data Fim Real | Work Package | previsto | actual | OP_WP
227 | 0 | 0 | 246240 | 39 | 2023-05-26 | 2025-05-13 | 2023-05-26 | 2025-05-13 | 2023-05-26 | ND | Work Package | 0 | 0
228 | 0 | 0 | 24000 | 100 | 2023-05-26 | 2023-08-04 | 2023-05-26 | 2023-08-04 | 2023-05-26 | 2023-08-04 | Work Package | 0 | 0
162 | 0 | 0 | 12480 | 100 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | Work Package | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | Work Package | 0 | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | Work Package | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 2400 | 100 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | Work Package | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 2400 | 100 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | Work Package | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 7200 | 100 | 2023-05-29 | 2023-06-16 | 2023-05-29 | 2023-06-16 | 2023-05-29 | 2023-06-16 | Work Package | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 2400 | 100 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | Work Package | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 21120 | 100 | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 2023-06-05 | 2023-08-04 | Work Package | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 4800 | 100 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | Work Package | 0 | 0
160 | 0 | 0 | 480 | 100 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | Work Package | 0 | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | Work Package | 0 | 0
55 | 106080 | 106080 | 132480 | 70 | 2023-06-19 | 2024-07-08 | 2023-06-19 | 2024-07-08 | 2023-06-19 | ND | Work Package | 0 | 0
229 | 106080 | 106080 | 132480 | 70 | 2023-06-19 | 2024-07-08 | 2023-06-19 | 2024-07-08 | 2023-06-19 | ND | Work Package | 0 | 0
104 | 9120 | 9120 | 62400 | 91 | 2023-06-19 | 2023-12-15 | 2023-06-19 | 2023-12-15 | 2023-06-19 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
99 | 0 | 0 | 14400 | 100 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
100 | 0 | 0 | 14400 | 100 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
22 | 0 | 0 | 31200 | 100 | 2023-07-31 | 2023-10-27 | 2023-07-31 | 2023-10-27 | 2023-07-31 | 2023-10-27 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
172 | 0 | 0 | 4800 | 100 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
170 | 0 | 0 | 16800 | 100 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
4 | 0 | 0 | 16800 | 100 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
5 | 0 | 0 | 12000 | 100 | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2023-07-31 | 2023-09-01 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
8 | 0 | 0 | 12000 | 100 | 2023-08-28 | 2023-09-29 | 2023-08-28 | 2023-09-29 | 2023-08-28 | 2023-09-29 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
6 | 0 | 0 | 14400 | 100 | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 2023-09-18 | 2023-10-27 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
10 | 9120 | 9120 | 48000 | 75 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2023-07-31 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
11 | 0 | 9120 | 48000 | 75 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2023-07-31 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
239 | 53760 | 53760 | 24960 | 10 | 2023-11-13 | 2024-01-23 | 2023-11-13 | 2024-01-23 | 2023-11-13 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
26 | 14400 | 14400 | 14400 | 17 | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 2023-11-13 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
186 | 0 | 12000 | 9600 | 25 | 2023-11-13 | 2023-12-08 | 2023-11-13 | 2023-12-08 | 2023-11-13 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
185 | 0 | 14400 | 4800 | 0 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
25 | 53760 | 53760 | 9600 | 0 | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 2023-12-18 | 2024-01-23 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
188 | 0 | 53760 | 7200 | 0 | 2023-12-18 | 2024-01-16 | 2023-12-18 | 2024-01-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
187 | 0 | 53760 | 2400 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
302 | 106080 | 106080 | 118080 | 59 | 2023-07-31 | 2024-07-08 | 2023-07-31 | 2024-07-08 | 2023-07-31 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
331 | 0 | 0 | 24000 | 100 | 2023-07-31 | 2023-10-06 | 2023-07-31 | 2023-10-06 | 2023-07-31 | 2023-10-06 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
335 | 0 | 0 | 16800 | 100 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
161 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
168 | 0 | 0 | 2400 | 100 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
332 | 0 | 0 | 4800 | 100 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
330 | 0 | 0 | 26400 | 100 | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 2023-07-31 | 2023-10-13 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
338 | 0 | 0 | 14400 | 100 | 2023-07-31 | 2023-09-08 | 2023-07-31 | 2023-09-08 | 2023-07-31 | 2023-09-08 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
109 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
296 | 0 | 0 | 2400 | 100 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
341 | 0 | 0 | 9600 | 100 | 2023-09-18 | 2023-10-13 | 2023-09-18 | 2023-10-13 | 2023-09-18 | 2023-10-13 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
329 | 21120 | 21120 | 26400 | 93 | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 2023-08-21 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
342 | 0 | 0 | 14400 | 100 | 2023-08-21 | 2023-09-29 | 2023-08-21 | 2023-09-29 | 2023-08-21 | 2023-09-29 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
343 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
344 | 0 | 0 | 2400 | 100 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
345 | 12000 | 21120 | 9600 | 80 | 2023-10-09 | 2023-11-03 | 2023-10-09 | 2023-11-03 | 2023-10-09 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
326 | 82560 | 82560 | 40800 | 0 | 2023-10-23 | 2024-02-16 | 2023-10-23 | 2024-02-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
301 | 0 | 82560 | 28800 | 0 | 2023-10-23 | 2024-01-12 | 2023-10-23 | 2024-01-12 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
300 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
299 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
298 | 0 | 82560 | 0 | 0 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
307 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
306 | 80640 | 82560 | 4800 | 0 | 2024-02-05 | 2024-02-16 | 2024-02-05 | 2024-02-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
327 | 106080 | 106080 | 9600 | 0 | 2024-06-11 | 2024-07-08 | 2024-06-11 | 2024-07-08 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
305 | 110880 | 110880 | 4800 | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 2024-06-11 | 2024-06-25 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
304 | 0 | 108480 | 2400 | 0 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
303 | 0 | 106080 | 2400 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067
240 | 1920 | 1920 | 134880 | 30 | 2023-08-28 | 2024-09-23 | 2023-08-28 | 2024-09-23 | 2023-08-28 | ND | Work Package | 0 | 0
47 | 12000 | 12000 | 14400 | 0 | 2023-12-11 | 2024-01-30 | 2023-12-11 | 2024-01-30 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
46 | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | 2023-12-11 | 2024-01-16 | 2023-12-11 | 2024-01-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
190 | 0 | 12000 | 4800 | 0 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
189 | 0 | 14400 | 4800 | 0 | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 2024-01-03 | 2024-01-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
48 | 53760 | 53760 | 4800 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-30 | 2024-01-17 | 2024-01-30 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
192 | 0 | 56160 | 2400 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
191 | 0 | 53760 | 2400 | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
108 | 53760 | 53760 | 58560 | 42 | 2023-08-28 | 2024-02-13 | 2023-08-28 | 2024-02-13 | 2023-08-28 | ND | Work Package | 0 | 0
231 | 9120 | 9120 | 38400 | 65 | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 2023-08-28 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
107 | 0 | 9120 | 38400 | 65 | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 2023-08-28 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
234 | 16320 | 16320 | 14400 | 0 | 2024-01-03 | 2024-02-13 | 2024-01-03 | 2024-02-13 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
38 | 16320 | 16320 | 9600 | 0 | 2024-01-03 | 2024-01-30 | 2024-01-03 | 2024-01-30 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
194 | 0 | 16320 | 7200 | 0 | 2024-01-03 | 2024-01-23 | 2024-01-03 | 2024-01-23 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
193 | 0 | 16320 | 4800 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-30 | 2024-01-17 | 2024-01-30 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
44 | 53760 | 53760 | 7200 | 0 | 2024-01-24 | 2024-02-13 | 2024-01-24 | 2024-02-13 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
196 | 47040 | 56160 | 4800 | 0 | 2024-01-24 | 2024-02-06 | 2024-01-24 | 2024-02-06 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
195 | 44640 | 53760 | 4800 | 0 | 2024-01-31 | 2024-02-13 | 2024-01-31 | 2024-02-13 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
13 | 9120 | 9120 | 120000 | 30 | 2023-09-04 | 2024-09-06 | 2023-09-04 | 2024-08-16 | 2023-09-04 | ND | Work Package | 0 | 0
241 | 9120 | 9120 | 81600 | 39 | 2023-09-04 | 2024-05-17 | 2023-09-04 | 2024-04-26 | 2023-09-04 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
23 | 21120 | 21120 | 55200 | 52 | 2023-09-04 | 2024-01-19 | 2023-09-04 | 2024-02-09 | 2023-09-04 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
14 | 0 | 21120 | 50400 | 43 | 2023-09-18 | 2024-01-19 | 2023-09-18 | 2024-02-09 | 2023-09-18 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
15 | 0 | 21120 | 55200 | 70 | 2023-09-04 | 2023-12-01 | 2023-09-04 | 2024-02-09 | 2023-09-04 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
16 | 0 | 23520 | 43200 | 39 | 2023-10-02 | 2024-01-19 | 2023-10-02 | 2024-02-02 | 2023-10-02 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
20 | 9120 | 9120 | 48000 | 0 | 2023-12-11 | 2024-05-17 | 2023-12-11 | 2024-04-26 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
21 | 0 | 9120 | 48000 | 0 | 2023-12-11 | 2024-05-17 | 2023-12-11 | 2024-04-26 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
50 | 9120 | 9120 | 69600 | 0 | 2024-01-29 | 2024-09-06 | 2024-01-29 | 2024-08-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
49 | 0 | 16320 | 28800 | 0 | 2024-01-29 | 2024-04-19 | 2024-01-29 | 2024-04-19 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
51 | 7200 | 16320 | 14400 | 0 | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 2024-04-22 | 2024-05-31 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
52 | 0 | 9120 | 19200 | 0 | 2024-07-15 | 2024-09-06 | 2024-06-24 | 2024-08-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
243 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
311 | 1920 | 1920 | 12480 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 2024-08-19 | 2024-09-23 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
53 | 0 | 9120 | 4800 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-20 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
54 | 7200 | 9120 | 480 | 0 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
156 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067
244 | 1920 | 1920 | 85440 | 0 | 2023-12-04 | 2024-10-09 | 2024-02-05 | 2024-10-09 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
28 | 9120 | 9120 | 48000 | 0 | 2023-12-04 | 2024-07-12 | 2024-02-05 | 2024-06-21 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
29 | 21120 | 21120 | 21600 | 0 | 2023-12-04 | 2024-03-15 | 2024-02-05 | 2024-04-05 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067
30 | 4800 | 21120 | 19200 | 0 | 2024-01-22 | 2024-03-15 | 2024-02-12 | 2024-04-05 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067
31 | 4800 | 21120 | 19200 | 0 | 2023-12-04 | 2024-01-26 | 2024-02-12 | 2024-04-05 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067
32 | 7200 | 23520 | 19200 | 0 | 2024-01-22 | 2024-03-15 | 2024-02-05 | 2024-03-29 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067
35 | 9120 | 9120 | 19200 | 0 | 2024-05-20 | 2024-07-12 | 2024-04-29 | 2024-06-21 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067
36 | 0 | 9120 | 19200 | 0 | 2024-05-20 | 2024-07-12 | 2024-04-29 | 2024-06-21 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067
245 | 1920 | 1920 | 5760 | 0 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
110 | 0 | 1920 | 5760 | 0 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067
248 | 1920 | 1920 | 211680 | 18 | 2023-08-30 | 2025-05-07 | 2023-08-30 | 2025-05-07 | 2023-08-30 | ND | Work Package | 0 | 0
281 | 1920 | 1920 | 45120 | 0 | 2024-10-03 | 2025-02-11 | 2024-10-03 | 2025-02-11 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
282 | 0 | 1920 | 2400 | 0 | 2024-10-03 | 2024-10-09 | 2024-10-03 | 2024-10-09 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
280 | 480 | 2400 | 2400 | 0 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 2025-02-05 | 2025-02-11 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
249 | 1920 | 1920 | 211680 | 19 | 2023-08-30 | 2025-05-07 | 2023-08-30 | 2025-05-07 | 2023-08-30 | ND | Work Package | 0 | 0
364 | 0 | 0 | 21120 | 100 | 2023-08-30 | 2023-10-13 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
363 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
362 | 0 | 0 | 7200 | 100 | 2023-08-30 | 2023-09-19 | 2023-08-30 | 2023-09-19 | 2023-08-30 | 2023-09-19 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
361 | 0 | 0 | 2400 | 100 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
365 | 0 | 0 | 3840 | 100 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
366 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
369 | 0 | 0 | 480 | 100 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
368 | 0 | 0 | 480 | 100 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
367 | 0 | 0 | 1920 | 100 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
370 | 0 | 0 | 480 | 100 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
247 | 1920 | 1920 | 43200 | 0 | 2024-10-10 | 2025-02-12 | 2024-10-10 | 2025-02-12 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
278 | 0 | 1920 | 2400 | 0 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
277 | 0 | 1920 | 12000 | 0 | 2024-10-17 | 2024-11-20 | 2024-10-17 | 2024-11-20 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
276 | 0 | 1920 | 28800 | 0 | 2024-11-21 | 2025-02-12 | 2024-11-21 | 2025-02-12 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
246 | 1920 | 1920 | 28800 | 0 | 2025-02-13 | 2025-05-07 | 2025-02-13 | 2025-05-07 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
279 | 0 | 1920 | 14400 | 0 | 2025-02-13 | 2025-03-26 | 2025-02-13 | 2025-03-26 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
374 | 16320 | 16320 | 0 | 0 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
372 | 1920 | 1920 | 14400 | 0 | 2025-03-27 | 2025-05-07 | 2025-03-27 | 2025-05-07 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067
56 | 104160 | 104160 | 134400 | 68 | 2023-06-19 | 2024-07-12 | 2023-06-19 | 2024-07-12 | 2023-06-19 | ND | Work Package | 0 | 0
250 | 104160 | 104160 | 134400 | 68 | 2023-06-19 | 2024-07-12 | 2023-06-19 | 2024-07-12 | 2023-06-19 | ND | Work Package | 0 | 0
111 | 0 | 0 | 62400 | 86 | 2023-06-19 | 2023-12-15 | 2023-06-19 | 2023-12-15 | 2023-06-19 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
113 | 0 | 0 | 14400 | 100 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
114 | 0 | 0 | 14400 | 100 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-06-19 | 2023-07-28 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
115 | 2400 | 2400 | 36000 | 96 | 2023-07-31 | 2023-11-10 | 2023-07-31 | 2023-11-10 | 2023-07-31 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
175 | 0 | 0 | 4800 | 100 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
176 | 0 | 0 | 16800 | 100 | 2023-08-14 | 2023-09-29 | 2023-08-14 | 2023-09-29 | 2023-08-14 | 2023-09-29 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
177 | 0 | 0 | 16800 | 100 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
178 | 0 | 0 | 12000 | 100 | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2023-07-31 | 2023-09-01 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
179 | 0 | 0 | 12000 | 100 | 2023-08-28 | 2023-09-29 | 2023-08-28 | 2023-09-29 | 2023-08-28 | 2023-09-29 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
180 | 0 | 2400 | 14400 | 80 | 2023-10-02 | 2023-11-10 | 2023-10-02 | 2023-11-10 | 2023-10-02 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
120 | 0 | 0 | 48000 | 65 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2023-07-31 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
121 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
122 | 0 | 0 | 48000 | 65 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2023-07-31 | 2023-12-15 | 2023-07-31 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
252 | 104160 | 104160 | 120000 | 52 | 2023-07-31 | 2024-07-12 | 2023-07-31 | 2024-07-12 | 2023-07-31 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
199 | 19200 | 19200 | 14400 | 17 | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 2023-11-13 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
200 | 0 | 18240 | 9600 | 25 | 2023-11-13 | 2023-12-08 | 2023-11-13 | 2023-12-08 | 2023-11-13 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
201 | 6240 | 19200 | 4800 | 0 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
202 | 54240 | 54240 | 9600 | 0 | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 2023-12-18 | 2024-01-23 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
203 | 0 | 54240 | 7200 | 0 | 2023-12-18 | 2024-01-16 | 2023-12-18 | 2024-01-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
204 | 0 | 54240 | 2400 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
313 | 104160 | 104160 | 120000 | 60 | 2023-07-31 | 2024-07-12 | 2023-07-31 | 2024-07-12 | 2023-07-31 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
346 | 0 | 0 | 24000 | 100 | 2023-07-31 | 2023-10-06 | 2023-07-31 | 2023-10-06 | 2023-07-31 | 2023-10-06 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
347 | 0 | 0 | 16800 | 100 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | 2023-07-31 | 2023-09-15 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
348 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
349 | 0 | 0 | 2400 | 100 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
350 | 0 | 0 | 4800 | 100 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
351 | 0 | 0 | 26400 | 100 | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 2023-07-31 | 2023-10-13 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
352 | 0 | 0 | 14400 | 100 | 2023-07-31 | 2023-09-08 | 2023-07-31 | 2023-09-08 | 2023-07-31 | 2023-09-08 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
353 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
354 | 0 | 0 | 2400 | 100 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
355 | 0 | 0 | 9600 | 100 | 2023-09-18 | 2023-10-13 | 2023-09-18 | 2023-10-13 | 2023-09-18 | 2023-10-13 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
356 | 0 | 0 | 26400 | 100 | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 2023-08-21 | 2023-11-03 | 2023-08-21 | 2023-11-03 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
357 | 0 | 0 | 14400 | 100 | 2023-08-21 | 2023-09-29 | 2023-08-21 | 2023-09-29 | 2023-08-21 | 2023-09-29 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
358 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
359 | 0 | 0 | 2400 | 100 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
360 | 0 | 0 | 9600 | 100 | 2023-10-09 | 2023-11-03 | 2023-10-09 | 2023-11-03 | 2023-10-09 | 2023-11-03 | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
324 | 82560 | 82560 | 40800 | 0 | 2023-10-23 | 2024-02-16 | 2023-10-23 | 2024-02-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
314 | 0 | 82560 | 28800 | 0 | 2023-10-23 | 2024-01-12 | 2023-10-23 | 2024-01-12 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
315 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
316 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
317 | 0 | 82560 | 0 | 0 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
318 | 0 | 82560 | 2400 | 0 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
319 | 82560 | 82560 | 4800 | 0 | 2024-02-05 | 2024-02-16 | 2024-02-05 | 2024-02-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
325 | 104160 | 104160 | 9600 | 0 | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 2024-06-17 | 2024-07-12 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
320 | 108960 | 108960 | 4800 | 0 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
321 | 0 | 106560 | 2400 | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
322 | 0 | 104160 | 2400 | 0 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092
251 | 0 | 0 | 136800 | 25 | 2023-08-28 | 2024-09-27 | 2023-08-28 | 2024-09-27 | 2023-08-28 | ND | Work Package | 0 | 0
205 | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 2024-01-08 | 2024-02-02 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
206 | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 2024-01-08 | 2024-02-02 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
207 | 0 | 12000 | 4800 | 0 | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 2024-01-08 | 2024-01-19 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
208 | 0 | 12960 | 4800 | 0 | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 2024-01-22 | 2024-02-02 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
209 | 54240 | 54240 | 4800 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-30 | 2024-01-17 | 2024-01-30 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
210 | 0 | 56640 | 2400 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
211 | 0 | 54240 | 2400 | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
253 | 52800 | 52800 | 60000 | 48 | 2023-08-28 | 2024-02-16 | 2023-08-28 | 2024-02-16 | 2023-08-28 | ND | Work Package | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 38400 | 75 | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 2023-08-28 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
124 | 0 | 0 | 38400 | 75 | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 2023-08-28 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
197 | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | 2024-01-22 | 2024-02-16 | 2024-01-22 | 2024-02-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
213 | 12000 | 12000 | 9600 | 0 | 2024-01-22 | 2024-02-16 | 2024-01-22 | 2024-02-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
214 | 0 | 12000 | 7200 | 0 | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 2024-01-22 | 2024-02-09 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
215 | 960 | 12960 | 4800 | 0 | 2024-02-05 | 2024-02-16 | 2024-02-05 | 2024-02-16 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
216 | 54240 | 54240 | 7200 | 0 | 2024-01-24 | 2024-02-13 | 2024-01-24 | 2024-02-13 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
217 | 56640 | 56640 | 4800 | 0 | 2024-01-24 | 2024-02-06 | 2024-01-24 | 2024-02-06 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
218 | 54240 | 54240 | 4800 | 0 | 2024-01-31 | 2024-02-13 | 2024-01-31 | 2024-02-13 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
259 | 0 | 0 | 124800 | 21 | 2023-09-18 | 2024-09-13 | 2023-09-18 | 2024-09-13 | 2023-09-18 | ND | Work Package | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 86400 | 28 | 2023-09-18 | 2024-05-24 | 2023-09-18 | 2024-05-24 | 2023-09-18 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
126 | 16800 | 16800 | 55200 | 39 | 2023-09-18 | 2024-02-02 | 2023-09-18 | 2024-02-23 | 2023-09-18 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
127 | 0 | 16800 | 50400 | 33 | 2023-10-02 | 2024-02-02 | 2023-10-02 | 2024-02-23 | 2023-10-02 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
128 | 0 | 16800 | 55200 | 50 | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 2023-09-18 | 2024-02-23 | 2023-09-18 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
129 | 0 | 21600 | 40800 | 29 | 2023-10-16 | 2024-02-02 | 2023-10-16 | 2024-02-09 | 2023-10-16 | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
130 | 0 | 0 | 55200 | 0 | 2023-12-18 | 2024-05-24 | 2023-12-18 | 2024-05-24 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
131 | 0 | 0 | 55200 | 0 | 2023-12-18 | 2024-05-24 | 2023-12-18 | 2024-05-24 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
219 | 0 | 0 | 74400 | 0 | 2024-02-12 | 2024-09-13 | 2024-02-12 | 2024-09-13 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
220 | 0 | 12000 | 28800 | 0 | 2024-02-12 | 2024-05-03 | 2024-02-12 | 2024-05-03 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
221 | 12000 | 12000 | 14400 | 0 | 2024-05-06 | 2024-06-14 | 2024-05-06 | 2024-06-14 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
222 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 2024-07-22 | 2024-09-13 | 2024-07-22 | 2024-09-13 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
266 | 480 | 480 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
323 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 2024-09-16 | 2024-09-27 | 2024-09-16 | 2024-09-27 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
223 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 2024-09-16 | 2024-09-27 | 2024-09-16 | 2024-09-27 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
224 | 0 | 0 | 480 | 0 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092
265 | 0 | 0 | 84960 | 0 | 2023-12-18 | 2024-10-15 | 2024-02-12 | 2024-10-15 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
132 | 0 | 0 | 55200 | 0 | 2023-12-18 | 2024-07-19 | 2024-02-12 | 2024-07-19 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
133 | 16800 | 16800 | 24000 | 0 | 2023-12-18 | 2024-03-29 | 2024-02-12 | 2024-04-19 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092
134 | 4800 | 16800 | 19200 | 0 | 2024-02-05 | 2024-03-29 | 2024-02-26 | 2024-04-19 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092
135 | 4800 | 16800 | 19200 | 0 | 2023-12-18 | 2024-02-09 | 2024-02-26 | 2024-04-19 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092
136 | 9600 | 21600 | 19200 | 0 | 2024-02-05 | 2024-03-29 | 2024-02-12 | 2024-04-05 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092
137 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 2024-05-27 | 2024-07-19 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092
138 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 2024-05-27 | 2024-07-19 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092
267 | 0 | 0 | 5760 | 0 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
226 | 0 | 0 | 5760 | 0 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092
272 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 2024-10-16 | 2025-05-13 | 2024-10-16 | 2025-05-13 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
286 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 2024-10-16 | 2025-05-13 | 2024-10-16 | 2025-05-13 | ND | ND | Work Package | 0 | 0
287 | 0 | 0 | 43200 | 0 | 2024-10-16 | 2025-02-18 | 2024-10-16 | 2025-02-18 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092
288 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092
289 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 2024-10-23 | 2024-11-26 | 2024-10-23 | 2024-11-26 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092
290 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 2024-11-27 | 2025-02-18 | 2024-11-27 | 2025-02-18 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092
291 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 2025-02-19 | 2025-05-13 | 2025-02-19 | 2025-05-13 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092
292 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 2025-02-19 | 2025-04-01 | 2025-02-19 | 2025-04-01 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092
373 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092
371 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 2025-04-02 | 2025-05-13 | 2025-04-02 | 2025-05-13 | ND | ND | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092