## Sheet1
activity_id | folga_livre | folga_total | duracao | avanco | data_inicio_bl | data_fim_bl | data_inicio_reprogramado | data_fim_reprogramado | data_inicio_real | data_fim_real | work_package | previsto | actual | OP_WP | execucao_id | projeto_id | contratada_id | data_corte
17 | 0 | 0 | 60000 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
16 | 0 | 0 | 60000 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
15 | 0 | 0 | 60000 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
1 | 0 | 6240 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-008-G-SP-PWP-000 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
3 | 0 | 6240 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
4 | 0 | 6240 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
5 | 0 | 6240 | 1440 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
6 | 0 | 29280 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
7 | 29280 | 29280 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
8 | 0 | 8160 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
9 | 0 | 0 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
10 | 33600 | 33600 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
14 | 0 | 0 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 0 | 0 | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
23 | 0 | 0 | 57120 | 30 | [6 empty] | Work Package | 600000 | 148680.5085 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
156 | 0 | 0 | 50400 | 29 | [6 empty] | Work Package | 180000 | 82650 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
157 | 31200 | 31200 | 19200 | 47 | [6 empty] | Work Package | 120000 | 82650 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
158 | 0 | 31200 | 9600 | 85 | [6 empty] | Work Package | 21000 | 17850 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
159 | 0 | 31200 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 3000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
160 | 31200 | 31200 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 6000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
161 | 0 | 0 | 7200 | 100 | [6 empty] | Work Package | 21000 | 21000 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
162 | 0 | 33600 | 4800 | 20 | [6 empty] | Work Package | 3000 | 600 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
163 | 33600 | 33600 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 6000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
164 | 0 | 0 | 7200 | 100 | [6 empty] | Work Package | 21000 | 21000 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
165 | 0 | 33600 | 4800 | 20 | [6 empty] | Work Package | 3000 | 600 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
166 | 33600 | 33600 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 6000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
167 | 0 | 0 | 7200 | 100 | [6 empty] | Work Package | 21000 | 21000 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
168 | 0 | 33600 | 4800 | 20 | [6 empty] | Work Package | 3000 | 600 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
169 | 33600 | 33600 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 6000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
197 | 0 | 0 | 21600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 60000 | 0 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
235 | 0 | 0 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 21000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
234 | 0 | 0 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 3000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
236 | 0 | 0 | 7200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 6000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
242 | 0 | 0 | 9600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 21000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
243 | 0 | 0 | 4800 | 0 | [6 empty] | Work Package | 3000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
244 | 0 | 0 | 7200 | 0 | [6 empty] | Work Package | 6000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
170 | 24000 | 24000 | 28320 | 46 | [6 empty] | Work Package | 144000 | 66030.5085 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
171 | 24000 | 24000 | 28320 | 46 | [6 empty] | Work Package | 144000 | 66030.5085 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
172 | 12000 | 36000 | 2400 | 40 | [6 empty] | Work Package | 48000 | 19200 | OP-SE227-008-J-PA-PWPp-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
173 | 1440 | 25440 | 19200 | 38 | [6 empty] | Work Package | 24000 | 9000 | OP-SE227-008-J-PA-PWPp-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
174 | 0 | 24000 | 28320 | 53 | [6 empty] | Work Package | 72000 | 37830.5085 | OP-SE227-008-J-PA-PWPp-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
190 | 24000 | 24000 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 36000 | 0 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
191 | 24000 | 24000 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 36000 | 0 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
192 | 0 | 24000 | 960 | 0 | [6 empty] | Work Package | 6000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPl-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
193 | 0 | 24000 | 1440 | 0 | [6 empty] | Work Package | 30000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-PWPl-720 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
202 | 6240 | 6240 | 33600 | 0 | [6 empty] | Work Package | 240000 | 0 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
203 | 6240 | 6240 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 45000 | 0 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
204 | 6240 | 6240 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 45000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
206 | 0 | 0 | 24960 | 0 | [6 empty] | Work Package | 195000 | 0 |  | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
241 | 24000 | 24000 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 12000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
240 | 25920 | 25920 | 480 | 0 | [6 empty] | Work Package | 3000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
212 | 0 | 0 | 5760 | 0 | [6 empty] | Work Package | 75000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
233 | 0 | 0 | 3840 | 0 | [6 empty] | Work Package | 30000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
232 | 0 | 0 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 30000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27
231 | 8640 | 8640 | 2400 | 0 | [6 empty] | Work Package | 45000 | 0 | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 124 | 2 | 21 | 2023-12-27