## Sheet1
| task_id | proj_id | wbs_id | clndr_id | phys_complete_pct | rev_fdbk_flag | est_wt | lock_plan_flag | auto_compute_act_flag | complete_pct_type | task_type | duration_type | status_code | task_code | task_name | rsrc_id | total_float_hr_cnt | free_float_hr_cnt | remain_drtn_hr_cnt | act_work_qty | remain_work_qty | target_work_qty | target_drtn_hr_cnt | target_equip_qty | act_equip_qty | remain_equip_qty | cstr_date | act_start_date | act_end_date | late_start_date | late_end_date | expect_end_date | early_start_date | early_end_date | restart_date | reend_date | target_start_date | target_end_date | rem_late_start_date | rem_late_end_date | cstr_type | priority_type | suspend_date | resume_date | float_path | float_path_order | guid | tmpl_guid | cstr_date2 | cstr_type2 | driving_path_flag | act_this_per_work_qty | act_this_per_equip_qty | external_early_start_date | external_late_end_date | create_date | update_date | create_user | update_user | location_id | crt_path_num | start_date
0 | 129343 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-1.001.CWP0630 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 2199 | 0 | 8 | 0 | 357 | 357 | 8 | 221 | 0 | 221 |  |  |  | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-10 16:00 |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-10 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dK2icAug60yRXPk4ucFb+g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-20 08:00
1 | 129344 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-1.001.CWP0620 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 2199 | 0 | 24 | 0 | 1584 | 1584 | 24 | 981 | 0 | 981 |  |  |  | 2025-04-03 16:00 | 2025-04-09 16:00 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2025-04-03 16:00 | 2025-04-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LkMtSI8n7E2Ky8lqi4su4g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-14 08:00
2 | 129345 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-1.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 3479 | 1 | 10 | 0 | 88 | 88 | 10 | 144 | 0 | 144 |  |  |  | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2023-11-21 07:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-21 07:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-21 07:00 | 2023-11-21 17:00 | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DTg/075Z4ES/hIIRkwo0vQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-21 07:00
3 | 129346 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-3.001.CWP0630 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 1736 | 0 | 40 | 0 | 352 | 352 | 40 | 108 | 0 | 108 |  |  |  | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ASqsNSdXH0ODT9bxVYCSKA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-11 08:00
4 | 129347 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-3.001.CWP0620 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | -8 | 0 | 80 | 0 | 1408 | 1408 | 80 | 435 | 0 | 435 |  |  |  | 2024-02-27 08:00 | 2024-03-16 17:00 |  | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 2024-02-27 08:00 | 2024-03-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B4GHrjcTMkWi2tpPU3xpsw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-01 08:00
5 | 129348 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-3.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2659 | 1 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 656 | 0 | 656 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-03-20 07:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-20 07:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-20 07:00 | 2024-03-25 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Qy/8YNQ3TEeX1tSsMk+pGg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-20 07:00
6 | 129349 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.001.CWP0630 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 1831.5 | 0 | 40 | 0 | 352 | 352 | 40 | 336 | 0 | 336 |  |  |  | 2025-02-08 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | 2023-12-21 08:30 | 2023-12-29 17:30 | 2023-12-21 08:30 | 2023-12-29 17:30 | 2023-12-21 08:30 | 2023-12-29 17:30 | 2025-02-08 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AqxLz6QUR0ONblTb8W8cBw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-21 08:30
7 | 129350 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.001.CWP0620 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 1816 | 0 | 40 | 0 | 1584 | 1584 | 40 | 1512 | 0 | 1512 |  |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-03 16:30 |  | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-19 17:30 | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-19 17:30 | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-19 17:30 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-03 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 19gqyd81u0+Fpy5I1JXlpw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-13 08:30
8 | 129351 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2899 | 70 | 20 | 0 | 176 | 176 | 20 | 47 | 0 | 47 |  |  |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-03 17:00 | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-03 17:00 | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-03 17:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KMkeHwSphkCrVpwpNkviZg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-02 07:00
9 | 129352 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.002.CWP0630 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 1831.5 | 0 | 40 | 0 | 352 | 352 | 40 | 336 | 0 | 336 |  |  |  | 2025-02-08 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | 2023-12-21 08:30 | 2023-12-29 17:30 | 2023-12-21 08:30 | 2023-12-29 17:30 | 2023-12-21 08:30 | 2023-12-29 17:30 | 2025-02-08 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jcn4v7NZSEuLFoDRKOoY6g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-21 08:30
10 | 129353 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.002.CWP0620 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 1831.5 | 0 | 40 | 0 | 1584 | 1584 | 40 | 1512 | 0 | 1512 |  |  |  | 2025-01-27 15:30 | 2025-02-08 16:00 |  | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-19 17:30 | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-19 17:30 | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-19 17:30 | 2025-01-27 15:30 | 2025-02-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HjhhnnC+UkSQli8XRA+zNA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-13 08:30
11 | 129354 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.002.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2899 | 70 | 20 | 0 | 176 | 176 | 20 | 47 | 0 | 47 |  |  |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-03 17:00 | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-03 17:00 | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-03 17:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2zSL1ky6hkONDEDV5p3kLw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-02 07:00
12 | 129355 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BAE.283-1.001.CWP0120 | 42. Executar bueiros |  | 352 | 0 | 120 | 0 | 176 | 176 | 120 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2023-11-09 08:00 | 2023-12-06 17:30 |  | 2023-08-22 08:30 | 2023-09-13 16:30 | 2023-08-22 08:30 | 2023-09-13 16:30 | 2023-08-22 08:30 | 2023-09-13 16:30 | 2023-11-09 08:00 | 2023-12-06 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s93mYxsQj0yr3iercDaUqw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-22 08:30
13 | 129356 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BAE.283-1.001.CWP0130 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 352 | 0 | 32 | 0 | 88 | 88 | 32 | 54 | 0 | 54 |  |  |  | 2023-12-07 08:30 | 2023-12-13 17:30 |  | 2023-09-14 07:30 | 2023-09-20 16:30 | 2023-09-14 07:30 | 2023-09-20 16:30 | 2023-09-14 07:30 | 2023-09-20 16:30 | 2023-12-07 08:30 | 2023-12-13 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QSaT9J2PrUephLK86JWD0g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-14 07:30
14 | 129357 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BAE.283-2.001.CWP0120 | 42. Executar bueiros |  | 352 | 0 | 200 | 0 | 3360 | 3360 | 200 | 2081 | 0 | 2081 |  |  |  | 2023-12-14 08:30 | 2024-02-05 17:00 |  | 2023-09-22 07:30 | 2023-11-08 17:00 | 2023-09-22 07:30 | 2023-11-08 17:00 | 2023-09-22 07:30 | 2023-11-08 17:00 | 2023-12-14 08:30 | 2024-02-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZhSn9BzI6keiaRrELz5xnw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-22 07:30
15 | 129358 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BAE.283-2.001.CWP0130 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 352 | 0 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-16 17:00 |  | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qEuMrO66xEazzeMi4lSFng |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-09 08:00
16 | 129359 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.003.CWP0620 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 1808.5 | 0 | 40 | 0 | 1584 | 1584 | 40 | 1512 | 0 | 1512 |  |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-03 16:30 |  | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-21 17:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-03 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0Z6JeH9Fak+A3JUkbzA/xg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-13 17:00
17 | 129360 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.003.CWP0630 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 1824 | 0 | 40 | 0 | 352 | 352 | 40 | 336 | 0 | 336 |  |  |  | 2025-02-08 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | 2023-12-21 17:00 | 2024-01-03 15:30 | 2023-12-21 17:00 | 2024-01-03 15:30 | 2023-12-21 17:00 | 2024-01-03 15:30 | 2025-02-08 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8iBZaqrSNEiRqMuAqXtE/g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-21 17:00
18 | 129361 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.003.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2880.5 | 51.5 | 20 | 0 | 176 | 176 | 20 | 47 | 0 | 47 |  |  |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-01-03 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-03 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-03 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | exDEjcccbESIU7ChaGv30Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-03 15:30
19 | 129362 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.004.CWP0620 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 1832 | 0 | 40 | 0 | 1584 | 1584 | 40 | 1512 | 0 | 1512 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-06 16:30 |  | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-06 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VblwTn9yZUWRWrXa73fW8Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-11 08:30
20 | 129363 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.004.CWP0630 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 1832 | 8 | 40 | 0 | 352 | 352 | 40 | 336 | 0 | 336 |  |  |  | 2025-02-08 08:30 | 2025-02-18 16:30 |  | 2023-12-19 08:30 | 2023-12-27 17:30 | 2023-12-19 08:30 | 2023-12-27 17:30 | 2023-12-19 08:30 | 2023-12-27 17:30 | 2025-02-08 08:30 | 2025-02-18 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | p6BKTN6Q00CMsgjTILwnhQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-19 08:30
21 | 129364 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.004.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2889 | 60 | 30 | 0 | 176 | 176 | 30 | 70 | 0 | 70 |  |  |  | 2025-02-19 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-04 17:00 | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-04 17:00 | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-04 17:00 | 2025-02-19 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 98vOaD5QXka+/i02kGIsDA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-02 07:00
22 | 129365 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.001.CWP0620 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 0 | 0 | 152 | 0 | 6336 | 6336 | 152 | 2162 | 0 | 2162 |  |  |  | 2025-02-20 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | 2025-02-20 08:30 | 2025-03-29 16:30 | 2025-02-20 08:30 | 2025-03-29 16:30 | 2025-02-20 08:30 | 2025-03-29 16:30 | 2025-02-20 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gl2p7IUYAUyTdTrz8YjZsA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-20 08:30
23 | 129366 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.001.CWP0630 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 176 | 176 | 80 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-04 17:00 | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-04 17:00 | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-04 17:00 | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zWIcLnroOEWJLkCvP5GFVg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-22 08:30
24 | 129367 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 9 | 11 | 40 | 0 | 132 | 132 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-10 17:00 | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-10 17:00 | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-10 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F/j5KYyeGEeAX5dYBrho5A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-04-07 07:00
25 | 129368 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BAE.283-1.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 560 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-11-08 17:00 | 2023-11-08 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-11-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9XQPeMXut0uScLmw84zdMg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
26 | 129369 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.002.CWP0620 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 400 | 0 | 32 | 0 | 352 | 352 | 32 | 120 | 0 | 120 |  |  |  | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sOM2bQE/W0uIGjuhIXGDUQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-10 08:00
27 | 129370 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BAE.283-2.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 660 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-24 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ce1LUzjlG06kYL7Oy9WlKQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
28 | 129371 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.002.CWP0630 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 400 | 16 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | khWaUMFzOUGD1JP4TM4J7Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-16 08:00
29 | 129372 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-1.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3589 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 71 | 0 | 71 |  |  |  | 2025-01-29 16:00 | 2025-02-25 16:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-13 17:00 | 2025-01-29 16:00 | 2025-02-25 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qRASkQRGAUCGasp4iSrDaQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
30 | 129373 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.002.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 709 | 711 | 40 | 0 | 132 | 132 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-12-30 07:00 | 2025-01-02 17:00 | 2024-12-30 07:00 | 2025-01-02 17:00 | 2024-12-30 07:00 | 2025-01-02 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EEFIVW8ILkSR1i27ZeKgBA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-30 07:00
31 | 129374 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-3.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q1mjovHGzke9X30mDvhNrw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
32 | 129375 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.003.CWP0620 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 184.5 | 0 | 8 | 0 | 17.6 | 17.6 | 8 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-15 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-15 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-15 16:00 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mpkFbaj//E6xUNh5ExWbdQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-12 16:00
33 | 129376 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-01 17:00 | 2024-10-01 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-10-01 17:00 | 2024-10-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4P9r+ZrbLkOIYquHw5vsbw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
34 | 129377 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.003.CWP0630 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 184.5 | 0 | 16 | 0 | 176 | 176 | 16 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-02-15 16:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-15 16:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-15 16:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ywOnkv9tLUm7VJynsJytXQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-15 16:00
35 | 129378 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.002.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-02 15:30 | 2024-10-02 15:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-10-02 15:30 | 2024-10-02 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SaaWQfTz0k+sL8YZMwRIfA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
36 | 129379 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.003.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 320 | 322 | 40 | 0 | 132 | 132 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | k79rF8sJ3k6gn7k2whLvXw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-20 16:00
37 | 129380 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.003.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-01 17:00 | 2024-10-01 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-10-01 17:00 | 2024-10-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | itccfFu2VEqCJQeUIy7mGw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
38 | 129381 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.263-1.001.CWP0720 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 1848 | 0 | 40 | 0 | 4224 | 4224 | 40 | 4033 | 0 | 4033 |  |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-03 16:30 |  | 2023-12-06 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2023-12-06 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2023-12-06 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-03 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dppxdF0nSUGo8EucN8jRIw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 08:30
39 | 129382 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-1.001.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 3589 | 130 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 2025-02-25 16:00 | 2025-03-10 16:00 |  | 2023-09-14 07:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-14 07:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-14 07:00 | 2023-09-26 17:00 | 2025-02-25 16:00 | 2025-03-10 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lDcntA3+SE+cIcncapErgw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-14 07:00
40 | 129383 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.263-1.001.CWP0730 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 1815.5 | 0 | 40 | 0 | 704 | 704 | 40 | 672 | 0 | 672 |  |  |  | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2023-12-23 08:30 | 2024-01-04 08:00 | 2023-12-23 08:30 | 2024-01-04 08:00 | 2023-12-23 08:30 | 2024-01-04 08:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W47lf740oUW2qJvKybq0YA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-23 08:30
41 | 129384 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-3.001.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 461 | 491 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 7220 | 0 | 7220 |  |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2024-01-30 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2024-01-30 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HAIgn/LgzkOR3IfTuDjDNA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
42 | 129385 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.263-1.001.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2858 | 29 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 94 | 0 | 94 |  |  |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K2f400xXw0KbG7cGzup+sg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-04 08:00
43 | 129386 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.001.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 2790 | 1.5 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2232 | 0 | 2232 |  |  |  | 2024-10-02 07:00 | 2024-12-31 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2024-10-02 07:00 | 2024-12-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WmSuun2SUUC8AbT3mxLkHg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
44 | 129387 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.001.CWP0720 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 17.6 | 17.6 | 16 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-19 16:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-19 16:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-19 16:30 | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ApqyB6NJekim9GpAzCQTBQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-18 08:30
45 | 129388 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.002.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 2798.5 | 1.5 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2232 | 0 | 2232 |  |  |  | 2024-10-02 15:30 | 2025-01-01 15:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2024-10-02 15:30 | 2025-01-01 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GNJkWGJ9aEO3tKOX0byl2A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
46 | 129389 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.001.CWP0730 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 16 | 0 | 72 | 0 | 176 | 176 | 72 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-03-21 08:30 | 2025-04-02 17:00 | 2025-03-21 08:30 | 2025-04-02 17:00 | 2025-03-21 08:30 | 2025-04-02 17:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5ib8axl4sECzgd4KIv1jfA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-21 08:30
47 | 129390 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.003.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 2790 | 10 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2232 | 0 | 2232 |  |  |  | 2024-10-02 07:00 | 2024-12-31 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2024-10-02 07:00 | 2024-12-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B14ff6G9vUa/IFAJdDRQTg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
48 | 129391 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.001.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 20 | 0 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2025-04-03 07:00 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-03 07:00 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-03 07:00 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xpSnRTk0bkaZxu+TZ9YLLQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-04-03 07:00
49 | 129392 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-1.001.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | 3459 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 2025-03-10 16:00 | 2025-03-28 16:00 |  | 2023-10-17 07:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-10-17 07:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-10-17 07:00 | 2023-11-07 17:00 | 2025-03-10 16:00 | 2025-03-28 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | NfafkgB/M0ih6HEvawGAdA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-17 07:00
50 | 129393 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.002.CWP0720 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 352 | 0 | 80 | 0 | 7040 | 7040 | 80 | 2402 | 0 | 2402 |  |  |  | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-27 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-27 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-27 16:00 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dFeBiTTQpUeBrydwVE42og |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-10 08:00
51 | 129394 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-3.001.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | -30 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1805 | 0 | 1805 |  |  |  | 2024-01-30 08:00 | 2024-02-20 08:00 |  | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-23 08:00 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-23 08:00 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-23 08:00 | 2024-01-30 08:00 | 2024-02-20 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | y+Ue8J/1E0Ov9+tCAICSow |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-02 08:00
52 | 129395 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.002.CWP0730 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 352 | 0 | 72 | 0 | 176 | 176 | 72 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PH13/fnBrUCXFJtAl/exYA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-19 08:00
53 | 129396 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.001.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | 2788.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 558 | 0 | 558 |  |  |  | 2025-01-01 07:00 | 2025-01-20 17:00 |  | 2023-11-16 08:30 | 2023-12-07 08:30 | 2023-11-16 08:30 | 2023-12-07 08:30 | 2023-11-16 08:30 | 2023-12-07 08:30 | 2025-01-01 07:00 | 2025-01-20 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | LVIzPglv8UiJ5s6Yuv60nQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-16 08:30
54 | 129397 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.002.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 631 | 2 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-13 16:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-13 16:00 | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6mAe+lGmAESWIO30AZyuPA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-07 16:00
55 | 129398 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.002.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | 2797 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 558 | 0 | 558 |  |  |  | 2025-01-01 15:30 | 2025-01-21 15:30 |  | 2023-11-16 08:30 | 2023-12-07 08:30 | 2023-11-16 08:30 | 2023-12-07 08:30 | 2023-11-16 08:30 | 2023-12-07 08:30 | 2025-01-01 15:30 | 2025-01-21 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | w5cxUtIJokOxaimHM/BC0g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-16 08:30
56 | 129399 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.003.CWP0720 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 128.5 | 0 | 40 | 0 | 35.2 | 35.2 | 40 | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 2025-03-22 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-22 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5QBMNOCMT0StGbAqdV3Xew |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-12 16:00
57 | 129400 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.003.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | 2780 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 558 | 0 | 558 |  |  |  | 2025-01-01 07:00 | 2025-01-20 17:00 |  | 2023-11-17 07:00 | 2023-12-07 17:00 | 2023-11-17 07:00 | 2023-12-07 17:00 | 2023-11-17 07:00 | 2023-12-07 17:00 | 2025-01-01 07:00 | 2025-01-20 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | dT/t4CvN5kmx1kqSmT+Eng |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-17 07:00
58 | 129401 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.003.CWP0730 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 128.5 | 0 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-11 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-11 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-11 16:00 | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EdIXGgxCOUm1jw+62MEdNw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-24 16:00
59 | 129402 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-1.001.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 3459 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 2025-03-28 16:00 | 2025-04-03 16:00 |  | 2023-11-08 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-08 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-08 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2025-03-28 16:00 | 2025-04-03 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 5Qjc+798UkmLOlv1LI8MuQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-08 07:00
60 | 129403 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.003.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 181 | 2.5 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2025-03-11 16:00 | 2025-03-17 16:00 | 2025-03-11 16:00 | 2025-03-17 16:00 | 2025-03-11 16:00 | 2025-03-17 16:00 | 2025-04-07 07:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | weJ5EJQnB0+WUuekf/yj/Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-11 16:00
61 | 129404 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-3.001.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | -30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 601 | 0 | 601 |  |  |  | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-27 08:00 |  | 2024-02-23 08:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-02-23 08:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-02-23 08:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-27 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | +ILv9uVyQkCmiQWjC1QGYw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-23 08:00
62 | 129405 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-1.001.CWP0120 | 43. Executar canaletas |  | 448 | 0 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-17 17:00 |  | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /igHzCTM5EKuIajXiSX2ow |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-17 08:30
63 | 129406 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.001.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 2788.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186 | 0 | 186 |  |  |  | 2025-01-21 07:00 | 2025-01-24 17:00 |  | 2023-12-07 08:30 | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-07 08:30 | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-07 08:30 | 2023-12-13 08:30 | 2025-01-21 07:00 | 2025-01-24 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | A2Gf0Iz+GEyXHe+Nah5SBw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-07 08:30
64 | 129407 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-1.001.CWP0130 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 448 | 40 | 8 | 0 | 88 | 88 | 8 | 54 | 0 | 54 |  |  |  | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-23 16:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-23 16:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-23 16:30 | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kVNJ+Kf78EGLI5XebvuFDg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-23 08:30
65 | 129408 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.002.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 2797 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186 | 0 | 186 |  |  |  | 2025-01-21 15:30 | 2025-01-27 15:30 |  | 2023-12-07 08:30 | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-07 08:30 | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-07 08:30 | 2023-12-13 08:30 | 2025-01-21 15:30 | 2025-01-27 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 2KkMhe7kF0q1voNsgXcayw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-07 08:30
66 | 129409 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-3.001.CWP0120 | 43. Executar canaletas |  | 2184 | 0 | 144 | 0 | 158.4 | 158.4 | 144 | 49 | 0 | 49 |  |  |  | 2025-03-07 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2023-10-17 08:30 | 2023-11-16 17:00 | 2023-10-17 08:30 | 2023-11-16 17:00 | 2023-10-17 08:30 | 2023-11-16 17:00 | 2025-03-07 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pf7HfC3PV0ezbhv892v/TQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-17 08:30
67 | 129410 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.003.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 2780 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186 | 0 | 186 |  |  |  | 2025-01-21 07:00 | 2025-01-24 17:00 |  | 2023-12-08 07:00 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-08 07:00 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-08 07:00 | 2023-12-13 17:00 | 2025-01-21 07:00 | 2025-01-24 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | oLNz6stDsUOpZuZxQFa2jA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-08 07:00
68 | 129411 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-3.001.CWP0130 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 2184 | 448 | 64 | 0 | 158.4 | 158.4 | 64 | 49 | 0 | 49 |  |  |  | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | c1XV9QDEb0KpkNf+mR8Bow |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-11 08:00
69 | 129412 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BAE.283-1.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-11-08 17:00 | 2023-11-08 17:00 |  | 2023-08-22 08:30 | 2023-08-22 08:30 | 2023-08-22 08:30 | 2023-08-22 08:30 | 2023-08-22 08:30 | 2023-08-22 08:30 | 2023-11-08 17:00 | 2023-11-08 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | UFC3qrZOcEG9uxHTlELDrg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-22 08:30
70 | 129413 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-4.001.CWP0120 | 43. Executar canaletas |  | 1672 | 0 | 72 | 0 | 2816 | 2816 | 72 | 1744 | 0 | 1744 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-20 16:30 |  | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-20 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | /UEFqq+yw0mUh0euqLe/2A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-25 08:00
71 | 129414 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-1.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2199 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-21 15:30 | 2025-04-03 16:00 |  | 2023-10-27 08:30 | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-27 08:30 | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-27 08:30 | 2023-11-13 17:00 | 2025-03-21 15:30 | 2025-04-03 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | WrrH2Jg/rkWK/BovU2ZXhA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-27 08:30
72 | 129415 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-4.001.CWP0130 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 1736 | 72 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 18YFBue6PkSM32CYzjt4jw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-19 08:00
73 | 129416 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BAE.283-2.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 352 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-11-25 08:00 | 2023-12-13 17:30 |  | 2023-09-04 07:30 | 2023-09-20 16:30 | 2023-09-04 07:30 | 2023-09-20 16:30 | 2023-09-04 07:30 | 2023-09-20 16:30 | 2023-11-25 08:00 | 2023-12-13 17:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | VQYqDFSvf0G9Heo7Vnd0rw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-04 07:30
74 | 129417 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.263-1.001.CWP0120 | 43. Executar canaletas |  | 2288 | 0 | 32 | 0 | 88 | 88 | 32 | 84 | 0 | 84 |  |  |  | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2023-10-18 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-18 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-18 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0lUWBrsv7ESEfAyEiU5f5w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-18 08:30
75 | 129418 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-3.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-02-17 08:00 | 2024-02-23 17:00 |  | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-27 17:00 | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-27 17:00 | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-27 17:00 | 2024-02-17 08:00 | 2024-02-23 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Eck4lYlM5kigu+cHb28kOg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-19 08:00
76 | 129419 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.263-1.001.CWP0130 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 2288 | 448 | 32 | 0 | 88 | 88 | 32 | 84 | 0 | 84 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jQKmXhI7/EybZppbtDmywg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-23 08:30
77 | 129420 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1816 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-24 16:00 |  | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-11 17:30 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-11 17:30 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-11 17:30 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-24 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | kv3LDrTZvUelXqZ1b5SyJA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-23 08:00
78 | 129421 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-5.001.CWP0120 | 43. Executar canaletas |  | 1080 | 56 | 152 | 0 | 2816 | 2816 | 152 | 960 | 0 | 960 |  |  |  | 2025-02-18 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | 2024-06-26 08:00 | 2024-07-22 17:30 | 2024-06-26 08:00 | 2024-07-22 17:30 | 2024-06-26 08:00 | 2024-07-22 17:30 | 2025-02-18 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rDYvUpbWN0qUY5hO1C+WOQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-26 08:00
79 | 129422 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.002.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1831.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-09 15:30 | 2025-01-27 15:30 |  | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-11 17:30 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-11 17:30 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-11 17:30 | 2025-01-09 15:30 | 2025-01-27 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | ZSs9kD72TU+yvz2yBY/eLg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-23 08:00
80 | 129423 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-5.001.CWP0130 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 1024 | 1032 | 72 | 0 | 1408 | 1408 | 72 | 480 | 0 | 480 |  |  |  | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-14 17:00 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-14 17:00 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-14 17:00 | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VeaFetg7WkK0boa+O0zSkg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-02 08:00
81 | 129424 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-1.001.CWP0220 | 46. Executar envelopes elétricos |  | 408 | 0 | 72 | 0 | 176 | 176 | 72 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 |  | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PekwXBzNsUqggKWsXVanXQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-28 07:30
82 | 129425 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-1.001.CWP0230 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 496 | 88 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-11 16:30 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +cESmWOHsE+vyCzT/g9ZSQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-07 08:30
83 | 129426 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-3.001.CWP0220 | 46. Executar envelopes elétricos |  | 2216 | 0 | 112 | 0 | 1584 | 1584 | 112 | 490 | 0 | 490 |  |  |  | 2025-03-13 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2023-10-17 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-17 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-17 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2025-03-13 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ka8aEnShGE6KbKPuBCoqZw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-17 08:30
84 | 129427 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-3.001.CWP0230 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 2216 | 480 | 32 | 0 | 528 | 528 | 32 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A7TxJN4EFUCDYfua1Tqxxw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-11 08:00
85 | 129428 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.263-1.001.CWP0220 | 46. Executar envelopes elétricos |  | 2224 | 0 | 72 | 0 | 176 | 176 | 72 | 168 | 0 | 168 |  |  |  | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z2WypqLGYkKgxVFEXSifXg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-21 08:30
86 | 129429 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.263-1.001.CWP0230 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 2224 | 384 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 168 | 0 | 168 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iR0dtAqXckyqFshcX9ZxEw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-10 08:00
87 | 129430 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.263-1.002.CWP0220 | 46. Executar envelopes elétricos |  | 2224 | 0 | 72 | 0 | 176 | 176 | 72 | 168 | 0 | 168 |  |  |  | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zTZocrm2AkqydskJknyYqw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-21 08:30
88 | 129431 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.263-1.002.CWP0230 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 2224 | 384 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 168 | 0 | 168 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v2CYJUBfFUyN6vQRQKPmYQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-10 08:00
89 | 129432 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-5.001.CWP0220 | 46. Executar envelopes elétricos |  | 992 | 0 | 520 | 0 | 3168 | 3168 | 520 | 1081 | 0 | 1081 |  |  |  | 2024-11-09 08:00 | 2025-03-21 16:30 |  | 2024-04-19 08:00 | 2024-08-01 17:00 | 2024-04-19 08:00 | 2024-08-01 17:00 | 2024-04-19 08:00 | 2024-08-01 17:00 | 2024-11-09 08:00 | 2025-03-21 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2yVCnnwiwEuhRScj6ZsoAw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-04-19 08:00
90 | 129433 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-5.001.CWP0230 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 992 | 1000 | 104 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 104 | 1513 | 0 | 1513 |  |  |  | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-20 17:00 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-20 17:00 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-20 17:00 | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ELJ45SfJ0kOgWk2KhvxVwA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-02 08:00
91 | 129434 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-1.001.CWP0120 | 69. Executar terraplenagem |  | 408 | 0 | 72 | 0 | 176 | 176 | 72 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2023-12-27 08:30 | 2024-01-16 16:00 |  | 2023-09-22 07:30 | 2023-10-06 16:30 | 2023-09-22 07:30 | 2023-10-06 16:30 | 2023-09-22 07:30 | 2023-10-06 16:30 | 2023-12-27 08:30 | 2024-01-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hgSXEOAmLkmW/ThXZJNJKQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-22 07:30
92 | 129435 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-1.001.CWP0130 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 408 | 0 | 32 | 0 | 88 | 88 | 32 | 54 | 0 | 54 |  |  |  | 2024-01-17 08:00 | 2024-01-23 16:00 |  | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-11 16:30 | 2024-01-17 08:00 | 2024-01-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IXnTWRjHnUmpQkJ9hAUzZg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-07 08:30
93 | 129436 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-2.001.CWP0120 | 69. Executar terraplenagem |  | 352 | 0 | 48 | 0 | 1689.6 | 1689.6 | 48 | 1046 | 0 | 1046 |  |  |  | 2024-03-09 08:00 | 2024-03-19 17:00 |  | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2024-03-09 08:00 | 2024-03-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Qv92ToRX/kObaxyiOu+7KA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-01 08:30
94 | 129437 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-2.001.CWP0130 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 352 | 0 | 16 | 0 | 176 | 176 | 16 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-22 17:00 |  | 2023-12-14 08:30 | 2023-12-15 17:30 | 2023-12-14 08:30 | 2023-12-15 17:30 | 2023-12-14 08:30 | 2023-12-15 17:30 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iVqmVRyN4ke95PnHpf46Tw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-14 08:30
95 | 129438 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-3.001.CWP0120 | 69. Executar terraplenagem |  | -8 | 0 | 128 | 0 | 237.6 | 237.6 | 128 | 73 | 0 | 73 |  |  |  | 2023-08-28 08:30 | 2023-09-23 16:30 |  | 2023-08-29 08:30 | 2023-09-25 16:30 | 2023-08-29 08:30 | 2023-09-25 16:30 | 2023-08-29 08:30 | 2023-09-25 16:30 | 2023-08-28 08:30 | 2023-09-23 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EjjMOqZjiUqXf6AqspHsjw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-29 08:30
96 | 129439 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-3.001.CWP0130 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | -8 | 0 | 24 | 0 | 176 | 176 | 24 | 54 | 0 | 54 |  |  |  | 2023-09-25 07:30 | 2023-09-28 16:30 |  | 2023-09-26 07:30 | 2023-09-29 16:30 | 2023-09-26 07:30 | 2023-09-29 16:30 | 2023-09-26 07:30 | 2023-09-29 16:30 | 2023-09-25 07:30 | 2023-09-28 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2TQ+pvbYUEeHTmXxSdaoHA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-26 07:30
97 | 129440 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.003.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1808.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-24 16:00 |  | 2023-11-23 16:30 | 2023-12-13 17:00 | 2023-11-23 16:30 | 2023-12-13 17:00 | 2023-11-23 16:30 | 2023-12-13 17:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-24 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 0CyTYF1YWUiVpnvAPN7ntA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-23 16:30
98 | 129441 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-4.001.CWP0120 | 69. Executar terraplenagem |  | 1672 | 0 | 320 | 0 | 1689.6 | 1689.6 | 320 | 1046 | 0 | 1046 |  |  |  | 2024-11-11 08:00 | 2025-01-25 16:00 |  | 2023-10-30 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2023-10-30 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2023-10-30 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2024-11-11 08:00 | 2025-01-25 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wNA5CeSlkkqfGoBDWqm7LQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-30 08:30
99 | 129442 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-4.001.CWP0130 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 1672 | 0 | 16 | 0 | 176 | 176 | 16 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2024-01-20 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-20 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-20 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QhD/SEWD5kWuhQOQArlmpg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-20 08:00
100 | 129443 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.263-1.001.CWP0120 | 69. Executar terraplenagem |  | 1800 | 0 | 24 | 0 | 88 | 88 | 24 | 84 | 0 | 84 |  |  |  | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-25 17:00 |  | 2023-10-10 08:30 | 2023-10-17 16:30 | 2023-10-10 08:30 | 2023-10-17 16:30 | 2023-10-10 08:30 | 2023-10-17 16:30 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fIzIYMTxCkuScYfwp0K1Ag |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-10 08:30
101 | 129444 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.263-1.001.CWP0130 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 1800 | 0 | 24 | 0 | 44 | 44 | 24 | 42 | 0 | 42 |  |  |  | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-29 17:00 |  | 2023-10-18 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-18 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-18 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ICsT462Ag0Wy7zI3Wp/4mA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-18 08:30
102 | 129445 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.004.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q/Mg3pn24U2rd5AojxQO8Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
103 | 129446 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-5.001.CWP0120 | 69. Executar terraplenagem |  | -8 | 0 | 240 | 0 | 8448 | 8448 | 240 | 2882 | 0 | 2882 |  |  |  | 2024-03-25 08:00 | 2024-05-14 16:30 |  | 2024-03-27 08:00 | 2024-05-15 16:30 | 2024-03-27 08:00 | 2024-05-15 16:30 | 2024-03-27 08:00 | 2024-05-15 16:30 | 2024-03-25 08:00 | 2024-05-14 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +1PEZhdDH0yHDPQ4W50h9A |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-27 08:00
104 | 129447 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.004.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 3141 | 331.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1116 | 0 | 1116 |  |  |  | 2024-11-21 08:00 | 2025-01-08 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-11-21 08:00 | 2025-01-08 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QrMEYo+3T0e3dDYvxtNelg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
105 | 129448 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-5.001.CWP0130 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | -8 | 0 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2024-05-15 08:30 | 2024-05-21 16:30 |  | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-23 16:30 | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-23 16:30 | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-23 16:30 | 2024-05-15 08:30 | 2024-05-21 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XYAoJPtgfESPVICDSUwRvA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-17 08:30
106 | 129449 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.004.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | 2809.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 372 | 0 | 372 |  |  |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-21 08:00 |  | 2023-11-21 08:30 | 2023-12-05 08:30 | 2023-11-21 08:30 | 2023-12-05 08:30 | 2023-11-21 08:30 | 2023-12-05 08:30 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-21 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 3MGrQE+S+0iwKtm/ohRMLg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-21 08:30
107 | 129450 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-1.001.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | 408 | 0 | 80 | 0 | 1584 | 1584 | 80 | 11 | 0 | 11 |  |  |  | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-17 17:00 |  | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-30 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-30 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-30 16:30 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hh3jCpnzHEmcFCqpNCXEoA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-17 08:30
108 | 129451 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.004.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 2809.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186 | 0 | 186 |  |  |  | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2023-12-05 08:30 | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-05 08:30 | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-05 08:30 | 2023-12-11 08:30 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-27 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | V/2x3TzAWUeFfv5IZLcQtQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-05 08:30
109 | 129452 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-1.001.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 408 | 0 | 8 | 0 | 88 | 88 | 8 | 54 | 0 | 54 |  |  |  | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pw8m/6/go02pAx5c+a3nCQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-01 08:00
110 | 129453 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.263-1.004.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1832 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-25 16:00 |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-12-09 17:30 | 2023-11-20 08:00 | 2023-12-09 17:30 | 2023-11-20 08:00 | 2023-12-09 17:30 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-25 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | SCeO7o2vH0iqtemB2/86EQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-20 08:00
111 | 129454 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-3.001.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | -8 | 0 | 200 | 0 | 50688 | 50688 | 200 | 15684 | 0 | 15684 |  |  |  | 2023-10-23 08:30 | 2023-12-11 17:30 |  | 2023-10-26 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2023-10-26 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2023-10-26 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-12-11 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EIpH6sjxY0yE3WIWFN2g6Q |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-26 08:30
112 | 129455 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-3.001.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | -8 | 0 | 24 | 0 | 176 | 176 | 24 | 54 | 0 | 54 |  |  |  | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-15 17:30 |  | 2023-12-14 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-12-14 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-12-14 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-15 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lLKeSpSIfkG+hbPfEazk+A |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-14 08:30
113 | 129456 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-3.002.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | 8 | 0 | 80 | 0 | 50688 | 50688 | 80 | 15684 | 0 | 15684 |  |  |  | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-11 17:30 |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-12-09 17:30 | 2023-11-20 08:00 | 2023-12-09 17:30 | 2023-11-20 08:00 | 2023-12-09 17:30 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-11 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ePVm9bEE902psnSP7/r0Xw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-20 08:00
114 | 129457 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-3.002.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 8 | 16 | 24 | 0 | 176 | 176 | 24 | 54 | 0 | 54 |  |  |  | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-15 17:30 |  | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-14 17:30 | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-14 17:30 | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-14 17:30 | 2023-12-13 08:30 | 2023-12-15 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MS1FICgryEGM1bozB/q35A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-11 08:30
115 | 129458 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1231.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 174 | 0 | 174 |  |  |  | 2024-02-23 08:30 | 2024-05-02 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2024-02-23 08:30 | 2024-05-02 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kN00gkxDR0ebrYUG5Xj5/A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
116 | 129459 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.263-1.001.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | 1824 | 0 | 32 | 0 | 792 | 792 | 32 | 756 | 0 | 756 |  |  |  | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-21 16:00 |  | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-21 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fBIemNox2k6WernUbumcbA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-30 08:30
117 | 129460 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.001.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 1231.5 | 1231.5 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 8594 | 0 | 8594 |  |  |  | 2024-05-02 08:30 | 2025-01-23 08:30 |  | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2024-05-02 08:30 | 2025-01-23 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TifLrU1YnEqYYlSzSJ+NWg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-26 07:00
118 | 129461 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.263-1.001.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 1824 | 0 | 8 | 0 | 88 | 88 | 8 | 84 | 0 | 84 |  |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 16:00 |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D/jdY0pO+Uq7ZYRoB/UlRQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-10 08:00
119 | 129462 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.001.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-01-23 08:30 | 2025-02-13 08:30 |  | 2025-01-23 08:30 | 2025-02-13 08:30 | 2025-01-23 08:30 | 2025-02-13 08:30 | 2025-01-23 08:30 | 2025-02-13 08:30 | 2025-01-23 08:30 | 2025-02-13 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 6s3qm2uyPUOPP0t3HuVOBw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-23 08:30
120 | 129463 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.001.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-02-13 08:30 | 2025-02-20 08:30 |  | 2025-02-13 08:30 | 2025-02-20 08:30 | 2025-02-13 08:30 | 2025-02-20 08:30 | 2025-02-13 08:30 | 2025-02-20 08:30 | 2025-02-13 08:30 | 2025-02-20 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | VRfSq+kVUUGkKB8UdjD+NQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-13 08:30
121 | 129464 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-18 16:30 |  | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-18 16:30 | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-18 16:30 | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-18 16:30 | 2025-01-29 08:00 | 2025-02-18 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | AwJ1/a/QKESKISHUXckSgg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-29 08:00
122 | 129465 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.263-1.003.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | 1800 | 0 | 32 | 0 | 792 | 792 | 32 | 756 | 0 | 756 |  |  |  | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-16 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ljRy/coBdUOyVcnQlDxD2w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-30 08:30
123 | 129466 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.263-1.003.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 1800 | 0 | 8 | 0 | 88 | 88 | 8 | 84 | 0 | 84 |  |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 16:00 |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QhU2k2anskm+YGn1iSXSsQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-10 08:00
124 | 129467 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.001.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | -8 | 0 | 128 | 0 | 14080 | 14080 | 128 | 4804 | 0 | 4804 |  |  |  | 2024-07-11 08:30 | 2024-08-01 17:00 |  | 2024-07-12 08:30 | 2024-08-02 17:00 | 2024-07-12 08:30 | 2024-08-02 17:00 | 2024-07-12 08:30 | 2024-08-02 17:00 | 2024-07-11 08:30 | 2024-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | r4evBq5D5kahi5fPz48XSg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-12 08:30
125 | 129468 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.001.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | -8 | 0 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-07 17:00 |  | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-08 17:00 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-08 17:00 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-08 17:00 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bNQ4KfaULEyT7Rfwx07M+g |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-05 08:00
126 | 129469 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.002.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1451.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 174 | 0 | 174 |  |  |  | 2024-03-26 08:30 | 2024-06-03 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2024-03-26 08:30 | 2024-06-03 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RHmNiP5nZku1tBUWv72FOg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
127 | 129470 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.002.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | 24 | 0 | 128 | 0 | 14080 | 14080 | 128 | 4804 | 0 | 4804 |  |  |  | 2024-08-16 08:00 | 2024-09-06 16:00 |  | 2024-08-12 08:00 | 2024-09-02 16:00 | 2024-08-12 08:00 | 2024-09-02 16:00 | 2024-08-12 08:00 | 2024-09-02 16:00 | 2024-08-16 08:00 | 2024-09-06 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O1Akf3lH0kWQLF736V3u2w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-12 08:00
128 | 129471 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.002.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 1451.5 | 761 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 8594 | 0 | 8594 |  |  |  | 2024-06-03 08:30 | 2025-02-24 08:30 |  | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2024-06-03 08:30 | 2025-02-24 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HO/0vJs8/EqFDlHW8M423A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-26 07:00
129 | 129472 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.002.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 24 | 0 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-13 16:00 |  | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-09 16:00 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-09 16:00 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-09 16:00 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9bkkA8/dNEaPzUGX6/RAYg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-04 08:00
130 | 129473 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.002.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | 690.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-17 08:30 |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-12-03 08:00 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-17 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 9kyR1tEN5EuA9BkhqeD23A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-11 08:00
131 | 129474 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.003.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | 56 | 0 | 128 | 0 | 14080 | 14080 | 128 | 4804 | 0 | 4804 |  |  |  | 2024-09-23 08:00 | 2024-10-22 17:00 |  | 2024-09-12 08:00 | 2024-10-08 17:00 | 2024-09-12 08:00 | 2024-10-08 17:00 | 2024-09-12 08:00 | 2024-10-08 17:00 | 2024-09-23 08:00 | 2024-10-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WZdURyoi7ECi3yiJwWdtUA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-12 08:00
132 | 129475 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.002.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 690.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-24 08:30 |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-24 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Vcxe1KBtsEesoGWYAF4hfQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-03 08:00
133 | 129476 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.003.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 56 | 0 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-28 17:00 |  | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-16 17:00 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-16 17:00 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-16 17:00 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L+vc7f0h9UOTodiAw/GLjQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-10 08:00
134 | 129477 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.002.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 400 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-08 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-03-08 08:30 | 2025-03-22 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | LRSx5bYWU06gV3lFj4LdUQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-23 08:00
135 | 129478 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.004.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | 847 | 0 | 128 | 0 | 14080 | 14080 | 128 | 4804 | 0 | 4804 |  |  |  | 2025-01-18 15:00 | 2025-02-21 15:30 |  | 2024-07-19 08:30 | 2024-08-10 17:00 | 2024-07-19 08:30 | 2024-08-10 17:00 | 2024-07-19 08:30 | 2024-08-10 17:00 | 2025-01-18 15:00 | 2025-02-21 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mU6LT+AR4USYkcSWVmaVEQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-19 08:30
136 | 129479 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.004.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 847 | 744 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-02-21 15:30 | 2025-03-07 15:30 |  | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-16 17:00 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-16 17:00 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-16 17:00 | 2025-02-21 15:30 | 2025-03-07 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A2JyXm+PFkuBOnTw/LueEw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-12 08:00
137 | 129480 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.005.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | 679 | 0 | 128 | 0 | 14080 | 14080 | 128 | 4804 | 0 | 4804 |  |  |  | 2025-01-18 15:00 | 2025-02-21 15:30 |  | 2024-08-19 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2024-08-19 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2024-08-19 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2025-01-18 15:00 | 2025-02-21 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5ImQUd6HnEKdC2f+C1qEgw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-19 08:00
138 | 129481 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.005.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 679 | 576 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-02-21 15:30 | 2025-03-07 15:30 |  | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-16 16:00 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-16 16:00 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-16 16:00 | 2025-02-21 15:30 | 2025-03-07 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FOieX7fym0ulD4l7RhN7kw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-12 08:00
139 | 129482 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.003.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1521 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 174 | 0 | 174 |  |  |  | 2024-04-05 08:00 | 2024-06-12 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2024-04-05 08:00 | 2024-06-12 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oqV8G7s/0UqRdU/PkPIjDA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
140 | 129483 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.006.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | 511 | 0 | 128 | 0 | 14080 | 14080 | 128 | 4804 | 0 | 4804 |  |  |  | 2025-01-18 15:00 | 2025-02-21 15:30 |  | 2024-09-18 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 2024-09-18 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 2024-09-18 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 2025-01-18 15:00 | 2025-02-21 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ftDB3dH5dEKc0JDuhtDZFA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-18 08:00
141 | 129484 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.003.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 1521 | 1179 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 8594 | 0 | 8594 |  |  |  | 2024-06-12 08:00 | 2025-03-05 08:00 |  | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2024-06-12 08:00 | 2025-03-05 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1dqIn7tSZU+ISt9R42q+Aw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-26 07:00
142 | 129485 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.006.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 511 | 408 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-02-21 15:30 | 2025-03-07 15:30 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-25 17:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-25 17:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-10-25 17:00 | 2025-02-21 15:30 | 2025-03-07 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zf7tQAekHU60wTEATwUCzg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-19 08:00
143 | 129486 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.003.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | 342 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-26 08:00 |  | 2025-01-15 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-26 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Ek809ki2gUCxuqkCeMqxzw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-15 16:00
144 | 129487 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.007.CWP0220 | 65. Executar piso de concreto |  | 896 | 0 | 128 | 0 | 14080 | 14080 | 128 | 4804 | 0 | 4804 |  |  |  | 2025-03-11 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2024-08-10 08:00 | 2024-08-31 17:00 | 2024-08-10 08:00 | 2024-08-31 17:00 | 2024-08-10 08:00 | 2024-08-31 17:00 | 2025-03-11 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LjLf6ThkwUmgpMbG2V/19Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-10 08:00
145 | 129488 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.003.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 342 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-03-26 08:00 | 2025-04-02 08:00 |  | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-26 08:00 | 2025-04-02 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 7HJFuL6J7kOMySsKA7OIWg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-05 16:00
146 | 129489 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.007.CWP0230 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 896 | 904 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-06 16:00 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-06 16:00 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-06 16:00 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KMAS1TrvsEKcxYSjGtc23g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-02 08:00
147 | 129490 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.003.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 184.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-04-01 17:00 |  | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-18 08:30 | 2025-04-01 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | m+GM0+U/NUerJutfG1fV5Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-23 15:30
148 | 129491 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-1.001.CWP0420 | 53. Executar montagem de equipamento mecânico |  | 2199 | 0 | 24 | 0 | 1760 | 1760 | 24 | 1090 | 0 | 1090 |  |  |  | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-08 16:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vsat2dMMbku1rAgQNQz+ng |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-13 08:00
149 | 129492 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM-283-2.001.CWP0420 | 53. Executar montagem de equipamento mecânico |  | 352 | 0 | 40 | 0 | 8448 | 8448 | 40 | 5234 | 0 | 5234 |  |  |  | 2024-02-17 08:00 | 2024-02-27 17:00 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-23 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-23 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-23 17:00 | 2024-02-17 08:00 | 2024-02-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DfR7QuxsnEqGGYqmtxgVUw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-14 08:00
150 | 129493 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-3.001.CWP0420 | 53. Executar montagem de equipamento mecânico |  | -8 | 0 | 88 | 0 | 2376 | 2376 | 88 | 735 | 0 | 735 |  |  |  | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-22 17:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-22 17:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-22 17:00 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oKanUVPF2EOq9DT0+Bd4qg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-27 08:00
151 | 129494 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.263-1.001.CWP0420 | 53. Executar montagem de equipamento mecânico |  | 1904 | 104.5 | 24 | 0 | 3520 | 3520 | 24 | 3360 | 0 | 3360 |  |  |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-15 17:00 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-15 17:00 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-15 17:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Frne6daRW0q1ZSJzBBRwhg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-11 17:00
152 | 129495 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.001.CWP0420 | 53. Executar montagem de equipamento mecânico |  | 48 | 0 | 24 | 0 | 140.8 | 140.8 | 24 | 48 | 0 | 48 |  |  |  | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-24 16:30 |  | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-13 16:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-13 16:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-13 16:30 | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-24 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jtbh+IUczkiAWAUsFcMyYQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-11 08:30
153 | 129496 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.002.CWP0420 | 53. Executar montagem de equipamento mecânico |  | 16 | 0 | 720 | 0 | 5632 | 5632 | 720 | 1921 | 0 | 1921 |  |  |  | 2024-10-02 08:00 | 2025-03-29 16:30 |  | 2024-09-28 08:00 | 2025-03-27 16:30 | 2024-09-28 08:00 | 2025-03-27 16:30 | 2024-09-28 08:00 | 2025-03-27 16:30 | 2024-10-02 08:00 | 2025-03-29 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZyxpKGgD906jlid0nSqo0g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-28 08:00
154 | 129497 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.003.CWP0420 | 53. Executar montagem de equipamento mecânico |  | 440 | 0 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-27 17:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-27 17:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-27 17:00 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AZvQheW7qEyF5AWD6kB0DQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-23 08:00
155 | 129498 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.004.CWP0420 | 53. Executar montagem de equipamento mecânico |  | 448 | 0 | 24 | 0 | 70.4 | 70.4 | 24 | 24 | 0 | 24 |  |  |  | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-26 17:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-26 17:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-26 17:00 | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Xt2jlRHFJkC07Bv/tq6aHA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-23 08:00
156 | 129499 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.005.CWP0420 | 53. Executar montagem de equipamento mecânico |  | 448 | 0 | 32 | 0 | 1584 | 1584 | 32 | 540 | 0 | 540 |  |  |  | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-24 16:30 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-27 17:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-27 17:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-27 17:00 | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-24 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IscGMYPaOkC4pw6bsIY2xQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-23 08:00
157 | 129500 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.006.CWP0420 | 53. Executar montagem de equipamento mecânico |  | 104.5 | 0 | 72 | 0 | 1056 | 1056 | 72 | 360 | 0 | 360 |  |  |  | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-24 16:30 |  | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-24 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uzYhlJBu7kiJGvRvRPB5xg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-03 16:00
158 | 129501 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCE.283-1.001.CWP0120 | 84. Executar cercamento |  | 2224 | 24 | 40 | 0 | 1056 | 1056 | 40 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fgtb5fEjYkqRYXh7uKhRiQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-09 08:00
159 | 129502 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.263-1.001.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-12 17:00 | 2024-11-12 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-11-12 17:00 | 2024-11-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pSccgxtRokKSAH9BxX+M6g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
160 | 129503 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MDM.283-1.001.CWP0420 | 45. Executar desmontagem |  | 408 | 8 | 24 | 0 | 1760 | 1760 | 24 | 13 | 0 | 13 |  |  |  | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-27 17:00 |  | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GAfWQg7Yck+xg02fyqP3NQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-08 08:00
161 | 129504 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.263-1.001.PWP0710 | 20. Fornecer bens |  | 3090 | 251.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1116 | 0 | 1116 |  |  |  | 2024-11-13 07:00 | 2024-12-31 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-11-13 07:00 | 2024-12-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yh9eHnk9SEyS7UesYj2Yvg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
162 | 129505 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MDM.283-5.001.CWP0420 | 45. Executar desmontagem |  | -8 | 0 | 24 | 0 | 70.4 | 70.4 | 24 | 24 | 0 | 24 |  |  |  | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-28 17:00 |  | 2024-03-27 08:00 | 2024-04-01 17:00 | 2024-03-27 08:00 | 2024-04-01 17:00 | 2024-03-27 08:00 | 2024-04-01 17:00 | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ShfC+AVB2kKF9IR3IAhw6w |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-27 08:00
163 | 129506 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.263-1.001.PWP0720 | 21. Transportar e entregar no site |  | 2838.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 558 | 0 | 558 |  |  |  | 2025-01-01 07:00 | 2025-01-20 17:00 |  | 2023-11-07 08:30 | 2023-11-30 08:30 | 2023-11-07 08:30 | 2023-11-30 08:30 | 2023-11-07 08:30 | 2023-11-30 08:30 | 2025-01-01 07:00 | 2025-01-20 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | FayC36cXGEODQtn/2GQkkA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-07 08:30
164 | 129507 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MDM.283-5.002.CWP0420 | 45. Executar desmontagem |  | -8 | 0 | 200 | 0 | 14784 | 14784 | 200 | 5045 | 0 | 5045 |  |  |  | 2024-03-25 08:00 | 2024-05-03 16:30 |  | 2024-03-27 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2024-03-27 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2024-03-27 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2024-03-25 08:00 | 2024-05-03 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VQFR8JOO60eXFhR/SIxNBQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-27 08:00
165 | 129508 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.263-1.001.PWP0730 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 2838.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186 | 0 | 186 |  |  |  | 2025-01-21 07:00 | 2025-01-24 17:00 |  | 2023-11-30 08:30 | 2023-12-06 08:30 | 2023-11-30 08:30 | 2023-12-06 08:30 | 2023-11-30 08:30 | 2023-12-06 08:30 | 2025-01-21 07:00 | 2025-01-24 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | TOn7QdoUOkyDuIYKIrRNew |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-30 08:30
166 | 129509 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-1.001.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 408 | 0 | 40 | 0 | 1056 | 1056 | 40 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | 2024-02-10 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2024-02-10 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2cIcxmpamUyyBRF9p13Mrg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-26 08:30
167 | 129510 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.263-1.001.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1848 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-24 16:00 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-12-01 17:30 | 2023-11-14 08:00 | 2023-12-01 17:30 | 2023-11-14 08:00 | 2023-12-01 17:30 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-24 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | yCyFWwiyH0O6axD9Fb7+uQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-14 08:00
168 | 129511 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.001.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 1768 | 0 | 152 | 0 | 14784 | 14784 | 152 | 4574 | 0 | 4574 |  |  |  | 2025-03-07 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2024-01-27 08:00 | 2024-03-11 17:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-03-11 17:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-03-11 17:00 | 2025-03-07 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1xbsrk9e/0yihodDmTaoMA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-27 08:00
169 | 129512 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-4.001.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 2152 | 0 | 40 | 0 | 6336 | 6336 | 40 | 3925 | 0 | 3925 |  |  |  | 2025-03-15 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2025-03-15 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XLJ0KQtEOkmDvtVMoBZxYA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-30 08:30
170 | 129513 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.001.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1191.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-02-19 08:30 | 2024-04-01 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-02-19 08:30 | 2024-04-01 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mz24gkaoJ0y0Ga8IoxKmsA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
171 | 129514 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.001.PWP0710 | 20. Fornecer bens |  | 1191.5 | 1161.5 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 8594 | 0 | 8594 |  |  |  | 2024-05-31 08:30 | 2025-02-21 08:30 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-08-29 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-08-29 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-08-29 17:00 | 2024-05-31 08:30 | 2025-02-21 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rchapmGk2EmIccK9/8lRdw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
172 | 129515 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.001.PWP0720 | 21. Transportar e entregar no site |  | 30 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-14 08:30 |  | 2025-02-18 08:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-02-18 08:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-02-18 08:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-14 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | BTK/v2RqNkmeAh6mWyCWFg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-18 08:30
173 | 129516 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-4.002.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 1672 | 0 | 112 | 0 | 6336 | 6336 | 112 | 3925 | 0 | 3925 |  |  |  | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | 2024-02-17 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2024-02-17 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2024-02-17 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tTVgJEA24U6NqZ/2vOwBHw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-17 08:00
174 | 129517 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.001.PWP0730 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-03-14 08:30 | 2025-03-21 08:30 |  | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-14 08:30 | 2025-03-21 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | ki8mcebkSUWlQOarJ5oMZA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-11 08:30
175 | 129518 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.001.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-19 16:30 |  | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-19 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 2bryyIj6R0eLqpZ0Ef8xVA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-24 08:30
176 | 129519 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.002.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1131.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-02-09 08:30 | 2024-03-21 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-02-09 08:30 | 2024-03-21 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u6BLsVWIPEuXAXdD0+Iswg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
177 | 129520 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.002.PWP0710 | 20. Fornecer bens |  | 1131.5 | 511 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 8594 | 0 | 8594 |  |  |  | 2024-05-23 08:30 | 2025-02-13 08:30 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-08-29 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-08-29 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-08-29 17:00 | 2024-05-23 08:30 | 2025-02-13 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aWRomQdpzEaIBSmfjEGz/Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
178 | 129521 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.002.PWP0720 | 21. Transportar e entregar no site |  | 620.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-02-13 08:30 | 2025-03-06 08:30 |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-12-03 08:00 | 2025-02-13 08:30 | 2025-03-06 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | uoPwSCXUckG6rhaQMETSXQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-11 08:00
179 | 129522 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.002.PWP0730 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 620.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-13 08:30 |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-13 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | F/GEY6ZjD0mCc+KXMrsytw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-03 08:00
180 | 129523 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.002.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 352 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-20 08:30 | 2025-03-12 16:30 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-20 08:30 | 2025-03-12 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | FRXv5sZea0CnrMgaeq71Mg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-23 08:00
181 | 129524 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.003.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1200 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-02-20 07:00 | 2024-04-01 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-02-20 07:00 | 2024-04-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EUk1ZAvhC02OEBz0WmvzCQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
182 | 129525 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.003.PWP0710 | 20. Fornecer bens |  | 1200 | 929 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 8594 | 0 | 8594 |  |  |  | 2024-06-03 07:00 | 2025-02-21 17:00 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-08-29 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-08-29 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-08-29 17:00 | 2024-06-03 07:00 | 2025-02-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lyxNC9MvZkC9yuDLUJHjSg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
183 | 129526 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.003.PWP0720 | 21. Transportar e entregar no site |  | 271 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-02-24 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | 2025-01-15 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-24 07:00 | 2025-03-14 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | BPcQ78Ad506TEgRHDOLRxg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-15 16:00
184 | 129527 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.003.PWP0730 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 271 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-03-17 07:00 | 2025-03-21 17:00 |  | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-17 07:00 | 2025-03-21 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | I6yekR5T1Ey/cbAKD1ePDA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-05 16:00
185 | 129528 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JCI.283-5.003.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 128.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-21 16:30 |  | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-21 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | AEdGnBBZEUWwnveRql0Djg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-23 15:30
186 | 129529 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-1.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 671 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 106 | 0 | 106 |  |  |  | 2023-11-28 08:00 | 2024-01-17 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2024-01-17 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Exu/Z2tKG0Won1xnhAZlOg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
187 | 129530 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-1.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 448 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-17 08:00 | 2024-02-05 17:00 |  | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2024-01-17 08:00 | 2024-02-05 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | LFN/Bjrpz0K/4F7KnVhV9A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-28 07:30
188 | 129531 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-3.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 3381.5 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2025-01-01 08:30 | 2025-02-11 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-01-01 08:30 | 2025-02-11 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dOB/PO9+D0ynGiSnzo/FVg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
189 | 129532 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-3.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2184 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-11 08:30 | 2025-03-06 16:30 |  | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2025-02-11 08:30 | 2025-03-06 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | nU/8C6036EyAus7R83bWLA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-28 07:30
190 | 129533 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-4.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 2921 | 321 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 202 | 0 | 202 |  |  |  | 2024-10-21 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-08 17:00 | 2024-10-21 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 171NXCmrdkydVFHokOds/w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
191 | 129534 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-4.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1672 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-29 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | yY2slGnSLEKSY/c/gr3MeA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-05 08:00
192 | 129535 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.263-1.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 3820 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 53 | 0 | 53 |  |  |  | 2025-03-04 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2025-03-04 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cFyFZNGCVEK1VYynWtBUWw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
193 | 129536 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.263-1.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2424.5 | 136.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-15 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2025-03-15 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gLbBZd1MVka7CpCw3bf93g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-29 17:00
194 | 129537 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-5.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 3271 | 1711 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dO2BqdsaEEevtG/VhqYOYg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
195 | 129538 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCN.283-5.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1080 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-15 16:30 |  | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-15 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | c7z9U4sAjkGZzEUqxaeLaQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-13 08:00
196 | 129539 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-1.001.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 801.5 | 180.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-12-18 08:30 | 2023-12-18 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-12-18 08:30 | 2023-12-18 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HFgBLo2/qUijMRacz7w7hQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
197 | 129540 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-1.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 408 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-12-18 08:30 | 2024-01-04 16:00 |  | 2023-09-13 07:30 | 2023-09-26 16:30 | 2023-09-13 07:30 | 2023-09-26 16:30 | 2023-09-13 07:30 | 2023-09-26 16:30 | 2023-12-18 08:30 | 2024-01-04 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | BJoNq8aEaEee0YSjtIYryg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-13 07:30
198 | 129541 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-3.001.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 3451.5 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2025-01-10 08:30 | 2025-02-20 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-01-10 08:30 | 2025-02-20 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Cow0ApNLVkG7VlVcT+MYWQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
199 | 129542 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-3.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2216 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-20 08:30 | 2025-03-12 16:30 |  | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2025-02-20 08:30 | 2025-03-12 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | s5O/EKOok0uL0TQdDjG2Kg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-28 07:30
200 | 129543 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.263-1.001.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 3501.5 | 1.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 191 | 0 | 191 |  |  |  | 2025-01-17 08:30 | 2025-03-07 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-05 17:00 | 2025-01-17 08:30 | 2025-03-07 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eAW4oW6QQk6G0KOtHMZFiw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
201 | 129544 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.263-1.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2224 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-07 08:30 | 2025-03-21 16:30 |  | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2025-03-07 08:30 | 2025-03-21 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | XoZ9DzViik65yRsuOOyg7g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-06 08:30
202 | 129545 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.263-1.002.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 3501.5 | 1.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 191 | 0 | 191 |  |  |  | 2025-01-17 08:30 | 2025-03-07 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-05 17:00 | 2025-01-17 08:30 | 2025-03-07 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NfdlnBPvvUW0lHfl+d9Ctg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
203 | 129546 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.263-1.002.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2224 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-07 08:30 | 2025-03-21 16:30 |  | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2025-03-07 08:30 | 2025-03-21 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | ZSngBeQk8ke4nqbbZ3pSmA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-06 08:30
204 | 129547 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-5.001.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 1421 | 1 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 557 | 0 | 557 |  |  |  | 2024-03-21 08:00 | 2024-10-23 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2024-04-04 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-04-04 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-04-04 17:00 | 2024-03-21 08:00 | 2024-10-23 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | c0nLK30mg0uP7+GBEzSNeQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
205 | 129548 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CEV.283-5.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 992 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-23 08:00 | 2024-11-08 17:00 |  | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-17 17:00 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-17 17:00 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-17 17:00 | 2024-10-23 08:00 | 2024-11-08 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Be5YRy2GmEqML+/AE8qWYA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-04-05 08:00
206 | 129549 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-1.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 751.5 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-11 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-11 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mbMrP8I210W+fXNRw/neXg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
207 | 129550 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-1.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 408 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-26 17:30 |  | 2023-09-04 07:30 | 2023-09-20 16:30 | 2023-09-04 07:30 | 2023-09-20 16:30 | 2023-09-04 07:30 | 2023-09-20 16:30 | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-26 17:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | n4P5WyaYr02LfmyujBD6eQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-04 07:30
208 | 129551 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-2.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 1191 | 561 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 35 | 0 | 35 |  |  |  | 2024-02-19 08:00 | 2024-03-01 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2024-02-19 08:00 | 2024-03-01 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9T1vwus3JUq93D8awjj+rA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
209 | 129552 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-2.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 352 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-07 17:00 |  | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-07 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Qn8Kk6HN5EOTDzhll1nRdQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-24 08:00
210 | 129553 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-3.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | -20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 2023-08-07 08:30 | 2023-08-08 08:30 |  | 2023-08-09 08:30 | 2023-08-10 08:30 | 2023-08-09 08:30 | 2023-08-10 08:30 | 2023-08-09 08:30 | 2023-08-10 08:30 | 2023-08-07 08:30 | 2023-08-08 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | KMQXAU8W90en0mQfqSApkg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-09 08:30
211 | 129554 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-3.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-08 08:30 | 2023-08-21 17:30 |  | 2023-08-10 08:30 | 2023-08-22 17:30 | 2023-08-10 08:30 | 2023-08-22 17:30 | 2023-08-10 08:30 | 2023-08-22 17:30 | 2023-08-08 08:30 | 2023-08-21 17:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | /taBc9Hcm0SFidhE2aSu8w |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-10 08:30
212 | 129555 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-4.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 2551 | 1.5 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 149 | 0 | 149 |  |  |  | 2024-08-29 08:00 | 2024-10-25 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-16 17:00 | 2024-08-29 08:00 | 2024-10-25 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nFMGuC43j0+QfDQkZ1LdEw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
213 | 129556 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-4.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1672 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-25 08:00 | 2024-11-09 17:00 |  | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2024-10-25 08:00 | 2024-11-09 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | swDZ1LUTqUeIT6Q5MoAwvg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-17 08:30
214 | 129557 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.263-1.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 2681 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X23PtEVstEGojjbkOTzKWg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
215 | 129558 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.263-1.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1800 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-23 16:00 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-21 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-21 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-21 17:30 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3x4W1NVqMEms6wb78zHKRg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
216 | 129559 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-5.001.EWP0110 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 1201 | 1220 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 47 | 0 | 47 |  |  |  | 2024-02-20 08:00 | 2024-03-07 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-01 17:00 | 2024-02-20 08:00 | 2024-03-07 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Cm6im94sU02YY6Aa7rbRQw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
217 | 129560 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BBT.283-5.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-22 17:00 |  | 2024-03-09 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-09 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-09 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-22 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | H2lukF3YaEa12tpzMInkXQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-09 08:00
218 | 129561 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-1.001.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 691 | 100.5 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 71 | 0 | 71 |  |  |  | 2023-12-01 08:00 | 2024-01-05 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-12-01 08:00 | 2024-01-05 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ptW8zYREWU+8QsAiVFsHrQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
219 | 129562 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-1.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 408 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 |  | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 0m7XElGg6ki29uaMALoWIw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-28 07:30
220 | 129563 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-3.001.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 70 | 71.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2023-08-28 07:00 | 2023-10-06 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-28 07:00 | 2023-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MoNyQ2tN8Uy2fi4tUC1OtA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
221 | 129564 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-3.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-21 16:30 |  | 2023-10-09 08:30 | 2023-10-23 16:30 | 2023-10-09 08:30 | 2023-10-23 16:30 | 2023-10-09 08:30 | 2023-10-23 16:30 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-21 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | KpHyAfjYdUmDYSAQXqIDpw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-09 08:30
222 | 129565 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-3.002.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 261 | 221 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-11-08 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-11-08 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TFiPA3UlQ0mjzKtzEFt/CQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
223 | 129566 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-3.002.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-20 17:00 |  | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-20 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | GjFoqDx950yLRIs17nfiog |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-01 08:00
224 | 129567 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.263-1.001.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 3201 | 411.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 91uOCMe75keLZLw2zxPgpg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
225 | 129568 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.263-1.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1824 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-14 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | +qb1jpt+pEie72dfFJfjQQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-17 08:30
226 | 129569 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.263-1.003.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 3161 | 411.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HFqYsM1n6kSayfsPFyVL/g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
227 | 129570 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.263-1.003.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1800 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-10 16:00 |  | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2024-11-25 08:00 | 2024-12-10 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | KDugllHzL0yqiHL3l2IKRA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-17 08:30
228 | 129571 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.001.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 1171 | 1190 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 342 | 0 | 342 |  |  |  | 2024-02-15 08:00 | 2024-06-27 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2024-01-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-01-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-01-11 17:00 | 2024-02-15 08:00 | 2024-06-27 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M6IfILwX3EqVoAubIT6D6Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
229 | 129572 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-09 17:30 |  | 2024-06-29 08:00 | 2024-07-11 17:30 | 2024-06-29 08:00 | 2024-07-11 17:30 | 2024-06-29 08:00 | 2024-07-11 17:30 | 2024-06-27 08:00 | 2024-07-09 17:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | QnaW/vjG4EG7cPWoJMuKHg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-29 08:00
230 | 129573 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.002.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 1431 | 1391.5 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 342 | 0 | 342 |  |  |  | 2024-03-22 08:00 | 2024-08-02 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2024-01-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-01-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-01-11 17:00 | 2024-03-22 08:00 | 2024-08-02 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zEKjWz95x0aL+K8XjxZ6hg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
231 | 129574 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.002.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 24 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-14 17:00 |  | 2024-07-29 08:30 | 2024-08-10 17:00 | 2024-07-29 08:30 | 2024-08-10 17:00 | 2024-07-29 08:30 | 2024-08-10 17:00 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-14 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | J8MUiGrpsEueaGGiisYkog |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-29 08:30
232 | 129575 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.003.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 1691 | 1621 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 | 342 | 0 | 342 |  |  |  | 2024-04-30 08:00 | 2024-09-09 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2024-01-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-01-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-01-11 17:00 | 2024-04-30 08:00 | 2024-09-09 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZS21JPPCIkSpiSjk7s6q7A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
233 | 129576 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.003.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 56 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-20 16:00 |  | 2024-08-29 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2024-08-29 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2024-08-29 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-20 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | T1AhCSpGKkyXHCh6X+50Hg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-29 08:00
234 | 129577 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.004.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 2118 | 890 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 469 | 0 | 469 |  |  |  | 2024-06-28 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2024-02-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-02-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-02-29 17:00 | 2024-06-28 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7VfoenxwQUWSizUuqmfi0A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
235 | 129578 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.004.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 847 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | 2024-07-06 08:30 | 2024-07-17 17:30 | 2024-07-06 08:30 | 2024-07-17 17:30 | 2024-07-06 08:30 | 2024-07-17 17:30 | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | lydb2/Lc1Ee6OwdDgkluZA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-06 08:30
236 | 129579 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.005.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 2118 | 1101 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 469 | 0 | 469 |  |  |  | 2024-06-28 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2024-02-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-02-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-02-29 17:00 | 2024-06-28 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 76djCDGsSEuTJtljrK0L9w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
237 | 129580 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.005.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 679 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-17 17:00 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-17 17:00 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-17 17:00 | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | vHbLFLSIZEmCrqWyIsEtLQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-06 08:00
238 | 129581 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.006.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 2068 | 1271 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 488 | 0 | 488 |  |  |  | 2024-06-21 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2024-03-07 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-03-07 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-03-07 17:00 | 2024-06-21 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e6ERv8bRRUSujQ4oMdJaIg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
239 | 129582 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.006.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 511 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-17 16:00 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-17 16:00 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-17 16:00 | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 0wY9fWfjBUuoND4fm8VFBg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-05 08:00
240 | 129583 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.007.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 2160 | 770 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 568 | 0 | 568 |  |  |  | 2024-07-05 07:00 | 2025-02-14 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2024-04-09 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-04-09 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-04-09 17:00 | 2024-07-05 07:00 | 2025-02-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T5F1cI1QR0Cj8j0sbvE+1A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
241 | 129584 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPI.283-5.007.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 896 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 |  | 2024-07-27 08:30 | 2024-08-08 17:00 | 2024-07-27 08:30 | 2024-08-08 17:00 | 2024-07-27 08:30 | 2024-08-08 17:00 | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | BClVdEaDOUylF5SrutlYYg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-27 08:30
242 | 129585 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-1.001.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e/PZqE+hVE+zrPKusBYfKQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
243 | 129586 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-1.001.PWP0410 | 20. Fornecer bens |  | 3749 | 291 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-26 16:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-22 17:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | t3gf4UCPT0+R5F9aWU+8Vg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
244 | 129587 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-1.001.PWP0420 | 21. Transportar e entregar no site |  | 3458 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 2025-02-26 16:00 | 2025-03-19 16:00 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-03-19 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | tYwKVnfo2kCqCSa3bJiqHA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-04 08:00
245 | 129588 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-1.001.PWP0430 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 3458 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 2025-03-19 16:00 | 2025-04-02 16:00 |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-13 08:00 | 2025-03-19 16:00 | 2025-04-02 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | ql75XSB+P0WdDTX1N3Rpdw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-27 08:00
246 | 129589 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-1.001.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2199 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-19 15:30 | 2025-04-02 16:00 |  | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2025-03-19 15:30 | 2025-04-02 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | sMK4r+P7J0qxDDQB3zv2Zw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-26 08:30
247 | 129590 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM-283-2.001.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 781 | 241.5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 89 | 0 | 89 |  |  |  | 2023-12-14 08:00 | 2024-01-25 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-12-14 08:00 | 2024-01-25 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9FfZRAJFzUi5PswkwakZHg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
248 | 129591 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM-283-2.001.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 352 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 |  | 2023-10-27 08:30 | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-27 08:30 | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-27 08:30 | 2023-11-13 17:00 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | +bzG8BTwyUCdoBkYXG8MeA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-27 08:30
249 | 129592 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-3.001.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | glbtt6ZYwk650QQp+qIVwg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
250 | 129593 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-3.001.PWP0410 | 20. Fornecer bens |  | 201 | 220 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 7220 | 0 | 7220 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-12-15 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-12-15 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UfyR+flthU6bSMhQ1KPmqg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
251 | 129594 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-3.001.PWP0420 | 21. Transportar e entregar no site |  | -19 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1805 | 0 | 1805 |  |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2024-01-12 08:00 |  | 2023-12-19 07:00 | 2024-01-15 17:00 | 2023-12-19 07:00 | 2024-01-15 17:00 | 2023-12-19 07:00 | 2024-01-15 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2024-01-12 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | s7PRM0PtHUKjfwAow9+b1w |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-19 07:00
252 | 129595 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-3.001.PWP0430 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | -19 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1203 | 0 | 1203 |  |  |  | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-25 08:00 |  | 2024-01-16 07:00 | 2024-01-26 17:00 | 2024-01-16 07:00 | 2024-01-26 17:00 | 2024-01-16 07:00 | 2024-01-26 17:00 | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-25 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | fR0lmIZ2p0m8QqesNcl6+A |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-16 07:00
253 | 129596 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-3.001.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 |  | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Ul1CIwCOPU2WaXPkVuwiJQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-08 08:00
254 | 129597 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.263-1.001.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2969 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-10-25 16:00 | 2024-12-06 16:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-10-25 16:00 | 2024-12-06 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /EnF4ovWFUif4y8AuE5nQg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
255 | 129598 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.263-1.001.PWP0410 | 20. Fornecer bens |  | 2969 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1116 | 0 | 1116 |  |  |  | 2024-12-06 16:00 | 2025-01-23 16:00 |  | 2023-09-28 07:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-28 07:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-28 07:00 | 2023-11-10 17:00 | 2024-12-06 16:00 | 2025-01-23 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GLhFdnvWM0aUqyWuXgTThw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-28 07:00
256 | 129599 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.263-1.001.PWP0420 | 21. Transportar e entregar no site |  | 2969 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 558 | 0 | 558 |  |  |  | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-12 16:00 |  | 2023-11-13 07:00 | 2023-12-05 17:00 | 2023-11-13 07:00 | 2023-12-05 17:00 | 2023-11-13 07:00 | 2023-12-05 17:00 | 2025-01-23 16:00 | 2025-02-12 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 0JP/2K8VuE+38TwQag6pig |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-13 07:00
257 | 129600 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.263-1.001.PWP0430 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 2969 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186 | 0 | 186 |  |  |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2023-12-06 07:00 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2023-12-11 17:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Go1GNCyJDUCFYeSaQhfBJg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
258 | 129601 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.263-1.001.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1904 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-25 15:30 | 2025-02-18 16:00 |  | 2023-11-20 16:30 | 2023-12-11 17:00 | 2023-11-20 16:30 | 2023-12-11 17:00 | 2023-11-20 16:30 | 2023-12-11 17:00 | 2025-01-25 15:30 | 2025-02-18 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | vKdG+uiDWUeDnhiyPLESkQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-20 16:30
259 | 129602 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.001.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1721.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-05-06 08:30 | 2024-06-14 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-05-06 08:30 | 2024-06-14 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DrF+kA2ZGk6+p4Y0KoXqjQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
260 | 129603 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.001.PWP0410 | 20. Fornecer bens |  | 1721.5 | 1641.5 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 6132 | 0 | 6132 |  |  |  | 2024-08-14 08:30 | 2025-02-21 08:30 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-06-17 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-06-17 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-06-17 17:00 | 2024-08-14 08:30 | 2025-02-21 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ASy5yQ8VUEG6+Wu99WRBtg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
261 | 129604 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.001.PWP0420 | 21. Transportar e entregar no site |  | 80 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-14 08:30 |  | 2025-02-11 08:30 | 2025-03-04 08:30 | 2025-02-11 08:30 | 2025-03-04 08:30 | 2025-02-11 08:30 | 2025-03-04 08:30 | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-14 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | zfFs8UXqwk6A3pu7gODC1w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-11 08:30
262 | 129605 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.001.PWP0430 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-03-14 08:30 | 2025-03-21 08:30 |  | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-14 08:30 | 2025-03-21 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | AzQRJd3xA0KPUl3r92Zzmw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-04 08:30
263 | 129606 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.001.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 48 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-19 16:30 |  | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-19 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | DTDg1IHdaUC+A4wJaZlDLw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-15 08:30
264 | 129607 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.002.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1301 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-03-05 08:00 | 2024-04-16 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-03-05 08:00 | 2024-04-16 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZvbYfWJclUyd7iTC7BX/mQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
265 | 129608 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.002.PWP0410 | 20. Fornecer bens |  | 1301 | 1280 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-06-17 08:00 | 2024-09-06 08:00 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-06-17 08:00 | 2024-09-06 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q9aVUM7rkkSA91Rqj7/nEQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:41 | 2023-12-04 16:41 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
266 | 129609 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.002.PWP0420 | 21. Transportar e entregar no site |  | 21 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-26 08:00 |  | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-26 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | abJSFn23lECDnrMKhyaE7g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-04 07:00
267 | 129610 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.002.PWP0430 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-02 08:00 |  | 2024-09-24 07:00 | 2024-09-27 17:00 | 2024-09-24 07:00 | 2024-09-27 17:00 | 2024-09-24 07:00 | 2024-09-27 17:00 | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-02 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | qXhYnj5TUE6ePR3loQfTWA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-24 07:00
268 | 129611 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.002.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-09-16 08:00 | 2024-10-01 17:00 |  | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-26 16:00 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-26 16:00 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-26 16:00 | 2024-09-16 08:00 | 2024-10-01 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | S0DfugkWaUy8rL3iKl5F/g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-13 08:00
269 | 129612 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.003.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2431.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-08-13 08:30 | 2024-09-23 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-08-13 08:30 | 2024-09-23 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MZkfsVfnbESGSUaoASRUcg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
270 | 129613 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.003.PWP0410 | 20. Fornecer bens |  | 2431.5 | 1670 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-11-22 08:30 | 2025-02-20 08:30 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-11-22 08:30 | 2025-02-20 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mu90dISXY0yyBp0CfV1EQA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
271 | 129614 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.003.PWP0420 | 21. Transportar e entregar no site |  | 761.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-02-20 08:30 | 2025-03-12 08:30 |  | 2024-10-29 07:00 | 2024-11-18 17:00 | 2024-10-29 07:00 | 2024-11-18 17:00 | 2024-10-29 07:00 | 2024-11-18 17:00 | 2025-02-20 08:30 | 2025-03-12 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | OHt8Yop8CkqRkIskQDj59Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-29 07:00
272 | 129615 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.003.PWP0430 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 761.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-18 08:30 |  | 2024-11-19 07:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-19 07:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-19 07:00 | 2024-11-22 17:00 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-18 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | U/ekLmum/EmOl2OwsoPRNw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-19 07:00
273 | 129616 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.003.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 440 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 |  | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 9nC0NEsA+U+tXNR66fZV2w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-06 08:00
274 | 129617 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.004.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2271.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-07-22 08:30 | 2024-08-30 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-07-22 08:30 | 2024-08-30 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sGBcs+T4o0qYJ26JMUrDTQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
275 | 129618 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.004.PWP0410 | 20. Fornecer bens |  | 2271.5 | 1531 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-10-30 08:30 | 2025-01-29 08:30 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-10-30 08:30 | 2025-01-29 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KCB0IWW41EGptWqyWNryTA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
276 | 129619 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.004.PWP0420 | 21. Transportar e entregar no site |  | 740.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-01-29 08:30 | 2025-02-19 08:30 |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-30 08:00 | 2025-01-29 08:30 | 2025-02-19 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | hnQD8Hp3tU+l8/Prjk/trA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-09 08:00
277 | 129620 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.004.PWP0430 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 740.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-02-19 08:30 | 2025-02-26 08:30 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-06 08:00 | 2025-02-19 08:30 | 2025-02-26 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | AY9wXpOsC0u/9R/q8kaG6g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-30 08:00
278 | 129621 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.004.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 448 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-26 08:30 | 2025-03-18 16:30 |  | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2025-02-26 08:30 | 2025-03-18 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | PYtWwHV9U0mmecHZe4ocHw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-06 08:00
279 | 129622 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.005.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2271.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-07-22 08:30 | 2024-08-30 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-07-22 08:30 | 2024-08-30 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kvHBPNV/2EiyRe1RF+gooQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
280 | 129623 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.005.PWP0410 | 20. Fornecer bens |  | 2271.5 | 1531 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-10-30 08:30 | 2025-01-29 08:30 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-10-30 08:30 | 2025-01-29 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +kuo+AVbAEOMSOoErEpyeQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
281 | 129624 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.005.PWP0420 | 21. Transportar e entregar no site |  | 740.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-01-29 08:30 | 2025-02-19 08:30 |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-30 08:00 | 2025-01-29 08:30 | 2025-02-19 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | +3Iedbh+Q0esCEv1XPBK/w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-09 08:00
282 | 129625 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.005.PWP0430 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 740.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-02-19 08:30 | 2025-02-26 08:30 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-06 08:00 | 2025-02-19 08:30 | 2025-02-26 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | FM6nAkEpCUmsX/jLbt/j1w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-30 08:00
283 | 129626 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.005.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 448 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-26 08:30 | 2025-03-18 16:30 |  | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2025-02-26 08:30 | 2025-03-18 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 6NFyR/8l5U6Xnoe8sqbkxw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-06 08:00
284 | 129627 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.006.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2171.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-07-08 08:30 | 2024-08-16 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-07-08 08:30 | 2024-08-16 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XbKPMfO+MU6DXdvLmNNjsQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
285 | 129628 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.006.PWP0410 | 20. Fornecer bens |  | 2171.5 | 1978.5 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-10-16 08:30 | 2025-01-15 08:30 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-10-16 08:30 | 2025-01-15 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nvlEXS0xn0OYl2AtLNLs6Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
286 | 129629 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.006.PWP0420 | 21. Transportar e entregar no site |  | 193 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-01-15 08:30 | 2025-02-05 08:30 |  | 2024-12-11 15:30 | 2025-01-08 15:30 | 2024-12-11 15:30 | 2025-01-08 15:30 | 2024-12-11 15:30 | 2025-01-08 15:30 | 2025-01-15 08:30 | 2025-02-05 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | /8ZSRhouZ0e/2prJhL6AqA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-11 15:30
287 | 129630 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.006.PWP0430 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 193 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-02-05 08:30 | 2025-02-12 08:30 |  | 2025-01-08 15:30 | 2025-01-15 15:30 | 2025-01-08 15:30 | 2025-01-15 15:30 | 2025-01-08 15:30 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-05 08:30 | 2025-02-12 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | tNXqcMctX0mcs9SkdjX1bw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-08 15:30
288 | 129631 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEM.283-5.006.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 104.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-12 08:30 | 2025-03-08 16:30 |  | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-12 08:30 | 2025-03-08 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 0yob0GrdOkWNkKYPiM2LnA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-15 15:30
289 | 129632 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCE.283-1.001.EWP0120 | 12. Elaborar desenhos para execução do cercamento |  | 3521.5 | 1.5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 156 | 0 | 156 |  |  |  | 2025-01-21 08:30 | 2025-03-21 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-19 17:00 | 2025-01-21 08:30 | 2025-03-21 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MD2RWdPBy0SiPqgmogT9Xg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
290 | 129633 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BCE.283-1.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2224 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-21 08:30 | 2025-04-02 17:00 |  | 2023-10-20 08:30 | 2023-11-08 17:00 | 2023-10-20 08:30 | 2023-11-08 17:00 | 2023-10-20 08:30 | 2023-11-08 17:00 | 2025-03-21 08:30 | 2025-04-02 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | +L0NhADcCk+yBZTHsbniUA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-20 08:30
291 | 129634 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MDM.283-1.001.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 761 | 131.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 106 | 0 | 106 |  |  |  | 2023-12-12 08:00 | 2024-01-30 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-12-12 08:00 | 2024-01-30 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UHqngdk0lUqr/LGZBgJlrA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
292 | 129635 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MDM.283-1.001.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 408 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-30 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2024-01-30 08:00 | 2024-02-19 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | gX0A7+cLCkG2nqLB9KWfug |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-19 08:30
293 | 129636 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MDM.283-5.001.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1031 | 1050 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-01-26 08:00 | 2024-03-07 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-01-26 08:00 | 2024-03-07 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jOzHg4oN20CR4FkIuDPPJg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
294 | 129637 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MDM.283-5.001.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-22 17:00 |  | 2024-03-09 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-09 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-09 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-22 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | AVLtLHXnlUqcFr2yQiYY+Q |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-09 08:00
295 | 129638 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MDM.283-5.002.EWP0420 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1031 | 1050 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-01-26 08:00 | 2024-03-07 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-01-26 08:00 | 2024-03-07 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fjFX0SaMmkySiQyuADAT/g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
296 | 129639 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MDM.283-5.002.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-22 17:00 |  | 2024-03-09 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-09 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-09 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-22 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | hCzahLArvk2fyR/ugpJtng |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-09 08:00
297 | 129640 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-1.001.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 811 | 231.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 35 | 0 | 35 |  |  |  | 2023-12-19 08:00 | 2024-01-09 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-12-19 08:00 | 2024-01-09 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e5d5zwIJnkW8plNABKle7A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
298 | 129641 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-1.001.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 408 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-27 16:00 |  | 2023-10-03 08:30 | 2023-10-18 16:30 | 2023-10-03 08:30 | 2023-10-18 16:30 | 2023-10-03 08:30 | 2023-10-18 16:30 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-27 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | A5NQxbkFgkCFK3Nc4PR6iQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-03 08:30
299 | 129642 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-1.001.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 408 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-30 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2024-01-30 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NS8kKP9ENEqg1wR7j6jciA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-19 08:30
300 | 129643 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.001.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3251 | 521.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2024-12-06 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-06 08:00 | 2025-01-23 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z/39VI2Ivk6s+O3SzDwsJw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
301 | 129644 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.001.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1768 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-08 16:30 |  | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-05 16:00 | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-05 16:00 | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-05 16:00 | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-08 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 4tK/URQAAEO4rYhH+hVuKA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-19 08:30
302 | 129645 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.001.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 1768 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-11 08:30 | 2025-03-06 16:30 |  | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2025-02-11 08:30 | 2025-03-06 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | CG0Xb2QzekW7I9nqFQncKw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-08 08:00
303 | 129646 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-4.001.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3301 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 106 | 0 | 106 |  |  |  | 2024-12-13 08:00 | 2025-01-30 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-13 08:00 | 2025-01-30 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rtG6Rq/ZfUCF4/WQ7G5DVg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
304 | 129647 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-4.001.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2152 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-20 16:30 |  | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-20 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | rCopISE4yUSFEp8WHVkJ0w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-28 07:30
305 | 129648 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-4.001.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 2152 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-13 16:30 |  | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-13 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KLVXJtCYbka+kakuBNSjzg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-17 08:30
306 | 129649 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-4.002.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3191 | 591 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 106 | 0 | 106 |  |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-11-28 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DlzPSwkTukyVI1g9eoqVgg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
307 | 129650 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-4.002.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1672 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-29 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 5E94s0aCAkOzBjybg5lUgg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-05 08:00
308 | 129651 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-4.002.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 1672 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-20 16:30 |  | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-20 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FT98NZ9NCEa+2XflZPzd6g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-25 08:00
309 | 129652 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.001.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2958 | 841 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2024-10-24 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2024-10-24 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TuA7MVek+kyyFeyo69g/RQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
310 | 129653 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.001.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1439 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | TQ2YrGdHZEufBSM5kbN/+w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-01 08:00
311 | 129654 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.001.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 1439 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-18 15:00 | 2025-03-22 15:30 |  | 2024-03-19 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2024-03-19 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2024-03-19 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2025-01-18 15:00 | 2025-03-22 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | puoIYU/1h0iOo8Ti5d2Xmg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-19 08:00
312 | 129655 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.001.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 1479 | 0 | 40 | 0 | 9856 | 9856 | 40 | 3363 | 0 | 3363 |  |  |  | 2025-03-31 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | 2024-05-08 08:30 | 2024-05-15 16:30 | 2024-05-08 08:30 | 2024-05-15 16:30 | 2024-05-08 08:30 | 2024-05-15 16:30 | 2025-03-31 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pvp2qdzvhkqDKjHJJZbOjA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-08 08:30
313 | 129656 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.002.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2659 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2024-09-12 16:00 | 2024-11-13 16:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2024-09-12 16:00 | 2024-11-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DPumWTxNTEGkywI90Omy8g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
314 | 129657 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.002.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1727 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-13 16:00 | 2024-11-29 16:00 |  | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2024-11-13 16:00 | 2024-11-29 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | ueWSlmy7HEGqVnC/6Tp+ZQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-21 08:30
315 | 129658 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.002.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 1727 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-18 15:00 | 2025-03-22 15:30 |  | 2023-12-27 08:30 | 2024-03-04 16:00 | 2023-12-27 08:30 | 2024-03-04 16:00 | 2023-12-27 08:30 | 2024-03-04 16:00 | 2025-01-18 15:00 | 2025-03-22 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nf1EhEvBvEaklfymsVQ0oQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-27 08:30
316 | 129659 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.002.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 1727 | 0 | 80 | 0 | 9856 | 9856 | 80 | 3363 | 0 | 3363 |  |  |  | 2025-03-22 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2025-03-22 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A++BsiFm5UG8R80wXeIA7g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-06 08:00
317 | 129660 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.003.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2958 | 311.5 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2024-10-24 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2024-10-24 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xPtI7rjYEk2IRJIKnHzvWg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
318 | 129661 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.003.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1727 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-26 17:30 | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-26 17:30 | 2023-12-11 08:30 | 2023-12-26 17:30 | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | TkgGNremO0e6bCYNyVhEbQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-11 08:30
319 | 129662 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.003.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 1727 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-18 15:00 | 2025-03-22 15:30 |  | 2023-12-27 08:30 | 2024-03-04 16:00 | 2023-12-27 08:30 | 2024-03-04 16:00 | 2023-12-27 08:30 | 2024-03-04 16:00 | 2025-01-18 15:00 | 2025-03-22 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RI0yc+U8WECbFF8Nqio7rw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-27 08:30
320 | 129663 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.003.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 1727 | 0 | 80 | 0 | 9856 | 9856 | 80 | 3363 | 0 | 3363 |  |  |  | 2025-03-22 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2025-03-22 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +UAMFhyXw0OioDyDda4t2w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-06 08:00
321 | 129664 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.004.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2958 | 841 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2024-10-24 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2024-10-24 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HviNMkAG0kqOjIGshxsGrQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
322 | 129665 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.004.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1439 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | lUHdKv2em0CPqQ3G4jTkoA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-01 08:00
323 | 129666 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.004.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 1439 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-18 15:00 | 2025-03-22 15:30 |  | 2024-03-19 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2024-03-19 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2024-03-19 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2025-01-18 15:00 | 2025-03-22 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0E9GN3nVw0KB6tE0Zty7dA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-19 08:00
324 | 129667 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.004.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 1439 | 0 | 240 | 0 | 12936 | 12936 | 240 | 4414 | 0 | 4414 |  |  |  | 2025-02-06 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | 2024-04-04 08:00 | 2024-05-24 16:30 | 2024-04-04 08:00 | 2024-05-24 16:30 | 2024-04-04 08:00 | 2024-05-24 16:30 | 2025-02-06 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ALgBhp6TBk+rDWIP9b/fdA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-04-04 08:00
325 | 129668 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.005.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2958 | 841 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2024-10-24 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2024-10-24 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K7Fpi7wEbU2XRdkEMl+sVw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
326 | 129669 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.005.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1439 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-16 17:00 | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-18 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Tm53bBB5xEaqjGLE4TR0gw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-01 08:00
327 | 129670 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.005.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 1439 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-18 15:00 | 2025-03-22 15:30 |  | 2024-03-19 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2024-03-19 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2024-03-19 08:00 | 2024-05-06 16:30 | 2025-01-18 15:00 | 2025-03-22 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GqORrZP/hU6sT9yPXW51zQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-19 08:00
328 | 129671 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.005.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 1439 | 0 | 240 | 0 | 12936 | 12936 | 240 | 4414 | 0 | 4414 |  |  |  | 2025-02-06 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | 2024-04-04 08:00 | 2024-05-24 16:30 | 2024-04-04 08:00 | 2024-05-24 16:30 | 2024-04-04 08:00 | 2024-05-24 16:30 | 2025-02-06 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cted3qd/o0aPqu28OpKkFQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-04-04 08:00
329 | 129672 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.006.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2868 | 2870 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2024-10-11 15:00 | 2024-12-13 15:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2024-10-11 15:00 | 2024-12-13 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AKWQc3xkD02XpXpSuGsH/w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
330 | 129673 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.006.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | -1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-13 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | 2024-12-14 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-14 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-14 08:00 | 2025-01-02 16:00 | 2024-12-13 15:00 | 2025-01-02 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | j9w/vgaoUUOarl0mhx9rbQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-14 08:00
331 | 129674 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.006.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | -1 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02 15:00 | 2025-03-08 15:30 |  | 2025-01-03 08:00 | 2025-03-11 08:30 | 2025-01-03 08:00 | 2025-03-11 08:30 | 2025-01-03 08:00 | 2025-03-11 08:30 | 2025-01-02 15:00 | 2025-03-08 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0ilNaE/2PUmJbFGcUEZ5Iw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-03 08:00
332 | 129675 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.006.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | -1 | 0 | 240 | 0 | 9856 | 9856 | 240 | 3363 | 0 | 3363 |  |  |  | 2025-02-08 15:30 | 2025-04-09 16:00 |  | 2025-02-11 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-02-11 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-02-11 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-02-08 15:30 | 2025-04-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | smkGRKURbEmMjMFbg10d1A |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-11 08:30
333 | 129676 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.007.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2968.5 | 2480 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2024-10-25 15:30 | 2025-01-03 15:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2024-10-25 15:30 | 2025-01-03 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vvqdUlJ51kOWNlLGxzB7IQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
334 | 129677 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.007.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 319.5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-03 15:30 | 2025-01-21 15:30 |  | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-05 17:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-05 17:00 | 2024-10-19 08:00 | 2024-11-05 17:00 | 2025-01-03 15:30 | 2025-01-21 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | MkcTxxnQQUeze4Q5/o6YsA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-19 08:00
335 | 129678 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.007.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 319.5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-21 15:30 | 2025-02-08 16:00 |  | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2025-01-21 15:30 | 2025-02-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O/I2reTfdkiiZ4UFd5bh+w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-06 08:00
336 | 129679 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.007.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 319.5 | 0 | 160 | 0 | 30976 | 30976 | 160 | 10570 | 0 | 10570 |  |  |  | 2025-02-08 16:00 | 2025-03-24 16:00 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-28 16:00 | 2025-02-08 16:00 | 2025-03-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7QsdCz1d3E6wrANTRBnDww |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-23 08:00
337 | 129680 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.008.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3148 | 2920 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2024-11-21 15:00 | 2025-01-29 15:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2024-11-21 15:00 | 2025-01-29 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8n2zS08Dk06gDaWC/e1tmg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
338 | 129681 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.008.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 143.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-29 15:00 | 2025-02-21 15:30 |  | 2024-12-26 15:30 | 2025-01-15 15:30 | 2024-12-26 15:30 | 2025-01-15 15:30 | 2024-12-26 15:30 | 2025-01-15 15:30 | 2025-01-29 15:00 | 2025-02-21 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | wNQ0T0h3uEeM0GW6ZkuD2Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-26 15:30
339 | 129682 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.008.CWP0520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 143.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-21 15:30 | 2025-03-18 15:30 |  | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-21 15:30 | 2025-03-18 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IkIKX3VYukqFvvmRzNorSw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-15 15:30
340 | 129683 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-5.008.CWP0530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 143.5 | 0 | 72 | 0 | 2112 | 2112 | 72 | 720 | 0 | 720 |  |  |  | 2025-03-18 15:30 | 2025-04-01 16:00 |  | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-18 15:30 | 2025-04-01 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IeBahZek7kG6mgFBaD1aLg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-03 16:00
341 | 129684 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-1.001.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | 2215.5 | 0 | 72 | 0 | 352 | 352 | 72 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2025-03-15 16:00 | 2025-03-31 16:00 |  | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2025-03-15 16:00 | 2025-03-31 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3qrnjtUzxkq+Op/AI061QQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-19 08:30
342 | 129685 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-1.001.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 3499 | 21 | 90 | 0 | 352 | 352 | 90 | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 2025-03-31 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2023-11-03 07:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-03 07:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-03 07:00 | 2023-11-17 17:00 | 2025-03-31 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZCDV1DXeo0SCDSpsECbsCg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-03 07:00
343 | 129686 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-3.001.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | 1768 | 0 | 72 | 0 | 1056 | 1056 | 72 | 326 | 0 | 326 |  |  |  | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-11 17:00 | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-11 17:00 | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-11 17:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TlAgoVLuAEuLyVThZR+ynA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-22 08:00
344 | 129687 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-3.001.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2719 | 61 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 656 | 0 | 656 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-03-12 07:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-12 07:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-12 07:00 | 2024-03-15 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LG7i+MYtxUyaz1iALC1a5g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-12 07:00
345 | 129688 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-4.001.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | 2152 | 0 | 72 | 0 | 352 | 352 | 72 | 218 | 0 | 218 |  |  |  | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-25 17:00 | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-25 17:00 | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-25 17:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | shGMfo6/+06f8I0dEuqGlg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-11 08:00
346 | 129689 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-4.001.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 3409 | 851 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 578 | 0 | 578 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2023-11-27 07:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-27 07:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-27 07:00 | 2023-12-01 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W/vyASqV5ECbaprD9JN2KQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-27 07:00
347 | 129690 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-4.002.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | 1672 | 0 | 72 | 0 | 352 | 352 | 72 | 218 | 0 | 218 |  |  |  | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2024-03-19 08:00 | 2024-04-03 17:00 | 2024-03-19 08:00 | 2024-04-03 17:00 | 2024-03-19 08:00 | 2024-04-03 17:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q8DyNTAkrUSY1z3dbe2h0g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-19 08:00
348 | 129691 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-4.002.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2559 | 1 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 578 | 0 | 578 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-04-04 07:00 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-04 07:00 | 2024-04-09 17:00 | 2024-04-04 07:00 | 2024-04-09 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jh05RK/4PkyQZmpp/6vBCg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-04-04 07:00
349 | 129692 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.001.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | 1479 | 0 | 88 | 0 | 422.4 | 422.4 | 88 | 144 | 0 | 144 |  |  |  | 2025-03-21 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | 2024-04-26 08:00 | 2024-05-15 16:30 | 2024-04-26 08:00 | 2024-05-15 16:30 | 2024-04-26 08:00 | 2024-05-15 16:30 | 2025-03-21 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PJbiz9KuNkOXapsjpbu9rw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-04-26 08:00
350 | 129693 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.001.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2279.5 | 2281.5 | 30 | 0 | 176 | 176 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-05-15 16:30 | 2024-05-20 16:30 | 2024-05-15 16:30 | 2024-05-20 16:30 | 2024-05-15 16:30 | 2024-05-20 16:30 | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | r8cGAg8eOkW0nfTUyg+Kuw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-15 16:30
351 | 129694 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.002.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | 1727 | 0 | 88 | 0 | 422.4 | 422.4 | 88 | 144 | 0 | 144 |  |  |  | 2025-03-21 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2025-03-21 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZFdSnZlQHEGiH3Uy8zgGAw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-04 08:00
352 | 129695 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.002.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2639 | 2641 | 30 | 0 | 176 | 176 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-03-25 07:00 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-25 07:00 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-25 07:00 | 2024-03-27 17:00 | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G+BUUkuKMk2CRHOWdPfUjw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-25 07:00
353 | 129696 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.003.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | 1727 | 0 | 88 | 0 | 422.4 | 422.4 | 88 | 144 | 0 | 144 |  |  |  | 2025-03-21 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2025-03-21 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +cdiZCOj5USsNSqYe94sAQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-04 08:00
354 | 129697 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.003.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2639 | 2641 | 30 | 0 | 176 | 176 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-03-25 07:00 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-25 07:00 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-25 07:00 | 2024-03-27 17:00 | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uwREPvlQ90CmHYgk6VlFfA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-25 07:00
355 | 129698 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.004.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | 1439 | 0 | 32 | 0 | 88 | 88 | 32 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 2025-04-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 |  | 2024-05-18 08:30 | 2024-05-24 16:30 | 2024-05-18 08:30 | 2024-05-24 16:30 | 2024-05-18 08:30 | 2024-05-24 16:30 | 2025-04-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zTa2Er+L80Gu8nyb0oRlng |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-18 08:30
356 | 129699 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.004.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2209.5 | 2211.5 | 30 | 0 | 176 | 176 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-05-24 16:30 | 2024-05-29 16:30 | 2024-05-24 16:30 | 2024-05-29 16:30 | 2024-05-24 16:30 | 2024-05-29 16:30 | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zP175xi2aEi6EjScb75DyA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-24 16:30
357 | 129700 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.005.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | 1439 | 0 | 32 | 0 | 88 | 88 | 32 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 2025-04-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 |  | 2024-05-18 08:30 | 2024-05-24 16:30 | 2024-05-18 08:30 | 2024-05-24 16:30 | 2024-05-18 08:30 | 2024-05-24 16:30 | 2025-04-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZGOU/mnH+UOL1iK9zfIxhQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-18 08:30
358 | 129701 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.005.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2209.5 | 2211.5 | 30 | 0 | 176 | 176 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-05-24 16:30 | 2024-05-29 16:30 | 2024-05-24 16:30 | 2024-05-29 16:30 | 2024-05-24 16:30 | 2024-05-29 16:30 | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4a9qmhr7x0qLDJ0b3Xg9cA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-24 16:30
359 | 129702 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.006.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | -1 | 0 | 88 | 0 | 422.4 | 422.4 | 88 | 144 | 0 | 144 |  |  |  | 2025-03-22 15:30 | 2025-04-09 16:00 |  | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-22 15:30 | 2025-04-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1ai0cSMpHUCb9kkxe+weTw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-24 08:30
360 | 129703 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.006.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | -1 | 1 | 20 | 0 | 176 | 176 | 20 | 156 | 0 | 156 |  |  |  | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-04-10 07:00 | 2025-04-11 17:00 | 2025-04-10 07:00 | 2025-04-11 17:00 | 2025-04-10 07:00 | 2025-04-11 17:00 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KI9UmYRQRUePSDq0beSXig |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-04-10 07:00
361 | 129704 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.007.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | 319.5 | 0 | 32 | 0 | 88 | 88 | 32 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 2025-03-24 16:00 | 2025-03-31 16:00 |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-03-24 16:00 | 2025-03-31 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | P1yiu7sFLE+zb44vyU0HQg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-02 08:00
362 | 129705 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.007.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 590 | 592 | 90 | 0 | 176 | 176 | 90 | 702 | 0 | 702 |  |  |  | 2025-03-31 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-20 16:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-20 16:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-20 16:00 | 2025-03-31 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | b5AAjWfraEK1w4kDBrs2+A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-07 16:00
363 | 129706 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.008.CWP0540 | 49. Executar montagem de caixas hidrantes e acessórios de tubulação |  | 143.5 | 0.5 | 32 | 0 | 88 | 88 | 32 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 2025-04-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 |  | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-08 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-08 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-08 16:00 | 2025-04-01 16:00 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BkeDnKZeok2nv2XSeY7u/A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-24 16:00
364 | 129707 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPC.283-5.008.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 219 | 221 | 30 | 0 | 176 | 176 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-03-10 07:00 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-10 07:00 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-10 07:00 | 2025-03-12 17:00 | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /YHtIkIrcUCJO0NopMmYmQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-10 07:00
365 | 129708 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEC.283-1.001.SWP0410 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 3479 | 0 | 10 | 0 | 352 | 352 | 10 | 144 | 0 | 144 |  |  |  | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-09 16:00 |  | 2023-11-17 07:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-17 07:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-17 07:00 | 2023-11-17 17:00 | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | djRjf5k5Xk2pINn4GaEaQg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-17 07:00
366 | 129709 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEC-283-3.001.SWP0410 | 91. Realizar a completação mecânica |  | -30 | 11 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 656 | 0 | 656 |  |  |  | 2024-02-20 07:00 | 2024-02-23 17:00 |  | 2024-02-23 07:00 | 2024-02-28 17:00 | 2024-02-23 07:00 | 2024-02-28 17:00 | 2024-02-23 07:00 | 2024-02-28 17:00 | 2024-02-20 07:00 | 2024-02-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +c4djujVg0CVOTv4sjZmjg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-23 07:00
367 | 129710 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEC.283-5.001.SWP0410 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 70.5 | 50.5 | 90 | 0 | 352 | 352 | 90 | 702 | 0 | 702 |  |  |  | 2025-03-25 07:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-03-13 16:30 | 2025-03-26 16:30 | 2025-03-13 16:30 | 2025-03-26 16:30 | 2025-03-13 16:30 | 2025-03-26 16:30 | 2025-03-25 07:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7fpRmWH98ECd3KHyybZXQQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-13 16:30
368 | 129711 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEC.283-5.002.SWP0410 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 12 | 2 | 90 | 0 | 352 | 352 | 90 | 702 | 0 | 702 |  |  |  | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-11 08:30 |  | 2025-03-27 16:30 | 2025-04-09 16:30 | 2025-03-27 16:30 | 2025-04-09 16:30 | 2025-03-27 16:30 | 2025-04-09 16:30 | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-11 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | afy14GqrpUyK9VYLcQwJTQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-27 16:30
369 | 129712 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEC.283-5.003.SWP0410 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 771.5 | 1 | 30 | 0 | 352 | 352 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-27 08:30 |  | 2024-11-28 07:00 | 2024-12-02 17:00 | 2024-11-28 07:00 | 2024-12-02 17:00 | 2024-11-28 07:00 | 2024-12-02 17:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-27 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | awRfhfVZW0qYLp673oK4dQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-28 07:00
370 | 129713 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEC.283-5.004.SWP0410 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 781.5 | 11 | 30 | 0 | 352 | 352 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-27 08:30 |  | 2024-11-27 07:00 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-27 07:00 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-27 07:00 | 2024-11-29 17:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-27 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qm45KcSh9U+GuUHUgOu0TA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-27 07:00
371 | 129714 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEC.283-5.005.SWP0410 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 801.5 | 31 | 30 | 0 | 352 | 352 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-27 08:30 |  | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-27 17:00 | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-27 17:00 | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-27 17:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-27 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2Bs2/OdtJ0mm4pW3W9YY+Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-25 07:00
372 | 129715 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MEC.283-5.006.SWP0410 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 222 | 42.5 | 30 | 0 | 352 | 352 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-03-27 08:00 | 2025-04-01 08:00 |  | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-27 16:00 | 2025-03-27 08:00 | 2025-04-01 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | p3uwg8yXgUq/3wf97bFb1Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-24 16:00
373 | 129716 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.283-1.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3601.5 | 10.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 106 | 0 | 106 |  |  |  | 2025-01-31 08:30 | 2025-03-13 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-01-31 08:30 | 2025-03-13 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rILWtjMwikCN7Zv4srFfuw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
374 | 129717 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.283-1.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2280 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | 2023-09-29 07:30 | 2023-10-17 16:30 | 2023-09-29 07:30 | 2023-10-17 16:30 | 2023-09-29 07:30 | 2023-10-17 16:30 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-28 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 62Dtka5uak6vNE4bs1YWbg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-29 07:30
375 | 129718 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.283-1.001.CWP0620 | 58. Executar montagem de sistema de aterramento |  | 2280 | 80 | 72 | 0 | 1056 | 1056 | 72 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2023-10-18 08:30 | 2023-10-30 16:30 | 2023-10-18 08:30 | 2023-10-30 16:30 | 2023-10-18 08:30 | 2023-10-30 16:30 | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mZfXC0gyEkKSTuhbhwqlzw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-18 08:30
376 | 129719 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.283-3.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3670 | 761 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-21 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9NUyJt0drkuryTuOuQsrug |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
377 | 129720 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.283-3.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1832 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-22 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | 2024-01-30 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2024-01-30 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2024-01-30 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2025-03-22 08:30 | 2025-03-28 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 172kWfFI5kKU/jOiAEq5+g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-30 08:00
378 | 129721 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.283-3.001.CWP0620 | 58. Executar montagem de sistema de aterramento |  | 1832 | 96 | 72 | 0 | 352 | 352 | 72 | 108 | 0 | 108 |  |  |  | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2024-02-10 08:00 | 2024-03-01 17:00 | 2024-02-10 08:00 | 2024-03-01 17:00 | 2024-02-10 08:00 | 2024-03-01 17:00 | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1OUUEf8tpU2rb3IufU0zYw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-10 08:00
379 | 129722 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.263-1.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3100 | 91.5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 143 | 0 | 143 |  |  |  | 2024-11-14 07:00 | 2024-12-20 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-22 17:00 | 2024-11-14 07:00 | 2024-12-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XdgiT8IZy0a5MgZGmGhIsw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
380 | 129723 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.263-1.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1983.5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-27 15:30 | 2025-01-15 15:30 |  | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2024-12-27 15:30 | 2025-01-15 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | R71Vvk3jO0SX6gjFfP2TCQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-06 08:30
381 | 129724 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.263-1.001.CWP0620 | 58. Executar montagem de sistema de aterramento |  | 1983.5 | 184 | 152 | 0 | 2112 | 2112 | 152 | 2016 | 0 | 2016 |  |  |  | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-24 16:00 |  | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-25 17:00 | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-25 17:00 | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-25 17:00 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R+EkMk0A/Ey8hxccMVtzRg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-21 08:30
382 | 129725 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.283-5.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3481.5 | 1801 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 91 | 0 | 91 |  |  |  | 2025-01-15 08:30 | 2025-02-18 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2025-01-15 08:30 | 2025-02-18 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tAHMTB9Qe0qRHKoN8EzdHg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
383 | 129726 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.283-5.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1112 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-18 08:30 | 2025-03-11 16:30 |  | 2024-06-19 08:00 | 2024-07-03 17:30 | 2024-06-19 08:00 | 2024-07-03 17:30 | 2024-06-19 08:00 | 2024-07-03 17:30 | 2025-02-18 08:30 | 2025-03-11 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | LEVGJpsNMUGmT0ZXScwslw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-19 08:00
384 | 129727 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESP.283-5.001.CWP0620 | 58. Executar montagem de sistema de aterramento |  | 1112 | 1120 | 152 | 0 | 1408 | 1408 | 152 | 480 | 0 | 480 |  |  |  | 2025-03-12 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2024-07-04 08:30 | 2024-07-29 17:30 | 2024-07-04 08:30 | 2024-07-29 17:30 | 2024-07-04 08:30 | 2024-07-29 17:30 | 2025-03-12 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yUH3kazbdUmFyPyvX0Q3/g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-04 08:30
385 | 129728 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-1.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3668.5 | 181.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 106 | 0 | 106 |  |  |  | 2025-02-10 15:30 | 2025-03-21 15:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-10 15:30 | 2025-03-21 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U4PU30jn102VR7EjCqsS+Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
386 | 129729 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-1.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2207 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-21 15:30 | 2025-04-03 16:00 |  | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2025-03-21 15:30 | 2025-04-03 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | U+M8hNmw306P8BZyQi1NQw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-26 08:30
387 | 129730 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-1.001.CWP0620 | 59. Executar montagem de sistema de iluminação (luminárias, tomadas e miscelâneas) |  | 2207 | 0 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-04-03 16:00 | 2025-04-10 16:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2025-04-03 16:00 | 2025-04-10 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SRxKqFq/hkazMsFqs1IXRA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-13 08:00
388 | 129731 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-1.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 3489 | 11 | 10 | 0 | 88 | 88 | 10 | 144 | 0 | 144 |  |  |  | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2023-11-20 07:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-20 07:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-20 07:00 | 2023-11-20 17:00 | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TZfIGwiH1UuzEN5DZvVBAQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-20 07:00
389 | 129732 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-3.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 811 | 850 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2023-12-19 08:00 | 2024-02-06 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-12-19 08:00 | 2024-02-06 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ddg0yMjW00O2AupKog0Bvw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
390 | 129733 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-3.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-27 17:00 |  | 2024-02-10 08:00 | 2024-03-01 17:00 | 2024-02-10 08:00 | 2024-03-01 17:00 | 2024-02-10 08:00 | 2024-03-01 17:00 | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-27 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | MNhPtnbakkWjhbqopGrZ8g |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-10 08:00
391 | 129734 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-3.001.CWP0620 | 59. Executar montagem de sistema de iluminação (luminárias, tomadas e miscelâneas) |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 352 | 352 | 72 | 108 | 0 | 108 |  |  |  | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-16 17:00 |  | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qxDlZrcDGkWOKkaiO/nJLg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-04 08:00
392 | 129735 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-3.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | -9 | 1 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 656 | 0 | 656 |  |  |  | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-25 08:00 |  | 2024-03-20 07:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-20 07:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-20 07:00 | 2024-03-25 17:00 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-25 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | g4LAUSZTkEigb8a8kHMZmQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-20 07:00
393 | 129736 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.263-1.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3270 | 500 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-12-10 07:00 | 2025-01-24 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-10 07:00 | 2025-01-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3+lWJuPp+kmYjqmopa0zpQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
394 | 129737 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.263-1.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1808 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-25 15:30 | 2025-02-18 16:00 |  | 2023-12-14 17:00 | 2024-01-04 15:30 | 2023-12-14 17:00 | 2024-01-04 15:30 | 2023-12-14 17:00 | 2024-01-04 15:30 | 2025-01-25 15:30 | 2025-02-18 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 64rj9Q1F10mMVfa02RifGw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-14 17:00
395 | 129738 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.263-1.001.CWP0620 | 59. Executar montagem de sistema de iluminação (luminárias, tomadas e miscelâneas) |  | 1808 | 0 | 8 | 0 | 35.2 | 35.2 | 8 | 33 | 0 | 33 |  |  |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5VWLlm5QXU6FpI3oSF2b4Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-04 15:30
396 | 129739 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.263-1.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2860.5 | 31.5 | 20 | 0 | 176 | 176 | 20 | 47 | 0 | 47 |  |  |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-09 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-09 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-09 15:30 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O+kV79XA0US4E6CNfyc+vg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-05 15:30
397 | 129740 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.263-1.002.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3270 | 500 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-12-10 07:00 | 2025-01-24 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-10 07:00 | 2025-01-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | y1rf9QVzGUCbzO46GXfqRA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
398 | 129741 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.263-1.002.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1808 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-25 15:30 | 2025-02-18 16:00 |  | 2023-12-14 17:00 | 2024-01-04 15:30 | 2023-12-14 17:00 | 2024-01-04 15:30 | 2023-12-14 17:00 | 2024-01-04 15:30 | 2025-01-25 15:30 | 2025-02-18 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | JZyE9V3m20OVRvg+HvSe8Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-14 17:00
399 | 129742 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.263-1.002.CWP0620 | 59. Executar montagem de sistema de iluminação (luminárias, tomadas e miscelâneas) |  | 1808 | 0 | 8 | 0 | 35.2 | 35.2 | 8 | 33 | 0 | 33 |  |  |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CXX78y48gkewgsIoJESQzw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-04 15:30
400 | 129743 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.263-1.002.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2860.5 | 31.5 | 20 | 0 | 176 | 176 | 20 | 47 | 0 | 47 |  |  |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-09 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-09 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-09 15:30 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | my7hRQOh4EKpgBaFvjfKjw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-05 15:30
401 | 129744 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3521.5 | 3521.5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 91 | 0 | 91 |  |  |  | 2025-01-21 08:30 | 2025-02-24 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2025-01-21 08:30 | 2025-02-24 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eqzHyzOX2EyMR12AogYntg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
402 | 129745 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 |  | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | EvEL3tAgmEWxQ7JaYWsBwA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-24 08:30
403 | 129746 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.001.CWP0620 | 59. Executar montagem de sistema de iluminação (luminárias, tomadas e miscelâneas) |  | 0 | 0 | 64 | 0 | 633.6 | 633.6 | 64 | 216 | 0 | 216 |  |  |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-29 16:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-29 16:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-29 16:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vJbxXgoJckSCJX6W9hvjdg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-18 08:30
404 | 129747 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 59 | 61 | 40 | 0 | 132 | 132 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-03-31 07:00 | 2025-04-03 17:00 | 2025-03-31 07:00 | 2025-04-03 17:00 | 2025-03-31 07:00 | 2025-04-03 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GDrME/vq9ESMaOv0995eBQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-31 07:00
405 | 129748 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.002.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3631.5 | 2920 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 91 | 0 | 91 |  |  |  | 2025-02-05 08:30 | 2025-03-11 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2025-02-05 08:30 | 2025-03-11 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oY9z6/lwcUW6jqqTHdZpGg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
406 | 129749 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.002.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 408 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-24 16:30 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-24 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | o7ppWVoBfUmNOzzG/kgj4A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-23 08:00
407 | 129750 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.002.CWP0620 | 59. Executar montagem de sistema de iluminação (luminárias, tomadas e miscelâneas) |  | 408 | 0 | 48 | 0 | 123.2 | 123.2 | 48 | 42 | 0 | 42 |  |  |  | 2025-03-27 08:30 | 2025-04-02 17:00 |  | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-18 16:00 | 2025-03-27 08:30 | 2025-04-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fHfgwwP4JE2vaTcFa6bhTg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-10 08:00
408 | 129751 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.002.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 730 | 732 | 40 | 0 | 132 | 132 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-31 16:00 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-31 16:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BfMq0JxfpkKsMcJruTEUUw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-18 16:00
409 | 129752 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.003.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3681.5 | 3308.5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 91 | 0 | 91 |  |  |  | 2025-02-12 08:30 | 2025-03-18 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2025-02-12 08:30 | 2025-03-18 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hw+pTf+2e0qiAFBbWYllcw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
410 | 129753 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.003.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 184.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-04-01 17:00 |  | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-18 08:30 | 2025-04-01 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 1GiMtUldFkuq/A8iLorXiw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-23 15:30
411 | 129754 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.003.CWP0620 | 59. Executar montagem de sistema de iluminação (luminárias, tomadas e miscelâneas) |  | 184.5 | 0 | 16 | 0 | 26.4 | 26.4 | 16 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 17:00 |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6dt3NiV5Yk+KjwQMy45Wlg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-12 16:00
412 | 129755 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.003.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 340 | 342 | 40 | 0 | 132 | 132 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qxeBvciNX0Ku7rWvrkCn1A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-18 16:00
413 | 129756 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-1.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3648.5 | 181.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 106 | 0 | 106 |  |  |  | 2025-02-06 15:30 | 2025-03-19 15:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-06 15:30 | 2025-03-19 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9j4RlzC0jU6yda3K9Eezew |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
414 | 129757 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-1.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2199 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-19 15:30 | 2025-04-02 16:00 |  | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2025-03-19 15:30 | 2025-04-02 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | QAK7vMMBI0al2yFB05ojKw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-26 08:30
415 | 129758 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-1.001.CWP0620 | 57. Executar montagem de painéis e componentes de campo de elétrica e automação |  | 2199 | 0 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-09 16:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bGMYYF7A2UCtGzqOt1eqsQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-13 08:00
416 | 129759 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-1.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 3489 | 11 | 10 | 0 | 88 | 88 | 10 | 144 | 0 | 144 |  |  |  | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2023-11-20 07:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-20 07:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-20 07:00 | 2023-11-20 17:00 | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | usnuZUpruUSXVmoIEhcoKg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-20 07:00
417 | 129760 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-3.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 731 | 601 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2023-12-07 08:00 | 2024-01-25 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-12-07 08:00 | 2024-01-25 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5ytVFo9cTkCO9rHOHuWwCQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
418 | 129761 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-3.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 64 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 |  | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | BdhqETwM40CtMbaGi6vBnA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-08 08:00
419 | 129762 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-3.001.CWP0620 | 57. Executar montagem de painéis e componentes de campo de elétrica e automação |  | 64 | 0 | 16 | 0 | 70.6 | 70.6 | 16 | 21 | 0 | 21 |  |  |  | 2024-02-17 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | 2024-01-27 08:00 | 2024-01-30 16:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-01-30 16:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-01-30 16:00 | 2024-02-17 08:00 | 2024-02-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0Wfa3MvDDkOWi6j5qAAYyA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-27 08:00
420 | 129763 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-3.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 141 | 182 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 656 | 0 | 656 |  |  |  | 2024-02-20 07:00 | 2024-02-23 17:00 |  | 2024-01-30 16:00 | 2024-02-05 16:00 | 2024-01-30 16:00 | 2024-02-05 16:00 | 2024-01-30 16:00 | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-20 07:00 | 2024-02-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sEmzlroRrEOEzj1hfVTSWQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-30 16:00
421 | 129764 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.263-1.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3070 | 271 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-11-11 07:00 | 2024-12-20 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-11-11 07:00 | 2024-12-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZMr+a1fR1UebFYZzsFf4+g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
422 | 129765 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.263-1.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1848 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-17 16:00 |  | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-17 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | +s3jOzhNvUyIMJA8U1kRpA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-09 08:00
423 | 129766 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.263-1.001.CWP0620 | 57. Executar montagem de painéis e componentes de campo de elétrica e automação |  | 1848 | 0 | 32 | 0 | 88 | 88 | 32 | 84 | 0 | 84 |  |  |  | 2025-01-18 08:00 | 2025-01-24 16:00 |  | 2023-11-25 08:00 | 2023-12-06 08:30 | 2023-11-25 08:00 | 2023-12-06 08:30 | 2023-11-25 08:00 | 2023-12-06 08:30 | 2025-01-18 08:00 | 2025-01-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | h+zzR8e5+Eus3PbjKdzeWA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-25 08:00
424 | 129767 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.263-1.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2837.5 | 20 | 90 | 0 | 176 | 176 | 90 | 212 | 0 | 212 |  |  |  | 2025-01-24 16:00 | 2025-02-06 16:00 |  | 2023-12-06 08:30 | 2023-12-19 08:30 | 2023-12-06 08:30 | 2023-12-19 08:30 | 2023-12-06 08:30 | 2023-12-19 08:30 | 2025-01-24 16:00 | 2025-02-06 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VIzcPCA/c0Gg3nQHVokquw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 08:30
425 | 129768 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3391.5 | 3420 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-01-02 08:30 | 2025-02-12 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-01-02 08:30 | 2025-02-12 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3o5hTcodfEGkqfy2efS/Qw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
426 | 129769 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-12 08:30 | 2025-03-07 16:30 |  | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 | 2025-02-12 08:30 | 2025-03-07 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Y/V2jP8ujEuBonQt8m0vvA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-15 08:30
427 | 129770 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.001.CWP0620 | 57. Executar montagem de painéis e componentes de campo de elétrica e automação |  | -8 | 0 | 8 | 0 | 35.2 | 35.2 | 8 | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 2025-03-08 08:30 | 2025-03-08 16:30 |  | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-08 08:30 | 2025-03-08 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sKYzOWYKD029sC9BHYaMVQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-11 08:30
428 | 129771 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | -9.5 | 2 | 40 | 0 | 132 | 132 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-03-11 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-17 16:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-17 16:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-17 16:30 | 2025-03-11 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | r+Oi+Fp1xESmBgUayGte3A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-11 16:30
429 | 129772 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.002.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3420 | 2870 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-01-07 07:00 | 2025-02-14 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-01-07 07:00 | 2025-02-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q1pUbfS+ZkyXPUjKVqT8jg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
430 | 129773 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.002.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 336 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 87ygMiRSLkKUbcTgjt6KLg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-23 08:00
431 | 129774 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.002.CWP0620 | 57. Executar montagem de painéis e componentes de campo de elétrica e automação |  | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-08 16:30 | 2025-03-08 16:30 |  | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2025-03-08 16:30 | 2025-03-08 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ymEoiijyWUOl9JoXeBdHoQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-10 08:00
432 | 129775 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.002.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 599 | 610.5 | 40 | 0 | 132 | 132 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-03-11 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-16 08:00 | 2025-03-11 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +BghJTpVAkOxSlTMlepLMA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-10 08:00
433 | 129776 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.003.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3351.5 | 3258.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-12-20 08:30 | 2025-02-06 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-20 08:30 | 2025-02-06 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IElSRrd5skmw13LPi/K6BA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
434 | 129777 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.003.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 48.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-06 08:30 | 2025-02-26 16:30 |  | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-06 08:30 | 2025-02-26 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | vQk/3yeRTUijBFz2t7Lx0g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-23 15:30
435 | 129778 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.003.CWP0620 | 57. Executar montagem de painéis e componentes de campo de elétrica e automação |  | 48.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-08 16:30 |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-08 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9vlMLwGyhkazm2DWVzNMAA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-12 16:00
436 | 129779 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEE.283-5.003.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 121 | 132.5 | 40 | 0 | 132 | 132 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-03-11 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-20 16:00 | 2025-02-26 16:00 | 2025-03-11 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ijpcFZVnZEq3SEM8kRm/xA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-20 16:00
437 | 129780 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-1.001.EWP0110 | 18. Elaborar projeto de demolição de estruturas de concreto |  | 3598.5 | 131.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 106 | 0 | 106 |  |  |  | 2025-01-30 15:30 | 2025-03-12 15:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-01-30 15:30 | 2025-03-12 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QUuUHi1ibUK+M4EXJTuHOg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
438 | 129781 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-1.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2199 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-12 15:30 | 2025-03-28 15:30 |  | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2025-03-12 15:30 | 2025-03-28 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | BLJh6nDtZ0e5Lm7htAU4OQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-19 08:30
439 | 129782 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-1.001.CWP0120 | 89. Executar demolição de estrutura de concreto |  | 2199 | 0 | 32 | 0 | 352 | 352 | 32 | 218 | 0 | 218 |  |  |  | 2025-03-28 15:30 | 2025-04-02 16:00 |  | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-11 17:00 | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-11 17:00 | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-11 17:00 | 2025-03-28 15:30 | 2025-04-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3aJdz8BC90eeu7TnZVWzBw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-08 08:00
440 | 129783 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-2.001.EWP0110 | 18. Elaborar projeto de demolição de estruturas de concreto |  | 641 | 101 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 167 | 0 | 167 |  |  |  | 2023-11-23 08:00 | 2024-02-06 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-11-23 08:00 | 2024-02-06 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ETTa/6XOrkSlssaZEUjIPA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
441 | 129784 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-2.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 352 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-27 17:00 |  | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-23 17:00 | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-23 17:00 | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-23 17:00 | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-27 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | C7HcKvCuDUeSlOulHyNrQw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-09 08:00
442 | 129785 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-2.001.CWP0120 | 89. Executar demolição de estrutura de concreto |  | 352 | 0 | 32 | 0 | 352 | 352 | 32 | 218 | 0 | 218 |  |  |  | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-07 17:00 |  | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v27XGKvvGkuuVzAQskJCpw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-24 08:00
443 | 129786 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-3-001.EWP0110 | 18. Elaborar projeto de demolição de estruturas de concreto |  | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ow3d7tehdEOcyVYXTafPIg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
444 | 129787 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-3-001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-17 17:30 | 2023-08-17 17:30 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 17:30 | 2023-08-17 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rE8J3YyY0kK638AYkHKUXA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
445 | 129788 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-3-001.CWP0120 | 89. Executar demolição de estrutura de concreto |  | 8 | 16 | 64 | 0 | 352 | 352 | 64 | 108 | 0 | 108 |  |  |  | 2023-08-18 08:30 | 2023-08-26 17:30 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-25 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-25 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-25 17:30 | 2023-08-18 08:30 | 2023-08-26 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O8vaPXhugEeWvJ1DgJ+IAA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
446 | 129789 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-3-002.EWP0110 | 18. Elaborar projeto de demolição de estruturas de concreto |  | -20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-11 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hTywh6dQs0eUQqeNBf+nZw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
447 | 129790 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-3-002.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-12 17:30 | 2023-08-12 17:30 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-12 17:30 | 2023-08-12 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uxzAUTCEREC15vMCE/z7OA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
448 | 129791 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-3-002.CWP0120 | 89. Executar demolição de estrutura de concreto |  | -8 | 0 | 80 | 0 | 352 | 352 | 80 | 108 | 0 | 108 |  |  |  | 2023-08-16 08:30 | 2023-08-26 17:30 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-28 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-28 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-28 17:30 | 2023-08-16 08:30 | 2023-08-26 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lHL0z5ZSmkepBGv0PMpmCg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
449 | 129792 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-5.001.EWP0110 | 18. Elaborar projeto de demolição de estruturas de concreto |  | 1231 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 36 | 0 | 36 |  |  |  | 2024-02-23 08:00 | 2024-03-07 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2024-02-23 08:00 | 2024-03-07 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lshp8Ql/iE+GtyitA+VBcw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
450 | 129793 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-5.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 744.5 | 752.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-22 17:00 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nG/aJo2wU0+eTpY5SMCxog |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-29 17:00
451 | 129794 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDC.283-5.001.CWP0120 | 89. Executar demolição de estrutura de concreto |  | -8 | 0 | 32 | 0 | 352 | 352 | 32 | 120 | 0 | 120 |  |  |  | 2024-03-25 08:00 | 2024-04-01 17:00 |  | 2024-03-27 08:00 | 2024-04-02 17:00 | 2024-03-27 08:00 | 2024-04-02 17:00 | 2024-03-27 08:00 | 2024-04-02 17:00 | 2024-03-25 08:00 | 2024-04-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TGTjNUKhsk2xOLqMnklPZQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-27 08:00
452 | 129795 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDC.283-1.002.EWP0110 | 18. Elaborar projeto de demolição de estruturas de concreto |  | 489.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-27 16:30 | 2023-10-27 16:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-27 16:30 | 2023-10-27 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OneR9DXXQESjXs9zx8MraA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
453 | 129796 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDC.283-1.002.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-27 16:30 | 2023-10-27 16:30 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-10-27 16:30 | 2023-10-27 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | JZUNTs9oTU22wnLQpYGXWQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
454 | 129797 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDC.283-1.002.CWP0120 | 89. Executar demolição de estrutura de concreto |  | 352 | 0 | 32 | 0 | 352 | 352 | 32 | 218 | 0 | 218 |  |  |  | 2023-10-28 08:30 | 2023-11-08 17:00 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-21 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-21 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-21 17:30 | 2023-10-28 08:30 | 2023-11-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 02fFWeCMuk+s1TaGEx8hig |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
455 | 129798 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDC.283-2.002.EWP0110 | 18. Elaborar projeto de demolição de estruturas de concreto |  | 641 | 11.5 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 167 | 0 | 167 |  |  |  | 2023-11-23 08:00 | 2024-02-06 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-11-23 08:00 | 2024-02-06 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 17YmpwIQ+Eewc6ew2d03WA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
456 | 129799 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDC.283-2.002.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 400 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-27 17:00 |  | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2023-10-26 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-27 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | lx2gi/F99EqMoRhtN5EMdQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-26 08:30
457 | 129800 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDC.283-2.002.CWP0120 | 89. Executar demolição de estrutura de concreto |  | 400 | 48 | 32 | 0 | 352 | 352 | 32 | 218 | 0 | 218 |  |  |  | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-07 17:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Kl54boULF0qs+JGrgIjNfQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-13 08:00
458 | 129801 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDC.283-5.001.EWP0110 | 18. Elaborar projeto de demolição de estruturas de concreto |  | 1231 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 36 | 0 | 36 |  |  |  | 2024-02-23 08:00 | 2024-03-07 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2024-02-23 08:00 | 2024-03-07 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bj2ynP9kNE2qm05MvutcWg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
459 | 129802 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDC.283-5.001.CWP0110 | 30. Elaborar plano de construção |  | 744.5 | 752.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-22 17:00 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 30nWy0ZxP0O4DtUZDMSTlA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-29 17:00
460 | 129803 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDC.283-5.001.CWP0120 | 89. Executar demolição de estrutura de concreto |  | -8 | 0 | 32 | 0 | 352 | 352 | 32 | 120 | 0 | 120 |  |  |  | 2024-03-25 08:00 | 2024-04-01 17:00 |  | 2024-03-27 08:00 | 2024-04-02 17:00 | 2024-03-27 08:00 | 2024-04-02 17:00 | 2024-03-27 08:00 | 2024-04-02 17:00 | 2024-03-25 08:00 | 2024-04-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RnBPewIJZEy+aiPjIU3C3A |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-27 08:00
461 | 129804 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.001.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-13 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UiPXMjOwPEKQYVcBxlRxHA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
462 | 129805 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.001.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 190 | 201.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 3610 | 0 | 3610 |  |  |  | 2023-09-14 07:00 | 2023-10-26 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-14 07:00 | 2023-10-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YH9Xbz5F8kG29E8GqcQsiQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
463 | 129806 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.001.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | -11.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1805 | 0 | 1805 |  |  |  | 2023-10-27 07:00 | 2023-11-21 17:00 |  | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-10-27 07:00 | 2023-11-21 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | kk1As3grqEiHc3Q0gmyIwQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-30 08:30
464 | 129807 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.001.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | -11.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 601 | 0 | 601 |  |  |  | 2023-11-22 07:00 | 2023-11-28 17:00 |  | 2023-11-23 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-11-22 07:00 | 2023-11-28 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 571NSCGKQEWtu4yjFLL66A |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-23 08:30
465 | 129808 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.001.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | qIZmFKF6v0O3SXrok9HaYw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-14 08:00
466 | 129809 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.001.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 528 | 528 | 72 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-15 17:30 |  | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-15 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6eMMjCCBT0SiceboNqHHHA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-01 08:30
467 | 129810 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.001.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | -8 | 0 | 120 | 0 | 1320 | 1320 | 120 | 408 | 0 | 408 |  |  |  | 2023-12-18 08:30 | 2024-01-17 16:00 |  | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2023-12-18 08:30 | 2024-01-17 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SQhP3PcFnU+/LQhqTBCu6w |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-19 08:30
468 | 129811 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.001.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | -8 | 11 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 656 | 0 | 656 |  |  |  | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 08:00 |  | 2024-01-19 16:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-19 16:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-19 16:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AgE2JrbUj0eqiKZtpK8bjQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-19 16:00
469 | 129812 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.002.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-13 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TBY/mBNqsUqe6VnLFw+asA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
470 | 129813 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.002.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 190 | 201.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 3610 | 0 | 3610 |  |  |  | 2023-09-14 07:00 | 2023-10-26 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-14 07:00 | 2023-10-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mklf9SsHqkOm4gu2hiqklQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
471 | 129814 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.002.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | -11.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1805 | 0 | 1805 |  |  |  | 2023-10-27 07:00 | 2023-11-21 17:00 |  | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-10-27 07:00 | 2023-11-21 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 2mYV/eLpQUCH/tIk1qkp0A |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-30 08:30
472 | 129815 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.002.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | -11.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 601 | 0 | 601 |  |  |  | 2023-11-22 07:00 | 2023-11-28 17:00 |  | 2023-11-23 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-11-22 07:00 | 2023-11-28 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | vgJscfuGFEqEP6ds1UlP5Q |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-23 08:30
473 | 129816 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.002.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | +6bJmAjWa0iAeqwPiseCmA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-14 08:00
474 | 129817 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.002.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 528 | 528 | 72 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-15 17:30 |  | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-15 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +UqK/rb07kGKjldvhM4Isg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-01 08:30
475 | 129818 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.002.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | -8 | 0 | 120 | 0 | 1320 | 1320 | 120 | 408 | 0 | 408 |  |  |  | 2023-12-18 08:30 | 2024-01-17 16:00 |  | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2023-12-18 08:30 | 2024-01-17 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IhtVft2gRUGZUjnUg+fe4g |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-19 08:30
476 | 129819 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.002.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | -8 | 11 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 656 | 0 | 656 |  |  |  | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 08:00 |  | 2024-01-19 16:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-19 16:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-19 16:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z6JPKgqWT02QIk8id19gwQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-19 16:00
477 | 129820 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.003.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-13 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U9ynfPnHWkK1yBKYiVS1fA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
478 | 129821 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.003.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 190 | 201.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 3610 | 0 | 3610 |  |  |  | 2023-09-14 07:00 | 2023-10-26 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-14 07:00 | 2023-10-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AFtwkElflEW9gdHe7tEZcA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
479 | 129822 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.003.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | -11.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1805 | 0 | 1805 |  |  |  | 2023-10-27 07:00 | 2023-11-21 17:00 |  | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-10-27 07:00 | 2023-11-21 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | IolrlRsNkEqjVjNvx2vCuA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-30 08:30
480 | 129823 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.003.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | -11.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 601 | 0 | 601 |  |  |  | 2023-11-22 07:00 | 2023-11-28 17:00 |  | 2023-11-23 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-11-23 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-11-22 07:00 | 2023-11-28 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Pd5hR9t1CESLTbYqBhdNLA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-23 08:30
481 | 129824 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.003.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | gN7OA8uZ00G0IoMMXr/WNA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-14 08:00
482 | 129825 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.003.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 528 | 528 | 72 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-15 17:30 |  | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-18 17:30 | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-15 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EX6vPZZ7YEmUo6i0daB5xQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-01 08:30
483 | 129826 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.003.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | -8 | 0 | 120 | 0 | 1320 | 1320 | 120 | 408 | 0 | 408 |  |  |  | 2023-12-18 08:30 | 2024-01-17 16:00 |  | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-19 16:00 | 2023-12-18 08:30 | 2024-01-17 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EAr+dAurG0qNVbd0hrmEJw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-19 08:30
484 | 129827 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-3.003.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | -8 | 11 | 40 | 0 | 176 | 176 | 40 | 656 | 0 | 656 |  |  |  | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 08:00 |  | 2024-01-19 16:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-19 16:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-19 16:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kmVHlTqBS0KgSbsulCF+wA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-19 16:00
485 | 129828 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.001.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | InQWCPDZNkOD8mLDXgHarQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
486 | 129829 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.001.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 2881 | 51.5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 930 | 0 | 930 |  |  |  | 2024-10-15 08:00 | 2024-11-19 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2024-10-15 08:00 | 2024-11-19 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LQziBuXb9UaPJ5Orjg8j9Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
487 | 129830 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.001.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | 2829.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 372 | 0 | 372 |  |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-03 08:00 |  | 2023-09-28 08:30 | 2023-10-13 08:30 | 2023-09-28 08:30 | 2023-10-13 08:30 | 2023-09-28 08:30 | 2023-10-13 08:30 | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-03 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | q7INjOV+VkmIdYJFCJz3Cw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-28 08:30
488 | 129831 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.001.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 2829.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 186 | 0 | 186 |  |  |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 08:00 |  | 2023-10-13 08:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-13 08:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-13 08:30 | 2023-10-23 08:30 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-10 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | d/k6zGHvlkCeKOTJo8ok2w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-13 08:30
489 | 129832 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.001.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1824 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 |  | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | TASoz+0QIkS4hozF/geQuQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-07 08:30
490 | 129833 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.001.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | 1824 | 0 | 72 | 0 | 352 | 352 | 72 | 336 | 0 | 336 |  |  |  | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-26 16:00 |  | 2023-10-23 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-23 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-23 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6d5PRHGUmkK9gzFt2i1E6w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-23 08:30
491 | 129834 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.001.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | 1824 | 0 | 112 | 0 | 660 | 660 | 112 | 630 | 0 | 630 |  |  |  | 2024-12-14 08:00 | 2025-01-11 16:00 |  | 2023-10-28 08:30 | 2023-11-24 17:00 | 2023-10-28 08:30 | 2023-11-24 17:00 | 2023-10-28 08:30 | 2023-11-24 17:00 | 2024-12-14 08:00 | 2025-01-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8g1XIqSZTEODpFXkF05tIQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-28 08:30
492 | 129835 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.001.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2941.5 | 140 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 94 | 0 | 94 |  |  |  | 2025-01-31 08:30 | 2025-02-06 08:30 |  | 2023-11-27 07:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-27 07:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-27 07:00 | 2023-12-01 17:00 | 2025-01-31 08:30 | 2025-02-06 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bKasouXvR0uoLSqIeO0LNg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-27 07:00
493 | 129836 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.002.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vC7SoNmEVUuxjZ1VcCyM3g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
494 | 129837 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.002.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 2841 | 61.5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 930 | 0 | 930 |  |  |  | 2024-10-09 08:00 | 2024-11-12 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2024-10-09 08:00 | 2024-11-12 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7E6HE4A8IkecgSMeI85gIA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
495 | 129838 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.002.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | 2779.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 260 | 0 | 260 |  |  |  | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-22 08:00 |  | 2023-09-29 08:30 | 2023-10-10 08:30 | 2023-09-29 08:30 | 2023-10-10 08:30 | 2023-09-29 08:30 | 2023-10-10 08:30 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-22 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Uc5tUnj5OEqAd9QSCc/gZQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-29 08:30
496 | 129839 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.002.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 2779.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 186 | 0 | 186 |  |  |  | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-29 08:00 |  | 2023-10-10 08:30 | 2023-10-19 08:30 | 2023-10-10 08:30 | 2023-10-19 08:30 | 2023-10-10 08:30 | 2023-10-19 08:30 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-29 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | n1eql4HUVU2++zsMySIngA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-10 08:30
497 | 129840 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.002.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1808 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-27 17:00 |  | 2023-10-03 08:30 | 2023-10-18 16:30 | 2023-10-03 08:30 | 2023-10-18 16:30 | 2023-10-03 08:30 | 2023-10-18 16:30 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-27 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 7FpM1/BGGk+gEKtTpiYIpg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-03 08:30
498 | 129841 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.002.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | 1808 | 0 | 72 | 0 | 352 | 352 | 72 | 336 | 0 | 336 |  |  |  | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GJ/S1RFPTk+094SPYFmCvQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-19 08:30
499 | 129842 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.002.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | 1808 | 0 | 136 | 0 | 660 | 660 | 136 | 630 | 0 | 630 |  |  |  | 2024-12-16 08:00 | 2025-01-18 16:00 |  | 2023-11-08 08:00 | 2023-12-07 17:30 | 2023-11-08 08:00 | 2023-12-07 17:30 | 2023-11-08 08:00 | 2023-12-07 17:30 | 2024-12-16 08:00 | 2025-01-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z+3dwBTLrkGWmlXsUuctag |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-08 08:00
500 | 129843 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.002.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2780 | 0 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 94 | 0 | 94 |  |  |  | 2025-01-21 07:00 | 2025-01-24 17:00 |  | 2023-12-08 07:00 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-08 07:00 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-08 07:00 | 2023-12-13 17:00 | 2025-01-21 07:00 | 2025-01-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xJVBYh4UcUe4Nu78Avn16w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-08 07:00
501 | 129844 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.003.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zvUhfxWgGUaXyIeKOFX/FQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
502 | 129845 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.003.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 2791 | 1.5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 930 | 0 | 930 |  |  |  | 2024-10-02 08:00 | 2024-11-05 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2024-10-02 08:00 | 2024-11-05 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j/pLYDueI0ur4FoAbWyz0g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
503 | 129846 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.003.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | 2789.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 558 | 0 | 558 |  |  |  | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 08:00 |  | 2023-09-21 08:30 | 2023-10-13 08:30 | 2023-09-21 08:30 | 2023-10-13 08:30 | 2023-09-21 08:30 | 2023-10-13 08:30 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-27 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | tgCQULGS0UmslqI58nikLA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-21 08:30
504 | 129847 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.003.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 2789.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 186 | 0 | 186 |  |  |  | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-04 08:00 |  | 2023-10-13 08:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-13 08:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-13 08:30 | 2023-10-23 08:30 | 2024-11-27 08:00 | 2024-12-04 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | HZdVgjLP4EmiAjSjt1Y3gw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-13 08:30
505 | 129848 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.003.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1800 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-03 16:00 |  | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-07 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-03 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | DJpyIpSbYkm9wKcO8UwHnQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-07 08:30
506 | 129849 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.003.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | 1800 | 0 | 72 | 0 | 352 | 352 | 72 | 336 | 0 | 336 |  |  |  | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-18 16:00 |  | 2023-10-23 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-23 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-23 08:30 | 2023-11-10 17:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mLUZVEqHxE6e9OczxWiEmw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-23 08:30
507 | 129850 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.003.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | 1800 | 0 | 48 | 0 | 660 | 660 | 48 | 630 | 0 | 630 |  |  |  | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-02 16:00 |  | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-02 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2SFGfQ9KNkaUJrph4E7HUQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-11 08:00
508 | 129851 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.263-1.003.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2781 | 1 | 20 | 0 | 88 | 88 | 20 | 47 | 0 | 47 |  |  |  | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-07 08:00 |  | 2023-11-21 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-11-21 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-11-21 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-07 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HX2VMqKB6EqXEFLI4y3Amg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-21 07:00
509 | 129852 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.001.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 721.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2023-12-06 08:30 | 2024-01-24 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-12-06 08:30 | 2024-01-24 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9Y46vSm1GUmxeVck93MNjA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
510 | 129853 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.001.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 721.5 | 730 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-03-25 08:30 | 2024-06-18 08:30 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-03-25 08:30 | 2024-06-18 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9M93HzlKF0mINVPuEiI0UA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
511 | 129854 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.001.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | -8.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2024-06-18 08:30 | 2024-07-08 08:30 |  | 2024-06-19 07:00 | 2024-07-08 17:00 | 2024-06-19 07:00 | 2024-07-08 17:00 | 2024-06-19 07:00 | 2024-07-08 17:00 | 2024-06-18 08:30 | 2024-07-08 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 7gVOjz9QX0i8c24NOjcEsQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-19 07:00
512 | 129855 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.001.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | -8.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2024-07-08 08:30 | 2024-07-12 08:30 |  | 2024-07-09 07:00 | 2024-07-12 17:00 | 2024-07-09 07:00 | 2024-07-12 17:00 | 2024-07-09 07:00 | 2024-07-12 17:00 | 2024-07-08 08:30 | 2024-07-12 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | TvdVeUjB5kmO1Xu4yMaVfg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-09 07:00
513 | 129856 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.001.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-29 08:00 | 2024-07-11 17:30 |  | 2024-07-01 08:30 | 2024-07-12 17:30 | 2024-07-01 08:30 | 2024-07-12 17:30 | 2024-07-01 08:30 | 2024-07-12 17:30 | 2024-06-29 08:00 | 2024-07-11 17:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | U7B2EmnrS06pon+alAnnkQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-01 08:30
514 | 129857 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.001.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | -8 | 0 | 152 | 0 | 2816 | 2816 | 152 | 960 | 0 | 960 |  |  |  | 2024-07-12 08:30 | 2024-08-07 17:00 |  | 2024-07-13 08:30 | 2024-08-08 17:00 | 2024-07-13 08:30 | 2024-08-08 17:00 | 2024-07-13 08:30 | 2024-08-08 17:00 | 2024-07-12 08:30 | 2024-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sPcTUrd8I0OrNVKncL9uew |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-13 08:30
515 | 129858 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.001.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | -8 | 0 | 200 | 0 | 19712 | 19712 | 200 | 6726 | 0 | 6726 |  |  |  | 2024-08-08 08:00 | 2024-09-13 16:00 |  | 2024-08-10 08:00 | 2024-09-14 16:00 | 2024-08-10 08:00 | 2024-09-14 16:00 | 2024-08-10 08:00 | 2024-09-14 16:00 | 2024-08-08 08:00 | 2024-09-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ixQdAE1aTUqSakzSt4UuTg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-10 08:00
516 | 129859 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.001.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 31 | 10 | 90 | 0 | 704 | 704 | 90 | 702 | 0 | 702 |  |  |  | 2024-09-19 08:00 | 2024-10-02 08:00 |  | 2024-09-16 07:00 | 2024-09-26 17:00 | 2024-09-16 07:00 | 2024-09-26 17:00 | 2024-09-16 07:00 | 2024-09-26 17:00 | 2024-09-19 08:00 | 2024-10-02 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /1Zyrn25ykuahjFQptPt4g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-16 07:00
517 | 129860 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.002.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 960 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-01-17 07:00 | 2024-02-26 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-01-17 07:00 | 2024-02-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lkXp5xZeqkW/3uhhGSLcHw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
518 | 129861 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.002.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 960 | 921 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-04-29 07:00 | 2024-07-19 17:00 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-04-29 07:00 | 2024-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TJYq5pmyiEG5HyHqMTA5yg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
519 | 129862 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.002.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | 39 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2024-07-22 07:00 | 2024-08-09 17:00 |  | 2024-07-16 08:00 | 2024-08-06 08:00 | 2024-07-16 08:00 | 2024-08-06 08:00 | 2024-07-16 08:00 | 2024-08-06 08:00 | 2024-07-22 07:00 | 2024-08-09 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Hj1xPtqxdk6g3aJmxPPX3Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-16 08:00
520 | 129863 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.002.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 39 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-16 17:00 |  | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-16 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | uaf93zDJtkqlT/rkCo8++Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-06 08:00
521 | 129864 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.002.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 24 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-16 17:00 |  | 2024-07-30 08:30 | 2024-08-12 17:00 | 2024-07-30 08:30 | 2024-08-12 17:00 | 2024-07-30 08:30 | 2024-08-12 17:00 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-16 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Bek7F1bYzEmpOGSpKad3ww |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-30 08:30
522 | 129865 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.002.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | 24 | 32 | 152 | 0 | 2816 | 2816 | 152 | 960 | 0 | 960 |  |  |  | 2024-08-17 08:00 | 2024-09-13 16:00 |  | 2024-08-13 08:00 | 2024-09-09 16:00 | 2024-08-13 08:00 | 2024-09-09 16:00 | 2024-08-13 08:00 | 2024-09-09 16:00 | 2024-08-17 08:00 | 2024-09-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5gZviFBAWEypYIhjCmrIkA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-13 08:00
523 | 129866 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.002.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | -8 | 0 | 200 | 0 | 19712 | 19712 | 200 | 6726 | 0 | 6726 |  |  |  | 2024-09-14 08:00 | 2024-10-28 17:00 |  | 2024-09-16 08:00 | 2024-10-30 17:00 | 2024-09-16 08:00 | 2024-10-30 17:00 | 2024-09-16 08:00 | 2024-10-30 17:00 | 2024-09-14 08:00 | 2024-10-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8iiyNwG3r0SAB+Iru/G/pA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-16 08:00
524 | 129867 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.002.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 321 | 321 | 90 | 0 | 704 | 704 | 90 | 702 | 0 | 702 |  |  |  | 2024-12-17 08:00 | 2025-01-06 08:00 |  | 2024-10-31 07:00 | 2024-11-12 17:00 | 2024-10-31 07:00 | 2024-11-12 17:00 | 2024-10-31 07:00 | 2024-11-12 17:00 | 2024-12-17 08:00 | 2025-01-06 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +WRlnt7cT0+A+l4Rzg68ZA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-31 07:00
525 | 129868 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.003.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1231 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-02-23 08:00 | 2024-04-05 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-02-23 08:00 | 2024-04-05 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ASdIWBINhkqUhS4tY/OcDA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
526 | 129869 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.003.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 1231 | 1151 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-06-06 08:00 | 2024-08-28 08:00 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-06-06 08:00 | 2024-08-28 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ljp85RizoUOXCTLQ/oHY3Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
527 | 129870 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.003.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | 80 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-18 08:00 |  | 2024-08-16 08:00 | 2024-09-06 08:00 | 2024-08-16 08:00 | 2024-09-06 08:00 | 2024-08-16 08:00 | 2024-09-06 08:00 | 2024-08-28 08:00 | 2024-09-18 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | bKfNpEDD40693HKqonaSYw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-16 08:00
528 | 129871 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.003.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-25 08:00 |  | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-25 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 0nnwJ8+dD0CTDwoN7rQ5IA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-06 08:00
529 | 129872 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.003.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 56 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-23 16:00 |  | 2024-08-30 08:00 | 2024-09-12 16:00 | 2024-08-30 08:00 | 2024-09-12 16:00 | 2024-08-30 08:00 | 2024-09-12 16:00 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-23 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | aYSwnWs5IEaPyB83s4HOVw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-30 08:00
530 | 129873 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.003.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | 56 | 64 | 152 | 0 | 2816 | 2816 | 152 | 960 | 0 | 960 |  |  |  | 2024-09-25 08:00 | 2024-10-28 17:00 |  | 2024-09-13 08:00 | 2024-10-16 17:00 | 2024-09-13 08:00 | 2024-10-16 17:00 | 2024-09-13 08:00 | 2024-10-16 17:00 | 2024-09-25 08:00 | 2024-10-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rGfgLzfCskaVVrIRSvSeWw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-13 08:00
531 | 129874 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.003.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | -8 | 0 | 200 | 0 | 19712 | 19712 | 200 | 6726 | 0 | 6726 |  |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | 2024-11-01 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-11-01 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-11-01 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vi/LGLt7PESLtQTh3WA0kA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-01 08:00
532 | 129875 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.003.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 160.5 | 172.5 | 90 | 0 | 704 | 704 | 90 | 702 | 0 | 702 |  |  |  | 2025-01-14 16:30 | 2025-01-27 16:30 |  | 2024-12-16 16:00 | 2025-01-03 16:00 | 2024-12-16 16:00 | 2025-01-03 16:00 | 2024-12-16 16:00 | 2025-01-03 16:00 | 2025-01-14 16:30 | 2025-01-27 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FTHpFUqe8UqKITm8ez/P1Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-16 16:00
533 | 129876 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.004.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2150 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-07-04 07:00 | 2024-08-13 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-07-04 07:00 | 2024-08-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rb1MNHy0EU+bmYXx0fvJzw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
534 | 129877 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.004.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 2150 | 1971 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-10 17:00 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a2ZnSrb7fEaKPlq0bFhGWg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
535 | 129878 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.004.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | 179 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-01-13 07:00 | 2025-01-31 17:00 |  | 2024-12-11 08:00 | 2025-01-08 08:00 | 2024-12-11 08:00 | 2025-01-08 08:00 | 2024-12-11 08:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-13 07:00 | 2025-01-31 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Kl7sd70WIU2xjoYK1Tv/zg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-11 08:00
536 | 129879 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.004.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 179 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-02-03 07:00 | 2025-02-07 17:00 |  | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-02-03 07:00 | 2025-02-07 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | kJwLk48KgkaQnvTWjWl6qQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-08 08:00
537 | 129880 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.004.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 103 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-21 15:00 | 2025-02-08 15:30 |  | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-21 15:00 | 2025-02-08 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | lz07ArXAiU6h1TaJRzi8oA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-27 08:00
538 | 129881 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.004.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | 103 | 0 | 152 | 0 | 2816 | 2816 | 152 | 960 | 0 | 960 |  |  |  | 2025-02-08 15:30 | 2025-03-22 15:30 |  | 2025-01-15 08:00 | 2025-02-21 16:30 | 2025-01-15 08:00 | 2025-02-21 16:30 | 2025-01-15 08:00 | 2025-02-21 16:30 | 2025-02-08 15:30 | 2025-03-22 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Zn6R/yNGPkOri2miCWhaeg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-15 08:00
539 | 129882 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.004.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | 103 | 0 | 80 | 0 | 2112 | 2112 | 80 | 720 | 0 | 720 |  |  |  | 2025-03-22 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-18 16:30 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-18 16:30 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-18 16:30 | 2025-03-22 15:30 | 2025-04-08 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wYXNq8AmHEyI0HNVZRZXvw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-24 08:30
540 | 129883 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.004.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 149.5 | 151.5 | 30 | 0 | 704 | 704 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-03-18 16:30 | 2025-03-21 16:30 | 2025-03-18 16:30 | 2025-03-21 16:30 | 2025-03-18 16:30 | 2025-03-21 16:30 | 2025-04-08 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5hOJ7jTOe06IwR0JkegmDQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-18 16:30
541 | 129884 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.005.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2168.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-07-05 15:30 | 2024-08-15 15:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-07-05 15:30 | 2024-08-15 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DilM0xASN0qinm+dO4WyNw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
542 | 129885 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.005.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 2168.5 | 1991 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-10-15 15:30 | 2025-01-14 15:30 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-10-15 15:30 | 2025-01-14 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4lqf4rGdIkOjNMY13hGfgg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
543 | 129886 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.005.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | 177.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-01-14 15:30 | 2025-02-04 15:30 |  | 2024-12-13 08:00 | 2025-01-10 08:00 | 2024-12-13 08:00 | 2025-01-10 08:00 | 2024-12-13 08:00 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-14 15:30 | 2025-02-04 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | EjziFyeU9UayH8TGMiPnww |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-13 08:00
544 | 129887 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.005.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 177.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-02-04 15:30 | 2025-02-11 15:30 |  | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-17 08:00 | 2025-02-04 15:30 | 2025-02-11 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 3X71Dg7Fjk+11d3vzACxJA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-10 08:00
545 | 129888 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.005.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 103 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-23 15:00 | 2025-02-11 15:30 |  | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-23 15:00 | 2025-02-11 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | sZQdsdMj+0qK9eXuWu75ag |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-28 08:00
546 | 129889 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.005.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | 103 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-11 15:30 | 2025-03-07 15:30 |  | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-11 15:30 | 2025-03-07 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | oXWDzZ2Jz0mbtMZgfuBfQw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-17 08:00
547 | 129890 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.005.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | 103 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-07 15:30 | 2025-03-22 15:30 |  | 2025-02-03 08:30 | 2025-02-21 16:30 | 2025-02-03 08:30 | 2025-02-21 16:30 | 2025-02-03 08:30 | 2025-02-21 16:30 | 2025-03-07 15:30 | 2025-03-22 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3kpI1Ueb7EuFy9agnVxIfw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-03 08:30
548 | 129891 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.005.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 249.5 | 251.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 780 | 0 | 780 |  |  |  | 2025-03-28 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-02-21 16:30 | 2025-03-07 16:30 | 2025-02-21 16:30 | 2025-03-07 16:30 | 2025-02-21 16:30 | 2025-03-07 16:30 | 2025-03-28 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | m68ySWr9DU2vdOe88CBRhg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-21 16:30
549 | 129892 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.006.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1611 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-04-18 08:00 | 2024-05-30 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-04-18 08:00 | 2024-05-30 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | COqOpG4z+E2tfP5F76treg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
550 | 129893 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.006.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 1611 | 1091 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-07-30 08:00 | 2024-10-21 08:00 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-07-30 08:00 | 2024-10-21 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B9hit6V+9k+OVsa6JQKo9Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
551 | 129894 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.006.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | 520 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2024-10-21 08:00 | 2024-11-11 08:00 |  | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-29 08:00 | 2024-10-21 08:00 | 2024-11-11 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | la2QQSp+XkmmCZWgBikMNQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-08 08:00
552 | 129895 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.006.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 520 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-19 08:00 |  | 2024-08-29 08:00 | 2024-09-05 08:00 | 2024-08-29 08:00 | 2024-09-05 08:00 | 2024-08-29 08:00 | 2024-09-05 08:00 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-19 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 8ceDtGxURU671XiwfODchA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-29 08:00
553 | 129896 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.006.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 320 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-14 17:00 |  | 2024-08-23 08:00 | 2024-09-04 16:00 | 2024-08-23 08:00 | 2024-09-04 16:00 | 2024-08-23 08:00 | 2024-09-04 16:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-14 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | puTVoKriUkSUP4E5fEOQ0Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-23 08:00
554 | 129897 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.006.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | 320 | 0 | 56 | 0 | 1126.4 | 1126.4 | 56 | 384 | 0 | 384 |  |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-27 17:00 |  | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-14 16:00 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-14 16:00 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-14 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-27 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | M0AsUBa+aUOrafz2pKyxsw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-05 08:00
555 | 129898 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.006.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | 320 | 0 | 112 | 0 | 2112 | 2112 | 112 | 720 | 0 | 720 |  |  |  | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-26 16:00 |  | 2024-09-16 08:00 | 2024-10-10 17:00 | 2024-09-16 08:00 | 2024-10-10 17:00 | 2024-09-16 08:00 | 2024-10-10 17:00 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-26 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 34p9eVkHr027eGuQPrngXQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-16 08:00
556 | 129899 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.006.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 620 | 121 | 30 | 0 | 704 | 704 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-01-15 07:00 | 2025-01-17 17:00 |  | 2024-10-11 07:00 | 2024-10-15 17:00 | 2024-10-11 07:00 | 2024-10-15 17:00 | 2024-10-11 07:00 | 2024-10-15 17:00 | 2025-01-15 07:00 | 2025-01-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AEG9xAa6/0iNiOrV7PcnCw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-11 07:00
557 | 129900 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.007.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1811 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-05-17 08:00 | 2024-06-27 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-05-17 08:00 | 2024-06-27 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jdO1RsEBl0a08YICorHrFQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
558 | 129901 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.007.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 1811 | 1280 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-08-27 08:00 | 2024-11-19 08:00 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-08-27 08:00 | 2024-11-19 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PLxI+hbb30e4ra1GQ/HT2w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
559 | 129902 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.007.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | 531 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-09 08:00 |  | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-23 17:00 | 2024-09-04 07:00 | 2024-09-23 17:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-09 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | C0GZw0OuN02AmUzaYtHDOQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-04 07:00
560 | 129903 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.007.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 531 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-13 08:00 |  | 2024-09-24 07:00 | 2024-09-27 17:00 | 2024-09-24 07:00 | 2024-09-27 17:00 | 2024-09-24 07:00 | 2024-09-27 17:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-13 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | wtskHIxHbUS+JjgEzSW18A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-24 07:00
561 | 129904 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.007.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 320 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-12 16:00 |  | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-26 16:00 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-26 16:00 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-26 16:00 | 2024-11-26 08:00 | 2024-12-12 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | XmWwlr1zEUWZivNoJrAojw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-13 08:00
562 | 129905 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.007.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | 320 | 0 | 56 | 0 | 1126.4 | 1126.4 | 56 | 384 | 0 | 384 |  |  |  | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-26 16:00 |  | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-10 17:00 | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-10 17:00 | 2024-09-28 08:00 | 2024-10-10 17:00 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-26 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | VevM6+r4pUuGKYPdPzuDEw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-28 08:00
563 | 129906 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.007.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | 320 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-14 16:00 |  | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-26 17:00 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-26 17:00 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-26 17:00 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Bb3Ti1iYvUGLi0ZbIF5+hg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-11 08:00
564 | 129907 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.007.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 510 | 11 | 30 | 0 | 704 | 704 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-01-15 07:00 | 2025-01-17 17:00 |  | 2024-10-28 07:00 | 2024-10-30 17:00 | 2024-10-28 07:00 | 2024-10-30 17:00 | 2024-10-28 07:00 | 2024-10-30 17:00 | 2025-01-15 07:00 | 2025-01-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S3UPvoWbYkSZDvaX5iqWcg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-28 07:00
565 | 129908 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.008.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1741 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-05-08 08:00 | 2024-06-18 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-05-08 08:00 | 2024-06-18 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xR0tw30BNEyAcoQZqZGiMw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
566 | 129909 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.008.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 1741 | 1770 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-08-16 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-08-16 08:00 | 2024-11-07 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pe5s5/1FIEmoz7azp0qZVg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
567 | 129910 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.008.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | -29 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-28 08:00 |  | 2024-11-12 07:00 | 2024-12-02 17:00 | 2024-11-12 07:00 | 2024-12-02 17:00 | 2024-11-12 07:00 | 2024-12-02 17:00 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-28 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | jvidOp4aVUiwWjME82R4WQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-12 07:00
568 | 129911 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.008.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | -29 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-04 08:00 |  | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-06 17:00 | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-06 17:00 | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-06 17:00 | 2024-11-28 08:00 | 2024-12-04 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | prnXSLH+kUC3HiQlT6BDKA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-03 07:00
569 | 129912 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.008.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-03 16:00 |  | 2024-11-21 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2024-11-21 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2024-11-21 08:00 | 2024-12-04 16:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-03 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | QYIDIQD4zUmjjJaeEXq+PQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-21 08:00
570 | 129913 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.008.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | -8 | 0 | 56 | 0 | 1126.4 | 1126.4 | 56 | 384 | 0 | 384 |  |  |  | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-16 16:00 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-14 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | TWUurBoEiUezejfai5Y45g |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-07 08:00
571 | 129914 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.008.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | -8 | 0 | 112 | 0 | 2112 | 2112 | 112 | 720 | 0 | 720 |  |  |  | 2024-12-16 08:00 | 2025-01-14 16:00 |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2025-01-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +MLfE2RvyUSOkEOCpscoUw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-18 08:00
572 | 129915 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.008.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | -9.5 | 2.5 | 90 | 0 | 704 | 704 | 90 | 702 | 0 | 702 |  |  |  | 2025-01-14 16:30 | 2025-01-27 16:30 |  | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-28 16:00 | 2025-01-14 16:30 | 2025-01-27 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7OkGBYOXZkmpCh4xL5jVeg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-15 16:00
573 | 129916 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.009.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2088 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-06-25 15:00 | 2024-08-05 15:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-06-25 15:00 | 2024-08-05 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4AUQBkZJW0GnKCtsb2JB1w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
574 | 129917 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.009.PWP0310 | 20. Fornecer bens |  | 2088 | 1931 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 2787 | 0 | 2787 |  |  |  | 2024-10-03 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2023-12-06 07:00 | 2024-03-05 17:00 | 2024-10-03 15:00 | 2025-01-02 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Epx0raSU+0q4zJS79palGg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-06 07:00
575 | 129918 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.009.PWP0320 | 21. Transportar e entregar no site |  | 157 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 464 | 0 | 464 |  |  |  | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-16 15:00 |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-02 15:00 | 2025-01-16 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | zpaAH7Gwik+zP+ApIdFcHw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-05 08:00
576 | 129919 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.009.PWP0330 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 157 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 464 | 0 | 464 |  |  |  | 2025-01-16 15:00 | 2025-01-30 15:00 |  | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-09 08:00 | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-09 08:00 | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-16 15:00 | 2025-01-30 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 6DZk+1XY/kCdX3Hhdj2kQw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-19 08:00
577 | 129920 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.009.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 103 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-15 15:00 | 2025-01-30 15:00 |  | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2024-12-19 08:00 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-15 15:00 | 2025-01-30 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | pfmQr1l/JECktBoC29iaHA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-19 08:00
578 | 129921 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.009.CWP0320 | 32. Executar pré-montagem de estruturas metálica |  | 103 | 0 | 32 | 0 | 704 | 704 | 32 | 240 | 0 | 240 |  |  |  | 2025-01-30 15:00 | 2025-02-11 15:30 |  | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-01-30 15:00 | 2025-02-11 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | lwiwN2oHxkmOYb+djZwcqQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-09 08:00
579 | 129922 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.009.CWP0330 | 54. Executar montagem de estrutura metálica |  | 103 | 0 | 72 | 0 | 1408 | 1408 | 72 | 480 | 0 | 480 |  |  |  | 2025-02-11 15:30 | 2025-03-07 15:30 |  | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-30 16:00 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-11 15:30 | 2025-03-07 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d3K4Ai7ZcEOpsyyuCPVYlA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-17 08:00
580 | 129923 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SES.283-5.009.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 312.5 | 0 | 90 | 0 | 704 | 704 | 90 | 702 | 0 | 702 |  |  |  | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-28 08:30 |  | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-30 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-28 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Wt9kMQ5V6kWrN3IenYKNqg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-30 16:00
581 | 129924 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.001.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3841.5 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-06 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-06 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tt6XeI+rGUK0ELdlqnKy6A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
582 | 129925 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.001.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1832 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-19 16:30 |  | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-19 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | a6xv1cXHEkaWVRpSxg+Snw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-08 08:00
583 | 129926 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.001.CWP0320 | 60. Executar montagem de tapamentos e coberturas |  | 1832 | 0 | 40 | 0 | 440 | 440 | 40 | 136 | 0 | 136 |  |  |  | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Tn8aoNtiik2JKfr65TP0VQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-27 08:00
584 | 129927 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.001.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2989 | 331 | 10 | 0 | 176 | 176 | 10 | 164 | 0 | 164 |  |  |  | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 17:00 | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dJh0kSkG4kmuZmshYAGVgg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-07 07:00
585 | 129928 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.002.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3841.5 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-06 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-06 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Bb3DP8Nq70i/jGLyD9PsBg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
586 | 129929 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.002.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1832 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-19 16:30 |  | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-19 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | P967lVHDgUynKxRcCsBDVA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-08 08:00
587 | 129930 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.002.CWP0320 | 60. Executar montagem de tapamentos e coberturas |  | 1832 | 0 | 40 | 0 | 440 | 440 | 40 | 136 | 0 | 136 |  |  |  | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bK963wXM6k+7MMlbSPWbUw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-27 08:00
588 | 129931 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.002.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2989 | 331 | 10 | 0 | 176 | 176 | 10 | 164 | 0 | 164 |  |  |  | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 17:00 | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TXMKjtCvfESK2g09V8mMfQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-07 07:00
589 | 129932 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.003.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3841.5 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-06 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-06 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CPPo9IMmSkKCEJe6DjmINw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
590 | 129933 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.003.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1832 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-19 16:30 |  | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-19 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | rRWemd0dykqdl7Q0klF2Vg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-08 08:00
591 | 129934 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.003.CWP0320 | 60. Executar montagem de tapamentos e coberturas |  | 1832 | 0 | 40 | 0 | 440 | 440 | 40 | 136 | 0 | 136 |  |  |  | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 2025-03-21 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pCprIO/Qp0OgfY87goFzeg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-27 08:00
592 | 129935 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-3.003.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2989 | 331 | 10 | 0 | 176 | 176 | 10 | 164 | 0 | 164 |  |  |  | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 17:00 | 2024-02-07 07:00 | 2024-02-07 17:00 | 2025-04-10 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iyI0o9PDvkic9t0RsYgCmA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-07 07:00
593 | 129936 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.263-1.001.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3211 | 410 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-12-02 08:00 | 2025-01-17 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-02 08:00 | 2025-01-17 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Sbhu1GjVvk+56wTx0asknw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
594 | 129937 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.263-1.001.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1808.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-17 08:00 | 2025-02-03 16:30 |  | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-21 17:00 | 2025-01-17 08:00 | 2025-02-03 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | jjs0G/L/YkuupwM36nNIBg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-01 17:00
595 | 129938 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.263-1.001.CWP0320 | 60. Executar montagem de tapamentos e coberturas |  | 1808.5 | 0 | 40 | 0 | 528 | 528 | 40 | 504 | 0 | 504 |  |  |  | 2025-02-06 08:30 | 2025-02-15 16:30 |  | 2023-12-21 17:00 | 2024-01-03 15:30 | 2023-12-21 17:00 | 2024-01-03 15:30 | 2023-12-21 17:00 | 2024-01-03 15:30 | 2025-02-06 08:30 | 2025-02-15 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nXOqgs0iwUWNolyYmtt97w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-21 17:00
596 | 129939 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.263-1.001.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2850.5 | 0 | 10 | 0 | 88 | 88 | 10 | 23 | 0 | 23 |  |  |  | 2025-02-17 16:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2024-01-03 15:30 | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-03 15:30 | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-03 15:30 | 2024-01-04 15:30 | 2025-02-17 16:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rGv7U8KxEkCJTGr7s5FKpw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-03 15:30
597 | 129940 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.263-1.002.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3041 | 261 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-11-06 08:00 | 2024-12-18 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-12-18 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S7D2wtBFD0GjUANJygzwwg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
598 | 129941 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.263-1.002.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1816 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-06 16:00 |  | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-08 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2024-12-18 08:00 | 2025-01-06 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 6oaNz+U7JEmrx0qXJTDc8g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-08 08:00
599 | 129942 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.263-1.002.CWP0320 | 60. Executar montagem de tapamentos e coberturas |  | 1816 | 0 | 40 | 0 | 528 | 528 | 40 | 504 | 0 | 504 |  |  |  | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-15 16:00 |  | 2023-11-23 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-23 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-23 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-15 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /PkX5pZ50EiRDOE358oPZg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-23 08:00
600 | 129943 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.263-1.002.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2811 | 1.5 | 10 | 0 | 88 | 88 | 10 | 23 | 0 | 23 |  |  |  | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-17 08:00 |  | 2023-11-30 07:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-11-30 07:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-11-30 07:00 | 2023-11-30 17:00 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-17 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vYXpttHAn0eYA0HKeSGDvA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-30 07:00
601 | 129944 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.001.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3021 | 3021 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-11-04 08:00 | 2024-12-16 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-11-04 08:00 | 2024-12-16 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DmPgOh2KkUuVR93Qs2wRKg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
602 | 129945 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.001.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-16 08:00 | 2025-01-03 16:00 |  | 2024-12-16 08:00 | 2025-01-03 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2025-01-03 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2025-01-03 16:00 | 2024-12-16 08:00 | 2025-01-03 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | BF5zPYFoDUOwzg5jpNhSug |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-16 08:00
603 | 129946 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.001.CWP0320 | 60. Executar montagem de tapamentos e coberturas |  | 0 | 0 | 200 | 0 | 15840 | 15840 | 200 | 5405 | 0 | 5405 |  |  |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-02-24 16:30 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-02-26 08:30 | 2025-01-06 08:00 | 2025-02-26 08:30 | 2025-01-06 08:00 | 2025-02-26 08:30 | 2025-01-06 08:00 | 2025-02-24 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9BF/caLdV0SW6JkJIeRKlQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-06 08:00
604 | 129947 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.001.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | -11.5 | 0 | 90 | 0 | 704 | 704 | 90 | 702 | 0 | 702 |  |  |  | 2025-02-25 07:00 | 2025-03-07 17:00 |  | 2025-02-26 08:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-02-26 08:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-02-26 08:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-02-25 07:00 | 2025-03-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 60PCC/c/kkumc2KXpVmoqQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-26 08:30
605 | 129948 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.002.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3101 | 2601 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-11-14 08:00 | 2025-01-02 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-11-14 08:00 | 2025-01-02 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nd9BaMm/y0aOKGSeamk2/w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
606 | 129949 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.002.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 320 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-17 16:00 |  | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-30 17:00 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-30 17:00 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-30 17:00 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-17 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | hnspmasksUKvQ50+i1JDAA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-16 08:00
607 | 129950 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.002.CWP0320 | 60. Executar montagem de tapamentos e coberturas |  | 320 | 0 | 72 | 0 | 1056 | 1056 | 72 | 360 | 0 | 360 |  |  |  | 2025-01-18 08:00 | 2025-02-03 16:30 |  | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-19 17:00 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-19 17:00 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-19 17:00 | 2025-01-18 08:00 | 2025-02-03 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nA0O+e52sEi23ZGbnHYIpA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-01 08:00
608 | 129951 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.002.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 500 | 0 | 30 | 0 | 704 | 704 | 30 | 234 | 0 | 234 |  |  |  | 2025-02-05 07:00 | 2025-02-07 17:00 |  | 2024-11-20 07:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-20 07:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-20 07:00 | 2024-11-22 17:00 | 2025-02-05 07:00 | 2025-02-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mMhualoXB0eJLuQwAqKtEw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-20 07:00
609 | 129952 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.003.EWP0320 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3620 | 21.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-02-04 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-04 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KrixdCwLh0KVFEzyiaebzw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
610 | 129953 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.003.CWP0310 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2288 | 2296 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v4ObyTVLAE+5rIQ02zFY0g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-17 08:30
611 | 129954 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.003.CWP0320 | 60. Executar montagem de tapamentos e coberturas |  | 64 | 0 | 72 | 0 | 1056 | 1056 | 72 | 360 | 0 | 360 |  |  |  | 2025-01-21 08:00 | 2025-02-06 16:30 |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-21 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-21 16:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-21 16:00 | 2025-01-21 08:00 | 2025-02-06 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zGdja+Pnt0yUsL8jqWAR9w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-06 08:00
612 | 129955 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | STP.283-5.003.SWP0310 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 122.5 | 0 | 90 | 0 | 704 | 704 | 90 | 702 | 0 | 702 |  |  |  | 2025-02-07 08:30 | 2025-02-20 08:30 |  | 2025-01-21 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-21 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-21 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-07 08:30 | 2025-02-20 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F6dU7VOGckWQe5I2zfoExQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-21 16:00
613 | 129956 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDE.283.3.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | neo51NPI8UiQY1Xiv5I1yw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
614 | 129957 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDE.283.3.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-16 17:30 | 2023-08-16 17:30 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-16 17:30 | 2023-08-16 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EkNuiCLh+Eq350aT4lUJGg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
615 | 129958 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDE.283.3.001.CWP0620 | 45. Executar desmontagem |  | 0 | 8 | 72 | 0 | 704 | 704 | 72 | 217 | 0 | 217 |  |  |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5HGNgPES9Uq+9QYeQyCMLw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
616 | 129959 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDE.283.3.002.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 0 | 1.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2023-07-05 07:00 | 2023-08-16 17:00 |  | 2023-07-05 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-07-05 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-07-05 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-07-05 07:00 | 2023-08-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8WV8VDmZ1UC7QjywOjQoaw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:38 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-07-05 07:00
617 | 129960 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDE.283.3.002.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-16 17:30 | 2023-08-16 17:30 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-16 17:30 | 2023-08-16 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /KSoK2oWFEaiVkr5/xtvjw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
618 | 129961 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDE.283.3.002.CWP0620 | 45. Executar desmontagem |  | 0 | 8 | 72 | 0 | 704 | 704 | 72 | 217 | 0 | 217 |  |  |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZlM38qpAr0CNa6JTrWgwxw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
619 | 129962 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDE.283.4.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2741 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 35 | 0 | 35 |  |  |  | 2024-09-25 08:00 | 2024-10-08 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2024-09-25 08:00 | 2024-10-08 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /g9u3iLljkSQyscf2+4yBg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
620 | 129963 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDE.283.4.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1800.5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-23 17:00 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-23 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Mr8IMrGwC0GiqV/7damXcQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-29 17:00
621 | 129964 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDE.283.4.001.CWP0620 | 45. Executar desmontagem |  | 1800.5 | 128.5 | 72 | 0 | 2112 | 2112 | 72 | 1308 | 0 | 1308 |  |  |  | 2024-10-25 08:00 | 2024-11-09 17:00 |  | 2023-09-14 16:00 | 2023-09-29 16:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-09-29 16:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-09-29 16:00 | 2024-10-25 08:00 | 2024-11-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | own7MTrGWkO4z3Y/Vp9PyA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-14 16:00
622 | 129965 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TDM.283-3.001.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sW4NKV9bokmbTWSZhGLY0g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
623 | 129966 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TDM.283-3.001.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-16 17:30 | 2023-08-16 17:30 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-16 17:30 | 2023-08-16 17:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 3bkroOh/5E+I0TRMK9ns1A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
624 | 129967 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TDM.283-3.001.CWP0520 | 45. Executar desmontagem |  | 0 | 8 | 72 | 0 | 1408 | 1408 | 72 | 435 | 0 | 435 |  |  |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 |  | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 | 2023-08-17 08:30 | 2023-08-26 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tB7tsaSSikuuZt8gTUG/0Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 08:30
625 | 129968 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TDM.283-4.002.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para desmontagem |  | 2751 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 28 | 0 | 28 |  |  |  | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-07 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-25 17:00 | 2024-09-26 08:00 | 2024-10-07 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WuyNYYe3SkGwbC9qtlWXPg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
626 | 129969 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TDM.283-4.002.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1816.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-23 17:00 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-09-12 16:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-09-12 16:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-09-12 16:00 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-23 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | g8iSI6xg40aA9ssj5qja5Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-25 17:00
627 | 129970 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TDM.283-4.002.CWP0520 | 45. Executar desmontagem |  | 1816.5 | 144.5 | 72 | 0 | 2816 | 2816 | 72 | 1744 | 0 | 1744 |  |  |  | 2024-10-25 08:00 | 2024-11-09 17:00 |  | 2023-09-12 16:00 | 2023-09-26 16:00 | 2023-09-12 16:00 | 2023-09-26 16:00 | 2023-09-12 16:00 | 2023-09-26 16:00 | 2024-10-25 08:00 | 2024-11-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rO8PXMHW6kq7JdiP9oAcag |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-12 16:00
628 | 129971 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-3.070.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | -19.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 0 | 99 |  |  |  | 2023-08-30 07:30 | 2023-09-14 07:30 |  | 2023-09-01 07:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 07:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 07:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-30 07:30 | 2023-09-14 07:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | yyzI5+ZwIkeSA99RoqLvag |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-01 07:00
629 | 129972 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-3.070.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-14 07:30 | 2023-09-28 16:30 |  | 2023-09-16 07:30 | 2023-09-29 16:30 | 2023-09-16 07:30 | 2023-09-29 16:30 | 2023-09-16 07:30 | 2023-09-29 16:30 | 2023-09-14 07:30 | 2023-09-28 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | zJN61wTgNk+PoIrL9AtSxA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-16 07:30
630 | 129973 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-3.070.CWP0220 | 47. Executar escavação e regularização da cava |  | -8 | 0 | 16 | 0 | 176 | 176 | 16 | 54 | 0 | 54 |  |  |  | 2023-09-29 07:30 | 2023-10-03 16:30 |  | 2023-10-03 08:30 | 2023-10-04 16:30 | 2023-10-03 08:30 | 2023-10-04 16:30 | 2023-10-03 08:30 | 2023-10-04 16:30 | 2023-09-29 07:30 | 2023-10-03 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KbjhWiCgU0SOiZl0AQSIOA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-03 08:30
631 | 129974 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-3.070.CWP0230 | 41. Executar bases de concreto |  | -8 | 0 | 160 | 0 | 10560 | 10560 | 160 | 3267 | 0 | 3267 |  |  |  | 2023-10-04 08:30 | 2023-11-10 17:00 |  | 2023-10-06 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2023-10-06 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2023-10-06 08:30 | 2023-11-11 17:00 | 2023-10-04 08:30 | 2023-11-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9BgXapQvmkuldCnoyEtiLw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-06 08:30
632 | 129975 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-3.070.CWP0240 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | -8 | 0 | 32 | 0 | 528 | 528 | 32 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-16 17:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-11 08:00 | 2023-11-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GjYu6aAQokObPITKnkzSog |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-13 08:00
633 | 129976 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.001.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 3151 | 351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NvyNrydLckunJUsiiu3Chw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
634 | 129977 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1824 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-22 08:00 | 2024-12-07 16:00 |  | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2024-11-22 08:00 | 2024-12-07 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | BNeLOcmC6kS4ypmTosMxyQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-06 08:30
635 | 129978 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.001.CWP0220 | 47. Executar escavação e regularização da cava |  | 1824 | 0 | 8 | 0 | 88 | 88 | 8 | 84 | 0 | 84 |  |  |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 16:00 |  | 2023-10-21 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-21 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-21 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 16Rypmfm4k2xeyWJSRcf0Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-21 08:30
636 | 129979 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.001.CWP0230 | 41. Executar bases de concreto |  | 1824 | 0 | 32 | 0 | 228.8 | 228.8 | 32 | 218 | 0 | 218 |  |  |  | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qnkVFXMR/Ea+f0BBmKlNsA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-23 08:30
637 | 129980 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.001.CWP0240 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 1824 | 0 | 16 | 0 | 176 | 176 | 16 | 168 | 0 | 168 |  |  |  | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | 2023-10-27 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-27 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-27 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sr/sIzx48UKcQCpKl3ZDlA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-27 08:30
638 | 129981 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.002.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 3121 | 351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WKjRdIAzFU2unrp+oaPFVg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
639 | 129982 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.002.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1808 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-03 16:00 |  | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2024-11-19 08:00 | 2024-12-03 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | MOC+UEaX8kKEKfmDwxCF+w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-06 08:30
640 | 129983 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.002.CWP0220 | 47. Executar escavação e regularização da cava |  | 1808 | 0 | 8 | 0 | 88 | 88 | 8 | 84 | 0 | 84 |  |  |  | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 16:00 |  | 2023-10-21 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-21 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-21 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kFH55UtwjEqqphbc0RdHfA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-21 08:30
641 | 129984 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.002.CWP0230 | 41. Executar bases de concreto |  | 1808 | 0 | 48 | 0 | 228.8 | 228.8 | 48 | 218 | 0 | 218 |  |  |  | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | 2023-10-23 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-23 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-23 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KnklvZaWI0myB/5CCPQ0XQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-23 08:30
642 | 129985 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.002.CWP0240 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 1808 | 0 | 16 | 0 | 176 | 176 | 16 | 168 | 0 | 168 |  |  |  | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-30 08:30 | 2023-11-01 17:00 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 056789Gio0uulkyR2eCNmg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-30 08:30
643 | 129986 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.003.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 3101 | 351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zio/zNZa6UCwMh92zfhWyg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
644 | 129987 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.003.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1800 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-29 17:00 |  | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-20 16:30 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-29 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | XleYng6rR0OJpG1m4HjSNg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-06 08:30
645 | 129988 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.003.CWP0220 | 47. Executar escavação e regularização da cava |  | 1800 | 0 | 8 | 0 | 88 | 88 | 8 | 84 | 0 | 84 |  |  |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 16:00 |  | 2023-10-21 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-21 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2023-10-21 08:30 | 2023-10-21 16:30 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6kc0XfaUIUmlLq1SrezaWQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-21 08:30
646 | 129989 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.003.CWP0230 | 41. Executar bases de concreto |  | 1800 | 0 | 32 | 0 | 228.8 | 228.8 | 32 | 218 | 0 | 218 |  |  |  | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-10 16:00 |  | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-23 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-10 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rvL/KWQENkOzp6Ps5MTHrQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-23 08:30
647 | 129990 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.263-1.003.CWP0240 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 1800 | 0 | 16 | 0 | 176 | 176 | 16 | 168 | 0 | 168 |  |  |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-10 16:00 |  | 2023-10-27 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-27 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-27 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-10 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | syywEN8itEKcpiJjlHfnAA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-27 08:30
648 | 129991 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.001.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 1331.5 | 1351.5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 145 | 0 | 145 |  |  |  | 2024-03-08 08:30 | 2024-05-06 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-11 17:00 | 2024-03-08 08:30 | 2024-05-06 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z7Ve3ZJjqUW0uFiXvE5vqg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
649 | 129992 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-05-06 08:30 | 2024-05-21 16:30 |  | 2024-05-08 08:30 | 2024-05-23 16:30 | 2024-05-08 08:30 | 2024-05-23 16:30 | 2024-05-08 08:30 | 2024-05-23 16:30 | 2024-05-06 08:30 | 2024-05-21 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | +3Mtw9SgaEW7gTog73pGbQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-08 08:30
650 | 129993 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.001.CWP0220 | 47. Executar escavação e regularização da cava |  | -8 | 0 | 40 | 0 | 11264 | 11264 | 40 | 3843 | 0 | 3843 |  |  |  | 2024-05-23 08:30 | 2024-05-31 16:30 |  | 2024-05-24 08:30 | 2024-06-01 16:00 | 2024-05-24 08:30 | 2024-06-01 16:00 | 2024-05-24 08:30 | 2024-06-01 16:00 | 2024-05-23 08:30 | 2024-05-31 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v5ir73vtHUGQlJstDr3wWA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-24 08:30
651 | 129994 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.001.CWP0230 | 41. Executar bases de concreto |  | -8 | 0 | 168 | 0 | 7920 | 7920 | 168 | 2702 | 0 | 2702 |  |  |  | 2024-06-01 08:00 | 2024-07-03 17:30 |  | 2024-06-03 08:00 | 2024-07-04 17:30 | 2024-06-03 08:00 | 2024-07-04 17:30 | 2024-06-03 08:00 | 2024-07-04 17:30 | 2024-06-01 08:00 | 2024-07-03 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aVWfKWX3xUmILKt5zkQM0w |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-03 08:00
652 | 129995 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.001.CWP0240 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | -8 | 0 | 40 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 40 | 1513 | 0 | 1513 |  |  |  | 2024-07-04 08:30 | 2024-07-09 17:30 |  | 2024-07-05 08:30 | 2024-07-11 17:30 | 2024-07-05 08:30 | 2024-07-11 17:30 | 2024-07-05 08:30 | 2024-07-11 17:30 | 2024-07-04 08:30 | 2024-07-09 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7nVoF9/oFkispR0V5VSubA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-05 08:30
653 | 129996 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.002.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 1641 | 1421.5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 145 | 0 | 145 |  |  |  | 2024-04-23 08:00 | 2024-06-18 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-11 17:00 | 2024-04-23 08:00 | 2024-06-18 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UtjQXkw6E0ib6gcg15xxGw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
654 | 129997 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.002.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 152 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-06-18 08:00 | 2024-07-01 17:30 |  | 2024-05-17 08:30 | 2024-06-01 16:00 | 2024-05-17 08:30 | 2024-06-01 16:00 | 2024-05-17 08:30 | 2024-06-01 16:00 | 2024-06-18 08:00 | 2024-07-01 17:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | GMzWsXorRki8sqk5rl03bg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-17 08:30
655 | 129998 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.002.CWP0220 | 47. Executar escavação e regularização da cava |  | 152 | 0 | 40 | 0 | 11264 | 11264 | 40 | 3843 | 0 | 3843 |  |  |  | 2024-07-03 08:30 | 2024-07-08 17:30 |  | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-10 16:00 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-10 16:00 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-10 16:00 | 2024-07-03 08:30 | 2024-07-08 17:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lLp8xZSzVkOdwhQ6+GPtDQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-03 08:00
656 | 129999 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.002.CWP0230 | 41. Executar bases de concreto |  | 24 | 0 | 168 | 0 | 7920 | 7920 | 168 | 2702 | 0 | 2702 |  |  |  | 2024-07-09 08:30 | 2024-08-07 17:00 |  | 2024-07-05 08:30 | 2024-08-02 17:00 | 2024-07-05 08:30 | 2024-08-02 17:00 | 2024-07-05 08:30 | 2024-08-02 17:00 | 2024-07-09 08:30 | 2024-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Bdk6PJ6uvkCEdgjKPMArgQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-05 08:30
657 | 130000 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.002.CWP0240 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 24 | 0 | 40 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 40 | 1513 | 0 | 1513 |  |  |  | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-14 17:00 |  | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-10 17:00 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-10 17:00 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-10 17:00 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F0ZG8JhMakiaC27W3kYSwA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-05 08:00
658 | 130001 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.003.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 1901.5 | 1481.5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 145 | 0 | 145 |  |  |  | 2024-05-30 08:30 | 2024-07-24 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-11 17:00 | 2024-05-30 08:30 | 2024-07-24 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cFrd349bSUSDKBsoUTfAVw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
659 | 130002 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.003.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 312 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-07-24 08:30 | 2024-08-06 17:00 |  | 2024-05-27 08:30 | 2024-06-10 16:00 | 2024-05-27 08:30 | 2024-06-10 16:00 | 2024-05-27 08:30 | 2024-06-10 16:00 | 2024-07-24 08:30 | 2024-08-06 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | A1UsikvBR0y0QFiORgQNSQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-27 08:30
660 | 130003 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.003.CWP0220 | 47. Executar escavação e regularização da cava |  | 312 | 0 | 40 | 0 | 11264 | 11264 | 40 | 3843 | 0 | 3843 |  |  |  | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-13 17:00 |  | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-17 16:00 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-17 16:00 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-17 16:00 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7Y0Ve3eC2UuVqJbBv23f+Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-11 08:00
661 | 130004 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.003.CWP0230 | 41. Executar bases de concreto |  | 56 | 0 | 168 | 0 | 7920 | 7920 | 168 | 2702 | 0 | 2702 |  |  |  | 2024-08-14 08:00 | 2024-09-13 16:00 |  | 2024-08-05 08:00 | 2024-09-02 16:00 | 2024-08-05 08:00 | 2024-09-02 16:00 | 2024-08-05 08:00 | 2024-09-02 16:00 | 2024-08-14 08:00 | 2024-09-13 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wQNTm+0s20WPWXV4Xw7qvw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-05 08:00
662 | 130005 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.003.CWP0240 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 56 | 0 | 40 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 40 | 1513 | 0 | 1513 |  |  |  | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-20 16:00 |  | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2024-09-14 08:00 | 2024-09-20 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9YmU5zro1UCxXyvBnY8v/w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-04 08:00
663 | 130006 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.004.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 1869 | 1171.5 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 236 | 0 | 236 |  |  |  | 2024-05-24 16:00 | 2024-08-22 16:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2024-05-24 16:00 | 2024-08-22 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HyrMlguEG0+dxAIeTKG08w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
664 | 130007 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.004.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 511 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-08-22 16:00 | 2024-09-04 15:00 |  | 2024-05-17 08:30 | 2024-06-01 16:00 | 2024-05-17 08:30 | 2024-06-01 16:00 | 2024-05-17 08:30 | 2024-06-01 16:00 | 2024-08-22 16:00 | 2024-09-04 15:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | hfD9o0PnfkiNaRPH3Cjfvg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-17 08:30
665 | 130008 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.004.CWP0220 | 47. Executar escavação e regularização da cava |  | 511 | 0 | 40 | 0 | 11264 | 11264 | 40 | 3843 | 0 | 3843 |  |  |  | 2024-09-04 15:00 | 2024-09-12 15:00 |  | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-10 16:00 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-10 16:00 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-10 16:00 | 2024-09-04 15:00 | 2024-09-12 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3n5XCrVaNUGTbfO6+lkIaA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-03 08:00
666 | 130009 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.004.CWP0230 | 41. Executar bases de concreto |  | 511 | 0 | 168 | 0 | 7920 | 7920 | 168 | 2702 | 0 | 2702 |  |  |  | 2024-09-12 15:00 | 2024-10-19 16:00 |  | 2024-06-11 08:00 | 2024-07-11 17:30 | 2024-06-11 08:00 | 2024-07-11 17:30 | 2024-06-11 08:00 | 2024-07-11 17:30 | 2024-09-12 15:00 | 2024-10-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0xEWGWMmuE6Yo6FmJPdADg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-11 08:00
667 | 130010 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.004.CWP0240 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 847 | 0 | 40 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 40 | 1513 | 0 | 1513 |  |  |  | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | 2024-07-12 08:30 | 2024-07-17 17:30 | 2024-07-12 08:30 | 2024-07-17 17:30 | 2024-07-12 08:30 | 2024-07-17 17:30 | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /y+qTM7aEkOhVOTBYPJ9mA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-12 08:30
668 | 130011 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.005.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 2088 | 1231.5 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 236 | 0 | 236 |  |  |  | 2024-06-25 15:00 | 2024-09-23 15:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2024-06-25 15:00 | 2024-09-23 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2PskvZuEN0OuXNckp3VKnw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
669 | 130012 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.005.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 639 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-09-23 15:00 | 2024-10-10 16:00 |  | 2024-05-27 08:30 | 2024-06-10 16:00 | 2024-05-27 08:30 | 2024-06-10 16:00 | 2024-05-27 08:30 | 2024-06-10 16:00 | 2024-09-23 15:00 | 2024-10-10 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | BbzpHdeZVkKQdBasfp2kFQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-05-27 08:30
670 | 130013 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.005.CWP0220 | 47. Executar escavação e regularização da cava |  | 639 | 0 | 40 | 0 | 11264 | 11264 | 40 | 3843 | 0 | 3843 |  |  |  | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-19 16:00 |  | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-17 16:00 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-17 16:00 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-17 16:00 | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-19 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A9SLfuN5l0KbUfDbXGQb3A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-11 08:00
671 | 130014 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.005.CWP0230 | 41. Executar bases de concreto |  | 511 | 0 | 168 | 0 | 7920 | 7920 | 168 | 2702 | 0 | 2702 |  |  |  | 2024-10-19 16:00 | 2024-11-27 16:00 |  | 2024-07-12 08:30 | 2024-08-10 17:00 | 2024-07-12 08:30 | 2024-08-10 17:00 | 2024-07-12 08:30 | 2024-08-10 17:00 | 2024-10-19 16:00 | 2024-11-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pk420GJVME2M6qTaPtc8mQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-12 08:30
672 | 130015 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.005.CWP0240 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 679 | 0 | 40 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 40 | 1513 | 0 | 1513 |  |  |  | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-17 17:00 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-17 17:00 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-17 17:00 | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | m5MbrIIq0kinyWzTWPvNbg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-12 08:00
673 | 130016 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.006.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 2379 | 1301 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 236 | 0 | 236 |  |  |  | 2024-08-05 16:00 | 2024-11-01 16:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-11-22 17:00 | 2024-08-05 16:00 | 2024-11-01 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mSh39KA1m06pQ9/J3lXSHA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
674 | 130017 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.006.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 767 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-21 16:00 |  | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-17 16:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-17 16:00 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-17 16:00 | 2024-11-01 16:00 | 2024-11-21 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 8IqAiZ3K/EGIwiB2elUBSw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-05 08:00
675 | 130018 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.006.CWP0220 | 47. Executar escavação e regularização da cava |  | 767 | 0 | 40 | 0 | 11264 | 11264 | 40 | 3843 | 0 | 3843 |  |  |  | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-27 16:00 |  | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-27 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 55rlijglHk+0lOpAWkjixA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-18 08:00
676 | 130019 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.006.CWP0230 | 41. Executar bases de concreto |  | 511 | 0 | 168 | 0 | 7920 | 7920 | 168 | 2702 | 0 | 2702 |  |  |  | 2024-11-27 16:00 | 2025-01-09 15:00 |  | 2024-08-12 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2024-08-12 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2024-08-12 08:00 | 2024-09-10 16:00 | 2024-11-27 16:00 | 2025-01-09 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FZwrAMsjNEyrLxVaN9b92Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-12 08:00
677 | 130020 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.006.CWP0240 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 511 | 0 | 40 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 40 | 1513 | 0 | 1513 |  |  |  | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-17 16:00 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-17 16:00 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-17 16:00 | 2025-01-09 15:00 | 2025-01-18 15:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QXrvsSZvFUSRnx1GCaVLmg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-09-12 08:00
678 | 130021 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.007.EWP0210 | 10. Elaborar desenhos para construção |  | 2451 | 1151 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 313 | 0 | 313 |  |  |  | 2024-08-15 08:00 | 2024-12-13 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-12-22 17:00 | 2024-08-15 08:00 | 2024-12-13 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ETtWcPwSN0a77DP9+vsEXQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
679 | 130022 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.007.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 896 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-28 16:00 |  | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-25 16:00 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-28 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | INwuMnHYMkmAetcKQPEH4Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-13 08:00
680 | 130023 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.007.CWP0220 | 47. Executar escavação e regularização da cava |  | 896 | 0 | 40 | 0 | 11264 | 11264 | 40 | 3843 | 0 | 3843 |  |  |  | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | 2024-06-26 08:00 | 2024-07-03 17:30 | 2024-06-26 08:00 | 2024-07-03 17:30 | 2024-06-26 08:00 | 2024-07-03 17:30 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-09 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sKjxz6JrRkSAqUBQJa6cOA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-06-26 08:00
681 | 130024 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.007.CWP0230 | 41. Executar bases de concreto |  | 896 | 0 | 168 | 0 | 7920 | 7920 | 168 | 2702 | 0 | 2702 |  |  |  | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-21 16:30 |  | 2024-07-04 08:30 | 2024-08-01 17:00 | 2024-07-04 08:30 | 2024-08-01 17:00 | 2024-07-04 08:30 | 2024-08-01 17:00 | 2025-01-11 08:00 | 2025-02-21 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8t8g0d0xukCH7zidk3NHGA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-07-04 08:30
682 | 130025 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CFU.283-5.007.CWP0240 | 64. Executar o reaterro e liberar frente de obra |  | 896 | 0 | 40 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 40 | 1513 | 0 | 1513 |  |  |  | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-08 16:30 |  | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-08 17:00 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-08 17:00 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-08 17:00 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-08 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7QfoRgAW+067/zLfraUKSQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-08-02 08:00
683 | 130026 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-3.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 641 | 661 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2023-11-23 08:00 | 2024-01-12 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-11-23 08:00 | 2024-01-12 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lcfz7UVrMEuuJF6E2t94zw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
684 | 130027 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-3.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | -8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-30 16:00 |  | 2024-01-16 08:00 | 2024-02-02 17:00 | 2024-01-16 08:00 | 2024-02-02 17:00 | 2024-01-16 08:00 | 2024-02-02 17:00 | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-30 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | ostw+dg2+UaOtOPHeW1RFQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-16 08:00
685 | 130028 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-3.001.CWP0620 | 56. Executar montagem de leitos, eletrocalhas e perfilados |  | -8 | 0 | 80 | 0 | 4910 | 4910 | 80 | 1519 | 0 | 1519 |  |  |  | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-23 17:00 |  | 2024-02-05 08:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-02-05 08:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-02-05 08:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5Z7XO5Zpk0iOa7a0E9OYPA |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-05 08:00
686 | 130029 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.263-1.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2970 | 131.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-10-28 07:00 | 2024-12-06 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-10-28 07:00 | 2024-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JOL68Cy2/0KKWeQFkLm8MA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
687 | 130030 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.263-1.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1832 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-21 16:00 |  | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-08 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-08 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-08 17:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-21 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | +ckB+cwBEUWUa4W37Z9ACw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-19 08:30
688 | 130031 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.263-1.001.CWP0620 | 56. Executar montagem de leitos, eletrocalhas e perfilados |  | 1832 | 0 | 112 | 0 | 1320 | 1320 | 112 | 1260 | 0 | 1260 |  |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-21 16:00 |  | 2023-11-09 08:00 | 2023-12-06 08:30 | 2023-11-09 08:00 | 2023-12-06 08:30 | 2023-11-09 08:00 | 2023-12-06 08:30 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-21 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2NpZm2elh0y7xTnvsAKrNA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-09 08:00
689 | 130032 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.263-1.002.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2970 | 131.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-10-28 07:00 | 2024-12-06 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-10-28 07:00 | 2024-12-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FKMShAJpW0mM6xyeDUzigA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
690 | 130033 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.263-1.002.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1832 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-21 16:00 |  | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-08 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-08 17:00 | 2023-10-19 08:30 | 2023-11-08 17:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-21 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | YMqIYIxidky1JLw2XiXUYQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-19 08:30
691 | 130034 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.263-1.002.CWP0620 | 56. Executar montagem de leitos, eletrocalhas e perfilados |  | 1832 | 0 | 112 | 0 | 1320 | 1320 | 112 | 1260 | 0 | 1260 |  |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-21 16:00 |  | 2023-11-09 08:00 | 2023-12-06 08:30 | 2023-11-09 08:00 | 2023-12-06 08:30 | 2023-11-09 08:00 | 2023-12-06 08:30 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-21 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IgEtz2QKxEGXmX7T5/MdSw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-09 08:00
692 | 130035 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3061 | 3061 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 156 | 0 | 156 |  |  |  | 2024-11-08 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-17 17:00 | 2024-11-08 08:00 | 2025-01-15 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0rS3Hogb7EmAhfatnSQy4g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
693 | 130036 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-29 16:00 |  | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-29 16:00 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-29 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | d/cTsRZC+UeyewEuD7wSqg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-15 08:00
694 | 130037 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.001.CWP0620 | 56. Executar montagem de leitos, eletrocalhas e perfilados |  | 0 | 0 | 152 | 0 | 19712 | 19712 | 152 | 6726 | 0 | 6726 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-03-15 16:30 |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-03-18 08:30 | 2025-01-30 08:00 | 2025-03-18 08:30 | 2025-01-30 08:00 | 2025-03-18 08:30 | 2025-01-30 08:00 | 2025-03-15 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +/zUJleMa0Gg+B/Y0sFQxQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-30 08:00
695 | 130038 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.002.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3270 | 2751 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-12-10 07:00 | 2025-01-24 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-10 07:00 | 2025-01-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bkzDojLTh02dzgCfu8jh5Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
696 | 130039 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.002.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 336 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-12 16:30 |  | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2025-01-25 08:00 | 2025-02-12 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | z+Ibr4t8X0GaJM/mVIzF/g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-06 08:00
697 | 130040 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.002.CWP0620 | 56. Executar montagem de leitos, eletrocalhas e perfilados |  | 336 | 0 | 72 | 0 | 1760 | 1760 | 72 | 600 | 0 | 600 |  |  |  | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-12-09 16:00 | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9i8C4MRmNEGr/tRs0t8PfA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-23 08:00
698 | 130041 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.003.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3271 | 3198.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-27 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kTxDtT2McUaB8KaZgww+XQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
699 | 130042 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.003.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 48.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-18 16:30 |  | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-18 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Ve/Wjxt+WUmVgcUK3xV5RQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-15 15:30
700 | 130043 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.003.CWP0620 | 56. Executar montagem de leitos, eletrocalhas e perfilados |  | 48.5 | 0 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-02-20 08:30 | 2025-02-26 16:30 |  | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-20 08:30 | 2025-02-26 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ur//dLJtDE222XW09p0bwA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-03 16:00
701 | 130044 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.004.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3601.5 | 3258.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-01-31 08:30 | 2025-03-13 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-01-31 08:30 | 2025-03-13 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zAZW4ObKyUG2B+Mo5vcGXw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
702 | 130045 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.004.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 168.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-29 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | qB85e99xKU6dmwzifXGJSw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-23 15:30
703 | 130046 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EBD.283-5.004.CWP0620 | 56. Executar montagem de leitos, eletrocalhas e perfilados |  | 168.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-29 16:30 | 2025-03-29 16:30 |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-29 16:30 | 2025-03-29 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HN1UybpOIkSTOBbfQJ+B3g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-12 16:00
704 | 130047 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.263-1.001.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3070 | 271 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-11-11 07:00 | 2024-12-20 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-11-11 07:00 | 2024-12-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | i6i2cor+XkGDS8htLgOUEA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
705 | 130048 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.263-1.001.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1848 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-17 16:00 |  | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-17 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 2s2by9sz0kOLswMlOVAhaA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-09 08:00
706 | 130049 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.263-1.001.CWP0720 | 55. Executar montagem de instrumentos |  | 1848 | 0 | 72 | 0 | 704 | 704 | 72 | 672 | 0 | 672 |  |  |  | 2025-01-18 08:00 | 2025-02-03 16:30 |  | 2023-11-25 08:00 | 2023-12-13 17:30 | 2023-11-25 08:00 | 2023-12-13 17:30 | 2023-11-25 08:00 | 2023-12-13 17:30 | 2025-01-18 08:00 | 2025-02-03 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jo6g4ZUSgkagIOe2IoErBA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-25 08:00
707 | 130050 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.263-1.001.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2859 | 1 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 94 | 0 | 94 |  |  |  | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-11 16:00 |  | 2023-12-14 07:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-14 07:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-14 07:00 | 2023-12-19 17:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BGezI6PlIUiPvY0aNzhBTA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-14 07:00
708 | 130051 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.001.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3670 | 3491.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-21 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bQK9gUu9OU+/C/F2XQl6dA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
709 | 130052 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.001.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 88 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2025-02-26 08:30 | 2025-03-18 16:30 | 2025-02-26 08:30 | 2025-03-18 16:30 | 2025-02-26 08:30 | 2025-03-18 16:30 | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | hFgOMfb8nEqLn7FCe90+7Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-26 08:30
710 | 130053 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.001.CWP0720 | 55. Executar montagem de instrumentos |  | 88 | 0 | 8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-19 16:30 | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-19 16:30 | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-19 16:30 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MKPPLEHUQEikT5nIMZiGPA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-19 08:30
711 | 130054 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.001.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 129.5 | 131.5 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-03-19 16:30 | 2025-03-25 16:30 | 2025-03-19 16:30 | 2025-03-25 16:30 | 2025-03-19 16:30 | 2025-03-25 16:30 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6HWFjfcjPU69uTUj2A5zjg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-19 16:30
712 | 130055 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.002.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3670 | 2981 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-21 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HT9EFhzXP0eNSd36Ur3ZbQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
713 | 130056 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.002.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 392 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-26 16:00 | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | naFa6yQEPUKXs31qXbIZPA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-10 08:00
714 | 130057 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.002.CWP0720 | 55. Executar montagem de instrumentos |  | 392 | 8 | 8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 16:00 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 16:00 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 16:00 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bXVpDch/gUKVe/2A9wgrXQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-27 08:00
715 | 130058 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.002.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 709 | 711 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-12-30 07:00 | 2025-01-02 17:00 | 2024-12-30 07:00 | 2025-01-02 17:00 | 2024-12-30 07:00 | 2025-01-02 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wIN3FY6D706PRjUvq+0jag |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-30 07:00
716 | 130059 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.003.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3661.5 | 3298.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-02-10 08:30 | 2025-03-21 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-10 08:30 | 2025-03-21 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1rfRg58OXkq7em2IX9Dq0w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
717 | 130060 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.003.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 168.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-21 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2025-01-29 15:30 | 2025-02-21 16:00 | 2025-01-29 15:30 | 2025-02-21 16:00 | 2025-01-29 15:30 | 2025-02-21 16:00 | 2025-03-21 08:30 | 2025-04-03 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 6tPZeE7UIkeZbkQTfWxyTQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-29 15:30
718 | 130061 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.003.CWP0720 | 55. Executar montagem de instrumentos |  | 168.5 | 0 | 8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-02-21 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-21 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-21 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rZ9di9Ja3EiIL700QZ6nFw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-21 16:00
719 | 130062 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JIN.283-5.003.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 300 | 302 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-28 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-28 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-28 16:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QDC3D7SK9UW62plskcRTDw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-24 16:00
720 | 130063 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPM.283-3.001.EWP0210 | 13. Elaborar desenhos para fabricação e montagem das peças pré-moldadas |  | 3370 | 560 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2024-12-31 07:00 | 2025-02-07 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-31 07:00 | 2025-02-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yipaApNOWUC1Ary8iXK5mA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
721 | 130064 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPM.283-3.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1792 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-08 08:30 | 2025-02-15 16:30 |  | 2023-12-29 08:30 | 2024-01-05 16:00 | 2023-12-29 08:30 | 2024-01-05 16:00 | 2023-12-29 08:30 | 2024-01-05 16:00 | 2025-02-08 08:30 | 2025-02-15 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | XOQvLHfDIU2pXp36M3TN+w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-29 08:30
722 | 130065 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPM.283-3.001.CWP0220 | 31. Fabricar peças pré-moldadas |  | 1792 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-18 08:30 | 2025-03-11 16:30 |  | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-25 16:00 | 2025-02-18 08:30 | 2025-03-11 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 76NrR8tFbkK/0D2VFLTnlg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-08 08:00
723 | 130066 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPM.283-3.001.CWP0230 | 33. Montar peças pré-moldadas (incluso acabamento) | 6903 | 1792 | 0 | 120 | 0 | 1472 | 1472 | 120 | 455 | 0 | 455 |  |  |  | 2025-03-12 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2024-01-27 08:00 | 2024-03-04 16:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-03-04 16:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-03-04 16:00 | 2025-03-12 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Icl4JEQT/0K8y7+h5occDQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-27 08:00
724 | 130067 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPM.283-3.001.CWP0240 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 1792 | 56 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-11 17:00 | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-11 17:00 | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-11 17:00 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4GYMhT9Cp0uClbl1NVL6Lg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-06 08:00
725 | 130068 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPM.283-5.001.EWP0210 | 13. Elaborar desenhos para fabricação e montagem das peças pré-moldadas |  | 1141.5 | 750 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 954 | 0 | 954 |  |  |  | 2024-02-12 08:30 | 2025-02-21 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2024-09-05 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-09-05 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-09-05 17:00 | 2024-02-12 08:30 | 2025-02-21 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | m6jGK0ymp0GIy2xkQMqr6g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
726 | 130069 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPM.283-5.001.CWP0210 | 30. Elaborar plano de construção |  | 216.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-15 16:30 |  | 2024-12-26 15:30 | 2025-01-15 15:30 | 2024-12-26 15:30 | 2025-01-15 15:30 | 2024-12-26 15:30 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-15 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | kl/E4xMvZUiaUBc2bxzaaQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-26 15:30
727 | 130070 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPM.283-5.001.CWP0220 | 31. Fabricar peças pré-moldadas |  | 216.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-04-01 17:00 |  | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-03-18 08:30 | 2025-04-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ka4iV9vovUasb9JoB0xrpw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-15 15:30
728 | 130071 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPM.283-5.001.CWP0230 | 33. Montar peças pré-moldadas |  | 216.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-11 16:00 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MNyjLR6Rhk6g6KNWAaZUqA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-03 16:00
729 | 130072 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CPM.283-5.001.CWP0240 | 90. Liberar frente de obra e certificar qualidade e obter o termo de aceite do CWP |  | 216.5 | 224.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VCQk8cygyEmlKICWeNvNVw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-11 16:00
730 | 130073 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JDI.283-4.001.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2741 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 35 | 0 | 35 |  |  |  | 2024-09-25 08:00 | 2024-10-08 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2024-09-25 08:00 | 2024-10-08 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZBom5e9Zk0e4zbXFMUpkKQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
731 | 130074 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JDI.283-4.001.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1800.5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-23 17:00 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-23 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | ZXjWFR4KrUaOkFIXUwCw6Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-29 17:00
732 | 130075 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JDI.283-4.001.CWP0720 | 45. Executar desmontagem |  | 1800.5 | 128.5 | 72 | 0 | 1056 | 1056 | 72 | 654 | 0 | 654 |  |  |  | 2024-10-25 08:00 | 2024-11-09 17:00 |  | 2023-09-14 16:00 | 2023-09-29 16:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-09-29 16:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-09-29 16:00 | 2024-10-25 08:00 | 2024-11-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QyXPu9zQnECLsZf45pJW4g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-14 16:00
733 | 130076 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.263-1.001.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3218.5 | 311 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-12-02 15:30 | 2025-01-17 15:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-02 15:30 | 2025-01-17 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ogO3rqIdFke2HSYo/bFxsQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
734 | 130077 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.263-1.001.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1879.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-17 15:30 | 2025-02-06 16:00 |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-12-07 17:30 | 2023-11-17 08:00 | 2023-12-07 17:30 | 2023-11-17 08:00 | 2023-12-07 17:30 | 2025-01-17 15:30 | 2025-02-06 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | CiHYKRlk10+f/hUrYsMlmQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-17 08:00
735 | 130078 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.263-1.001.CWP0720 | 57. Executar montagem de painéis e componentes de campo de elétrica e automação |  | 1879.5 | 0 | 24 | 0 | 70.4 | 70.4 | 24 | 67 | 0 | 67 |  |  |  | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-12 16:00 |  | 2023-12-09 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2023-12-09 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2023-12-09 08:30 | 2023-12-13 17:30 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-12 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VUDeEG3W/0Klpo+sUaCRQA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-09 08:30
736 | 130079 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.263-1.001.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2909 | 0 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 94 | 0 | 94 |  |  |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2023-12-14 07:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-14 07:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-14 07:00 | 2023-12-19 17:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yhLpVvOzdEG6/fmZReLS0Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-14 07:00
737 | 130080 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.001.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3670 | 3420 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-21 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CfVv7/zhqEKkORKDi6xLmw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
738 | 130081 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.001.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 128 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 | 2025-02-15 08:30 | 2025-03-08 16:30 | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | COfNI3pU2UaHtjTqZLaB6A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-15 08:30
739 | 130082 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.001.CWP0720 | 57. Executar montagem de painéis e componentes de campo de elétrica e automação |  | 128 | 0 | 8 | 0 | 17.6 | 17.6 | 8 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | om6BhNuQVkO7ogbhT4F3Cg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-11 08:30
740 | 130083 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.001.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 189.5 | 191.5 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-17 16:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-17 16:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-17 16:30 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IiF2pGc+SUOSfR0T0ynxmg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-11 16:30
741 | 130084 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.002.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3670 | 2751 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-21 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /LbOO84dP0qTOWEJ4AnTxw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
742 | 130085 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.002.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 536 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-22 17:00 | 2025-03-22 08:30 | 2025-04-03 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | eRYSxR0YGkqPy0rFl3kvzg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-06 08:00
743 | 130086 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.002.CWP0720 | 57. Executar montagem de painéis e componentes de campo de elétrica e automação |  | 536 | 0 | 8 | 0 | 17.6 | 17.6 | 8 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 17:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 17:00 | 2024-11-23 08:00 | 2024-11-23 17:00 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G6lA7cYcS0mOhemtAhDlwA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-23 08:00
744 | 130087 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.002.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 909 | 911 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-28 17:00 | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-28 17:00 | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-28 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ErGuUjYqdk6BbwfnVfiTsw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-25 07:00
745 | 130088 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.003.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3661.5 | 3198.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-02-10 08:30 | 2025-03-21 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-10 08:30 | 2025-03-21 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zwZjzRWPc0eRw6C0fy0mLQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
746 | 130089 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.003.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 232.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-21 08:30 | 2025-04-03 17:00 |  | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-01-15 15:30 | 2025-02-03 16:00 | 2025-03-21 08:30 | 2025-04-03 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | UEqg7ksI/0qVyKEtzUjbrg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-15 15:30
747 | 130090 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.003.CWP0720 | 57. Executar montagem de painéis e componentes de campo de elétrica e automação |  | 232.5 | 0 | 8 | 0 | 17.6 | 17.6 | 8 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bk57QUe+pUG8/6uoA5oegA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-03 16:00
748 | 130091 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JEI.283-5.003.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 420 | 422 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UCNshfyddESnOqcoLTwD7Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-06 16:00
749 | 130092 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELT.283-4.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3308.5 | 591 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 106 | 0 | 106 |  |  |  | 2024-12-13 15:30 | 2025-01-30 15:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-13 15:30 | 2025-01-30 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tqj1k1GYwUacsuu7FRnDnA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
750 | 130093 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELT.283-4.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1751.5 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-30 15:30 | 2025-02-21 16:00 |  | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-23 16:00 | 2025-01-30 15:30 | 2025-02-21 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | I01RAj5W+U2tk80jTYBTAA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-05 08:00
751 | 130094 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELT.283-4.001.CWP0620 | 67. Executar serviços de posteamento |  | 1751.5 | 0 | 72 | 0 | 2112 | 2112 | 72 | 1308 | 0 | 1308 |  |  |  | 2025-02-21 16:00 | 2025-03-15 16:00 |  | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-16 17:00 | 2025-02-21 16:00 | 2025-03-15 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sjQnGYTgdEyyFCqd+kl03g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-25 08:00
752 | 130095 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELT.283-4.001.CWP0630 | 73. Lançar linha de transmissão |  | 1751.5 | 0 | 72 | 0 | 2112 | 2112 | 72 | 1308 | 0 | 1308 |  |  |  | 2025-03-15 16:00 | 2025-03-31 16:00 |  | 2024-02-17 08:00 | 2024-03-07 17:00 | 2024-02-17 08:00 | 2024-03-07 17:00 | 2024-02-17 08:00 | 2024-03-07 17:00 | 2025-03-15 16:00 | 2025-03-31 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KsZTnQjC2E6jMfj28c1k0g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-17 08:00
753 | 130096 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELT.283-4.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2689 | 131 | 90 | 0 | 2112 | 2112 | 90 | 1300 | 0 | 1300 |  |  |  | 2025-03-31 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-03-08 07:00 | 2024-03-20 17:00 | 2024-03-08 07:00 | 2024-03-20 17:00 | 2024-03-08 07:00 | 2024-03-20 17:00 | 2025-03-31 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vba3unMh/Ei1o+zEWWicXQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-08 07:00
754 | 130097 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.SWP1030 | 94. Elaborar plano de comissionamento |  | 2829 | 0 | 90 | 0 | 264 | 264 | 90 | 212 | 0 | 212 |  |  |  | 2025-03-03 16:00 | 2025-03-14 16:00 |  | 2024-01-22 07:00 | 2024-02-01 17:00 | 2024-01-22 07:00 | 2024-02-01 17:00 | 2024-01-22 07:00 | 2024-02-01 17:00 | 2025-03-03 16:00 | 2025-03-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0CGy7ZjGkESL3RiZuJ1NoQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-22 07:00
755 | 130098 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.SWP1040 | 95. Executar o comissionamento do sistema |  | 2829 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 236 | 0 | 236 |  |  |  | 2025-03-14 16:00 | 2025-03-28 16:00 |  | 2024-02-02 07:00 | 2024-02-15 17:00 | 2024-02-02 07:00 | 2024-02-15 17:00 | 2024-02-02 07:00 | 2024-02-15 17:00 | 2025-03-14 16:00 | 2025-03-28 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q5hdmsJhWUONx70nw6IDWw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-02 07:00
756 | 130099 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.SWP1050 | 96. Startup do sistema |  | 2829 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 236 | 0 | 236 |  |  |  | 2025-03-28 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-02-16 07:00 | 2024-02-29 17:00 | 2024-02-16 07:00 | 2024-02-29 17:00 | 2024-02-16 07:00 | 2024-02-29 17:00 | 2025-03-28 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | icnEAPcUN0+RMyl+1BV1mg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-02-16 07:00
757 | 130100 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-22 17:00 | 2024-10-22 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-10-22 17:00 | 2024-10-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a3uB9akKWk+9sLnb+q447A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
758 | 130101 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 2940 | 151 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1116 | 0 | 1116 |  |  |  | 2024-10-23 07:00 | 2024-12-03 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-10-23 07:00 | 2024-12-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d+qROcFzrkmdg6XsBU94Hg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
759 | 130102 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | 2789 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 186 | 0 | 186 |  |  |  | 2024-12-04 07:00 | 2024-12-09 17:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 2024-12-04 07:00 | 2024-12-09 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | gF0cPqHrHEi00wbm+3lsDA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-23 08:00
760 | 130103 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 2789 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 372 | 0 | 372 |  |  |  | 2024-12-10 07:00 | 2024-12-20 17:00 |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-10 08:00 | 2024-12-10 07:00 | 2024-12-20 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | G3nkULZf20ONkw6PPwUpIg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-27 08:00
761 | 130104 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1824 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-21 16:00 |  | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-21 08:30 | 2023-11-09 17:00 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-21 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | hFTzpNiyZEOWAAANj62hwg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-21 08:30
762 | 130105 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.CWP0620 | 50. Executar montagem de eletrocentro |  | 1824 | 0 | 40 | 0 | 2816 | 2816 | 40 | 2688 | 0 | 2688 |  |  |  | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-03 16:00 |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2024-12-26 08:00 | 2025-01-03 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cvsFvwJEN0uszO3WTZt4eA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-10 08:00
763 | 130106 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.CWP0630 | 66. Executar serviços complementares de eletrocentro |  | 1824 | 0 | 40 | 0 | 704 | 704 | 40 | 672 | 0 | 672 |  |  |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-14 16:00 |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-25 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-25 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-25 17:00 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | V1leEdr5S0SgWxGL9mdOMQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-17 08:00
764 | 130107 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2819 | 0 | 50 | 0 | 176 | 176 | 50 | 118 | 0 | 118 |  |  |  | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-21 16:00 |  | 2023-11-27 07:00 | 2023-12-04 17:00 | 2023-11-27 07:00 | 2023-12-04 17:00 | 2023-11-27 07:00 | 2023-12-04 17:00 | 2025-01-14 16:00 | 2025-01-21 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0mGzqRX9LUmBOfGeFirCag |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-27 07:00
765 | 130108 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.SWP1010 | 92. Elaborar plano de pré-comissionamento |  | 2909 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 236 | 0 | 236 |  |  |  | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-14 16:00 |  | 2023-12-05 07:00 | 2023-12-15 17:00 | 2023-12-05 07:00 | 2023-12-15 17:00 | 2023-12-05 07:00 | 2023-12-15 17:00 | 2025-02-03 16:00 | 2025-02-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Lf19QxLjYUeYJxKxaWdymg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-05 07:00
766 | 130109 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESE.263-1.001.SWP1020 | 93. Executar o pré-comissionamento do subsistema |  | 2829 | 0 | 140 | 0 | 396 | 396 | 140 | 330 | 0 | 330 |  |  |  | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-14 16:00 |  | 2024-01-15 07:00 | 2024-02-01 17:00 | 2024-01-15 07:00 | 2024-02-01 17:00 | 2024-01-15 07:00 | 2024-02-01 17:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 06SB4omO706JRRtwVXPY7g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-15 07:00
767 | 130110 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EME.263-1.001.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-17 07:00 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CgJCV3FFy0qjATPAUfrC1w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
768 | 130111 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EME.263-1.001.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 2981 | 171.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1116 | 0 | 1116 |  |  |  | 2024-10-29 08:00 | 2024-12-10 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-10-29 08:00 | 2024-12-10 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9dAmFxJsCke2JSz+7/bcLQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
769 | 130112 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EME.263-1.001.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | 2809.5 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 558 | 0 | 558 |  |  |  | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-06 08:00 |  | 2023-10-25 08:30 | 2023-11-17 08:30 | 2023-10-25 08:30 | 2023-11-17 08:30 | 2023-10-25 08:30 | 2023-11-17 08:30 | 2024-12-10 08:00 | 2025-01-06 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | sH/z7uk6O0izixLZfU2GCA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-25 08:30
770 | 130113 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EME.263-1.001.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 2809.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 372 | 0 | 372 |  |  |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-17 08:00 |  | 2023-11-17 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-11-17 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-11-17 08:30 | 2023-12-01 08:30 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-17 08:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | cBQEo6wE5kSI4N8qlmSdJw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-17 08:30
771 | 130114 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EME.263-1.001.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1816 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-15 16:00 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2024-12-28 08:00 | 2025-01-15 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | McBEm59wNUmP2TjZdIM7tA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-14 08:00
772 | 130115 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EME.263-1.001.CWP0620 | 52. Executar montagem de equipamento elétrico |  | 1816 | 0 | 40 | 0 | 1056 | 1056 | 40 | 1008 | 0 | 1008 |  |  |  | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-24 16:00 |  | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-11 17:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-11 17:30 | 2023-12-01 08:30 | 2023-12-11 17:30 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9VbwOSkBZ0azULEkN+kMKA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-01 08:30
773 | 130116 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EME.263-1.001.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2799 | 0 | 90 | 0 | 176 | 176 | 90 | 212 | 0 | 212 |  |  |  | 2025-01-24 16:00 | 2025-02-06 16:00 |  | 2023-12-12 07:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-12 07:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-12 07:00 | 2023-12-22 17:00 | 2025-01-24 16:00 | 2025-02-06 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G2qdrPb/oEmNP9r3jMkizQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-12 07:00
774 | 130117 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EME.263-1.001.SWP0620 | 92. Elaborar plano de pré-comissionamento |  | 2829 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 236 | 0 | 236 |  |  |  | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-12 17:00 | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-12 17:00 | 2024-01-02 07:00 | 2024-01-12 17:00 | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5ans1Z/8F0C9kTLjsrOzYg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-02 07:00
775 | 130118 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EME.263-1.001.SWP0630 | 93. Executar o pré-comissionamento do subsistema |  | 2829 | 0 | 140 | 0 | 396 | 396 | 140 | 330 | 0 | 330 |  |  |  | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-14 16:00 |  | 2024-01-15 07:00 | 2024-02-01 17:00 | 2024-01-15 07:00 | 2024-02-01 17:00 | 2024-01-15 07:00 | 2024-02-01 17:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-03-14 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cZhDNv5BoUC/xdL+t6wkFw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-15 07:00
776 | 130119 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.263-1.001.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3238.5 | 369.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-12-04 15:30 | 2025-01-21 15:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-12-04 15:30 | 2025-01-21 15:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2EI4jUJenUqtBS/SnKftPQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
777 | 130120 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.263-1.001.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1864 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-21 15:30 | 2025-02-08 16:00 |  | 2023-11-24 16:30 | 2023-12-13 17:00 | 2023-11-24 16:30 | 2023-12-13 17:00 | 2023-11-24 16:30 | 2023-12-13 17:00 | 2025-01-21 15:30 | 2025-02-08 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | uCkcZ9Vv4EKnbMb9BpDFGQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-24 16:30
778 | 130121 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.263-1.001.CWP0720 | 71. Instalar sistema de CFTV |  | 1864 | 0.5 | 32 | 0 | 176 | 176 | 32 | 168 | 0 | 168 |  |  |  | 2025-02-08 16:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-19 17:00 | 2025-02-08 16:00 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zNJMpGpwLEKLwX4Dz5Fwag |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-13 17:00
779 | 130122 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.263-1.001.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2909 | 80 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 94 | 0 | 94 |  |  |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2023-12-20 07:00 | 2024-01-02 17:00 | 2023-12-20 07:00 | 2024-01-02 17:00 | 2023-12-20 07:00 | 2024-01-02 17:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nfH27roRPUCIfKJCiP6J3A |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-20 07:00
780 | 130123 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.283-5.001.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3631.5 | 3471.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-02-05 08:30 | 2025-03-18 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-05 08:30 | 2025-03-18 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X+8APNrYh0OX3xrKi3Ucug |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
781 | 130124 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.283-5.001.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-31 16:30 |  | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 | 2025-02-24 08:30 | 2025-03-15 16:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-31 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 8Y+C7IifmkuRD5gfWttRaQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-24 08:30
782 | 130125 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.283-5.001.CWP0720 | 71. Instalar sistema de CFTV |  | 72 | 0 | 32 | 0 | 88 | 88 | 32 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-22 16:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-22 16:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-22 16:30 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yIWKMX0pS0KqnpiAbn9B6Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-18 08:30
783 | 130126 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.283-5.001.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 109 | 111 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-03-24 07:00 | 2025-03-27 17:00 | 2025-03-24 07:00 | 2025-03-27 17:00 | 2025-03-24 07:00 | 2025-03-27 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | l61cHUUX5EC1ap3f7nErVw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-24 07:00
784 | 130127 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.283-5.002.EWP0720 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3631.5 | 2701 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-02-05 08:30 | 2025-03-18 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-02-05 08:30 | 2025-03-18 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yYNHpHHyAkKsKEb6Xcw/sA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
785 | 130128 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.283-5.002.CWP0710 | 30. Elaborar plano de construção |  | 536 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-31 16:30 |  | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-14 17:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-14 17:00 | 2024-10-30 08:00 | 2024-11-14 17:00 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-31 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | NCC9yZpxAEaxxtnQU/D54w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-10-30 08:00
786 | 130129 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.283-5.002.CWP0720 | 71. Instalar sistema de CFTV |  | 536 | 0 | 32 | 0 | 88 | 88 | 32 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-23 17:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-23 17:00 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-23 17:00 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YoyILSGwTkq6y2wZngy5eA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-19 08:00
787 | 130130 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | JMT.283-5.002.SWP0710 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 909 | 911 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-28 17:00 | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-28 17:00 | 2024-11-25 07:00 | 2024-11-28 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vFxQO2nObUyfG+O3DTmIRg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-25 07:00
788 | 130131 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.263-1.001.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3170 | 300 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 159 | 0 | 159 |  |  |  | 2024-11-26 07:00 | 2025-01-10 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-11-26 07:00 | 2025-01-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tT5bPr+flUOyihxTq960kA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
789 | 130132 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.263-1.001.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1864 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-11 15:30 | 2025-01-27 15:30 |  | 2023-11-14 16:30 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-14 16:30 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-14 16:30 | 2023-12-01 17:00 | 2025-01-11 15:30 | 2025-01-27 15:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | WSHW/BHoz0CvBoIyE3I0UQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-14 16:30
790 | 130133 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.263-1.001.CWP0520 | 70. Instalar dispositivos e sinalizações de combate à incêndio |  | 1864 | 0.5 | 72 | 0 | 352 | 352 | 72 | 336 | 0 | 336 |  |  |  | 2025-01-27 15:30 | 2025-02-18 16:00 |  | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-19 17:00 | 2025-01-27 15:30 | 2025-02-18 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fp8MOUKFn0+DYNd/zZ5Vig |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-01 17:00
791 | 130134 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.263-1.001.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 2909 | 80 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 94 | 0 | 94 |  |  |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | 2023-12-20 07:00 | 2024-01-02 17:00 | 2023-12-20 07:00 | 2024-01-02 17:00 | 2023-12-20 07:00 | 2024-01-02 17:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EJFI8FAtT0iu0Bh4saxGWw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-20 07:00
792 | 130135 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.001.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3470 | 3441.5 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2025-01-14 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2025-01-14 07:00 | 2025-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zNnZx9iGh0mAsyJ5s4qawA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
793 | 130136 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.001.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-15 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-27 16:30 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-27 16:30 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-27 16:30 | 2025-03-15 08:30 | 2025-03-29 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | CfdvDvLoCk2F1fdxrSSR7w |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-12 08:30
794 | 130137 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.001.CWP0520 | 70. Instalar dispositivos e sinalizações de combate à incêndio |  | 16 | 0 | 40 | 0 | 211.2 | 211.2 | 40 | 72 | 0 | 72 |  |  |  | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-02 17:00 | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-02 17:00 | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-02 17:00 | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2hm89agzsU2BNQOFPcOhhw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-28 08:30
795 | 130138 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.001.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 29 | 31 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-04-03 07:00 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-03 07:00 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-03 07:00 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QGN4xOcm30OChkW/GwjKjQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-04-03 07:00
796 | 130139 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.002.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3431.5 | 2661 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2025-01-08 08:30 | 2025-03-11 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2025-01-08 08:30 | 2025-03-11 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A9aAtO558kmNVED9I+cvvg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
797 | 130140 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.002.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 440 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-24 16:30 |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-29 17:00 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-24 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | OaZEJWv1IUK4k/lmaFa4fQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-11-14 08:00
798 | 130141 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.002.CWP0520 | 70. Instalar dispositivos e sinalizações de combate à incêndio |  | 440 | 0 | 64 | 0 | 316.8 | 316.8 | 64 | 108 | 0 | 108 |  |  |  | 2025-03-27 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-14 16:00 | 2025-03-27 08:30 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qJXjbXrq40Wp5Kv9+oNcCQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-03 08:00
799 | 130142 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.002.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 759 | 761 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-12-16 07:00 | 2024-12-19 17:00 | 2024-12-16 07:00 | 2024-12-19 17:00 | 2024-12-16 07:00 | 2024-12-19 17:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q2hd0CHAV0+itiVvXBm7SQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-16 07:00
800 | 130143 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.003.EWP0520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3481.5 | 3220 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 163 | 0 | 163 |  |  |  | 2025-01-15 08:30 | 2025-03-18 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-20 17:00 | 2025-01-15 08:30 | 2025-03-18 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rGvfnDXCKUyqtXhAvAvIcQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
801 | 130144 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.003.CWP0510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 128 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-31 16:30 |  | 2025-02-08 08:30 | 2025-02-26 16:30 | 2025-02-08 08:30 | 2025-02-26 16:30 | 2025-02-08 08:30 | 2025-02-26 16:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-31 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 7p0/Fl8/bkG6zsIOZAHVwA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-08 08:30
802 | 130145 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.003.CWP0520 | 70. Instalar dispositivos e sinalizações de combate à incêndio |  | 128 | 0 | 32 | 0 | 44 | 44 | 32 | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-06 08:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L3OKTV6Nlk63tSksiih0wg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-06 08:30
803 | 130146 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TIN.283-5.003.SWP0510 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 189.5 | 191.5 | 40 | 0 | 88 | 88 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-17 16:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-17 16:30 | 2025-03-11 16:30 | 2025-03-17 16:30 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Wyu9GQv2/E6AL3L8TXdIuw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-11 16:30
804 | 130147 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.001.EWP0420 | 14. Elaborar desenhos para fornecimento de pintura |  | 3601.5 | 3581.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-01-31 08:30 | 2025-03-13 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-01-31 08:30 | 2025-03-13 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | moaiH+VUXEWs00BATY7HZw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
805 | 130148 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.001.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-24 16:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-24 16:30 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-24 16:30 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-28 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | iiQTjKPM1kuL2xFOPfrvmA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-11 08:30
806 | 130149 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.001.CWP0420 | 85. Executar pintura |  | 16 | 24 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2025-03-27 08:30 | 2025-04-08 17:00 | 2025-03-27 08:30 | 2025-04-08 17:00 | 2025-03-27 08:30 | 2025-04-08 17:00 | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jx6uG+mtP0i1LMwnTVHrPg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-27 08:30
807 | 130150 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.002.EWP0420 | 14. Elaborar desenhos para fornecimento de pintura |  | 3591.5 | 2970 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-01-30 08:30 | 2025-03-12 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-01-30 08:30 | 2025-03-12 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UDJM56JdrU6wg6j/dENshA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
808 | 130151 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.002.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 360 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-27 16:30 |  | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-07 08:00 | 2024-12-19 16:00 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-27 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | N2ZKPvVYo0elB7WHPk7mlw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-07 08:00
809 | 130152 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.002.CWP0420 | 85. Executar pintura |  | 360 | 368 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2024-12-21 08:00 | 2025-01-14 08:00 | 2024-12-21 08:00 | 2025-01-14 08:00 | 2024-12-21 08:00 | 2025-01-14 08:00 | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mX5YWDW1JUOKF3LnoBIIYw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-12-21 08:00
810 | 130153 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.003.EWP0420 | 14. Elaborar desenhos para fornecimento de pintura |  | 3591.5 | 3301 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-01-30 08:30 | 2025-03-12 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-01-30 08:30 | 2025-03-12 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3QTUyHgSOEeK5PGX4t3JJA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
811 | 130154 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.003.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 128 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-27 16:30 |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-20 16:30 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-20 16:30 | 2025-01-30 08:00 | 2025-02-20 16:30 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-27 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Q1plslw4X0msHCr3HuELsw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-30 08:00
812 | 130155 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.003.CWP0420 | 85. Executar pintura |  | 128 | 136 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-02-21 08:30 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vaXODIa0SkCc5hqR7rQkhQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-21 08:30
813 | 130156 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AAA.283-5.001.EWP0820 | 15. Elaborar desenhos para construção de alvenaria |  | 3631.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 36 | 0 | 36 |  |  |  | 2025-02-05 08:30 | 2025-02-18 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2025-02-05 08:30 | 2025-02-18 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EKETOK/EZ0eg4sIhgRluNw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
814 | 130157 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AAA.283-5.001.CWP0810 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2336.5 | 2328.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-18 08:30 | 2025-03-11 16:30 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2025-02-18 08:30 | 2025-03-11 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rrp8kdUorE+NJnTBEccljQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-29 17:00
815 | 130158 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AAA.283-5.001.CWP0820 | 86. Construir alvenaria |  | 8 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-12 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2025-03-11 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-11 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-11 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-12 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jeY5/R1U6k2H/ROlqswXUQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-11 08:30
816 | 130159 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AEP.285-3.001.EWP0820 | 16. Elaborar desenhos para Instalações elétricas prediais |  | 3801.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 99 | 0 | 99 |  |  |  | 2025-02-28 08:30 | 2025-03-13 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2025-02-28 08:30 | 2025-03-13 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KgAwuoMZ7k+5CXeAIlFz4g |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
817 | 130160 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AEP.285-3.001.CWP0810 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2416.5 | 2408.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U1o/2MTzE0WBK/WPNvYVaw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-29 17:00
818 | 130161 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AEP.285-3.001.CWP0820 | 87. Executar montagem das Instalações elétricas prediais |  | 8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jmsSec2S9UW3Ll85lXWKeA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-28 08:30
819 | 130162 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AHP.285-3.001.EWP0820 | 17. Elaborar desenhos para Instalações hidráulicas prediais |  | 3801.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 99 | 0 | 99 |  |  |  | 2025-02-28 08:30 | 2025-03-13 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-29 17:00 | 2025-02-28 08:30 | 2025-03-13 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0hQ05SGLK0C1HKZ34zaUqQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
820 | 130163 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AHP.285-3.001.CWP0810 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2416.5 | 2408.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-14 16:00 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-28 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DP3AlmOGr0ST+9xmz4USwQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-29 17:00
821 | 130164 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AHP.285-3.001.CWP0820 | 88. Executar montagem das Instalações hidráulicas prediais |  | 8 | 16 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-09 17:00 | 2025-03-29 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +ZSgKNJi1EuJuh4NPMYdhg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-03-28 08:30
822 | 130165 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.004.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 3681.5 | 3308.5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 91 | 0 | 91 |  |  |  | 2025-02-12 08:30 | 2025-03-18 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-20 17:00 | 2025-02-12 08:30 | 2025-03-18 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Bdot42vPwEi+6UNY3EnjXw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
823 | 130166 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.004.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 184.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-18 08:30 | 2025-04-01 17:00 |  | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-18 08:30 | 2025-04-01 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | qUTpEd/b0ECHoId2U7hkJw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-23 15:30
824 | 130167 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.004.CWP0620 | 59. Executar montagem de sistema de iluminação (luminárias, tomadas e miscelâneas) |  | 184.5 | 0 | 16 | 0 | 26.4 | 26.4 | 16 | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 17:00 |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ScKnSAxCN0KajW2lgNdpQQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-12 16:00
825 | 130168 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELU.283-5.004.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 340 | 342 | 40 | 0 | 132 | 132 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mT0tcvPA1kyLrvg3WOI8Uw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-18 16:00
826 | 130169 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.004.EWP0620 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 1501.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 174 | 0 | 174 |  |  |  | 2024-04-03 08:30 | 2024-06-10 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-10-25 17:00 | 2024-04-03 08:30 | 2024-06-10 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BDazNYpmdEWTfoTEr5qpjA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
827 | 130170 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.004.PWP0610 | 20. Fornecer bens |  | 1501.5 | 1179 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 8594 | 0 | 8594 |  |  |  | 2024-06-10 08:30 | 2025-03-03 08:30 |  | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2023-10-26 07:00 | 2024-07-25 17:00 | 2024-06-10 08:30 | 2025-03-03 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w2xV15r3mEW7xmWdt4E8VQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-26 07:00
828 | 130171 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.004.PWP0620 | 21. Transportar e entregar no site |  | 322.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 696 | 0 | 696 |  |  |  | 2025-03-03 08:30 | 2025-03-24 08:30 |  | 2025-01-15 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-01-15 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-03-03 08:30 | 2025-03-24 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Fjlj/ZL4DkqXmUKnBCcHPA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-15 16:00
829 | 130172 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.004.PWP0630 | 22. Armazenar e disponibilizar bens para montagem |  | 322.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 232 | 0 | 232 |  |  |  | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-31 08:30 |  | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-31 08:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | UsZrM/nFjUiIERvb6G+0TQ |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-05 16:00
830 | 130173 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.004.CWP0610 | 30. Elaborar plano de construção |  | 168.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-29 16:30 |  | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-13 08:30 | 2025-03-29 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | 9S7Pu3nNEU6qOra4L5wgJA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-23 15:30
831 | 130174 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.004.CWP0620 | 75. Realizar lançamento de cabos |  | 168.5 | 0 | 16 | 0 | 88 | 88 | 16 | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-01 17:00 |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-31 08:30 | 2025-04-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DLtBOn0KtECFxkFokPfPSg |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-12 16:00
832 | 130175 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.004.CWP0630 | 40. Executar as ligações de cabos |  | 168.5 | 0 | 24 | 0 | 176 | 176 | 24 | 60 | 0 | 60 |  |  |  | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vccjL8ck+0yZnr8d4q/yPw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-18 16:00
833 | 130176 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECB.283-5.004.SWP0610 | 91. Realizar a completação mecânica |  | 300 | 302 | 40 | 0 | 132 | 132 | 40 | 312 | 0 | 312 |  |  |  | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-28 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-28 16:00 | 2025-02-24 16:00 | 2025-02-28 16:00 | 2025-04-07 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | an8Jf8CpGUS93Ohs33alsA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-24 16:00
834 | 130177 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.004.EWP0420 | 14. Elaborar desenhos para fornecimento de pintura |  | 3581.5 | 3258.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 109 | 0 | 109 |  |  |  | 2025-01-29 08:30 | 2025-03-11 08:30 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2025-01-29 08:30 | 2025-03-11 08:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wV6R/oave025lZ/UgLSkGA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
835 | 130178 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.004.CWP0410 | 30. Elaborar plano de construção |  | 152.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-27 16:30 |  | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-11 08:30 | 2025-03-27 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | tS2yD232KkGQwA6gbLy9Jw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-01-23 15:30
836 | 130179 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MPT.283-5.004.CWP0420 | 85. Executar pintura |  | 152.5 | 160.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-11 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-11 16:00 | 2025-02-12 16:00 | 2025-03-11 16:00 | 2025-03-28 08:30 | 2025-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j59XOvQ5FEWgt5uXvzF7mA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-02-12 16:00
837 | 130180 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | A1000 | Marco de início do projeto |  | -16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 2023-06-16 08:30 | 2023-06-16 08:30 | 2023-06-16 08:30 | 2023-06-16 08:30 | 2023-06-16 08:30 | 2023-06-16 08:30 | 2023-06-12 17:00 | 2023-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sEbSQm5JDEe0gTMXePLdsg |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-06-16 08:30
838 | 130181 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | A1010 | Mobilização |  | -16.5 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-08-11 17:00 |  | 2023-06-16 08:30 | 2023-08-16 17:30 | 2023-06-16 08:30 | 2023-08-16 17:30 | 2023-06-16 08:30 | 2023-08-16 17:30 | 2023-06-12 17:00 | 2023-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ql8dlmrBNk+Yhj169YGMiw |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-06-16 08:30
839 | 130182 | 4537 | 29527 | 178 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | A1020 | Marco de Término - Acesso do Restaurante da Operação à Área da Nova Oficina |  | 2104 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 08:00 | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | it8UiGW+gUCrhQ+bpX2snA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-04-10 08:00
840 | 130183 | 4537 | 29527 | 178 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | A1030 | Marco de Término - Acesso à Nova Oficina |  | 2760 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:00 | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +Pim8WQrvUWLr90sy3PMfA |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-18 08:00
841 | 130184 | 4537 | 29527 | 178 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | A1040 | Marco de Término - Nova Oficina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /2YNKVh43UObVW73q/vKQQ |  |  |  | Y | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2025-04-14 08:00
842 | 130185 | 4537 | 29527 | 178 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | A1050 | Marco de Término - Novo Lavador |  | 2192 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-26 08:00 | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M1ZjSs7RME6ap/cgJSmDjw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-26 08:00
843 | 130186 | 4537 | 29527 | 178 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | A1060 | Marco de Término - SAO - Separador de água e Óleo |  | 2904 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-22 08:00 | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ELy+Ud6WGkeTfb/lfQDoXw |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-11-22 08:00
844 | 130187 | 4537 | 29527 | 178 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | A1070 | Marco de Término - SE-1070KS-03 - Subestação para nova Oficina Mecânica |  | 2328 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 08:00 | 2025-04-11 16:00 | 2025-04-11 16:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0cH0kwfQhkyDYcr9xHvl7Q |  |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-03-01 08:00
845 | 130188 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.002.CWP530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 2040 | 272 | 152 | 0 | 14784 | 14784 | 152 | 4574 | 0 | 4574 |  |  |  | 2025-02-11 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | 2023-10-30 08:30 | 2023-12-07 17:30 | 2023-10-30 08:30 | 2023-12-07 17:30 | 2023-10-30 08:30 | 2023-12-07 17:30 | 2025-02-11 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uGk5FwYMoEOlRpvoxDucGA | qUiaAzS3qky0pf4hJOf5Gw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-30 08:30
846 | 130189 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.002.EWP520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2811 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2024-10-04 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-10-04 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EW7ZdVcQ50CCX32LObkLIw | MIrrYkXR5keJNaA40DkZtQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
847 | 130190 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.002.CWP510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 2040 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-21 16:00 |  | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-21 16:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | LcgCYDwEuk6d+AiGa1BTXQ | Cx1CcEBzx0e1aGVg9CdqUQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-28 07:30
848 | 130191 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.002.CWP520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 2040 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-08 16:30 |  | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2023-10-17 08:30 | 2023-10-28 16:30 | 2025-01-23 08:00 | 2025-02-08 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | TWB0fktXSU+whqPGIz3/Bg | 3ik0NNCRpk6DMuJoID03bA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-10-17 08:30
849 | 130192 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.003.CWP530 | 62. Executar montagem de tubulação (spools) |  | 1832 | 64 | 80 | 0 | 14784 | 14784 | 80 | 4574 | 0 | 4574 |  |  |  | 2025-03-07 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-30 16:00 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-30 16:00 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-30 16:00 | 2025-03-07 08:30 | 2025-03-22 16:30 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d1xpaEcM+0GH/WuOuTTJjA | adgl6ODGMUS3EBUCCeSYTw |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2024-01-09 08:00
850 | 130193 | 4537 | 29527 | 6592 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.003.EWP520 | 11. Elaborar desenhos para fornecimento e montagem |  | 2811 | 0.5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 297 | 0 | 297 |  |  |  | 2024-10-04 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-17 07:00 | 2023-09-27 17:00 | 2024-10-04 08:00 | 2024-11-14 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9dhYD2lyQkK3l0uW+uIczw | MXzfkRp/NEmdR3UgdlNtHQ |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-04 16:42 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-08-17 07:00
851 | 130194 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.003.CWP510 | 30. Elaborar plano de construção |  | 1832 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-29 17:00 |  | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2023-09-28 07:30 | 2023-10-11 16:30 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-29 17:00 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | Phb5RU84Bkqqw0X3vt5P5g | fjX/cMFCFkmpIgqGaoxfOg |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-09-28 07:30
852 | 130195 | 4537 | 29527 | 6593 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TPI.283-3.003.CWP520 | 31. Executar fabricação de tubulação (spools) |  | 1832 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-02-11 08:30 | 2025-03-06 16:30 |  | 2023-12-21 08:30 | 2024-01-08 16:00 | 2023-12-21 08:30 | 2024-01-08 16:00 | 2023-12-21 08:30 | 2024-01-08 16:00 | 2025-02-11 08:30 | 2025-03-06 16:30 | CS_ALAP | PT_Normal |  |  |  |  | ebg5Ps0j2E6QTtnv810IXg | /R5RpM9eNUSfwbKlwv8ZiA |  |  | N | 0 | 0 |  |  | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-07 14:37 | andressapadua | andressapadua |  |  | 2023-12-21 08:30