## CWA
Código do Projeto | Código CWA | Descrição | Cordenadas | Nível do Solo
cod projeto 001 | 7 | cwa 007 | 123456 | 0
cod projeto 001 | 8 | cwa008 | 654321 | 1

## Template Pacotes
Codigo do Projeto | Código do Pacote | Descrição | Contrato | CWA | SubArea | CWP | Disciplina | Subdiciplina | Tipo | Status | Custo | Responsável | Horas Estimada
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-120 | M-EM-0822-120:Montagem da Coluna De Eletrodo 2 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-120 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 110
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-124 | M-EM-0822-124:Montagem da Coluna De Eletrodo 4 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-124 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 90
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-126 | M-EM-0822-126:Montagem da Coluna De Eletrodo 5 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-126 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 90
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-128 | M-EM-0822-128:Montagem da Coluna De Eletrodo 6 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-128 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 110
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-179 | M-EM-0822-179:Montagem da Coluna De Eletrodo 1 Superior |  | 007 |  | CWP-179 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-182 | M-EM-0822-182:Montagem da Coluna De Eletrodo 3 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-182 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-184 | M-EM-0822-184:Montagem da Coluna De Eletrodo 5 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-184 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-185 | M-EM-0822-185:Montagem da Coluna De Eletrodo 2 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-185 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-187 | M-EM-0822-187:Montagem da Coluna De Eletrodo 4 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-187 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 60
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-189 | M-EM-0822-189:Montagem da Coluna De Eletrodo 6 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-189 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 67
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-191 | M-EM-0822-191:Montagem do Sistema de Regulagem do Eletrodo 1 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-191 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-192 | M-EM-0822-192:Montagem do Sistema de Regulagem do Eletrodo 2 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-192 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-193 | M-EM-0822-193:Montagem do Sistema de Regulagem do Eletrodo 3 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-193 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-194 | M-EM-0822-194:Montagem do Sistema de Regulagem do Eletrodo 4 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-194 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-195 | M-EM-0822-195:Montagem do Sistema de Regulagem do Eletrodo 5 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-195 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-196 | M-EM-0822-196:Montagem do Sistema de Regulagem do Eletrodo 6 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-196 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-204 | M-EM-0822-204:Montagem do Sistema de Regulagem do Eletrodo 5 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-204 | M | EM | CWP | Inativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-220 | M-EM-0822-220:Montagem dos Cilindros Hidráulicos da Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-220 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-221 | M-EM-0822-221:Montagem de conexões do Distribuidor 1 (Placa de contato e Eletrodos 1 e 2) entre eletrodo e sistema |  | 007 |  | CWP-221 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-222 | M-EM-0822-222:Montagem de conexões do Distribuidor 2 (Eletrodos 3 à 6) entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-222 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-223 | M-EM-0822-223:Montagem de conexões do Distribuidor 4 (Demais componentes) entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-223 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-120 | M-EM-0822-120:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 2 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-120 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 110
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-124 | M-EM-0822-124:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 4 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-124 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 90
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-126 | M-EM-0822-126:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 5 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-126 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 90
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-128 | M-EM-0822-128:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 6 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-128 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 110
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-179 | M-EM-0822-179:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 1 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-179 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-182 | M-EM-0822-182:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 3 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-182 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-184 | M-EM-0822-184:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 5 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-184 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-185 | M-EM-0822-185:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 2 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-185 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-187 | M-EM-0822-187:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 4 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-187 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 60
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-189 | M-EM-0822-189:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 6 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-189 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 67
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-191 | M-EM-0822-191:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Regulagem do Eletrodo 1 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-191 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-192 | M-EM-0822-192:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Regulagem do Eletrodo 2 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-192 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-193 | M-EM-0822-193:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Regulagem do Eletrodo 3 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-193 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-194 | M-EM-0822-194:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Regulagem do Eletrodo 4 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-194 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-195 | M-EM-0822-195:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Regulagem do Eletrodo 5 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-195 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-196 | M-EM-0822-196:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Regulagem do Eletrodo 6 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-196 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-204 | M-EM-0822-204:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Regulagem do Eletrodo 5 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-204 | M | EM | EWPc | Inativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-220 | M-EM-0822-220:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cilindros Hidráulicos da Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-220 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-221 | M-EM-0822-221:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - conexões do Distribuidor 1 (Placa de contato e Eletrodos 1 e 2) entre eletrodo e sistema |  | 007 |  | CWP-221 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-222 | M-EM-0822-222:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - conexões do Distribuidor 2 (Eletrodos 3 à 6) entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-222 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-223 | M-EM-0822-223:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - conexões do Distribuidor 4 (Demais componentes) entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-223 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-120 | M-EM-0822-120:Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 2 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-120 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 110
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-124 | M-EM-0822-124:Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 4 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-124 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 90
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-126 | M-EM-0822-126:Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 5 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-126 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 90
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-128 | M-EM-0822-128:Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 6 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-128 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 110
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-179 | M-EM-0822-179:Emissão de DF - Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 1 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-179 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-182 | M-EM-0822-182:Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 3 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-182 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-184 | M-EM-0822-184:Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 5 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-184 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-185 | M-EM-0822-185:Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 2 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-185 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-187 | M-EM-0822-187:Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 4 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-187 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 60
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-189 | M-EM-0822-189:Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 6 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-189 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 67
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-191 | M-EM-0822-191:Emissão de DF - Sistema de Regulagem do Eletrodo 1 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-191 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-192 | M-EM-0822-192:Emissão de DF - Sistema de Regulagem do Eletrodo 2 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-192 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-193 | M-EM-0822-193:Emissão de DF - Sistema de Regulagem do Eletrodo 3 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-193 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-194 | M-EM-0822-194:Emissão de DF - Sistema de Regulagem do Eletrodo 4 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-194 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-195 | M-EM-0822-195:Emissão de DF - Sistema de Regulagem do Eletrodo 5 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-195 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-196 | M-EM-0822-196:Emissão de DF - Sistema de Regulagem do Eletrodo 6 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-196 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-204 | M-EM-0822-204:Emissão de DF - Sistema de Regulagem do Eletrodo 5 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-204 | M | EM | PWPe | Inativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-220 | M-EM-0822-220:Emissão de DF - Cilindros Hidráulicos da Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-220 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-221 | M-EM-0822-221:Emissão de DF - conexões do Distribuidor 1 (Placa de contato e Eletrodos 1 e 2) entre eletrodo e sistema |  | 007 |  | CWP-221 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-222 | M-EM-0822-222:Emissão de DF - conexões do Distribuidor 2 (Eletrodos 3 à 6) entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-222 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-223 | M-EM-0822-223:Emissão de DF - conexões do Distribuidor 4 (Demais componentes) entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-223 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-120 | M-EM-0822-120:Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 2 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-120 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 110
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-124 | M-EM-0822-124:Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 4 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-124 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 90
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-126 | M-EM-0822-126:Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 5 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-126 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 90
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-128 | M-EM-0822-128:Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 6 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-128 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 110
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-179 | M-EM-0822-179: Fabricação do Fornecedor - Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 1 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-179 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-182 | M-EM-0822-182: Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 3 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-182 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-184 | M-EM-0822-184: Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 5 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-184 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-185 | M-EM-0822-185: Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 2 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-185 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-187 | M-EM-0822-187:Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 4 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-187 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 60
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-189 | M-EM-0822-189: Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 6 Parte Superior |  | 007 |  | CWP-189 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 67
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-191 | M-EM-0822-191: Fabricação do Fornecedor - Sistema de Regulagem do Eletrodo 1 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-191 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-192 | M-EM-0822-192: Fabricação do Fornecedor - Sistema de Regulagem do Eletrodo 2 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-192 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-193 | M-EM-0822-193: Fabricação do Fornecedor - Sistema de Regulagem do Eletrodo 3 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-193 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-194 | M-EM-0822-194: Fabricação do Fornecedor - Sistema de Regulagem do Eletrodo 4 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-194 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-195 | M-EM-0822-195: Fabricação do Fornecedor - Sistema de Regulagem do Eletrodo 5 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-195 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-196 | M-EM-0822-196: Fabricação do Fornecedor - Sistema de Regulagem do Eletrodo 6 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-196 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-204 | M-EM-0822-204: Fabricação do Fornecedor - Sistema de Regulagem do Eletrodo 5 (Talhas) |  | 007 |  | CWP-204 | M | EM | PWPp | Inativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-220 | M-EM-0822-220: Fabricação do Fornecedor - Cilindros Hidráulicos da Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-220 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-221 | M-EM-0822-221: Fabricação do Fornecedor - conexões do Distribuidor 1 (Placa de contato e Eletrodos 1 e 2) entre eletrodo e sistema |  | 007 |  | CWP-221 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-222 | M-EM-0822-222: Fabricação do Fornecedor - conexões do Distribuidor 2 (Eletrodos 3 à 6) entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-222 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-223 | M-EM-0822-223: Fabricação do Fornecedor - conexões do Distribuidor 4 (Demais componentes) entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-223 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-120 | M-EM-0822-120:Transporte e Entrega na Obra-Coluna De Eletrodo 2 Parte Inferior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-120 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 110
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-124 | M-EM-0822-124:Transporte e Entrega na Obra-Coluna De Eletrodo 4 Parte Inferior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-124 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 90
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-126 | M-EM-0822-126:Transporte e Entrega na Obra-Coluna De Eletrodo 5 Parte Inferior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-126 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 90
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-128 | M-EM-0822-128:Transporte e Entrega na Obra-Coluna De Eletrodo 6 Parte Inferior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-128 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 110
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-179 | M-EM-0822-179: Transporte e Entrega na Obra-Coluna De Eletrodo 1 Parte Superior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-179 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-182 | M-EM-0822-182: Transporte e Entrega na Obra-Coluna De Eletrodo 3 Parte Superior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-182 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-184 | M-EM-0822-184: Transporte e Entrega na Obra-Coluna De Eletrodo 5 Parte Superior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-184 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-185 | M-EM-0822-185: Transporte e Entrega na Obra-Coluna De Eletrodo 2 Parte Superior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-185 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 66
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-187 | M-EM-0822-187:Transporte e entrega da Coluna De Eletrodo 4 Parte Superior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-187 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 60
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-189 | M-EM-0822-189: Transporte e Entrega na Obra-Coluna De Eletrodo 6 Parte Superior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-189 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 67
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-191 | M-EM-0822-191: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de Regulagem do Eletrodo 1 (Talhas)-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-191 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-192 | M-EM-0822-192: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de Regulagem do Eletrodo 2 (Talhas)-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-192 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-193 | M-EM-0822-193: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de Regulagem do Eletrodo 3 (Talhas)-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-193 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-194 | M-EM-0822-194: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de Regulagem do Eletrodo 4 (Talhas)-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-194 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-195 | M-EM-0822-195: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de Regulagem do Eletrodo 5 (Talhas)-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-195 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-196 | M-EM-0822-196: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de Regulagem do Eletrodo 6 (Talhas)-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-196 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-204 | M-EM-0822-204: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de Regulagem do Eletrodo 5 (Talhas)-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-204 | M | EM | PWPl | Inativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-220 | M-EM-0822-220: Transporte e Entrega na Obra-Cilindros Hidráulicos da Alimentação do Forno-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-220 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-221 | M-EM-0822-221: Transporte e Entrega na Obra-conexões do Distribuidor 1 (Placa de contato e Eletrodos 1 e 2)-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-221 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-222 | M-EM-0822-222: Transporte e Entrega na Obra-Conexões do Distrib. 2(Eletrodos 3 à 6)-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-222 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-223 | M-EM-0822-223: Transporte e Entrega na Obra-conexões do Distribuidor 4 (Demais componentes)-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-223 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-068 | M-EM-0822-068:Montagem dos Adaptadores Mecânicos do Silo de Alimentação do Forno (12 Silos) (Feed Bin Adapters) |  | 006 |  | CWP-068 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 21
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-110 | M-EM-0822-110:Montagem de Placas de Cobre Resfriadas à Água |  | 006 |  | CWP-110 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-111 | M-EM-0822-111:Montagem de Calhas de Vazamento de Escória (1, 2, 4 e 5) |  | 006 |  | CWP-111 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-168 | M-EM-0822-168:Instalações do Sistema hidráulico das molas do forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-168 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-169 | M-EM-0822-169:Montagem de Ventiladores Centrífugos |  | 006 |  | CWP-169 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-170 | M-EM-0822-170:Montagem da Barra de Sondagem |  | 006 |  | CWP-170 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-171 | M-EM-0822-171:Montagem de Ar condicionado nas salas hidráulicas do acionamento dos eletrodos (2 salas) |  | 007 |  | CWP-171 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-173 | M-EM-0822-173:Montagem de ventilação nas salas dos Transformadores (3 salas) |  | 007 |  | CWP-173 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-174 | M-EM-0822-174:Montagem de Blocos de Vazamento Lado Metal |  | 006 |  | CWP-174 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-175 | M-EM-0822-175:Montagem de Blocos de Vazamento Lado Escória |  | 006 |  | CWP-175 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-247 | M-EM-0822-247:Montagem de Mangueiras Flexíveis (Placas de Cobre) |  | 006 |  | CWP-247 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-068 | M-EM-0822-068:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Adaptadores Mecânicos do Silo de Alimentação do Forno (12 Silos) (Feed Bin Adapters) |  | 006 |  | CWP-068 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 21
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-110 | M-EM-0822-110:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Placas de Cobre Resfriadas à Água |  | 006 |  | CWP-110 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-111 | M-EM-0822-111:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Calhas de Vazamento de Escória (1, 2, 4 e 5) |  | 006 |  | CWP-111 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-168 | M-EM-0822-168:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalações do Sistema hidráulico das molas do forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-168 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-169 | M-EM-0822-169:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ventiladores Centrífugos |  | 006 |  | CWP-169 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-170 | M-EM-0822-170:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Barra de Sondagem |  | 006 |  | CWP-170 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-171 | M-EM-0822-171:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ar condicionado nas salas hidráulicas do acionamento dos eletrodos (2 salas) |  | 007 |  | CWP-171 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-173 | M-EM-0822-173:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - ventilação nas salas dos Transformadores (3 salas) |  | 007 |  | CWP-173 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-174 | M-EM-0822-174:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Blocos de Vazamento Lado Metal |  | 006 |  | CWP-174 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-175 | M-EM-0822-175:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Blocos de Vazamento Lado Escória |  | 006 |  | CWP-175 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-247 | M-EM-0822-247:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Mangueiras Flexíveis (Placas de Cobre) |  | 006 |  | CWP-247 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-068 | M-EM-0822-068:Emissão de DF - Adaptadores Mecânicos do Silo de Alimentação do Forno (12 Silos) (Feed Bin Adapters) |  | 006 |  | CWP-068 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 21
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-110 | M-EM-0822-110:Emissão de DF - Placas de Cobre Resfriadas à Água |  | 006 |  | CWP-110 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-111 | M-EM-0822-111:Emissão de DF - Calhas de Vazamento de Escória (1, 2, 4 e 5) |  | 006 |  | CWP-111 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-168 | M-EM-0822-168:Emissão de DF - Instalações do Sistema hidráulico das molas do forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-168 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-169 | M-EM-0822-169:Emissão de DF - Ventiladores Centrífugos |  | 006 |  | CWP-169 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-170 | M-EM-0822-170:Emissão de DF - Emissão de DF - Barra de Sondagem |  | 006 |  | CWP-170 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-171 | M-EM-0822-171:Emissão de DF - Emissão de DF - Ar condicionado nas salas hidráulicas do acionamento dos eletrodos (2 salas) |  | 007 |  | CWP-171 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-173 | M-EM-0822-173:Emissão de DF - ventilação nas salas dos Transformadores (3 salas) |  | 007 |  | CWP-173 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-174 | M-EM-0822-174:Emissão de DF - Blocos de Vazamento Lado Metal |  | 006 |  | CWP-174 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-175 | M-EM-0822-175:Emissão de DF - Blocos de Vazamento Lado Escória |  | 006 |  | CWP-175 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-247 | M-EM-0822-247:Emissão de DF - Mangueiras Flexíveis (Placas de Cobre) |  | 006 |  | CWP-247 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-068 | M-EM-0822-068: Fabricação do Fornecedor - Adaptadores Mecânicos do Silo de Alimentação do Forno (12 Silos) (Feed Bin Adapters) |  | 006 |  | CWP-068 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 21
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-110 | M-EM-0822-110:Fabricação do Fornecedor - Placas de Cobre Resfriadas à Água |  | 006 |  | CWP-110 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-111 | M-EM-0822-111:Fabricação do Fornecedor - Calhas de Vazamento de Escória (1, 2, 4 e 5) |  | 006 |  | CWP-111 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-168 | M-EM-0822-168: Fabricação do Fornecedor - Instalações do Sistema hidráulico das molas do forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-168 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-169 | M-EM-0822-169: Fabricação do Fornecedor - Ventiladores Centrífugos |  | 006 |  | CWP-169 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-170 | M-EM-0822-170: Fabricação do Fornecedor - Fabricação do Fornecedor - Barra de Sondagem |  | 006 |  | CWP-170 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-171 | M-EM-0822-171: Fabricação do Fornecedor - Fabricação do Fornecedor - Ar condicionado nas salas hidráulicas do acionamento dos eletrodos (2 salas) |  | 007 |  | CWP-171 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-173 | M-EM-0822-173:Fabricação do Fornecedor - ventilação nas salas dos Transformadores (3 salas) |  | 007 |  | CWP-173 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-174 | M-EM-0822-174: Fabricação do Fornecedor - Blocos de Vazamento Lado Metal |  | 006 |  | CWP-174 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-175 | M-EM-0822-175: Fabricação do Fornecedor - Blocos de Vazamento Lado Escória |  | 006 |  | CWP-175 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-247 | M-EM-0822-247: Fabricação do Fornecedor - Mangueiras Flexíveis (Placas de Cobre) |  | 006 |  | CWP-247 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-068 | M-EM-0822-068: Transporte e Entrega na Obra-Adaptadores Mecâni. do Silo de Aliment.(Feed Bin Adapters)-PF-1206 |  | 006 |  | CWP-068 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 21
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-110 | M-EM-0822-110:Transporte e Entrega na Obra-Placas de Cobre Resfriadas à Água-PF-1201 |  | 006 |  | CWP-110 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-111 | M-EM-0822-111:Transporte e Entrega na Obra-Calhas de Vazamento de Escória (1, 2, 4 e 5)-PF-1101 |  | 006 |  | CWP-111 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-168 | M-EM-0822-168: Transporte e Entrega na Obra-Instalações do Sist hidráulico das molas do forno(Binding System)-PF-1103 |  | 006 |  | CWP-168 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-169 | M-EM-0822-169: Transporte e Entrega na Obra-Ventiladores Centrífugos-PF-1110 |  | 006 |  | CWP-169 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-170 | M-EM-0822-170: Transporte e Entrega na Obra-Barra de Sondagem-PF-1121 |  | 006 |  | CWP-170 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-171 | M-EM-0822-171: Transporte e Entrega na Obra-Ar condicionado nas salas hidráulicas (2 salas)-PF-1124 |  | 007 |  | CWP-171 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-173 | M-EM-0822-173:Transporte e entrega na Obra-ventilação nas salas dos Transformadores (3 salas)-PF-1124 |  | 007 |  | CWP-173 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-174 | M-EM-0822-174: Transporte e Entrega na Obra-Blocos de Vazamento Lado Metal-PF-1201 |  | 006 |  | CWP-174 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-175 | M-EM-0822-175: Transporte e Entrega na Obra-Blocos de Vazamento Lado Escória-PF-1201 |  | 006 |  | CWP-175 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-247 | M-EM-0822-247: Transporte e Entrega na Obra-Mangueiras Flexíveis (Placas de Cobre)-PF-1210 |  | 006 |  | CWP-247 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-321 | M-EM-0827-321:Montar ventilador |  | 005 |  | CWP-321 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-303 | M-EM-0827-303:Montagem dos Dutos, Juntas e Dampers (Captação, Pilha de Emergência e Duto Resfriado a Água) |  | 005 |  | CWP-303 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 409.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-304 | M-EM-0827-304:Montagem do novo sistema de coletá de pó |  | 005 |  | CWP-304 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-308 | M-EM-0827-308:Montagem do Sistema de Exaustão do Vaso de Escória |  | 005 |  | CWP-308 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-309 | M-EM-0827-309:Sistema de despoeiramento de escória (dutos, nova manga) Mont. do Tubo Entrada/Saida Sob Duto de Refrig |  | 005 |  | CWP-309 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 539.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-310 | M-EM-0827-310:Montagem do Sistema de transporte de pó |  | 005 |  | CWP-310 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 15
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-358 | M-EM-0827-358:Montagem do Exaustor Principal |  | 005 |  | CWP-358 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-360 | M-EM-0827-360:Montagem dos Tubos Entrada/Saida Trecho Elev +30000 a 39000 (Entre WCD e Chaminés) |  | 005 |  | CWP-360 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-368 | M-EM-0827-368:Montagem das Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-368 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 13
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-321 | M-EM-0827-321:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ventilador |  | 005 |  | CWP-321 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-303 | M-EM-0827-303:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos, Juntas e Dampers (Captação, Pilha de Emergência e Duto Resfriado a Água) |  | 005 |  | CWP-303 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 409.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-304 | M-EM-0827-304:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - novo sistema de coletá de pó |  | 005 |  | CWP-304 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-308 | M-EM-0827-308:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Exaustão do Vaso de Escória |  | 005 |  | CWP-308 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-309 | M-EM-0827-309:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de despoeiramento de escória (dutos, nova manga) Mont. do Tubo Entrada/Saida Sob Duto de Refrig |  | 005 |  | CWP-309 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 539.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-310 | M-EM-0827-310:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de transporte de pó |  | 005 |  | CWP-310 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 15
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-358 | M-EM-0827-358:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Exaustor Principal |  | 005 |  | CWP-358 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-360 | M-EM-0827-360:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tubos Entrada/Saida Trecho Elev +30000 a 39000 (Entre WCD e Chaminés) |  | 005 |  | CWP-360 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-368 | M-EM-0827-368:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-368 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 13
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-321 | M-EM-0827-321: Emissão de DF - ventilador |  | 005 |  | CWP-321 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-303 | M-EM-0827-303:Emissão de DF - Dutos, Juntas e Dampers (Captação, Pilha de Emergência e Duto Resfriado a Água) |  | 005 |  | CWP-303 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 409.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-304 | M-EM-0827-304::Emissão de DF - novo sistema de coletá de pó |  | 005 |  | CWP-304 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-308 | M-EM-0827-308:Emissão de DF - Sistema de Exaustão do Vaso de Escória |  | 005 |  | CWP-308 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-309 | M-EM-0827-309:Emissão de DF - Sistema de despoeiramento de escória (dutos, nova manga) Mont. do Tubo Entrada/Saida Sob Duto de Refrig |  | 005 |  | CWP-309 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 539.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-310 | M-EM-0827-310:Emissão de DF - Sistema de transporte de pó |  | 005 |  | CWP-310 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 15
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-358 | M-EM-0827-358:Emissão de DF - Exaustor Principal |  | 005 |  | CWP-358 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-360 | M-EM-0827-360: Emissão de DF - Emissão de DF - Tubos Entrada/Saida Trecho Elev +30000 a 39000 (Entre WCD e Chaminés) |  | 005 |  | CWP-360 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-368 | M-EM-0827-368: Emissão de DF - Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-368 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 13
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-321 | M-EM-0827-321: Fabricação do Fornecedor - ventilador |  | 005 |  | CWP-321 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-303 | M-EM-0827-303: Fabricação do Fornecedor - Dutos, Juntas e Dampers (Captação, Pilha de Emergência e Duto Resfriado a Água) |  | 005 |  | CWP-303 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 409.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-304 | M-EM-0827-304:: Fabricação do Fornecedor - novo sistema de coletá de pó |  | 005 |  | CWP-304 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-308 | M-EM-0827-308: Fabricação do Fornecedor - Sistema de Exaustão do Vaso de Escória |  | 005 |  | CWP-308 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-309 | M-EM-0827-309: Fabricação do Fornecedor - Sistema de despoeiramento de escória (dutos, nova manga) Mont. do Tubo Entrada/Saida Sob Duto de Refrig |  | 005 |  | CWP-309 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 539.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-310 | M-EM-0827-310: Fabricação do Fornecedor - Sistema de transporte de pó |  | 005 |  | CWP-310 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 15
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-358 | M-EM-0827-358: Fabricação do Exaustor Principal |  | 005 |  | CWP-358 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-360 | M-EM-0827-360: Fabricação do Fornecedor - Fabricação do Fornecedor - Tubos Entrada/Saida Trecho Elev +30000 a 39000 (Entre WCD e Chaminés) |  | 005 |  | CWP-360 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-368 | M-EM-0827-368: Fabricação do Fornecedor - Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-368 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 13
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-321 | M-EM-0827-321: Transporte e Entrega na Obra-ventilador-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-321 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-303 | M-EM-0827-303: Transporte e Entrega na Obra-Dutos,Juntas e Dampers(Capta,Pilha de Emerg. e Duto Resfri Água)-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-303 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 409.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-304 | M-EM-0827-304: Transporte e Entrega na Obra-novo sistema de coletá de pó-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-304 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-308 | M-EM-0827-308: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de Exaustão do Vaso de Escória-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-308 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-309 | M-EM-0827-309: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de despoeiramento de escória (dutos, nova manga) -PF-1117 |  | 005 |  | CWP-309 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 539.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-310 | M-EM-0827-310: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de transporte de pó-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-310 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 15
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-358 | M-EM-0827-358:Transporte e entrega do Exaustor Principal-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-358 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-360 | M-EM-0827-360: Transporte e Entrega na Obra-Tubos Entrada/Saida Trecho Elev +30000 a 39000-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-360 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-368 | M-EM-0827-368: Transporte e Entrega na Obra-Juntas de Expansão (10x)-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-368 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 13
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-077 | M-EM-0821-077:Tie-ins Mecânicas:HATCH |  | 004 |  | CWP-077 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 33
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-080 | M-EM-0821-080:Tie-ins Mecânicas:SMS |  | 004 |  | CWP-080 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 37
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-248 | M-EM-0823-248:Montagem de Placas de Orifício para o anel de distribuição de água de resfriamento |  | 006 |  | CWP-248 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-301 | M-EM-0826-301:Montagem de Dampers Pneumaticos das coberturas do Sistema de Exaustão dos Silos de Alimentação (FEED BIN) |  | 006 |  | CWP-301 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-348 | M-EM-0827-348:Montagem de talhas elétricas (13 reposição e 2 novas) |  | 005 |  | CWP-348 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-076 | M-EM-0821-076:Tie-ins CTS |  | 004 |  | CWP-076 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-077 | M-EM-0821-077:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tie-ins Mecânicas - HATCH |  | 004 |  | CWP-077 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 33
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-080 | M-EM-0821-080:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tie-ins Mecânicas - SMS |  | 004 |  | CWP-080 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 37
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-248 | M-EM-0823-248:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Placas de Orifício para o anel de distribuição de água de resfriamento |  | 006 |  | CWP-248 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-301 | M-EM-0826-301:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho para Montagem de Dampers Pneumaticos das coberturas do Sistema de Exaustão dos Silos de Alimentação (FEED BIN) |  | 006 |  | CWP-301 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-348 | M-EM-0827-348:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - talhas elétricas (13 reposição e 2 novas) |  | 005 |  | CWP-348 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-076 | M-EM-0821-076:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tie-ins CTS |  | 004 |  | CWP-076 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-248 | M-EM-0823-248:Emissão de DF - Placas de Orifício para o anel de distribuição de água de resfriamento |  | 006 |  | CWP-248 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-301 | M-EM-0826-301:Emissão de DF - Dampers Pneumaticos das coberturas do Sistema de Exaustão dos Silos de Alimentação (FEED BIN) |  | 006 |  | CWP-301 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-348 | M-EM-0827-348: Emissão de DF - talhas elétricas (13 reposição e 2 novas) |  | 005 |  | CWP-348 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-248 | M-EM-0823-248: Fabricação do Fornecedor - Placas de Orifício para o anel de distribuição de água de resfriamento |  | 006 |  | CWP-248 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-301 | M-EM-0826-301:Fabricação do Fornecedor - Dampers Pneumaticos das coberturas do Sistema de Exaustão dos Silos de Alimentação (FEED BIN) |  | 006 |  | CWP-301 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-348 | M-EM-0827-348: Fabricação do Fornecedor - talhas elétricas (13 reposição e 2 novas) |  | 005 |  | CWP-348 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-248 | M-EM-0823-248: Transporte e Entrega na Obra-Placas de Orifício para o anel de distrib. de água de resf.-PF-1211 |  | 006 |  | CWP-248 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-301 | M-EM-0826-301:Transporte e Entrega na Obra-Dampers Pneumaticos das cobert. da Exaustão dos Silos (FEED BIN)-PF-1208 |  | 006 |  | CWP-301 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-348 | M-EM-0827-348: Transporte e Entrega na Obra-talhas elétricas (13 reposição e 2 novas)-PF-1115 |  | 005 |  | CWP-348 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-088 | M-EM-0821-088:Montagem e alinhamento dos Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante (CTS) |  | 004 |  | CWP-088 | M | EM | CWP | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-090 | M-EM-0821-090:Montagem dos Trilhos e Clipes do Carro de Transferência (CTS) |  | 004 |  | CWP-090 | M | EM | CWP | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-088 | M-EM-0821-088:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante (CTS) |  | 004 |  | CWP-088 | M | EM | EWPc | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-090 | M-EM-0821-090:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência (CTS) |  | 004 |  | CWP-090 | M | EM | EWPc | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-088 | M-EM-0821-088: Emissão de DF - e alinhamento dos Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante (CTS) |  | 004 |  | CWP-088 | M | EM | PWPe | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-090 | M-EM-0821-090:Emissão de DF - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência (CTS) |  | 004 |  | CWP-090 | M | EM | PWPe | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-088 | M-EM-0821-088: Fabricação do Fornecedor - e alinhamento dos Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante (CTS) |  | 004 |  | CWP-088 | M | EM | PWPp | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-090 | M-EM-0821-090: Fabricação do Fornecedor - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência (CTS) |  | 004 |  | CWP-090 | M | EM | PWPp | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-088 | M-EM-0821-088: Transporte e Entrega na Obra-Clipes de fix. dos trilhos da Ponte Rolante(CTS)-PF-0902 |  | 004 |  | CWP-088 | M | EM | PWPl | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-090 | M-EM-0821-090: Transporte e entrega dos Trilhos e Clipes do Carro de Transferência (CTS)-PF-0901 |  | 004 |  | CWP-090 | M | EM | PWPl | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-023 | M-EM-0817-023:Executar tie ins-cortar e preparar |  | 008 |  | CWP-023 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-031 | M-EM-0817-031:Montar ventilador |  | 008 |  | CWP-031 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-313 | M-EM-0827-313:Executar tie ins-cortar e preparar |  | 005 |  | CWP-313 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-067 | M-EM-0821-067:Montagem da Ponte Rolante A e Pantografos do CTS |  | 004 |  | CWP-067 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 31.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-039 | M-EM-0817-039:Instalar duto/ventilação de 1700 e duto de 1100 até acima do telhado |  | 008 |  | CWP-039 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-043 | M-EM-0817-043:Instalar coluna de duto 10 a 12 |  | 008 |  | CWP-043 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-083 | M-EM-0821-083:Montagem do Carro de Transferência A CTS |  | 004 |  | CWP-083 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-084 | M-EM-0821-084:Montagem dos Contêineres de Transferência CTS |  | 004 |  | CWP-084 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-092 | M-EM-0821-092:Montagem de Ponte Rolante B e Pantográfos do CTS |  | 004 |  | CWP-092 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-045 | M-EM-0817-045:Montar de flange completo (turno noturno) |  | 008 |  | CWP-045 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-335 | M-EM-0827-335:Montar de flange completo (turno noturno) |  | 005 |  | CWP-335 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-255 | M-EM-0823-255:Montagem de Ventiladores de Resfriamento Principais e Dutos das Parede laterais/Inferior do Forno |  | 006 |  | CWP-255 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-258 | M-EM-0823-258:Montagem de Equipamentos mecânicos auxiliares |  | 006 |  | CWP-258 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-265 | M-EM-0824-265:Montagem de Perfuratrizes e Canhões de Lama Lado Metal (2x) |  | 006 |  | CWP-265 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-269 | M-EM-0824-269:Montagem de Perfuratrizes e Canhões de Lama Lado Escória (2x) |  | 006 |  | CWP-269 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-270 | M-EM-0824-270:Montagem de Unidades Hidráulicas para Perfuratrizes Lado Metal (Modificar a Primária e Secundária Nova |  | 006 |  | CWP-270 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-271 | M-EM-0824-271:Montagem de Unidades Hidráulicas para Perfuratrizes Lado Escória (Modificar a Primária e Secunária Nov |  | 006 |  | CWP-271 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-272 | M-EM-0824-272:Montagem de Interconexões do Sistema Hidráulico para Perfuratrizes Lado Metal |  | 006 |  | CWP-272 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-273 | M-EM-0824-273:Montagem Montagem de Interconexões do Sistema Hidráulico para Perfuratrizes Lado Escória |  | 006 |  | CWP-273 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-280 | M-EM-0824-280:Montagem de Dampers (Reforma atuadores e motor) |  | 006 |  | CWP-280 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-284 | M-EM-0826-284:Montagem do Ventilador do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-284 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-290 | M-EM-0826-290:Montagem do Ventilador do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-290 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-293 | M-EM-0826-293:Montagem dos Tie-ins Mecânicos:HATCH |  | 006 |  | CWP-293 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-038 | M-EM-0817-038:Corte o duto de ar secundário e preparar a conexão com o flange |  | 008 |  | CWP-038 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 1.2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-328 | M-EM-0827-328:Corte o duto de ar secundário e preparar a conexão com o flange |  | 005 |  | CWP-328 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 1.2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-329 | M-EM-0827-329:Instalar duto/ventilação de 1700 e duto de 1100 até acima do telhado |  | 005 |  | CWP-329 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-370 | M-EM-0827-370:Montagem de Dampers Manuais e elétricos (Reforma e novos equipamentos) |  | 005 |  | CWP-370 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-025 | M-EM-0817-025:Instalar Blocos de isolamento do ventilador principal |  | 008 |  | CWP-025 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-026 | M-EM-0817-026:Realocar sala HVAC |  | 008 |  | CWP-026 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-034 | M-EM-0817-034:Modificar e preparar para o novo plenum |  | 008 |  | CWP-034 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-316 | M-EM-0827-316:Realocar sala HVAC |  | 005 |  | CWP-316 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-324 | M-EM-0827-324:Modificar e preparar para o novo plenum |  | 005 |  | CWP-324 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-035 | M-EM-0817-035:Moldar em plenum novo |  | 008 |  | CWP-035 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-325 | M-EM-0827-325:Moldar em plenum novo |  | 005 |  | CWP-325 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-023 | M-EM-0817-023:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tie ins (corte e preparo) |  | 008 |  | CWP-023 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-031 | M-EM-0817-031:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ventilador |  | 008 |  | CWP-031 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-313 | M-EM-0827-313:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Executar tie ins- cortar e preparar |  | 005 |  | CWP-313 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-067 | M-EM-0821-067:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ponte Rolante A e Pantografos do CTS |  | 004 |  | CWP-067 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 31.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-039 | M-EM-0817-039:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Duto/ventilação de 1700 e duto de 1100 até acima do telhado |  | 008 |  | CWP-039 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-043 | M-EM-0817-043:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna de duto 10 a 12 |  | 008 |  | CWP-043 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-083 | M-EM-0821-083:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Carro de Transferência A CTS |  | 004 |  | CWP-083 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-084 | M-EM-0821-084:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Contêineres de Transferência CTS |  | 004 |  | CWP-084 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-092 | M-EM-0821-092:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ponte Rolante B e Pantográfos do CTS |  | 004 |  | CWP-092 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-045 | M-EM-0817-045:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Flange completo |  | 008 |  | CWP-045 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-335 | M-EM-0827-335:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - de flange completo (turno noturno) |  | 005 |  | CWP-335 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-255 | M-EM-0823-255:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ventiladores de Resfriamento Principais e Dutos das Parede laterais/Inferior do Forno |  | 006 |  | CWP-255 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-258 | M-EM-0823-258:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Equipamentos mecânicos auxiliares |  | 006 |  | CWP-258 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-265 | M-EM-0824-265:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Perfuratrizes e Canhões de Lama Lado Metal (2x) |  | 006 |  | CWP-265 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-269 | M-EM-0824-269:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Perfuratrizes e Canhões de Lama Lado Escória (2x) |  | 006 |  | CWP-269 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-270 | M-EM-0824-270:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Unidades Hidráulicas para Perfuratrizes Lado Metal (Modificar a Primária e Secundária Nova |  | 006 |  | CWP-270 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-271 | M-EM-0824-271:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Unidades Hidráulicas para Perfuratrizes Lado Escória (Modificar a Primária e Secunária Nov |  | 006 |  | CWP-271 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-272 | M-EM-0824-272:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Interconexões do Sistema Hidráulico para Perfuratrizes Lado Metal |  | 006 |  | CWP-272 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-273 | M-EM-0824-273:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Interconexões do Sistema Hidráulico para Perfuratrizes Lado Escória |  | 006 |  | CWP-273 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-280 | M-EM-0824-280:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dampers (Reforma atuadores e motor) |  | 006 |  | CWP-280 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-284 | M-EM-0826-284:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ventilador do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-284 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-290 | M-EM-0826-290:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ventilador do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-290 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-293 | M-EM-0826-293:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tie-ins Mecânicos - HATCH |  | 006 |  | CWP-293 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-038 | M-EM-0817-038:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Corte o duto de ar secundário e preparar a conexão com o flange |  | 008 |  | CWP-038 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1.2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-328 | M-EM-0827-328:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Corte o duto de ar secundário e preparar a conexão com o flange |  | 005 |  | CWP-328 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1.2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-329 | M-EM-0827-329:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalar duto/ventilação de 1700 e duto de 1100 até acima do telhado |  | 005 |  | CWP-329 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-370 | M-EM-0827-370:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dampers Manuais e elétricos (Reforma e novos equipamentos) |  | 005 |  | CWP-370 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-025 | M-EM-0817-025:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Blocos de isolamento do ventilador principal |  | 008 |  | CWP-025 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-026 | M-EM-0817-026:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Realocação da Sala do HVAC |  | 008 |  | CWP-026 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-034 | M-EM-0817-034:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Modificação e preparo do novo plenum |  | 008 |  | CWP-034 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-316 | M-EM-0827-316:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Realocar sala HVAC |  | 005 |  | CWP-316 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-324 | M-EM-0827-324:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Modificação e Preparo para Novo plenum |  | 005 |  | CWP-324 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-035 | M-EM-0817-035:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Molde em plenum novo |  | 008 |  | CWP-035 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-325 | M-EM-0827-325:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Moldar em plenum novo |  | 005 |  | CWP-325 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-023 | M-EM-0817-023: Emissão de DF - Executar tie ins:cortar e preparar |  | 008 |  | CWP-023 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-031 | M-EM-0817-031: Emissão de DF - ventilador |  | 008 |  | CWP-031 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-067 | M-EM-0821-067:Emissão de DF - Ponte Rolante A e Pantografos do CTS |  | 004 |  | CWP-067 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 31.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-039 | M-EM-0817-039: Emissão de DF - Instalar duto/ventilação de 1700 e duto de 1100 até acima do telhado |  | 008 |  | CWP-039 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-043 | M-EM-0817-043: Emissão de DF - Instalar coluna de duto 10 a 12 |  | 008 |  | CWP-043 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-083 | M-EM-0821-083: Emissão de DF - Carro de Transferência A CTS |  | 004 |  | CWP-083 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-084 | M-EM-0821-084: Emissão de DF - Contêineres de Transferência CTS |  | 004 |  | CWP-084 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-092 | M-EM-0821-092: Emissão de DF - Ponte Rolante B e Pantográfos do CTS |  | 004 |  | CWP-092 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-045 | M-EM-0817-045: Emissão de DF - Flange completo (turno noturno) |  | 008 |  | CWP-045 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-335 | M-EM-0827-335: Emissão de DF -flange completo (turno noturno) |  | 005 |  | CWP-335 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-255 | M-EM-0823-255:Emissão de DF - Ventiladores de Resfriamento Principais e Dutos das Parede laterais/Inferior do Forno |  | 006 |  | CWP-255 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-258 | M-EM-0823-258:Emissão de DF - Equipamentos mecânicos auxiliares |  | 006 |  | CWP-258 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-265 | M-EM-0824-265:Emissão de DF - Perfuratrizes e Canhões de Lama Lado Metal (2x) |  | 006 |  | CWP-265 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-269 | M-EM-0824-269: Emissão de DF - Perfuratrizes e Canhões de Lama Lado Escória (2x) |  | 006 |  | CWP-269 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-270 | M-EM-0824-270: Emissão de DF - Unidades Hidráulicas para Perfuratrizes Lado Metal (Modificar a Primária e Secundária Nova |  | 006 |  | CWP-270 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-271 | M-EM-0824-271: Emissão de DF - Unidades Hidráulicas para Perfuratrizes Lado Escória (Modificar a Primária e Secunária Nov |  | 006 |  | CWP-271 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-272 | M-EM-0824-272: Emissão de DF - Interconexões do Sistema Hidráulico para Perfuratrizes Lado Metal |  | 006 |  | CWP-272 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-273 | M-EM-0824-273: Emissão de DF - Montagem de Interconexões do Sistema Hidráulico para Perfuratrizes Lado Escória |  | 006 |  | CWP-273 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-280 | M-EM-0824-280:Emissão de DF - Dampers (Reforma atuadores e motor) |  | 006 |  | CWP-280 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-284 | M-EM-0826-284: Emissão de DF - Ventilador do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-284 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-290 | M-EM-0826-290: Emissão de DF - Ventilador do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-290 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-038 | M-EM-0817-038: Emissão de DF - Corte o duto de ar secundário e preparar a conexão com o flange |  | 008 |  | CWP-038 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 1.2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-328 | M-EM-0827-328: Emissão de DF - Corte o duto de ar secundário e preparar a conexão com o flange |  | 005 |  | CWP-328 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 1.2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-329 | M-EM-0827-329: Emissão de DF - Instalar duto/ventilação de 1700 e duto de 1100 até acima do telhado |  | 005 |  | CWP-329 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-370 | M-EM-0827-370:Emissão de DF - Dampers Manuais e elétricos (Reforma e novos equipamentos) |  | 005 |  | CWP-370 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-025 | M-EM-0817-025: Emissão de DF - Instalar Blocos de isolamento do ventilador principal |  | 008 |  | CWP-025 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-026 | M-EM-0817-026: Emissão de DF - Realocar sala HVAC |  | 008 |  | CWP-026 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-034 | M-EM-0817-034: Emissão de DF - Modificar e preparar para o novo plenum |  | 008 |  | CWP-034 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-316 | M-EM-0827-316: Emissão de DF - Realocar sala HVAC |  | 005 |  | CWP-316 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-324 | M-EM-0827-324: Emissão de DF - Modificar e preparar para o novo plenum |  | 005 |  | CWP-324 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-035 | M-EM-0817-035: Emissão de DF - Moldar em plenum novo |  | 008 |  | CWP-035 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-325 | M-EM-0827-325: Emissão de DF - Moldar em plenum novo |  | 005 |  | CWP-325 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-023 | M-EM-0817-023: Fabricação do Fornecedor - Executar tie ins:cortar e preparar |  | 008 |  | CWP-023 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-031 | M-EM-0817-031: Fabricação do Fornecedor - ventilador |  | 008 |  | CWP-031 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-067 | M-EM-0821-067: Fabricação do Fornecedor - Ponte Rolante A e Pantografos do CTS |  | 004 |  | CWP-067 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 31.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-039 | M-EM-0817-039: Fabricação do Fornecedor - duto/ventilação de 1700 e duto de 1100 até acima do telhado |  | 008 |  | CWP-039 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-043 | M-EM-0817-043: Fabricação do Fornecedor - coluna de duto 10 a 12 |  | 008 |  | CWP-043 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-083 | M-EM-0821-083: Fabricação do Fornecedor - Fabricação do Fornecedor - Carro de Transferência A CTS |  | 004 |  | CWP-083 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-084 | M-EM-0821-084: Fabricação do Fornecedor - Fabricação do Fornecedor - Contêineres de Transferência CTS |  | 004 |  | CWP-084 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-092 | M-EM-0821-092: Fabricação do Fornecedor - Ponte Rolante B e Pantográfos do CTS |  | 004 |  | CWP-092 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-045 | M-EM-0817-045: Fabricação do Fornecedor -flange completo (turno noturno) |  | 008 |  | CWP-045 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-335 | M-EM-0827-335: Fabricação do Fornecedor -flange completo (turno noturno) |  | 005 |  | CWP-335 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-255 | M-EM-0823-255: Fabricação do Fornecedor - Ventiladores de Resfriamento Principais e Dutos das Parede laterais/Inferior do Forno |  | 006 |  | CWP-255 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-258 | M-EM-0823-258: Fabricação do Fornecedor - Equipamentos mecânicos auxiliares |  | 006 |  | CWP-258 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-265 | M-EM-0824-265: Fabricação do Fornecedor - Perfuratrizes e Canhões de Lama Lado Metal (2x) |  | 006 |  | CWP-265 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-269 | M-EM-0824-269: Fabricação do Fornecedor - Perfuratrizes e Canhões de Lama Lado Escória (2x) |  | 006 |  | CWP-269 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-270 | M-EM-0824-270: Fabricação do Fornecedor - Unidades Hidráulicas para Perfuratrizes Lado Metal (Modificar a Primária e Secundária Nova |  | 006 |  | CWP-270 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-271 | M-EM-0824-271: Fabricação do Fornecedor - Unidades Hidráulicas para Perfuratrizes Lado Escória (Modificar a Primária e Secunária Nov |  | 006 |  | CWP-271 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-272 | M-EM-0824-272: Fabricação do Fornecedor - Interconexões do Sistema Hidráulico para Perfuratrizes Lado Metal |  | 006 |  | CWP-272 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-273 | M-EM-0824-273: Fabricação do Fornecedor - Montagem de Interconexões do Sistema Hidráulico para Perfuratrizes Lado Escória |  | 006 |  | CWP-273 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-280 | M-EM-0824-280:Fabricação do Fornecedor - Dampers (Reforma atuadores e motor) |  | 006 |  | CWP-280 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-284 | M-EM-0826-284: Fabricação do Fornecedor - Ventilador do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-284 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-290 | M-EM-0826-290: Fabricação do Fornecedor - Ventilador do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-290 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-038 | M-EM-0817-038: Fabricação do Fornecedor - Corte o duto de ar secundário e preparar a conexão com o flange |  | 008 |  | CWP-038 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 1.2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-328 | M-EM-0827-328: Fabricação do Fornecedor - Corte o duto de ar secundário e preparar a conexão com o flange |  | 005 |  | CWP-328 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 1.2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-329 | M-EM-0827-329: Fabricação do Fornecedor - duto/ventilação de 1700 e duto de 1100 até acima do telhado |  | 005 |  | CWP-329 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-370 | M-EM-0827-370:Fabricação do Fornecedor - Dampers Manuais e elétricos (Reforma e novos equipamentos) |  | 005 |  | CWP-370 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-025 | M-EM-0817-025: Fabricação do Fornecedor - Blocos de isolamento do ventilador principal |  | 008 |  | CWP-025 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-026 | M-EM-0817-026: Fabricação do Fornecedor - Realocar sala HVAC |  | 008 |  | CWP-026 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-034 | M-EM-0817-034: Fabricação do Fornecedor - Modificar e preparar para o novo plenum |  | 008 |  | CWP-034 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-316 | M-EM-0827-316: Fabricação do Fornecedor - Realocar sala HVAC |  | 005 |  | CWP-316 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-324 | M-EM-0827-324: Fabricação do Fornecedor - Modificar e preparar para o novo plenum |  | 005 |  | CWP-324 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-035 | M-EM-0817-035: Fabricação do Fornecedor - Moldar em plenum novo |  | 008 |  | CWP-035 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-325 | M-EM-0827-325: Fabricação do Fornecedor - Moldar em plenum novo |  | 005 |  | CWP-325 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-023 | M-EM-0817-023: Transporte e Entrega na Obra-Executar tie ins:cortar e preparar-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-023 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-031 | M-EM-0817-031: Transporte e Entrega na Obra-ventilador-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-031 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-067 | M-EM-0821-067: Transporte e Entrega na Obra-Ponte Rolante A e Pantografos do CTS-PF-1104 |  | 004 |  | CWP-067 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 31.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-039 | M-EM-0817-039: Transporte e Entrega na Obra-duto/ventilação de 1700 e duto de 1100 até acima do telhado-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-039 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-043 | M-EM-0817-043: Transporte e Entrega na Obra-coluna de duto 10 a 12-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-043 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-083 | M-EM-0821-083: Transporte e Entrega na Obra-Carro de Transferência A CTS-PF-1106 |  | 004 |  | CWP-083 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-084 | M-EM-0821-084: Transporte e Entrega na Obra-Contêineres de Transferência CTS-PF-1105 |  | 004 |  | CWP-084 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-092 | M-EM-0821-092: Transporte e Entrega na Obra-Ponte Rolante B e Pantográfos do CTS-PF-1104 |  | 004 |  | CWP-092 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-045 | M-EM-0817-045: Transporte e Entrega na Obra -flange completo (turno noturno)-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-045 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-335 | M-EM-0827-335: Transporte e Entrega na Obra -flange completo (turno noturno)-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-335 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-255 | M-EM-0823-255: Transporte e Entrega na Obra-Ventiladores de Resf. e Dutos das Pared. Later./Infer. do Forno-PF-1110 |  | 006 |  | CWP-255 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-258 | M-EM-0823-258: Transporte e Entrega na Obra-Equipamentos mecânicos auxiliares-PF-1115 |  | 006 |  | CWP-258 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-265 | M-EM-0824-265: Transporte e Entrega na Obra-Perfuratrizes e Canhões de Lama Lado Metal (2x)-PF-1108 |  | 006 |  | CWP-265 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-269 | M-EM-0824-269: Transporte e Entrega na Obra-Perfuratrizes e Canhões de Lama Lado Escória (2x)-PF-1109 |  | 006 |  | CWP-269 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-270 | M-EM-0824-270: Transporte e Entrega na Obra-Unidades Hidráulicas para Perfuratrizes Lado Metal-PF-1108 |  | 006 |  | CWP-270 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-271 | M-EM-0824-271: Transporte e Entrega na Obra-Unidades Hidráulicas para Perfuratrizes Lado Escória-PF-1109 |  | 006 |  | CWP-271 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-272 | M-EM-0824-272: Transporte e Entrega na Obra-Interconexões do Sistema Hidráulico para Perfuratrizes Lado Metal-PF-1108 |  | 006 |  | CWP-272 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-273 | M-EM-0824-273: Transporte e Entrega na Obra-Interconexões do Sist Hidráulico para Perfuratrizes Lado Escória-PF-1109 |  | 006 |  | CWP-273 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-280 | M-EM-0824-280:Transporte e Entrega na Obra-Dampers (Reforma atuadores e motor)-PF-1208 |  | 006 |  | CWP-280 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-284 | M-EM-0826-284: Transporte e Entrega na Obra-Ventilador do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal)-PF-1110 |  | 006 |  | CWP-284 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-290 | M-EM-0826-290: Transporte e Entrega na Obra-Ventilador do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória)-PF-1110 |  | 006 |  | CWP-290 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-038 | M-EM-0817-038: Transporte e Entrega na Obra-Corte o duto de ar secundário e preparar a conexão com o flange-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-038 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 1.2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-328 | M-EM-0827-328: Transporte e Entrega na Obra-Corte o duto de ar secundário e preparar a conexão com o flange-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-328 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 1.2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-329 | M-EM-0827-329: Transporte e Entrega na Obra-duto/ventilação de 1700 e duto de 1100 até acima do telhado-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-329 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-370 | M-EM-0827-370:Transporte e Entrega na Obra-Dampers Manuais e elétricos (Reforma e novos equipamentos)-PF-1208 |  | 005 |  | CWP-370 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-025 | M-EM-0817-025: Transporte e Entrega na Obra-Blocos de isolamento do ventilador principal-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-025 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-026 | M-EM-0817-026: Transporte e Entrega na Obra-Realocar sala HVAC-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-026 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-034 | M-EM-0817-034: Transporte e Entrega na Obra-Modificar e preparar para o novo plenum-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-034 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-316 | M-EM-0827-316: Transporte e Entrega na Obra-Realocar sala HVAC-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-316 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-324 | M-EM-0827-324: Transporte e Entrega na Obra-Modificar e preparar para o novo plenum-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-324 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-035 | M-EM-0817-035: Transporte e Entrega na Obra-Moldar em plenum novo-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-035 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-325 | M-EM-0827-325: Transporte e Entrega na Obra-Moldar em plenum novo-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-325 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-094 | M-EM-0821-094:Montagem dos Trilhos e Clipes do Carro de Transferência (CTS) |  | 004 |  | CWP-094 | M | EM | CWP | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-129 | M-EM-0822-129:Montagem de Infra para Câmeras de Monitoramento |  | 006 |  | CWP-129 | M | EM | CWP | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-160 | M-EM-0822-160:Montagem de célula de carga da Ponte Rolante A do CTS |  | 006 |  | CWP-160 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-167 | M-EM-0822-167:Montagem de Ar condicionado na sala dos forneiros |  | 006 |  | CWP-167 | M | EM | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-172 | M-EM-0822-172:Montagem de Ar condicionado nas salas dos Gradatores (3 salas) |  | 007 |  | CWP-172 | M | EM | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-176 | M-EM-0822-176:Instalações do Sistema hidráulico das molas do forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-176 | M | EM | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-209 | M-EM-0822-209:Montagem dos Mangotes Hidráulicos dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-209 | M | EM | CWP | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-250 | M-EM-0822-250:Montagem de célula de carga da Ponte Rolante B do CTS |  | 006 |  | CWP-250 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-299 | M-EM-0826-299:Montagem de Painéis para a área do Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-299 | M | EM | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-337 | M-EM-0827-337:Montar base pré-montados do ventilador |  | 005 |  | CWP-337 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-047 | M-EM-0817-047:Montar base pré-montados do ventilador |  | 008 |  | CWP-047 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-315 | M-EM-0827-315:Instalar Blocos de isolamento do ventilador principal |  | 005 |  | CWP-315 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-094 | M-EM-0821-094:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho para Montagem dos Trilhos e Clipes do Carro de Transferência (CTS) |  | 004 |  | CWP-094 | M | EM | EWPc | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-129 | M-EM-0822-129:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra para Câmeras de Monitoramento |  | 006 |  | CWP-129 | M | EM | EWPc | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-160 | M-EM-0822-160:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - célula de carga da Ponte Rolante A do CTS |  | 006 |  | CWP-160 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-167 | M-EM-0822-167:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ar condicionado na sala dos forneiros |  | 006 |  | CWP-167 | M | EM | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-172 | M-EM-0822-172:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ar condicionado nas salas dos Gradatores (3 salas) |  | 007 |  | CWP-172 | M | EM | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-176 | M-EM-0822-176:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalações do Sistema hidráulico das molas do forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-176 | M | EM | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-209 | M-EM-0822-209:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Mangotes Hidráulicos dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-209 | M | EM | EWPc | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-250 | M-EM-0822-250:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - célula de carga da Ponte Rolante B do CTS |  | 006 |  | CWP-250 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-299 | M-EM-0826-299:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Painéis para a área do Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-299 | M | EM | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-337 | M-EM-0827-337:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - base pré-montados do ventilador |  | 005 |  | CWP-337 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-047 | M-EM-0817-047:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Base pré-montados do ventilador |  | 008 |  | CWP-047 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-315 | M-EM-0827-315:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Blocos de isolamento do ventilador principal |  | 005 |  | CWP-315 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-094 | M-EM-0821-094:Emissão de DF - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência (CTS) |  | 004 |  | CWP-094 | M | EM | PWPe | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-129 | M-EM-0822-129:Emissão de DF - Infra para Câmeras de Monitoramento |  | 006 |  | CWP-129 | M | EM | PWPe | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-160 | M-EM-0822-160: Emissão de DF - célula de carga da Ponte Rolante A do CTS |  | 006 |  | CWP-160 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-167 | M-EM-0822-167:Emissão de DF - Ar condicionado na sala dos forneiros |  | 006 |  | CWP-167 | M | EM | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-172 | M-EM-0822-172:Emissão de DF - Ar condicionado nas salas dos Gradatores (3 salas) |  | 007 |  | CWP-172 | M | EM | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-176 | M-EM-0822-176:Emissão de DF - Instalações do Sistema hidráulico das molas do forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-176 | M | EM | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-209 | M-EM-0822-209:Emissão de DF - Mangotes Hidráulicos dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-209 | M | EM | PWPe | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-250 | M-EM-0822-250: Emissão de DF - célula de carga da Ponte Rolante B do CTS |  | 006 |  | CWP-250 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-299 | M-EM-0826-299: Emissão de DF - Painéis para a área do Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-299 | M | EM | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-337 | M-EM-0827-337: Emissão de DF - base pré-montados do ventilador |  | 005 |  | CWP-337 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-047 | M-EM-0817-047: Emissão de DF - Base pré-montados do ventilador |  | 008 |  | CWP-047 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-315 | M-EM-0827-315: Emissão de DF - Instalar Blocos de isolamento do ventilador principal |  | 005 |  | CWP-315 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-094 | M-EM-0821-094:Fabricação do Fornecedor - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência (CTS) |  | 004 |  | CWP-094 | M | EM | PWPp | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-129 | M-EM-0822-129: Fabricação do Fornecedor - Infra para Câmeras de Monitoramento |  | 006 |  | CWP-129 | M | EM | PWPp | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-160 | M-EM-0822-160: Fabricação do Fornecedor - célula de carga da Ponte Rolante A do CTS |  | 006 |  | CWP-160 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-167 | M-EM-0822-167: Fabricação do Fornecedor - Ar condicionado na sala dos forneiros |  | 006 |  | CWP-167 | M | EM | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-172 | M-EM-0822-172: Fabricação do Fornecedor - Ar condicionado nas salas dos Gradatores (3 salas) |  | 007 |  | CWP-172 | M | EM | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-176 | M-EM-0822-176: Fabricação do Fornecedor - Instalações do Sistema hidráulico das molas do forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-176 | M | EM | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-209 | M-EM-0822-209: Fabricação do Fornecedor - Mangotes Hidráulicos dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-209 | M | EM | PWPp | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-250 | M-EM-0822-250: Fabricação do Fornecedor - célula de carga da Ponte Rolante B do CTS |  | 006 |  | CWP-250 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-299 | M-EM-0826-299: Fabricação do Fornecedor - Painéis para a área do Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-299 | M | EM | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-337 | M-EM-0827-337: Fabricação do Fornecedor - base pré-montados do ventilador |  | 005 |  | CWP-337 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-047 | M-EM-0817-047: Fabricação do Fornecedor - base pré-montados do ventilador |  | 008 |  | CWP-047 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-315 | M-EM-0827-315: Fabricação do Fornecedor - Blocos de isolamento do ventilador principal |  | 005 |  | CWP-315 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-094 | M-EM-0821-094:Transporte e Entrega na Obra-Trilhos e Clipes do Carro de Transferência (CTS)-PF-0901ePF-0902 |  | 004 |  | CWP-094 | M | EM | PWPl | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-129 | M-EM-0822-129: Transporte e Entrega na Obra-Infra para Câmeras de Monitoramento-PF-0702 |  | 006 |  | CWP-129 | M | EM | PWPl | Inativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-160 | M-EM-0822-160: Transporte e Entrega na Obra-célula de carga da Ponte Rolante A do CTS-PM-0201 |  | 006 |  | CWP-160 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-167 | M-EM-0822-167: Transporte e Entrega na Obra-Ar condicionado na sala dos forneiros-PF-1124 |  | 006 |  | CWP-167 | M | EM | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-172 | M-EM-0822-172: Transporte e Entrega na Obra-Ar condicionado nas salas dos Gradatores (3 salas)-PF-1124 |  | 007 |  | CWP-172 | M | EM | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-176 | M-EM-0822-176: Transporte e Entrega na Obra-Instalações do Sist hidráulico das molas do forno(Binding System)-PF-1213 |  | 006 |  | CWP-176 | M | EM | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-209 | M-EM-0822-209: Transporte e Entrega na Obra-Mangotes Hidráulicos dos Eletrodos-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-209 | M | EM | PWPl | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-250 | M-EM-0822-250: Transporte e Entrega na Obra-célula de carga da Ponte Rolante B do CTS-PM-0201 |  | 006 |  | CWP-250 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-299 | M-EM-0826-299: Transporte e Entrega na Obra-Painéis para a área do Sistema de Despoeiramento Secundário-PF-0704 |  | 006 |  | CWP-299 | M | EM | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-337 | M-EM-0827-337: Transporte e Entrega na Obra-base pré-montados do ventilador-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-337 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-047 | M-EM-0817-047: Transporte e Entrega na Obra-base pré-montados do ventilador-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-047 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-315 | M-EM-0827-315: Transporte e Entrega na Obra-Blocos de isolamento do ventilador principal-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-315 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-152 | M-CD-0822-152:Montagem das Chaparias das laterais do Forno 2 (Paredes) |  | 006 |  | CWP-152 | M | CD | CWP | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-203 | M-SD-0822-203:Desmontagem dos 33 Radares do Sistema de Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-203 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-152 | M-CD-0822-152:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - das Chaparias das laterais do Forno 2 (Paredes) |  | 006 |  | CWP-152 | M | CD | EWPc | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-203 | M-SD-0822-203:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem dos 33 Radares do Sistema de Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-203 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-096 | M-SD-0822-096:Desmontagem da Chaparia Metálica do Forno |  | 006 |  | CWP-096 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE | 64
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-177 | M-RF-0822-177:Reparos em equipamentos mapeados após a Peritagem |  | 006 |  | CWP-177 | M | RF | CWP | Ativo |  | SMS | 36
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-178 | M-SD-0822-178:Desmontagem da Coluna de Eletrodo 1 Inferior |  | 007 |  | CWP-178 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-180 | M-SD-0822-180:Desmontagem do Eletrodo 2 interno ao Forno |  | 007 |  | CWP-180 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-181 | M-SD-0822-181:Desmontagem do Eletrodo 3 interno ao Forno |  | 007 |  | CWP-181 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-183 | M-SD-0822-183:Desmontagem do Eletrodo 5 interno ao Forno |  | 007 |  | CWP-183 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-186 | M-SD-0822-186:Desmontagem do Eletrodo 4 interno ao Forno |  | 007 |  | CWP-186 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-188 | M-SD-0822-188:Desmontagem do Eletrodo 6 interno ao Forno |  | 007 |  | CWP-188 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-231 | M-CD-0822-231:Montagem dos Dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-231 | M | CD | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-235 | M-CD-0822-235:Montagem dos Dampers Lado metal (4x) |  | 006 |  | CWP-235 | M | CD | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-242 | M-CD-0822-242:Montagem da Chaminé (Lado Sul):Dutos |  | 006 |  | CWP-242 | M | CD | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-243 | M-RF-0822-243:Reparo e Montagem do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-243 | M | RF | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-244 | M-CD-0822-244:Montagem da Chaminé (Lado norte):Dutos |  | 006 |  | CWP-244 | M | CD | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-245 | M-RF-0822-245:Reparo e Montagem do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-245 | M | RF | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-281 | M-CD-0826-281:Montagem de Sistema de Despoeiramento Secundário (Refinaria e Sistema de Alimentação) (Dutos):Novos |  | 006 |  | CWP-281 | M | CD | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-289 | M-RF-0826-289:Desmonta/Reparos/Montagem dos Dutos e Coifas do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal)-Ex |  | 006 |  | CWP-289 | M | RF | CWP | Ativo |  | SMS | 45
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-291 | M-RF-0826-291:Desmonatem/Reparos/Montagem dos Dutos e Coifas do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória)E |  | 006 |  | CWP-291 | M | RF | CWP | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-055 | M-SD-0820-055:Desmontagem das Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-055 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-359 | M-CD-0827-359:Montagem dos Dutos de Refrigeração (WCD):Seções A, B, C e D |  | 005 |  | CWP-359 | M | CD | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-RF-356 | M-RF-0827-356:Reparos / Substituição de componestes do Resfriador (Hair Pin Cooler) |  | 005 |  | CWP-356 | M | RF | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-RF-357 | M-RF-0827-357:Reparos / Substituição de componestes do Filtro de Mangas |  | 005 |  | CWP-357 | M | RF | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-096 | M-SD-0822-096:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem da Chaparia Metálica do Forno |  | 006 |  | CWP-096 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE | 64
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-177 | M-RF-0822-177:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reparos em equipamentos mapeados após a Peritagem |  | 006 |  | CWP-177 | M | RF | EWPc | Ativo |  | SMS | 36
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-178 | M-SD-0822-178:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 1 interno ao Forno |  | 007 |  | CWP-178 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-180 | M-SD-0822-180:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 2 interno ao Forno |  | 007 |  | CWP-180 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-181 | M-SD-0822-181:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 3 interno ao Forno |  | 007 |  | CWP-181 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-183 | M-SD-0822-183:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 5 interno ao Forno |  | 007 |  | CWP-183 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-186 | M-SD-0822-186:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 4 interno ao Forno |  | 007 |  | CWP-186 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-188 | M-SD-0822-188:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 6 interno ao Forno |  | 007 |  | CWP-188 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE | 45
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-231 | M-CD-0822-231:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-231 | M | CD | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-235 | M-CD-0822-235:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dampers Lado metal (4x) |  | 006 |  | CWP-235 | M | CD | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-242 | M-CD-0822-242:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Chaminé (Lado Sul):Dutos |  | 006 |  | CWP-242 | M | CD | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-243 | M-RF-0822-243:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reparo e Montagem do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-243 | M | RF | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-244 | M-CD-0822-244:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Chaminé (Lado norte):Dutos |  | 006 |  | CWP-244 | M | CD | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-245 | M-RF-0822-245:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reparo e Montagem do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-245 | M | RF | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-281 | M-CD-0826-281:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Despoeiramento Secundário (Refinaria e Sistema de Alimentação) (Dutos) - Novos |  | 006 |  | CWP-281 | M | CD | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-289 | M-RF-0826-289:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmonta/Reparos/Montagem dos Dutos e Coifas do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal)-Ex |  | 006 |  | CWP-289 | M | RF | EWPc | Ativo |  | SMS | 45
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-291 | M-RF-0826-291:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmonatem/Reparos/Montagem dos Dutos e Coifas do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória)E |  | 006 |  | CWP-291 | M | RF | EWPc | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-055 | M-SD-0820-055:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem das Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-055 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-359 | M-CD-0827-359:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos de Refrigeração (WCD):Seções A, B, C e D |  | 005 |  | CWP-359 | M | CD | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-RF-356 | M-RF-0827-356:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reparos / Substituição de componestes do Resfriador (Hair Pin Cooler) |  | 005 |  | CWP-356 | M | RF | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-RF-357 | M-RF-0827-357:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reparos / Substituição de componestes do Filtro de Mangas |  | 005 |  | CWP-357 | M | RF | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-177 | M-RF-0822-177:Emissão de DF - Reparos em equipamentos mapeados após a Peritagem |  | 006 |  | CWP-177 | M | RF | PWPe | Ativo |  | SMS | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-231 | M-CD-0822-231:Emissão de DF - Dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-231 | M | CD | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-235 | M-CD-0822-235:Emissão de DF - Dampers Lado metal (4x) |  | 006 |  | CWP-235 | M | CD | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-242 | M-CD-0822-242:Emissão de DF - Chaminé (Lado Sul):Dutos |  | 006 |  | CWP-242 | M | CD | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-243 | M-RF-0822-243:Emissão de DF - Reparo e Montagem do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-243 | M | RF | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-244 | M-CD-0822-244:Emissão de DF - Chaminé (Lado norte):Dutos |  | 006 |  | CWP-244 | M | CD | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-245 | M-RF-0822-245:Emissão de DF - Reparo e Montagem do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-245 | M | RF | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-281 | M-CD-0826-281:Emissão de DF - Sistema de Despoeiramento Secundário (Refinaria e Sistema de Alimentação) (Dutos):Novos |  | 006 |  | CWP-281 | M | CD | PWPe | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-359 | M-CD-0827-359: Emissão de DF - Dutos de Refrigeração (WCD):Seções A, B, C e D |  | 005 |  | CWP-359 | M | CD | PWPe | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-RF-356 | M-RF-0827-356: Emissão de DF - Emissão de DF - Reparos / Substituição de componestes do Resfriador (Hair Pin Cooler) |  | 005 |  | CWP-356 | M | RF | PWPe | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-RF-357 | M-RF-0827-357: Emissão de DF - Reparos / Substituição de componestes do Filtro de Mangas |  | 005 |  | CWP-357 | M | RF | PWPe | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-177 | M-RF-0822-177: Fabricação do Fornecedor - Reparos em equipamentos mapeados após a Peritagem |  | 006 |  | CWP-177 | M | RF | PWPp | Ativo |  | SMS | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-231 | M-CD-0822-231: Fabricação do Fornecedor - Dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-231 | M | CD | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-235 | M-CD-0822-235: Fabricação do Fornecedor - Dampers Lado metal (4x) |  | 006 |  | CWP-235 | M | CD | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-242 | M-CD-0822-242: Fabricação do Fornecedor - Chaminé (Lado Sul):Dutos |  | 006 |  | CWP-242 | M | CD | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-243 | M-RF-0822-243: Fabricação do Fornecedor - Reparo e Montagem do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-243 | M | RF | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-244 | M-CD-0822-244: Fabricação do Fornecedor - Chaminé (Lado norte):Dutos |  | 006 |  | CWP-244 | M | CD | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-245 | M-RF-0822-245: Fabricação do Fornecedor - Reparo e Montagem do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-245 | M | RF | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-281 | M-CD-0826-281: Fabricação do Fornecedor - Sistema de Despoeiramento Secundário (Refinaria e Sistema de Alimentação) (Dutos): Novos |  | 006 |  | CWP-281 | M | CD | PWPp | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-359 | M-CD-0827-359: Fabricação do Fornecedor - Dutos de Refrigeração (WCD): Seções A, B, C e D |  | 005 |  | CWP-359 | M | CD | PWPp | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-RF-356 | M-RF-0827-356: Fabricação do Fornecedor - Fabricação do Fornecedor - Reparos / Substituição de componestes do Resfriador (Hair Pin Cooler) |  | 005 |  | CWP-356 | M | RF | PWPp | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-RF-357 | M-RF-0827-357: Fabricação do Fornecedor - Reparos / Substituição de componestes do Filtro de Mangas |  | 005 |  | CWP-357 | M | RF | PWPp | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-177 | M-RF-0822-177: Transporte e Entrega na Obra-Reparos em equipamentos mapeados após a Peritagem-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-177 | M | RF | PWPl | Ativo |  | SMS | 36
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-231 | M-CD-0822-231: Transporte e Entrega na Obra-Dampers Lado metal (2x)-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-231 | M | CD | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-235 | M-CD-0822-235: Transporte e Entrega na Obra-Dampers Lado metal (4x)-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-235 | M | CD | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-242 | M-CD-0822-242: Transporte e Entrega na Obra-Chaminé (Lado Sul):Dutos-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-242 | M | CD | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-243 | M-RF-0822-243: Transporte e Entrega na Obra-Reparo e Montagem do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado Sul)-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-243 | M | RF | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-244 | M-CD-0822-244: Transporte e Entrega na Obra-Chaminé (Lado norte):Dutos-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-244 | M | CD | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-RF-245 | M-RF-0822-245: Transporte e Entrega na Obra-Reparo e Montagem do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado norte)-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-245 | M | RF | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-281 | M-CD-0826-281: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de Despoei. Secundário (Refin. e Sistema de Alimentação)-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-281 | M | CD | PWPl | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-359 | M-CD-0827-359: Transporte e Entrega na Obra-Dutos de Refrigeração (WCD): Seções A, B, C e D-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-359 | M | CD | PWPl | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-RF-356 | M-RF-0827-356: Transporte e Entrega na Obra-Reparos / Substituição de componestes do Resf(Hair Pin Cooler)-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-356 | M | RF | PWPl | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-RF-357 | M-RF-0827-357: Transporte e Entrega na Obra-Reparos / Substituição de componestes do Filtro de Mangas-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-357 | M | RF | PWPl | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-254 | M-SD-0823-254:Desmontagem Mecânica de Equipamentos Auxiliares do forno |  | 006 |  | CWP-254 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-SD-065 | M-SD-0821-065:Desmontagem Mecânica da Linha 2 CTS |  | 004 |  | CWP-065 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-116 | M-SD-0822-116:Desmontagem Mecânica do Forno 2 (Escopo HATCH) |  | 006 |  | CWP-116 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-200 | M-SD-0822-200:Desmontagem Do Sistema De Alimentação do Forno (Fed Bin) |  | 006 |  | CWP-200 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-230 | M-SD-0822-230:Desmontagem dos dampers de Exaustão das Bicas (6x):Ambos os Lados |  | 006 |  | CWP-230 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-238 | M-SD-0822-238:Desmontagem da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-238 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-241 | M-SD-0822-241:Desmontagem da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-241 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-288 | M-SD-0826-288:Desmontagem do Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-288 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 45
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-302 | M-SD-0827-302:Desmontagem do Sistema de Transporte de Pó |  | 005 |  | CWP-302 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-352 | M-SD-0827-352:Desmontagem do Filtro de Mangas |  | 005 |  | CWP-352 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-353 | M-SD-0827-353:Desmontagem do Exaustor Principal |  | 005 |  | CWP-353 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-354 | M-SD-0827-354:Desmontagem do Ciclone Axial |  | 005 |  | CWP-354 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-355 | M-SD-0827-355:Desmontagem de Dutos do Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-355 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-367 | M-SD-0827-367:Desmontagem das Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-367 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 7
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-SD-033 | M-SD-0817-033:Desmontagem do exaustor com dutos com refratário |  | 008 |  | CWP-033 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-323 | M-SD-0827-323:Desmontagem do exaustor com dutos com refratário |  | 005 |  | CWP-323 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-305 | M-SD-0827-305:Desmontagem do Resfriador (Hair Pin Cooler) |  | 005 |  | CWP-305 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-254 | M-SD-0823-254:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem Mecânica de Equipamentos Auxiliares do forno |  | 006 |  | CWP-254 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-SD-065 | M-SD-0821-065:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem Mecânica da Linha 2 CTS |  | 004 |  | CWP-065 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-116 | M-SD-0822-116:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem Mecânica do Forno 2 (Escopo HATCH) |  | 006 |  | CWP-116 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-200 | M-SD-0822-200:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem Do Sistema De Alimentação do Forno (Fed Bin) |  | 006 |  | CWP-200 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-230 | M-SD-0822-230:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem dos dampers de Exaustão das Bicas (6x):Ambos os Lados |  | 006 |  | CWP-230 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-238 | M-SD-0822-238:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-238 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-241 | M-SD-0822-241:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-241 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-288 | M-SD-0826-288:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-288 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 45
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-302 | M-SD-0827-302:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Sistema de Transporte de Pó |  | 005 |  | CWP-302 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-352 | M-SD-0827-352:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Filtro de Mangas |  | 005 |  | CWP-352 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-353 | M-SD-0827-353:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Exaustor Principal |  | 005 |  | CWP-353 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-354 | M-SD-0827-354:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Ciclone Axial |  | 005 |  | CWP-354 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-355 | M-SD-0827-355:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Dutos do Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-355 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-367 | M-SD-0827-367:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem das Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-367 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 7
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-SD-033 | M-SD-0817-033:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Exaustor com dutos com refratário |  | 008 |  | CWP-033 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-323 | M-SD-0827-323:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do exaustor com dutos com refratário |  | 005 |  | CWP-323 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-305 | M-SD-0827-305:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Resfriador (Hair Pin Cooler) |  | 005 |  | CWP-305 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-108 | M-MR-0822-108:Instalação do Refratário do Soleira do Forno (Fundo do forno) |  | 006 |  | CWP-108 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-144 | M-MR-0822-144:Instalação do Refratário da parede até altura dos canais de vazamento |  | 006 |  | CWP-144 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-145 | M-MR-0822-145:Instalação do Refratário da parede acima dos canais de vazamento |  | 006 |  | CWP-145 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-146 | M-MR-0822-146:Instalação do Refratário da Aboboda (parte superior do Forno) |  | 006 |  | CWP-146 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-147 | M-MR-0822-147:Instalação do Refratário do canal de vazamento de escória |  | 006 |  | CWP-147 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-148 | M-MR-0822-148:Instalação do Refratário do canal de vazamento de metal |  | 006 |  | CWP-148 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-149 | M-MR-0822-149:Instalação do Refratário dos canais de captação de gases / despoeiramento |  | 006 |  | CWP-149 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-108 | M-MR-0822-108:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário do Soleira do Forno (Fundo do forno) |  | 006 |  | CWP-108 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-144 | M-MR-0822-144:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário da parede até altura dos canais de vazamento |  | 006 |  | CWP-144 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-145 | M-MR-0822-145:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário da parede acima dos canais de vazamento |  | 006 |  | CWP-145 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-146 | M-MR-0822-146:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário da Aboboda (parte superior do Forno) |  | 006 |  | CWP-146 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-147 | M-MR-0822-147:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário do canal de vazamento de escória |  | 006 |  | CWP-147 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-148 | M-MR-0822-148:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário do canal de vazamento de metal |  | 006 |  | CWP-148 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-149 | M-MR-0822-149:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário dos canais de captação de gases / despoeiramento |  | 006 |  | CWP-149 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-108 | M-MR-0822-108:Emissão de DFs - Refratário do Soleira do Forno (Fundo do forno) |  | 006 |  | CWP-108 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-144 | M-MR-0822-144:Emissão de DFs - Refratário da parede até altura dos canais de vazamento |  | 006 |  | CWP-144 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-145 | M-MR-0822-145:Emissão de DFs - Refratário da parede acima dos canais de vazamento |  | 006 |  | CWP-145 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-146 | M-MR-0822-146:Emissão de DFs - Refratário da Aboboda (parte superior do Forno) |  | 006 |  | CWP-146 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-147 | M-MR-0822-147:Emissão de DFs - Refratário do canal de vazamento de escória |  | 006 |  | CWP-147 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-148 | M-MR-0822-148:Emissão de DFs - Refratário do canal de vazamento de metal |  | 006 |  | CWP-148 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-149 | M-MR-0822-149:Emissão de DFs - Refratário dos canais de captação de gases / despoeiramento |  | 006 |  | CWP-149 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-108 | M-MR-0822-108:Fabricação do Fornecedor - Refratário do Soleira do Forno (Fundo do forno) |  | 006 |  | CWP-108 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-144 | M-MR-0822-144:Fabricação do Fornecedor - Refratário da parede até altura dos canais de vazamento |  | 006 |  | CWP-144 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-145 | M-MR-0822-145:Fabricação do Fornecedor - Refratário da parede acima dos canais de vazamento |  | 006 |  | CWP-145 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-146 | M-MR-0822-146:Fabricação do Fornecedor - Refratário da Aboboda (parte superior do Forno) |  | 006 |  | CWP-146 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-147 | M-MR-0822-147:Fabricação do Fornecedor - Refratário do canal de vazamento de escória |  | 006 |  | CWP-147 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-148 | M-MR-0822-148:Fabricação do Fornecedor - Refratário do canal de vazamento de metal |  | 006 |  | CWP-148 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-149 | M-MR-0822-149:Fabricação do Fornecedor - Refratário dos canais de captação de gases / despoeiramento |  | 006 |  | CWP-149 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-108 | M-MR-0822-108:Transporte e Entrega na Obra - Refratário do Soleira do Forno (Fundo do forno) -PF-0501 |  | 006 |  | CWP-108 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-144 | M-MR-0822-144:Transporte e Entrega na Obra - Refratário da parede até altura dos canais de vazamento -PF-0501 |  | 006 |  | CWP-144 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-145 | M-MR-0822-145:Transporte e Entrega na Obra - Refratário da parede acima dos canais de vazamento -PF-0501 |  | 006 |  | CWP-145 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-146 | M-MR-0822-146:Transporte e Entrega na Obra - Refratário da Aboboda (parte superior do Forno) -PF-0501 |  | 006 |  | CWP-146 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 49
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-147 | M-MR-0822-147:Transporte e Entrega na Obra - Refratário do canal de vazamento de escória -PF-0501 |  | 006 |  | CWP-147 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-148 | M-MR-0822-148:Transporte e Entrega na Obra - Refratário do canal de vazamento de metal -PF-0501 |  | 006 |  | CWP-148 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-149 | M-MR-0822-149:Transporte e Entrega na Obra - Refratário dos canais de captação de gases / despoeiramento -PF-0501 |  | 006 |  | CWP-149 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-103 | M-CD-0822-103:Montagem de Chaparias Diversas no Entorno do Forno |  | 006 |  | CWP-103 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-103 | M-CD-0822-103:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Chaparias Diversas no Entorno do Forno |  | 006 |  | CWP-103 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-036 | M-MR-0817-036:Refratário para plenum |  | 008 |  | CWP-036 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-326 | M-MR-0827-326:Refratário para plenum |  | 005 |  | CWP-326 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-066 | M-CD-0821-066:Montagem dos Dutos na Região do Silo de Acumulação de Calcinado |  | 004 |  | CWP-066 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-MR-074 | M-MR-0821-074:Instalação do Refratário da saída do Calcinador (Refratário:Jateável) |  | 004 |  | CWP-074 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 52.5
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-CD-044 | M-CD-0817-044:Instalar os dutos principais e Dampers restantes |  | 008 |  | CWP-044 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-317 | M-SD-0827-317:Remover a cobertura do telhado 6,5 a 8 em 311.900 |  | 005 |  | CWP-317 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-091 | M-CD-0824-091:Montagem dos Dutos na região de Exaustão do Vaso de Escória |  | 006 |  | CWP-091 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-095 | M-SD-0822-095:Desmontagem da Tubulação do forno 2 |  | 006 |  | CWP-095 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 47
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-097 | M-CD-0822-097:Montagem das Chapas Laterais do Forno (Paredes) |  | 006 |  | CWP-097 | M | CD | CWP | Inativo |  | HATCH | 41.3
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-334 | M-CD-0827-334:Instalar os dutos principais e Dampers restantes |  | 005 |  | CWP-334 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-151 | M-CD-0822-151:Montagem das Chapas da Soleira do forno (Fundo) |  | 006 |  | CWP-151 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-257 | M-MR-0823-257:Montagem de Refratários das áreas Auxiliares do Forno (Lajes de piso) |  | 006 |  | CWP-257 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 28
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-264 | M-CD-0823-264:Montagem de Chapas de poteção de radiação |  | 006 |  | CWP-264 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-274 | M-MR-0824-274:Montagem de Refratários na região dos Equipamentos de Vazamento do Forno(Piso) |  | 006 |  | CWP-274 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-278 | M-CD-0824-278:Montagem de Chapas de poteção das calhas de vazamento lado Metal |  | 006 |  | CWP-278 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-279 | M-CD-0824-279:Montagem de Chapas de poteção das calhas de vazamento lado Escória |  | 006 |  | CWP-279 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-046 | M-MR-0817-046:Instalação dos Refratários -Despoeiramento Primário - Forno 1 |  | 008 |  | CWP-046 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-CD-030 | M-CD-0817-030:Montar dutos de entrada e saída do ventilador |  | 008 |  | CWP-030 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-320 | M-CD-0827-320:Montar dutos de entrada e saída do ventilador |  | 005 |  | CWP-320 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-342 | M-CD-0827-342:Montagem dos Dutos do despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-342 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 79.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-336 | M-MR-0827-336:Instalação dos Refratários -Despoeiramento Primário - Forno 2 |  | 005 |  | CWP-336 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-022 | M-MR-0817-022:Isolar dutos |  | 008 |  | CWP-022 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-312 | M-MR-0827-312:Isolar dutos |  | 005 |  | CWP-312 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-036 | M-MR-0817-036:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário para plenum |  | 008 |  | CWP-036 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-326 | M-MR-0827-326:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário para plenum |  | 005 |  | CWP-326 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-066 | M-CD-0821-066:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos na Região do Silo de Acumulação de Calcinado |  | 004 |  | CWP-066 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-MR-074 | M-MR-0821-074:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário da saída do Calcinador (Refratário Jateável) |  | 004 |  | CWP-074 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 52.5
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-CD-044 | M-CD-0817-044:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos principais e Dampers restantes |  | 008 |  | CWP-044 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-317 | M-SD-0827-317:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Remover a cobertura do telhado 6,5 a 8 em 311.900 |  | 005 |  | CWP-317 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-091 | M-CD-0824-091:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos na região de Exaustão do Vaso de Escória |  | 006 |  | CWP-091 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-095 | M-SD-0822-095:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem da Tubulação do forno 2 |  | 006 |  | CWP-095 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 47
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-097 | M-CD-0822-097:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Chapas Laterais do Forno (Paredes) |  | 006 |  | CWP-097 | M | CD | EWPc | Inativo |  | HATCH | 41.3
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-334 | M-CD-0827-334:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalar os dutos principais e Dampers restantes |  | 005 |  | CWP-334 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-151 | M-CD-0822-151:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Chapas da Soleira do forno (Fundo) |  | 006 |  | CWP-151 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-257 | M-MR-0823-257:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratários das áreas Auxiliares do Forno (Lajes de piso) |  | 006 |  | CWP-257 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 28
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-264 | M-CD-0823-264:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho para Montagem de Chapas de poteção de radiação |  | 006 |  | CWP-264 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-274 | M-MR-0824-274:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratários na região dos Equipamentos de Vazamento do Forno(Piso) |  | 006 |  | CWP-274 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-278 | M-CD-0824-278:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Chapas de poteção das calhas de vazamento lado Metal |  | 006 |  | CWP-278 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-279 | M-CD-0824-279:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Chapas de poteção das calhas de vazamento lado Escória |  | 006 |  | CWP-279 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-046 | M-MR-0817-046:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratários |  | 008 |  | CWP-046 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-CD-030 | M-CD-0817-030:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos de entrada e saída do ventilador |  | 008 |  | CWP-030 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-320 | M-CD-0827-320:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - dutos de entrada e saída do ventilador |  | 005 |  | CWP-320 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-342 | M-CD-0827-342:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos do despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-342 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 79.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-336 | M-MR-0827-336:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - s Refratário |  | 005 |  | CWP-336 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-022 | M-MR-0817-022:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Isolamento dos dutos |  | 008 |  | CWP-022 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-312 | M-MR-0827-312:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Isolamento dos dutos |  | 005 |  | CWP-312 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-036 | M-MR-0817-036:Emissão de DFs - Refratário para plenum |  | 008 |  | CWP-036 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-326 | M-MR-0827-326:Emissão de DFs - Refratário para plenum |  | 005 |  | CWP-326 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-066 | M-CD-0821-066: Emissão de DF - Dutos na Região do Silo de Acumulação de Calcinado |  | 004 |  | CWP-066 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-MR-074 | M-MR-0821-074:Emissão de DFs - Refratário da saída do Calcinador (Refratário:Jateável) |  | 004 |  | CWP-074 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 52.5
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-CD-044 | M-CD-0817-044: Emissão de DF - Instalar os dutos principais e Dampers restantes |  | 008 |  | CWP-044 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-091 | M-CD-0824-091: Emissão de DF - Dutos na região de Exaustão do Vaso de Escória |  | 006 |  | CWP-091 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-097 | M-CD-0822-097:Emissão de DF - Chapas Laterais do Forno (Paredes) |  | 006 |  | CWP-097 | M | CD | PWPe | Inativo |  | HATCH | 41.3
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-334 | M-CD-0827-334: Emissão de DF - Instalar os dutos principais e Dampers restantes |  | 005 |  | CWP-334 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-151 | M-CD-0822-151:Emissão de DF - Chapas da Soleira do forno (Fundo) |  | 006 |  | CWP-151 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-257 | M-MR-0823-257:Emissão de DFs - Montagem de Refratários das áreas Auxiliares do Forno (Lajes de piso) |  | 006 |  | CWP-257 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 28
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-264 | M-CD-0823-264:Emissão de DF - Chapas de poteção de radiação |  | 006 |  | CWP-264 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-274 | M-MR-0824-274:Emissão de DFs - Montagem de Refratários na região dos Equipamentos de Vazamento do Forno(Piso) |  | 006 |  | CWP-274 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-278 | M-CD-0824-278:Emissão de DF - Chapas de poteção das calhas de vazamento lado Metal |  | 006 |  | CWP-278 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-279 | M-CD-0824-279:Emissão de DF - Chapas de poteção das calhas de vazamento lado Escória |  | 006 |  | CWP-279 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-046 | M-MR-0817-046:Emissão de DFs - Refratários -Despoeiramento Primário - Forno 1 |  | 008 |  | CWP-046 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-CD-030 | M-CD-0817-030: Emissão de DF - dutos de entrada e saída do ventilador |  | 008 |  | CWP-030 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-320 | M-CD-0827-320: Emissão de DF - dutos de entrada e saída do ventilador |  | 005 |  | CWP-320 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-342 | M-CD-0827-342: Emissão de DF - Dutos do despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-342 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 79.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-336 | M-MR-0827-336:Emissão de DFs - Refratários -Despoeiramento Primário - Forno 2 |  | 005 |  | CWP-336 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-022 | M-MR-0817-022: Emissão de DF - Isolar dutos |  | 008 |  | CWP-022 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-312 | M-MR-0827-312: Emissão de DF - Isolar dutos |  | 005 |  | CWP-312 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-036 | M-MR-0817-036:Fabricação do Fornecedor - Refratário para plenum |  | 008 |  | CWP-036 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-326 | M-MR-0827-326:Fabricação do Fornecedor - Refratário para plenum |  | 005 |  | CWP-326 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-066 | M-CD-0821-066: Fabricação do Fornecedor - Dutos na Região do Silo de Acumulação de Calcinado |  | 004 |  | CWP-066 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-MR-074 | M-MR-0821-074:Fabricação do Fornecedor - Refratário da saída do Calcinador (Refratário:Jateável) |  | 004 |  | CWP-074 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 52.5
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-CD-044 | M-CD-0817-044: Fabricação do Fornecedor - dutos principais e Dampers restantes |  | 008 |  | CWP-044 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-091 | M-CD-0824-091: Fabricação do Fornecedor - Dutos na região de Exaustão do Vaso de Escória |  | 006 |  | CWP-091 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-097 | M-CD-0822-097:Fabricação do Fornecedor - Chapas Laterais do Forno (Paredes) |  | 006 |  | CWP-097 | M | CD | PWPp | Inativo |  | HATCH | 41.3
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-334 | M-CD-0827-334: Fabricação do Fornecedor - dutos principais e Dampers restantes |  | 005 |  | CWP-334 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-151 | M-CD-0822-151:Fabricação do Fornecedor - Chapas da Soleira do forno (Fundo) |  | 006 |  | CWP-151 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-257 | M-MR-0823-257:Fabricação do Fornecedor - Montagem de Refratários das áreas Auxiliares do Forno (Lajes de piso) |  | 006 |  | CWP-257 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 28
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-264 | M-CD-0823-264:Fabricação do Fornecedor - Chapas de poteção de radiação |  | 006 |  | CWP-264 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-274 | M-MR-0824-274:Fabricação do Fornecedor - Montagem de Refratários na região dos Equipamentos de Vazamento do Forno(Piso) |  | 006 |  | CWP-274 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-278 | M-CD-0824-278:Fabricação do Fornecedor - Chapas de poteção das calhas de vazamento lado Metal |  | 006 |  | CWP-278 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-279 | M-CD-0824-279:Fabricação do Fornecedor - Chapas de poteção das calhas de vazamento lado Escória |  | 006 |  | CWP-279 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-046 | M-MR-0817-046:Fabricação do Fornecedor - Refratários -Despoeiramento Primário - Forno 1 |  | 008 |  | CWP-046 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-CD-030 | M-CD-0817-030: Fabricação do Fornecedor - dutos de entrada e saída do ventilador |  | 008 |  | CWP-030 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-320 | M-CD-0827-320: Fabricação do Fornecedor - dutos de entrada e saída do ventilador |  | 005 |  | CWP-320 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-342 | M-CD-0827-342: Fabricação do Fornecedor - Dutos do despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-342 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 79.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-336 | M-MR-0827-336:Fabricação do Fornecedor - Refratários -Despoeiramento Primário - Forno 2 |  | 005 |  | CWP-336 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-022 | M-MR-0817-022: Fabricação do Fornecedor - Isolar dutos |  | 008 |  | CWP-022 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-312 | M-MR-0827-312: Fabricação do Fornecedor - Isolar dutos |  | 005 |  | CWP-312 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-036 | M-MR-0817-036:Transporte e Entrega na Obra - Refratário para plenum -PF-2001 |  | 008 |  | CWP-036 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-326 | M-MR-0827-326:Transporte e Entrega na Obra - Refratário para plenum -PF-2001 |  | 005 |  | CWP-326 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-066 | M-CD-0821-066: Transporte e Entrega na Obra-Dutos na Região do Silo de Acumulação de Calcinado-PF-0504 |  | 004 |  | CWP-066 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-MR-074 | M-MR-0821-074:Transporte e Entrega na Obra - Refratário da saída do Calcinador (Refratário:Jateável) -PF-0503 |  | 004 |  | CWP-074 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 52.5
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-CD-044 | M-CD-0817-044: Transporte e Entrega na Obra-dutos principais e Dampers restantes-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-044 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-091 | M-CD-0824-091: Transporte e Entrega na Obra-Dutos na região de Exaustão do Vaso de Escória-PF-0504 |  | 006 |  | CWP-091 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-097 | M-CD-0822-097:Transporte e Entrega na Obra-Chapas Laterais do Forno (Paredes)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-097 | M | CD | PWPl | Inativo |  | HATCH | 41.3
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-334 | M-CD-0827-334: Transporte e Entrega na Obra-dutos principais e Dampers restantes-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-334 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-151 | M-CD-0822-151:Transporte e Entrega na Obra-Chapas da Soleira do forno (Fundo)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-151 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-257 | M-MR-0823-257:Transporte e Entrega na Obra - Montagem de Refratários das áreas Auxiliares do Forno (Lajes de piso) -PF-0503 |  | 006 |  | CWP-257 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 28
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-264 | M-CD-0823-264:Transporte e Entrega na Obra-Chapas de poteção de radiação-PF-1135 |  | 006 |  | CWP-264 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-274 | M-MR-0824-274:Transporte e Entrega na Obra - Montagem de Refratários na região dos Equipamentos de Vazamento do Forno(Piso) -PF-0503 |  | 006 |  | CWP-274 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 8
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-278 | M-CD-0824-278:Transporte e Entrega na Obra-Chapas de poteção das calhas de vazamento lado Metal-PF-1135 |  | 006 |  | CWP-278 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-279 | M-CD-0824-279:Transporte e Entrega na Obra-Chapas de poteção das calhas de vazamento lado Escória-PF-1135 |  | 006 |  | CWP-279 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-046 | M-MR-0817-046:Transporte e Entrega na Obra - Refratários -Despoeiramento Primário - Forno 1-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-046 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-CD-030 | M-CD-0817-030: Transporte e Entrega na Obra-dutos de entrada e saída do ventilador-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-030 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-320 | M-CD-0827-320: Transporte e Entrega na Obra-dutos de entrada e saída do ventilador-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-320 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 0.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-CD-342 | M-CD-0827-342: Transporte e Entrega na Obra-Dutos do despoeiramento Primário-PF-0504 |  | 005 |  | CWP-342 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 79.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-336 | M-MR-0827-336:Transporte e Entrega na Obra - Refratários -Despoeiramento Primário - Forno 2-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-336 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-MR-022 | M-MR-0817-022: Transporte e Entrega na Obra-Isolar dutos-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-022 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-312 | M-MR-0827-312: Transporte e Entrega na Obra-Isolar dutos-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-312 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-282 | E-BD-0826-282:Montagemde de Infra de elétrica para a área do Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-282 | E | BD | CWP | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-283 | T-TU-0826-283:Montagem de Juntas de Expansão do Sistema de Despoeramento Secundário |  | 006 |  | CWP-283 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-286 | E-BD-0826-286:Montagem de infra elétrica para Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-286 | E | BD | CWP | Ativo |  | SMS | 60
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-292 | T-TU-0826-292:Montagem da Tubulação de Ar Comprimido do Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-292 | T | TU | CWP | Inativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-294 | E-BD-0826-294:Montagem de infra elétrica para Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-294 | E | BD | CWP | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-297 | J-IL-0826-297:Montagem dos instrumentos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-297 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-298 | J-IL-0826-298:Montagem dos instrumentos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-298 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-306 | J-IL-0827-306:Montagem de IInstrumentação do Sistema de Despoeiramento Primário (WCD) |  | 005 |  | CWP-306 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-307 | S-ES-0827-307:Montagem da Estrutura Metálica para Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-307 | S | ES | CWP | Ativo |  | SMS | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-T-TU-343 | T-TU-0827-343:Montagem de tubulações e conexões de resfriamento do Despoeiramento Primário (WCD) |  | 005 |  | CWP-343 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-BD-344 | E-BD-0827-344:Montagem de Infra de elétrica para a área do Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-344 | E | BD | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-345 | E-EE-0827-345:Montagem de Painéis para a área do Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-345 | E | EE | CWP | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-LU-346 | E-LU-0827-346:Reparo de luminárias e acessórios na região do Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-346 | E | LU | CWP | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-347 | J-IL-0827-347:Montagem dos instrumentos do Resfriador (Hair Pin Cooler) |  | 005 |  | CWP-347 | J | IL | CWP | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-361 | J-IL-0827-361:Montagem dos instrumentos do Filtro de Mangas |  | 005 |  | CWP-361 | J | IL | CWP | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-362 | J-IL-0827-362:Montagem dos instrumentos do Exaustor Principal |  | 005 |  | CWP-362 | J | IL | CWP | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-364 | E-CB-0827-364:Lançamento e ligação de cabos do Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-364 | E | CB | CWP | Inativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-365 | J-IL-0827-365:Montagem dos instrumentos para Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-365 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 3
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-BD-366 | E-BD-0827-366:Montagem de infra elétrica para Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-366 | E | BD | CWP | Ativo |  | SMS | 26
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EL-338 | E-EL-0827-338:Montagem de eletrodutos, conduítes do ventilador e MCC |  | 005 |  | CWP-338 | E | EL | CWP | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-282 | E-BD-0826-282:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra de elétrica para a área do Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-282 | E | BD | EWPc | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-283 | T-TU-0826-283:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tubulação de Ar Comprimido do Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-283 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-286 | E-BD-0826-286:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - infra elétrica para Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-286 | E | BD | EWPc | Ativo |  | SMS | 60
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-292 | T-TU-0826-292:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tubulação de Ar Comprimido do Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-292 | T | TU | EWPc | Inativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-294 | E-BD-0826-294:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - infra elétrica para Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-294 | E | BD | EWPc | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-297 | J-IL-0826-297:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-297 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-298 | J-IL-0826-298:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-298 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-306 | J-IL-0827-306:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação do Sistema de Despoeiramento Primário (WCD) |  | 005 |  | CWP-306 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-307 | S-ES-0827-307:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Estrutura Metálica para Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-307 | S | ES | EWPc | Ativo |  | SMS | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-T-TU-343 | T-TU-0827-343:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulações e conexões de resfriamento do Despoeiramento Primário (WCD) |  | 005 |  | CWP-343 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-BD-344 | E-BD-0827-344:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra de elétrica para a área do Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-344 | E | BD | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-345 | E-EE-0827-345:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Painéis para a área do Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-345 | E | EE | EWPc | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-LU-346 | E-LU-0827-346:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reparo de luminárias e acessórios na região do Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-346 | E | LU | EWPc | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-347 | J-IL-0827-347:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho -s instrumentos do Resfriador (Hair Pin Cooler) |  | 005 |  | CWP-347 | J | IL | EWPc | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-361 | J-IL-0827-361:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho -s instrumentos do Filtro de Mangas |  | 005 |  | CWP-361 | J | IL | EWPc | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-362 | J-IL-0827-362:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho -s instrumentos do Exaustor Principal |  | 005 |  | CWP-362 | J | IL | EWPc | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-364 | E-CB-0827-364:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos do Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-364 | E | CB | EWPc | Inativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-365 | J-IL-0827-365:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos para Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-365 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 3
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-BD-366 | E-BD-0827-366:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - infra elétrica para Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-366 | E | BD | EWPc | Ativo |  | SMS | 26
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EL-338 | E-EL-0827-338:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - eletrodutos, conduítes do ventilador e MCC |  | 005 |  | CWP-338 | E | EL | EWPc | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-297 | J-IL-0826-297: Emissão de DF - instrumentos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-297 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-298 | J-IL-0826-298: Emissão de DF - instrumentos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-298 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-306 | J-IL-0827-306:Emissão de DF - IInstrumentação do Sistema de Despoeiramento Primário (WCD) |  | 005 |  | CWP-306 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-307 | S-ES-0827-307:Emissão de DF - Estrutura Metálica para Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-307 | S | ES | PWPe | Ativo |  | SMS | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-345 | E-EE-0827-345: Emissão de DF - Painéis para a área do Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-345 | E | EE | PWPe | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-LU-346 | E-LU-0827-346: Emissão de DF - Reparo de luminárias e acessórios na região do Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-346 | E | LU | PWPe | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-347 | J-IL-0827-347: Emissão de DF - instrumentos do Resfriador (Hair Pin Cooler) |  | 005 |  | CWP-347 | J | IL | PWPe | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-361 | J-IL-0827-361: Emissão de DF - instrumentos do Filtro de Mangas |  | 005 |  | CWP-361 | J | IL | PWPe | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-362 | J-IL-0827-362: Emissão de DF - instrumentos do Exaustor Principal |  | 005 |  | CWP-362 | J | IL | PWPe | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-365 | J-IL-0827-365: Emissão de DF - instrumentos para Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-365 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 3
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-297 | J-IL-0826-297: Fabricação do Fornecedor - instrumentos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-297 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-298 | J-IL-0826-298: Fabricação do Fornecedor - instrumentos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-298 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-306 | J-IL-0827-306: Fabricação do Fornecedor - IInstrumentação do Sistema de Despoeiramento Primário (WCD) |  | 005 |  | CWP-306 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-307 | S-ES-0827-307: Fabricação do Fornecedor - Estrutura Metálica para Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-307 | S | ES | PWPp | Ativo |  | SMS | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-345 | E-EE-0827-345: Fabricação do Fornecedor - Painéis para a área do Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-345 | E | EE | PWPp | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-LU-346 | E-LU-0827-346: Fabricação do Fornecedor - Reparo de luminárias e acessórios na região do Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-346 | E | LU | PWPp | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-347 | J-IL-0827-347: Fabricação do Fornecedor - instrumentos do Resfriador (Hair Pin Cooler) |  | 005 |  | CWP-347 | J | IL | PWPp | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-361 | J-IL-0827-361: Fabricação do Fornecedor - instrumentos do Filtro de Mangas |  | 005 |  | CWP-361 | J | IL | PWPp | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-362 | J-IL-0827-362: Fabricação do Fornecedor - instrumentos do Exaustor Principal |  | 005 |  | CWP-362 | J | IL | PWPp | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-365 | J-IL-0827-365: Fabricação do Fornecedor - instrumentos para Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-365 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 3
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-297 | J-IL-0826-297: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos para do Sist. de Despoeir. Secundário (Lado Escória)-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-297 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-298 | J-IL-0826-298: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos para do Sistema de Despoeir. Secundário (Lado Metal)-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-298 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-306 | J-IL-0827-306: Transporte e Entrega na Obra-IInstrumentação do Sistema de Despoeiramento Primário (WCD)-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-306 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-307 | S-ES-0827-307: Transporte e Entrega na Obra-Estrutura Metálica para Despoeiramento Primário-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-307 | S | ES | PWPl | Ativo |  | SMS | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-345 | E-EE-0827-345: Transporte e Entrega na Obra-Painéis para a área do Sistema de Despoeiramento Primário-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-345 | E | EE | PWPl | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-LU-346 | E-LU-0827-346: Transporte e Entrega na Obra-Reparo de luminárias e acessórios na região do Desp. Primário-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-346 | E | LU | PWPl | Ativo |  | SMS | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-347 | J-IL-0827-347: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos do Resfriador (Hair Pin Cooler)-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-347 | J | IL | PWPl | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-361 | J-IL-0827-361: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos do Filtro de Mangas-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-361 | J | IL | PWPl | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-362 | J-IL-0827-362: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos do Exaustor Principal-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-362 | J | IL | PWPl | Inativo |  | SMS | -
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-365 | J-IL-0827-365: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos para Juntas de Expansão (10x)-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-365 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 3
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-SD-057 | E-SD-0820-057:Desmontagem Elétrica do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-057 | E | SD | CWP | Ativo |  | VALE | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-060 | E-BD-0820-060:Montagem de Infra de elétrica para a área Geral do Forno |  | 006 |  | CWP-060 | E | BD | CWP | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-064 | E-CB-0820-064:Lançamento e ligação de Cabos (iluminação/Força/Controle) |  | 006 |  | CWP-064 | E | CB | CWP | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-BD-085 | E-BD-0821-085:Montagem de Infra de elétrica para a Área do Sistema de Transferência de Calcinado |  | 004 |  | CWP-085 | E | BD | CWP | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-093 | E-CB-0821-093:Lançamento e ligação de Cabos (iluminação/Força/Controle) |  | 004 |  | CWP-093 | E | CB | CWP | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-259 | E-BD-0823-259:Montagem de Infra de elétrica para a área dos Sistemas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-259 | E | BD | CWP | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-266 | E-BD-0824-266:Montagem de Infra de elétrica para a área dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-266 | E | BD | CWP | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-SD-057 | E-SD-0820-057:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem Elétrica do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-057 | E | SD | EWPc | Ativo |  | VALE | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-060 | E-BD-0820-060:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra de elétrica para a área Geral do Forno |  | 006 |  | CWP-060 | E | BD | EWPc | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-064 | E-CB-0820-064:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de Cabos (iluminação/Força/Controle) |  | 006 |  | CWP-064 | E | CB | EWPc | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-BD-085 | E-BD-0821-085:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra de elétrica para a Área do Sistema de Transferência de Calcinado |  | 004 |  | CWP-085 | E | BD | EWPc | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-093 | E-CB-0821-093:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho para Lançamento e ligação de Cabos (iluminação/Força/Controle) |  | 004 |  | CWP-093 | E | CB | EWPc | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-259 | E-BD-0823-259:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra de elétrica para a área dos Sistemas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-259 | E | BD | EWPc | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-266 | E-BD-0824-266:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra de elétrica para a área dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-266 | E | BD | EWPc | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-061 | E-EE-0820-061:Montagem de Painéis para a área Geral do Forno |  | 006 |  | CWP-061 | E | EE | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-071 | J-IL-0821-071:Montagem de Instrumentação na Região do Sistema de Transferência de Calcinado (CTS) |  | 004 |  | CWP-071 | J | IL | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-086 | E-EE-0821-086:Montagem de Painéis para a área do Sistema de Transferência de Calcinado |  | 004 |  | CWP-086 | E | EE | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-260 | E-EE-0823-260:Montagem de Painéis para a área dos Sistemas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-260 | E | EE | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-261 | E-LU-0823-261:Montagem de luminárias e acessórios na região do Sistemas auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-261 | E | LU | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-267 | E-EE-0824-267:Montagem de Painéis para a área dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-267 | E | EE | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-268 | E-LU-0824-268:Montagem de luminárias e acessórios na região dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-268 | E | LU | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-287 | E-LU-0826-287:Montagem de luminárias e acessórios na região do Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-287 | E | LU | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-061 | E-EE-0820-061:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Painéis para a área Geral do Forno |  | 006 |  | CWP-061 | E | EE | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-071 | J-IL-0821-071:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação na Região do Sistema de Transferência de Calcinado (CTS) |  | 004 |  | CWP-071 | J | IL | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-086 | E-EE-0821-086:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Painéis para a área do Sistema de Transferência de Calcinado |  | 004 |  | CWP-086 | E | EE | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-260 | E-EE-0823-260:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Painéis para a área dos Sistemas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-260 | E | EE | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-261 | E-LU-0823-261:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - luminárias e acessórios na região do Sistemas auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-261 | E | LU | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-267 | E-EE-0824-267:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Painéis para a área dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-267 | E | EE | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-268 | E-LU-0824-268:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - luminárias e acessórios na região dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-268 | E | LU | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-287 | E-LU-0826-287:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - luminárias e acessórios na região do Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-287 | E | LU | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-061 | E-EE-0820-061: Emissão de DF - Painéis para a área Geral do Forno |  | 006 |  | CWP-061 | E | EE | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-071 | J-IL-0821-071:Emissão de DF - Instrumentação na Região do Sistema de Transferência de Calcinado (CTS) |  | 004 |  | CWP-071 | J | IL | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-086 | E-EE-0821-086: Emissão de DF - Painéis para a área do Sistema de Transferência de Calcinado |  | 004 |  | CWP-086 | E | EE | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-260 | E-EE-0823-260: Emissão de DF - Painéis para a área dos Sistemas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-260 | E | EE | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-261 | E-LU-0823-261: Emissão de DF - luminárias e acessórios na região do Sistemas auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-261 | E | LU | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-267 | E-EE-0824-267: Emissão de DF - Painéis para a área dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-267 | E | EE | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-268 | E-LU-0824-268: Emissão de DF - luminárias e acessórios na região dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-268 | E | LU | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-287 | E-LU-0826-287: Emissão de DF - luminárias e acessórios na região do Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-287 | E | LU | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-061 | E-EE-0820-061: Fabricação do Fornecedor - Painéis para a área Geral do Forno |  | 006 |  | CWP-061 | E | EE | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-071 | J-IL-0821-071: Fabricação do Fornecedor - Instrumentação na Região do Sistema de Transferência de Calcinado (CTS) |  | 004 |  | CWP-071 | J | IL | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-086 | E-EE-0821-086: Fabricação do Fornecedor - Painéis para a área do Sistema de Transferência de Calcinado |  | 004 |  | CWP-086 | E | EE | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-260 | E-EE-0823-260: Fabricação do Fornecedor - Painéis para a área dos Sistemas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-260 | E | EE | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-261 | E-LU-0823-261: Fabricação do Fornecedor - luminárias e acessórios na região do Sistemas auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-261 | E | LU | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-267 | E-EE-0824-267: Fabricação do Fornecedor - Painéis para a área dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-267 | E | EE | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-268 | E-LU-0824-268: Fabricação do Fornecedor - luminárias e acessórios na região dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-268 | E | LU | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-287 | E-LU-0826-287: Fabricação do Fornecedor - luminárias e acessórios na região do Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-287 | E | LU | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-061 | E-EE-0820-061: Transporte e Entrega na Obra-Painéis para a área Geral do Forno-PF-0704 |  | 006 |  | CWP-061 | E | EE | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-071 | J-IL-0821-071: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentação na Região do Sistema de Transf. de Calcinado (CTS)-PF-0701 |  | 004 |  | CWP-071 | J | IL | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-086 | E-EE-0821-086: Transporte e Entrega na Obra-Painéis para a área do Sistema de Transferência de Calcinado-PF-0703 |  | 004 |  | CWP-086 | E | EE | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-260 | E-EE-0823-260: Transporte e Entrega na Obra-Painéis para a área dos Sistemas Auxiliares do Forno-PF-0704 |  | 006 |  | CWP-260 | E | EE | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-261 | E-LU-0823-261: Transporte e Entrega na Obra-luminárias e acessórios na região do Sistemas auxiliares do Forno-PF-0703 |  | 006 |  | CWP-261 | E | LU | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-267 | E-EE-0824-267: Transporte e Entrega na Obra-Painéis para a área dos Equipamentos de Vazamento do Forno-PF-0704 |  | 006 |  | CWP-267 | E | EE | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-268 | E-LU-0824-268: Transporte e Entrega na Obra-luminárias e acessórios na região dos Equip. de Vaz. do Forno-PF-0703 |  | 006 |  | CWP-268 | E | LU | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-287 | E-LU-0826-287: Transporte e Entrega na Obra-luminárias e acessórios na região do Despoeiramento Secundário-PF-0703 |  | 006 |  | CWP-287 | E | LU | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-078 | E-EE-0821-078:Tie-ins Elétricas:HATCH |  | 004 |  | CWP-078 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 37
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-079 | T-TU-0821-079:Tie-ins Tubulação:HATCH |  | 004 |  | CWP-079 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH | 37
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-EC-054 | C-EC-0820-054:Construção Civil do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-054 | C | EC | CWP | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-LU-062 | E-LU-0800-062:Montagem de luminárias e acessórios no entorno do Forno |  | 007 |  | CWP-062 | E | LU | CWP | Ativo |  | HATCH | 45
OP-SE227 | OP-SE227-004-S-ES-070 | S-ES-0821-070:Montagem da Estrutura Metálica (Guia do Fosso) da Linha 2 CTS |  | 004 |  | CWP-070 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-004-C-EC-075 | C-EC-0821-075:Construção das Obras Civis de Concreto CTS (radier e muro) |  | 004 |  | CWP-075 | C | EC | CWP | Ativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-DC-275 | C-DC-0824-275:Demolição Civis das Bases dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-275 | C | DC | CWP | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-FU-276 | C-FU-0824-276:Construção Civil das Bases dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-276 | C | FU | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-C-EC-311 | C-EC-0827-311:Construção de Obras Civis de Concreto da área do Filrto de mangas |  | 005 |  | CWP-311 | C | EC | CWP | Ativo |  | HATCH | 359.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-349 | J-IL-0827-349:Montagem de 3 Opacímetros |  | 005 |  | CWP-349 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-C-DC-351 | C-DC-0827-351:Demolição de bases civis da área do Filtro de mangas |  | 005 |  | CWP-351 | C | DC | CWP | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-004-C-DC-069 | C-DC-0821-069:Demolição das Obras Civis Conreto da Linha 2 CTS |  | 004 |  | CWP-069 | C | DC | CWP | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-DC-053 | C-DC-0820-053:Demolição Civil do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-053 | C | DC | CWP | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-078 | E-EE-0821-078:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tie-ins Elétricas - HATCH |  | 004 |  | CWP-078 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 37
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-079 | T-TU-0821-079:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tie-ins Tubulação - HATCH |  | 004 |  | CWP-079 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 37
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-EC-054 | C-EC-0820-054:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Construção Civil do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-054 | C | EC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 49.2
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-LU-062 | E-LU-0800-062:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Iluminação e acessórios no entorno do Forno |  | 007 |  | CWP-062 | E | LU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 45
OP-SE227 | OP-SE227-004-S-ES-070 | S-ES-0821-070:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Estrutura Metálica (Guia do Fosso) da Linha 2 CTS |  | 004 |  | CWP-070 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-004-C-EC-075 | C-EC-0821-075:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Construção das Obras Civis de Concreto CTS (radier e muro) |  | 004 |  | CWP-075 | C | EC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-DC-275 | C-DC-0824-275:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Demolição Civis das Bases dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-275 | C | DC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-FU-276 | C-FU-0824-276:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Construção Civil das Bases dos Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-276 | C | FU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-C-EC-311 | C-EC-0827-311:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Construção de Obras Civis de Concreto da área do Filrto de mangas |  | 005 |  | CWP-311 | C | EC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 359.375
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-349 | J-IL-0827-349:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - 3 Opacímetros |  | 005 |  | CWP-349 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-C-DC-351 | C-DC-0827-351:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Demolição de bases civis da área do Filtro de mangas |  | 005 |  | CWP-351 | C | DC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-004-C-DC-069 | C-DC-0821-069:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Demolição das Obras Civis Conreto da Linha 2 CTS |  | 004 |  | CWP-069 | C | DC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-DC-053 | C-DC-0820-053:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Demolição Civil do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-053 | C | DC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-LU-062 | E-LU-0800-062: Emissão de DF - luminárias e acessórios no entorno do Forno |  | 007 |  | CWP-062 | E | LU | PWPe | Ativo |  | HATCH | 45
OP-SE227 | OP-SE227-004-S-ES-070 | S-ES-0821-070:Emissão de DF - Estrutura Metálica (Guia do Fosso) da Linha 2 CTS |  | 004 |  | CWP-070 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-349 | J-IL-0827-349: Emissão de DF - 3 Opacímetros |  | 005 |  | CWP-349 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-LU-062 | E-LU-0800-062: Fabricação do Fornecedor - luminárias e acessórios no entorno do Forno |  | 007 |  | CWP-062 | E | LU | PWPp | Ativo |  | HATCH | 45
OP-SE227 | OP-SE227-004-S-ES-070 | S-ES-0821-070: Fabricação do Fornecedor - Estrutura Metálica (Guia do Fosso) da Linha 2 CTS |  | 004 |  | CWP-070 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-349 | J-IL-0827-349: Fabricação do Fornecedor - 3 Opacímetros |  | 005 |  | CWP-349 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-LU-062 | E-LU-0800-062: Transporte e Entrega na Obra-luminárias e acessórios no entorno do Forno-PF-0703 |  | 007 |  | CWP-062 | E | LU | PWPl | Ativo |  | HATCH | 45
OP-SE227 | OP-SE227-004-S-ES-070 | S-ES-0821-070: Transporte e Entrega na Obra-Estrutura Metálica (Guia do Fosso) da Linha 2 CTS-PF-1004 |  | 004 |  | CWP-070 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 36
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-349 | J-IL-0827-349: Transporte e Entrega na Obra-3 Opacímetros-PF-1122 |  | 005 |  | CWP-349 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-CB-052 | E-CB-0817-052:Lançamento e ligação de cabos |  | 008 |  | CWP-052 | E | CB | CWP | Inativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-256 | J-IL-0823-256:Montagem da Instrumentação de Resfriamento das Paredes Laterais e Inferior do Forno |  | 006 |  | CWP-256 | J | IL | CWP | Inativo |  | HATCH | 8.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-263 | E-CB-0823-263:Lançamento e ligação de cabos |  | 006 |  | CWP-263 | E | CB | CWP | Inativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-277 | E-CB-0824-277:Lançamento e ligação de cabos |  | 006 |  | CWP-277 | E | CB | CWP | Inativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-285 | E-CB-0826-285:Lançamento e ligação de cabos |  | 006 |  | CWP-285 | E | CB | CWP | Inativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-295 | E-CB-0826-295:Lançamento e ligação de cabos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-295 | E | CB | CWP | Inativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-296 | E-CB-0826-296:Lançamento e ligação de cabos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-296 | E | CB | CWP | Inativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-350 | E-CB-0827-350:Lançamento e ligação de cabos |  | 005 |  | CWP-350 | E | CB | CWP | Inativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-CB-052 | E-CB-0817-052:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos |  | 008 |  | CWP-052 | E | CB | EWPc | Inativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-256 | J-IL-0823-256:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação de Resfriamento das Paredes Laterais e Inferior do Forno |  | 006 |  | CWP-256 | J | IL | EWPc | Inativo |  | HATCH | 8.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-263 | E-CB-0823-263:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e Ligação de Cabos |  | 006 |  | CWP-263 | E | CB | EWPc | Inativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-277 | E-CB-0824-277:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e Ligação de Cabos |  | 006 |  | CWP-277 | E | CB | EWPc | Inativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-285 | E-CB-0826-285:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e Ligação de Cabos |  | 006 |  | CWP-285 | E | CB | EWPc | Inativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-295 | E-CB-0826-295:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Metal) |  | 006 |  | CWP-295 | E | CB | EWPc | Inativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-296 | E-CB-0826-296:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos para do Sistema de Despoeiramento Secundário (Lado Escória) |  | 006 |  | CWP-296 | E | CB | EWPc | Inativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-350 | E-CB-0827-350:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos |  | 005 |  | CWP-350 | E | CB | EWPc | Inativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-256 | J-IL-0823-256:Emissão de DF - Instrumentação de Resfriamento das Paredes Laterais e Inferior do Forno |  | 006 |  | CWP-256 | J | IL | PWPe | Inativo |  | HATCH | 8.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-256 | J-IL-0823-256: Fabricação do Fornecedor - Instrumentação de Resfriamento das Paredes Laterais e Inferior do Forno |  | 006 |  | CWP-256 | J | IL | PWPp | Inativo |  | HATCH | 8.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-256 | J-IL-0823-256: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentação de Resf. das Paredes Laterais e Inferior do Forno-PF-0704 |  | 006 |  | CWP-256 | J | IL | PWPl | Inativo |  | HATCH | 8.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-EL-048 | E-EL-0817-048:Montagem de eletrodutos, conduítes do ventilador e MCC |  | 008 |  | CWP-048 | E | EL | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-082 | E-CB-0821-082:Lançamento e ligação de cabos para Câmeras de Monitoramento do CTS |  | 004 |  | CWP-082 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-CB-059 | E-CB-0800-059:Lançamento e ligação de cabos para Detectores de CO (com sirenes/faróis) |  | 007 |  | CWP-059 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-369 | E-CB-0827-369:Lançamento e ligação de cabos para Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-369 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-EL-048 | E-EL-0817-048:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Eletrodutos, conduítes do ventilador e MCC |  | 008 |  | CWP-048 | E | EL | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-082 | E-CB-0821-082:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos para Câmeras de Monitoramento do CTS |  | 004 |  | CWP-082 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-CB-059 | E-CB-0800-059:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos para Detectores de CO (com sirenes/faróis) |  | 007 |  | CWP-059 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-369 | E-CB-0827-369:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos para Juntas de Expansão (10x) |  | 005 |  | CWP-369 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-063 | S-ES-0820-063:Montagem das Novas Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-063 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-TP-032 | S-TP-0817-032:Colocar telhas, acabamento e flash |  | 008 |  | CWP-032 | S | TP | CWP | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-040 | S-ES-0817-040:Montar colunas e vigas linha 7 e 8 |  | 008 |  | CWP-040 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 0.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-041 | S-ES-0817-041:Montar colunas e vigas linha 9 a 13+ |  | 008 |  | CWP-041 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-341 | J-IL-0827-341:Montagem de Instrumentos do Dampers |  | 005 |  | CWP-341 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-037 | S-ES-0817-037:Criar abertura de estrutura em 309.930 e 312.12 e cabo superior |  | 008 |  | CWP-037 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-042 | S-ES-0817-042:Torquear estrutural completo |  | 008 |  | CWP-042 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 3.2
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-BD-056 | E-BD-0800-056:Montagem de Infra para Detectores de CO (com sirenes/faróis) |  | 007 |  | CWP-056 | E | BD | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-K-MT-072 | K-MT-0821-072:Montagem de Câmeras de Monitoramento da Ponte Rolante CTS (6 câmeras) |  | 004 |  | CWP-072 | K | MT | CWP | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-073 | E-EE-0821-073:Montagem Elétrica do Barramento e Pantógrafo do Carro de Transferência A CTS |  | 004 |  | CWP-073 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-SD-027 | S-SD-0817-027:Remover a cobertura do telhado 6,5 a 8 em 311.900 |  | 008 |  | CWP-027 | S | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-BD-081 | E-BD-0821-081:Montagem de Infra para Câmeras de monitoramento do CTS |  | 004 |  | CWP-081 | E | BD | CWP | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-089 | E-EE-0821-089:Montagem Elétrica do barramento e Pantógrafo do Carro de Transferência B CTS |  | 004 |  | CWP-089 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-TP-327 | S-TP-0827-327:Criar abertura de estrutura em 309.930 e 312.12 e cabo superior |  | 005 |  | CWP-327 | S | TP | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-141 | E-EE-0820-141:Instalação de Amortecedores de Pico de Tensão 01 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-141 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 3.5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-142 | E-EE-0820-142:Instalação de Amortecedores de Pico de Tensão 02 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-142 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 3.625
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-143 | E-EE-0820-143:Instalação de Amortecedores de Pico de Tensão 03 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-143 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-EC-253 | C-EC-0823-253:Construção de Obras Civis de Concreto das Áreas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-253 | C | EC | CWP | Ativo |  | HATCH | 36.9
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-DC-262 | C-DC-0823-262:Demolição Civis das Áreas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-262 | C | DC | CWP | Ativo |  | HATCH | 36.9
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-300 | E-EE-0826-300:Montagem dos Tie-ins Elétricos:HATCH |  | 006 |  | CWP-300 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-SD-028 | S-SD-0817-028:Remover a coluna da viga 7 |  | 008 |  | CWP-028 | S | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-318 | S-ES-0827-318:Remover a coluna da viga 7 |  | 005 |  | CWP-318 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-049 | S-ES-0817-049:Montar passarelas e plataformas de acesso |  | 008 |  | CWP-049 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-C-PI-024 | C-PI-0817-024:Reforço do piso do ventilador u/s EL 304.300 |  | 008 |  | CWP-024 | C | PI | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-005-C-PI-314 | C-PI-0827-314:Reforço do piso do ventilador u/s EL 304.300 |  | 005 |  | CWP-314 | C | PI | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-029 | S-ES-0817-029:Montagem da Estrutura de suporte do duto @ 311.900 e nova viga 7 e 8 @ 314.800 |  | 008 |  | CWP-029 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-319 | S-ES-0827-319:Montagem da Estrutura de suporte do duto @ 311.900 e nova viga 7 e 8 @ 314.800 |  | 005 |  | CWP-319 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-TP-322 | S-TP-0827-322:Colocar telhas, acabamento e flash |  | 005 |  | CWP-322 | S | TP | CWP | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-330 | S-ES-0827-330:Montar colunas e vigas linha 7 e 8 |  | 005 |  | CWP-330 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 0.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-331 | S-ES-0827-331:Montar colunas e vigas linha 9 a 13+ |  | 005 |  | CWP-331 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-332 | S-ES-0827-332:Torquear estrutural completo |  | 005 |  | CWP-332 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 3.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-LU-050 | E-LU-0817-050:Montar suportes de conduítes de luzes externas |  | 008 |  | CWP-050 | E | LU | CWP | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-363 | J-IL-0827-363:Montagem dos instrumentos do Ciclone Axial |  | 005 |  | CWP-363 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-339 | S-ES-0827-339:Montar passarelas e plataformas de acesso |  | 005 |  | CWP-339 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-J-IL-051 | J-IL-0817-051:Montagem de Instrumentos do Dampers |  | 008 |  | CWP-051 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-058 | J-IL-0800-058:Instalação de Detectores de CO (com sirenes/faróis) |  | 007 |  | CWP-058 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-LU-340 | E-LU-0827-340:Montar suportes de conduítes de luzes externas |  | 005 |  | CWP-340 | E | LU | CWP | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-R-IN-021 | R-IN-0800-021:Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 007 |  | CWP-021 | R | IN | CWP | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-063 | S-ES-0820-063:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Novas Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-063 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-TP-032 | S-TP-0817-032:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Telhas, acabamento e flash |  | 008 |  | CWP-032 | S | TP | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-040 | S-ES-0817-040:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Colunas e vigas linha 7 e 8 |  | 008 |  | CWP-040 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 0.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-041 | S-ES-0817-041:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Colunas e vigas linha 9 a 13+ |  | 008 |  | CWP-041 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-341 | J-IL-0827-341:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentos do Dampers |  | 005 |  | CWP-341 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-037 | S-ES-0817-037:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Abertura de estrutura em 309.930 e 312.12 e cabo superior |  | 008 |  | CWP-037 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-042 | S-ES-0817-042:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torque estrutural |  | 008 |  | CWP-042 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 3.2
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-BD-056 | E-BD-0800-056:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra para Detectores de CO (com sirenes/faróis) |  | 007 |  | CWP-056 | E | BD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-K-MT-072 | K-MT-0821-072:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação e Câmeras da Ponte Rolante CTS (6 câmeras) |  | 004 |  | CWP-072 | K | MT | EWPc | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-073 | E-EE-0821-073:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Elétrica do Barramento e Pantógrafo do Carro de Transferência A CTS |  | 004 |  | CWP-073 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-SD-027 | S-SD-0817-027:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Remoção da cobertura do telhado 6,5 a 8 em 311.900 |  | 008 |  | CWP-027 | S | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-BD-081 | E-BD-0821-081:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra para Câmeras de monitoramento do CTS |  | 004 |  | CWP-081 | E | BD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-089 | E-EE-0821-089:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Elétrica do barramento e Pantógrafo do Carro de Transferência B CTS |  | 004 |  | CWP-089 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-TP-327 | S-TP-0827-327:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Abertura de estrutura em 309.930 e 312.12 e cabo superior |  | 005 |  | CWP-327 | S | TP | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-141 | E-EE-0820-141:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação de Amortecedores de Pico de Tensão 01 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-141 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 3.5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-142 | E-EE-0820-142:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação de Amortecedores de Pico de Tensão 02 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-142 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 3.625
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-143 | E-EE-0820-143:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação de Amortecedores de Pico de Tensão 03 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-143 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-EC-253 | C-EC-0823-253:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Construção de Obras Civis de Concreto das Áreas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-253 | C | EC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 36.9
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-DC-262 | C-DC-0823-262:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Demolição Civis das Áreas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-262 | C | DC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 36.9
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-300 | E-EE-0826-300:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tie-ins Elétricos - HATCH |  | 006 |  | CWP-300 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-SD-028 | S-SD-0817-028:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Remoção da coluna da viga 7 |  | 008 |  | CWP-028 | S | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-318 | S-ES-0827-318:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Remover a coluna da viga 7 |  | 005 |  | CWP-318 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-049 | S-ES-0817-049:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Passarelas e plataformas de acesso |  | 008 |  | CWP-049 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-C-PI-024 | C-PI-0817-024:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforço do piso do ventilador u/s EL 304.300 |  | 008 |  | CWP-024 | C | PI | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-005-C-PI-314 | C-PI-0827-314:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforço do piso do ventilador u/s EL 304.300 |  | 005 |  | CWP-314 | C | PI | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-029 | S-ES-0817-029:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Estrutura de suporte do duto @ 311.900 e nova viga 7 e 8 @ 314.800 |  | 008 |  | CWP-029 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-319 | S-ES-0827-319:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Estrutura de suporte do duto @ 311.900 e nova viga 7 e 8 @ 314.800 |  | 005 |  | CWP-319 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-TP-322 | S-TP-0827-322:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Telhas, acabamento e flash |  | 005 |  | CWP-322 | S | TP | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-330 | S-ES-0827-330:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - colunas e vigas linha 7 e 8 |  | 005 |  | CWP-330 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 0.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-331 | S-ES-0827-331:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - colunas e vigas linha 9 a 13+ |  | 005 |  | CWP-331 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-332 | S-ES-0827-332:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torquear estrutural completo |  | 005 |  | CWP-332 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 3.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-LU-050 | E-LU-0817-050:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Suportes de conduítes de luzes externas |  | 008 |  | CWP-050 | E | LU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-363 | J-IL-0827-363:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos do Ciclone Axial |  | 005 |  | CWP-363 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-339 | S-ES-0827-339:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - passarelas e plataformas de acesso |  | 005 |  | CWP-339 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-J-IL-051 | J-IL-0817-051:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentos do Dampers |  | 008 |  | CWP-051 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-058 | J-IL-0800-058:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação de Detectores de CO (com sirenes/faróis) |  | 007 |  | CWP-058 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-LU-340 | E-LU-0827-340:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - suportes de conduítes de luzes externas |  | 005 |  | CWP-340 | E | LU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-R-IN-021 | R-IN-0800-021:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 007 |  | CWP-021 | R | IN | EWPc | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-063 | S-ES-0820-063:Emissão de DF - Novas Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-063 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-TP-032 | S-TP-0817-032: Emissão de DF - Colocar telhas, acabamento e flash |  | 008 |  | CWP-032 | S | TP | PWPe | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-040 | S-ES-0817-040: Emissão de DF - colunas e vigas linha 7 e 8 |  | 008 |  | CWP-040 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 0.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-041 | S-ES-0817-041: Emissão de DF - colunas e vigas linha 9 a 13+ |  | 008 |  | CWP-041 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-341 | J-IL-0827-341: Emissão de DF - Instrumentos do Dampers |  | 005 |  | CWP-341 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-037 | S-ES-0817-037: Emissão de DF - Criar abertura de estrutura em 309.930 e 312.12 e cabo superior |  | 008 |  | CWP-037 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-042 | S-ES-0817-042: Emissão de DF - Torquear estrutural completo |  | 008 |  | CWP-042 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 3.2
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-BD-056 | E-BD-0800-056:Emissão de DF - Infra para Detectores de CO (com sirenes/faróis) |  | 007 |  | CWP-056 | E | BD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-K-MT-072 | K-MT-0821-072::Emissão de DF - Instrumentação e Câmeras da Ponte Rolante CTS (6 câmeras) |  | 004 |  | CWP-072 | K | MT | PWPe | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-073 | E-EE-0821-073:Emissão de DF - Elétrica do Barramento e Pantógrafo do Carro de Transferência A CTS |  | 004 |  | CWP-073 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-BD-081 | E-BD-0821-081: Emissão de DF - Infra para Câmeras de monitoramento do CTS |  | 004 |  | CWP-081 | E | BD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-089 | E-EE-0821-089: Emissão de DF - Elétrica do barramento e Pantógrafo do Carro de Transferência B CTS |  | 004 |  | CWP-089 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-TP-327 | S-TP-0827-327: Emissão de DF - Criar abertura de estrutura em 309.930 e 312.12 e cabo superior |  | 005 |  | CWP-327 | S | TP | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-141 | E-EE-0820-141:Emissão de DF - Instalação de Amortecedores de Pico de Tensão 01 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-141 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 3.5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-142 | E-EE-0820-142:Emissão de DF - Instalação de Amortecedores de Pico de Tensão 02 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-142 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 3.625
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-143 | E-EE-0820-143:Emissão de DF - Instalação de Amortecedores de Pico de Tensão 03 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-143 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-049 | S-ES-0817-049: Emissão de DF - passarelas e plataformas de acesso |  | 008 |  | CWP-049 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-029 | S-ES-0817-029: Emissão de DF - Estrutura de suporte do duto @ 311.900 e nova viga 7 e 8 @ 314.800 |  | 008 |  | CWP-029 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-319 | S-ES-0827-319: Emissão de DF - Estrutura de suporte do duto @ 311.900 e nova viga 7 e 8 @ 314.800 |  | 005 |  | CWP-319 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-TP-322 | S-TP-0827-322: Emissão de DF - Colocar telhas, acabamento e flash |  | 005 |  | CWP-322 | S | TP | PWPe | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-330 | S-ES-0827-330: Emissão de DF - colunas e vigas linha 7 e 8 |  | 005 |  | CWP-330 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 0.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-331 | S-ES-0827-331: Emissão de DF - colunas e vigas linha 9 a 13+ |  | 005 |  | CWP-331 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-332 | S-ES-0827-332: Emissão de DF - Torquear estrutural completo |  | 005 |  | CWP-332 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 3.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-LU-050 | E-LU-0817-050: Emissão de DF - suportes de conduítes de luzes externas |  | 008 |  | CWP-050 | E | LU | PWPe | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-363 | J-IL-0827-363: Emissão de DF - instrumentos do Ciclone Axial |  | 005 |  | CWP-363 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-339 | S-ES-0827-339: Emissão de DF - passarelas e plataformas de acesso |  | 005 |  | CWP-339 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-J-IL-051 | J-IL-0817-051: Emissão de DF - Instrumentos do Dampers |  | 008 |  | CWP-051 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-058 | J-IL-0800-058: Emissão de DF - Instalação de Detectores de CO (com sirenes/faróis) |  | 007 |  | CWP-058 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-LU-340 | E-LU-0827-340: Emissão de DF - suportes de conduítes de luzes externas |  | 005 |  | CWP-340 | E | LU | PWPe | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-R-IN-021 | R-IN-0800-021: Emissão de DF - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 007 |  | CWP-021 | R | IN | PWPe | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-063 | S-ES-0820-063: Fabricação do Fornecedor - Novas Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2 |  | 006 |  | CWP-063 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-TP-032 | S-TP-0817-032: Fabricação do Fornecedor - telhas, acabamento e flash |  | 008 |  | CWP-032 | S | TP | PWPp | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-040 | S-ES-0817-040: Fabricação do Fornecedor - colunas e vigas linha 7 e 8 |  | 008 |  | CWP-040 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 0.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-041 | S-ES-0817-041: Fabricação do Fornecedor - colunas e vigas linha 9 a 13+ |  | 008 |  | CWP-041 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-341 | J-IL-0827-341: Fabricação do Fornecedor - Instrumentos do Dampers |  | 005 |  | CWP-341 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-037 | S-ES-0817-037: Fabricação do Fornecedor - Criar abertura de estrutura em 309.930 e 312.12 e cabo superior |  | 008 |  | CWP-037 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-042 | S-ES-0817-042: Fabricação do Fornecedor - Torquear estrutural completo |  | 008 |  | CWP-042 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 3.2
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-BD-056 | E-BD-0800-056: Fabricação do Fornecedor - Infra para Detectores de CO (com sirenes/faróis) |  | 007 |  | CWP-056 | E | BD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-K-MT-072 | K-MT-0821-072:: Fabricação do Fornecedor - Instrumentação e Câmeras da Ponte Rolante CTS (6 câmeras) |  | 004 |  | CWP-072 | K | MT | PWPp | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-073 | E-EE-0821-073: Fabricação do Fornecedor - Elétrica do Barramento e Pantógrafo do Carro de Transferência A CTS |  | 004 |  | CWP-073 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-BD-081 | E-BD-0821-081: Fabricação do Fornecedor - Infra para Câmeras de monitoramento do CTS |  | 004 |  | CWP-081 | E | BD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-089 | E-EE-0821-089: Fabricação do Fornecedor - Elétrica do barramento e Pantógrafo do Carro de Transferência B CTS |  | 004 |  | CWP-089 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-TP-327 | S-TP-0827-327: Fabricação do Fornecedor - Criar abertura de estrutura em 309.930 e 312.12 e cabo superior |  | 005 |  | CWP-327 | S | TP | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-141 | E-EE-0820-141:Fabricação do Fornecedor - Amortecedores de Pico de Tensão 01 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-141 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 3.5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-142 | E-EE-0820-142: Fabricação do Fornecedor - Amortecedores de Pico de Tensão 02 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-142 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 3.625
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-143 | E-EE-0820-143: Fabricação do Fornecedor - Amortecedores de Pico de Tensão 03 (Snubber) |  | 006 |  | CWP-143 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-049 | S-ES-0817-049: Fabricação do Fornecedor - passarelas e plataformas de acesso |  | 008 |  | CWP-049 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-029 | S-ES-0817-029: Fabricação do Fornecedor - Estrutura de suporte do duto @ 311.900 e nova viga 7 e 8 @ 314.800 |  | 008 |  | CWP-029 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-319 | S-ES-0827-319: Fabricação do Fornecedor - Estrutura de suporte do duto @ 311.900 e nova viga 7 e 8 @ 314.800 |  | 005 |  | CWP-319 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-TP-322 | S-TP-0827-322: Fabricação do Fornecedor - telhas, acabamento e flash |  | 005 |  | CWP-322 | S | TP | PWPp | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-330 | S-ES-0827-330: Fabricação do Fornecedor - colunas e vigas linha 7 e 8 |  | 005 |  | CWP-330 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 0.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-331 | S-ES-0827-331: Fabricação do Fornecedor - colunas e vigas linha 9 a 13+ |  | 005 |  | CWP-331 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-332 | S-ES-0827-332: Fabricação do Fornecedor - Torquear estrutural completo |  | 005 |  | CWP-332 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 3.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-LU-050 | E-LU-0817-050: Fabricação do Fornecedor - suportes de conduítes de luzes externas |  | 008 |  | CWP-050 | E | LU | PWPp | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-363 | J-IL-0827-363: Fabricação do Fornecedor - instrumentos do Ciclone Axial |  | 005 |  | CWP-363 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-339 | S-ES-0827-339: Fabricação do Fornecedor - passarelas e plataformas de acesso |  | 005 |  | CWP-339 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-J-IL-051 | J-IL-0817-051: Fabricação do Fornecedor - Instrumentos do Dampers |  | 008 |  | CWP-051 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-058 | J-IL-0800-058: Fabricação do Fornecedor - Detectores de CO (com sirenes/faróis) |  | 007 |  | CWP-058 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-LU-340 | E-LU-0827-340: Fabricação do Fornecedor - suportes de conduítes de luzes externas |  | 005 |  | CWP-340 | E | LU | PWPp | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-R-IN-021 | R-IN-0800-021: Fabricação do Fornecedor - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 007 |  | CWP-021 | R | IN | PWPp | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-063 | S-ES-0820-063: Transporte e Entrega na Obra-Novas Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-063 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-TP-032 | S-TP-0817-032: Transporte e Entrega na Obra-telhas, acabamento e flash-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-032 | S | TP | PWPl | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-040 | S-ES-0817-040: Transporte e Entrega na Obra-colunas e vigas linha 7 e 8-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-040 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 0.8
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-041 | S-ES-0817-041: Transporte e Entrega na Obra-colunas e vigas linha 9 a 13+-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-041 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-341 | J-IL-0827-341: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentos do Dampers-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-341 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-037 | S-ES-0817-037: Transporte e Entrega na Obra-Criar abertura de estrutura em 309.930 e 312.12 e cabo superior-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-037 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-042 | S-ES-0817-042: Transporte e Entrega na Obra-Torquear estrutural completo-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-042 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 3.2
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-BD-056 | E-BD-0800-056: Transporte e Entrega na Obra-Infra para Detectores de CO (com sirenes/faróis)-PF-0702 |  | 007 |  | CWP-056 | E | BD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-K-MT-072 | K-MT-0821-072: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentação e Câmeras da Ponte Rolante CTS (6 câmeras)-PF-0301 |  | 004 |  | CWP-072 | K | MT | PWPl | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-073 | E-EE-0821-073: Transporte e Entrega na Obra-Elétrica do Barramento e Pantógrafo do Carro de Transf A CTS-PF-1207 |  | 004 |  | CWP-073 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-BD-081 | E-BD-0821-081: Transporte e Entrega na Obra-Infra para Câmeras de monitoramento do CTS-PF-0702 |  | 004 |  | CWP-081 | E | BD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-089 | E-EE-0821-089: Transporte e Entrega na Obra-Elétrica do barramento e Pantógrafo do Carro de Transf B CTS-PF-1207 |  | 004 |  | CWP-089 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-TP-327 | S-TP-0827-327: Transporte e Entrega na Obra-Criar abertura de estrutura em 309.930 e 312.12 e cabo superior-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-327 | S | TP | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-141 | E-EE-0820-141:Transporte e entrega dos Amortecedores de Pico de Tensão 01 (Snubber)-PF-0206 |  | 006 |  | CWP-141 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 3.5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-142 | E-EE-0820-142: Transporte e Entrega na Obra-Amortecedores de Pico de Tensão 02 (Snubber)-PF-0206 |  | 006 |  | CWP-142 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 3.625
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-143 | E-EE-0820-143: Transporte e Entrega na Obra-Amortecedores de Pico de Tensão 03 (Snubber)-PF-0206 |  | 006 |  | CWP-143 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-049 | S-ES-0817-049: Transporte e Entrega na Obra-passarelas e plataformas de acesso-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-049 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-S-ES-029 | S-ES-0817-029: Transporte e Entrega na Obra-Estrutura de suporte do duto @311.900 e nova viga 7 e 8 @314.800-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-029 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-319 | S-ES-0827-319: Transporte e Entrega na Obra-Estrutura de suporte do duto @311.900 e nova viga 7 e 8 @314.800-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-319 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-TP-322 | S-TP-0827-322: Transporte e Entrega na Obra-telhas, acabamento e flash-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-322 | S | TP | PWPl | Ativo |  | HATCH | 1
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-330 | S-ES-0827-330: Transporte e Entrega na Obra-colunas e vigas linha 7 e 8-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-330 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 0.8
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-331 | S-ES-0827-331: Transporte e Entrega na Obra-colunas e vigas linha 9 a 13+-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-331 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 2.4
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-332 | S-ES-0827-332: Transporte e Entrega na Obra-Torquear estrutural completo-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-332 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 3.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-LU-050 | E-LU-0817-050: Transporte e Entrega na Obra-suportes de conduítes de luzes externas-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-050 | E | LU | PWPl | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-IL-363 | J-IL-0827-363: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos do Ciclone Axial-PF-0801 |  | 005 |  | CWP-363 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-339 | S-ES-0827-339: Transporte e Entrega na Obra-passarelas e plataformas de acesso-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-339 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-008-J-IL-051 | J-IL-0817-051: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentos do Dampers-PF-2001 |  | 008 |  | CWP-051 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-058 | J-IL-0800-058: Transporte e Entrega na Obra-Detectores de CO (com sirenes/faróis)-PF-0308 |  | 007 |  | CWP-058 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-LU-340 | E-LU-0827-340: Transporte e Entrega na Obra-suportes de conduítes de luzes externas-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-340 | E | LU | PWPl | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-R-IN-021 | R-IN-0800-021: Transporte e Entrega na Obra-Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio-PF-0304 |  | 007 |  | CWP-021 | R | IN | PWPl | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-190 | T-TU-0822-190:Montagem da tubulações de interconexão entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-190 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 8
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-BD-197 | E-BD-0822-197:Montagem de infra elétrica para o Sistema de Regulagem dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-197 | E | BD | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-199 | J-IL-0822-199:Montagem dos instrumentos para o Sistema de Regulagem dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-199 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-201 | T-TU-0822-201:Montagem do Conjunto de Válvula Gaveta do Sistema de Alimentação |  | 006 |  | CWP-201 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-202 | T-TU-0822-202:Montagem de Juntas De Expansão do Sistema de Alimentação |  | 006 |  | CWP-202 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-205 | T-TU-0822-205:Montagem das Virolas dos Eletrodos na Abóboda do Forno |  | 007 |  | CWP-205 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-211 | T-TU-0822-211:Montagem das tubulações do Sistema Hidráulico dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-211 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-212 | T-TU-0822-212:Montagem das tubulações hidráulicas do Sistema de Descarga do Calcinado |  | 006 |  | CWP-212 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-213 | J-IL-0822-213:Montagem de Instrumentação do Sistema de Descarga do Calcinado |  | 006 |  | CWP-213 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-216 | T-TU-0822-216:Montagem das tubulações dos Cilindros Hidráulicos da Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-216 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-217 | J-IL-0822-217:Montagem dos instrumentos do Sistema Hidráulico dos Cilindros de Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-217 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-218 | E-BD-0822-218:Montagem de infra elétrica do Sistema Hidráulico dos Cilindros de Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-218 | E | BD | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-224 | J-IL-0822-224:Montagem dos instrumentos para os do Distribuidores entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-224 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-225 | J-IL-0822-225:Montagem de infra elétrica para os do Distribuidores entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-225 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-227 | T-TU-0822-227:Montagem da tubulação de acionamento pneumático para os dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-227 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-228 | J-IL-0822-228:Montagem de Instrumentação para os dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-228 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-229 | E-BD-0822-229:Montagem da Infra elétrica para os dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-229 | E | BD | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-232 | T-TU-0822-232:Montagem da tubulação de acionamento pneumático para os dampers Lado metal (4x) |  | 006 |  | CWP-232 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-233 | J-IL-0822-233:Montagem de Instrumentação para os dampers Lado metal (4x) |  | 006 |  | CWP-233 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-234 | E-BD-0822-234:Montagem da Infra elétrica para os dampers Lado escória (4x) |  | 006 |  | CWP-234 | E | BD | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-236 | T-TU-0822-236:Montagem da tubulação de acionamento hidráulico do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-236 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-237 | J-IL-0822-237:Montagem dos instrumentos da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-237 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-239 | T-TU-0822-239:Montagem da tubulação de acionamento hidráulico do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-239 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-240 | J-IL-0822-240:Montagem dos instrumentos da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-240 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-190 | T-TU-0822-190:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulações de interconexão entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-190 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 8
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-BD-197 | E-BD-0822-197:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - infra elétrica para o Sistema de Regulagem dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-197 | E | BD | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-199 | J-IL-0822-199:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos para o Sistema de Regulagem dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-199 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-201 | T-TU-0822-201:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Conjunto de Válvula Gaveta do Sistema de Alimentação |  | 006 |  | CWP-201 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-202 | T-TU-0822-202:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Juntas De Expansão do Sistema de Alimentação |  | 006 |  | CWP-202 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-205 | T-TU-0822-205:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Virolas dos Eletrodos na Abóboda do Forno |  | 007 |  | CWP-205 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 45
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-211 | T-TU-0822-211:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulações do Sistema Hidráulico dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-211 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-212 | T-TU-0822-212:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulações hidráulicas do Sistema de Descarga do Calcinado |  | 006 |  | CWP-212 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-213 | J-IL-0822-213:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação do Sistema de Descarga do Calcinado |  | 006 |  | CWP-213 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-216 | T-TU-0822-216:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulações dos Cilindros Hidráulicos da Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-216 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-217 | J-IL-0822-217:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos do Sistema Hidráulico dos Cilindros de Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-217 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-218 | E-BD-0822-218:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - infra elétrica do Sistema Hidráulico dos Cilindros de Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-218 | E | BD | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-224 | J-IL-0822-224:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos para os do Distribuidores entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-224 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-225 | J-IL-0822-225:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - infra elétrica para os do Distribuidores entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-225 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-227 | T-TU-0822-227:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulação de acionamento pneumático para os dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-227 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-228 | J-IL-0822-228:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação para os dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-228 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-229 | E-BD-0822-229:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra elétrica para os dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-229 | E | BD | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-232 | T-TU-0822-232:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulação de acionamento pneumático para os dampers Lado metal (4x) |  | 006 |  | CWP-232 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-233 | J-IL-0822-233:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação para os dampers Lado metal (4x) |  | 006 |  | CWP-233 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-234 | E-BD-0822-234:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra elétrica para os dampers Lado escória (4x) |  | 006 |  | CWP-234 | E | BD | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-236 | T-TU-0822-236:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulação de acionamento hidráulico do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-236 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-237 | J-IL-0822-237:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-237 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-239 | T-TU-0822-239:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulação de acionamento hidráulico do Cilindro e Tampa da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-239 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-240 | J-IL-0822-240:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-240 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-199 | J-IL-0822-199:Emissão de DF - instrumentos para o Sistema de Regulagem dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-199 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-201 | T-TU-0822-201:Emissão de DF - Conjunto de Válvula Gaveta do Sistema de Alimentação |  | 006 |  | CWP-201 | T | TU | PWPe | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-202 | T-TU-0822-202:Emissão de DF - Juntas De Expansão do Sistema de Alimentação |  | 006 |  | CWP-202 | T | TU | PWPe | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-205 | T-TU-0822-205:Emissão de DF - Virolas dos Eletrodos na Abóboda do Forno |  | 007 |  | CWP-205 | T | TU | PWPe | Ativo |  | SMS | 45
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-213 | J-IL-0822-213:Emissão de DF - Instrumentação do Sistema de Descarga do Calcinado |  | 006 |  | CWP-213 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-217 | J-IL-0822-217:Emissão de DF - instrumentos do Sistema Hidráulico dos Cilindros de Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-217 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-224 | J-IL-0822-224:Emissão de DF - instrumentos para os do Distribuidores entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-224 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-228 | J-IL-0822-228:Emissão de DF - Instrumentação para os dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-228 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-233 | J-IL-0822-233:Emissão de DF - Instrumentação para os dampers Lado metal (4x) |  | 006 |  | CWP-233 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-237 | J-IL-0822-237:Emissão de DF - instrumentos da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-237 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-240 | J-IL-0822-240:Emissão de DF - instrumentos da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-240 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-199 | J-IL-0822-199: Fabricação do Fornecedor - instrumentos para o Sistema de Regulagem dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-199 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-201 | T-TU-0822-201: Fabricação do Fornecedor - Conjunto de Válvula Gaveta do Sistema de Alimentação |  | 006 |  | CWP-201 | T | TU | PWPp | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-202 | T-TU-0822-202: Fabricação do Fornecedor - Juntas De Expansão do Sistema de Alimentação |  | 006 |  | CWP-202 | T | TU | PWPp | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-205 | T-TU-0822-205: Fabricação do Fornecedor - Virolas dos Eletrodos na Abóboda do Forno |  | 007 |  | CWP-205 | T | TU | PWPp | Ativo |  | SMS | 45
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-213 | J-IL-0822-213: Fabricação do Fornecedor - Instrumentação do Sistema de Descarga do Calcinado |  | 006 |  | CWP-213 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-217 | J-IL-0822-217: Fabricação do Fornecedor - instrumentos do Sistema Hidráulico dos Cilindros de Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-217 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-224 | J-IL-0822-224: Fabricação do Fornecedor - instrumentos para os do Distribuidores entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-224 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-228 | J-IL-0822-228: Fabricação do Fornecedor - Instrumentação para os dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-228 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-233 | J-IL-0822-233: Fabricação do Fornecedor - Instrumentação para os dampers Lado metal (4x) |  | 006 |  | CWP-233 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-237 | J-IL-0822-237: Fabricação do Fornecedor - instrumentos da Chaminé (Lado norte) |  | 006 |  | CWP-237 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-240 | J-IL-0822-240: Fabricação do Fornecedor - instrumentos da Chaminé (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-240 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-199 | J-IL-0822-199: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos para o Sistema de Regulagem dos Eletrodos-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-199 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-201 | T-TU-0822-201: Transporte e Entrega na Obra-Conjunto de Válvula Gaveta do Sistema de Alimentação-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-201 | T | TU | PWPl | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-202 | T-TU-0822-202: Transporte e Entrega na Obra-Juntas De Expansão do Sistema de Alimentação-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-202 | T | TU | PWPl | Ativo |  | SMS | 30
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-205 | T-TU-0822-205: Transporte e Entrega na Obra-Virolas dos Eletrodos na Abóboda do Forno-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-205 | T | TU | PWPl | Ativo |  | SMS | 45
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-213 | J-IL-0822-213: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentação do Sistema de Descarga do Calcinado-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-213 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-217 | J-IL-0822-217: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos do Sist. Hidráulico dos Cilindros-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-217 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-224 | J-IL-0822-224: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentos dos Distrib. entre eletrodo e sistema de refrig.-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-224 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-228 | J-IL-0822-228: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentação para os dampers Lado metal (2x)-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-228 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-233 | J-IL-0822-233: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentação para os dampers Lado metal (4x)-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-233 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-237 | J-IL-0822-237: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos da Chaminé (Lado norte)-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-237 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-240 | J-IL-0822-240: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos da Chaminé (Lado Sul)-PF-1203 |  | 006 |  | CWP-240 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-CB-198 | E-CB-0822-198:Lançamento e ligação de cabos para o Sistema de Regulagem dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-198 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-206 | J-IL-0822-206:Montagem de Instrumentação da Abóboda do Forno |  | 006 |  | CWP-206 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-207 | E-BD-0822-207:Montagem da Infra elétrica da Abóboda do Forno |  | 006 |  | CWP-207 | E | BD | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-208 | E-CB-0822-208:Lançamento e ligação de cabos da Abóboda do Forno |  | 006 |  | CWP-208 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-214 | E-CB-0822-214:Lançamento e ligação de cabos do Sistema de Descarga do Calcinado |  | 006 |  | CWP-214 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-215 | E-CB-0822-215:Lançamento e ligação de cabos da Abóboda do Forno |  | 006 |  | CWP-215 | E | CB | CWP | Inativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-219 | E-CB-0822-219:Lançamento e ligação de cabos do Sistema Hidráulico dos Cilindros de Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-219 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-CB-226 | E-CB-0822-226:Lançamento e ligação de cabos para os do Distribuidores entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-226 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-251 | E-CB-0822-251:Lançamento e ligação de cabos para os Dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-251 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-252 | E-CB-0822-252:Lançamento e ligação de cabos para os Dampers Lado escória (4x) |  | 006 |  | CWP-252 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-CB-198 | E-CB-0822-198:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos para o Sistema de Regulagem dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-198 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-206 | J-IL-0822-206:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação da Abóboda do Forno |  | 006 |  | CWP-206 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-207 | E-BD-0822-207:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra elétrica da Abóboda do Forno |  | 006 |  | CWP-207 | E | BD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-208 | E-CB-0822-208:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos da Abóboda do Forno |  | 006 |  | CWP-208 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-214 | E-CB-0822-214:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos do Sistema de Descarga do Calcinado |  | 006 |  | CWP-214 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-215 | E-CB-0822-215:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos da Abóboda do Forno |  | 006 |  | CWP-215 | E | CB | EWPc | Inativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-219 | E-CB-0822-219:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos do Sistema Hidráulico dos Cilindros de Alimentação do Forno |  | 006 |  | CWP-219 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-CB-226 | E-CB-0822-226:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos para os do Distribuidores entre eletrodo e sistema de refrigeração |  | 007 |  | CWP-226 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-251 | E-CB-0822-251:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos para os Dampers Lado metal (2x) |  | 006 |  | CWP-251 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-252 | E-CB-0822-252:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos para os Dampers Lado escória (4x) |  | 006 |  | CWP-252 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-206 | J-IL-0822-206:Emissão de DF - Instrumentação da Abóboda do Forno |  | 006 |  | CWP-206 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-206 | J-IL-0822-206: Fabricação do Fornecedor - Instrumentação da Abóboda do Forno |  | 006 |  | CWP-206 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-206 | J-IL-0822-206: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentação da Abóboda do Forno-PF-0801 |  | 006 |  | CWP-206 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-134 | E-RE-0822-134:Reforma do Gradator 03 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-134 | E | RE | CWP | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-132 | E-RE-0822-132:Reforma do Gradator 01 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-132 | E | RE | CWP | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-K-MT-131 | K-MT-0822-131:Instalação de Câmeras de Monitoramento na região do Forno e dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-131 | K | MT | CWP | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-155 | T-TU-0822-155:Montagem de tubulações e conexões de resfriamento dos Transformadores |  | 007 |  | CWP-155 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-156 | T-TU-0822-156:Montagem de tubulações e conexões de resfriamento dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-156 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-164 | J-IL-0822-164:Montagem de instrumentos de resfriamento dos Transformadores |  | 007 |  | CWP-164 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-165 | J-IL-0822-165:Montagem de instrumentos de resfriamento dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-165 | J | IL | CWP | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-133 | E-RE-0822-133:Reforma do Gradator 02 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-133 | E | RE | CWP | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-134 | E-RE-0822-134:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforma do Gradator 03 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-134 | E | RE | EWPc | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-132 | E-RE-0822-132:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforma do Gradator 01 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-132 | E | RE | EWPc | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-K-MT-131 | K-MT-0822-131:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação de Câmeras de Monitoramento na região do Forno e dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-131 | K | MT | EWPc | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-155 | T-TU-0822-155:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulações e conexões de resfriamento dos Transformadores |  | 007 |  | CWP-155 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-156 | T-TU-0822-156:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulações e conexões de resfriamento dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-156 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-164 | J-IL-0822-164:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos de resfriamento dos Transformadores |  | 007 |  | CWP-164 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-165 | J-IL-0822-165:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos de resfriamento dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-165 | J | IL | EWPc | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-133 | E-RE-0822-133:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforma do Gradator 02 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-133 | E | RE | EWPc | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-134 | E-RE-0822-134:Emissão de DF - Reforma do Gradator 03 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-134 | E | RE | PWPe | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-132 | E-RE-0822-132:Emissão de DF - Reforma do Gradator 01 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-132 | E | RE | PWPe | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-K-MT-131 | K-MT-0822-131:Emissão de DF - Instalação de Câmeras de Monitoramento na região do Forno e dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-131 | K | MT | PWPe | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-164 | J-IL-0822-164:Emissão de DF - Emissão de DF - instrumentos de resfriamento dos Transformadores |  | 007 |  | CWP-164 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-165 | J-IL-0822-165:Emissão de DF - instrumentos de resfriamento dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-165 | J | IL | PWPe | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-133 | E-RE-0822-133:Emissão de DF - Reforma do Gradator 02 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-133 | E | RE | PWPe | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-134 | E-RE-0822-134: Fabricação do Fornecedor - Gradator 03 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-134 | E | RE | PWPp | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-132 | E-RE-0822-132: Fabricação do Fornecedor - Gradator 01 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-132 | E | RE | PWPp | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-K-MT-131 | K-MT-0822-131: Fabricação do Fornecedor - Câmeras de Monitoramento na região do Forno e dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-131 | K | MT | PWPp | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-164 | J-IL-0822-164: Fabricação do Fornecedor - Fabricação do Fornecedor - instrumentos de resfriamento dos Transformadores |  | 007 |  | CWP-164 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-165 | J-IL-0822-165: Fabricação do Fornecedor - instrumentos de resfriamento dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-165 | J | IL | PWPp | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-133 | E-RE-0822-133: Fabricação do Fornecedor - Gradator 02 (Subistituição das placas de controle) |  | 007 |  | CWP-133 | E | RE | PWPp | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-134 | E-RE-0822-134: Transporte e Entrega na Obra-Gradator 03 (Subistituição das placas de controle)-PF-0305 |  | 007 |  | CWP-134 | E | RE | PWPl | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-132 | E-RE-0822-132: Transporte e Entrega na Obra-Gradator 01 (Subistituição das placas de controle)-PF-0305 |  | 007 |  | CWP-132 | E | RE | PWPl | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-007-K-MT-131 | K-MT-0822-131: Transporte e Entrega na Obra-Câmeras de Monitoramento na região do Forno e dos Eletrodos-PF-0309 |  | 007 |  | CWP-131 | K | MT | PWPl | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-164 | J-IL-0822-164: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos de resfriamento dos Transformadores-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-164 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-J-IL-165 | J-IL-0822-165: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos de resfriamento dos Eletrodos-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-165 | J | IL | PWPl | Ativo |  | SMS | 4
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-RE-133 | E-RE-0822-133: Transporte e Entrega na Obra-Gradator 02 (Subistituição das placas de controle)-PF-0305 |  | 007 |  | CWP-133 | E | RE | PWPl | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-109 | E-BD-0822-109:Montagem de Infra de elétrica para a área do Forno |  | 006 |  | CWP-109 | E | BD | CWP | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-150 | S-ES-0822-150:Montagem das Vigas metálicas da Soleira do Forno 2 (Fundo) |  | 006 |  | CWP-150 | S | ES | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-153 | S-ES-0822-153:Montagem do Sistema de proteção de dilatação (molas, tirantes, etc) |  | 006 |  | CWP-153 | S | ES | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-154 | T-TU-0822-154:Montagem anel de retorno de água de resfriamento das placas de cobre |  | 006 |  | CWP-154 | T | TU | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-159 | E-LU-0822-159:Montagem de luminárias e acessórios na região do Forno |  | 006 |  | CWP-159 | E | LU | CWP | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-109 | E-BD-0822-109:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra de elétrica para a área do Forno |  | 006 |  | CWP-109 | E | BD | EWPc | Inativo |  |  | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-150 | S-ES-0822-150:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - das Vigas metálicas da Soleira do Forno 2 (Fundo) |  | 006 |  | CWP-150 | S | ES | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-153 | S-ES-0822-153:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de proteção de dilatação (molas, tirantes, etc) |  | 006 |  | CWP-153 | S | ES | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-154 | T-TU-0822-154:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - anel de retorno de água de resfriamento das placas de cobre |  | 006 |  | CWP-154 | T | TU | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-159 | E-LU-0822-159:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - luminárias e acessórios na região do Forno |  | 006 |  | CWP-159 | E | LU | EWPc | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-150 | S-ES-0822-150:Emissão de DF - Vigas metálicas da Soleira do Forno 2 (Fundo) |  | 006 |  | CWP-150 | S | ES | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-153 | S-ES-0822-153:Emissão de DF - Sistema de proteção de dilatação (molas, tirantes, etc) |  | 006 |  | CWP-153 | S | ES | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-154 | T-TU-0822-154:Emissão de DF - anel de retorno de água de resfriamento das placas de cobre |  | 006 |  | CWP-154 | T | TU | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-159 | E-LU-0822-159:Emissão de DF - luminárias e acessórios na região do Forno |  | 006 |  | CWP-159 | E | LU | PWPe | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-150 | S-ES-0822-150: Fabricação do Fornecedor - Vigas metálicas da Soleira do Forno 2 (Fundo) |  | 006 |  | CWP-150 | S | ES | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-153 | S-ES-0822-153: Fabricação do Fornecedor - Sistema de proteção de dilatação (molas, tirantes, etc) |  | 006 |  | CWP-153 | S | ES | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-154 | T-TU-0822-154: Fabricação do Fornecedor - anel de retorno de água de resfriamento das placas de cobre |  | 006 |  | CWP-154 | T | TU | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-159 | E-LU-0822-159: Fabricação do Fornecedor - luminárias e acessórios na região do Forno |  | 006 |  | CWP-159 | E | LU | PWPp | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-150 | S-ES-0822-150: Transporte e Entrega na Obra-Vigas metálicas da Soleira do Forno 2 (Fundo)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-150 | S | ES | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-153 | S-ES-0822-153: Transporte e Entrega na Obra-Sistema de proteção de dilatação (molas, tirantes, etc)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-153 | S | ES | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-154 | T-TU-0822-154: Transporte e Entrega na Obra-anel de retorno de água de resfriamento das placas de cobre-PF-0602 |  | 006 |  | CWP-154 | T | TU | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-159 | E-LU-0822-159: Transporte e Entrega na Obra-luminárias e acessórios na região do Forno-PF-0703 |  | 006 |  | CWP-159 | E | LU | PWPl | Inativo |  | HATCH | -
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-DC-246 | C-DC-0822-246:Demolição Civis de Concreto da Área do Forno (Pier) |  | 006 |  | CWP-246 | C | DC | CWP | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-137 | E-RE-0822-137:Reforma do Transformador 03 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-137 | E | RE | CWP | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-135 | E-RE-0822-135:Reforma do Transformador 01 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-135 | E | RE | CWP | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-098 | S-ES-0822-098:Montagem das Vigas da Soleira do forno (Fundo) |  | 006 |  | CWP-098 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-099 | S-ES-0822-099:Montagem do Sistema de Contenção (Tampão e Travamento) |  | 006 |  | CWP-099 | S | ES | CWP | Inativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-100 | S-ES-0822-100:Montagem das Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno (Buck Stay) |  | 006 |  | CWP-100 | S | ES | CWP | Inativo |  | HATCH | 33.6
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-101 | S-ES-0822-101:Montagem dos Tirantes do Forno |  | 006 |  | CWP-101 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 64
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-102 | S-ES-0822-102:Montagem das Molas de Contenção do Forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-102 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-104 | S-ES-0822-104:Montagem das Plataformas de Acessos |  | 006 |  | CWP-104 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-105 | E-EE-0822-105:Montagem da Câmara de Resfriamento do Fundo |  | 006 |  | CWP-105 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 38
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-106 | S-ES-0822-106:Montagem Laterais de Aletas de Cobre e Câmaras de Resfriamento de ar insulflado |  | 006 |  | CWP-106 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-107 | J-IL-0822-107:Montagem de Instrumentação na Região do Forno |  | 006 |  | CWP-107 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH | 32
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-112 | T-TU-0822-112:Montagem da Tubulação de Interconexão do Forno 2 resfriamento da parede do Forno (Chapas de cobre) |  | 006 |  | CWP-112 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-113 | T-TU-0822-113:Montagem da Tubulação do anel de distribuidor de água de resfriamento das placas de cobre do Forno |  | 006 |  | CWP-113 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH | 60
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-115 | S-ES-0822-115:Montagem das Novas Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2 (Buck Stay) |  | 006 |  | CWP-115 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-130 | E-CB-0822-130:Lançamento e ligação de cabos para Câmeras de monitoramento |  | 006 |  | CWP-130 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-157 | E-BD-0822-157:Montagem de Infra para Câmeras de Monitoramento |  | 006 |  | CWP-157 | E | BD | CWP | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-158 | E-EE-0822-158:Montagem de Painéis para a área do Forno |  | 006 |  | CWP-158 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-161 | E-EE-0822-161:Montagem de Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas na região do Forno |  | 006 |  | CWP-161 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-162 | E-EE-0822-162:Montagem de Caixas de Junção Profibus na região do Forno |  | 006 |  | CWP-162 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-163 | J-IL-0822-163:Montagem de instrumentos do resfriamento da parede do Forno (Chapas de cobre) |  | 006 |  | CWP-163 | J | IL | CWP | Inativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-166 | J-IL-0822-166:Montagem de Termopar na região do Forno |  | 006 |  | CWP-166 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-249 | E-CB-0822-249:Lançamento e ligação de cabos para a área do Forno |  | 006 |  | CWP-249 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-EC-114 | C-EC-0822-114:Construção Civis de Concreto da Área do Forno 2 (Pier) |  | 006 |  | CWP-114 | C | EC | CWP | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-136 | E-RE-0822-136:Reforma do Transformador 02 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-136 | E | RE | CWP | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-DC-246 | C-DC-0822-246:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Demolição Civis de Concreto da Área do Forno (Pier) |  | 006 |  | CWP-246 | C | DC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-137 | E-RE-0822-137:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforma do Transformador 03 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-137 | E | RE | EWPc | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-135 | E-RE-0822-135:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforma do Transformador 01 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-135 | E | RE | EWPc | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-098 | S-ES-0822-098:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Vigas da Soleira do forno (Fundo) |  | 006 |  | CWP-098 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-099 | S-ES-0822-099:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Contenção (vigas de estaiamento, tampão e travamento) |  | 006 |  | CWP-099 | S | ES | EWPc | Inativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-100 | S-ES-0822-100:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno (Buck Stay) |  | 006 |  | CWP-100 | S | ES | EWPc | Inativo |  | HATCH | 33.6
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-101 | S-ES-0822-101:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tirantes do Forno |  | 006 |  | CWP-101 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 64
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-102 | S-ES-0822-102:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Molas de Contenção do Forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-102 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-104 | S-ES-0822-104:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Plataformas de Acessos |  | 006 |  | CWP-104 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-105 | E-EE-0822-105:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Câmara de Resfriamento do Fundo |  | 006 |  | CWP-105 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 38
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-106 | S-ES-0822-106:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Laterais de Aletas de Cobre e Câmaras de Resfriamento de ar insulflado |  | 006 |  | CWP-106 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-107 | J-IL-0822-107:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação na Região do Forno |  | 006 |  | CWP-107 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH | 32
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-112 | T-TU-0822-112:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tubulação de Interconexão do Forno 2 resfriamento da parede do Forno (Chapas de cobre) |  | 006 |  | CWP-112 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-113 | T-TU-0822-113:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tubulação do anel de distribuidor de água de resfriamento das placas de cobre do Forno |  | 006 |  | CWP-113 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 60
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-115 | S-ES-0822-115:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Novas Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2 (Buck Stay) |  | 006 |  | CWP-115 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-130 | E-CB-0822-130:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos para Câmeras de monitoramento |  | 006 |  | CWP-130 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-157 | E-BD-0822-157:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra para Câmeras de monitoramento |  | 006 |  | CWP-157 | E | BD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-158 | E-EE-0822-158:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Painéis para a área do Forno |  | 006 |  | CWP-158 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-161 | E-EE-0822-161:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas na região do Forno |  | 006 |  | CWP-161 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-162 | E-EE-0822-162:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Caixas de Junção Profibus na região do Forno |  | 006 |  | CWP-162 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-163 | J-IL-0822-163:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - instrumentos do resfriamento da parede do Forno (Chapas de cobre) |  | 006 |  | CWP-163 | J | IL | EWPc | Inativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-166 | J-IL-0822-166:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Termopar na região do Forno |  | 006 |  | CWP-166 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-249 | E-CB-0822-249:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de cabos para a área do Forno |  | 006 |  | CWP-249 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 6
OP-SE227 | OP-SE227-006-C-EC-114 | C-EC-0822-114:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Construção Civis de Concreto da Área do Forno 2 (Pier) |  | 006 |  | CWP-114 | C | EC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-136 | E-RE-0822-136:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforma do Transformador 02 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-136 | E | RE | EWPc | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-137 | E-RE-0822-137:Emissão de DF - Reforma do Transformador 03 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-137 | E | RE | PWPe | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-135 | E-RE-0822-135:Emissão de DF - Reforma do Transformador 01 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-135 | E | RE | PWPe | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-098 | S-ES-0822-098:Emissão de DF - Vigas da Soleira do forno (Fundo) |  | 006 |  | CWP-098 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-099 | S-ES-0822-099:Emissão de DF - Sistema de Contenção (vigas de estaiamento, tampão e travamento) |  | 006 |  | CWP-099 | S | ES | PWPe | Inativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-100 | S-ES-0822-100:Emissão de DF - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno (Buck Stay) |  | 006 |  | CWP-100 | S | ES | PWPe | Inativo |  | HATCH | 33.6
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-101 | S-ES-0822-101:Emissão de DF - Tirantes do Forno |  | 006 |  | CWP-101 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 64
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-102 | S-ES-0822-102:Emissão de DF - Molas de Contenção do Forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-102 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-104 | S-ES-0822-104:Emissão de DF - Plataformas de Acessos |  | 006 |  | CWP-104 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-105 | E-EE-0822-105:Emissão de DF - Câmara de Resfriamento do Fundo |  | 006 |  | CWP-105 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 38
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-106 | S-ES-0822-106:Emissão de DF - Laterais de Aletas de Cobre e Câmaras de Resfriamento de ar insulflado |  | 006 |  | CWP-106 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-107 | J-IL-0822-107:Emissão de DF - Instrumentação na Região do Forno |  | 006 |  | CWP-107 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH | 32
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-115 | S-ES-0822-115:Emissão de DF - Novas Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2 (Buck Stay) |  | 006 |  | CWP-115 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-157 | E-BD-0822-157:Emissão de DF - Infra para Câmeras de monitoramento |  | 006 |  | CWP-157 | E | BD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-158 | E-EE-0822-158:Emissão de DF - Painéis para a área do Forno |  | 006 |  | CWP-158 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-161 | E-EE-0822-161:Emissão de DF - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas na região do Forno |  | 006 |  | CWP-161 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-162 | E-EE-0822-162:Emissão de DF - Caixas de Junção Profibus na região do Forno |  | 006 |  | CWP-162 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-163 | J-IL-0822-163:Emissão de DF - Emissão de DF - instrumentos do resfriamento da parede do Forno (Chapas de cobre) |  | 006 |  | CWP-163 | J | IL | PWPe | Inativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-166 | J-IL-0822-166:Emissão de DF - Termopar na região do Forno |  | 006 |  | CWP-166 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-136 | E-RE-0822-136:Emissão de DF - Reforma do Transformador 02 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-136 | E | RE | PWPe | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-137 | E-RE-0822-137: Fabricação do Fornecedor - Transformador 03 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-137 | E | RE | PWPp | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-135 | E-RE-0822-135: Fabricação do Fornecedor - Transformador 01 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-135 | E | RE | PWPp | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-098 | S-ES-0822-098:Fabricação do Fornecedor - Vigas da Soleira do forno (Fundo) |  | 006 |  | CWP-098 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-099 | S-ES-0822-099:Fabricação do Fornecedor - Sistema de Contenção (vigas de estaiamento, tampão e travamento) |  | 006 |  | CWP-099 | S | ES | PWPp | Inativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-100 | S-ES-0822-100:Fabricação do Fornecedor - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno (Buck Stay) |  | 006 |  | CWP-100 | S | ES | PWPp | Inativo |  | HATCH | 33.6
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-101 | S-ES-0822-101:Fabricação do Fornecedor - Tirantes do Forno |  | 006 |  | CWP-101 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 64
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-102 | S-ES-0822-102:Fabricação do Fornecedor - Molas de Contenção do Forno (Binding System) |  | 006 |  | CWP-102 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-104 | S-ES-0822-104:Fabricação do Fornecedor - Plataformas de Acessos |  | 006 |  | CWP-104 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-105 | E-EE-0822-105:Fabricação do Fornecedor - Câmara de Resfriamento do Fundo |  | 006 |  | CWP-105 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 38
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-106 | S-ES-0822-106:Fabricação do Fornecedor - Laterais de Aletas de Cobre e Câmaras de Resfriamento de ar insulflado |  | 006 |  | CWP-106 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-107 | J-IL-0822-107:Fabricação do Fornecedor - Instrumentação na Região do Forno |  | 006 |  | CWP-107 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH | 32
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-115 | S-ES-0822-115: Fabricação do Fornecedor - Novas Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2 (Buck Stay) |  | 006 |  | CWP-115 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-157 | E-BD-0822-157: Fabricação do Fornecedor - Infra para Câmeras de monitoramento |  | 006 |  | CWP-157 | E | BD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-158 | E-EE-0822-158: Fabricação do Fornecedor - Painéis para a área do Forno |  | 006 |  | CWP-158 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-161 | E-EE-0822-161: Fabricação do Fornecedor - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas na região do Forno |  | 006 |  | CWP-161 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-162 | E-EE-0822-162: Fabricação do Fornecedor - Caixas de Junção Profibus na região do Forno |  | 006 |  | CWP-162 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-163 | J-IL-0822-163: Fabricação do Fornecedor - Fabricação do Fornecedor - instrumentos do resfriamento da parede do Forno (Chapas de cobre) |  | 006 |  | CWP-163 | J | IL | PWPp | Inativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-166 | J-IL-0822-166: Fabricação do Fornecedor - Termopar na região do Forno |  | 006 |  | CWP-166 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-136 | E-RE-0822-136: Fabricação do Fornecedor - Transformador 02 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 006 |  | CWP-136 | E | RE | PWPp | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-137 | E-RE-0822-137: Transporte e Entrega na Obra-Transformador 03 (Troca de óleo, limpezas, e troca de compon.)-PF-0207 |  | 006 |  | CWP-137 | E | RE | PWPl | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-135 | E-RE-0822-135: Transporte e Entrega na Obra-Transformador 01 (Troca de óleo, limpezas, e troca de compon.)-PF-0207 |  | 006 |  | CWP-135 | E | RE | PWPl | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-098 | S-ES-0822-098:Transporte e Entrega na Obra-Vigas da Soleira do forno (Fundo)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-098 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-099 | S-ES-0822-099:Transporte e Entrega na Obra-Sistema de Contenção (vigas de estaiamento, tampão e travamento)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-099 | S | ES | PWPl | Inativo |  | HATCH | 42
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-100 | S-ES-0822-100:Transporte e Entrega na Obra-Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno (Buck Stay)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-100 | S | ES | PWPl | Inativo |  | HATCH | 33.6
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-101 | S-ES-0822-101:Transporte e Entrega na Obra-Tirantes do Forno-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-101 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 64
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-102 | S-ES-0822-102:Transporte e Entrega na Obra-Molas de Contenção do Forno (Binding System)-PS-1118 |  | 006 |  | CWP-102 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-104 | S-ES-0822-104:Transporte e Entrega na Obra-Plataformas de Acessos-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-104 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-105 | E-EE-0822-105:Transporte e Entrega na Obra-Câmara de Resfriamento do Fundo-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-105 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 38
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-106 | S-ES-0822-106:Transporte e Entrega na Obra-Laterais de Aletas de Cobre e Câmaras de Resf. de ar insulflado-PF-1204 |  | 006 |  | CWP-106 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-107 | J-IL-0822-107:Transporte e Entrega na Obra-Instrumentação na Região do Forno-PF-0801 |  | 006 |  | CWP-107 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH | 32
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-115 | S-ES-0822-115: Transporte e Entrega na Obra-Novas Estruturas Metálicas do Entorno do Forno 2 (Buck Stay)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-115 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-157 | E-BD-0822-157: Transporte e Entrega na Obra-Infra para Câmeras de monitoramento-PF-0702 |  | 006 |  | CWP-157 | E | BD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 16.8
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-158 | E-EE-0822-158: Transporte e Entrega na Obra-Painéis para a área do Forno-PF-0704 |  | 006 |  | CWP-158 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-161 | E-EE-0822-161: Transporte e Entrega na Obra-Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas na região do Forno-PF-0802 |  | 006 |  | CWP-161 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-162 | E-EE-0822-162: Transporte e Entrega na Obra-Caixas de Junção Profibus na região do Forno-PF-0803 |  | 006 |  | CWP-162 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-163 | J-IL-0822-163: Transporte e Entrega na Obra-instrumentos do resfriamento da parede do Forno (Chapas de cobre)-PF-0805 |  | 006 |  | CWP-163 | J | IL | PWPl | Inativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-166 | J-IL-0822-166: Transporte e Entrega na Obra-Termopar na região do Forno-PF-1001 |  | 006 |  | CWP-166 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-RE-136 | E-RE-0822-136: Transporte e Entrega na Obra-Transformador 02 (Troca de óleo, limpezas, e troca de compon.)-PF-0207 |  | 006 |  | CWP-136 | E | RE | PWPl | Ativo |  | VALE | 5
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-498 | M-EM-0817-498:Reforma do Duto Curvo superior do HAIRPIN COOLER |  | 008 |  | CWP-498 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 16
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-466 | M-EM-0827-466:Reparos / Substituição de componestes do Ciclone Axial |  | 005 |  | CWP-466 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-498 | M-EM-0817-498: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforma do Duto Curvo superior do HAIRPIN COOLER |  | 008 |  | CWP-498 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 16
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-466 | M-EM-0827-466:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reparos/Substituição componestes do Ciclone Axial |  | 005 |  | CWP-466 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-498 | M-EM-0817-498:Emissão de DFs - Reforma do Duto Curvo superior do HAIRPIN COOLER |  | 008 |  | CWP-498 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 16
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-466 | M-EM-0827-466:Emissão de DF - Reparos / Substituição de componestes do Ciclone Axial |  | 005 |  | CWP-466 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-498 | M-EM-0817-498:Fabricação do Fornecedor - Reforma do Duto Curvo superior do HAIRPIN COOLER |  | 008 |  | CWP-498 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 16
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-466 | M-EM-0827-466:Fabricação do Fornecedor - Reparos / Substituição de componestes do Ciclone Axial |  | 005 |  | CWP-466 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-498 | M-EM-0817-498:Transporte e Entrega na Obra-Reforma do Duto Curvo superior do HAIRPIN COOLER-PF-1117 |  | 008 |  | CWP-498 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 16
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-466 | M-EM-0827-466:Transporte e Entrega na Obra-Reparos / Substituição de componestes do Ciclone Axial-PF-1117 |  | 005 |  | CWP-466 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-C-DC-468 | C-DC-0821-468:Demolição das Estruturas metálicas da Linha 2 CTS (2Guias do Fosso, trilhos no piso existentes) |  | 004 |  | CWP-468 | C | DC | CWP | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-SD-482 | E-SD-0800-482:Desmontagem de Cabos Elétricos de Força |  | 007 |  | CWP-482 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-C-EC-475 | C-EC-0800-475:Construção das Obras Civis de Concreto |  | 007 |  | CWP-475 | C | EC | CWP | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-SD-481 | E-SD-0800-481:Desmontagem de Infra de Elétrica |  | 007 |  | CWP-481 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 25
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-SD-483 | E-SD-0800-483:Desmontagem de Cabos Elétricos de Rede, Instrumentação e Controle |  | 007 |  | CWP-483 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 5
OP-SE227 | OP-SE227-008-C-EC-490 | C-EC-0830-490:Construção das Obras Civis de Concreto |  | 008 |  | CWP-490 | C | EC | CWP | Ativo |  | HATCH | 43
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-492 | M-SD-0827-492:Desmontagem Mecânica de Equipamentos do Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-492 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH | 7
OP-SE227 | OP-SE227-004-S-ES-501 | S-ES-0821-501:Montagem de Guias para Poços de Elevação de Contêineres (Peça Mecânica) |  | 004 |  | CWP-501 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-503 | M-EM-0830-503:Montagem dos Potes de Escória |  | 008 |  | CWP-503 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-T-TU-504 | T-TU-0813-504:Montagem de Tubulação Hidráulica |  | 008 |  | CWP-504 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-CB-550 | E-CB-0817-550:Lançamento e Ligação de Cabos de Iluminação - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 008 |  | CWP-550 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-CB-551 | E-CB-0817-551:Lançamento e Ligação de Cabos de Instrumentação/Comunicação - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 008 |  | CWP-551 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-CB-552 | E-CB-0817-552:Lançamento e Ligação de Cabos de Força - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 008 |  | CWP-552 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-553 | E-CB-0821-553:Lançamento e Ligação de Cabos de Iluminação - Sistema de Transferência de Calcinado (Line 2) |  | 004 |  | CWP-553 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-554 | E-CB-0821-554:Lançamento e Ligação de Cabos de Força - Sistema de Transferência de Calcinado (Line 2) |  | 004 |  | CWP-554 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-564 | E-CB-0827-564:Lançamento e Ligação de Cabos de Iluminação - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-564 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-565 | E-CB-0827-565:Lançamento e Ligação de Cabos de Instrumentação/Comunicação - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-565 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-566 | E-CB-0827-566:Lançamento e Ligação de Cabos de Força - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-566 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-579 | M-EM-0821-579:Montagem e alinhamento dos Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante A (CTS) |  | 004 |  | CWP-579 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-580 | M-EM-0821-580:Montagem e alinhamento dos Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante B (CTS) |  | 004 |  | CWP-580 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-581 | M-EM-0821-581:Montagem dos Trilhos e Clipes do Carro de Transferência A (CTS) |  | 004 |  | CWP-581 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-582 | M-EM-0821-582:Montagem dos Trilhos e Clipes do Carro de Transferência B (CTS) |  | 004 |  | CWP-582 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-C-DC-468 | C-DC-0821-468:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Demolição Estrutura Metálica da Linha 2 CTS |  | 004 |  | CWP-468 | C | DC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 18
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-SD-482 | E-SD-0800-482: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Cabos Elétricos de Força |  | 007 |  | CWP-482 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-C-EC-475 | C-EC-0800-475: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Construção das Obras Civis de Concreto |  | 007 |  | CWP-475 | C | EC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-SD-481 | E-SD-0800-481: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Infra de Elétrica |  | 007 |  | CWP-481 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 25
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-SD-483 | E-SD-0800-483: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Cabos Elétricos de Rede, Instrumentação e Controle |  | 007 |  | CWP-483 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 5
OP-SE227 | OP-SE227-008-C-EC-490 | C-EC-0830-490: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Construção das Obras Civis de Concreto |  | 008 |  | CWP-490 | C | EC | EWPc | Ativo |  | HATCH | 43
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-SD-492 | M-SD-0827-492: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem Mecânica de Equipamentos do Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-492 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 7
OP-SE227 | OP-SE227-004-S-ES-501 | S-ES-0821-501: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de Guias para Poços de Elevação de Contêineres (Peça Mecânica) |  | 004 |  | CWP-501 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-503 | M-EM-0830-503: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem dos Potes de Escória |  | 008 |  | CWP-503 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-T-TU-504 | T-TU-0813-504: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de Tubulação Hidráulica |  | 008 |  | CWP-504 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-CB-550 | E-CB-0817-550: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Iluminação - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 008 |  | CWP-550 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-CB-551 | E-CB-0817-551: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Instrumentação/Comunicação - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 008 |  | CWP-551 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-CB-552 | E-CB-0817-552: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Força - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 008 |  | CWP-552 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-553 | E-CB-0821-553: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Iluminação - Sistema de Transferência de Calcinado (Line 2) |  | 004 |  | CWP-553 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-554 | E-CB-0821-554: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Força - Sistema de Transferência de Calcinado (Line 2) |  | 004 |  | CWP-554 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-564 | E-CB-0827-564: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Iluminação - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-564 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-565 | E-CB-0827-565: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Instrumentação/Comunicação - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-565 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-CB-566 | E-CB-0827-566: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Força - Sistema de Despoeiramento Primário |  | 005 |  | CWP-566 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH | 1.3333
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-579 | M-EM-0821-579: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante A (CTS) |  | 004 |  | CWP-579 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-580 | M-EM-0821-580: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante B (CTS) |  | 004 |  | CWP-580 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-581 | M-EM-0821-581: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência A (CTS) |  | 004 |  | CWP-581 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-582 | M-EM-0821-582: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência B (CTS) |  | 004 |  | CWP-582 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-008-C-EC-490 | C-EC-0830-490:Emissão de DFs - Construção das Obras Civis de Concreto |  | 008 |  | CWP-490 | C | EC | PWPe | Ativo |  | HATCH | 43
OP-SE227 | OP-SE227-004-S-ES-501 | S-ES-0821-501:Emissão de DFs - Guias para Poços de Elevação de Contêineres (Peça Mecânica) |  | 004 |  | CWP-501 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-503 | M-EM-0830-503:Emissão de DFs - Potes de Escória |  | 008 |  | CWP-503 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-T-TU-504 | T-TU-0813-504:Emissão de DFs - Tubulação Hidráulica |  | 008 |  | CWP-504 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-579 | M-EM-0821-579:Emissão de DFs - Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante A (CTS) |  | 004 |  | CWP-579 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-580 | M-EM-0821-580:Emissão de DFs - Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante B (CTS) |  | 004 |  | CWP-580 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-581 | M-EM-0821-581:Emissão de DFs - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência A (CTS) |  | 004 |  | CWP-581 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-582 | M-EM-0821-582:Emissão de DFs - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência B (CTS) |  | 004 |  | CWP-582 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-008-C-EC-490 | C-EC-0830-490:Fabricação do Fornecedor - Construção das Obras Civis de Concreto |  | 008 |  | CWP-490 | C | EC | PWPp | Ativo |  | HATCH | 43
OP-SE227 | OP-SE227-004-S-ES-501 | S-ES-0821-501:Fabricação do Fornecedor - Guias para Poços de Elevação de Contêineres (Peça Mecânica) |  | 004 |  | CWP-501 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-503 | M-EM-0830-503:Fabricação do Fornecedor - Potes de Escória |  | 008 |  | CWP-503 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-T-TU-504 | T-TU-0813-504:Fabricação do Fornecedor - Tubulação Hidráulica |  | 008 |  | CWP-504 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-579 | M-EM-0821-579:Fabricação do Fornecedor - Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante A (CTS) |  | 004 |  | CWP-579 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-580 | M-EM-0821-580:Fabricação do Fornecedor - Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante B (CTS) |  | 004 |  | CWP-580 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-581 | M-EM-0821-581:Fabricação do Fornecedor - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência A (CTS) |  | 004 |  | CWP-581 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-582 | M-EM-0821-582:Fabricação do Fornecedor - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência B (CTS) |  | 004 |  | CWP-582 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-008-C-EC-490 | C-EC-0830-490:Transporte e Entrega na Obra-Construção das Obras Civis de Concreto-PM-0201 |  | 008 |  | CWP-490 | C | EC | PWPl | Ativo |  | HATCH | 43
OP-SE227 | OP-SE227-004-S-ES-501 | S-ES-0821-501:Transporte e Entrega na Obra-Guias para Poços de Elevação de Contêineres (Peça Mecânica)-PF-1004 |  | 004 |  | CWP-501 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-008-M-EM-503 | M-EM-0830-503:Transporte e Entrega na Obra-Potes de Escória-PF-1125 |  | 008 |  | CWP-503 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 30
OP-SE227 | OP-SE227-008-T-TU-504 | T-TU-0813-504:Transporte e Entrega na Obra-Tubulação Hidráulica-PF-1213 |  | 008 |  | CWP-504 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-579 | M-EM-0821-579:Transporte e Entrega na Obra - Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante A (CTS)-PF-0902 |  | 004 |  | CWP-579 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-580 | M-EM-0821-580:Transporte e Entrega na Obra - Clipes de fixação dos trilhos da Ponte Rolante B (CTS)-PF-0902 |  | 004 |  | CWP-580 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-581 | M-EM-0821-581:Transporte e Entrega na Obra - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência A (CTS)-PF-0901 |  | 004 |  | CWP-581 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-582 | M-EM-0821-582:Transporte e Entrega na Obra - Trilhos e Clipes do Carro de Transferência B (CTS)-PF-0901 |  | 004 |  | CWP-582 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 3
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-BD-417 | E-BD-0800-417:Montagem de Infra de elétrica para a área Geral do Forno |  | 007 |  | CWP-417 | E | BD | CWP | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-EE-416 | E-EE-0800-416:Montagem de Caixas de Junção Profibus |  | 007 |  | CWP-416 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-K-MT-415 | K-MT-0800-415:Instalação de servidor e estação de operação do sistema de monitoramento e infra (para CFTV) |  | 007 |  | CWP-415 | K | MT | CWP | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-419 | T-TU-0821-419:Montagem Mecânica da Válvula Agulha da saída do Silo de Acumulação de Calcinado (Pin Gate 2X):saida do silo de acumulação de calcinado para CTS |  | 004 |  | CWP-419 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-420 | T-TU-0821-420:Montagem de Válvula Gaveta de Liberaão de Calcinado (NICRO VALVE SPARE) (1t):do container CTS para silos de alimentação do forno |  | 004 |  | CWP-420 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-421 | M-EM-0821-421:CWP-0821-MM-XXX:Montagem de Dispositivos de Manuteção do CTS |  | 004 |  | CWP-421 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-422 | M-EM-0821-422:Montagem de talhas elétricas |  | 004 |  | CWP-422 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-423 | M-CD-0821-423:Montagem dos Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:FEED BIN HOODS |  | 004 |  | CWP-423 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 60
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-PA-424 | J-PA-0821-424:Montagem de paineis de automação |  | 004 |  | CWP-424 | J | PA | CWP | Ativo |  | HATCH | 16
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-425 | E-EE-0821-425:Montagem de Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 004 |  | CWP-425 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-PA-451 | J-PA-0827-451:Montagem de paineis de automação |  | 005 |  | CWP-451 | J | PA | CWP | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-452 | S-ES-0827-452:Montagem de Estrutura Metálica |  | 005 |  | CWP-452 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-453 | M-EM-0827-453:Montagem de Ventiladores Centrífugos e Dampers 14,93t |  | 005 |  | CWP-453 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-454 | M-EM-0827-454:Montagem de secador dessecante |  | 005 |  | CWP-454 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-T-TU-455 | T-TU-0827-455:Montagem de juntas de expansão |  | 005 |  | CWP-455 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-456 | M-MR-0827-456:Instalação do Refratário Jateável -Despoeiramento Primário - Forno 2 |  | 005 |  | CWP-456 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-457 | E-EE-0827-457:Montagem de Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 005 |  | CWP-457 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-BD-417 | E-BD-0800-417:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra de elétrica para a área Geral do Forno |  | 007 |  | CWP-417 | E | BD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-EE-416 | E-EE-0800-416:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Caixas de Junção Profibus |  | 007 |  | CWP-416 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-K-MT-415 | K-MT-0800-415:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação de servidor/estação Sistema de monitoramento e infra CFTV) |  | 007 |  | CWP-415 | K | MT | EWPc | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-419 | T-TU-0821-419:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Válvula Agulha da saída do Silo de Acumulação de Calcinado |  | 004 |  | CWP-419 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-420 | T-TU-0821-420:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Válvula Gaveta de Liberação de Calcinado |  | 004 |  | CWP-420 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-421 | M-EM-0821-421:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - CWP-0821-MM-XXX:Montagem de Dispositivos de Manuteção do CTS |  | 004 |  | CWP-421 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-422 | M-EM-0821-422:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - talhas elétricas |  | 004 |  | CWP-422 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-423 | M-CD-0821-423:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento (FEED BIN HOODS) |  | 004 |  | CWP-423 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH | 60
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-PA-424 | J-PA-0821-424:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - paineis de automação |  | 004 |  | CWP-424 | J | PA | EWPc | Ativo |  | HATCH | 16
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-425 | E-EE-0821-425:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 004 |  | CWP-425 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-PA-451 | J-PA-0827-451:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - paineis de automação |  | 005 |  | CWP-451 | J | PA | EWPc | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-452 | S-ES-0827-452:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Estrutura Metálica |  | 005 |  | CWP-452 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-453 | M-EM-0827-453:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ventiladores Centrífugos e Dampers 14,93t |  | 005 |  | CWP-453 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-454 | M-EM-0827-454:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - secador dessecante |  | 005 |  | CWP-454 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-T-TU-455 | T-TU-0827-455:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - juntas de expansão |  | 005 |  | CWP-455 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-456 | M-MR-0827-456:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação Refratário Jateável |  | 005 |  | CWP-456 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-457 | E-EE-0827-457:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 005 |  | CWP-457 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-EE-416 | E-EE-0800-416:Emissão de DF - Caixas de Junção Profibus |  | 007 |  | CWP-416 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-K-MT-415 | K-MT-0800-415:Emissão de DFs - servidor e estação de operação do sistema de monitoramento e infra (para CFTV) |  | 007 |  | CWP-415 | K | MT | PWPe | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-419 | T-TU-0821-419:Emissão de DF - Mecânica da Válvula Agulha da saída do Silo de Acumulação de Calcinado (Pin Gate 2X):saida do silo de acumulação de calcinado para CTS |  | 004 |  | CWP-419 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-420 | T-TU-0821-420:Emissão de DF - Válvula Gaveta de Liberaão de Calcinado (NICRO VALVE SPARE) (1t):do container CTS para silos de alimentação do forno |  | 004 |  | CWP-420 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-421 | M-EM-0821-421:Emissão de DF - CWP-0821-MM-XXX:Montagem de Dispositivos de Manuteção do CTS |  | 004 |  | CWP-421 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-422 | M-EM-0821-422:Emissão de DF - talhas elétricas |  | 004 |  | CWP-422 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-423 | M-CD-0821-423:Emissão de DF - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:FEED BIN HOODS |  | 004 |  | CWP-423 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH | 60
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-PA-424 | J-PA-0821-424:Emissão de DF - paineis de automação |  | 004 |  | CWP-424 | J | PA | PWPe | Ativo |  | HATCH | 16
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-425 | E-EE-0821-425:Emissão de DF - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 004 |  | CWP-425 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-PA-451 | J-PA-0827-451:Emissão de DF - paineis de automação |  | 005 |  | CWP-451 | J | PA | PWPe | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-452 | S-ES-0827-452:Emissão de DF - Estrutura Metálica |  | 005 |  | CWP-452 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-453 | M-EM-0827-453:Emissão de DF - Ventiladores Centrífugos e Dampers 14,93t |  | 005 |  | CWP-453 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-454 | M-EM-0827-454:Emissão de DF - secador dessecante |  | 005 |  | CWP-454 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-T-TU-455 | T-TU-0827-455:Emissão de DF - juntas de expansão |  | 005 |  | CWP-455 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-456 | M-MR-0827-456:Emissão de DFs - Refratário Jateável -Despoeiramento Primário - Forno 2 |  | 005 |  | CWP-456 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-457 | E-EE-0827-457:Emissão de DF - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 005 |  | CWP-457 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-EE-416 | E-EE-0800-416:Fabricação do Fornecedor - Caixas de Junção Profibus |  | 007 |  | CWP-416 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-K-MT-415 | K-MT-0800-415:Fabricação do Fornecedor - servidor e estação de operação do sistema de monitoramento e infra (para CFTV) |  | 007 |  | CWP-415 | K | MT | PWPp | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-419 | T-TU-0821-419:Fabricação do Fornecedor - Mecânica da Válvula Agulha da saída do Silo de Acumulação de Calcinado (Pin Gate 2X):saida do silo de acumulação de calcinado para CTS |  | 004 |  | CWP-419 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-420 | T-TU-0821-420:Fabricação do Fornecedor - Válvula Gaveta de Liberaão de Calcinado (NICRO VALVE SPARE) (1t):do container CTS para silos de alimentação do forno |  | 004 |  | CWP-420 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-421 | M-EM-0821-421:Fabricação do Fornecedor - CWP-0821-MM-XXX:Montagem de Dispositivos de Manuteção do CTS |  | 004 |  | CWP-421 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-422 | M-EM-0821-422:Fabricação do Fornecedor - talhas elétricas |  | 004 |  | CWP-422 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-423 | M-CD-0821-423:Fabricação do Fornecedor - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:FEED BIN HOODS |  | 004 |  | CWP-423 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH | 60
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-PA-424 | J-PA-0821-424:Fabricação do Fornecedor - paineis de automação |  | 004 |  | CWP-424 | J | PA | PWPp | Ativo |  | HATCH | 16
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-425 | E-EE-0821-425:Fabricação do Fornecedor - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 004 |  | CWP-425 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-PA-451 | J-PA-0827-451:Fabricação - paineis de automação |  | 005 |  | CWP-451 | J | PA | PWPp | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-452 | S-ES-0827-452:Fabricação - Estrutura Metálica |  | 005 |  | CWP-452 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-453 | M-EM-0827-453:Fabricação do Fornecedor - Ventiladores Centrífugos e Dampers 14,93t |  | 005 |  | CWP-453 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-454 | M-EM-0827-454:Fabricação do Fornecedor - secador dessecante |  | 005 |  | CWP-454 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-T-TU-455 | T-TU-0827-455:Fabricação do Fornecedor - juntas de expansão |  | 005 |  | CWP-455 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-456 | M-MR-0827-456:Fabricação do Fornecedor - Refratário Jateável -Despoeiramento Primário - Forno 2 |  | 005 |  | CWP-456 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-457 | E-EE-0827-457:Fabricação do Fornecedor - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 005 |  | CWP-457 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-E-EE-416 | E-EE-0800-416:Transporte e Entrega na Obra-Caixas de Junção Profibus-PF-0803 |  | 007 |  | CWP-416 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-007-K-MT-415 | K-MT-0800-415:Transporte e Entrega na Obra - servidor e estação de operação do sist. (CFTV)-PF-0301 |  | 007 |  | CWP-415 | K | MT | PWPl | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-419 | T-TU-0821-419:Transporte e Entrega na Obra-Válv. Agulha da saída do Silo de Acumul. de Calcinado para CTS-PF-1205 |  | 004 |  | CWP-419 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH | 4.8
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-420 | T-TU-0821-420:Transporte e Entrega na Obra-Válv. Gaveta de Liberaão de Calcinado (NICRO VALVE SPARE) (1t)-PF-1132 |  | 004 |  | CWP-420 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH | 12
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-421 | M-EM-0821-421:Transporte e Entrega na Obra-CWP-0821-MM-XXX:Montagem de Dispositivos de Manuteção do CTS-PF-1119 |  | 004 |  | CWP-421 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-422 | M-EM-0821-422:Transporte e Entrega na Obra-talhas elétricas-PF-1115 |  | 004 |  | CWP-422 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-423 | M-CD-0821-423:Transporte e Entrega na Obra-Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Desp:FEED BIN HOODS-PF-0504 |  | 004 |  | CWP-423 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH | 60
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-PA-424 | J-PA-0821-424:Transporte e Entrega na Obra-paineis de automação-PF-0307 |  | 004 |  | CWP-424 | J | PA | PWPl | Ativo |  | HATCH | 16
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-425 | E-EE-0821-425:Transporte e Entrega na Obra-Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas-PF-0802 |  | 004 |  | CWP-425 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 24
OP-SE227 | OP-SE227-005-J-PA-451 | J-PA-0827-451:Transporte e Entrega na Obra-paineis de automação-PF-0307 |  | 005 |  | CWP-451 | J | PA | PWPl | Ativo |  | HATCH | 10
OP-SE227 | OP-SE227-005-S-ES-452 | S-ES-0827-452:Transporte e Entrega na Obra-Estrutura Metálica-PF-1004 |  | 005 |  | CWP-452 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-453 | M-EM-0827-453:Transporte e Entrega na Obra-Ventiladores Centrífugos e Dampers 14,93t-PF-1110 |  | 005 |  | CWP-453 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-454 | M-EM-0827-454:Transporte e Entrega na Obra-secador dessecante-PF-1128 |  | 005 |  | CWP-454 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-T-TU-455 | T-TU-0827-455:Transporte e Entrega na Obra-juntas de expansão-PF-1209 |  | 005 |  | CWP-455 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-MR-456 | M-MR-0827-456:Transporte e Entrega na Obra - Refratário Jateável -Despoeiramento Primário - Forno 2-PF-0503 |  | 005 |  | CWP-456 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH | 35
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-457 | E-EE-0827-457:Transporte e Entrega na Obra-Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas-PF-0802 |  | 005 |  | CWP-457 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 15
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-448 | E-EE-0826-448:Montagem de Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 006 |  | CWP-448 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-450 | J-PA-0826-450:Montagem de paineis de automação |  | 006 |  | CWP-450 | J | PA | CWP | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-499 | M-EM-0822-499:Montagem de Chutes do Forno (21 itens H363618-S-3701-0001 e H363618-S-3702-0001) |  | 006 |  | CWP-499 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-448 | E-EE-0826-448:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 006 |  | CWP-448 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-450 | J-PA-0826-450:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - paineis de automação |  | 006 |  | CWP-450 | J | PA | EWPc | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-499 | M-EM-0822-499: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de Chutes do Forno (21 itens H363618-S-3701-0001 e H363618-S-3702-0001) |  | 006 |  | CWP-499 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-448 | E-EE-0826-448:Emissão de DF - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 006 |  | CWP-448 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-450 | J-PA-0826-450:Emissão de DF - paineis de automação |  | 006 |  | CWP-450 | J | PA | PWPe | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-499 | M-EM-0822-499:Emissão de DFs - Chutes do Forno (21 itens H363618-S-3701-0001 e H363618-S-3702-0001) |  | 006 |  | CWP-499 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-448 | E-EE-0826-448:Fabricação - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 006 |  | CWP-448 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-450 | J-PA-0826-450:Fabricação - paineis de automação |  | 006 |  | CWP-450 | J | PA | PWPp | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-499 | M-EM-0822-499:Fabricação do Fornecedor - Chutes do Forno (21 itens H363618-S-3701-0001 e H363618-S-3702-0001) |  | 006 |  | CWP-499 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-448 | E-EE-0826-448:Transporte e Entrega na Obra-Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas-PF-0802 |  | 006 |  | CWP-448 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-450 | J-PA-0826-450:Transporte e Entrega na Obra-paineis de automação-PF-0307 |  | 006 |  | CWP-450 | J | PA | PWPl | Ativo |  | HATCH | 20
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-499 | M-EM-0822-499:Transporte e Entrega na Obra-Chutes do Forno (H363618-S-3701-0001 e H363618-S-3702-0001)-PM-0201 |  | 006 |  | CWP-499 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH | 25.2
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-540 | M-CD-0822-540:Montagem das Chapas Laterais do Forno (Elevação até 2 metros) |  | 006 |  | CWP-540 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 20.65
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-541 | M-CD-0822-541:Montagem das Chapas Laterais do Forno (Elevações Superiores) |  | 006 |  | CWP-541 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH | 20.65
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-542 | S-ES-0822-542:Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Leste) |  | 006 |  | CWP-542 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 10.5
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-543 | S-ES-0822-543:Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Oeste) |  | 006 |  | CWP-543 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 10.5
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-544 | S-ES-0822-544:Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Norte) |  | 006 |  | CWP-544 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 10.5
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-545 | S-ES-0822-545:Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-545 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 10.5
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-546 | S-ES-0822-546:Montagem das Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Leste) |  | 006 |  | CWP-546 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-547 | S-ES-0822-547:Montagem das Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Oeste) |  | 006 |  | CWP-547 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-548 | S-ES-0822-548:Montagem das Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Norte) |  | 006 |  | CWP-548 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-549 | S-ES-0822-549:Montagem das Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-549 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH | 8.4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-555 | E-CB-0823-555:Lançamento e Ligação de Cabos de Iluminação - Perfuratrizes Lado Escória |  | 006 |  | CWP-555 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-556 | E-CB-0823-556:Lançamento e Ligação de Cabos de Instrumentação/Comunicação - Perfuratrizes Lado Escória |  | 006 |  | CWP-556 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-557 | E-CB-0823-557:Lançamento e Ligação de Cabos de Força - Perfuratrizes Lado Escória |  | 006 |  | CWP-557 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-558 | E-CB-0824-558:Lançamento e Ligação de Cabos de Iluminação - Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-558 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-559 | E-CB-0824-559:Lançamento e Ligação de Cabos de Instrumentação/Comunicação - Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-559 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-560 | E-CB-0824-560:Lançamento e Ligação de Cabos de Força - Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-560 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-561 | E-CB-0826-561:Lançamento e Ligação de Cabos de Iluminação - Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-561 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-562 | E-CB-0826-562:Lançamento e Ligação de Cabos de Instrumentação/Comunicação - Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-562 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-563 | E-CB-0826-563:Lançamento e Ligação de Cabos de Força - Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-563 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH | 4
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-586 | M-SD-0823-586:Desmontagem Mecânica Geral Lado Escória |  | 006 |  | CWP-586 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-587 | M-SD-0824-587:Desmontagem Mecânica Geral Lado Metal |  | 006 |  | CWP-587 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-588 | M-SD-0824-588:Desmontagem Perfuratriz Lado Metal |  | 006 |  | CWP-588 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-540 | M-CD-0822-540: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem das Chapas Laterais do Forno (Elevação até 2 metros) |  | 006 |  | CWP-540 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-541 | M-CD-0822-541: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem das Chapas Laterais do Forno (Elevações Superiores) |  | 006 |  | CWP-541 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-542 | S-ES-0822-542: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Leste) |  | 006 |  | CWP-542 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-543 | S-ES-0822-543: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Oeste) |  | 006 |  | CWP-543 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-544 | S-ES-0822-544: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Norte) |  | 006 |  | CWP-544 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-545 | S-ES-0822-545: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-545 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-546 | S-ES-0822-546: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - VVigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Leste) |  | 006 |  | CWP-546 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-547 | S-ES-0822-547: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Oeste) |  | 006 |  | CWP-547 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-548 | S-ES-0822-548: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Norte) |  | 006 |  | CWP-548 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-549 | S-ES-0822-549: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-549 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-555 | E-CB-0823-555: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Iluminação - Sistemas Auxiliares do Forno Elétrico linha 2 |  | 006 |  | CWP-555 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-556 | E-CB-0823-556: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Instrumentação/Comunicação - Sistemas Auxiliares do Forno Elétrico linha 2 |  | 006 |  | CWP-556 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-557 | E-CB-0823-557: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Força - Sistemas Auxiliares do Forno Elétrico linha 2 |  | 006 |  | CWP-557 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-558 | E-CB-0824-558: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Iluminação - Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-558 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-559 | E-CB-0824-559: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Instrumentação/Comunicação - Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-559 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-560 | E-CB-0824-560: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Força - Equipamentos de Vazamento do Forno |  | 006 |  | CWP-560 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-561 | E-CB-0826-561: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Iluminação - Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-561 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-562 | E-CB-0826-562: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Instrumentação/Comunicação - Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-562 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-563 | E-CB-0826-563: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Força - Sistema de Despoeiramento Secundário |  | 006 |  | CWP-563 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-586 | M-SD-0823-586: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem Mecânica Geral Lado Escória |  | 006 |  | CWP-586 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-587 | M-SD-0824-587: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem Mecânica Geral Lado Metal |  | 006 |  | CWP-587 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-588 | M-SD-0824-588: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem Perfuratriz Lado Metal |  | 006 |  | CWP-588 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-540 | M-CD-0822-540:Emissão de DFs - Montagem das Chapas Laterais do Forno (Elevação até 2 metros) |  | 006 |  | CWP-540 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-541 | M-CD-0822-541:Emissão de DFs - Montagem das Chapas Laterais do Forno (Elevações Superiores) |  | 006 |  | CWP-541 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-542 | S-ES-0822-542:Emissão de DFs - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Leste) |  | 006 |  | CWP-542 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-543 | S-ES-0822-543:Emissão de DFs - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Oeste) |  | 006 |  | CWP-543 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-544 | S-ES-0822-544:Emissão de DFs - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Norte) |  | 006 |  | CWP-544 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-545 | S-ES-0822-545:Emissão de DFs - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-545 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-546 | S-ES-0822-546:Emissão de DFs - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Leste) |  | 006 |  | CWP-546 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-547 | S-ES-0822-547:Emissão de DFs - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Oeste) |  | 006 |  | CWP-547 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-548 | S-ES-0822-548:Emissão de DFs - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Norte) |  | 006 |  | CWP-548 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-549 | S-ES-0822-549:Emissão de DFs - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-549 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-540 | M-CD-0822-540:Fabricação do Fornecedor - Montagem das Chapas Laterais do Forno (Elevação até 2 metros) |  | 006 |  | CWP-540 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-541 | M-CD-0822-541:Fabricação do Fornecedor - Montagem das Chapas Laterais do Forno (Elevações Superiores) |  | 006 |  | CWP-541 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-542 | S-ES-0822-542:Fabricação do Fornecedor - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Leste) |  | 006 |  | CWP-542 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-543 | S-ES-0822-543:Fabricação do Fornecedor - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Oeste) |  | 006 |  | CWP-543 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-544 | S-ES-0822-544:Fabricação do Fornecedor - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Norte) |  | 006 |  | CWP-544 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-545 | S-ES-0822-545:Fabricação do Fornecedor - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-545 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-546 | S-ES-0822-546:Fabricação do Fornecedor - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Leste) |  | 006 |  | CWP-546 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-547 | S-ES-0822-547:Fabricação do Fornecedor - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Oeste) |  | 006 |  | CWP-547 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-548 | S-ES-0822-548:Fabricação do Fornecedor - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Norte) |  | 006 |  | CWP-548 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-549 | S-ES-0822-549:Fabricação do Fornecedor - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Sul) |  | 006 |  | CWP-549 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-540 | M-CD-0822-540:Transporte e Entrega na Obra - Montagem das Chapas Laterais do Forno (Elevação até 2 metros) -PF-0502 |  | 006 |  | CWP-540 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-541 | M-CD-0822-541:Transporte e Entrega na Obra - Montagem das Chapas Laterais do Forno (Elevações Superiores) -PF-0502 |  | 006 |  | CWP-541 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-542 | S-ES-0822-542:Transporte e Entrega na Obra - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Leste)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-542 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-543 | S-ES-0822-543:Transporte e Entrega na Obra - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Oeste)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-543 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-544 | S-ES-0822-544:Transporte e Entrega na Obra - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Norte)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-544 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-545 | S-ES-0822-545:Transporte e Entrega na Obra - Montagem do Sistema de Contenção- Tampão e Travamento (Lado Sul)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-545 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-546 | S-ES-0822-546:Transporte e Entrega na Obra - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Leste)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-546 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-547 | S-ES-0822-547:Transporte e Entrega na Obra - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Oeste)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-547 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-548 | S-ES-0822-548:Transporte e Entrega na Obra - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Norte)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-548 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-549 | S-ES-0822-549:Transporte e Entrega na Obra - Vigas de Estaiamento da Parede Lateral do Forno-Buck Stay (Lado Sul)-PF-0502 |  | 006 |  | CWP-549 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-508 | M-SD-0822-508:Desmontagem do Sistema Hidráulico do Calcinado |  | 006 |  | CWP-508 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-509 | M-SD-0822-509:Desmontagem de Manifolds do Sistema de Resfriamento de Água |  | 006 |  | CWP-509 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-SD-477 | S-SD-0823-477:Desmontagem de Estrutura Metálica das áreas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-477 | S | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-495 | M-EM-0823-495:Montagem de Plataformas e Gaiolas de Fibra de Vidro |  | 006 |  | CWP-495 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-496 | M-EM-0820-496:Montagem de Manifolds do Sistema de Resfriamento de Água |  | 006 |  | CWP-496 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-426 | M-EM-0822-426:Montagem de Unidades Hidráulicas (2) e Bomba |  | 006 |  | CWP-426 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-428 | T-TU-0822-428:Interconexões dos sistemas hidráulicos (ST10) |  | 006 |  | CWP-428 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-432 | T-TU-0822-432:Montagem de juntas de expansão |  | 006 |  | CWP-432 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-SD-484 | J-SD-0822-484:Desmontagem de EXTENSÃO 20 AWG-TERMOPAR TIPO K-260 / 482°C e Tipo S-4 |  | 006 |  | CWP-484 | J | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-508 | M-SD-0822-508: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Sistema Hidráulico do Calcinado |  | 006 |  | CWP-508 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-SD-509 | M-SD-0822-509: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Manifolds do Sistema de Resfriamento de Água |  | 006 |  | CWP-509 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-SD-477 | S-SD-0823-477: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Estrutura Metálica das áreas Auxiliares do Forno |  | 006 |  | CWP-477 | S | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-495 | M-EM-0823-495: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de Plataformas e Gaiolas de Fibra de Vidro |  | 006 |  | CWP-495 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-496 | M-EM-0820-496: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de Manifolds do Sistema de Resfriamento de Água |  | 006 |  | CWP-496 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-426 | M-EM-0822-426:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Unidades Hidráulicas (2) e Bomba |  | 006 |  | CWP-426 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-428 | T-TU-0822-428:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Interconexões dos sistemas hidráulicos (ST10) |  | 006 |  | CWP-428 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-432 | T-TU-0822-432:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - juntas de expansão |  | 006 |  | CWP-432 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-SD-484 | J-SD-0822-484: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de EXTENSÃO 20 AWG-TERMOPAR TIPO K-260 / 482°C e Tipo S-4 |  | 006 |  | CWP-484 | J | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-495 | M-EM-0823-495:Emissão de DFs - Plataformas e Gaiolas de Fibra de Vidro |  | 006 |  | CWP-495 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-496 | M-EM-0820-496:Emissão de DFs - Manifolds do Sistema de Resfriamento de Água |  | 006 |  | CWP-496 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-426 | M-EM-0822-426:Emissão de DF - - Montagem de Unidades Hidráulicas (2) e Bomba |  | 006 |  | CWP-426 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-428 | T-TU-0822-428:Emissão de DF - Interconexões dos sistemas hidráulicos (ST10) |  | 006 |  | CWP-428 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-432 | T-TU-0822-432:Emissão de DF - juntas de expansão |  | 006 |  | CWP-432 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-495 | M-EM-0823-495:Fabricação do Fornecedor - Plataformas e Gaiolas de Fibra de Vidro |  | 006 |  | CWP-495 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-496 | M-EM-0820-496:Fabricação do Fornecedor - Manifolds do Sistema de Resfriamento de Água |  | 006 |  | CWP-496 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-426 | M-EM-0822-426:Fabricação do Fornecedor - -Montagem de Unidades Hidráulicas (2) e Bomba |  | 006 |  | CWP-426 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-428 | T-TU-0822-428:Fabricação do Fornecedor - Interconexões dos sistemas hidráulicos (ST10) |  | 006 |  | CWP-428 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-432 | T-TU-0822-432:Fabricação do Fornecedor - juntas de expansão |  | 006 |  | CWP-432 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-495 | M-EM-0823-495:Transporte e Entrega na Obra-Plataformas e Gaiolas de Fibra de Vidro-PM-0201 |  | 006 |  | CWP-495 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-496 | M-EM-0820-496:Transporte e Entrega na Obra-Manifolds do Sistema de Resfriamento de Água-PM-0201 |  | 006 |  | CWP-496 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-426 | M-EM-0822-426:Transporte e Entrega na Obra--Montagem de Unidades Hidráulicas (2) e Bomba-PF-1123 |  | 006 |  | CWP-426 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-428 | T-TU-0822-428:Transporte e Entrega na Obra-Interconexões dos sistemas hidráulicos (ST10)-PF-1213 |  | 006 |  | CWP-428 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-432 | T-TU-0822-432:Transporte e Entrega na Obra-juntas de expansão-PF-1209 |  | 006 |  | CWP-432 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-CI-433 | J-CI-0822-433:Lançamento e ligação de Cabos para Termopar |  | 006 |  | CWP-433 | J | CI | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-CI-433 | J-CI-0822-433:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de Cabos para Termopar |  | 006 |  | CWP-433 | J | CI | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-SD-493 | E-SD-0822-493:Desmontagem de Equipamentos Elétricos (Resistores, Snubbers) |  | 006 |  | CWP-493 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-427 | M-MR-0822-427:Instalação do Refratário Jateável - Forno Elétrico de Redução 02 |  | 006 |  | CWP-427 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-429 | M-CD-0822-429:Montagem dos Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:Fundo do Forno (BOTTOM COOLING) |  | 006 |  | CWP-429 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-430 | M-CD-0822-430:Montagem dos Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:Paredes do Forno (SIDEWALL COOLING):145,15m |  | 006 |  | CWP-430 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-431 | M-CD-0822-431:Montagem dos Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:UPTAKE:9,8m |  | 006 |  | CWP-431 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-434 | J-PA-0822-434:Montagem de paineis de automação |  | 006 |  | CWP-434 | J | PA | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-435 | M-MR-0823-435:Instalação do Refratário Jateável -Perfuratrizes Lado Escória |  | 006 |  | CWP-435 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-436 | M-EM-0823-436:Montagem de talhas elétricas |  | 006 |  | CWP-436 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-437 | T-TU-0823-437:Interconexões dos sistemas hidráulicos (ST03 e ST04) |  | 006 |  | CWP-437 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-438 | M-CD-0823-438:Montagem dos Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:Plataforma Operacional (MAN COOLING) |  | 006 |  | CWP-438 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-439 | M-EM-0823-439:Montagem de secador dessecante |  | 006 |  | CWP-439 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-440 | T-TU-0823-440:Montagem de juntas de expansão |  | 006 |  | CWP-440 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-441 | S-ES-0823-441:Montagem de Estrutura Metálica |  | 006 |  | CWP-441 | S | ES | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-442 | E-EE-0823-442:Montagem de Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 006 |  | CWP-442 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-443 | E-EE-0823-443:Montagem de Caixas de Junção Profibus |  | 006 |  | CWP-443 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-444 | J-PA-0823-444:Montagem de paineis de automação |  | 006 |  | CWP-444 | J | PA | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-445 | M-MR-0824-445:Instalação do Refratário Jateável -Perfuratrizes Lado Metal |  | 006 |  | CWP-445 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-446 | M-CD-0824-446:Montagem dos Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:Lado Metal:8,7m |  | 006 |  | CWP-446 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-447 | M-CD-0824-447:Montagem dos Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:Lado Escória:56,4m |  | 006 |  | CWP-447 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-449 | E-EE-0826-449:Montagem de Caixas de Junção Profibus |  | 006 |  | CWP-449 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-418 | J-IL-0820-418:Montagem de Instrumentos de medição e controle |  | 006 |  | CWP-418 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-467 | M-CD-0822-467:chapas de proteção contra respingos na área do forno |  | 006 |  | CWP-467 | M | CD | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-474 | J-PA-0824-474:Montagem de paineis de automação |  | 006 |  | CWP-474 | J | PA | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-SD-494 | J-SD-0822-494:Desmontagem de Instrumentos |  | 006 |  | CWP-494 | J | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-500 | M-CD-0822-500:Montagem de Caldeiraria (Junta de Expansão ) |  | 006 |  | CWP-500 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-502 | M-CD-0824-502:Montagem de Caldeiraria Lado Escória e Lado Metal (TAPPING FLOOR) |  | 006 |  | CWP-502 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-505 | T-TU-0823-505:Motagem de Tubulação Hidráulica |  | 006 |  | CWP-505 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-510 | J-PA-0823-510:Montagem de paineis de automação |  | 006 |  | CWP-510 | J | PA | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-SD-493 | E-SD-0822-493: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Equipamentos Elétricos (Resistores, Snubbers) |  | 006 |  | CWP-493 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-427 | M-MR-0822-427:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário Jateável |  | 006 |  | CWP-427 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-429 | M-CD-0822-429:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento (Fundo do Forno) |  | 006 |  | CWP-429 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-430 | M-CD-0822-430:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento (Paredes do Forno - 145,15) |  | 006 |  | CWP-430 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-431 | M-CD-0822-431:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento (UPTAKE - 9,8m) |  | 006 |  | CWP-431 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-434 | J-PA-0822-434:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - paineis de automação |  | 006 |  | CWP-434 | J | PA | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-435 | M-MR-0823-435:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário Jateável |  | 006 |  | CWP-435 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-436 | M-EM-0823-436:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - talhas elétricas |  | 006 |  | CWP-436 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-437 | T-TU-0823-437:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Interconexões sistemas hidráulicos (ST03 e ST04) |  | 006 |  | CWP-437 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-438 | M-CD-0823-438:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento |  | 006 |  | CWP-438 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-439 | M-EM-0823-439:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - secador dessecante |  | 006 |  | CWP-439 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-440 | T-TU-0823-440:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - juntas de expansão |  | 006 |  | CWP-440 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-441 | S-ES-0823-441:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Estrutura Metálica |  | 006 |  | CWP-441 | S | ES | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-442 | E-EE-0823-442:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 006 |  | CWP-442 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-443 | E-EE-0823-443:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Caixas de Junção Profibus |  | 006 |  | CWP-443 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-444 | J-PA-0823-444:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - paineis de automação |  | 006 |  | CWP-444 | J | PA | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-445 | M-MR-0824-445:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação Refratário Jateável |  | 006 |  | CWP-445 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-446 | M-CD-0824-446:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos de Captação de Gases, Refrigeração e Despoeiramento (Lado Metal - 8.7m) |  | 006 |  | CWP-446 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-447 | M-CD-0824-447:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos de Captação de Gases, Refrigeração e Despoeiramento (Lado Escória - 56,4m) |  | 006 |  | CWP-447 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-449 | E-EE-0826-449:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Caixas de Junção Profibus |  | 006 |  | CWP-449 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-418 | J-IL-0820-418:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentos de medição e controle |  | 006 |  | CWP-418 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-467 | M-CD-0822-467:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Chapas de proteção contra respingos |  | 006 |  | CWP-467 | M | CD | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-474 | J-PA-0824-474:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Paineis de automação |  | 006 |  | CWP-474 | J | PA | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-SD-494 | J-SD-0822-494: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Instrumentos |  | 006 |  | CWP-494 | J | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-500 | M-CD-0822-500: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de Caldeiraria (Junta de Expansão ) |  | 006 |  | CWP-500 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-502 | M-CD-0824-502: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de Caldeiraria Lado Escória e Lado Metal (TAPPING FLOOR) |  | 006 |  | CWP-502 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-505 | T-TU-0823-505: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Motagem de Tubulação Hidráulica |  | 006 |  | CWP-505 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-510 | J-PA-0823-510: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de paineis de automação |  | 006 |  | CWP-510 | J | PA | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-427 | M-MR-0822-427:Emissão de DFs - Refratário Jateável - Forno Elétrico de Redução 02 |  | 006 |  | CWP-427 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-429 | M-CD-0822-429:Emissão de DF - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:Fundo do Forno (BOTTOM COOLING) |  | 006 |  | CWP-429 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-430 | M-CD-0822-430:Emissão de DF - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:Paredes do Forno (SIDEWALL COOLING):145,15m |  | 006 |  | CWP-430 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-431 | M-CD-0822-431:Emissão de DF - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento (UPTAKE - 9,8m) |  | 006 |  | CWP-431 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-434 | J-PA-0822-434:Emissão de DF - paineis de automação |  | 006 |  | CWP-434 | J | PA | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-435 | M-MR-0823-435:Emissão de DFs - Refratário Jateável -Perfuratrizes Lado Escória |  | 006 |  | CWP-435 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-436 | M-EM-0823-436:Emissão de DF - talhas elétricas |  | 006 |  | CWP-436 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-437 | T-TU-0823-437:Emissão de DF - Interconexões sistemas hidráulicos (ST03 e ST04) |  | 006 |  | CWP-437 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-438 | M-CD-0823-438:Emissão de DF - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento |  | 006 |  | CWP-438 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-439 | M-EM-0823-439:Emissão de DF - secador dessecante |  | 006 |  | CWP-439 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-440 | T-TU-0823-440:Emissão de DF - juntas de expansão |  | 006 |  | CWP-440 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-441 | S-ES-0823-441:Emissão de DF - Estrutura Metálica |  | 006 |  | CWP-441 | S | ES | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-442 | E-EE-0823-442:Emissão de DF - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 006 |  | CWP-442 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-443 | E-EE-0823-443:Emissão de DF - Caixas de Junção Profibus |  | 006 |  | CWP-443 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-444 | J-PA-0823-444:Emissão de DF - paineis de automação |  | 006 |  | CWP-444 | J | PA | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-445 | M-MR-0824-445:Emissão de DFs - Refratário Jateável -Perfuratrizes Lado Metal |  | 006 |  | CWP-445 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-446 | M-CD-0824-446:Emissão de DF - Dutos de Captação de Gases, Refrigeração e Despoeiramento (Lado Metal - 8.7m) |  | 006 |  | CWP-446 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-447 | M-CD-0824-447:Emissão de DF - Dutos de Captação de Gases, Refrigeração e Despoeiramento (Lado Escória - 56,4m) |  | 006 |  | CWP-447 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-449 | E-EE-0826-449:Emissão de DF - Caixas de Junção Profibus |  | 006 |  | CWP-449 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-418 | J-IL-0820-418:Emissão de DF - Instrumentos de medição e controle |  | 006 |  | CWP-418 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-467 | M-CD-0822-467:Emissão de DF - chapas de proteção contra respingos na área do forno |  | 006 |  | CWP-467 | M | CD | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-474 | J-PA-0824-474:Emissão de DF - Painéis de Automação |  | 006 |  | CWP-474 | J | PA | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-500 | M-CD-0822-500:Emissão de DFs - Caldeiraria (Junta de Expansão ) |  | 006 |  | CWP-500 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-502 | M-CD-0824-502:Emissão de DFs - Caldeiraria Lado Escória e Lado Metal (TAPPING FLOOR) |  | 006 |  | CWP-502 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-505 | T-TU-0823-505:Emissão de DFs - Tubulação Hidráulica |  | 006 |  | CWP-505 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-510 | J-PA-0823-510:Emissão de DFs - paineis de automação |  | 006 |  | CWP-510 | J | PA | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-427 | M-MR-0822-427:Fabricação do Fornecedor - Refratário Jateável - Forno Elétrico de Redução 02 |  | 006 |  | CWP-427 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-429 | M-CD-0822-429:Fabricação do Fornecedor - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:Fundo do Forno (BOTTOM COOLING) |  | 006 |  | CWP-429 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-430 | M-CD-0822-430:Fabricação do Fornecedor - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento:Paredes do Forno (SIDEWALL COOLING):145,15m |  | 006 |  | CWP-430 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-431 | M-CD-0822-431:Fabricação - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento (UPTAKE - 9,8m) |  | 006 |  | CWP-431 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-434 | J-PA-0822-434:Fabricação do Fornecedor - paineis de automação |  | 006 |  | CWP-434 | J | PA | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-435 | M-MR-0823-435:Fabricação do Fornecedor - Refratário Jateável -Perfuratrizes Lado Escória |  | 006 |  | CWP-435 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-436 | M-EM-0823-436:Fabricação do Fornecedor - talhas elétricas |  | 006 |  | CWP-436 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-437 | T-TU-0823-437:Fabricação do Fornecedor - Interconexões sistemas hidráulicos (ST03 e ST04) |  | 006 |  | CWP-437 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-438 | M-CD-0823-438:Fabricação do Fornecedor - Dutos de Captação de Gases, Rerigeração e Despoeiramento |  | 006 |  | CWP-438 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-439 | M-EM-0823-439:Fabricação do Fornecedor - secador dessecante |  | 006 |  | CWP-439 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-440 | T-TU-0823-440:Fabricação do Fornecedor - juntas de expansão |  | 006 |  | CWP-440 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-441 | S-ES-0823-441:Fabricação do Fornecedor - Estrutura Metálica |  | 006 |  | CWP-441 | S | ES | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-442 | E-EE-0823-442:Fabricação do Fornecedor - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 006 |  | CWP-442 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-443 | E-EE-0823-443:Fabricação do Fornecedor - Caixas de Junção Profibus |  | 006 |  | CWP-443 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-444 | J-PA-0823-444:Fabricação - paineis de automação |  | 006 |  | CWP-444 | J | PA | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-445 | M-MR-0824-445:Fabricação do Fornecedor - Refratário Jateável -Perfuratrizes Lado Metal |  | 006 |  | CWP-445 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-446 | M-CD-0824-446:Fabricação do Fornecedor - Dutos de Captação de Gases, Refrigeração e Despoeiramento (Lado Metal - 8.7m) |  | 006 |  | CWP-446 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-447 | M-CD-0824-447:Fabricação - Dutos de Captação de Gases, Refrigeração e Despoeiramento (Lado Escória - 56,4m) |  | 006 |  | CWP-447 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-449 | E-EE-0826-449:Fabricação - Caixas de Junção Profibus |  | 006 |  | CWP-449 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-418 | J-IL-0820-418:Fabricação do Fornecedor - Instrumentos de medição e controle |  | 006 |  | CWP-418 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-467 | M-CD-0822-467:Fabricação do Fornecedor - chapas de proteção contra respingos na área do forno |  | 006 |  | CWP-467 | M | CD | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-474 | J-PA-0824-474:Fabricação do Fornecedor - Painéis de Automação |  | 006 |  | CWP-474 | J | PA | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-500 | M-CD-0822-500:Fabricação do Fornecedor - Caldeiraria (Junta de Expansão ) |  | 006 |  | CWP-500 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-502 | M-CD-0824-502:Fabricação do Fornecedor - Caldeiraria Lado Escória e Lado Metal (TAPPING FLOOR) |  | 006 |  | CWP-502 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-505 | T-TU-0823-505:Fabricação do Fornecedor - Tubulação Hidráulica |  | 006 |  | CWP-505 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-510 | J-PA-0823-510:Fabricação do Fornecedor - paineis de automação |  | 006 |  | CWP-510 | J | PA | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-427 | M-MR-0822-427:Transporte e Entrega na Obra - Refratário Jateável - Forno Elétrico de Redução 02 -PF-0503 |  | 006 |  | CWP-427 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-429 | M-CD-0822-429:Transporte e Entrega na Obra-Dutos de Capta. de Gases: Fundo do Forno(BOTTOM COOLING)-PF-0504 |  | 006 |  | CWP-429 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-430 | M-CD-0822-430:Transporte e Entrega na Obra-Dutos de Captação de Gases (SIDEWALL COOLING):145,15m-PF-0504 |  | 006 |  | CWP-430 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-431 | M-CD-0822-431:Transporte e Entrega na Obra-Dutos de Captação de Gases, Rerige e Desp (UPTAKE-9,8m)-PF-0504 |  | 006 |  | CWP-431 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-434 | J-PA-0822-434:Transporte e Entrega na Obra-paineis de automação-PF-0307 |  | 006 |  | CWP-434 | J | PA | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-435 | M-MR-0823-435:Transporte e Entrega na Obra - Refratário Jateável -Perfuratrizes Lado Escória-PF-0503 |  | 006 |  | CWP-435 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-436 | M-EM-0823-436:Transporte e Entrega na Obra-talhas elétricas-PF-1115 |  | 006 |  | CWP-436 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-437 | T-TU-0823-437:Transporte e Entrega na Obra-Interconexões sistemas hidráulicos (ST03 e ST04)-PF-1213 |  | 006 |  | CWP-437 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-438 | M-CD-0823-438:Transporte e Entrega na Obra-Dutos de Captação de Gases, Rerig. e Desp.(Plataf. Operacional)-PF-0504 |  | 006 |  | CWP-438 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-439 | M-EM-0823-439:Transporte e Entrega na Obra-secador dessecante-PF-1128 |  | 006 |  | CWP-439 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-440 | T-TU-0823-440:Transporte e Entrega na Obra-juntas de expansão-PF-1209 |  | 006 |  | CWP-440 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-S-ES-441 | S-ES-0823-441:Transporte e Entrega na Obra-Estrutura Metálica-PF-1004 |  | 006 |  | CWP-441 | S | ES | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-442 | E-EE-0823-442:Transporte e Entrega na Obra-Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas-PF-0802 |  | 006 |  | CWP-442 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-443 | E-EE-0823-443:Transporte e Entrega na Obra-Caixas de Junção Profibus-PF-0803 |  | 006 |  | CWP-443 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-444 | J-PA-0823-444:Transporte e Entrega na Obra-paineis de automação-PF-0307 |  | 006 |  | CWP-444 | J | PA | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-MR-445 | M-MR-0824-445:Transporte e Entrega na Obra - Refratário Jateável -Perfuratrizes Lado Metal-PF-0503 |  | 006 |  | CWP-445 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-446 | M-CD-0824-446:Transporte e Entrega na Obra-Dutos de Capt. de Gases, Refrig. e Despoeir. (Lado Metal-8.7m)-PF-0504 |  | 006 |  | CWP-446 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-447 | M-CD-0824-447:Transporte e Entrega na Obra-Dutos de Captação de Gases, Refrigeração e Despoeiramento-PF-0504 |  | 006 |  | CWP-447 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-449 | E-EE-0826-449:Transporte e Entrega na Obra-Caixas de Junção Profibus-PF-0803 |  | 006 |  | CWP-449 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-IL-418 | J-IL-0820-418:Transporte e Entrega na Obra-Instrumentos de medição e controle-PF-0801 |  | 006 |  | CWP-418 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-467 | M-CD-0822-467:Transporte e Entrega na Obra-chapas de proteção contra respingos na área do forno-PF-1135 |  | 006 |  | CWP-467 | M | CD | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-474 | J-PA-0824-474:Transporte e Entrega na Obra-Painéis de Automação-PF-0307 |  | 006 |  | CWP-474 | J | PA | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-500 | M-CD-0822-500:Transporte e Entrega na Obra-Caldeiraria (Junta de Expansão )-PF-1209 |  | 006 |  | CWP-500 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-CD-502 | M-CD-0824-502:Transporte e Entrega na Obra-Caldeiraria Lado Escória e Lado Metal (TAPPING FLOOR)-PM-0201 |  | 006 |  | CWP-502 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-T-TU-505 | T-TU-0823-505:Transporte e Entrega na Obra-Tubulação Hidráulica-PF-1213 |  | 006 |  | CWP-505 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-510 | J-PA-0823-510:Transporte e Entrega na Obra-paineis de automação-PF-0307 |  | 006 |  | CWP-510 | J | PA | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-459 | E-BD-1062-459:Montagem de Infra de elétrica para a área Geral do Forno:320m |  | 006 |  | CWP-459 | E | BD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-SD-486 | E-SD-1062-486:Desmontagem de Cabos Elétricos de Força |  | 006 |  | CWP-486 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-SD-479 | E-SD-0600-479:Desmontagem de Cabos Elétricos de Força |  | 004 |  | CWP-479 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-SD-488 | E-SD-1214-488:Desmontagem de Cabos Elétricos de Força |  | 001 |  | CWP-488 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-M-EM-465 | M-EM-1110-465:Recondicionamento de equipamentos mecânicos gerais (provisão para fora do escopo) |  | 002 |  | CWP-465 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-497 | M-CD-0622-497:Montagem de Caldeiraria (Chutes / SURGE BIN) |  | 004 |  | CWP-497 | M | CD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-409 | J-IL-0622-409:Montagem de Termopar na região do Calcinador |  | 004 |  | CWP-409 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-410 | M-EM-0623-410:Montagem de talhas elétricas |  | 004 |  | CWP-410 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-411 | T-TU-0623-411:Montagem de juntas de expansão |  | 004 |  | CWP-411 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-412 | T-TU-0623-412:Montagem de tubulações e conexões de aço carbono |  | 004 |  | CWP-412 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-413 | E-EE-0623-413:Montagem de Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 004 |  | CWP-413 | E | EE | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-414 | E-EE-0623-414:Montagem de Caixas de Junção Profibus |  | 004 |  | CWP-414 | E | EE | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-458 | E-CB-1062-458:Lançamento e ligação de Cabos (iluminação/Força/Controle) |  | 006 |  | CWP-458 | E | CB | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-460 | E-EE-1062-460:Montagem de Painéis da UPS |  | 006 |  | CWP-460 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-461 | E-LU-1062-461:Montagem de luminárias e acessórios na Subestação |  | 006 |  | CWP-461 | E | LU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-LU-462 | E-LU-1214-462:Montagem de luminárias e acessórios no Resfriamento Água |  | 001 |  | CWP-462 | E | LU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-EE-463 | E-EE-1214-463:Montagem de Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 001 |  | CWP-463 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-464 | J-IL-1214-464:Montagem de instrumentos:hidrômetros da Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-464 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-C-DC-476 | C-DC-0623-476:Demolição Civil Da área do Calcinador |  | 004 |  | CWP-476 | C | DC | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-SD-478 | E-SD-0600-478:Desmontagem de Infra de Elétrica |  | 004 |  | CWP-478 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-SD-480 | E-SD-0600-480:Desmontagem de Cabos Elétricos de Rede, Instrumentação e Controle |  | 004 |  | CWP-480 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-SD-485 | E-SD-1062-485:Desmontagem de Infra de Elétrica |  | 006 |  | CWP-485 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-SD-487 | E-SD-1214-487:Desmontagem de Infra de Elétrica |  | 001 |  | CWP-487 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-SD-489 | E-SD-1214-489:Desmontagem de Cabos Elétricos de Rede, Instrumentação e Controle |  | 001 |  | CWP-489 | E | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-SD-491 | T-SD-1214-491:Desmontagem de Tubulação e Acessórios |  | 001 |  | CWP-491 | T | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-506 | T-TU-1215-506:Motagem de Tubulação |  | 001 |  | CWP-506 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-507 | T-TU-1340-507:Montagem de Tubulação |  | 001 |  | CWP-507 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-408 | E-CB-0600-408:Lançamento e ligação de Cabos (iluminação/Força/Controle) |  | 004 |  | CWP-408 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-BD-459 | E-BD-1062-459:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra Elétrica p/ área Geral do Forno (320m) |  | 006 |  | CWP-459 | E | BD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-SD-486 | E-SD-1062-486: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Cabos Elétricos de Força |  | 006 |  | CWP-486 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-SD-479 | E-SD-0600-479: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Cabos Elétricos de Força |  | 004 |  | CWP-479 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-SD-488 | E-SD-1214-488: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Cabos Elétricos de Força |  | 001 |  | CWP-488 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-M-EM-465 | M-EM-1110-465:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Recondicionamentos mecânicos gerais (provisão para fora do escopo) |  | 002 |  | CWP-465 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-497 | M-CD-0622-497: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de Caldeiraria (Chutes / SURGE BIN) |  | 004 |  | CWP-497 | M | CD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-409 | J-IL-0622-409:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Termopar na região do Forno |  | 004 |  | CWP-409 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-410 | M-EM-0623-410:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - talhas elétricas |  | 004 |  | CWP-410 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-411 | T-TU-0623-411:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - juntas de expansão |  | 004 |  | CWP-411 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-412 | T-TU-0623-412:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - tubulações e conexões de aço carbono |  | 004 |  | CWP-412 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-413 | E-EE-0623-413:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 004 |  | CWP-413 | E | EE | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-414 | E-EE-0623-414:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Caixas de Junção Profibus |  | 004 |  | CWP-414 | E | EE | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-458 | E-CB-1062-458:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de Cabos (iluminação/Força/Controle) |  | 006 |  | CWP-458 | E | CB | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-460 | E-EE-1062-460:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Painéis |  | 006 |  | CWP-460 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-461 | E-LU-1062-461:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - luminárias/acessórios na Subestação |  | 006 |  | CWP-461 | E | LU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-LU-462 | E-LU-1214-462:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - luminárias/acessórios no Resfriamento Água |  | 001 |  | CWP-462 | E | LU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-EE-463 | E-EE-1214-463:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 001 |  | CWP-463 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-464 | J-IL-1214-464:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Hidrômetros Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-464 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-C-DC-476 | C-DC-0623-476: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Demolição Civil Da área do Calcinador |  | 004 |  | CWP-476 | C | DC | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-SD-478 | E-SD-0600-478: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Infra de Elétrica |  | 004 |  | CWP-478 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-SD-480 | E-SD-0600-480: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Cabos Elétricos de Rede, Instrumentação e Controle |  | 004 |  | CWP-480 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-SD-485 | E-SD-1062-485: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Infra de Elétrica |  | 006 |  | CWP-485 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-SD-487 | E-SD-1214-487: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Infra de Elétrica |  | 001 |  | CWP-487 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-SD-489 | E-SD-1214-489: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Cabos Elétricos de Rede, Instrumentação e Controle |  | 001 |  | CWP-489 | E | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-SD-491 | T-SD-1214-491: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Tubulação e Acessórios |  | 001 |  | CWP-491 | T | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-506 | T-TU-1215-506: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Motagem de Tubulação Hidráulica |  | 001 |  | CWP-506 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-507 | T-TU-1340-507: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de Tubulação Hidráulica |  | 001 |  | CWP-507 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-408 | E-CB-0600-408:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de Cabos (iluminação/Força/Controle) |  | 004 |  | CWP-408 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-M-EM-465 | M-EM-1110-465:Emissão de DF - Recondicionamento de equipamentos mecânicos gerais (provisão para fora do escopo) |  | 002 |  | CWP-465 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-497 | M-CD-0622-497:Emissão de DFs - Caldeiraria (Chutes / SURGE BIN) |  | 004 |  | CWP-497 | M | CD | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-409 | J-IL-0622-409:Emissão de DF - Termopar na região do Forno |  | 004 |  | CWP-409 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-410 | M-EM-0623-410:Emissão de DF - talhas elétricas |  | 004 |  | CWP-410 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-411 | T-TU-0623-411:Emissão de DF - juntas de expansão |  | 004 |  | CWP-411 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-413 | E-EE-0623-413:Emissão de DF - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 004 |  | CWP-413 | E | EE | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-414 | E-EE-0623-414:Emissão de DF - Caixas de Junção Profibus |  | 004 |  | CWP-414 | E | EE | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-460 | E-EE-1062-460:Emissão de DF - Painéis para a área do Forno |  | 006 |  | CWP-460 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-461 | E-LU-1062-461:Emissão de DF - luminárias e acessórios na Subestação |  | 006 |  | CWP-461 | E | LU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-LU-462 | E-LU-1214-462:Emissão de DF - luminárias e acessórios no Resfriamento Água |  | 001 |  | CWP-462 | E | LU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-EE-463 | E-EE-1214-463:Emissão de DF - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 001 |  | CWP-463 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-464 | J-IL-1214-464:Emissão de DF - instrumentos:hidrômetros da Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-464 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-506 | T-TU-1215-506:Emissão de DFs - Tubulação Hidráulica |  | 001 |  | CWP-506 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-507 | T-TU-1340-507:Emissão de DFs - Tubulação Hidráulica |  | 001 |  | CWP-507 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-M-EM-465 | M-EM-1110-465:Fabricação do Fornecedor - Recondicionamento de equipamentos mecânicos gerais (provisão para fora do escopo) |  | 002 |  | CWP-465 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-497 | M-CD-0622-497:Fabricação do Fornecedor - Caldeiraria (Chutes / SURGE BIN) |  | 004 |  | CWP-497 | M | CD | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-409 | J-IL-0622-409:Fabricação do Fornecedor - Termopar na região do Forno |  | 004 |  | CWP-409 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-410 | M-EM-0623-410:Fabricação do Fornecedor - talhas elétricas |  | 004 |  | CWP-410 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-411 | T-TU-0623-411:Fabricação do Fornecedor - juntas de expansão |  | 004 |  | CWP-411 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-413 | E-EE-0623-413:Fabricação do Fornecedor - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 004 |  | CWP-413 | E | EE | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-414 | E-EE-0623-414:Fabricação do Fornecedor - Caixas de Junção Profibus |  | 004 |  | CWP-414 | E | EE | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-460 | E-EE-1062-460:Fabricação do Fornecedor - Painéis para a área do Forno |  | 006 |  | CWP-460 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-461 | E-LU-1062-461:Fabricação do Fornecedor - luminárias e acessórios na Subestação |  | 006 |  | CWP-461 | E | LU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-LU-462 | E-LU-1214-462:Fabricação do Fornecedor - luminárias e acessórios no Resfriamento Água |  | 001 |  | CWP-462 | E | LU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-EE-463 | E-EE-1214-463:Fabricação do Fornecedor - Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas |  | 001 |  | CWP-463 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-464 | J-IL-1214-464:Fabricação do Fornecedor - instrumentos:hidrômetros da Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-464 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-506 | T-TU-1215-506:Fabricação do Fornecedor - Tubulação Hidráulica |  | 001 |  | CWP-506 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-507 | T-TU-1340-507:Fabricação do Fornecedor - Tubulação Hidráulica |  | 001 |  | CWP-507 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-M-EM-465 | M-EM-1110-465:Transporte e Entrega na Obra-Recondicionamento de equipamentos mecânicos gerais-PM-0201 |  | 002 |  | CWP-465 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-CD-497 | M-CD-0622-497:Transporte e Entrega na Obra-Caldeiraria (Chutes / SURGE BIN)-PF-1205 |  | 004 |  | CWP-497 | M | CD | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-409 | J-IL-0622-409:Transporte e Entrega na Obra-Termopar na região do Forno-PF-1001 |  | 004 |  | CWP-409 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-410 | M-EM-0623-410:Transporte e Entrega na Obra-talhas elétricas-PF-1115 |  | 004 |  | CWP-410 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-411 | T-TU-0623-411:Transporte e Entrega na Obra-juntas de expansão-PF-1209 |  | 004 |  | CWP-411 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-413 | E-EE-0623-413:Transporte e Entrega na Obra-Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas-PF-0802 |  | 004 |  | CWP-413 | E | EE | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-414 | E-EE-0623-414:Transporte e Entrega na Obra-Caixas de Junção Profibus-PF-0803 |  | 004 |  | CWP-414 | E | EE | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-460 | E-EE-1062-460:Transporte e Entrega na Obra-Painéis para a área do Forno-PF-0704 |  | 006 |  | CWP-460 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-LU-461 | E-LU-1062-461:Transporte e Entrega na Obra-luminárias e acessórios na Subestação-PF-0703 |  | 006 |  | CWP-461 | E | LU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-LU-462 | E-LU-1214-462:Transporte e Entrega na Obra-luminárias e acessórios no Resfriamento Água-PF-0703 |  | 001 |  | CWP-462 | E | LU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-EE-463 | E-EE-1214-463:Transporte e Entrega na Obra-Botoeiras, Caixa de passagens e Remotas-PF-0802 |  | 001 |  | CWP-463 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-464 | J-IL-1214-464:Transporte e Entrega na Obra-instrumentos:hidrômetros da Água de Resfriamento-PF-0805 |  | 001 |  | CWP-464 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-506 | T-TU-1215-506:Transporte e Entrega na Obra-Tubulação Hidráulica-PM-0201 |  | 001 |  | CWP-506 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-507 | T-TU-1340-507:Transporte e Entrega na Obra-Tubulação Hidráulica-PM-0201 |  | 001 |  | CWP-507 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-SD-013 | M-SD-0623-013:Desmontagem Mecânica da Área de Gás na saida do Forno |  | 004 |  | CWP-013 | M | SD | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-SD-374 | M-SD-1214-374:Desmontagem do Filtro Autolimpante do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) |  | 001 |  | CWP-374 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-C-DC-399 | C-DC-1214-399:Demolição das Bases Civis de Concreto da Água de Resfriamento (BA TQ) |  | 001 |  | CWP-399 | C | DC | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-SD-005 | M-SD-0622-005:Desmontagem da parte inferior do Silo de Calcinado atual |  | 004 |  | CWP-005 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-382 | E-EE-1062-382:Remoção do transformador |  | 006 |  | CWP-382 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-383 | E-EE-1062-383:Instalação do UPS (No Break) |  | 006 |  | CWP-383 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-C-DC-391 | C-DC-1214-391:Demolição das Bases Civis de Concreto da Área de Água de Resfriamento:(BA Torres) |  | 001 |  | CWP-391 | C | DC | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-SD-402 | M-SD-1214-402:Desmontagem parcial das Torres de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-402 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-SD-403 | M-SD-1214-403:Desmontagem de bombas do sistema de água de resfriamento (BA Recuperada) |  | 001 |  | CWP-403 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-SD-404 | M-SD-1214-404:Desmontagem de bombas do sistema de água de resfriamento (BA Nova ) |  | 001 |  | CWP-404 | M | SD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-C-PI-405 | C-PI-1214-405:Construção Civil de Concreto da Água de Resfriamento:(BA Torres) |  | 001 |  | CWP-405 | C | PI | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-400 | M-EM-1214-400:Montagem dos Reparos das Bombas de Água de Resfriamento para Transformadores de Forno |  | 007 |  | CWP-400 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-SD-013 | M-SD-0623-013:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem da Área de Gás na saida do Forno |  | 004 |  | CWP-013 | M | SD | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-SD-374 | M-SD-1214-374:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Filtro Autolimpante do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) |  | 001 |  | CWP-374 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-C-DC-399 | C-DC-1214-399:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Demolição das Bases Civis de Concreto da Água de Resfriamento (BA TQ) |  | 001 |  | CWP-399 | C | DC | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-SD-005 | M-SD-0622-005:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem da parte inferior do Silo de Calcinado atual |  | 004 |  | CWP-005 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-382 | E-EE-1062-382:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Remoção do transformador |  | 006 |  | CWP-382 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-383 | E-EE-1062-383:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação do UPS (No Break) |  | 006 |  | CWP-383 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-C-DC-391 | C-DC-1214-391:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Demolição das Bases Civis de Concreto da Área de Água de Resfriamento - (BA Torres) |  | 001 |  | CWP-391 | C | DC | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-SD-402 | M-SD-1214-402:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem parcial das Torres de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-402 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-SD-403 | M-SD-1214-403:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de bombas do sistema de água de resfriamento (BA Recuperada) |  | 001 |  | CWP-403 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-SD-404 | M-SD-1214-404:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de bombas do sistema de água de resfriamento (BA Nova ) |  | 001 |  | CWP-404 | M | SD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-C-PI-405 | C-PI-1214-405:Modelagem 3D, certificar e emitir desenho - Construção Civil de Concreto da Água de Resfriamento - (BA Torres) |  | 001 |  | CWP-405 | C | PI | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-400 | M-EM-1214-400:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reparos das Bombas de Água de Resfriamento para Transformadores de Forno |  | 007 |  | CWP-400 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-383 | E-EE-1062-383:Emissão de DF - Instalação do UPS (No Break) |  | 006 |  | CWP-383 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-400 | M-EM-1214-400:Emissão de DF - Reparos das Bombas de Água de Resfriamento para Transformadores de Forno |  | 007 |  | CWP-400 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-383 | E-EE-1062-383: Fabricação do Fornecedor - Instalação do UPS (No Break) |  | 006 |  | CWP-383 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-400 | M-EM-1214-400: Fabricação do Fornecedor - Reparos das Bombas de Água de Resfriamento para Transformadores de Forno |  | 007 |  | CWP-400 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-383 | E-EE-1062-383: Transporte e Entrega na Obra-Instalação do UPS (No Break)-PF-0303 |  | 006 |  | CWP-383 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-400 | M-EM-1214-400: Transporte e Entrega na Obra-Reparos das Bombas de Água de Resf. para Transform. de Forno-PF-1130 |  | 007 |  | CWP-400 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-003 | M-EM-0622-003:Montagem Mecânica do Silo de Calcinado |  | 004 |  | CWP-003 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-004 | J-IL-0622-004:Montagem da Instrumentação (Válvula saída Silo) |  | 004 |  | CWP-004 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-K-MT-006 | K-MT-0622-006:Instalação de Câmeras de Monitoramento na região do Calcinador (2 câmeas):Saída Calcinado e escória |  | 004 |  | CWP-006 | K | MT | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-LU-007 | E-LU-0600-007:Montagem de luminárias e acessórios no região do Calcinador |  | 004 |  | CWP-007 | E | LU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-MR-008 | M-MR-0622-008:Instalação do Refratário da saída do Silo de Acumulação do Calcinador (Refratário:Jateável) |  | 004 |  | CWP-008 | M | MR | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-C-EC-009 | C-EC-0623-009:Construção das Obras Civis de Concreto |  | 004 |  | CWP-009 | C | EC | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-010 | J-IL-0623-010:Montagem de Instrumentação do Despoeiramento Primário |  | 004 |  | CWP-010 | J | IL | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-ST-015 | T-ST-0623-015:Montagem Suportação Metálica |  | 004 |  | CWP-015 | T | ST | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-016 | T-TU-0623-016:Montagem da Tubulação de Tratamento de Poeira e Gás Residual do Forno |  | 004 |  | CWP-016 | T | TU | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-019 | T-TU-0622-019:Montagem de Válvula Gaveta Deslizante do Silo de Acumulação de Calcinado |  | 004 |  | CWP-019 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-BD-020 | E-BD-0623-020:Montagem de Infra de elétrica para a área de Descarga de Gases e Despoeiramento do Calcinador |  | 004 |  | CWP-020 | E | BD | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-138 | E-EE-1042-138:Reforma da Chave Seccionadora 01 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-138 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-139 | E-EE-1042-139:Reforma da Chave Seccionadora 02 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-139 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-140 | E-EE-1042-140:Reforma da Chave Seccionadora 03 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-140 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-381 | E-EE-1062-381:Montagem do Transformador:SE 1062 |  | 006 |  | CWP-381 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-384 | E-EE-1062-384:Instalação elétrica geral (CCM, Gavetas, painéis, etc) |  | 006 |  | CWP-384 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-388 | J-PA-1062-388:Implementação do Sistema de Controle (CCO):Software |  | 006 |  | CWP-388 | J | PA | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-389 | J-PA-1062-389:Implementação do Sistema de Controle (CCO):Hardware e Software |  | 006 |  | CWP-389 | J | PA | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-392 | T-TU-1214-392:Montagem de Tubulação de Água de Resfriamento:Torres ao Tanque e Áreas que não vão pro tanque |  | 001 |  | CWP-392 | T | TU | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-C-EC-393 | C-EC-1214-393:Construção Civil de Concreto da Água de Resfriamento:(BA TQ) |  | 001 |  | CWP-393 | C | EC | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-ST-394 | T-ST-1214-394:Montagem de Suporte para Tubulação de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-394 | T | ST | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-BD-395 | E-BD-1214-395:Montagem Infra Elétrica do Sistema de Água de Resfriamento:Torres e BAs |  | 001 |  | CWP-395 | E | BD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-396 | J-IL-1214-396:Montagem da Instrumentação de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-396 | J | IL | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-397 | M-EM-1214-397:Montagem Mecânica da sistema de Água de Resfriamento (Torre de Resfriamento) |  | 001 |  | CWP-397 | M | EM | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-398 | M-EM-1214-398:Montagem da Bomba de Resfriamento de Duto Hotwell (WCD) para Água de Resfriamento (BA-TQ) |  | 001 |  | CWP-398 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-BD-401 | E-BD-1214-401:Montagem de Infra de elétrica para a área de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-401 | E | BD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-407 | E-CB-1214-407:Lançamento e ligação de Cabos (iluminação/Força/Controle) |  | 001 |  | CWP-407 | E | CB | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-386 | E-EE-1062-386:Instalação de gerador de emergência |  | 006 |  | CWP-386 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-R-IN-387 | R-IN-1110-387:Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 002 |  | CWP-387 | R | IN | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-003 | M-EM-0622-003:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Silo de Calcinado |  | 004 |  | CWP-003 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-004 | J-IL-0622-004:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação (Válvula saída Silo) |  | 004 |  | CWP-004 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-K-MT-006 | K-MT-0622-006:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - CFTV na região do Calcinador (2 câmeas): Saída Calcinado e escória |  | 004 |  | CWP-006 | K | MT | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-LU-007 | E-LU-0600-007:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Iluminação e acessórios no região do Calcinador |  | 004 |  | CWP-007 | E | LU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-MR-008 | M-MR-0622-008:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Refratário da saída do Silo de Acumulação do Calcinador (Refratário:Jateável) |  | 004 |  | CWP-008 | M | MR | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-C-EC-009 | C-EC-0623-009:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Construção das Obras Civis de Concreto |  | 004 |  | CWP-009 | C | EC | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-010 | J-IL-0623-010:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação do Despoeiramento Primário |  | 004 |  | CWP-010 | J | IL | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-ST-015 | T-ST-0623-015:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Suportação Metálica |  | 004 |  | CWP-015 | T | ST | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-016 | T-TU-0623-016:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tubulação de Tratamento de Poeira e Gás Residual do Forno |  | 004 |  | CWP-016 | T | TU | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-019 | T-TU-0622-019:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Válvula Gaveta Deslizante do Silo de Acumulação de Calcinado |  | 004 |  | CWP-019 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-BD-020 | E-BD-0623-020:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra de elétrica para a área de Descarga de Gases e Despoeiramento do Calcinador |  | 004 |  | CWP-020 | E | BD | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-138 | E-EE-1042-138:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforma da Chave Seccionadora 01 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-138 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-139 | E-EE-1042-139:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforma da Chave Seccionadora 02 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-139 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-140 | E-EE-1042-140:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reforma da Chave Seccionadora 03 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-140 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-381 | E-EE-1062-381:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Transformador - SE 1062 |  | 006 |  | CWP-381 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-384 | E-EE-1062-384:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação elétrica geral (CCM, Gavetas, painéis, etc) |  | 006 |  | CWP-384 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-388 | J-PA-1062-388: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Implementação do Sistema de Controle (CCO)-Software |  | 006 |  | CWP-388 | J | PA | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-389 | J-PA-1062-389: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Implementação do Sistema de Controle (CCO)-Hardware |  | 006 |  | CWP-389 | J | PA | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-TU-392 | T-TU-1214-392:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tubulação de Água de Resfriamento - Torres ao Tanque e Áreas que não vão pro tanque |  | 001 |  | CWP-392 | T | TU | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-C-EC-393 | C-EC-1214-393:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Construção Civil de Concreto da Água de Resfriamento - (BA TQ) |  | 001 |  | CWP-393 | C | EC | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-T-ST-394 | T-ST-1214-394:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Suporte para Tubulação de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-394 | T | ST | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-BD-395 | E-BD-1214-395:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra Elétrica do Sistema de Água de Resfriamento - Torres e BAs |  | 001 |  | CWP-395 | E | BD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-396 | J-IL-1214-396:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instrumentação de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-396 | J | IL | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-397 | M-EM-1214-397:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Mecânica da sistema de Água de Resfriamento (Torre de Resfriamento) |  | 001 |  | CWP-397 | M | EM | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-398 | M-EM-1214-398:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Bomba de Resfriamento de Duto Hotwell (WCD) para Água de Resfriamento (BA-TQ) |  | 001 |  | CWP-398 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-BD-401 | E-BD-1214-401:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Infra de elétrica para a área de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-401 | E | BD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-407 | E-CB-1214-407:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Lançamento e ligação de Cabos (iluminação/Força/Controle) |  | 001 |  | CWP-407 | E | CB | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-386 | E-EE-1062-386:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação de gerador de emergência |  | 006 |  | CWP-386 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-R-IN-387 | R-IN-1110-387:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 002 |  | CWP-387 | R | IN | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-003 | M-EM-0622-003:Emissão de DF - Mecânica do Silo de Calcinado |  | 004 |  | CWP-003 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-004 | J-IL-0622-004:Emissão de DF - Instrumentação (Válvula saída Silo) |  | 004 |  | CWP-004 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-K-MT-006 | K-MT-0622-006: Emissão de DF - Instalação de Câmeras de Monitoramento na região do Calcinador (2 câmeas):Saída Calcinado e escória |  | 004 |  | CWP-006 | K | MT | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-LU-007 | E-LU-0600-007: Emissão de DF - luminárias e acessórios no região do Calcinador |  | 004 |  | CWP-007 | E | LU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-MR-008 | M-MR-0622-008:Emissão de DFs - Refratário da saída do Silo de Acumulação do Calcinador (Refratário:Jateável) |  | 004 |  | CWP-008 | M | MR | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-010 | J-IL-0623-010:Emissão de DF - Instrumentação do Despoeiramento Primário |  | 004 |  | CWP-010 | J | IL | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-ST-015 | T-ST-0623-015:Emissão de DF - Suportação Metálica |  | 004 |  | CWP-015 | T | ST | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-019 | T-TU-0622-019: Emissão de DF - Válvula Gaveta Deslizante do Silo de Acumulação de Calcinado |  | 004 |  | CWP-019 | T | TU | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-138 | E-EE-1042-138:Emissão de DF - Reforma da Chave Seccionadora 01 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-138 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-139 | E-EE-1042-139:Emissão de DF - Reforma da Chave Seccionadora 02 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-139 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-140 | E-EE-1042-140:Emissão de DF - Reforma da Chave Seccionadora 03 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-140 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-381 | E-EE-1062-381:Emissão de DF - Transformador:SE 1062 |  | 006 |  | CWP-381 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-384 | E-EE-1062-384: Emissão de DF - Instalação elétrica geral (CCM, Gavetas, painéis, etc) |  | 006 |  | CWP-384 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-388 | J-PA-1062-388:Emissão de DF - Implementação do Sistema de Controle (CCO):Software |  | 006 |  | CWP-388 | J | PA | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-389 | J-PA-1062-389:Emissão de DF - Implementação do Sistema de Controle (CCO):Hardware |  | 006 |  | CWP-389 | J | PA | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-396 | J-IL-1214-396:Emissão de DF - Instrumentação de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-396 | J | IL | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-397 | M-EM-1214-397:Emissão de DF - Mecânica da sistema de Água de Resfriamento (Torre de Resfriamento) |  | 001 |  | CWP-397 | M | EM | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-398 | M-EM-1214-398:Emissão de DF - Bomba de Resfriamento de Duto Hotwell (WCD) para Água de Resfriamento (BA-TQ) |  | 001 |  | CWP-398 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-386 | E-EE-1062-386: Emissão de DF - Instalação de gerador de emergência |  | 006 |  | CWP-386 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-R-IN-387 | R-IN-1110-387: Emissão de DF - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 002 |  | CWP-387 | R | IN | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-003 | M-EM-0622-003: Fabricação do Fornecedor - Mecânica do Silo de Calcinado |  | 004 |  | CWP-003 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-004 | J-IL-0622-004: Fabricação do Fornecedor - Instrumentação (Válvula saída Silo) |  | 004 |  | CWP-004 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-K-MT-006 | K-MT-0622-006: Fabricação do Fornecedor - Câmeras de Monitoramento na região do Calcinador (2 câmeas): Saída Calcinado e escória |  | 004 |  | CWP-006 | K | MT | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-LU-007 | E-LU-0600-007: Fabricação do Fornecedor - luminárias e acessórios no região do Calcinador |  | 004 |  | CWP-007 | E | LU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-MR-008 | M-MR-0622-008:Fabricação do Fornecedor - Refratário da saída do Silo de Acumulação do Calcinador (Refratário:Jateável) |  | 004 |  | CWP-008 | M | MR | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-010 | J-IL-0623-010: Fabricação do Fornecedor - Instrumentação do Despoeiramento Primário |  | 004 |  | CWP-010 | J | IL | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-ST-015 | T-ST-0623-015: Fabricação do Fornecedor - Suportação Metálica |  | 004 |  | CWP-015 | T | ST | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-019 | T-TU-0622-019: Fabricação do Fornecedor - Válvula Gaveta Deslizante do Silo de Acumulação de Calcinado |  | 004 |  | CWP-019 | T | TU | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-138 | E-EE-1042-138:Fabricação do Fornecedor - Reforma da Chave Seccionadora 01 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-138 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-139 | E-EE-1042-139:Fabricação do Fornecedor - Reforma da Chave Seccionadora 02 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-139 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-140 | E-EE-1042-140:Fabricação do Fornecedor - Reforma da Chave Seccionadora 03 (Troca de óleo, limpezas, e troca de componentes) |  | 002 |  | CWP-140 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-381 | E-EE-1062-381: Fabricação do Fornecedor - Transformador: SE 1062 |  | 006 |  | CWP-381 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-384 | E-EE-1062-384: Fabricação do Fornecedor - Instalação elétrica geral (CCM, Gavetas, painéis, etc) |  | 006 |  | CWP-384 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-388 | J-PA-1062-388:Fabricação do Sistema de Controle (CCO): Software |  | 006 |  | CWP-388 | J | PA | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-389 | J-PA-1062-389:Fabricação do Sistema de Controle (CCO): Hardware |  | 006 |  | CWP-389 | J | PA | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-396 | J-IL-1214-396: Fabricação do Fornecedor - Instrumentação de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-396 | J | IL | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-397 | M-EM-1214-397: Fabricação do Fornecedor - Mecânica da sistema de Água de Resfriamento (Torre de Resfriamento) |  | 001 |  | CWP-397 | M | EM | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-398 | M-EM-1214-398: Fabricação do Fornecedor - Bomba de Resfriamento de Duto Hotwell (WCD) para Água de Resfriamento (BA-TQ) |  | 001 |  | CWP-398 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-386 | E-EE-1062-386: Fabricação do Fornecedor - gerador de emergência |  | 006 |  | CWP-386 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-R-IN-387 | R-IN-1110-387: Fabricação do Fornecedor - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 002 |  | CWP-387 | R | IN | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-003 | M-EM-0622-003: Transporte e Entrega na Obra-Mecânica do Silo de Calcinado-PF-1205 |  | 004 |  | CWP-003 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-004 | J-IL-0622-004: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentação (Válvula saída Silo)-PF-0801 |  | 004 |  | CWP-004 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-K-MT-006 | K-MT-0622-006: Transporte e Entrega na Obra-Câmeras de Monit. na reg. do Calcinado:Saída Calci/escór.-PF-0301 |  | 004 |  | CWP-006 | K | MT | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-LU-007 | E-LU-0600-007: Transporte e Entrega na Obra-luminárias e acessórios no região do Calcinador-PF-0703 |  | 004 |  | CWP-007 | E | LU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-MR-008 | M-MR-0622-008:Transporte e Entrega na Obra - Refratário da saída do Silo de Acumulação do Calcinador (Refratário:Jateável) -PF-0503 |  | 004 |  | CWP-008 | M | MR | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-J-IL-010 | J-IL-0623-010: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentação do Despoeiramento Primário-PF-0801 |  | 004 |  | CWP-010 | J | IL | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-ST-015 | T-ST-0623-015: Transporte e Entrega na Obra-Suportação Metálica-PF-1004 |  | 004 |  | CWP-015 | T | ST | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-T-TU-019 | T-TU-0622-019: Transporte e Entrega na Obra-Válvula Gaveta Deslizante do Silo de Acumulação de Calcinado-PF-1132 |  | 004 |  | CWP-019 | T | TU | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-138 | E-EE-1042-138:Transporte e Entrega na Obra-Reforma da Chave Seccionadora 01 -PF-0204 |  | 002 |  | CWP-138 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-139 | E-EE-1042-139:Transporte e Entrega na Obra-Reforma da Chave Seccionadora 02-PF-0204 |  | 002 |  | CWP-139 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-E-EE-140 | E-EE-1042-140:Transporte e Entrega na Obra-Reforma da Chave Seccionadora 03-PF-0204 |  | 002 |  | CWP-140 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-381 | E-EE-1062-381: Transporte e Entrega na Obra-Transformador: SE 1062-PF-0203 |  | 006 |  | CWP-381 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-384 | E-EE-1062-384: Transporte e Entrega na Obra-Instalação elétrica geral (CCM, Gavetas, painéis, etc)-PF-0201 |  | 006 |  | CWP-384 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-388 | J-PA-1062-388:Transporte e entrega de Controle (CCO): Software-PF-0307 |  | 006 |  | CWP-388 | J | PA | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-J-PA-389 | J-PA-1062-389:Transporte e entregao do Sistema de Controle (CCO): Hardware-PF-0307 |  | 006 |  | CWP-389 | J | PA | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-396 | J-IL-1214-396: Transporte e Entrega na Obra-Instrumentação de Água de Resfriamento-PF-0801 |  | 001 |  | CWP-396 | J | IL | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-397 | M-EM-1214-397: Transporte e Entrega na Obra-Mecânica da sistema de Água de Resfriamento (Torre de Resf)-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-397 | M | EM | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-398 | M-EM-1214-398: Transporte e Entrega na Obra-Bomba de Resfriamento de Duto Hotwell (WCD) -PF-1112 |  | 001 |  | CWP-398 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-EE-386 | E-EE-1062-386: Transporte e Entrega na Obra-gerador de emergência-PF-0205 |  | 006 |  | CWP-386 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-002-R-IN-387 | R-IN-1110-387: Transporte e Entrega na Obra-Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio-PF-0304 |  | 002 |  | CWP-387 | R | IN | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-RF-011 | M-RF-0623-011:Recondicionamento de Compressores de Ar (existentes) |  | 004 |  | CWP-011 | M | RF | CWP | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-012 | M-EM-0623-012:Montagem do Sistema de Bomba FK (ventilador, corrediça de ar, tremonha e bomba FK) |  | 004 |  | CWP-012 | M | EM | CWP | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-SD-372 | E-SD-1049-372:Desmontagem dos Resistores, Reatores e Capacitores |  | 003 |  | CWP-372 | E | SD | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-017 | M-EM-0623-017:Dutos-Recuperação de Energia de Gás Residual/Ventilação do Furo de Vazamento de Escória |  | 004 |  | CWP-017 | M | EM | CWP | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-373 | E-EE-1049-373:Montar os Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) Linha 2 |  | 003 |  | CWP-373 | E | EE | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-472 | E-EE-1048-472:Montagem dos Resistores, Reatores e Capacitores (Pátio) |  | 003 |  | CWP-472 | E | EE | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-473 | E-EE-1048-473:Montagem dos Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) Linha 1 |  | 003 |  | CWP-473 | E | EE | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-376 | E-EE-1049-376:Montagem dos Tiristores (Container) |  | 003 |  | CWP-376 | E | EE | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-377 | E-EE-1049-377:Montar os Resistores, Reatores e Capacitores (Pátio) |  | 003 |  | CWP-377 | E | EE | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-469 | E-CB-1048-469:Testar, Inpecionar e Substituir os Cabos Danificados e Disjuntor |  | 003 |  | CWP-469 | E | CB | CWP | Inativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-471 | E-EE-1049-471:Montagem dos Tiristores (Container) |  | 003 |  | CWP-471 | E | EE | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-378 | E-EE-1049-378:Reposição das Placas de configuração do SVC (MACH 3) (Painéis do Container) |  | 003 |  | CWP-378 | E | EE | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-371 | E-CB-1049-371:Testar, Inpecionar e Substituir os Cabos Danificados e Disjuntor |  | 003 |  | CWP-371 | E | CB | CWP | Inativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-375 | E-EE-1049-375:Montagem do Filtro Autolimpante do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) |  | 003 |  | CWP-375 | E | EE | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-SD-470 | E-SD-1048-470:Desmontagem dos Resistores, Reatores e Capacitores |  | 003 |  | CWP-470 | E | SD | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-SD-511 | E-SD-1042-511:Desmontagem de Equipamentos Elétricos (Painéis e Chaves Seccionadoras) |  | 003 |  | CWP-511 | E | SD | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-RF-011 | M-RF-0623-011:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Recondicionamento de Compressores de Ar (existentes) |  | 004 |  | CWP-011 | M | RF | EWPc | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-012 | M-EM-0623-012:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Bomba FK (ventilador, corrediça de ar, tremonha e bomba FK) |  | 004 |  | CWP-012 | M | EM | EWPc | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-SD-372 | E-SD-1049-372:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem dos Resistores, Reatores e Capacitores |  | 003 |  | CWP-372 | E | SD | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-017 | M-EM-0623-017:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Dutos (Recuperação de Energia de Gás Residual/Ventilação do Furo de Vazamento de Escória) |  | 004 |  | CWP-017 | M | EM | EWPc | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-373 | E-EE-1049-373:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - os Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) Linha 2 |  | 003 |  | CWP-373 | E | EE | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-472 | E-EE-1048-472:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Resistores, Reatores e Capacitores |  | 003 |  | CWP-472 | E | EE | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-473 | E-EE-1048-473:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Filtros de Harmonicas (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) |  | 003 |  | CWP-473 | E | EE | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-376 | E-EE-1049-376:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tiristores (Container) |  | 003 |  | CWP-376 | E | EE | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-377 | E-EE-1049-377:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - os Resistores, Reatores e Capacitores (Pátio) |  | 003 |  | CWP-377 | E | EE | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-469 | E-CB-1048-469:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Teste/Inpeção/Substituição Cabos Danificados e Disjuntor |  | 003 |  | CWP-469 | E | CB | EWPc | Inativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-471 | E-EE-1049-471:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Tiristores |  | 003 |  | CWP-471 | E | EE | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-378 | E-EE-1049-378:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Reposição das Placas de configuração do SVC (MACH 3) (Painéis do Container) |  | 003 |  | CWP-378 | E | EE | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-371 | E-CB-1049-371:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Testar, Inpecionar e Substituir os Cabos Danificados e Disjuntor |  | 003 |  | CWP-371 | E | CB | EWPc | Inativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-375 | E-EE-1049-375:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Filtro Autolimpante do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) |  | 003 |  | CWP-375 | E | EE | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-SD-470 | E-SD-1048-470:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem dos Resistores, Reatores e Capacitores |  | 003 |  | CWP-470 | E | SD | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-SD-511 | E-SD-1042-511: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem de Equipamentos Elétricos (Painéis e Chaves Seccionadoras) |  | 003 |  | CWP-511 | E | SD | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-RF-011 | M-RF-0623-011:Emissão de DF - Recondicionamento de Compressores de Ar (existentes) |  | 004 |  | CWP-011 | M | RF | PWPe | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-017 | M-EM-0623-017:Emissão de DF - Dutos:Recuperação de Energia de Gás Residual/Ventilação do Furo de Vazamento de Escória |  | 004 |  | CWP-017 | M | EM | PWPe | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-373 | E-EE-1049-373: Emissão de DF - Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) Linha 2 |  | 003 |  | CWP-373 | E | EE | PWPe | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-472 | E-EE-1048-472:Emissão de DF - Resistores, Reatores e Capacitores (Pátio) |  | 003 |  | CWP-472 | E | EE | PWPe | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-473 | E-EE-1048-473:Emissão de DF - Montagem Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) Linha 1 |  | 003 |  | CWP-473 | E | EE | PWPe | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-376 | E-EE-1049-376: Emissão de DF - Tiristores (Container) |  | 003 |  | CWP-376 | E | EE | PWPe | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-377 | E-EE-1049-377: Emissão de DF - Resistores, Reatores e Capacitores (Pátio) |  | 003 |  | CWP-377 | E | EE | PWPe | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-471 | E-EE-1049-471:Emissão de DF - Tiristores (Container) |  | 003 |  | CWP-471 | E | EE | PWPe | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-378 | E-EE-1049-378: Emissão de DF - Reposição das Placas de configuração do SVC (MACH 3) (Painéis do Container) |  | 003 |  | CWP-378 | E | EE | PWPe | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-375 | E-EE-1049-375: Emissão de DF - Filtro Autolimpante do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) |  | 003 |  | CWP-375 | E | EE | PWPe | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-SD-470 | E-SD-1048-470:Emissão de DFs - Desmontagem dos Resistores, Reatores e Capacitores |  | 003 |  | CWP-470 | E | SD | PWPe | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-RF-011 | M-RF-0623-011: Fabricação do Fornecedor - Recondicionamento de Compressores de Ar (existentes) |  | 004 |  | CWP-011 | M | RF | PWPp | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-017 | M-EM-0623-017: Fabricação do Fornecedor - Dutos: Recuperação de Energia de Gás Residual/Ventilação do Furo de Vazamento de Escória |  | 004 |  | CWP-017 | M | EM | PWPp | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-373 | E-EE-1049-373: Fabricação do Fornecedor - Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) Linha 2 |  | 003 |  | CWP-373 | E | EE | PWPp | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-472 | E-EE-1048-472:Fabricação do Fornecedor - Resistores, Reatores e Capacitores (Pátio) |  | 003 |  | CWP-472 | E | EE | PWPp | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-473 | E-EE-1048-473:Fabricação do Fornecedor - Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) Linha 1 |  | 003 |  | CWP-473 | E | EE | PWPp | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-376 | E-EE-1049-376: Fabricação do Fornecedor - Tiristores (Container) |  | 003 |  | CWP-376 | E | EE | PWPp | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-377 | E-EE-1049-377: Fabricação do Fornecedor - Resistores, Reatores e Capacitores (Pátio) |  | 003 |  | CWP-377 | E | EE | PWPp | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-471 | E-EE-1049-471:Fabricação do Fornecedor - Tiristores (Container) |  | 003 |  | CWP-471 | E | EE | PWPp | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-378 | E-EE-1049-378: Fabricação do Fornecedor - Reposição das Placas de configuração do SVC (MACH 3) (Painéis do Container) |  | 003 |  | CWP-378 | E | EE | PWPp | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-375 | E-EE-1049-375: Fabricação do Fornecedor - Filtro Autolimpante do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) |  | 003 |  | CWP-375 | E | EE | PWPp | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-SD-470 | E-SD-1048-470:Fabricação do Fornecedor - Desmontagem dos Resistores, Reatores e Capacitores |  | 003 |  | CWP-470 | E | SD | PWPp | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-RF-011 | M-RF-0623-011: Transporte e Entrega na Obra-Recondicionamento de Compressores de Ar (existentes)-PF-1117 |  | 004 |  | CWP-011 | M | RF | PWPl | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-017 | M-EM-0623-017: Transporte e Entrega na Obra-Dutos:Recup. de Energ. de Gás (Furo de Vaz. de Esc)-PF-1203 |  | 004 |  | CWP-017 | M | EM | PWPl | Inativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-373 | E-EE-1049-373: Transporte e Entrega na Obra-Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (PACOTE DA HITACH) Linha 2-PF-0306 |  | 003 |  | CWP-373 | E | EE | PWPl | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-472 | E-EE-1048-472:Transporte e Entrega na Obra-Resistores, Reatores e Capacitores (Pátio)-PF-0306 |  | 003 |  | CWP-472 | E | EE | PWPl | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-473 | E-EE-1048-473:Transporte e Entrega na Obra-Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (PACOTE DA HITACH) Linha 1-PF-1138 |  | 003 |  | CWP-473 | E | EE | PWPl | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-376 | E-EE-1049-376: Transporte e Entrega na Obra-Tiristores (Container)-PF-0306 |  | 003 |  | CWP-376 | E | EE | PWPl | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-377 | E-EE-1049-377: Transporte e Entrega na Obra-Resistores, Reatores e Capacitores (Pátio)-PF-0306 |  | 003 |  | CWP-377 | E | EE | PWPl | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-471 | E-EE-1049-471:Transporte e Entrega na Obra-Tiristores (Container)-PF-0306 |  | 003 |  | CWP-471 | E | EE | PWPl | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-378 | E-EE-1049-378: Transporte e Entrega na Obra-Reposição das Placas de configuração do SVC (MACH 3)-PF-0306 |  | 003 |  | CWP-378 | E | EE | PWPl | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-375 | E-EE-1049-375: Transporte e Entrega na Obra-Filtro Autolimpante do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH)-PF-0306 |  | 003 |  | CWP-375 | E | EE | PWPl | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-SD-470 | E-SD-1048-470:Transporte e Entrega na Obra - Desmontagem dos Resistores, Reatores e Capacitores-PF-0306 |  | 003 |  | CWP-470 | E | SD | PWPl | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-583 | E-EE-1052-583:Montagem de Painéis CCM da SE Linha 2 do Calcinador |  | 005 |  | CWP-583 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-EE-584 | E-EE-1063-584:Montagem de Painéis CCM da SE Linha 1 do Calcinador |  | 008 |  | CWP-584 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-EE-585 | E-EE-1061-585:Verificação e Reforma das Gavetas da SE Torre de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-585 | E | EE | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-BD-589 | E-BD-0600-589:Montagem de infra elétrica na Calcinação em Geral |  | 004 |  | CWP-589 | E | BD | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-583 | E-EE-1052-583: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de Painéis CCM da SE Linha 2 do Calcinador |  | 005 |  | CWP-583 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-EE-584 | E-EE-1063-584: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Montagem de Painéis CCM da SE Linha 1 do Calcinador |  | 008 |  | CWP-584 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-EE-585 | E-EE-1061-585: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Verificação e Reforma das Gavetas da SE Torre de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-585 | E | EE | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-BD-589 | E-BD-0600-589: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - infra elétrica na Calcinação em Geral |  | 004 |  | CWP-589 | E | BD | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-583 | E-EE-1052-583:Emissão de DFs - Montagem de Painéis CCM da SE Linha 2 do Calcinador |  | 005 |  | CWP-583 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-EE-584 | E-EE-1063-584:Emissão de DFs - Montagem de Painéis CCM da SE Linha 1 do Calcinador |  | 008 |  | CWP-584 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-EE-585 | E-EE-1061-585:Emissão de DFs - Verificação e Reforma das Gavetas da SE Torre de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-585 | E | EE | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-583 | E-EE-1052-583:Fabricação do Fornecedor - Montagem de Painéis CCM da SE Linha 2 do Calcinador |  | 005 |  | CWP-583 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-EE-584 | E-EE-1063-584:Fabricação do Fornecedor - Montagem de Painéis CCM da SE Linha 1 do Calcinador |  | 008 |  | CWP-584 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-EE-585 | E-EE-1061-585:Fabricação do Fornecedor - Verificação e Reforma das Gavetas da SE Torre de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-585 | E | EE | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-005-E-EE-583 | E-EE-1052-583:Transporte e Entrega na Obra - Montagem de Painéis CCM da SE Linha 2 do Calcinador-PF-0201 |  | 005 |  | CWP-583 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-008-E-EE-584 | E-EE-1063-584:Transporte e Entrega na Obra - Montagem de Painéis CCM da SE Linha 1 do Calcinador-PF-0201 |  | 008 |  | CWP-584 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-EE-585 | E-EE-1061-585:Transporte e Entrega na Obra - Verificação e Reforma das Gavetas da SE Torre de Resfriamento -PF-0201 |  | 001 |  | CWP-585 | E | EE | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-R-IN-001 | R-IN-0600-001:Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 004 |  | CWP-001 | R | IN | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-R-IN-002 | R-IN-0600-002:Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 004 |  | CWP-002 | R | IN | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-014 | E-CB-0623-014:Montagem Elétrica de Cabos (iluminação/Força/Controle) |  | 004 |  | CWP-014 | E | CB | CWP | Inativo
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-018 | E-EE-0623-018:Montagem de Painéis para a área de Descarga de Gases e Despoeiramento do Calcinador |  | 004 |  | CWP-018 | E | EE | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-379 | E-EE-1049-379:Montar os Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) Linha 1 |  | 003 |  | CWP-379 | E | EE | CWP | Inativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-M-EM-380 | M-EM-1049-380:Montagem de Ar condicionado na sala do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) |  | 003 |  | CWP-380 | M | EM | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-385 | M-EM-1062-385:Montagem de Ar condicionado da SE-1062-B |  | 006 |  | CWP-385 | M | EM | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-R-IN-390 | R-IN-1200-390:Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 001 |  | CWP-390 | R | IN | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-406 | J-IL-1214-406:Montagem de Painéis para a área de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-406 | J | IL | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-R-IN-001 | R-IN-0600-001:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 004 |  | CWP-001 | R | IN | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-R-IN-002 | R-IN-0600-002:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 004 |  | CWP-002 | R | IN | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-CB-014 | E-CB-0623-014:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabeamento (iluminação/Força/Controle) |  | 004 |  | CWP-014 | E | CB | EWPc | Inativo
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-018 | E-EE-0623-018:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Painéis para a área de Descarga de Gases e Despoeiramento do Calcinador |  | 004 |  | CWP-018 | E | EE | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-379 | E-EE-1049-379:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - os Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) Linha 1 |  | 003 |  | CWP-379 | E | EE | EWPc | Inativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-M-EM-380 | M-EM-1049-380:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ar condicionado na sala do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) |  | 003 |  | CWP-380 | M | EM | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-385 | M-EM-1062-385:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Ar condicionado da SE-1062-B |  | 006 |  | CWP-385 | M | EM | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-R-IN-390 | R-IN-1200-390:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 001 |  | CWP-390 | R | IN | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-406 | J-IL-1214-406:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Painéis para a área de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-406 | J | IL | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-R-IN-001 | R-IN-0600-001: Emissão de DF - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 004 |  | CWP-001 | R | IN | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-R-IN-002 | R-IN-0600-002: Emissão de DF - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 004 |  | CWP-002 | R | IN | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-018 | E-EE-0623-018: Emissão de DF - Painéis para a área de Descarga de Gases e Despoeiramento do Calcinador |  | 004 |  | CWP-018 | E | EE | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-379 | E-EE-1049-379: Emissão de DF - Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) Linha 1 |  | 003 |  | CWP-379 | E | EE | PWPe | Inativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-M-EM-380 | M-EM-1049-380: Emissão de DF - Ar condicionado na sala do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) |  | 003 |  | CWP-380 | M | EM | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-385 | M-EM-1062-385: Emissão de DF - Ar condicionado da SE-1062-B |  | 006 |  | CWP-385 | M | EM | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-R-IN-390 | R-IN-1200-390: Emissão de DF - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 001 |  | CWP-390 | R | IN | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-406 | J-IL-1214-406: Emissão de DF - Painéis para a área de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-406 | J | IL | PWPe | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-R-IN-001 | R-IN-0600-001: Fabricação do Fornecedor - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 004 |  | CWP-001 | R | IN | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-R-IN-002 | R-IN-0600-002: Fabricação do Fornecedor - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 004 |  | CWP-002 | R | IN | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-018 | E-EE-0623-018: Fabricação do Fornecedor - Painéis para a área de Descarga de Gases e Despoeiramento do Calcinador |  | 004 |  | CWP-018 | E | EE | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-379 | E-EE-1049-379: Fabricação do Fornecedor - Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) Linha 1 |  | 003 |  | CWP-379 | E | EE | PWPp | Inativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-M-EM-380 | M-EM-1049-380: Fabricação do Fornecedor - Ar condicionado na sala do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH) |  | 003 |  | CWP-380 | M | EM | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-385 | M-EM-1062-385: Fabricação do Fornecedor - Ar condicionado da SE-1062-B |  | 006 |  | CWP-385 | M | EM | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-R-IN-390 | R-IN-1200-390: Fabricação do Fornecedor - Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio (Equipamento) |  | 001 |  | CWP-390 | R | IN | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-406 | J-IL-1214-406: Fabricação do Fornecedor - Painéis para a área de Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-406 | J | IL | PWPp | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-R-IN-001 | R-IN-0600-001: Transporte e Entrega na Obra-Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio-PF-0304 |  | 004 |  | CWP-001 | R | IN | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-R-IN-002 | R-IN-0600-002: Transporte e Entrega na Obra-Instalação do Sistema de Detecção, Alarme e Combate de Incêndio-PF-0304 |  | 004 |  | CWP-002 | R | IN | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-E-EE-018 | E-EE-0623-018: Transporte e Entrega na Obra-Painéis para a área de Descarga de Gases e Desp. do Calcinador-PF-0704 |  | 004 |  | CWP-018 | E | EE | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-EE-379 | E-EE-1049-379: Transporte e Entrega na Obra-Filtros de Harmonicas (7ª e 13ª) (PACOTE DA HITACH) Linha 1-PF-1138 |  | 003 |  | CWP-379 | E | EE | PWPl | Inativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-M-EM-380 | M-EM-1049-380: Transporte e Entrega na Obra-Ar condicionado na sala do SVC (INCLUIR NO PACOTE DA HITACH)-PF-1124 |  | 003 |  | CWP-380 | M | EM | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-M-EM-385 | M-EM-1062-385: Transporte e Entrega na Obra-Ar condicionado da SE-1062-B-PF-1124 |  | 006 |  | CWP-385 | M | EM | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-R-IN-390 | R-IN-1200-390: Transporte e Entrega na Obra-Instalação do Sist. de Detecção, Alarme e Comb. de Incêndio-PF-0304 |  | 001 |  | CWP-390 | R | IN | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-J-IL-406 | J-IL-1214-406: Transporte e Entrega na Obra-Painéis para a área de Água de Resfriamento-PF-0704 |  | 001 |  | CWP-406 | J | IL | PWPl | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-512 | M-EM-1214-512:Torre de Resfriamento RD 64 |  | 001 |  | CWP-512 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-513 | M-EM-1214-513:Torre de Resfriamento RD 65 |  | 001 |  | CWP-513 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-514 | M-EM-1214-514:Torre de Resfriamento RD 38 |  | 001 |  | CWP-514 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-515 | M-EM-1214-515:Torre de Resfriamento RD 39 |  | 001 |  | CWP-515 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-516 | M-EM-1214-516:Torre de Resfriamento RD 40 |  | 001 |  | CWP-516 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-517 | M-EM-1214-517:Torre de Resfriamento RD 41 |  | 001 |  | CWP-517 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-518 | M-EM-1214-518:Torre de Resfriamento RD 42 |  | 001 |  | CWP-518 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-519 | M-EM-1214-519:Torre de Resfriamento RD 43 |  | 001 |  | CWP-519 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-520 | M-EM-1214-520:Torre de Resfriamento RD 52 |  | 001 |  | CWP-520 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-521 | M-EM-1214-521:Torre de Resfriamento RD 53 |  | 001 |  | CWP-521 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-522 | M-EM-1214-522:Torre de Resfriamento RD 66 |  | 001 |  | CWP-522 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-523 | M-EM-1214-523:Torre de Resfriamento RD 67 |  | 001 |  | CWP-523 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-524 | M-EM-1214-524:Torre de Resfriamento RD 68 |  | 001 |  | CWP-524 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-525 | M-EM-1214-525:Torre de Resfriamento RD 69 |  | 001 |  | CWP-525 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-526 | E-CB-1214-526:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 64 |  | 001 |  | CWP-526 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-527 | E-CB-1214-527:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 65 |  | 001 |  | CWP-527 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-528 | E-CB-1214-528:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 38 |  | 001 |  | CWP-528 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-529 | E-CB-1214-529:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 39 |  | 001 |  | CWP-529 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-530 | E-CB-1214-530:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 40 |  | 001 |  | CWP-530 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-531 | E-CB-1214-531:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 41 |  | 001 |  | CWP-531 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-532 | E-CB-1214-532:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 42 |  | 001 |  | CWP-532 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-533 | E-CB-1214-533:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 43 |  | 001 |  | CWP-533 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-534 | E-CB-1214-534:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 52 |  | 001 |  | CWP-534 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-535 | E-CB-1214-535:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 53 |  | 001 |  | CWP-535 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-536 | E-CB-1214-536:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 66 |  | 001 |  | CWP-536 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-537 | E-CB-1214-537:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 67 |  | 001 |  | CWP-537 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-538 | E-CB-1214-538:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 68 |  | 001 |  | CWP-538 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-539 | E-CB-1214-539:Lançamento e ligação de Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 69 |  | 001 |  | CWP-539 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-567 | E-CB-1048-567:Teste e Lançamento e Ligação de Cabos de Iluminação - Compensador de Variação Estática # 1 |  | 003 |  | CWP-567 | E | CB | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-568 | E-CB-1048-568:Teste e Lançamento e Ligação de Cabos de Instrumentação/Comunicação - Compensador de Variação Estática # 1 |  | 003 |  | CWP-568 | E | CB | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-569 | E-CB-1048-569:Teste e Lançamento e Ligação de Cabos de Força - Compensador de Variação Estática # 1 |  | 003 |  | CWP-569 | E | CB | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-570 | E-CB-1049-570:Teste e Lançamento e Ligação de Cabos de Iluminação - Compensador de Variação Estática # 2 |  | 003 |  | CWP-570 | E | CB | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-571 | E-CB-1049-571:Teste e Lançamento e Ligação de Cabos de Instrumentação/Comunicação - Compensador de Variação Estática # 2 |  | 003 |  | CWP-571 | E | CB | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-572 | E-CB-1049-572:Teste e Lançamento e Ligação de Cabos de Força - Compensador de Variação Estática # 2 |  | 003 |  | CWP-572 | E | CB | CWP | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-573 | E-CB-1062-573:Lançamento e Ligação de Cabos de Iluminação - SE Redução Linha 1 e 2 / Refinaria |  | 006 |  | CWP-573 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-574 | E-CB-1062-574:Lançamento e Ligação de Cabos de Instrumentação/Comunicação - SE Redução Linha 1 e 2 / Refinaria |  | 006 |  | CWP-574 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-575 | E-CB-1062-575:Lançamento e Ligação de Cabos de Força - SE Redução Linha 1 e 2 / Refinaria |  | 006 |  | CWP-575 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-576 | E-CB-1214-576:Lançamento e Ligação de Cabos de Iluminação - Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-576 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-577 | E-CB-1214-577:Lançamento e Ligação de Cabos de Instrumentação/Comunicação - Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-577 | E | CB | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-578 | E-CB-1214-578:Lançamento e Ligação de Cabos de Força - Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-578 | E | CB | CWP | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-512 | M-EM-1214-512: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 64 |  | 001 |  | CWP-512 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-513 | M-EM-1214-513: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 65 |  | 001 |  | CWP-513 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-514 | M-EM-1214-514: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 38 |  | 001 |  | CWP-514 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-515 | M-EM-1214-515: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 39 |  | 001 |  | CWP-515 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-516 | M-EM-1214-516: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 40 |  | 001 |  | CWP-516 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-517 | M-EM-1214-517: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 41 |  | 001 |  | CWP-517 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-518 | M-EM-1214-518: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 42 |  | 001 |  | CWP-518 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-519 | M-EM-1214-519: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 43 |  | 001 |  | CWP-519 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-520 | M-EM-1214-520: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 52 |  | 001 |  | CWP-520 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-521 | M-EM-1214-521: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 53 |  | 001 |  | CWP-521 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-522 | M-EM-1214-522: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 66 |  | 001 |  | CWP-522 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-523 | M-EM-1214-523: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 67 |  | 001 |  | CWP-523 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-524 | M-EM-1214-524: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 68 |  | 001 |  | CWP-524 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-525 | M-EM-1214-525: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Torre de Resfriamento RD 69 |  | 001 |  | CWP-525 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-526 | E-CB-1214-526: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 64 |  | 001 |  | CWP-526 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-527 | E-CB-1214-527: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 65 |  | 001 |  | CWP-527 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-528 | E-CB-1214-528: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 38 |  | 001 |  | CWP-528 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-529 | E-CB-1214-529: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 39 |  | 001 |  | CWP-529 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-530 | E-CB-1214-530: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 40 |  | 001 |  | CWP-530 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-531 | E-CB-1214-531: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 41 |  | 001 |  | CWP-531 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-532 | E-CB-1214-532: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 42 |  | 001 |  | CWP-532 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-533 | E-CB-1214-533: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 43 |  | 001 |  | CWP-533 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-534 | E-CB-1214-534: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 52 |  | 001 |  | CWP-534 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-535 | E-CB-1214-535: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 53 |  | 001 |  | CWP-535 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-536 | E-CB-1214-536: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 66 |  | 001 |  | CWP-536 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-537 | E-CB-1214-537: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 67 |  | 001 |  | CWP-537 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-538 | E-CB-1214-538: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 68 |  | 001 |  | CWP-538 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-539 | E-CB-1214-539: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Controle-Torre de Resfriamento RD 69 |  | 001 |  | CWP-539 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-567 | E-CB-1048-567: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Iluminação - Compensador de Variação Estática # 1 |  | 003 |  | CWP-567 | E | CB | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-568 | E-CB-1048-568: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Instrumentação/Comunicação - Compensador de Variação Estática # 1 |  | 003 |  | CWP-568 | E | CB | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-569 | E-CB-1048-569: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Força - Compensador de Variação Estática # 1 |  | 003 |  | CWP-569 | E | CB | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-570 | E-CB-1049-570: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Iluminação - Compensador de Variação Estática # 2 |  | 003 |  | CWP-570 | E | CB | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-571 | E-CB-1049-571: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Instrumentação/Comunicação - Compensador de Variação Estática # 2 |  | 003 |  | CWP-571 | E | CB | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-003-E-CB-572 | E-CB-1049-572: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Força - Compensador de Variação Estática # 2 |  | 003 |  | CWP-572 | E | CB | EWPc | Ativo |  | AAB HITACHI
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-573 | E-CB-1062-573: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Iluminação - SE Redução Linha 1 e 2 / Refinaria |  | 006 |  | CWP-573 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-574 | E-CB-1062-574: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Instrumentação/Comunicação - SE Redução Linha 1 e 2 / Refinaria |  | 006 |  | CWP-574 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-006-E-CB-575 | E-CB-1062-575: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Força - SE Redução Linha 1 e 2 / Refinaria |  | 006 |  | CWP-575 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-576 | E-CB-1214-576: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Iluminação - Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-576 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-577 | E-CB-1214-577: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Instrumentação/Comunicação - Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-577 | E | CB | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-E-CB-578 | E-CB-1214-578: Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Cabos de Força - Água de Resfriamento |  | 001 |  | CWP-578 | E | CB | EWPc | Inativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-512 | M-EM-1214-512:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 64 |  | 001 |  | CWP-512 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-513 | M-EM-1214-513:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 65 |  | 001 |  | CWP-513 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-514 | M-EM-1214-514:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 38 |  | 001 |  | CWP-514 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-515 | M-EM-1214-515:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 39 |  | 001 |  | CWP-515 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-516 | M-EM-1214-516:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 40 |  | 001 |  | CWP-516 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-517 | M-EM-1214-517:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 41 |  | 001 |  | CWP-517 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-518 | M-EM-1214-518:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 42 |  | 001 |  | CWP-518 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-519 | M-EM-1214-519:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 43 |  | 001 |  | CWP-519 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-520 | M-EM-1214-520:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 52 |  | 001 |  | CWP-520 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-521 | M-EM-1214-521:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 53 |  | 001 |  | CWP-521 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-522 | M-EM-1214-522:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 66 |  | 001 |  | CWP-522 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-523 | M-EM-1214-523:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 67 |  | 001 |  | CWP-523 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-524 | M-EM-1214-524:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 68 |  | 001 |  | CWP-524 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-525 | M-EM-1214-525:Emissão de DFs - Torre de Resfriamento RD 69 |  | 001 |  | CWP-525 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-512 | M-EM-1214-512:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 64 |  | 001 |  | CWP-512 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-513 | M-EM-1214-513:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 65 |  | 001 |  | CWP-513 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-514 | M-EM-1214-514:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 38 |  | 001 |  | CWP-514 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-515 | M-EM-1214-515:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 39 |  | 001 |  | CWP-515 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-516 | M-EM-1214-516:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 40 |  | 001 |  | CWP-516 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-517 | M-EM-1214-517:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 41 |  | 001 |  | CWP-517 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-518 | M-EM-1214-518:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 42 |  | 001 |  | CWP-518 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-519 | M-EM-1214-519:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 43 |  | 001 |  | CWP-519 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-520 | M-EM-1214-520:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 52 |  | 001 |  | CWP-520 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-521 | M-EM-1214-521:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 53 |  | 001 |  | CWP-521 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-522 | M-EM-1214-522:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 66 |  | 001 |  | CWP-522 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-523 | M-EM-1214-523:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 67 |  | 001 |  | CWP-523 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-524 | M-EM-1214-524:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 68 |  | 001 |  | CWP-524 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-525 | M-EM-1214-525:Fabricação do Fornecedor - Torre de Resfriamento RD 69 |  | 001 |  | CWP-525 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-512 | M-EM-1214-512:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 64-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-512 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-513 | M-EM-1214-513:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 65-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-513 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-514 | M-EM-1214-514:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 38-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-514 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-515 | M-EM-1214-515:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 39-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-515 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-516 | M-EM-1214-516:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 40-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-516 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-517 | M-EM-1214-517:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 41-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-517 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-518 | M-EM-1214-518:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 42-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-518 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-519 | M-EM-1214-519:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 43-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-519 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-520 | M-EM-1214-520:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 52-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-520 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-521 | M-EM-1214-521:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 53-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-521 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-522 | M-EM-1214-522:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 66-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-522 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-523 | M-EM-1214-523:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 67-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-523 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-524 | M-EM-1214-524:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 68-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-524 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-001-M-EM-525 | M-EM-1214-525:Transporte e Entrega na Obra - Torre de Resfriamento RD 69-PF-1111 |  | 001 |  | CWP-525 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-087 | M-EM-0821-087:Montagem do Carro de Transferência B CTS |  | 004 |  | CWP-087 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-333 | M-EM-0827-333:Instalar coluna de duto 10 a 12 |  | 005 |  | CWP-333 | M | EM | CWP | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-117 | M-SD-0822-117:Desmontagem da Coluna de Eletrodo 1 Superior |  | 007 |  | CWP-117 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-118 | M-EM-0822-118:Montagem da Coluna De Eletrodo 1 Inferior |  | 007 |  | CWP-118 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-119 | M-SD-0822-119:Desmontagem do Eletrodo 2 externo ao Forno |  | 007 |  | CWP-119 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-121 | M-SD-0822-121:Desmontagem do Eletrodo 3 externo ao Forno |  | 007 |  | CWP-121 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-122 | M-EM-0822-122:Montagem da Coluna De Eletrodo 3 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-122 | M | EM | CWP | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-123 | M-SD-0822-123:Desmontagem do Eletrodo 4 externo ao Forno |  | 007 |  | CWP-123 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-125 | M-SD-0822-125:Desmontagem do Eletrodo 5 externo ao Forno |  | 007 |  | CWP-125 | M | SD | CWP | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-127 | M-SD-0822-127:Desmontagem do Eletrodo 6 externo ao Forno |  | 007 |  | CWP-127 | M | SD | CWP | Ativo |  | VALE
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-210 | T-TU-0822-210:Montagem dos Mangotes Hidráulicos dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-210 | T | TU | CWP | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-087 | M-EM-0821-087:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Carro de Transferência B CTS |  | 004 |  | CWP-087 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-333 | M-EM-0827-333:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Instalar coluna de duto 10 a 12 |  | 005 |  | CWP-333 | M | EM | EWPc | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-117 | M-SD-0822-117:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 2 externo ao Forno |  | 007 |  | CWP-117 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-118 | M-EM-0822-118:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 2 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-118 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-119 | M-SD-0822-119:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 2 externo ao Forno |  | 007 |  | CWP-119 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-121 | M-SD-0822-121:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 3 externo ao Forno |  | 007 |  | CWP-121 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-122 | M-EM-0822-122:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Coluna De Eletrodo 3 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-122 | M | EM | EWPc | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-123 | M-SD-0822-123:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 4 externo ao Forno |  | 007 |  | CWP-123 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-125 | M-SD-0822-125:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 5 externo ao Forno |  | 007 |  | CWP-125 | M | SD | EWPc | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-SD-127 | M-SD-0822-127:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Desmontagem do Eletrodo 6 externo ao Forno |  | 007 |  | CWP-127 | M | SD | EWPc | Ativo |  | VALE
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-210 | T-TU-0822-210:Modelo 3D, certificar fornecedor e emitir desenho - Mangotes Hidráulicos dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-210 | T | TU | EWPc | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-087 | M-EM-0821-087: Emissão de DF - Emissão de DF - Carro de Transferência B CTS |  | 004 |  | CWP-087 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-333 | M-EM-0827-333: Emissão de DF - Instalar coluna de duto 10 a 12 |  | 005 |  | CWP-333 | M | EM | PWPe | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-118 | M-EM-0822-118:Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 2 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-118 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-122 | M-EM-0822-122:Emissão de DF - Coluna De Eletrodo 3 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-122 | M | EM | PWPe | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-210 | T-TU-0822-210:Emissão de DF - Mangotes Hidráulicos dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-210 | T | TU | PWPe | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-087 | M-EM-0821-087: Fabricação do Fornecedor - Fabricação do Fornecedor - Carro de Transferência B CTS |  | 004 |  | CWP-087 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-333 | M-EM-0827-333: Fabricação do Fornecedor - coluna de duto 10 a 12 |  | 005 |  | CWP-333 | M | EM | PWPp | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-118 | M-EM-0822-118:Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 2 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-118 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-122 | M-EM-0822-122:Fabricação do Fornecedor - Coluna De Eletrodo 3 Parte Inferior |  | 007 |  | CWP-122 | M | EM | PWPp | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-210 | T-TU-0822-210: Fabricação do Fornecedor - Mangotes Hidráulicos dos Eletrodos |  | 007 |  | CWP-210 | T | TU | PWPp | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-004-M-EM-087 | M-EM-0821-087: Transporte e Entrega na Obra-Carro de Transferência B CTS-PF-1106 |  | 004 |  | CWP-087 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-005-M-EM-333 | M-EM-0827-333: Transporte e Entrega na Obra-coluna de duto 10 a 12-PF-2001 |  | 005 |  | CWP-333 | M | EM | PWPl | Ativo |  | HATCH
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-118 | M-EM-0822-118:Transporte e Entrega na Obra-Coluna De Eletrodo 2 Parte Inferior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-118 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-M-EM-122 | M-EM-0822-122:Transporte e Entrega na Obra-Coluna De Eletrodo 3 Parte Inferior-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-122 | M | EM | PWPl | Ativo |  | SMS
OP-SE227 | OP-SE227-007-T-TU-210 | T-TU-0822-210: Transporte e Entrega na Obra-Mangotes Hidráulicos dos Eletrodos-PF-1203 |  | 007 |  | CWP-210 | T | TU | PWPl | Ativo |  | SMS

## Pacotes
CWP_Project | CWP_CWP | CWP_Description | CWP_Contract | CWP_CWA | CWP_CWP | CWP_Discipline | CWP_Type | CWP_Status | CWP_Cost | CWP_Revision | CWP_Owner | CWP_EstimateHours
EWP_Project | EWP_EWP | EWP_Description | EWP_Contract | EWP_CWA | EWP_CWP | EWP_Discipline | EWP_Type | EWP_Status | EWP_Cost | EWP_Revision | EWP_Owner | EWP_EstimateHours
PWP_Project | PWP_PWP | PWP_Description | PWP_Contractor | PWP_CWA | PWP_CWP | PWP_Discipline | PWP_Type | PWP_Status | PWP_Cost | PWP_Revision | PWP_Owner | PWP_EstimateHours
Codigo do Projeto | Código do Pacote | Descrição | Contrato | CWA | CWP | Disciplina | Tipo | Status | Custo | Revisão | Responsável | Horas Estimada

## SWP
SWP_Project | SWP_SWP | SWP_Description | SWP_Discipline | SWP_Contract | SWP_Commissioning_Zone | SWP_System | SWP_Sub_System | SWP_Construction_Manager | SWP_Commissioning_Manager | SWP_Status | SWP_CWP | SWP_IWP | SWP_Tag | SWP_Estimate_Hours | SWP_Revision | SWP_Sequence | SWP_CWA

## CWP
Codigo do Projeto | Código da CWP |  | Código da CWA | Descrição da CWP |  | Disciplina
CWP_Project | CWP_CWP | CWP_Contract | CWP_CWA | CWP_Description | CWP_Status | CWP_Discipline | CWP_Type | CWP_EstimateHours | CWP_Revision | CWP_Sequence

## EWP
Codigo do Projeto | Código do EWP | Código do CWP | Descrição da CWA | Disciplina
EWP_Project | EWP_EWP | EWP_CWP | EWP_Description | EWP_Discipline | EWP_Status | EWP_Contract | EWP_Owner | EWP_Revision

## PWP
PWP_Project | PWP_PWP | PWP_Description | PWP_Type | PWP_Status | PWP_Contractor | PWP_Cost | PWP_Discipline | PWP_CWP | PWP_CWA

## Planilha6
Codigo_Projeto | WP CODE | Descricao | Disciplina | CWA | CWP