## Sheet1
ID | Descrição | Folga Livre | Folga Total | Duração | Avanço | Data Início BL | Data Fim BL | Data Início Reprogramado | Data Fim Reprogramado | Data Início Real | Data Fim Real | previsto | actual | OP_WP | Work Package
M2221TEIN0518 | Tie In Red Contra Incendio | 0 | 264 | 110 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-29 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
M2241TEIN0509 | TIE-IN 015: SISTEMA DETECCIÓN DE PRESENCIA (SDP) | 594 | 693 | 110 | 0 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-26 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
R2221PRECOM0527 | Precomisionamiento Ventilador y Sala Eléctrica Ventilador | 0 | 99 | 330 | 0 | 2023-12-10 | 2024-01-09 | 2023-12-10 | 2024-01-09 |  |  | 1320 | 0 |  | Work Package
R2221PRECOM0528 | Precomisionamiento General | 0 | 0 | 374 | 0 | 2024-04-20 | 2024-05-24 | 2024-04-20 | 2024-05-24 |  |  | 3960 | 0 |  | Work Package
R2221COM0529 | Apoyo a Comisionamiento | 0 | 0 | 495 | 0 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-05-25 | 2024-07-30 |  |  | 31210 | 0 |  | Work Package
H222100004 | Inicio Proyecto Aceptación ME de Adjudicación de Contrato | 0 | 0 | 0 | 100 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0 | 0 |  | Work Package
H222100001 | Término Proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100003 | Reunión de Inicio de Contrato | 0 | 0 | 0 | 100 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0 | 0 |  | Work Package
H222100002 | Entrega de Terreno | 0 | 0 | 0 | 100 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0 | 0 |  | Work Package
H222100015 | Cumplimiento Hito Nº2 Inicio Fortificación Ladera Oeste | 0 | 0 | 0 | 100 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |  |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 0 | 0 |  | Work Package
H222100013 | Cumplimiento Hito Nº3 Término de Instalación de sistema de ventilación definitiva para la construcción del Frente N°1 | 0 | 2915 | 0 | 0 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100011 | Cumplimiento Hito Nº4 Término de obras en superficie | 2563 | 2915 | 0 | 0 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100012 | Cumplimiento Hito Nº5 Unión de Frente 1 y Frente 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  |  | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 0 | 0 |  | Work Package
H222100010 | Cumplimento Hito Nº6 Término Mecánico Ventilador de Inyección y Sala Eléctrica | 1111 | 1386 | 0 | 0 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100009 | Cumplimiento Hito Nº7 Término de Excavaciones Mineras | 0 | 220 | 0 | 0 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100008 | Cumplimiento Hito Nº8 Término Construcción y Montaje | 297 | 297 | 0 | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2024-04-27 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100007 | Cumplimiento Hito Nº9 Término Mecánico | 1144 | 1144 | 0 | 0 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100006 | Cumplimento Hito Nº10 Término contrato (plazo máximo 938 días corridos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100014 | Cumplimiento Hito Nº1 Primer Disparo (Frente Nª1 y Nº2) | 0 | 0 | 0 | 100 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0 | 0 |  | Work Package
F2221ZA000027 | Selección y contratación de personal (incluye exámenes preocupacionales) | 0 | 0 | 660 | 100 | 2021-11-16 | 2022-01-17 |  |  | 2021-11-16 | 2022-01-17 | 0 | 0 |  | Work Package
F2221ZA000026 | Arriendo de equipos terceros y preparación equipos propios | 0 | 0 | 660 | 100 | 2021-11-16 | 2022-01-17 |  |  | 2021-11-16 | 2022-01-17 | 0 | 0 |  | Work Package
F2221ZA000025 | Subcontratos obra y servicios | 0 | 0 | 660 | 100 | 2021-11-16 | 2022-01-17 |  |  | 2021-11-16 | 2022-01-17 | 0 | 0 |  | Work Package
F2221ZA000021 | Acreditación personal por CODELCO | 0 | 0 | 495 | 100 | 2021-12-17 | 2022-02-01 |  |  | 2021-12-17 | 2022-04-02 | 0 | 0 |  | Work Package
F2221ZA000024 | Obtención de Permisos (ante DOM, Sernageomin,, etc) | 0 | 0 | 660 | 100 | 2021-11-16 | 2022-01-17 |  |  | 2021-11-16 | 2022-01-17 | 0 | 0 |  | Work Package
F2221ZA000023 | Contratos suministro materiales | 0 | 0 | 660 | 100 | 2021-11-16 | 2022-01-17 |  |  | 2021-11-16 | 2022-01-17 | 0 | 0 |  | Work Package
F2221ZA000022 | Redacción de Manuales y Procedimientos | 0 | 0 | 495 | 100 | 2021-11-16 | 2022-01-02 |  |  | 2021-11-16 | 2022-04-03 | 0 | 0 |  | Work Package
F2221ZA000020 | Acreditación de equipos por CODELCO | 0 | 0 | 495 | 100 | 2021-12-17 | 2022-02-01 |  |  | 2021-12-17 | 2022-04-03 | 0 | 0 |  | Work Package
F2221ZA000019 | Revisión y Aprobación Manuales y Procedimientos por CODELCO | 0 | 0 | 330 | 100 | 2021-12-17 | 2022-01-17 |  |  | 2021-12-17 | 2022-04-03 | 0 | 0 |  | Work Package
F2221ZA000018 | Movilización de personal, equipos y materiales | 0 | 0 | 660 | 100 | 2022-01-03 | 2022-03-03 |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-03 | 0 | 0 |  | Work Package
F2221ZA000017 | Instalación de faenas para inicio Obras | 0 | 814 | 671 | 80 | 2022-01-08 | 2022-03-09 | 2023-02-06 | 2023-03-07 | 2022-01-08 |  | 18907 | 13884 |  | Work Package
J2221ZA000031 | Limpieza áreas de trabajo | 0 | 0 | 165 | 0 | 2024-07-31 | 2024-08-22 | 2024-07-31 | 2024-08-22 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
J2221ZA000030 | Desarme Instalaciones | 0 | 0 | 165 | 0 | 2024-07-31 | 2024-08-22 | 2024-07-31 | 2024-08-22 |  |  | 12912 | 0 |  | Work Package
J2221ZA000029 | Desmovilización | 0 | 0 | 319 | 0 | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 2024-07-31 | 2024-09-05 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221BAE00419 | Señalética Frente 1 | 660 | 660 | 110 | 0 | 2024-02-10 | 2024-02-19 | 2024-02-10 | 2024-02-19 |  |  | 44 | 0 |  | Work Package
M2221BAE00417 | Señalética Frente 2 | 1034 | 1034 | 110 | 0 | 2024-02-10 | 2024-02-19 | 2024-02-10 | 2024-02-19 |  |  | 102 | 0 |  | Work Package
M2221BAE00418 | Señalética Frente 3 | 0 | 660 | 220 | 0 | 2024-01-21 | 2024-02-09 | 2024-01-21 | 2024-02-09 |  |  | 394 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00420 | Obras Civiles Planos Vario | 0 | 1540 | 220 | 0 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | 2024-01-10 |  |  | 3360 | 0 |  | Work Package
M2221PAA00421 | RED CAÑERIA SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO RAMPA | 0 | 1837 | 330 | 0 | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 2023-07-07 |  |  | 1572 | 0 |  | Work Package
M2221ECD00437 | EXTINTORES | 1507 | 1815 | 220 | 0 | 2023-08-04 | 2023-09-02 | 2023-08-04 | 2023-09-02 |  |  | 165 | 0 |  | Work Package
M2221PAA00453 | RED CAÑERIA SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO RAMPA | 0 | 99 | 495 | 0 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | 2023-09-26 | 2023-11-09 |  |  | 2230 | 0 |  | Work Package
M2221PAA00461 | RED CAÑERIA SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO RAMPA | 0 | 99 | 330 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 2023-11-10 | 2023-12-09 |  |  | 180 | 0 |  | Work Package
M2221ECD00445 | EXTINTORES | 0 | 308 | 682 | 0 | 2024-01-21 | 2024-03-22 | 2024-01-21 | 2024-03-22 |  |  | 534 | 0 |  | Work Package
M2221ECD00429 | EXTINTORES | 2684 | 3718 | 825 | 0 | 2023-04-28 | 2023-08-03 | 2023-04-28 | 2023-08-03 |  |  | 800 | 0 |  | Work Package
M2221PAD00469 | Piping Atravieso de camino incluida válvula y camisa | 44 | 352 | 77 | 0 | 2024-01-08 | 2024-01-14 | 2024-01-08 | 2024-01-14 |  |  | 613 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00470 | Mallas a Tierra, incluidas 4 cámaras de inspección | 1529 | 1529 | 220 | 0 | 2024-01-31 | 2024-02-19 | 2024-01-31 | 2024-02-19 |  |  | 569 | 0 |  | Work Package
M222100036 | Habilitación de servicios y extracción de aire viciado | 0 | 0 | 341 | 100 | 2022-01-27 | 2022-02-12 |  |  | 2022-01-27 | 2022-03-03 | 0 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00038 | 360 - 365 mts. (Pk 360 a Pk 380) | 0 | 0 | 66 | 100 | 2022-12-14 | 2022-12-17 |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 438 | 438 |  | Work Package
M2221MDB00050 | Ensanche Retorno N17 (Sector Este Barrio Civico) | 1947 | 4059.4167 | 220 | 0 | 2023-03-09 | 2023-03-19 | 2023-03-09 | 2023-03-19 |  |  | 4257 | 0 |  | Work Package
M2221MDB00049 | Ensanche Desarenador (PK 32 a Pk 55) | 0 | 0 | 286 | 100 | 2022-12-11 | 2022-12-24 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-27 | 3727 | 3727 |  | Work Package
M2221MDB00048 | Ensanche Emergencia Nº1 (Pk 321 a Pk 365) | 0 | 0.41667 | 440 | 0 | 2023-02-15 | 2023-03-07 | 2023-02-25 | 2023-03-07 | 2022-09-20 |  | 4578 | 3920 |  | Work Package
M2221ME000052 | Montaje sistema FBC Curva emerg Nº1 | 1914.4167 | 2112.4167 | 154 | 0 | 2023-06-28 | 2023-07-08 | 2023-06-28 | 2023-07-08 |  |  | 512 | 0 |  | Work Package
M2221ME000054 | Fortificación mediante cables Minicage (Ensanche Emergencia) | 0 | 1540.4167 | 220 | 0 | 2023-03-07 | 2023-03-17 | 2023-03-07 | 2023-03-17 |  |  | 1274 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00066-1 | Pavimento Rampa Conectividad N17 160 a 261 mts | 0.41667 | 220.4167 | 220 | 0 | 2023-05-17 | 2023-05-27 | 2023-05-17 | 2023-05-27 |  |  | 756 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00070 | Construcción Sala Eléctrica Muros Hormigón G30 | 0 | 143 | 33 | 0 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 2023-04-04 | 2023-04-06 |  |  | 331 | 0 |  | Work Package
M2221ME000084 | Saneamiento estocada existente para Sala Eléctrica 02221-SEL-001 | 0 | 292 | 220 | 0 | 2022-12-24 | 2023-01-04 | 2023-02-27 | 2023-03-09 | 2022-10-12 |  | 612 | 490 |  | Work Package
M2221ME000083 | Saneamiento 2 portones ventilación existentes N17 | 2316 | 3944 | 132 | 0 | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-03-16 | 2023-03-22 |  |  | 669 | 0 |  | Work Package
M2221PAD00098 | Cañería Descarga de Desarenador | 4631 | 4631 | 33 | 0 | 2023-05-07 | 2023-05-09 | 2023-05-07 | 2023-05-09 |  |  | 125 | 0 |  | Work Package
M2221QF000099 | Montaje Botonera Jog, Tablero enchufe industriales 32A, Luminarias, Cargador de Banco | 0 | 143 | 110 | 0 | 2023-05-13 | 2023-05-22 | 2023-05-13 | 2023-05-22 |  |  | 439 | 0 |  | Work Package
M2221QF000102 | Montaje eléctrico (Conexionado) | 0 | 99 | 220 | 0 | 2023-09-04 | 2023-09-25 | 2023-09-04 | 2023-09-25 |  |  | 5441 | 0 |  | Work Package
M2241MAB00476 | Tramo III Galería de Inyección (Pk 60 a Pk 75) | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-22 | 2023-01-29 |  |  | 2022-12-16 | 2023-01-07 | 1559 | 1559 |  | Work Package
M2241MAB00479 | Frontón Extracción SN16 4,20 * 4,10 m, L= 3m (Acceso a Barrio Civico N17 a SN 16) | 0 | 1898 | 44 | 0 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 2023-04-04 | 2023-04-06 |  |  | 220 | 0 |  | Work Package
M2241MAB00478 | Frontón Extracción 4.20*4.10 m, L= 9 m (Pk Acceso a Barrio Civico) | 0 | 1414 | 220 | 55.5 | 2022-12-04 | 2022-12-14 | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 2022-05-19 |  | 617 | 343 |  | Work Package
M2241MAB00481 | Frontón Extracción Emergencia Superior 4.20*4.10 m, L=12 m | 0 | 1898 | 110 | 0 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-04-06 | 2023-04-11 |  |  | 830 | 0 |  | Work Package
M2241MAB00480 | Frontón Extracción Emergencia Inferior 4.20*4.10 m, L=9 m (PK 205 hacia Este) | 0 | 116 | 110 | 0 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 2023-02-23 | 2023-02-28 |  |  | 617 | 0 |  | Work Package
M2241MDB00482 | Curvas de Alta Run Around (Pk 65 conexion con Galeria Inyección) | 0 | 9917 | 110 | 0 | 2022-12-11 | 2022-12-16 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2022-08-10 |  | 1046 | 757 |  | Work Package
M2241MDB00483 | Puerta contra Incendio (Pk 237) | 9917 | 9917 | 66 | 0 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  |  | 482 | 0 |  | Work Package
M2241MDB00486 | Chimenea Extracción Emergencia cuadrada 2.7 m, L= 15 m | 512 | 1898 | 440 | 0 | 2023-04-11 | 2023-05-01 | 2023-04-11 | 2023-05-01 |  |  | 1527 | 0 |  | Work Package
M2241MDB00484 | Chimenea Extracción Construcción cuadrada 1.6 m, L= 14 m | 6 | 1414 | 462 | 0 | 2023-04-04 | 2023-04-25 | 2023-04-04 | 2023-04-25 |  |  | 1140 | 0 |  | Work Package
M2241MDB00485 | Ventilador Construcción Montaje electromecánico y puesta en servicio | 0 | 693 | 495 | 0 | 2023-04-04 | 2023-05-19 | 2023-04-04 | 2023-05-19 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2241CAC00487 | Fundación Ventilador (incluye motor) | 0 | 693 | 440 | 0 | 2023-05-20 | 2023-07-20 | 2023-05-20 | 2023-07-20 |  |  | 1101 | 0 |  | Work Package
M2241CAC00489 | Viga Monorriel | 0 | 693 | 77 | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-27 | 2023-07-21 | 2023-07-27 |  |  | 585 | 0 |  | Work Package
M2241CAC00488 | Pavimento Ventilador | 44 | 737 | 77 | 0 | 2023-07-14 | 2023-07-23 | 2023-07-14 | 2023-07-23 |  |  | 2090 | 0 |  | Work Package
M2241DBF00496 | Puerta de Ventilación en Run Around, TAG: 02241-PRT-001 | 0 | 814 | 220 | 0 | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-07-28 | 2023-08-24 |  |  | 1386 | 0 |  | Work Package
M2241LAA00495 | Ventilador Principal | 0 | 693 | 671 | 0 | 2023-08-10 | 2023-10-16 | 2023-08-10 | 2023-10-16 |  |  | 4321 | 0 |  | Work Package
M2241KJD00494 | Tecle Mantenimiento Ventilador | 0 | 693 | 110 | 0 | 2023-07-28 | 2023-08-06 | 2023-07-28 | 2023-08-06 |  |  | 1155 | 0 |  | Work Package
M2241QF000501 | EQUIPO | 0 | 770 | 55 | 0 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 2023-09-14 | 2023-09-20 |  |  | 168 | 0 |  | Work Package
M2241REA00499 | Malla puesta a tierra | 440 | 1441 | 44 | 0 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | 2023-04-06 | 2023-04-09 |  |  | 179 | 0 |  | Work Package
M2241SE000506 | Instrumentación Gal. Inyección Sala Ventilador | 0 | 770 | 33 | 0 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 2023-10-03 | 2023-10-05 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221KM000196 | Refugio de emergencia Semimovil: 20 personas. 02221-RFG-003@004 (Estocada N°2) | 0 | 0 | 220 | 0 | 2024-01-16 | 2024-02-04 | 2024-01-16 | 2024-02-04 |  |  | 1430 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00125 | Habilitación sistema retiro aire viciado y servicios | 0 | 0 | 253 | 100 | 2022-01-31 | 2022-02-12 |  |  | 2022-01-17 | 2022-02-06 | 0 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00124 | Excavación Galería Facilidad Constructiva | 0 | 0 | 286 | 100 | 2022-02-12 | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-07 | 2022-03-06 | 2131 | 2131 |  | Work Package
M2221MAB00129 | PK 1240 al 1265,1 | 0 | 1408 | 154 | 0 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 2023-03-23 | 2023-03-30 |  |  | 2808 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00164 | Refugio Nº1 (PK 1102) | 0 | 1408 | 154 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2023-02-16 | 2023-02-23 |  |  | 1805 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00166 | Refugio Nº2 (Pk 1620) | 1338 | 2732 | 176 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 2023-05-11 | 2023-05-19 |  |  | 1805 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00163 | Frontón Eléctrico Nº1 (Pk 513) | 0 | 0 | 132 | 100 | 2022-11-30 | 2022-12-06 |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-28 | 1045 | 1045 |  | Work Package
M2221MAB00165 | Frontón Eléctrico Nº2 (Pk 1359) | 0 | 9455 | 132 | 0 | 2023-04-24 | 2023-04-30 | 2023-04-24 | 2023-04-30 |  |  | 1161 | 0 |  | Work Package
M2221MDB00167 | Cruce Vehicular Nº1 (Pk 516 a Pk 562) | 0 | 0 | 154 | 100 | 2022-12-01 | 2022-12-08 |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 1807 | 1807 |  | Work Package
M2221MDB00169 | Cruce Vehicular Nº2 (Pk 1362 a Pk 1408) | 0 | 2743 | 154 | 0 | 2023-04-26 | 2023-05-04 | 2023-04-26 | 2023-05-04 |  |  | 1807 | 0 |  | Work Package
M2221MDB00170 | Desquinche para Tiro Eléctrico (Pk 1528) | 0 | 5055 | 66 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | 2023-02-06 | 2023-02-09 |  |  | 153 | 0 |  | Work Package
M2221MDB00171 | Ensanche Emergencia Nº2 (Pk 1757 a Pk 1802) | 0 | 1394 | 154 | 0 | 2023-08-13 | 2023-08-25 | 2023-08-13 | 2023-08-25 |  |  | 2217 | 0 |  | Work Package
M2221MDB00168 | Curvas de Alta Retorno Nº1 (Pk 796 a Pk 836) | 0 | 3680 | 330 | 0 | 2023-03-09 | 2023-03-24 | 2023-03-09 | 2023-03-24 |  |  | 3768 | 0 |  | Work Package
M2221ME000172 | Sistema FBC Ensanche emergencia Nº2 | 0 | 3033 | 330 | 0 | 2023-08-25 | 2023-09-09 | 2023-08-25 | 2023-09-09 |  |  | 512 | 0 |  | Work Package
M2221ME000173 | Fortificación con cables Minicage | 965 | 1394 | 132 | 0 | 2023-08-20 | 2023-08-28 | 2023-08-20 | 2023-08-28 |  |  | 3135 | 0 |  | Work Package
M2221MBC00174 | Tiro para cable eléctrico Diám 6"" 30 m | 4626 | 5055 | 66 | 0 | 2023-02-09 | 2023-02-12 | 2023-02-09 | 2023-02-12 |  |  | 57 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00183 | Pavimento de hormigón G30 e=20 cm 1338 a 1560 mts | 0 | 3033 | 440 | 0 | 2023-09-09 | 2023-10-01 | 2023-09-09 | 2023-10-01 |  |  | 4970 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00322 | Pavimento Rampa 1081 a 1273 mts | 0 | 440 | 506 | 0 | 2023-11-28 | 2023-12-21 | 2023-11-28 | 2023-12-21 |  |  | 3626 | 0 |  | Work Package
M2221KM000334 | Refugio Emergencia Móvil 2 un | 275 | 275 | 165 | 0 | 2023-12-21 | 2024-01-05 | 2023-12-21 | 2024-01-05 |  |  | 1430 | 0 |  | Work Package
M2221ME000316 | Saneamiento de Talud 40*80 m | 0 | 0 | 330 | 100 | 2022-03-11 | 2022-04-09 |  |  | 2022-03-04 | 2022-04-04 | 4150 | 4150 |  | Work Package
M2221ME000317 | Fortificación de Talud tramo 1 | 0 | 0 | 220 | 100 | 2022-04-11 | 2022-04-30 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-20 | 4116 | 4116 |  | Work Package
M2221MAB00276 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 660 | 165 | 0 | 2023-09-24 | 2023-10-01 | 2023-09-24 | 2023-10-01 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-001 | Work Package
M2221MAB00276 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 660 | 165 | 0 | 2023-09-24 | 2023-10-01 | 2023-09-24 | 2023-10-01 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-001 | Work Package
M2221MAB00276 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 660 | 165 | 0 | 2023-09-24 | 2023-10-01 | 2023-09-24 | 2023-10-01 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-001 | Work Package
M2221MAB00276 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 660 | 165 | 0 | 2023-09-24 | 2023-10-01 | 2023-09-24 | 2023-10-01 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-001 | Work Package
M2221MAB00276 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 660 | 165 | 0 | 2023-09-24 | 2023-10-01 | 2023-09-24 | 2023-10-01 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-001 | Work Package
M2221MAB00276 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 660 | 165 | 0 | 2023-09-24 | 2023-10-01 | 2023-09-24 | 2023-10-01 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-001 | Work Package
M2221MAB00276 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 660 | 165 | 0 | 2023-09-24 | 2023-10-01 | 2023-09-24 | 2023-10-01 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-001 | Work Package
M2221MAB00275 | Excavación Zona de Marcos (Pk 3031 a 3026) | 0 | 0 | 101 | 100 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  |  | 2022-04-09 | 2022-04-13 | 520 | 520 |  | Work Package
M2221MAB00303 | PK 2384,66 al 2359,54 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-03 | 2023-05-10 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-005 | Work Package
M2221MAB00303 | PK 2384,66 al 2359,54 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-03 | 2023-05-10 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-005 | Work Package
M2221MAB00303 | PK 2384,66 al 2359,54 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-03 | 2023-05-10 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-005 | Work Package
M2221MAB00303 | PK 2384,66 al 2359,54 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-03 | 2023-05-10 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-005 | Work Package
M2221MAB00303 | PK 2384,66 al 2359,54 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-03 | 2023-05-10 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-005 | Work Package
M2221MAB00303 | PK 2384,66 al 2359,54 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-03 | 2023-05-10 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-005 | Work Package
M2221MAB00303 | PK 2384,66 al 2359,54 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 2023-05-03 | 2023-05-10 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-005 | Work Package
M2221ME000306 | Inhabilitación Vía Segregada | 3003 | 3003 | 220 | 0 | 2023-10-16 | 2023-11-04 | 2023-10-16 | 2023-11-04 |  |  | 200 | 0 |  | Work Package
M2221ME000304 | Habilitación Vía Segregada | 5236 | 5236 | 385 | 0 | 2023-02-06 | 2023-03-12 | 2023-02-06 | 2023-03-12 |  |  | 200 | 0 |  | Work Package
M2221ME000305 | Transporte de Marina | 6 | 6012 | 9240 | 11.11 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | 2023-02-06 | 2023-10-16 | 2022-06-16 |  | 14120 | 1784 |  | Work Package
M2221MAB00308 | PK 2266,24 al 2244,71 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-08 | 2023-06-17 | 2023-06-08 | 2023-06-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-010 | Work Package
M2221MAB00308 | PK 2266,24 al 2244,71 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-08 | 2023-06-17 | 2023-06-08 | 2023-06-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-010 | Work Package
M2221MAB00308 | PK 2266,24 al 2244,71 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-08 | 2023-06-17 | 2023-06-08 | 2023-06-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-010 | Work Package
M2221MAB00308 | PK 2266,24 al 2244,71 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-08 | 2023-06-17 | 2023-06-08 | 2023-06-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-010 | Work Package
M2221MAB00308 | PK 2266,24 al 2244,71 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-08 | 2023-06-17 | 2023-06-08 | 2023-06-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-010 | Work Package
M2221MAB00308 | PK 2266,24 al 2244,71 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-08 | 2023-06-17 | 2023-06-08 | 2023-06-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-010 | Work Package
M2221MAB00308 | PK 2266,24 al 2244,71 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-08 | 2023-06-17 | 2023-06-08 | 2023-06-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-010 | Work Package
M2221MAB00309 | PK 2244,71 al 2223,18 | 5 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-17 | 2023-06-25 | 2023-06-17 | 2023-06-25 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-011 | Work Package
M2221MAB00309 | PK 2244,71 al 2223,18 | 5 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-17 | 2023-06-25 | 2023-06-17 | 2023-06-25 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-011 | Work Package
M2221MAB00309 | PK 2244,71 al 2223,18 | 5 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-17 | 2023-06-25 | 2023-06-17 | 2023-06-25 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-011 | Work Package
M2221MAB00309 | PK 2244,71 al 2223,18 | 5 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-17 | 2023-06-25 | 2023-06-17 | 2023-06-25 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-011 | Work Package
M2221MAB00309 | PK 2244,71 al 2223,18 | 5 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-17 | 2023-06-25 | 2023-06-17 | 2023-06-25 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-011 | Work Package
M2221MAB00309 | PK 2244,71 al 2223,18 | 5 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-17 | 2023-06-25 | 2023-06-17 | 2023-06-25 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-011 | Work Package
M2221MAB00309 | PK 2244,71 al 2223,18 | 5 | 385 | 132 | 0 | 2023-06-17 | 2023-06-25 | 2023-06-17 | 2023-06-25 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-011 | Work Package
M2221MAB00307 | PK 2287,77 al 2266,24 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-05-30 | 2023-06-08 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-009 | Work Package
M2221MAB00307 | PK 2287,77 al 2266,24 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-05-30 | 2023-06-08 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-009 | Work Package
M2221MAB00307 | PK 2287,77 al 2266,24 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-05-30 | 2023-06-08 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-009 | Work Package
M2221MAB00307 | PK 2287,77 al 2266,24 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-05-30 | 2023-06-08 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-009 | Work Package
M2221MAB00307 | PK 2287,77 al 2266,24 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-05-30 | 2023-06-08 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-009 | Work Package
M2221MAB00307 | PK 2287,77 al 2266,24 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-05-30 | 2023-06-08 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-009 | Work Package
M2221MAB00307 | PK 2287,77 al 2266,24 | 0 | 385 | 132 | 0 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-05-30 | 2023-06-08 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-009 | Work Package
M2221MDB00312 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 435 | 154 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 |  |  | 2092.5 | 0 | IWP-2221-MD-302-003 | Work Package
M2221MDB00312 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 435 | 154 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 |  |  | 2092.5 | 0 | IWP-2221-MD-302-003 | Work Package
M2221MDB00312 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 435 | 154 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 |  |  | 2092.5 | 0 | IWP-2221-MD-302-003 | Work Package
M2221MDB00312 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 435 | 154 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 |  |  | 2092.5 | 0 | IWP-2221-MD-302-003 | Work Package
M2221MDB00312 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 435 | 154 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 |  |  | 2092.5 | 0 | IWP-2221-MD-302-003 | Work Package
M2221MDB00312 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 435 | 154 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 |  |  | 2092.5 | 0 | IWP-2221-MD-302-003 | Work Package
M2221MDB00312 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 435 | 154 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-12 | 2023-04-19 |  |  | 2092.5 | 0 | IWP-2221-MD-302-003 | Work Package
M2221MDB00311 | Desquinche Tiro Piping (Pk 3005 a 2932) | 0 | 0 | 66 | 100 | 2023-02-14 | 2023-02-17 |  |  | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 276 | 276 | IWP-2221-MD-304-002 | Work Package
M2221MDB00311 | Desquinche Tiro Piping (Pk 3005 a 2932) | 0 | 0 | 66 | 100 | 2023-02-14 | 2023-02-17 |  |  | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 276 | 276 | IWP-2221-MD-304-002 | Work Package
M2221MDB00311 | Desquinche Tiro Piping (Pk 3005 a 2932) | 0 | 0 | 66 | 100 | 2023-02-14 | 2023-02-17 |  |  | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 276 | 276 | IWP-2221-MD-304-002 | Work Package
M2221MDB00311 | Desquinche Tiro Piping (Pk 3005 a 2932) | 0 | 0 | 66 | 100 | 2023-02-14 | 2023-02-17 |  |  | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 276 | 276 | IWP-2221-MD-304-002 | Work Package
M2221MDB00311 | Desquinche Tiro Piping (Pk 3005 a 2932) | 0 | 0 | 66 | 100 | 2023-02-14 | 2023-02-17 |  |  | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 276 | 276 | IWP-2221-MD-304-002 | Work Package
M2221MDB00311 | Desquinche Tiro Piping (Pk 3005 a 2932) | 0 | 0 | 66 | 100 | 2023-02-14 | 2023-02-17 |  |  | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 276 | 276 | IWP-2221-MD-304-002 | Work Package
M2221MDB00311 | Desquinche Tiro Piping (Pk 3005 a 2932) | 0 | 0 | 66 | 100 | 2023-02-14 | 2023-02-17 |  |  | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 276 | 276 | IWP-2221-MD-304-002 | Work Package
M2221MDB00310 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 11 | 2684 | 440 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-10 | 2023-05-30 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-003 | Work Package
M2221MDB00310 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 11 | 2684 | 440 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-10 | 2023-05-30 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-003 | Work Package
M2221MDB00310 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 11 | 2684 | 440 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-10 | 2023-05-30 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-003 | Work Package
M2221MDB00310 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 11 | 2684 | 440 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-10 | 2023-05-30 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-003 | Work Package
M2221MDB00310 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 11 | 2684 | 440 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-10 | 2023-05-30 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-003 | Work Package
M2221MDB00310 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 11 | 2684 | 440 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-10 | 2023-05-30 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-003 | Work Package
M2221MDB00310 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 11 | 2684 | 440 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-10 | 2023-05-30 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-003 | Work Package
M2221MDB00313 | Curvas de Alta Retorno Nº2 (Pk 1935 a 1875) | 225 | 660 | 22 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2023-10-02 |  |  | 3762 | 0 |  | Work Package
M2221ME000315 | Fortificación con Cables Minicage | 6 | 435 | 3300 | 0 | 2023-04-12 | 2023-10-13 | 2023-04-12 | 2023-10-13 |  |  | 2880 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00046 | 0 - 40 mts. (Pk 0 a Pk 40) | 0 | 0 | 462 | 100 | 2022-03-04 | 2022-03-25 |  |  | 2022-02-07 | 2022-05-05 | 4495 | 4495 |  | Work Package
M2221MAB00045 | 40- 80 mts. (Pk 40 a Pk 80) | 0 | 0 | 440 | 100 | 2022-05-05 | 2022-05-25 |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-31 | 4495 | 4495 |  | Work Package
M2221MAB00044 | 80 - 120 mts. (Pk 80a Pk 120) | 0 | 0 | 286 | 100 | 2022-06-30 | 2022-07-13 |  |  | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 4495 | 4495 |  | Work Package
M2221MAB00043 | 120 - 160 mts. (Pk 120 a Pk 160) | 0 | 0 | 286 | 100 | 2022-07-13 | 2022-07-26 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-29 | 4495 | 4495 |  | Work Package
M2221MAB00042 | 160 - 200 mts. (Pk 160 a Pk 200) | 0 | 0 | 286 | 100 | 2022-07-26 | 2022-08-08 |  |  | 2022-06-29 | 2022-07-29 | 4495 | 4495 |  | Work Package
M2221MAB00041 | 200 - 240 mts. (Pk 200 a Pk 240) | 0 | 0 | 286 | 100 | 2022-08-08 | 2022-08-21 |  |  | 2022-07-29 | 2022-08-26 | 4495 | 4495 |  | Work Package
M2221MAB00040 | 240 - 280 mts. (Pk 240 a Pk 280) | 0 | 0 | 286 | 100 | 2022-08-21 | 2022-09-03 |  |  | 2022-08-26 | 2022-09-16 | 4495 | 4495 |  | Work Package
M2221MAB00039 | 280 - 320 mts. (Pk 280 a Pk 320) | 0 | 0 | 308 | 100 | 2022-09-03 | 2022-09-17 |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-07 | 4495 | 4495 |  | Work Package
M2221MAB00142 | 0 - 40 mts. (Pk 380 a Pk 420) | 0 | 0 | 484 | 100 | 2022-03-06 | 2022-03-28 |  |  | 2022-03-03 | 2022-03-24 | 4472 | 4472 |  | Work Package
M2221MAB00133 | PK 1096,6 al 1118,1 | 0 | 1408 | 132 | 0 | 2023-05-08 | 2023-05-14 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-04 |  | 2397 | 817 |  | Work Package
M2221MAB00143 | 80 - 120 mts. (Pk 460 a Pk 500) | 0 | 0 | 352 | 100 | 2022-05-13 | 2022-05-29 |  |  | 2022-04-24 | 2022-05-06 | 4472 | 4472 |  | Work Package
M2221MAB00144 | 120 - 160 mts. (Pk 500 a Pk 540) | 0 | 0 | 330 | 100 | 2022-12-10 | 2022-12-25 |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-19 | 4472 | 4472 |  | Work Package
M2221MAB00145 | 160 - 200 mts. (Pk 540 a Pk 580) | 0 | 0 | 286 | 100 | 2022-12-25 | 2023-01-08 |  |  | 2022-05-20 | 2022-06-08 | 4472 | 4472 |  | Work Package
M2221MAB00146 | PK 580 al 590 | 0 | 0 | 110 | 100 | 2022-11-29 | 2022-12-04 |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-12 | 1199 | 1199 |  | Work Package
M2221MAB00147 | PK 615,865 al 640,981 | 0 | 0 | 286 | 100 | 2022-12-12 | 2022-12-25 |  |  | 2022-06-20 | 2022-07-03 | 2808 | 2808 |  | Work Package
M2221MAB00148 | PK 641 al 651,8 | 0 | 0 | 110 | 100 | 2022-12-25 | 2022-12-30 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-07 | 1199 | 1199 |  | Work Package
M2221MAB00149 | PK 651,8 al 666,2 | 0 | 0 | 66 | 100 | 2023-01-08 | 2023-01-11 |  |  | 2022-07-07 | 2022-07-14 | 1598 | 1598 |  | Work Package
M2221MAB00150 | PK 666,2 al 691,3 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-21 | 2023-01-28 |  |  | 2022-07-15 | 2022-07-26 | 2797 | 2797 |  | Work Package
M2221MAB00151 | PK 691,3 al 716,4 | 0 | 0 | 242 | 100 | 2022-11-29 | 2022-12-10 |  |  | 2022-07-27 | 2022-08-07 | 2808 | 2808 |  | Work Package
M2221MAB00152 | PK 716,4 al 737,9 | 0 | 0 | 220 | 100 | 2022-12-12 | 2022-12-22 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-18 | 2397 | 2397 |  | Work Package
M2221MAB00153 | PK 737,9 al 759,4 | 0 | 0 | 220 | 100 | 2022-11-29 | 2022-12-09 |  |  | 2022-08-19 | 2022-08-29 | 2397 | 2397 |  | Work Package
M2221MAB00154 | PK 759,4 al 780,9 | 0 | 0 | 220 | 100 | 2022-12-12 | 2022-12-22 |  |  | 2022-08-30 | 2022-09-09 | 2397 | 2397 |  | Work Package
M2221MAB00155 | PK 780,9 al 802,4 | 0 | 0 | 220 | 100 | 2022-12-25 | 2023-01-05 |  |  | 2022-09-10 | 2022-09-20 | 2397 | 2397 |  | Work Package
M2221MAB00156 | PK 802,4 al 823,9 | 0 | 0 | 220 | 100 | 2022-12-11 | 2022-12-21 |  |  | 2022-09-21 | 2022-10-01 | 2397 | 2397 |  | Work Package
M2221MAB00157 | PK 823,9 al 845,4 | 0 | 0 | 220 | 100 | 2022-12-14 | 2022-12-24 |  |  | 2022-10-02 | 2022-10-12 | 2397 | 2397 |  | Work Package
M2221MAB00158 | PK 845,4 al 859,8 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-14 | 2023-01-21 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 1598 | 1598 |  | Work Package
M2221MAB00159 | PK 859,8 al 867 | 0 | 0 | 61 | 100 | 2023-02-05 | 2023-02-08 |  |  | 2022-10-21 | 2022-10-23 | 799 | 799 |  | Work Package
M2221MAB00160 | PK 867 al 888,5 | 0 | 0 | 220 | 100 | 2023-02-22 | 2023-03-04 |  |  | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2397 | 2397 |  | Work Package
M2221MAB00161 | PK 888,5 al 913,6 | 0 | 0 | 242 | 100 | 2023-03-10 | 2023-03-21 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-09 | 2808 | 2808 |  | Work Package
M2221MAB00162 | PK 913,6 al 938,7 | 0 | 0 | 242 | 100 | 2023-03-26 | 2023-04-06 |  |  | 2022-11-10 | 2022-11-18 | 2808 | 2808 |  | Work Package
M2221MAB00141 | PK 938,7 al 963,8 | 0 | 0 | 242 | 100 | 2023-04-11 | 2023-04-22 |  |  | 2022-11-19 | 2022-11-27 | 2808 | 2808 |  | Work Package
M2221MAB00140 | PK 963,8 al 988,9 | 0 | 0 | 242 | 100 | 2023-04-27 | 2023-05-09 |  |  | 2022-11-28 | 2022-12-08 | 2808 | 2808 |  | Work Package
M2221MAB00139 | PK 988,9 al 1010,4 | 0 | 0 | 220 | 100 | 2023-05-14 | 2023-05-24 |  |  | 2022-12-09 | 2022-12-19 | 2397 | 2397 |  | Work Package
M2221MAB00138 | PK 1010,4 al 1031,9 | 0 | 0 | 94 | 100 | 2023-06-08 | 2023-06-15 |  |  | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 2397 | 2397 |  | Work Package
M2221MAB00137 | PK 1031,9 al 1046,3 | 0 | 0 | 72 | 100 | 2023-06-22 | 2023-06-25 |  |  | 2022-12-31 | 2023-01-07 | 1598 | 1598 |  | Work Package
M2221MAB00136 | PK 1046,3 al 1053,5 | 0 | 0 | 44 | 100 | 2023-07-07 | 2023-07-09 |  |  | 2023-01-08 | 2023-01-12 | 799 | 799 |  | Work Package
M2221MAB00135 | PK 1053,5 al 1075 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-04-22 | 2023-04-28 |  |  | 2023-01-13 | 2023-01-23 | 2397 | 2397 |  | Work Package
M2221MAB00134 | PK 1075 al 1096,5 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-05-02 | 2023-05-08 |  |  | 2023-01-24 | 2023-02-03 | 2397 | 2397 |  | Work Package
M2221MAB00131 | PK 1139,6 al 1164,7 | 0 | 1408 | 154 | 0 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 2023-02-23 | 2023-03-02 |  |  | 2808 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00130 | PK 1164,7 al 1189,8 | 0 | 1408 | 154 | 0 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 2023-03-02 | 2023-03-09 |  |  | 2808 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00132 | PK 1118,1 al 1139,6 | 0 | 1408 | 132 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 2023-02-16 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00057 | CANALETA - CRUCE GALERIA NIVEL 17 | 0.41667 | 9262.4167 | 660 | 0 | 2023-04-06 | 2023-05-07 | 2023-04-06 | 2023-05-07 |  |  | 90 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00059 | CANALETA - DESCARGA DESARENADOR | 0 | 1172 | 660 | 0 | 2023-02-27 | 2023-03-29 | 2023-02-27 | 2023-03-29 |  |  | 110 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00061 | CANALETA - CRUCE RAMPA CONECTIVIDAD | 1171.5833 | 1172 | 220 | 0 | 2023-03-29 | 2023-04-08 | 2023-03-29 | 2023-04-08 |  |  | 200 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00068 | DESARENADOR | 0 | 0.41667 | 660 | 0 | 2023-02-06 | 2023-03-08 | 2023-02-06 | 2023-02-27 | 2023-01-23 |  | 578 | 173.4 |  | Work Package
M2221SB000107 | RADIOCOMUNICACIONES | 0 | 1573 | 66 | 0 | 2023-06-17 | 2023-06-25 | 2023-06-17 | 2023-06-25 |  |  | 385 | 0 |  | Work Package
M2221SB000110 | SISTEMA CCTV | 1474 | 1573 | 66 | 0 | 2023-07-02 | 2023-07-15 | 2023-07-02 | 2023-07-15 |  |  | 364 | 0 |  | Work Package
M2221SD000108 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) | 0 | 1573 | 66 | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 2023-06-26 | 2023-07-01 |  |  | 385 | 0 |  | Work Package
M2221SC000112 | TELEFONIA | 0 | 1573 | 66 | 0 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 2023-05-19 | 2023-05-24 |  |  | 21 | 0 |  | Work Package
M2221QF000105 | ALIMENTACIÓN ELECTRICA | 0 | 1573 | 66 | 0 | 2023-05-13 | 2023-05-18 | 2023-05-13 | 2023-05-18 |  |  | 154 | 0 |  | Work Package
M2221SB000109 | SCADA ELECTRICO | 0 | 1573 | 66 | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  | 308 | 0 |  | Work Package
M2221SB000111 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO | 0 | 1573 | 44 | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-03 | 2023-05-31 | 2023-06-03 |  |  | 443 | 0 |  | Work Package
M2221SA000106 | PULSADOR MANUAL TAG:02221-HS-1300@1310 | 0 | 1573 | 55 | 0 | 2023-06-04 | 2023-06-16 | 2023-06-04 | 2023-06-16 |  |  | 42 | 0 |  | Work Package
M2221SA000115 | INSTRUMENTOS | 0 | 1441 | 55 | 0 | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 2023-08-20 | 2023-08-26 |  |  | 126 | 0 |  | Work Package
M2221SB000117 | SISTEMA CCTV | 1221 | 1441 | 33 | 0 | 2023-08-27 | 2023-08-29 | 2023-08-27 | 2023-08-29 |  |  | 112 | 0 |  | Work Package
M2221PD000118 | SOPORTES | 0 | 1441 | 154 | 0 | 2023-06-27 | 2023-07-21 | 2023-06-27 | 2023-07-21 |  |  | 1300 | 0 |  | Work Package
M2221SE000113 | CABLES | 0 | 1441 | 110 | 0 | 2023-07-30 | 2023-08-11 | 2023-07-30 | 2023-08-11 |  |  | 7937 | 0 |  | Work Package
M2221RDD00116 | MUFA FIBRA ÓPTICA | 0 | 1441 | 55 | 0 | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 2023-08-12 | 2023-08-19 |  |  | 172 | 0 |  | Work Package
M2221SE000114 | CANALIZACIONES | 0 | 1441 | 88 | 0 | 2023-07-22 | 2023-07-29 | 2023-07-22 | 2023-07-29 |  |  | 540 | 0 |  | Work Package
M2221SE000122 | Jumper F.O. | 0 | 99 | 55 | 0 | 2024-03-10 | 2024-03-14 | 2024-03-10 | 2024-03-14 |  |  | 42 | 0 |  | Work Package
M2221SB000123 | Unidad Remota (RU) | 0 | 99 | 220 | 0 | 2024-02-19 | 2024-03-09 | 2024-02-19 | 2024-03-09 |  |  | 252 | 0 |  | Work Package
M2221SE000119 | Cable Radiante 7/8"" y 50Ohm | 55 | 275 | 330 | 0 | 2024-01-20 | 2024-02-18 | 2024-01-20 | 2024-02-18 |  |  | 4480 | 0 |  | Work Package
M2221SE000121 | Fibra óptica monomodo 9/125 um. | 0 | 99 | 330 | 0 | 2024-01-20 | 2024-02-18 | 2024-01-20 | 2024-02-18 |  |  | 4095 | 0 |  | Work Package
M2221SE000120 | Conduit, Flexible. | 0 | 99 | 110 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-19 | 2024-01-10 | 2024-01-19 |  |  | 149 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00189 | TAPADO T02 (FACILIDAD CONSTRUCTIVA) | 4912 | 4912 | 220 | 0 | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 2023-04-24 | 2023-05-05 |  |  | 202 | 0 |  | Work Package
M2221DBF00189 | Puerta de Ventilación, TAG: 02221-PRT-001(Ancho 3,7m x Altura 3,5 m) | 0 | 0 | 330 | 0 | 2024-01-16 | 2024-02-14 | 2024-01-16 | 2024-02-14 |  |  | 1386 | 0 |  | Work Package
M2221KM000195 | Refugio de emergencia Semimovil: 20 personas. 02221-RFG-001@002 (Estocada N°1) | 2189 | 2189 | 22 | 0 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | 2023-06-30 |  |  | 1430 | 0 |  | Work Package
M2221QC000198 | EQUIPOS ELÉCTRICOS (FRONTÓN ELÉCTRICO N°1) | 0 | 0 | 165 | 0 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 2024-02-05 | 2024-02-19 |  |  | 537 | 0 |  | Work Package
M2221QF000199 | Suministro y Montaje Safety Switch. | 0 | 1515 | 33 | 0 | 2023-09-09 | 2023-09-12 | 2023-09-09 | 2023-09-12 |  |  | 66 | 0 |  | Work Package
M2221QF000200 | LUMINARIAS RAMPA Tramo (400 al 800) | 751 | 2266 | 110 | 0 | 2023-06-03 | 2023-06-23 | 2023-06-03 | 2023-06-23 |  |  | 808 | 0 |  | Work Package
M2221RBB00200 | CANALIZACION Tramo (400 al 800) | 0 | 1837 | 220 | 0 | 2023-05-14 | 2023-06-02 | 2023-05-14 | 2023-06-02 |  |  | 4656 | 0 |  | Work Package
M2221RBB00201 | SOPORTE CANALIZACION Tramo (400 al 800) | 0 | 1837 | 275 | 0 | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 2023-05-09 | 2023-06-02 |  |  | 2939 | 0 |  | Work Package
M2221QC000203 | FRONTÓN ELÉCTRICO N° 2 | 220 | 2057 | 55 | 0 | 2023-04-23 | 2023-04-27 | 2023-04-23 | 2023-04-27 |  |  | 146 | 0 |  | Work Package
M2221SB000210 | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES (Cruce Vehicular N°1) | 0 | 11 | 33 | 0 | 2024-02-09 | 2024-02-11 | 2024-02-09 | 2024-02-11 |  |  | 57 | 0 |  | Work Package
M2221SB000211 | SISTEMA CCTV (Cruce Vehicular N°1) | 0 | 11 | 33 | 0 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 2024-02-12 | 2024-02-14 |  |  | 57 | 0 |  | Work Package
M2221SD000212 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) (Cruce Vehicular N°1) | 0 | 11 | 55 | 0 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 2024-02-15 | 2024-02-19 |  |  | 100 | 0 |  | Work Package
M2221SC000213 | TELEFONIA (Cruce Vehicular N°1) | 0 | 11 | 55 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-24 | 2024-02-20 | 2024-02-24 |  |  | 3 | 0 |  | Work Package
M2221QF000214 | ALIMENTACIÓN ELECTRICA (Cruce Vehicular N°1) | 0 | 11 | 33 | 0 | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 2024-02-25 | 2024-02-27 |  |  | 40 | 0 |  | Work Package
M2221SB000215 | SCADA ELECTRICO (Cruce Vehicular N°1) | 0 | 11 | 33 | 0 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-02-28 | 2024-03-01 |  |  | 40 | 0 |  | Work Package
M2221SA000216 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO (Cruce Vehicular N°1) | 0 | 11 | 33 | 0 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 2024-03-02 | 2024-03-04 |  |  | 33 | 0 |  | Work Package
M2221SA000219 | SISTEMA DE VENTILACION - SENSOR DE FLUJO | 0 | 0 | 55 | 0 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 2024-03-04 | 2024-03-08 |  |  | 67 | 0 |  | Work Package
M2221SD000222 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) -GABINETE DE COMUNICACIONES TAG:02221-COM-0250 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |  |  | 100 | 0 |  | Work Package
M2221SD000226 | SISTEMA DETECCION DE PRESENCIA - LECTOR RFID CON ANTENA OMNIDIRECCIONA | 0 | 0 | 44 | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-31 | 2024-03-28 | 2024-03-31 |  |  | 90 | 0 |  | Work Package
M2221SC000227 | TELEFONIA | 0 | 0 | 11 | 0 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 |  |  | 11 | 0 |  | Work Package
M2221QF000221 | ALIMENTACIÓN ELECTRICA | 0 | 0 | 22 | 0 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-05 | 2024-04-06 |  |  | 154 | 0 |  | Work Package
M2221SB000223 | SCADA ELECTRICO | 0 | 0 | 22 | 0 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-07 | 2024-04-08 |  |  | 154 | 0 |  | Work Package
M2221SA000225 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO - BALIZA / PULSADORA MANUAL | 0 | 0 | 33 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-11 |  |  | 33 | 0 |  | Work Package
M2221SA000230 | SISTEMA DETECCION DE PRESENCIA- LECTOR RFID CON ANTENA OMNIDIRECCIONA | 0 | 1515 | 33 | 0 | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 2023-09-13 | 2023-09-16 |  |  | 90 | 0 |  | Work Package
M2221SD000228 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) | 0 | 1515 | 55 | 0 | 2023-09-16 | 2023-09-23 | 2023-09-16 | 2023-09-23 |  |  | 100 | 0 |  | Work Package
M2221SC000231 | TELEFONIA | 0 | 1515 | 11 | 0 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-23 | 2023-09-24 |  |  | 21 | 0 |  | Work Package
M2221SA000232 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO - BALIZA / PULSADORA MANUAL | 1482 | 1515 | 22 | 0 | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 2023-09-24 | 2023-09-26 |  |  | 49 | 0 |  | Work Package
M2221SA000235 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO - BALIZA / PULSADORA MANUAL | 0 | 33 | 33 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-19 | 2024-02-21 |  |  | 49 | 0 |  | Work Package
M2221SB000236 | INSTRUMENTOS | 0 | 33 | 11 | 0 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 22 | 0 |  | Work Package
M2221SB000237 | SOPORTE | 0 | 33 | 55 | 0 | 2024-03-09 | 2024-03-13 | 2024-03-09 | 2024-03-13 |  |  | 338 | 0 |  | Work Package
M2221SB000238 | CABLE | 0 | 33 | 165 | 0 | 2024-03-17 | 2024-03-31 | 2024-03-17 | 2024-03-31 |  |  | 1258 | 0 |  | Work Package
M2221SB000239 | CANALIZACION | 0 | 33 | 110 | 0 | 2024-03-14 | 2024-03-23 | 2024-03-14 | 2024-03-23 |  |  | 1651 | 0 |  | Work Package
M2221SB000240 | MUFA FIBRA ÓPTICA | 0 | 33 | 44 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-04-01 | 2024-04-04 |  |  | 32 | 0 |  | Work Package
M2221SB000242 | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES (Fronton Electrico N°1) | 0 | 187 | 44 | 0 | 2024-03-09 | 2024-03-12 | 2024-03-09 | 2024-03-12 |  |  | 164 | 0 |  | Work Package
M2221SB000243 | SISTEMA CCTV(Fronton Electrico N°1) | 0 | 187 | 44 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-16 | 2024-03-13 | 2024-03-16 |  |  | 164 | 0 |  | Work Package
M2221SB000244 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC)(Fronton Electrico N°1) | 0 | 187 | 44 | 0 | 2024-03-17 | 2024-03-20 | 2024-03-17 | 2024-03-20 |  |  | 285 | 0 |  | Work Package
M2221SB000245 | TELEFONIA(Fronton Electrico N°1) | 0 | 187 | 11 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  |  | 8 | 0 |  | Work Package
M2221SB000246 | ALIMENTACIÓN ELECTRICA(Fronton Electrico N°1) | 0 | 187 | 44 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-03-25 |  |  | 112 | 0 |  | Work Package
M2221SB000247 | SCADA ELECTRICO(Fronton Electrico N°1) | 0 | 187 | 44 | 0 | 2024-03-26 | 2024-03-29 | 2024-03-26 | 2024-03-29 |  |  | 112 | 0 |  | Work Package
M2221SB000250 | SISTEMA DE VENTILACION - TRANSMISOR E INDICADOR (4 UN) | 0 | 0 | 77 | 0 | 2024-03-14 | 2024-03-20 | 2024-03-14 | 2024-03-20 |  |  | 192 | 0 |  | Work Package
M2221SB000253 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) - GABINETE RIO TAG: 02221-RIO-0150 | 0 | 286 | 77 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2024-04-20 | 2024-04-26 |  |  | 285 | 0 |  | Work Package
M2221SB000254 | SISTEMA DETECCION DE PRESENCIA - GABINETE DE CAMPO | 0 | 286 | 77 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2024-04-20 | 2024-04-26 |  |  | 257 | 0 |  | Work Package
M2221SB000258 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO - SENSOR DE TEMPERATURA / MODULO MONITOREO | 0 | 0 | 55 | 0 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 2024-04-12 | 2024-04-16 |  |  | 93 | 0 |  | Work Package
M2221SB000260 | SISTEMA DETECCION DE PRESENCIA GABINETE DE CAMPO | 0 | 33 | 55 | 0 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | 2024-02-14 | 2024-02-18 |  |  | 257 | 0 |  | Work Package
M2221SB000261 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) | 55 | 88 | 55 | 0 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | 2024-02-14 | 2024-02-18 |  |  | 285 | 0 |  | Work Package
M2221SB000263 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIOINCENDIO - SENSOR DE TEMPERATURA / MODULO MONITOREO | 0 | 33 | 55 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-19 | 2024-02-23 |  |  | 140 | 0 |  | Work Package
M2221SB000265 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) | 0 | 33 | 66 | 0 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2024-04-07 | 2024-04-12 |  |  | 385 | 0 |  | Work Package
M2221SB000266 | TELEFONIA | 0 | 33 | 11 | 0 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 2024-04-13 |  |  | 21 | 0 |  | Work Package
M2221SB000269 | INSTRUMENTOS | 0 | 33 | 33 | 0 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 2024-04-11 | 2024-04-13 |  |  | 62 | 0 |  | Work Package
M2221SB000270 | SOPORTE | 0 | 33 | 198 | 0 | 2024-02-19 | 2024-03-07 | 2024-02-19 | 2024-03-07 |  |  | 962 | 0 |  | Work Package
M2221SB000271 | CABLE | 0 | 33 | 198 | 0 | 2024-03-22 | 2024-04-08 | 2024-03-22 | 2024-04-08 |  |  | 3581 | 0 |  | Work Package
M2221SB000272 | CANALIZACION | 0 | 33 | 308 | 0 | 2024-03-08 | 2024-04-04 | 2024-03-08 | 2024-04-04 |  |  | 4699 | 0 |  | Work Package
M2221SB000273 | MUFA FIBRA ÓPTICA | 0 | 33 | 22 | 0 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-10 |  |  | 90 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00277 | 0 - 40 mts. (Pk 3026 a Pk 2986 ) | 0 | 0 | 374 | 100 | 2022-12-08 | 2022-12-25 |  |  | 2022-04-24 | 2022-06-19 | 4297 | 4297 |  | Work Package
M2221MAB00278 | PK 2904,96 al 2879,85 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-12 | 2023-01-19 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-001 | Work Package
M2221MAB00278 | PK 2904,96 al 2879,85 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-12 | 2023-01-19 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-001 | Work Package
M2221MAB00278 | PK 2904,96 al 2879,85 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-12 | 2023-01-19 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-001 | Work Package
M2221MAB00278 | PK 2904,96 al 2879,85 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-12 | 2023-01-19 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-001 | Work Package
M2221MAB00278 | PK 2904,96 al 2879,85 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-12 | 2023-01-19 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-001 | Work Package
M2221MAB00278 | PK 2904,96 al 2879,85 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-12 | 2023-01-19 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-001 | Work Package
M2221MAB00278 | PK 2904,96 al 2879,85 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-12 | 2023-01-19 |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-001 | Work Package
M2221MAB00279 | PK 2879,85 al 2854,73 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-29 | 2023-02-05 |  |  | 2022-09-24 | 2022-10-13 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-002 | Work Package
M2221MAB00279 | PK 2879,85 al 2854,73 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-29 | 2023-02-05 |  |  | 2022-09-24 | 2022-10-13 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-002 | Work Package
M2221MAB00279 | PK 2879,85 al 2854,73 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-29 | 2023-02-05 |  |  | 2022-09-24 | 2022-10-13 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-002 | Work Package
M2221MAB00279 | PK 2879,85 al 2854,73 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-29 | 2023-02-05 |  |  | 2022-09-24 | 2022-10-13 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-002 | Work Package
M2221MAB00279 | PK 2879,85 al 2854,73 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-29 | 2023-02-05 |  |  | 2022-09-24 | 2022-10-13 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-002 | Work Package
M2221MAB00279 | PK 2879,85 al 2854,73 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-29 | 2023-02-05 |  |  | 2022-09-24 | 2022-10-13 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-002 | Work Package
M2221MAB00279 | PK 2879,85 al 2854,73 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-01-29 | 2023-02-05 |  |  | 2022-09-24 | 2022-10-13 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-002 | Work Package
M2221MAB00280 | PK 2854,73 al 2829,61 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-02-15 | 2023-02-22 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-29 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-003 | Work Package
M2221MAB00280 | PK 2854,73 al 2829,61 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-02-15 | 2023-02-22 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-29 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-003 | Work Package
M2221MAB00280 | PK 2854,73 al 2829,61 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-02-15 | 2023-02-22 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-29 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-003 | Work Package
M2221MAB00280 | PK 2854,73 al 2829,61 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-02-15 | 2023-02-22 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-29 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-003 | Work Package
M2221MAB00280 | PK 2854,73 al 2829,61 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-02-15 | 2023-02-22 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-29 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-003 | Work Package
M2221MAB00280 | PK 2854,73 al 2829,61 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-02-15 | 2023-02-22 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-29 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-003 | Work Package
M2221MAB00280 | PK 2854,73 al 2829,61 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2023-02-15 | 2023-02-22 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-29 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-003 | Work Package
M2221MAB00281 | PK 2829,61 al 2804,49 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2022-12-25 | 2023-01-02 |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-11 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-004 | Work Package
M2221MAB00281 | PK 2829,61 al 2804,49 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2022-12-25 | 2023-01-02 |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-11 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-004 | Work Package
M2221MAB00281 | PK 2829,61 al 2804,49 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2022-12-25 | 2023-01-02 |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-11 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-004 | Work Package
M2221MAB00281 | PK 2829,61 al 2804,49 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2022-12-25 | 2023-01-02 |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-11 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-004 | Work Package
M2221MAB00281 | PK 2829,61 al 2804,49 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2022-12-25 | 2023-01-02 |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-11 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-004 | Work Package
M2221MAB00281 | PK 2829,61 al 2804,49 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2022-12-25 | 2023-01-02 |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-11 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-004 | Work Package
M2221MAB00281 | PK 2829,61 al 2804,49 | 0 | 0 | 154 | 100 | 2022-12-25 | 2023-01-02 |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-11 | 2488 | 2488 | IWP-2221-MA-304-004 | Work Package
M2221MAB00282 | PK 2804,49 al 2782,96 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-07 | 2023-01-13 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-24 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-001 | Work Package
M2221MAB00282 | PK 2804,49 al 2782,96 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-07 | 2023-01-13 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-24 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-001 | Work Package
M2221MAB00282 | PK 2804,49 al 2782,96 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-07 | 2023-01-13 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-24 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-001 | Work Package
M2221MAB00282 | PK 2804,49 al 2782,96 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-07 | 2023-01-13 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-24 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-001 | Work Package
M2221MAB00282 | PK 2804,49 al 2782,96 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-07 | 2023-01-13 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-24 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-001 | Work Package
M2221MAB00282 | PK 2804,49 al 2782,96 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-07 | 2023-01-13 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-24 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-001 | Work Package
M2221MAB00282 | PK 2804,49 al 2782,96 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-07 | 2023-01-13 |  |  | 2022-11-12 | 2022-11-24 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-001 | Work Package
M2221MAB00283 | PK 2782,96 al 2761,43 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-19 | 2023-01-25 |  |  | 2022-11-24 | 2022-12-17 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-002 | Work Package
M2221MAB00283 | PK 2782,96 al 2761,43 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-19 | 2023-01-25 |  |  | 2022-11-24 | 2022-12-17 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-002 | Work Package
M2221MAB00283 | PK 2782,96 al 2761,43 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-19 | 2023-01-25 |  |  | 2022-11-24 | 2022-12-17 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-002 | Work Package
M2221MAB00283 | PK 2782,96 al 2761,43 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-19 | 2023-01-25 |  |  | 2022-11-24 | 2022-12-17 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-002 | Work Package
M2221MAB00283 | PK 2782,96 al 2761,43 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-19 | 2023-01-25 |  |  | 2022-11-24 | 2022-12-17 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-002 | Work Package
M2221MAB00283 | PK 2782,96 al 2761,43 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-19 | 2023-01-25 |  |  | 2022-11-24 | 2022-12-17 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-002 | Work Package
M2221MAB00283 | PK 2782,96 al 2761,43 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-19 | 2023-01-25 |  |  | 2022-11-24 | 2022-12-17 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-002 | Work Package
M2221MAB00284 | PK 2761,43 al 2739,9 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-003 | Work Package
M2221MAB00284 | PK 2761,43 al 2739,9 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-003 | Work Package
M2221MAB00284 | PK 2761,43 al 2739,9 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-003 | Work Package
M2221MAB00284 | PK 2761,43 al 2739,9 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-003 | Work Package
M2221MAB00284 | PK 2761,43 al 2739,9 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-003 | Work Package
M2221MAB00284 | PK 2761,43 al 2739,9 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-003 | Work Package
M2221MAB00284 | PK 2761,43 al 2739,9 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2022-12-19 | 2022-12-25 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-003 | Work Package
M2221MAB00285 | PK 2739,9 al 2718,37 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-08 | 2023-01-14 |  |  | 2022-12-23 | 2023-01-15 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-004 | Work Package
M2221MAB00285 | PK 2739,9 al 2718,37 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-08 | 2023-01-14 |  |  | 2022-12-23 | 2023-01-15 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-004 | Work Package
M2221MAB00285 | PK 2739,9 al 2718,37 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-08 | 2023-01-14 |  |  | 2022-12-23 | 2023-01-15 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-004 | Work Package
M2221MAB00285 | PK 2739,9 al 2718,37 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-08 | 2023-01-14 |  |  | 2022-12-23 | 2023-01-15 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-004 | Work Package
M2221MAB00285 | PK 2739,9 al 2718,37 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-08 | 2023-01-14 |  |  | 2022-12-23 | 2023-01-15 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-004 | Work Package
M2221MAB00285 | PK 2739,9 al 2718,37 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-08 | 2023-01-14 |  |  | 2022-12-23 | 2023-01-15 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-004 | Work Package
M2221MAB00285 | PK 2739,9 al 2718,37 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-08 | 2023-01-14 |  |  | 2022-12-23 | 2023-01-15 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-004 | Work Package
M2221MAB00286 | PK 2718,37 al 2696,84 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-16 | 2023-01-22 |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-005 | Work Package
M2221MAB00286 | PK 2718,37 al 2696,84 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-16 | 2023-01-22 |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-005 | Work Package
M2221MAB00286 | PK 2718,37 al 2696,84 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-16 | 2023-01-22 |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-005 | Work Package
M2221MAB00286 | PK 2718,37 al 2696,84 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-16 | 2023-01-22 |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-005 | Work Package
M2221MAB00286 | PK 2718,37 al 2696,84 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-16 | 2023-01-22 |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-005 | Work Package
M2221MAB00286 | PK 2718,37 al 2696,84 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-16 | 2023-01-22 |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-005 | Work Package
M2221MAB00286 | PK 2718,37 al 2696,84 | 0 | 0 | 132 | 100 | 2023-01-16 | 2023-01-22 |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2133 | 2133 | IWP-2221-MA-303-005 | Work Package
M2221MAB00287 | PK 2696,84 al 2675,31 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-04 |  | 2133 | 711 | IWP-2221-MA-303-006 | Work Package
M2221MAB00287 | PK 2696,84 al 2675,31 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-04 |  | 2133 | 711 | IWP-2221-MA-303-006 | Work Package
M2221MAB00287 | PK 2696,84 al 2675,31 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-04 |  | 2133 | 711 | IWP-2221-MA-303-006 | Work Package
M2221MAB00287 | PK 2696,84 al 2675,31 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-04 |  | 2133 | 711 | IWP-2221-MA-303-006 | Work Package
M2221MAB00287 | PK 2696,84 al 2675,31 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-04 |  | 2133 | 711 | IWP-2221-MA-303-006 | Work Package
M2221MAB00287 | PK 2696,84 al 2675,31 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-04 |  | 2133 | 711 | IWP-2221-MA-303-006 | Work Package
M2221MAB00287 | PK 2696,84 al 2675,31 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-04 |  | 2133 | 711 | IWP-2221-MA-303-006 | Work Package
M2221MAB00288 | PK 2675,31 al 2653,78 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 2023-02-16 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-007 | Work Package
M2221MAB00288 | PK 2675,31 al 2653,78 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 2023-02-16 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-007 | Work Package
M2221MAB00288 | PK 2675,31 al 2653,78 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 2023-02-16 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-007 | Work Package
M2221MAB00288 | PK 2675,31 al 2653,78 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 2023-02-16 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-007 | Work Package
M2221MAB00288 | PK 2675,31 al 2653,78 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 2023-02-16 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-007 | Work Package
M2221MAB00288 | PK 2675,31 al 2653,78 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 2023-02-16 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-007 | Work Package
M2221MAB00288 | PK 2675,31 al 2653,78 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 2023-02-10 | 2023-02-16 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-007 | Work Package
M2221MAB00289 | PK 2653,78 al 2632,25 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 2023-02-16 | 2023-02-22 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-008 | Work Package
M2221MAB00289 | PK 2653,78 al 2632,25 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 2023-02-16 | 2023-02-22 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-008 | Work Package
M2221MAB00289 | PK 2653,78 al 2632,25 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 2023-02-16 | 2023-02-22 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-008 | Work Package
M2221MAB00289 | PK 2653,78 al 2632,25 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 2023-02-16 | 2023-02-22 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-008 | Work Package
M2221MAB00289 | PK 2653,78 al 2632,25 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 2023-02-16 | 2023-02-22 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-008 | Work Package
M2221MAB00289 | PK 2653,78 al 2632,25 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 2023-02-16 | 2023-02-22 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-008 | Work Package
M2221MAB00289 | PK 2653,78 al 2632,25 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | 2023-02-16 | 2023-02-22 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-008 | Work Package
M2221MAB00290 | PK 2632,25 al 2610,72 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 2023-02-22 | 2023-02-28 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-009 | Work Package
M2221MAB00290 | PK 2632,25 al 2610,72 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 2023-02-22 | 2023-02-28 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-009 | Work Package
M2221MAB00290 | PK 2632,25 al 2610,72 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 2023-02-22 | 2023-02-28 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-009 | Work Package
M2221MAB00290 | PK 2632,25 al 2610,72 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 2023-02-22 | 2023-02-28 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-009 | Work Package
M2221MAB00290 | PK 2632,25 al 2610,72 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 2023-02-22 | 2023-02-28 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-009 | Work Package
M2221MAB00290 | PK 2632,25 al 2610,72 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 2023-02-22 | 2023-02-28 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-009 | Work Package
M2221MAB00290 | PK 2632,25 al 2610,72 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 2023-02-22 | 2023-02-28 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-009 | Work Package
M2221MAB00291 | PK 2610,72 al 2589,19 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 2023-02-28 | 2023-03-06 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-010 | Work Package
M2221MAB00291 | PK 2610,72 al 2589,19 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 2023-02-28 | 2023-03-06 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-010 | Work Package
M2221MAB00291 | PK 2610,72 al 2589,19 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 2023-02-28 | 2023-03-06 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-010 | Work Package
M2221MAB00291 | PK 2610,72 al 2589,19 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 2023-02-28 | 2023-03-06 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-010 | Work Package
M2221MAB00291 | PK 2610,72 al 2589,19 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 2023-02-28 | 2023-03-06 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-010 | Work Package
M2221MAB00291 | PK 2610,72 al 2589,19 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 2023-02-28 | 2023-03-06 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-010 | Work Package
M2221MAB00291 | PK 2610,72 al 2589,19 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 2023-02-28 | 2023-03-06 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-010 | Work Package
M2221MAB00292 | PK 2589,19 al 2567,66 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 2023-03-06 | 2023-03-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-011 | Work Package
M2221MAB00292 | PK 2589,19 al 2567,66 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 2023-03-06 | 2023-03-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-011 | Work Package
M2221MAB00292 | PK 2589,19 al 2567,66 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 2023-03-06 | 2023-03-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-011 | Work Package
M2221MAB00292 | PK 2589,19 al 2567,66 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 2023-03-06 | 2023-03-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-011 | Work Package
M2221MAB00292 | PK 2589,19 al 2567,66 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 2023-03-06 | 2023-03-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-011 | Work Package
M2221MAB00292 | PK 2589,19 al 2567,66 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 2023-03-06 | 2023-03-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-011 | Work Package
M2221MAB00292 | PK 2589,19 al 2567,66 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | 2023-03-06 | 2023-03-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-011 | Work Package
M2221MAB00293 | PK 2567,66 al 2546,13 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 2023-03-12 | 2023-03-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-012 | Work Package
M2221MAB00293 | PK 2567,66 al 2546,13 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 2023-03-12 | 2023-03-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-012 | Work Package
M2221MAB00293 | PK 2567,66 al 2546,13 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 2023-03-12 | 2023-03-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-012 | Work Package
M2221MAB00293 | PK 2567,66 al 2546,13 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 2023-03-12 | 2023-03-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-012 | Work Package
M2221MAB00293 | PK 2567,66 al 2546,13 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 2023-03-12 | 2023-03-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-012 | Work Package
M2221MAB00293 | PK 2567,66 al 2546,13 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 2023-03-12 | 2023-03-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-012 | Work Package
M2221MAB00293 | PK 2567,66 al 2546,13 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 2023-03-12 | 2023-03-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-012 | Work Package
M2221MAB00294 | PK 2546,13 al 2524,6 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2023-03-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-013 | Work Package
M2221MAB00294 | PK 2546,13 al 2524,6 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2023-03-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-013 | Work Package
M2221MAB00294 | PK 2546,13 al 2524,6 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2023-03-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-013 | Work Package
M2221MAB00294 | PK 2546,13 al 2524,6 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2023-03-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-013 | Work Package
M2221MAB00294 | PK 2546,13 al 2524,6 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2023-03-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-013 | Work Package
M2221MAB00294 | PK 2546,13 al 2524,6 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2023-03-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-013 | Work Package
M2221MAB00294 | PK 2546,13 al 2524,6 | 0 | 435 | 132 | 0 | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2023-03-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-303-013 | Work Package
M2221MAB00295 | PK 2524,6 al 2506,66 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-03-24 | 2023-03-29 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-014 | Work Package
M2221MAB00295 | PK 2524,6 al 2506,66 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-03-24 | 2023-03-29 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-014 | Work Package
M2221MAB00295 | PK 2524,6 al 2506,66 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-03-24 | 2023-03-29 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-014 | Work Package
M2221MAB00295 | PK 2524,6 al 2506,66 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-03-24 | 2023-03-29 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-014 | Work Package
M2221MAB00295 | PK 2524,6 al 2506,66 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-03-24 | 2023-03-29 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-014 | Work Package
M2221MAB00295 | PK 2524,6 al 2506,66 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-03-24 | 2023-03-29 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-014 | Work Package
M2221MAB00295 | PK 2524,6 al 2506,66 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 2023-03-24 | 2023-03-29 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-014 | Work Package
M2221MAB00296 | PK 2506,66 al 2488,72 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-03-29 | 2023-04-03 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-015 | Work Package
M2221MAB00296 | PK 2506,66 al 2488,72 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-03-29 | 2023-04-03 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-015 | Work Package
M2221MAB00296 | PK 2506,66 al 2488,72 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-03-29 | 2023-04-03 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-015 | Work Package
M2221MAB00296 | PK 2506,66 al 2488,72 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-03-29 | 2023-04-03 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-015 | Work Package
M2221MAB00296 | PK 2506,66 al 2488,72 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-03-29 | 2023-04-03 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-015 | Work Package
M2221MAB00296 | PK 2506,66 al 2488,72 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-03-29 | 2023-04-03 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-015 | Work Package
M2221MAB00296 | PK 2506,66 al 2488,72 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-03-29 | 2023-04-03 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-015 | Work Package
M2221MAB00297 | PK 2488,72 al 2470,78 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-03 | 2023-04-08 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-016 | Work Package
M2221MAB00297 | PK 2488,72 al 2470,78 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-03 | 2023-04-08 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-016 | Work Package
M2221MAB00297 | PK 2488,72 al 2470,78 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-03 | 2023-04-08 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-016 | Work Package
M2221MAB00297 | PK 2488,72 al 2470,78 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-03 | 2023-04-08 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-016 | Work Package
M2221MAB00297 | PK 2488,72 al 2470,78 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-03 | 2023-04-08 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-016 | Work Package
M2221MAB00297 | PK 2488,72 al 2470,78 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-03 | 2023-04-08 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-016 | Work Package
M2221MAB00297 | PK 2488,72 al 2470,78 | 0 | 435 | 110 | 0 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-03 | 2023-04-08 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-303-016 | Work Package
M2221MAB00298 | PK 2470,78 al 2456,43 | 0 | 435 | 88 | 0 | 2023-04-08 | 2023-04-12 | 2023-04-08 | 2023-04-12 |  |  | 1422 | 0 | IWP-2221-MA-303-017 | Work Package
M2221MAB00298 | PK 2470,78 al 2456,43 | 0 | 435 | 88 | 0 | 2023-04-08 | 2023-04-12 | 2023-04-08 | 2023-04-12 |  |  | 1422 | 0 | IWP-2221-MA-303-017 | Work Package
M2221MAB00298 | PK 2470,78 al 2456,43 | 0 | 435 | 88 | 0 | 2023-04-08 | 2023-04-12 | 2023-04-08 | 2023-04-12 |  |  | 1422 | 0 | IWP-2221-MA-303-017 | Work Package
M2221MAB00298 | PK 2470,78 al 2456,43 | 0 | 435 | 88 | 0 | 2023-04-08 | 2023-04-12 | 2023-04-08 | 2023-04-12 |  |  | 1422 | 0 | IWP-2221-MA-303-017 | Work Package
M2221MAB00298 | PK 2470,78 al 2456,43 | 0 | 435 | 88 | 0 | 2023-04-08 | 2023-04-12 | 2023-04-08 | 2023-04-12 |  |  | 1422 | 0 | IWP-2221-MA-303-017 | Work Package
M2221MAB00298 | PK 2470,78 al 2456,43 | 0 | 435 | 88 | 0 | 2023-04-08 | 2023-04-12 | 2023-04-08 | 2023-04-12 |  |  | 1422 | 0 | IWP-2221-MA-303-017 | Work Package
M2221MAB00298 | PK 2470,78 al 2456,43 | 0 | 435 | 88 | 0 | 2023-04-08 | 2023-04-12 | 2023-04-08 | 2023-04-12 |  |  | 1422 | 0 | IWP-2221-MA-303-017 | Work Package
M2221MAB00299 | PK 2456,43 al 2452,84 | 0 | 435 | 22 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-001 | Work Package
M2221MAB00299 | PK 2456,43 al 2452,84 | 0 | 435 | 22 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-001 | Work Package
M2221MAB00299 | PK 2456,43 al 2452,84 | 0 | 435 | 22 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-001 | Work Package
M2221MAB00299 | PK 2456,43 al 2452,84 | 0 | 435 | 22 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-001 | Work Package
M2221MAB00299 | PK 2456,43 al 2452,84 | 0 | 435 | 22 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-001 | Work Package
M2221MAB00299 | PK 2456,43 al 2452,84 | 0 | 435 | 22 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-001 | Work Package
M2221MAB00299 | PK 2456,43 al 2452,84 | 0 | 435 | 22 | 0 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2023-04-13 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-001 | Work Package
M2221MAB00300 | PK 2452,84 al 2434,9 | 0 | 572 | 110 | 0 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 2023-04-13 | 2023-04-18 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-302-002 | Work Package
M2221MAB00300 | PK 2452,84 al 2434,9 | 0 | 572 | 110 | 0 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 2023-04-13 | 2023-04-18 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-302-002 | Work Package
M2221MAB00300 | PK 2452,84 al 2434,9 | 0 | 572 | 110 | 0 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 2023-04-13 | 2023-04-18 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-302-002 | Work Package
M2221MAB00300 | PK 2452,84 al 2434,9 | 0 | 572 | 110 | 0 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 2023-04-13 | 2023-04-18 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-302-002 | Work Package
M2221MAB00300 | PK 2452,84 al 2434,9 | 0 | 572 | 110 | 0 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 2023-04-13 | 2023-04-18 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-302-002 | Work Package
M2221MAB00300 | PK 2452,84 al 2434,9 | 0 | 572 | 110 | 0 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 2023-04-13 | 2023-04-18 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-302-002 | Work Package
M2221MAB00300 | PK 2452,84 al 2434,9 | 0 | 572 | 110 | 0 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 2023-04-13 | 2023-04-18 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-302-002 | Work Package
M2221MAB00301 | PK 2434,9 al 2409,78 | 17 | 572 | 154 | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-04-18 | 2023-04-25 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-003 | Work Package
M2221MAB00301 | PK 2434,9 al 2409,78 | 17 | 572 | 154 | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-04-18 | 2023-04-25 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-003 | Work Package
M2221MAB00301 | PK 2434,9 al 2409,78 | 17 | 572 | 154 | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-04-18 | 2023-04-25 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-003 | Work Package
M2221MAB00301 | PK 2434,9 al 2409,78 | 17 | 572 | 154 | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-04-18 | 2023-04-25 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-003 | Work Package
M2221MAB00301 | PK 2434,9 al 2409,78 | 17 | 572 | 154 | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-04-18 | 2023-04-25 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-003 | Work Package
M2221MAB00301 | PK 2434,9 al 2409,78 | 17 | 572 | 154 | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-04-18 | 2023-04-25 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-003 | Work Package
M2221MAB00301 | PK 2434,9 al 2409,78 | 17 | 572 | 154 | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-04-18 | 2023-04-25 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-003 | Work Package
M2221MAB00302 | PK 2409,78 al 2384,66 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 2023-04-25 | 2023-05-03 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-004 | Work Package
M2221MAB00302 | PK 2409,78 al 2384,66 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 2023-04-25 | 2023-05-03 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-004 | Work Package
M2221MAB00302 | PK 2409,78 al 2384,66 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 2023-04-25 | 2023-05-03 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-004 | Work Package
M2221MAB00302 | PK 2409,78 al 2384,66 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 2023-04-25 | 2023-05-03 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-004 | Work Package
M2221MAB00302 | PK 2409,78 al 2384,66 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 2023-04-25 | 2023-05-03 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-004 | Work Package
M2221MAB00302 | PK 2409,78 al 2384,66 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 2023-04-25 | 2023-05-03 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-004 | Work Package
M2221MAB00302 | PK 2409,78 al 2384,66 | 0 | 555 | 154 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-03 | 2023-04-25 | 2023-05-03 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-004 | Work Package
M2221DAD00327 | MARCOS DE FORTIFICACION ACCESO PORTAL NODO 3500 | 0 | 5214 | 66 | 0 | 2023-02-16 | 2023-02-19 | 2023-02-16 | 2023-02-19 |  |  | 935 | 0 |  | Work Package
M2221DAA00328 | SOPORTE GABINETE DE MANGUERA Y EXTINTORES | 0 | 1744 | 1320 | 0 | 2023-04-09 | 2023-06-12 | 2023-04-09 | 2023-06-12 |  |  | 529 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00329 | TOPE DE ALERTA PROXIMIDAD ESTACION REDUCTORA DE PRESION | 0 | 1744 | 1320 | 0 | 2023-04-09 | 2023-06-12 | 2023-04-09 | 2023-06-12 |  |  | 39 | 0 |  | Work Package
M2221BAG00332 | Movimiento de Tierra | 0 | 2607 | 55 | 0 | 2023-03-11 | 2023-03-15 | 2023-03-11 | 2023-03-15 |  |  | 459 | 0 |  | Work Package
M2221BAG00330 | Construccion Muro Contra Avalanchas | 0 | 2607 | 275 | 0 | 2023-03-16 | 2023-04-09 | 2023-03-16 | 2023-04-09 |  |  | 2248 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00331 | Geotextil y Geomembrana | 0 | 2607 | 33 | 0 | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 2023-04-07 | 2023-04-09 |  |  | 177 | 0 |  | Work Package
M2221BAG00333 | IMPERMEABILIZACION Y RELLENO SOBRE PORTAL NODO 3500 | 66 | 2607 | 363 | 0 | 2023-04-10 | 2023-05-13 | 2023-04-10 | 2023-05-13 |  |  | 4322 | 0 |  | Work Package
M2221QC000346 | TABLERO DE FUERZA Y ALUMBRADO TAG (Tramo 2) | 0 | 539 | 66 | 0 | 2024-02-10 | 2024-02-15 | 2024-02-10 | 2024-02-15 |  |  | 154 | 0 |  | Work Package
M2221QC000347 | UPS (UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO) TAG (Tramo 2) | 0 | 539 | 44 | 0 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-16 | 2024-02-19 |  |  | 105 | 0 |  | Work Package
M2221QC000350 | TABLERO DE FUERZA Y ALUMBRADO TAG Fronton Electrico N°4 | 0 | 385 | 44 | 0 | 2024-01-21 | 2024-01-24 | 2024-01-21 | 2024-01-24 |  |  | 154 | 0 |  | Work Package
M2221QC000351 | UPS (UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO) TAG | 0 | 385 | 44 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 2024-01-28 |  |  | 105 | 0 |  | Work Package
M2221QF000357 | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES Vehicular N°3 (Tramo 1) | 0 | 297 | 44 | 0 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 2024-03-06 | 2024-03-09 |  |  | 73 | 0 |  | Work Package
M2221SB000358 | SISTEMA CCTV Vehicular N°3 (Tramo 1) | 0 | 297 | 11 | 0 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 |  |  | 9 | 0 |  | Work Package
M2221SC000359 | TELEFONIA Vehicular N°3 (Tramo 1) | 0 | 297 | 11 | 0 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 |  |  | 4 | 0 |  | Work Package
M2221SA000360 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO Vehicular N°3 (Tramo 1) | 0 | 297 | 44 | 0 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-08 | 2024-03-11 |  |  | 30 | 0 |  | Work Package
M2221SB000387 | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES Vehicular N°3 (Tramo 2) | 0 | 297 | 33 | 0 | 2024-03-15 | 2024-03-17 | 2024-03-15 | 2024-03-17 |  |  | 148 | 0 |  | Work Package
M2221SB000388 | SISTEMA CCTV Vehicular N°3 (Tramo 2) | 0 | 297 | 22 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 2024-03-19 |  |  | 19 | 0 |  | Work Package
M2221SC000390 | ¦ | 0 | 297 | 11 | 0 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |  |  | 7 | 0 |  | Work Package
M2221SB000389 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO Vehicular N°3 (Tramo 2) | 297 | 297 | 33 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | 2024-03-21 | 2024-03-23 |  |  | 61 | 0 |  | Work Package
M2221SB000362 | SISTEMA CCTV (Fronto Electrico N°4) | 0 | 473 | 22 | 0 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-12 | 2024-02-13 |  |  | 82 | 0 |  | Work Package
M2221SA000363 | SISTEMA DETECCION DE PRESENCIA (Esanche Cambio Cadena) | 22 | 616 | 22 | 0 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-19 | 2024-01-20 |  |  | 14 | 0 |  | Work Package
M2221SD000364 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) | 0 | 594 | 33 | 0 | 2024-01-21 | 2024-01-23 | 2024-01-21 | 2024-01-23 |  |  | 127 | 0 |  | Work Package
M2221SC000365 | TELEFONIA (Esanche Cambio Cadena) | 121 | 594 | 11 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 |  |  | 4 | 0 |  | Work Package
M2221QF000366 | ALIMENTACIÓN ELECTRICA (Fronto Electrico N°4) | 0 | 594 | 33 | 0 | 2023-12-31 | 2024-01-03 | 2023-12-31 | 2024-01-03 |  |  | 50 | 0 |  | Work Package
M2221SB000366 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO (Fronto Electrico N°4) | 0 | 594 | 33 | 0 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 2024-01-10 | 2024-01-12 |  |  | 74 | 0 |  | Work Package
M2221SB000392 | SISTEMA CCTV (Esanche Cambio Cadena) | 176 | 473 | 22 | 0 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-14 | 2024-02-15 |  |  | 167 | 0 |  | Work Package
M2221SB000393 | SISTEMA DETECCION DE PRESENCIA (Fronto Electrico N°4) | 0 | 594 | 33 | 0 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-16 | 2024-01-18 |  |  | 28 | 0 |  | Work Package
M2221SD000396 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) (Fronto Electrico N°4) | 0 | 594 | 55 | 0 | 2024-01-16 | 2024-01-20 | 2024-01-16 | 2024-01-20 |  |  | 258 | 0 |  | Work Package
M2221SC000391 | TELEFONIA (Fronto Electrico N°4) | 0 | 594 | 11 | 0 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |  |  | 7 | 0 |  | Work Package
M2221QF000397 | ALIMENTACIÓN ELECTRICA (Esanche Cambio Cadena) | 0 | 594 | 33 | 0 | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 2024-01-04 | 2024-01-06 |  |  | 102 | 0 |  | Work Package
M2221SB000398 | SCADA ELECTRICO (Fronto Electrico N°4 / Esanche Cambio Cadena) | 0 | 594 | 33 | 0 | 2024-01-07 | 2024-01-09 | 2024-01-07 | 2024-01-09 |  |  | 152 | 0 |  | Work Package
M2221SB000394 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO (Esanche Cambio Cadena) | 0 | 594 | 33 | 0 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | 2024-01-13 | 2024-01-15 |  |  | 151 | 0 |  | Work Package
M2221SA000368 | SISTEMA DETECCION DE PRESENCIA (Fronton Regufio N°3) | 0 | 99 | 44 | 0 | 2024-03-14 | 2024-03-17 | 2024-03-14 | 2024-03-17 |  |  | 115 | 0 |  | Work Package
M2221SD000369 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) (Fronton Regufio N°3) | 0 | 99 | 44 | 0 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | 2024-03-18 | 2024-03-21 |  |  | 127 | 0 |  | Work Package
M2221SC000370 | TELEFONIA (Fronton Regufio N°3) | 0 | 99 | 11 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 |  |  | 7 | 0 |  | Work Package
M2221QF000371 | ALIMENTACIÓN ELECTRICA (Fronton Regufio N°3) | 0 | 99 | 33 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-25 | 2024-03-23 | 2024-03-25 |  |  | 51 | 0 |  | Work Package
M2221SB000372 | SCADA ELECTRICO (Fronton Regufio N°3) | 0 | 99 | 33 | 0 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-26 | 2024-03-28 |  |  | 51 | 0 |  | Work Package
M2221SB000373 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO (Fronton Regufio N°3) | 0 | 99 | 33 | 0 | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 2024-03-29 | 2024-03-31 |  |  | 97 | 0 |  | Work Package
M2221SB000399 | SISTEMA DETECCION DE PRESENCIA (Fronton Electrico N°3) | 0 | 176 | 33 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |  |  | 232 | 0 |  | Work Package
M2221SD000400 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) (Fronton Electrico N°3) | 0 | 176 | 44 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 2024-04-01 | 2024-04-04 |  |  | 258 | 0 |  | Work Package
M2221SC000401 | TELEFONIA (Fronton Electrico N°3) | 0 | 176 | 11 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  | 14 | 0 |  | Work Package
M2221QF000402 | ALIMENTACIÓN ELECTRICA (Fronton Electrico N°3) | 0 | 176 | 33 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |  |  | 103 | 0 |  | Work Package
M2221SB000403 | SCADA ELECTRICO (Fronton Electrico N°3) | 0 | 176 | 33 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |  |  | 103 | 0 |  | Work Package
M2221SB000404 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO (Fronton Electrico N°3) | 176 | 176 | 33 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |  |  | 197 | 0 |  | Work Package
M2221SA000375 | INSTRUMENTOS | 0 | 220 | 44 | 0 | 2024-01-21 | 2024-01-24 | 2024-01-21 | 2024-01-24 |  |  | 55 | 0 |  | Work Package
M2221SA000406 | INSTRUMENTOS | 154 | 154 | 55 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-01 | 2024-04-05 |  |  | 113 | 0 |  | Work Package
M2221SD000377 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) Portal Nodo (Tramo 1) | 0 | 220 | 55 | 0 | 2024-02-03 | 2024-02-07 | 2024-02-03 | 2024-02-07 |  |  | 73 | 0 |  | Work Package
M2221SD000408 | RED INTEGRADA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (RISC) Portal Nodo (Tramo 2) | 715 | 715 | 77 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-14 | 2024-02-08 | 2024-02-14 |  |  | 148 | 0 |  | Work Package
M2221SA000381 | INSTRUMENTOS | 0 | 297 | 33 | 0 | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 2024-02-29 | 2024-03-02 |  |  | 180 | 0 |  | Work Package
M2221PD000380 | SOPORTES | 0 | 220 | 33 | 0 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | 2024-02-11 | 2024-02-13 |  |  | 429 | 0 |  | Work Package
M2221SE000379 | CABLES | 0 | 242 | 110 | 0 | 2024-02-16 | 2024-02-25 | 2024-02-16 | 2024-02-25 |  |  | 1231 | 0 |  | Work Package
M2221SE000382 | CANALIZACION | 0 | 242 | 110 | 0 | 2024-02-14 | 2024-02-23 | 2024-02-14 | 2024-02-23 |  |  | 1327 | 0 |  | Work Package
M2221RDD00383 | MUFA FIBRA ÓPTICA | 0 | 297 | 11 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 |  |  | 16 | 0 |  | Work Package
M2221SE000384 | FIBRA OPTICA HACIA SALA DE COMUNICACIONES (Barrio Cívico) y SALA ELECTRICA 3100-SEL-001 | 0 | 297 | 33 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | 2024-02-28 |  |  | 686 | 0 |  | Work Package
M2221SA000410 | INSTRUMENTOS | 99 | 99 | 44 | 0 | 2024-04-07 | 2024-04-10 | 2024-04-07 | 2024-04-10 |  |  | 366 | 0 |  | Work Package
M2221PD000411 | SOPORTES | 0 | 220 | 77 | 0 | 2024-02-11 | 2024-02-17 | 2024-02-11 | 2024-02-17 |  |  | 871 | 0 |  | Work Package
M2221SE000412 | CABLES | 0 | 220 | 110 | 0 | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 2024-02-28 | 2024-03-08 |  |  | 2500 | 0 |  | Work Package
M2221SE000413 | CANALIZACION | 0 | 220 | 110 | 0 | 2024-02-18 | 2024-02-27 | 2024-02-18 | 2024-02-27 |  |  | 2693 | 0 |  | Work Package
M2221RDD00414 | MUFA FIBRA ÓPTICA | 121 | 220 | 22 | 0 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | 2024-03-20 |  |  | 33 | 0 |  | Work Package
M2221SE000415 | FIBRA OPTICA HACIA SALA DE COMUNICACIONES (Barrio Cívico) y SALA ELECTRICA 3100-SEL-001 | 0 | 220 | 110 | 0 | 2024-03-09 | 2024-03-18 | 2024-03-09 | 2024-03-18 |  |  | 1393 | 0 |  | Work Package
M2221PD000422 | CINTA CALEFACTORA ACCESO NODO 3500 | 0 | 2057 | 330 | 0 | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 2023-07-07 |  |  | 62 | 0 |  | Work Package
M2221PE000423 | VALVULA INGRESO PORTAL NODO | 0 | 2057 | 330 | 0 | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 2023-07-07 |  |  | 4 | 0 |  | Work Package
M2221PE000424 | VALVULAS ESTACIONES REDUCTORA DE PRESION | 0 | 2057 | 330 | 0 | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 2023-07-07 |  |  | 156 | 0 |  | Work Package
M2221PD000425 | GABINETE DE MANGUERA | 0 | 2057 | 330 | 0 | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 2023-07-07 |  |  | 489 | 0 |  | Work Package
M2221PE000426 | VALVULAS AGUAS ARRIBA GABINETE DE MANGUERA | 0 | 2057 | 330 | 0 | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 2023-07-07 |  |  | 143 | 0 |  | Work Package
M2221PD000427 | SOPORTES | 0 | 2057 | 330 | 0 | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 2023-07-07 |  |  | 1474 | 0 |  | Work Package
M2221ECD00428 | EXTINTORES | 220 | 2057 | 330 | 0 | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 2023-05-24 | 2023-07-07 |  |  | 191 | 0 |  | Work Package
M2221PD000430 | CINTA CALEFACTORA ACCESO NODO 3500 | 0 | 3718 | 825 | 0 | 2023-04-28 | 2023-08-03 | 2023-04-28 | 2023-08-03 |  |  | 262 | 0 |  | Work Package
M2221PE000431 | VALVULA INGRESO PORTAL NODO | 0 | 3718 | 825 | 0 | 2023-04-28 | 2023-08-03 | 2023-04-28 | 2023-08-03 |  |  | 17 | 0 |  | Work Package
M2221PE000432 | VALVULAS ESTACIONES REDUCTORA DE PRESION | 0 | 3718 | 825 | 0 | 2023-04-28 | 2023-08-03 | 2023-04-28 | 2023-08-03 |  |  | 146 | 0 |  | Work Package
M2221PD000433 | GABINETE DE MANGUERA | 0 | 3718 | 825 | 0 | 2023-04-28 | 2023-08-03 | 2023-04-28 | 2023-08-03 |  |  | 2056 | 0 |  | Work Package
M2221PE000434 | VALVULAS AGUAS ARRIBA GABINETE DE MANGUERA | 0 | 3718 | 825 | 0 | 2023-04-28 | 2023-08-03 | 2023-04-28 | 2023-08-03 |  |  | 224 | 0 |  | Work Package
M2221PD000435 | SOPORTES | 0 | 3718 | 825 | 0 | 2023-04-28 | 2023-08-03 | 2023-04-28 | 2023-08-03 |  |  | 6191 | 0 |  | Work Package
M2221PD000438 | CINTA CALEFACTORA ACCESO NODO 3500 | 0 | 308 | 220 | 0 | 2023-12-31 | 2024-01-20 | 2023-12-31 | 2024-01-20 |  |  | 54 | 0 |  | Work Package
M2221PE000439 | VALVULA INGRESO PORTAL NODO | 0 | 308 | 220 | 0 | 2023-12-31 | 2024-01-20 | 2023-12-31 | 2024-01-20 |  |  | 4 | 0 |  | Work Package
M2221PE000440 | VALVULAS ESTACIONES REDUCTORA DE PRESION | 0 | 308 | 220 | 0 | 2023-12-31 | 2024-01-20 | 2023-12-31 | 2024-01-20 |  |  | 236 | 0 |  | Work Package
M2221PD000441 | GABINETE DE MANGUERA | 0 | 308 | 220 | 0 | 2023-12-31 | 2024-01-20 | 2023-12-31 | 2024-01-20 |  |  | 424 | 0 |  | Work Package
M2221PE000442 | VALVULAS AGUAS ARRIBA GABINETE DE MANGUERA | 0 | 308 | 220 | 0 | 2023-12-31 | 2024-01-20 | 2023-12-31 | 2024-01-20 |  |  | 224 | 0 |  | Work Package
M2221PD000443 | SOPORTES | 0 | 308 | 220 | 0 | 2023-12-31 | 2024-01-20 | 2023-12-31 | 2024-01-20 |  |  | 1278 | 0 |  | Work Package
M2221PD000446 | CINTA CALEFACTORA ACCESO NODO 3500 | 0 | 308 | 682 | 0 | 2024-01-21 | 2024-03-22 | 2024-01-21 | 2024-03-22 |  |  | 175 | 0 |  | Work Package
M2221PE000447 | VALVULA INGRESO PORTAL NODO | 0 | 308 | 682 | 0 | 2024-01-21 | 2024-03-22 | 2024-01-21 | 2024-03-22 |  |  | 12 | 0 |  | Work Package
M2221PE000448 | VALVULAS ESTACIONES REDUCTORA DE PRESION | 0 | 308 | 682 | 0 | 2024-01-21 | 2024-03-22 | 2024-01-21 | 2024-03-22 |  |  | 224 | 0 |  | Work Package
M2221PD000449 | GABINETE DE MANGUERA | 0 | 308 | 682 | 0 | 2024-01-21 | 2024-03-22 | 2024-01-21 | 2024-03-22 |  |  | 1370 | 0 |  | Work Package
M2221PE000450 | VALVULAS AGUAS ARRIBA GABINETE DE MANGUERA | 0 | 308 | 682 | 0 | 2024-01-21 | 2024-03-22 | 2024-01-21 | 2024-03-22 |  |  | 224 | 0 |  | Work Package
M2221PD000451 | SOPORTES | 0 | 308 | 682 | 0 | 2024-01-21 | 2024-03-22 | 2024-01-21 | 2024-03-22 |  |  | 4128 | 0 |  | Work Package
M2221PD000454 | CINTA CALEFACTORA ACCESO NODO 3500 | 0 | 99 | 495 | 0 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | 2023-09-26 | 2023-11-09 |  |  | 83 | 0 |  | Work Package
M2221PE000455 | VALVULA INGRESO PORTAL NODO | 0 | 99 | 495 | 0 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | 2023-09-26 | 2023-11-09 |  |  | 5 | 0 |  | Work Package
M2221PE000456 | VALVULAS ESTACIONES REDUCTORA DE PRESION | 0 | 99 | 495 | 0 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | 2023-09-26 | 2023-11-09 |  |  | 124 | 0 |  | Work Package
M2221PD000457 | GABINETE DE MANGUERA | 0 | 99 | 495 | 0 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | 2023-09-26 | 2023-11-09 |  |  | 653 | 0 |  | Work Package
M2221PE000458 | VALVULAS AGUAS ARRIBA GABINETE DE MANGUERA | 0 | 99 | 495 | 0 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | 2023-09-26 | 2023-11-09 |  |  | 124 | 0 |  | Work Package
M2221PE000459 | SOPORTES | 0 | 99 | 495 | 0 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | 2023-09-26 | 2023-11-09 |  |  | 1965 | 0 |  | Work Package
M2221ECD00460 | EXTINTORES | 0 | 99 | 495 | 0 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | 2023-09-26 | 2023-11-09 |  |  | 254 | 0 |  | Work Package
M2221PD000462 | CINTA CALEFACTORA ACCESO NODO 3500 | 0 | 99 | 330 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 2023-11-10 | 2023-12-09 |  |  | 180 | 0 |  | Work Package
M2221PE000463 | VALVULA INGRESO PORTAL NODO | 0 | 99 | 330 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 2023-11-10 | 2023-12-09 |  |  | 124 | 0 |  | Work Package
M2221PE000464 | VALVULAS ESTACIONES REDUCTORA DE PRESION | 0 | 99 | 330 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 2023-11-10 | 2023-12-09 |  |  | 124 | 0 |  | Work Package
M2221PD000465 | GABINETE DE MANGUERA | 0 | 99 | 330 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 2023-11-10 | 2023-12-09 |  |  | 180 | 0 |  | Work Package
M2221PE000466 | VALVULAS AGUAS ARRIBA GABINETE DE MANGUERA | 0 | 99 | 330 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 2023-11-10 | 2023-12-09 |  |  | 181 | 0 |  | Work Package
M2221PE000467 | SOPORTES | 0 | 99 | 330 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 2023-11-10 | 2023-12-09 |  |  | 180 | 0 |  | Work Package
M2221ECD00468 | EXTINTORES | 0 | 99 | 330 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-09 | 2023-11-10 | 2023-12-09 |  |  | 180 | 0 |  | Work Package
M2241MAB00477 | Tramo IV Galería de Inyección (Pk 75 a Pk 210 ) | 0 | 116 | 946 | 0 | 2023-01-03 | 2023-02-15 | 2023-02-06 | 2023-02-23 | 2022-12-26 |  | 11517 | 8616 |  | Work Package
M2241DAA00490 | CERCO METALICO | 0 | 1155 | 660 | 0 | 2023-04-07 | 2023-06-05 | 2023-04-07 | 2023-06-05 |  |  | 1222 | 0 |  | Work Package
M2241DAA00493 | PUERTA VENTILACION 02241-PRT-001, 02251-PRT-001 | 0 | 1155 | 220 | 0 | 2023-04-07 | 2023-04-26 | 2023-04-07 | 2023-04-26 |  |  | 732 | 0 |  | Work Package
M2241CAC00492 | MUROS DE INSPECCION (TAPADO T03), ACCESO PEATONAL, VENTILADOR Y TAPADO T02 | 0 | 1496 | 660 | 0 | 2023-04-07 | 2023-06-05 | 2023-04-07 | 2023-06-05 |  |  | 1287 | 0 |  | Work Package
M2241CAC00491 | MURETE SEGURIDAD EN CHIMENEAS | 572 | 1496 | 660 | 0 | 2023-04-07 | 2023-06-05 | 2023-04-07 | 2023-06-05 |  |  | 49 | 0 |  | Work Package
M2241DBF00497 | Puerta contra Incendio en Galeria de Inyección, TAG: 02241-PRT-004 | 0 | 814 | 660 | 0 | 2023-07-28 | 2023-10-05 | 2023-07-28 | 2023-10-05 |  |  | 1386 | 0 |  | Work Package
M2241DBF00498 | Puerta Ventilación en Chimenea Extracción TAG: 02251-PRT-001 | 715 | 814 | 660 | 0 | 2023-07-28 | 2023-10-05 | 2023-07-28 | 2023-10-05 |  |  | 1386 | 0 |  | Work Package
M2241RBB00500 | CANALIZACION | 0 | 770 | 143 | 0 | 2023-09-01 | 2023-09-13 | 2023-09-01 | 2023-09-13 |  |  | 3344 | 0 |  | Work Package
M2241RBB00503 | SOPORTE CANALIZACION | 0 | 770 | 143 | 0 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2023-08-17 | 2023-08-31 |  |  | 2011 | 0 |  | Work Package
M2241SE000504 | CABLES | 0 | 770 | 110 | 0 | 2023-09-21 | 2023-09-30 | 2023-09-21 | 2023-09-30 |  |  | 4775 | 0 |  | Work Package
M2241SE000505 | CANALIZACION | 22 | 792 | 33 | 0 | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 2023-09-14 | 2023-09-16 |  |  | 312 | 0 |  | Work Package
M2241RDD00507 | MUFA FIBRA ÓPTICA | 0 | 770 | 22 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2023-10-02 |  |  | 25 | 0 |  | Work Package
M2241TEIN0510 | T-I 02221-E01 En sala eléctrica S/E 16 ½ de ventilación N°1 | 0 | 693 | 110 | 0 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-26 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
M2241TEIN0511 | T-I 02221-E02 En switchgear 31000 SWG-001 en celda 52E7 | 0 | 693 | 110 | 0 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-26 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
M2241TEIN0512 | T-I 02221-E03 En sala eléctrica 17C | 0 | 693 | 110 | 0 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-26 |  |  | 193 | 0 |  | Work Package
M2241TEIN0513 | TIE-IN 011: RED ADMINISTRATIVA GENERAL (RAG) | 0 | 693 | 110 | 0 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-26 |  |  | 77 | 0 |  | Work Package
M2241TEIN0514 | TIE-IN 012: RED MULTISERVICIO | 0 | 693 | 110 | 0 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-26 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
M2241TEIN0515 | TIE-IN 013: RADIOCOMUNICACIONES | 0 | 693 | 110 | 0 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-26 |  |  | 150 | 0 |  | Work Package
M2241TEIN0516 | TIE-IN 014: SISTEMA SCADA ELÉCTRICO | 0 | 693 | 110 | 0 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-26 |  |  | 116 | 0 |  | Work Package
M2221TEIN0519 | T-I 02221-E01 En sala eléctrica S/E 16 ½ de ventilación N°1 | 0 | 264 | 110 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-29 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
M2221TEIN0520 | T-I 02221-E02 En switchgear 31000 SWG-001 en celda 52E7 | 0 | 264 | 110 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-29 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
M2221TEIN0521 | T-I 02221-E03 En sala eléctrica 17C | 0 | 264 | 110 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-29 |  |  | 193 | 0 |  | Work Package
M2221TEIN0522 | TIE-IN 011: RED ADMINISTRATIVA GENERAL (RAG) | 0 | 264 | 110 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-29 |  |  | 77 | 0 |  | Work Package
M2221TEIN0523 | TIE-IN 012: RED MULTISERVICIO | 0 | 264 | 110 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-29 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
M2221TEIN0524 | TIE-IN 013: RADIOCOMUNICACIONES | 0 | 264 | 110 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-29 |  |  | 151 | 0 |  | Work Package
M2221TEIN0525 | TIE-IN 014: SISTEMA SCADA ELÉCTRICO | 0 | 264 | 110 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-29 |  |  | 116 | 0 |  | Work Package
M2221TEIN0526 | TIE-IN 015: SISTEMA DETECCIÓN DE PRESENCIA (SDP) | 264 | 264 | 110 | 0 | 2024-04-20 | 2024-04-29 | 2024-04-20 | 2024-04-29 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
M2221QC000204 | FRONTÓN ELÉCTRICO N° 1 | 385 | 385 | 275 | 0 | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 2024-02-20 | 2024-03-15 |  |  | 3372 | 0 |  | Work Package
M2221QC000209 | FRONTÓN ELÉCTRICO N° 2 | 550 | 550 | 110 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2024-02-29 |  |  | 832 | 0 |  | Work Package
M2221QF000205 | Suministro y Montaje Safety Switch. | 605 | 605 | 55 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-24 | 2024-02-20 | 2024-02-24 |  |  | 185 | 0 |  | Work Package
M2221QJ000206 | LUMINARIAS RAMPA Tramo (800 al 1960) | 110 | 110 | 110 | 0 | 2024-03-31 | 2024-04-09 | 2024-03-31 | 2024-04-09 |  |  | 2300 | 0 |  | Work Package
M2221RBB00207 | CANALIZACION Tramo (800 al 1960) | 0 | 0 | 330 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 2024-03-01 | 2024-03-30 |  |  | 13250 | 0 |  | Work Package
M2221RBB00208 | SOPORTE CANALIZACION Tramo (800 al 1960) | 0 | 0 | 440 | 0 | 2024-02-20 | 2024-03-30 | 2024-02-20 | 2024-03-30 |  |  | 8364 | 0 |  | Work Package
M2221SA000217 | INSTRUMENTOS (Cruce Vehicular N°1) | 0 | 11 | 44 | 0 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-05 | 2024-02-08 |  |  | 66 | 0 |  | Work Package
M2221SA000218 | INSTRUMENTOS INTERRUPTOR DE POSICIÓN TIPO RADAR | 0 | 0 | 33 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2024-03-01 | 2024-03-03 |  |  | 66 | 0 |  | Work Package
M2221SB000224 | SISTEMA CCTV - CÁMARA IP TIPO DOMO TAG: 02221-NT-2030 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2024-03-24 | 2024-03-27 | 2024-03-24 | 2024-03-27 |  |  | 57 | 0 |  | Work Package
M2221SB000229 | SISTEMA CCTV - CÁMARA IP TIPO FISHEYE / DOMO | 0 | 1515 | 44 | 0 | 2023-09-09 | 2023-09-13 | 2023-09-09 | 2023-09-13 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
M2221SB000230 | SISTEMA CCTV- CÁMARA IP TIPO FISHEYE / DOMO | 0 | 33 | 33 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-19 | 2024-02-21 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
M2221SB000241 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO | 0 | 11 | 33 | 0 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 2024-03-05 | 2024-03-07 |  |  | 44 | 0 |  | Work Package
M2221SB000248 | INSTRUMENTOS(Fronton Electrico N°1) | 0 | 187 | 44 | 0 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 2024-03-05 | 2024-03-08 |  |  | 186 | 0 |  | Work Package
M2221SB000251 | INSTRUMENTOS SEMÁFORO TAG:02221-YL-1523A@B | 0 | 0 | 55 | 0 | 2024-03-09 | 2024-03-13 | 2024-03-09 | 2024-03-13 |  |  | 186 | 0 |  | Work Package
M2221SB000259 | SISTEMA CCTV - GABINETE CCTV TAG: 02221-COM-2034 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 2024-04-17 | 2024-04-19 |  |  | 164 | 0 |  | Work Package
M2221SB000264 | SISTEMA CCTV - GABINETE CCTV TAG: 02221-COM-2024 | 0 | 33 | 55 | 0 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-09 | 2024-02-13 |  |  | 205 | 0 |  | Work Package
M2221SB000267 | SISTEMA CCTV - GABINETE CCTV TAG: 02221-COM-2039 | 0 | 33 | 22 | 0 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-05 | 2024-04-06 |  |  | 205 | 0 |  | Work Package
M2221SB000274 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO | 33 | 33 | 33 | 0 | 2024-04-14 | 2024-04-16 | 2024-04-14 | 2024-04-16 |  |  | 124 | 0 |  | Work Package
M2221SB000249 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO(Fronton Electrico N°1) | 187 | 187 | 44 | 0 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-03-30 | 2024-04-02 |  |  | 93 | 0 |  | Work Package
M2221SB000252 | SISTEMA RADIOCOMUNICACIONES RADIO BASE TAG: 02221-URB-0354A@B | 0 | 0 | 33 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | 2024-03-21 | 2024-03-23 |  |  | 28 | 0 |  | Work Package
M2221SB000268 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO - SENSOR DE TEMPERATURA / MODULO MONITOREO | 33 | 33 | 33 | 0 | 2024-04-14 | 2024-04-16 | 2024-04-14 | 2024-04-16 |  |  | 140 | 0 |  | Work Package
M2221QJ000343 | LUMINARIAS RAMPA | 0 | 374 | 110 | 0 | 2024-02-06 | 2024-02-15 | 2024-02-06 | 2024-02-15 |  |  | 1909 | 0 |  | Work Package
M2221RBB00344 | CANALIZACION Tramo 3060 al 2700 | 0 | 220 | 220 | 0 | 2023-12-31 | 2024-01-20 | 2023-12-31 | 2024-01-20 |  |  | 8070 | 0 |  | Work Package
M2221RBB00345 | SOPORTE CANALIZACION Tramo 3060 al 2700 | 0 | 220 | 220 | 0 | 2023-12-21 | 2024-01-10 | 2023-12-21 | 2024-01-10 |  |  | 5085 | 0 |  | Work Package
M2221QC000348 | SUBESTACIÓN UNITARIA 4,16/0,4; 45kVA (Switchgear AIS MT (Tramo 2) | 0 | 539 | 88 | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-02-20 | 2024-02-27 |  |  | 501 | 0 |  | Work Package
M2221QC000349 | TABLERO DE ENCHUFES INDUSTRIALES 16A IP65 (3F+N+T) TAG | 539 | 539 | 33 | 0 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-02-28 | 2024-03-01 |  |  | 154 | 0 |  | Work Package
M2221QC000352 | SUBESTACIÓN UNITARIA 4,16/0,4; 45kVA (Celda de entrada de MT tipo AIS | 891 | 891 | 99 | 0 | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 2024-01-21 | 2024-01-29 |  |  | 501 | 0 |  | Work Package
M2221QC000353 | TABLERO DE ENCHUFES INDUSTRIALES 16A IP65 (3F+N+T) TAG | 11 | 385 | 77 | 0 | 2024-01-29 | 2024-02-04 | 2024-01-29 | 2024-02-04 |  |  | 154 | 0 |  | Work Package
M2221QC000354 | LUMINARIAS RAMPA | 374 | 374 | 110 | 0 | 2024-03-07 | 2024-03-16 | 2024-03-07 | 2024-03-16 |  |  | 3876 | 0 |  | Work Package
M2221RBB00355 | CANALIZACION Tramo 1960 a 2700 | 0 | 374 | 220 | 0 | 2024-02-16 | 2024-03-06 | 2024-02-16 | 2024-03-06 |  |  | 16385 | 0 |  | Work Package
M2221RBB00356 | SOPORTE CANALIZACION Tramo 1960 a 2700 | 0 | 451 | 220 | 0 | 2024-01-21 | 2024-02-09 | 2024-01-21 | 2024-02-09 |  |  | 10324 | 0 |  | Work Package
M2221SA000361 | INSTRUMENTOS Cruce Vehicular N°3 (Tramo 1) | 0 | 297 | 33 | 0 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 2024-03-03 | 2024-03-05 |  |  | 83 | 0 |  | Work Package
M2221SA000367 | INSTRUMENTOS Frente 3 KM 3060 al 2700 (Fronto Electrico N°4) | 0 | 473 | 33 | 0 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-06 | 2024-02-08 |  |  | 83 | 0 |  | Work Package
M2221SB000374 | SISTEMA CCTV (Fronton Regufio N°3) | 0 | 99 | 44 | 0 | 2024-03-10 | 2024-03-13 | 2024-03-10 | 2024-03-13 |  |  | 73 | 0 |  | Work Package
M2221SB000376 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO | 0 | 220 | 44 | 0 | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 2024-01-25 | 2024-01-28 |  |  | 28 | 0 |  | Work Package
M2221SD000378 | SISTEMA DETECCION DE PRESENCIA Portal Nodo (Tramo 1) | 0 | 220 | 55 | 0 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 2024-01-29 | 2024-02-02 |  |  | 51 | 0 |  | Work Package
M2221SB000385 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO | 0 | 297 | 33 | 0 | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 2024-03-03 | 2024-03-05 |  |  | 370 | 0 |  | Work Package
M2221SA000386 | INSTRUMENTOS Vehicular N°3 (Tramo 2) | 0 | 297 | 33 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-12 | 2024-03-14 |  |  | 169 | 0 |  | Work Package
M2221SA000395 | INSTRUMENTOS Frente 3 KM 3060 al 2700 (Esanche Cambio Cadena) | 0 | 473 | 33 | 0 | 2024-02-09 | 2024-02-11 | 2024-02-09 | 2024-02-11 |  |  | 169 | 0 |  | Work Package
M2221SB000405 | SISTEMA CCTV (Fronton Electrico N°3) | 0 | 176 | 33 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-04-03 |  |  | 148 | 0 |  | Work Package
M2221SB000407 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO | 0 | 154 | 55 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 2024-04-01 | 2024-04-05 |  |  | 56 | 0 |  | Work Package
M2221SB000409 | SISTEMA DETECCION DE PRESENCIA Portal Nodo (Tramo 2) | 0 | 220 | 77 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-14 | 2024-02-08 | 2024-02-14 |  |  | 103 | 0 |  | Work Package
M2221SB000416 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO | 0 | 99 | 66 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 2024-04-01 | 2024-04-06 |  |  | 750 | 0 |  | Work Package
M2221PAA00436 | RED CAÑERIA SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO RAMPA | 0 | 1837 | 825 | 0 | 2023-04-28 | 2023-08-03 | 2023-04-28 | 2023-08-03 |  |  | 7024 | 0 |  | Work Package
M2221PAA00444 | RED CAÑERIA SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO RAMPA | 0 | 308 | 220 | 0 | 2023-12-31 | 2024-01-20 | 2023-12-31 | 2024-01-20 |  |  | 1449 | 0 |  | Work Package
M2221PAA00452 | RED CAÑERIA SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO RAMPA | 0 | 308 | 682 | 0 | 2024-01-21 | 2024-03-22 | 2024-01-21 | 2024-03-22 |  |  | 4683 | 0 |  | Work Package
M2241QJ000502 | LUMINARIAS SALA VENTILADOR | 55 | 825 | 55 | 0 | 2023-09-26 | 2023-09-30 | 2023-09-26 | 2023-09-30 |  |  | 126 | 0 |  | Work Package
M2241SA000508 | SISTEMA DETECCION AUTOMATICA DE INCENDIO | 671 | 770 | 44 | 0 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-06 | 2023-10-09 |  |  | 343 | 0 |  | Work Package
M2241TEIN0517 | Tie In Red Contra Incendio | 0 | 693 | 110 | 0 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-26 |  |  | 72 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00065 | Pavimento Rampa Conectividad N17 261 a 410 mts | 0 | 0.41667 | 330 | 0 | 2023-03-11 | 2023-03-26 | 2023-05-02 | 2023-05-17 | 2023-01-05 |  | 1115 | 15 |  | Work Package
M2221CCA00064 | Pavimento Rampa Conectividad N17 160 a 60 mts | 0 | 0.41667 | 220 | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-17 | 2023-06-01 | 2023-06-17 |  |  | 748 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00063 | Pavimento Rampa Conectividad N17 60 a 0 mts | 0 | 0.41667 | 132 | 0 | 2023-06-17 | 2023-06-28 | 2023-06-17 | 2023-06-28 |  |  | 449 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00318 | Pavimento Rampa 0 a 255 mts | 0 | 1744 | 506 | 0 | 2023-05-28 | 2023-06-30 | 2023-05-28 | 2023-06-30 |  |  | 7255 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00319 | Pavimento Rampa 255 a 509 mts | 0 | 1744 | 506 | 0 | 2023-06-30 | 2023-08-03 | 2023-06-30 | 2023-08-03 |  |  | 7255 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00320 | Pavimento Rampa 509 a 764 mts | 0 | 440 | 506 | 0 | 2023-10-13 | 2023-11-05 | 2023-10-13 | 2023-11-05 |  |  | 7255 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00321 | Pavimento Rampa 764 a 1018 mts | 0 | 440 | 506 | 0 | 2023-11-05 | 2023-11-28 | 2023-11-05 | 2023-11-28 |  |  | 7255 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00177 | Pavimento de hormigón G30 e=20 cm 0 a 223 mts | 0 | 3680 | 440 | 0 | 2023-03-09 | 2023-03-29 | 2023-03-09 | 2023-03-29 |  |  | 5901 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00178 | Pavimento de hormigón G30 e=20 cm 223 a 446 mts | 0 | 3680 | 440 | 0 | 2023-03-29 | 2023-04-18 | 2023-03-29 | 2023-04-18 |  |  | 5901 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00179 | Pavimento de hormigón G30 e=20 cm 446 a 669 mts | 0 | 3680 | 440 | 0 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-04-18 | 2023-05-09 |  |  | 5901 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00180 | Pavimento de hormigón G30 e=20 cm 669 a 892 mts | 0 | 3768 | 440 | 0 | 2023-05-09 | 2023-05-29 | 2023-05-09 | 2023-05-29 |  |  | 5901 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00181 | Pavimento de hormigón G30 e=20 cm 983 a 1115 mts | 0 | 3768 | 440 | 0 | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 2023-05-29 | 2023-06-29 |  |  | 5901 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00182 | Pavimento de hormigón G30 e=20 cm 1114 a 1338 mts | 735 | 3768 | 440 | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-30 | 2023-06-29 | 2023-07-30 |  |  | 5901 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00076 | Pernos de Anclaje - Acero ASTM A36 | 0 | 143 | 22 | 0 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-09 | 2023-03-10 |  |  | 220 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00075 | Barras de anclaje ø22mm | 0 | 143 | 22 | 0 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-11 | 2023-03-12 |  |  | 221 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00073 | Armadura de refuerzo A630-420H | 0 | 143 | 55 | 0 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 2023-03-13 | 2023-03-17 |  |  | 992 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00071 | Malla tipo ACMA C257 | 0 | 143 | 55 | 0 | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 2023-03-18 | 2023-03-22 |  |  | 551 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00072 | Radier Hormigón G30 | 0 | 143 | 33 | 0 | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 2023-03-23 | 2023-03-25 |  |  | 331 | 0 |  | Work Package
M2221DAB00074 | Estructura Mediana Acero ASTM + Planchas PV6 Instapanel para Muro y Techo Sala Electrica | 0 | 143 | 99 | 0 | 2023-03-26 | 2023-04-03 | 2023-03-26 | 2023-04-03 |  |  | 441 | 0 |  | Work Package
M2221SD000094 | Montaje Equipos aire acondicionado, Ventilador inyección de aire a sala eléctrica | 0 | 143 | 110 | 0 | 2023-04-07 | 2023-04-16 | 2023-04-07 | 2023-04-16 |  |  | 1001 | 0 |  | Work Package
M2221SD000093 | Celosía gravitacional sala eléctrica TAG: 02221-ZZM-001 | 0 | 143 | 11 | 0 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |  |  | 12 | 0 |  | Work Package
M2221DFB00092 | Portón acceso / Puerta peatonal sala eléctrica y Sala contro | 0 | 143 | 44 | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | 2023-04-18 | 2023-04-21 |  |  | 616 | 0 |  | Work Package
M2221QF0000101 | Variador de frecuencia MT con transformador de aislación 1kVA 13,2/4,16 kV, TAG: 2221-VDF-001 | 0 | 143 | 110 | 0 | 2023-04-22 | 2023-05-02 | 2023-04-22 | 2023-05-02 |  |  | 493 | 0 |  | Work Package
M2221QF0000100 | Montaje Ups, 2 Tableros de fuerza y 1 Alumbrado | 0 | 143 | 110 | 0 | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 2023-05-03 | 2023-05-12 |  |  | 569 | 0 |  | Work Package
M2221DBF00090 | Puerta de ventilación Rampa 02221-PRT-003 (Ancho 4,1m x Altura 4,2m) 1 de 4 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2023-09-15 | 2023-10-06 | 2023-09-15 | 2023-10-06 |  |  | 1386 | 0 |  | Work Package
M2221DBF00089 | Puerta de ventilación Rampa 02221-PRT-004 (Ancho 4,1m x Altura 4,2m) 2 de 4 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2023-10-07 | 2023-10-26 | 2023-10-07 | 2023-10-26 |  |  | 1386 | 0 |  | Work Package
M2221DBF00088 | Puerta de ventilación Rampa 02221-PRT-005 (Ancho 4,1m x Altura 4,2m) 3 de 4 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 2023-10-27 | 2023-11-15 |  |  | 1386 | 0 |  | Work Package
M2221QF000104 | Montaje eléctrico (soportes) Tramo 1 | 0 | 99 | 220 | 0 | 2023-05-27 | 2023-06-26 | 2023-05-27 | 2023-06-26 |  |  | 6045 | 0 |  | Work Package
M2221QF000103 | Montaje eléctrico (canalización | 0 | 99 | 165 | 0 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2023-07-28 | 2023-08-17 |  |  | 4533 | 0 |  | Work Package
M2221DBA00190 | Barras de anclaje ø22mm (Lechada, Empotramiento mayor a 1.5 m) | 0 | 1722 | 330 | 0 | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 2023-02-23 | 2023-03-10 |  |  | 63 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00191 | Acero Planchas de Acero Calidad ASTM A 36 | 0 | 1722 | 330 | 0 | 2023-03-10 | 2023-03-25 | 2023-03-10 | 2023-03-25 |  |  | 29 | 0 |  | Work Package
M2221DBA00192 | Malla tipo ACMA C257 | 0 | 1722 | 330 | 0 | 2023-03-25 | 2023-04-09 | 2023-03-25 | 2023-04-09 |  |  | 54 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00193 | Estructura Liviana Acero ASTM <30 kg/m ASTM-A36/A36M | 0 | 1722 | 330 | 0 | 2023-04-09 | 2023-04-24 | 2023-04-09 | 2023-04-24 |  |  | 313 | 0 |  | Work Package
M2221DBA00323 | Barras de anclaje ø22mm (Lechada, Empotramiento mayor a 1.5 m) | 0 | 1744 | 330 | 0 | 2023-04-09 | 2023-04-24 | 2023-04-09 | 2023-04-24 |  |  | 16 | 0 |  | Work Package
M2221DBA00324 | Acero Planchas de Acero Calidad ASTM A 36 | 0 | 4120 | 330 | 0 | 2023-04-24 | 2023-05-10 | 2023-04-24 | 2023-05-10 |  |  | 15 | 0 |  | Work Package
M2221DBA00325 | Malla tipo ACMA C257 | 0 | 4120 | 330 | 0 | 2023-05-10 | 2023-05-25 | 2023-05-10 | 2023-05-25 |  |  | 38 | 0 |  | Work Package
M2221DBA00326 | Estructura Liviana Acero ASTM <30 kg/m ASTM-A36/A36M | 3570 | 4120 | 330 | 0 | 2023-05-25 | 2023-06-12 | 2023-05-25 | 2023-06-12 |  |  | 150 | 0 |  | Work Package
M2241MAB00471 | Galería Inyeccion Tramo I 6.20m x 5.35 m - Fortificación Tipo II PM (Tramo I) (Pk 0 a Pk 23) | 0 | 9917 | 176 | 100 | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2022-08-08 |  | 2390 | 2151 |  | Work Package
M2241MAB00472 | Run Around 6.20m x 5.35 m - Fortificación Tipo II PM (Tramo I) (Pk 143 a Pk 52) | 0 | 0 | 440 | 100 | 2022-12-25 | 2023-01-15 |  |  | 2022-07-08 | 2022-09-08 | 6651 | 6651 |  | Work Package
M2241MAB00473 | Run Around 6.20m x 5.35 m - Fortificación Tipo III PMS (Tramo II) (Pk 52 a Pk 63) | 0 | 0 | 88 | 100 | 2023-01-15 | 2023-01-19 |  |  | 2022-09-08 | 2022-12-13 | 709 | 709 |  | Work Package
M2241MAB00474 | Run Around 6.20m x 5.35 m - Fortificación Tipo III PMS (Tramo III) (Pk 63 a Pk 74) | 0 | 0 | 88 | 100 | 2023-01-19 | 2023-01-23 |  |  | 2022-09-22 | 2022-10-05 | 709 | 709 |  | Work Package
M2241MAB00475 | Galería Inspección 4.20m x 4.10 m - Fortificación Tipo II PM (Tramo I) (Pk 41 ) | 0 | 0 | 110 | 100 | 2023-01-23 | 2023-01-28 |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-26 | 1059 | 1059 |  | Work Package
M2221CAC00176 | Canaleta - Cruce Rampa Conectividad (OOCC) | 0 | 3702 | 616 | 0 | 2023-02-06 | 2023-03-06 | 2023-02-06 | 2023-03-06 |  |  | 175 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00175 | Canaleta - Cruce Rampa Conectividad (Parrilla Piso) | 22 | 3702 | 44 | 0 | 2023-03-06 | 2023-03-08 | 2023-03-06 | 2023-03-08 |  |  | 1 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00188 | Viga Fundación y Radier Hormigón G30 - PUERTA VENTILACION 02221-PRT-001@002 | 11 | 11 | 132 | 0 | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 2024-01-09 | 2024-01-15 |  |  | 78 | 0 |  | Work Package
M2221DBA00185 | Planchas Acero Calidad - PUERTA VENTILACION 02221-PRT-001@002 (Tapado Estructural) | 0 | 11 | 330 | 0 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 2023-11-30 |  |  | 129 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00186 | Armadura de refuerzo A630-420H - PUERTA VENTILACION 02221-PRT-001@002 (Tapado Estructural) | 0 | 11 | 330 | 0 | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 2023-11-30 | 2023-12-15 |  |  | 109 | 0 |  | Work Package
M2221DBA00187 | Estructura Liviana Acero ASTM <30 kg/m - PUERTA VENTILACION 02221-PRT-001@002 (Tapado Estructural) | 0 | 11 | 528 | 0 | 2023-12-15 | 2024-01-09 | 2023-12-15 | 2024-01-09 |  |  | 470 | 0 |  | Work Package
M2221QC000197 | SUBESTACIÓN UNITARIA 4,16/0,4; 45kVA (Switchgear AIS MT) (FRONTÓN ELÉCTRICO N°1) | 44 | 44 | 165 | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 2024-01-17 | 2024-01-31 |  |  | 648 | 0 |  | Work Package
M2221QC000202 | SUBESTACIÓN UNITARIA 4,16/0,4; 45kVA (Switchgear AIS MT) (FRONTÓN ELÉCTRICO N°2) | 0 | 2057 | 55 | 0 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 2023-04-18 | 2023-04-22 |  |  | 146 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00127 | Excavación Retorno Nº1 Tramo 1 0 a 44 (Pk 820) | 0 | 10868 | 132 | 38.6 | 2023-06-10 | 2023-06-19 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2022-09-21 |  | 2476 | 1575.6364 |  | Work Package
M2221MAB00126 | Excavación Retorno Nº1 Tramo 2 44 a 88 (Pk 845) | 0 | 4048 | 110 | 22.3 | 2023-07-02 | 2023-07-10 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-01-13 |  | 2476 | 1575.6364 |  | Work Package
M2221CAC00078 | Viga Fundación y Radier Hormigón G30 - PUERTA VENTILACION 02221-PRT-003@005 | 0.41667 | 0.41667 | 132 | 0 | 2023-09-09 | 2023-09-15 | 2023-09-09 | 2023-09-15 |  |  | 146 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00081 | Planchas Acero Calidad - PUERTA VENTILACION 02221-PRT-003@005 (Tapado Estructural) | 0 | 0.41667 | 330 | 0 | 2023-06-28 | 2023-07-22 | 2023-06-28 | 2023-07-22 |  |  | 364 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00080 | Armadura de refuerzo A630-420H - PUERTA VENTILACION 02221-PRT-003@005 (Tapado Estructural) | 0 | 0.41667 | 330 | 0 | 2023-07-22 | 2023-08-11 | 2023-07-22 | 2023-08-11 |  |  | 364 | 0 |  | Work Package
M2221CAC00079 | Estructura Liviana Acero ASTM <30 kg/m - PUERTA VENTILACION 02221-PRT-003@005 (Tapado Estructural) | 0 | 0.41667 | 528 | 0 | 2023-08-11 | 2023-09-09 | 2023-08-11 | 2023-09-09 |  |  | 583 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00142-1 | 40 - 80 mts. (Pk 420 a Pk 460) | 0 | 0 | 352 | 100 | 2022-03-28 | 2022-04-13 |  |  | 2022-03-26 | 2022-04-23 | 4472 | 4472 |  | Work Package
M2221MAB00046-1 | Galería Acceso a Barrio Cívico nivel 17 (30 mts) | 0 | 4059.4167 | 286 | 90 | 2022-05-25 | 2022-06-07 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 2022-02-07 |  | 3371 | 1426.1923 |  | Work Package
M2221MAB00472 | 40 - 80 mts. (Pk 2986 a Pk 2904.9 ) | 0 | 0 | 374 | 100 | 2022-12-25 | 2023-01-12 |  |  | 2022-06-20 | 2022-09-01 | 8035 | 8035 |  | Work Package
M2221QF000104-1 | Montaje eléctrico (soportes) Tramo 2 | 0 | 99 | 220 | 0 | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 2023-06-27 | 2023-07-27 |  |  | 6044 | 0 |  | Work Package
M2221ME000317-1 | Fortificación de Talud tramo 2 | 0 | 0 | 220 | 100 | 2022-05-03 | 2022-05-22 |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-17 | 4117 | 4117 |  | Work Package
M2221ME000317-2 | Fortificación de Talud tramo 3 | 0 | 0 | 220 | 100 | 2022-12-08 | 2022-12-27 |  |  | 2022-05-18 | 2022-06-17 | 4117 | 4117 |  | Work Package
M2221QF000103-1 | Montaje eléctrico (cableado) | 0 | 99 | 165 | 0 | 2023-08-18 | 2023-09-03 | 2023-08-18 | 2023-09-03 |  |  | 4081 | 0 |  | Work Package
M2241DBF498 | Puerta de Ventilación en Run Around, TAG: 02241-PRT-002 | 0 | 814 | 220 | 0 | 2023-08-25 | 2023-09-13 | 2023-08-25 | 2023-09-13 |  |  | 1386 | 0 |  | Work Package
M2241DBF500 | Puerta de Ventilación en Run Around, TAG: 02241-PRT-003 | 715 | 814 | 220 | 0 | 2023-09-14 | 2023-10-05 | 2023-09-14 | 2023-10-05 |  |  | 1386 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00420-1 | Fundaciones locales Plataforma Nodo 3500 | 0 | 1540 | 220 | 0 | 2024-01-11 | 2024-01-30 | 2024-01-11 | 2024-01-30 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221DBF00189-1 | Puerta de Ventilación, TAG: 02221-PRT-002(Ancho 3,7m x Altura 3,5 m) | 385 | 385 | 330 | 0 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 2024-02-15 | 2024-03-15 |  |  | 1386 | 0 |  | Work Package
M2241DAA00493-1 | PUERTA VENTILACION 02241-PRT-002, 02251-PRT-001 | 0 | 1155 | 220 | 0 | 2023-04-27 | 2023-05-16 | 2023-04-27 | 2023-05-16 |  |  | 733 | 0 |  | Work Package
M2241DAA00493-2 | PUERTA VENTILACION 02241-PRT-003, 02251-PRT-001 | 0 | 1155 | 220 | 0 | 2023-05-17 | 2023-06-05 | 2023-05-17 | 2023-06-05 |  |  | 733 | 0 |  | Work Package
M2241DAA00493-3 | PUERTA VENTILACION 02241-PRT-004, 02251-PRT-001 | 352 | 1155 | 220 | 0 | 2023-06-06 | 2023-06-25 | 2023-06-06 | 2023-06-25 |  |  | 732 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00065-1 | Curado de Pavimento | 0 | 0.41667 | 330 | 0 | 2023-05-17 | 2023-06-01 | 2023-05-17 | 2023-06-01 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221MAB474 | Fortificación Zona de Marcos | 0 | 4158 | 220 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-16 | 2023-02-06 | 2023-02-16 |  |  | 736 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00038-1 | 320 - 360 mts. (Pk 320 a Pk 360) | 0 | 0.41667 | 308 | 94 | 2022-09-17 | 2022-10-03 | 2023-02-17 | 2023-02-25 | 2022-10-10 |  | 4495 | 4225 |  | Work Package
M2221MAB00130-1 | PK 1189,8 al 1214,9 | 0 | 1408 | 154 | 0 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 2023-03-09 | 2023-03-16 |  |  | 2808 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00130-3 | PK 1214,9 al 1240 | 0 | 1408 | 154 | 0 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2023-03-16 | 2023-03-23 |  |  | 2808 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00129-1 | PK 1265,1 al 1286,6 | 6 | 1408 | 132 | 0 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 2023-03-30 | 2023-04-05 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2241MAB481 | Tramo V Galería de Inyección (Pk 210 a Pk 260) | 0 | 116 | 374 | 0 | 2023-02-28 | 2023-03-17 | 2023-02-28 | 2023-03-17 |  |  | 5142 | 0 |  | Work Package
M2221QF000103-3 | Montaje de Soportes, Canalizacion (Sala Electrica) | 0 | 143 | 220 | 0 | 2023-04-22 | 2023-05-12 | 2023-04-22 | 2023-05-12 |  |  | 227 | 0 |  | Work Package
M2221QF000102-1 | Montaje Conexionado (Sala Electrica) | 770 | 869 | 44 | 0 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-05-23 | 2023-05-26 |  |  | 227 | 0 |  | Work Package
M2221CCA00065-3 | Curado de Pavimento | 858.4167 | 1056.4167 | 220 | 0 | 2023-06-28 | 2023-07-14 | 2023-06-28 | 2023-07-14 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221MAB476 | 380 - 365 mts. (Pk 380 a Pk 363) | 0 | 0 | 132 | 100 | 2022-04-18 | 2022-04-24 |  |  | 2022-03-23 | 2022-04-22 | 1810 | 1810 |  | Work Package
M2221QF000103-5 | Montaje de Soportación, Canalizacion y cableado (Sala Electrica) | 0 | 143 | 110 | 0 | 2023-05-13 | 2023-05-22 | 2023-05-13 | 2023-05-22 |  |  | 605 | 0 |  | Work Package
H222100017 | Tablero De Distribución Nema 4. Barra tipo tablero de baja tensión, 400 V;300A; 50 Hz;15kA | 946 | 1089 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100021 | Ventilador inyección de aire a Sala Eléctrica para Presurización con sistema de filtrado (02221-EPZ-001) | 660 | 803 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100023 | Tablero Servicios Auxiliares, 400-231 V; barra 100 A;3F+N+T;15 kA | 946 | 1089 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100025 | UPS (fuente de poder ininterrumpible) 5kVA, 15kA(sym), 380V(3f) / 380V-220V (3f+N), NEMA 4 (IP-65) | 946 | 1089 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100027 | Equipo de Aire Acondicionado | 660 | 803 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100029 | Sistema de Presurización Sala Eléctrica | 660 | 803 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100031 | Tablero Distribución Fuerza Comunicación | 946 | 1089 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100033 | Tablero Distribución Fuerza Instrumentación | 946 | 1089 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100035 | Variador de Frecuencia, TAG: 2221-VDF-001 | 418 | 572 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100037 | Cable multiconductor | 1056 | 1199 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
H222100039 | SISTEMA CCTV | 1606 | 3410 | 0 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221ME000054-1 | Fortificación mediante cables Minicage (Ensanche Desarenador ) | 0 | 0.41667 | 220 | 20 | 2022-12-30 | 2023-01-10 | 2023-02-06 | 2023-02-16 | 2022-12-01 |  | 1274 | 254 |  | Work Package
M2241MAB00471-2 | Sala Ventilador Tramo II 7,70m x 7,35 m - Fortificación Tipo III PMS (Tramo II) (Pk 23 a Pk 60) | 0 | 116 | 572 | 90 | 2022-12-23 | 2023-01-19 | 2023-03-17 | 2023-04-01 | 2022-10-24 |  | 8553 | 4322 |  | Work Package
M2221CCA420 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad N17 160 a 261 mts | 0 | 0.41667 | 440 | 0 | 2023-01-31 | 2023-02-20 | 2023-03-17 | 2023-04-06 | 2023-01-09 |  | 1763 | 751 |  | Work Package
M2221CCA422 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad N17 261 a 410 mts | 0 | 0.41667 | 220 | 0 | 2022-12-29 | 2023-01-09 | 2023-03-07 | 2023-03-17 | 2022-12-14 |  | 2601 | 932 |  | Work Package
M2221CCA424 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad N17 160 a 60 mts | 0 | 0.41667 | 330 | 0 | 2023-04-06 | 2023-04-21 | 2023-04-06 | 2023-04-21 |  |  | 1746 | 0 |  | Work Package
M2221CCA426 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad N17 60 a 0 mts | 0 | 0.41667 | 220 | 0 | 2023-04-21 | 2023-05-02 | 2023-04-21 | 2023-05-02 |  |  | 1048 | 0 |  | Work Package
M2221CCA428 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad N16 0 a 223 mts | 0 | 4048 | 220 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 2023-02-10 | 2023-02-20 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA430 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad N16 223 a 446 mts | 0 | 4048 | 440 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-12 | 2023-02-20 | 2023-03-12 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA432 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad N16 446 a 669 mts | 0 | 4048 | 440 | 0 | 2023-03-12 | 2023-04-01 | 2023-03-12 | 2023-04-01 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA434 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad N16 669 a 892 mts | 0 | 4136 | 440 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-21 | 2023-04-01 | 2023-04-21 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA436 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad N16 983 a 1115 mts | 0 | 4136 | 440 | 0 | 2023-04-21 | 2023-05-12 | 2023-04-21 | 2023-05-12 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA438 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad N16 1114 a 1338 mts | 0 | 4136 | 440 | 0 | 2023-05-12 | 2023-06-01 | 2023-05-12 | 2023-06-01 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA440 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad N16 1338 a 1560 mts | 1285 | 4318 | 258 | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-19 | 2023-06-01 | 2023-06-19 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA442 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad 0 a 255 mts | 0 | 3702 | 484 | 0 | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 2023-02-06 | 2023-02-28 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA444 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad 255 a 509 mts | 0 | 3724 | 484 | 0 | 2023-02-28 | 2023-03-22 | 2023-02-28 | 2023-03-22 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA446 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad 509 a 764 mts | 0 | 3746 | 484 | 0 | 2023-03-22 | 2023-04-13 | 2023-03-22 | 2023-04-13 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA448 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad 764 a 1018 mts | 0 | 3768 | 484 | 0 | 2023-04-13 | 2023-05-06 | 2023-04-13 | 2023-05-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA450 | Picado, escarpe, emplantillado Rampa Conectividad 1081 a 1273 mts | 3350 | 3790 | 484 | 0 | 2023-05-06 | 2023-05-28 | 2023-05-06 | 2023-05-28 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA452 | Curado | 2668 | 4076 | 198 | 0 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 2023-06-30 | 2023-07-15 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA454 | Curado | 176 | 1408 | 330 | 0 | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 2023-11-28 | 2023-12-13 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA456 | Curado | 2162 | 3570 | 198 | 0 | 2023-08-03 | 2023-08-18 | 2023-08-03 | 2023-08-18 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA458 | Curado | 330 | 1232 | 330 | 0 | 2023-12-21 | 2024-01-06 | 2023-12-21 | 2024-01-06 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA460 | Curado | 110 | 5154 | 330 | 0 | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 2023-03-29 | 2023-04-13 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA462 | Curado | 110 | 5044 | 330 | 0 | 2023-04-18 | 2023-05-04 | 2023-04-18 | 2023-05-04 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA464 | Curado | 110 | 4934 | 330 | 0 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-05-09 | 2023-05-24 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA466 | Curado | 198 | 4824 | 242 | 0 | 2023-05-29 | 2023-06-12 | 2023-05-29 | 2023-06-12 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA468 | Curado | 1395 | 4626 | 220 | 0 | 2023-06-29 | 2023-07-15 | 2023-06-29 | 2023-07-15 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221CCA470 | Curado | 3165 | 3231 | 330 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-16 | 2023-10-01 | 2023-10-16 |  |  | 0 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00146-1 | PK 590,749 al 615,865 | 0 | 0 | 88 | 100 | 2023-02-06 | 2023-02-13 |  |  | 2022-06-12 | 2022-06-19 | 2808 | 2808 |  | Work Package
M2221MAB00167 | PK 1286,6 al 1308,1 | 0 | 778 | 66 | 0 | 2023-04-05 | 2023-04-10 | 2023-04-05 | 2023-04-10 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00168 | PK 1308,1 al 1329,6 | 0 | 778 | 40 | 0 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-04-11 | 2023-04-14 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00169 | PK 1329,6 al 1351,1 | 0 | 778 | 66 | 0 | 2023-04-14 | 2023-04-20 | 2023-04-14 | 2023-04-20 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00170 | PK 1351,1 al 1372,6 | 0 | 778 | 66 | 0 | 2023-04-20 | 2023-04-26 | 2023-04-20 | 2023-04-26 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00171 | PK 1372,6 al 1394,1 | 0 | 778 | 66 | 0 | 2023-04-26 | 2023-05-02 | 2023-04-26 | 2023-05-02 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00304 | PK 2359,54 al 2334,42 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-17 | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-006 | Work Package
M2221MAB00304 | PK 2359,54 al 2334,42 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-17 | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-006 | Work Package
M2221MAB00304 | PK 2359,54 al 2334,42 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-17 | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-006 | Work Package
M2221MAB00304 | PK 2359,54 al 2334,42 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-17 | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-006 | Work Package
M2221MAB00304 | PK 2359,54 al 2334,42 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-17 | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-006 | Work Package
M2221MAB00304 | PK 2359,54 al 2334,42 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-17 | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-006 | Work Package
M2221MAB00304 | PK 2359,54 al 2334,42 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-11 | 2023-05-17 | 2023-05-11 | 2023-05-17 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-006 | Work Package
M2221MAB00305 | PK 2334,42 al 2309,3 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-007 | Work Package
M2221MAB00305 | PK 2334,42 al 2309,3 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-007 | Work Package
M2221MAB00305 | PK 2334,42 al 2309,3 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-007 | Work Package
M2221MAB00305 | PK 2334,42 al 2309,3 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-007 | Work Package
M2221MAB00305 | PK 2334,42 al 2309,3 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-007 | Work Package
M2221MAB00305 | PK 2334,42 al 2309,3 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-007 | Work Package
M2221MAB00305 | PK 2334,42 al 2309,3 | 0 | 275 | 77 | 0 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 2023-05-18 | 2023-05-24 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-007 | Work Package
M2221MAB00306 | PK 2309,3 al 2287,77 | 0 | 275 | 66 | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-008 | Work Package
M2221MAB00306 | PK 2309,3 al 2287,77 | 0 | 275 | 66 | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-008 | Work Package
M2221MAB00306 | PK 2309,3 al 2287,77 | 0 | 275 | 66 | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-008 | Work Package
M2221MAB00306 | PK 2309,3 al 2287,77 | 0 | 275 | 66 | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-008 | Work Package
M2221MAB00306 | PK 2309,3 al 2287,77 | 0 | 275 | 66 | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-008 | Work Package
M2221MAB00306 | PK 2309,3 al 2287,77 | 0 | 275 | 66 | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-008 | Work Package
M2221MAB00306 | PK 2309,3 al 2287,77 | 0 | 275 | 66 | 0 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-302-008 | Work Package
M2221MAB00310 | PK 2223,18 al 2198,06 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 2023-06-26 | 2023-07-02 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-012 | Work Package
M2221MAB00310 | PK 2223,18 al 2198,06 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 2023-06-26 | 2023-07-02 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-012 | Work Package
M2221MAB00310 | PK 2223,18 al 2198,06 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 2023-06-26 | 2023-07-02 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-012 | Work Package
M2221MAB00310 | PK 2223,18 al 2198,06 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 2023-06-26 | 2023-07-02 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-012 | Work Package
M2221MAB00310 | PK 2223,18 al 2198,06 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 2023-06-26 | 2023-07-02 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-012 | Work Package
M2221MAB00310 | PK 2223,18 al 2198,06 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 2023-06-26 | 2023-07-02 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-012 | Work Package
M2221MAB00310 | PK 2223,18 al 2198,06 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 2023-06-26 | 2023-07-02 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-012 | Work Package
M2221MAB00311 | PK 2198,06 al 2172,94 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 2023-07-03 | 2023-07-09 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-013 | Work Package
M2221MAB00311 | PK 2198,06 al 2172,94 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 2023-07-03 | 2023-07-09 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-013 | Work Package
M2221MAB00311 | PK 2198,06 al 2172,94 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 2023-07-03 | 2023-07-09 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-013 | Work Package
M2221MAB00311 | PK 2198,06 al 2172,94 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 2023-07-03 | 2023-07-09 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-013 | Work Package
M2221MAB00311 | PK 2198,06 al 2172,94 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 2023-07-03 | 2023-07-09 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-013 | Work Package
M2221MAB00311 | PK 2198,06 al 2172,94 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 2023-07-03 | 2023-07-09 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-013 | Work Package
M2221MAB00311 | PK 2198,06 al 2172,94 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 2023-07-03 | 2023-07-09 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-013 | Work Package
M2221MAB00312 | PK 2172,94 al 2147,82 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | 2023-07-10 | 2023-07-16 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-014 | Work Package
M2221MAB00312 | PK 2172,94 al 2147,82 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | 2023-07-10 | 2023-07-16 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-014 | Work Package
M2221MAB00312 | PK 2172,94 al 2147,82 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | 2023-07-10 | 2023-07-16 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-014 | Work Package
M2221MAB00312 | PK 2172,94 al 2147,82 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | 2023-07-10 | 2023-07-16 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-014 | Work Package
M2221MAB00312 | PK 2172,94 al 2147,82 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | 2023-07-10 | 2023-07-16 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-014 | Work Package
M2221MAB00312 | PK 2172,94 al 2147,82 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | 2023-07-10 | 2023-07-16 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-014 | Work Package
M2221MAB00312 | PK 2172,94 al 2147,82 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | 2023-07-10 | 2023-07-16 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-302-014 | Work Package
M2221MAB00313 | PK 2147,82 al 2144,23 | 0 | 330 | 11 | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-015 | Work Package
M2221MAB00313 | PK 2147,82 al 2144,23 | 0 | 330 | 11 | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-015 | Work Package
M2221MAB00313 | PK 2147,82 al 2144,23 | 0 | 330 | 11 | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-015 | Work Package
M2221MAB00313 | PK 2147,82 al 2144,23 | 0 | 330 | 11 | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-015 | Work Package
M2221MAB00313 | PK 2147,82 al 2144,23 | 0 | 330 | 11 | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-015 | Work Package
M2221MAB00313 | PK 2147,82 al 2144,23 | 0 | 330 | 11 | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-015 | Work Package
M2221MAB00313 | PK 2147,82 al 2144,23 | 0 | 330 | 11 | 0 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |  |  | 355 | 0 | IWP-2221-MA-302-015 | Work Package
M2221MAB00314 | PK 2144,23 al 2122,7 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 2023-07-18 | 2023-07-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-001 | Work Package
M2221MAB00314 | PK 2144,23 al 2122,7 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 2023-07-18 | 2023-07-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-001 | Work Package
M2221MAB00314 | PK 2144,23 al 2122,7 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 2023-07-18 | 2023-07-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-001 | Work Package
M2221MAB00314 | PK 2144,23 al 2122,7 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 2023-07-18 | 2023-07-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-001 | Work Package
M2221MAB00314 | PK 2144,23 al 2122,7 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 2023-07-18 | 2023-07-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-001 | Work Package
M2221MAB00314 | PK 2144,23 al 2122,7 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 2023-07-18 | 2023-07-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-001 | Work Package
M2221MAB00314 | PK 2144,23 al 2122,7 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 2023-07-18 | 2023-07-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-001 | Work Package
M2221MAB00315 | PK 2122,7 al 2097,58 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 2023-07-24 | 2023-07-30 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-002 | Work Package
M2221MAB00315 | PK 2122,7 al 2097,58 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 2023-07-24 | 2023-07-30 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-002 | Work Package
M2221MAB00315 | PK 2122,7 al 2097,58 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 2023-07-24 | 2023-07-30 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-002 | Work Package
M2221MAB00315 | PK 2122,7 al 2097,58 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 2023-07-24 | 2023-07-30 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-002 | Work Package
M2221MAB00315 | PK 2122,7 al 2097,58 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 2023-07-24 | 2023-07-30 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-002 | Work Package
M2221MAB00315 | PK 2122,7 al 2097,58 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 2023-07-24 | 2023-07-30 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-002 | Work Package
M2221MAB00315 | PK 2122,7 al 2097,58 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 2023-07-24 | 2023-07-30 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-002 | Work Package
M2221MAB00316 | PK 2097,58 al 2072,46 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 2023-07-31 | 2023-08-06 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-003 | Work Package
M2221MAB00316 | PK 2097,58 al 2072,46 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 2023-07-31 | 2023-08-06 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-003 | Work Package
M2221MAB00316 | PK 2097,58 al 2072,46 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 2023-07-31 | 2023-08-06 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-003 | Work Package
M2221MAB00316 | PK 2097,58 al 2072,46 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 2023-07-31 | 2023-08-06 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-003 | Work Package
M2221MAB00316 | PK 2097,58 al 2072,46 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 2023-07-31 | 2023-08-06 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-003 | Work Package
M2221MAB00316 | PK 2097,58 al 2072,46 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 2023-07-31 | 2023-08-06 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-003 | Work Package
M2221MAB00316 | PK 2097,58 al 2072,46 | 0 | 330 | 77 | 0 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | 2023-07-31 | 2023-08-06 |  |  | 2488 | 0 | IWP-2221-MA-301-003 | Work Package
M2221MAB00317 | PK 2072,46 al 2050,93 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 2023-08-07 | 2023-08-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-004 | Work Package
M2221MAB00317 | PK 2072,46 al 2050,93 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 2023-08-07 | 2023-08-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-004 | Work Package
M2221MAB00317 | PK 2072,46 al 2050,93 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 2023-08-07 | 2023-08-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-004 | Work Package
M2221MAB00317 | PK 2072,46 al 2050,93 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 2023-08-07 | 2023-08-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-004 | Work Package
M2221MAB00317 | PK 2072,46 al 2050,93 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 2023-08-07 | 2023-08-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-004 | Work Package
M2221MAB00317 | PK 2072,46 al 2050,93 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 2023-08-07 | 2023-08-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-004 | Work Package
M2221MAB00317 | PK 2072,46 al 2050,93 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 2023-08-07 | 2023-08-12 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-004 | Work Package
M2221MAB00318 | PK 2050,93 al 2029,4 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-13 | 2023-08-18 | 2023-08-13 | 2023-08-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-005 | Work Package
M2221MAB00318 | PK 2050,93 al 2029,4 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-13 | 2023-08-18 | 2023-08-13 | 2023-08-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-005 | Work Package
M2221MAB00318 | PK 2050,93 al 2029,4 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-13 | 2023-08-18 | 2023-08-13 | 2023-08-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-005 | Work Package
M2221MAB00318 | PK 2050,93 al 2029,4 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-13 | 2023-08-18 | 2023-08-13 | 2023-08-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-005 | Work Package
M2221MAB00318 | PK 2050,93 al 2029,4 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-13 | 2023-08-18 | 2023-08-13 | 2023-08-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-005 | Work Package
M2221MAB00318 | PK 2050,93 al 2029,4 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-13 | 2023-08-18 | 2023-08-13 | 2023-08-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-005 | Work Package
M2221MAB00318 | PK 2050,93 al 2029,4 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-13 | 2023-08-18 | 2023-08-13 | 2023-08-18 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-005 | Work Package
M2221MAB00319 | PK 2029,4 al 2007,87 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-19 | 2023-08-24 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-006 | Work Package
M2221MAB00319 | PK 2029,4 al 2007,87 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-19 | 2023-08-24 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-006 | Work Package
M2221MAB00319 | PK 2029,4 al 2007,87 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-19 | 2023-08-24 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-006 | Work Package
M2221MAB00319 | PK 2029,4 al 2007,87 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-19 | 2023-08-24 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-006 | Work Package
M2221MAB00319 | PK 2029,4 al 2007,87 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-19 | 2023-08-24 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-006 | Work Package
M2221MAB00319 | PK 2029,4 al 2007,87 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-19 | 2023-08-24 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-006 | Work Package
M2221MAB00319 | PK 2029,4 al 2007,87 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-19 | 2023-08-24 | 2023-08-19 | 2023-08-24 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-006 | Work Package
M2221MAB00320 | PK 2007,87 al 1986,34 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2023-08-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-007 | Work Package
M2221MAB00320 | PK 2007,87 al 1986,34 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2023-08-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-007 | Work Package
M2221MAB00320 | PK 2007,87 al 1986,34 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2023-08-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-007 | Work Package
M2221MAB00320 | PK 2007,87 al 1986,34 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2023-08-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-007 | Work Package
M2221MAB00320 | PK 2007,87 al 1986,34 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2023-08-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-007 | Work Package
M2221MAB00320 | PK 2007,87 al 1986,34 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2023-08-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-007 | Work Package
M2221MAB00320 | PK 2007,87 al 1986,34 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2023-08-30 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-007 | Work Package
M2221MAB00321 | PK 1986,34 al 1964,81 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | 2023-09-05 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-008 | Work Package
M2221MAB00321 | PK 1986,34 al 1964,81 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | 2023-09-05 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-008 | Work Package
M2221MAB00321 | PK 1986,34 al 1964,81 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | 2023-09-05 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-008 | Work Package
M2221MAB00321 | PK 1986,34 al 1964,81 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | 2023-09-05 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-008 | Work Package
M2221MAB00321 | PK 1986,34 al 1964,81 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | 2023-09-05 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-008 | Work Package
M2221MAB00321 | PK 1986,34 al 1964,81 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | 2023-09-05 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-008 | Work Package
M2221MAB00321 | PK 1986,34 al 1964,81 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | 2023-09-05 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-008 | Work Package
M2221MAB00322 | PK 1964,81 al 1943,28 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-06 | 2023-09-11 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-009 | Work Package
M2221MAB00322 | PK 1964,81 al 1943,28 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-06 | 2023-09-11 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-009 | Work Package
M2221MAB00322 | PK 1964,81 al 1943,28 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-06 | 2023-09-11 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-009 | Work Package
M2221MAB00322 | PK 1964,81 al 1943,28 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-06 | 2023-09-11 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-009 | Work Package
M2221MAB00322 | PK 1964,81 al 1943,28 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-06 | 2023-09-11 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-009 | Work Package
M2221MAB00322 | PK 1964,81 al 1943,28 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-06 | 2023-09-11 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-009 | Work Package
M2221MAB00322 | PK 1964,81 al 1943,28 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-09-06 | 2023-09-11 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-009 | Work Package
M2221MAB00323 | PK 1943,28 al 1921,75 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-010 | Work Package
M2221MAB00323 | PK 1943,28 al 1921,75 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-010 | Work Package
M2221MAB00323 | PK 1943,28 al 1921,75 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-010 | Work Package
M2221MAB00323 | PK 1943,28 al 1921,75 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-010 | Work Package
M2221MAB00323 | PK 1943,28 al 1921,75 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-010 | Work Package
M2221MAB00323 | PK 1943,28 al 1921,75 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-010 | Work Package
M2221MAB00323 | PK 1943,28 al 1921,75 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | 2023-09-12 | 2023-09-17 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-010 | Work Package
M2221MAB00324 | PK 1921,75 al 1900,22 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 2023-09-18 | 2023-09-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-011 | Work Package
M2221MAB00324 | PK 1921,75 al 1900,22 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 2023-09-18 | 2023-09-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-011 | Work Package
M2221MAB00324 | PK 1921,75 al 1900,22 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 2023-09-18 | 2023-09-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-011 | Work Package
M2221MAB00324 | PK 1921,75 al 1900,22 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 2023-09-18 | 2023-09-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-011 | Work Package
M2221MAB00324 | PK 1921,75 al 1900,22 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 2023-09-18 | 2023-09-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-011 | Work Package
M2221MAB00324 | PK 1921,75 al 1900,22 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 2023-09-18 | 2023-09-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-011 | Work Package
M2221MAB00324 | PK 1921,75 al 1900,22 | 0 | 330 | 66 | 0 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 2023-09-18 | 2023-09-23 |  |  | 2133 | 0 | IWP-2221-MA-301-011 | Work Package
M2221MAB00325 | PK 1900,22 al 1882,28 | 0 | 330 | 55 | 0 | 2023-09-24 | 2023-09-28 | 2023-09-24 | 2023-09-28 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-301-012 | Work Package
M2221MAB00325 | PK 1900,22 al 1882,28 | 0 | 330 | 55 | 0 | 2023-09-24 | 2023-09-28 | 2023-09-24 | 2023-09-28 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-301-012 | Work Package
M2221MAB00325 | PK 1900,22 al 1882,28 | 0 | 330 | 55 | 0 | 2023-09-24 | 2023-09-28 | 2023-09-24 | 2023-09-28 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-301-012 | Work Package
M2221MAB00325 | PK 1900,22 al 1882,28 | 0 | 330 | 55 | 0 | 2023-09-24 | 2023-09-28 | 2023-09-24 | 2023-09-28 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-301-012 | Work Package
M2221MAB00325 | PK 1900,22 al 1882,28 | 0 | 330 | 55 | 0 | 2023-09-24 | 2023-09-28 | 2023-09-24 | 2023-09-28 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-301-012 | Work Package
M2221MAB00325 | PK 1900,22 al 1882,28 | 0 | 330 | 55 | 0 | 2023-09-24 | 2023-09-28 | 2023-09-24 | 2023-09-28 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-301-012 | Work Package
M2221MAB00325 | PK 1900,22 al 1882,28 | 0 | 330 | 55 | 0 | 2023-09-24 | 2023-09-28 | 2023-09-24 | 2023-09-28 |  |  | 1777 | 0 | IWP-2221-MA-301-012 | Work Package
M2221MAB00172 | PK 1394,1 al 1404,9 | 0 | 778 | 33 | 0 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | 2023-05-02 | 2023-05-05 |  |  | 1199 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00173 | PK 1404,9 al 1415,7 | 0 | 778 | 33 | 0 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-05 | 2023-05-08 |  |  | 1199 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00174 | PK 1415,7 al 1437,2 | 0 | 778 | 66 | 0 | 2023-05-08 | 2023-05-14 | 2023-05-08 | 2023-05-14 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00175 | PK 1437,2 al 1462,3 | 0 | 778 | 77 | 0 | 2023-05-14 | 2023-05-21 | 2023-05-14 | 2023-05-21 |  |  | 2808 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00176 | PK 1462,3 al 1487,4 | 0 | 778 | 77 | 0 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-05-21 | 2023-05-28 |  |  | 2808 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00177 | PK 1487,4 al 1512,5 | 0 | 778 | 77 | 0 | 2023-05-28 | 2023-06-04 | 2023-05-28 | 2023-06-04 |  |  | 2808 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00178 | PK 1512,5 al 1537,6 | 0 | 778 | 77 | 0 | 2023-06-04 | 2023-06-11 | 2023-06-04 | 2023-06-11 |  |  | 2808 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00179 | PK 1537,6 al 1562,7 | 0 | 778 | 77 | 0 | 2023-06-11 | 2023-06-18 | 2023-06-11 | 2023-06-18 |  |  | 2808 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00180 | PK 1562,7 al 1584,2 | 0 | 778 | 66 | 0 | 2023-06-18 | 2023-06-24 | 2023-06-18 | 2023-06-24 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00181 | PK 1584,2 al 1605,7 | 0 | 778 | 66 | 0 | 2023-06-24 | 2023-06-30 | 2023-06-24 | 2023-06-30 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00182 | PK 1605,7 al 1627,2 | 0 | 778 | 66 | 0 | 2023-06-30 | 2023-07-06 | 2023-06-30 | 2023-07-06 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00183 | PK 1627,2 al 1648,7 | 0 | 778 | 66 | 0 | 2023-07-06 | 2023-07-12 | 2023-07-06 | 2023-07-12 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00184 | PK 1648,7 al 1673,8 | 0 | 778 | 77 | 0 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 2023-07-12 | 2023-07-19 |  |  | 2797 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00185 | PK 1673,8 al 1684,6 | 0 | 778 | 33 | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-22 | 2023-07-19 | 2023-07-22 |  |  | 1199 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00186 | PK 1684,6 al 1699 | 0 | 778 | 40 | 0 | 2023-07-22 | 2023-07-26 | 2023-07-22 | 2023-07-26 |  |  | 1598 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00187 | PK 1699 al 1724,1 | 0 | 778 | 77 | 0 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 2023-07-26 | 2023-08-02 |  |  | 2797 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00188 | PK 1724,1 al 1749,2 | 0 | 778 | 77 | 0 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 2023-08-02 | 2023-08-09 |  |  | 2797 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00189 | PK 1749,2 al 1774,3 | 0 | 778 | 77 | 0 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 2023-08-09 | 2023-08-16 |  |  | 2797 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00190 | PK 1774,3 al 1799,4 | 0 | 3924 | 77 | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-23 | 2023-08-16 | 2023-08-23 |  |  | 2797 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00191 | PK 1799,4 al 1820,9 | 0 | 3924 | 66 | 0 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 2023-08-23 | 2023-08-29 |  |  | 2397 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00192 | PK 1820,9 al 1846 | 0 | 3924 | 77 | 0 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-08-29 | 2023-09-05 |  |  | 2797 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00193 | PK 1846 al 1871,1 | 0 | 3924 | 77 | 0 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 2023-09-05 | 2023-09-12 |  |  | 2797 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00194 | PK 1871,65 al 1882,4 | 3924 | 3924 | 33 | 0 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 2023-09-12 | 2023-09-15 |  |  | 1199 | 0 |  | Work Package
M2221MDB00167-1 | Cruce Vehicular Nº1 (Pk 516 a Pk 562) | 0 | 0 | 77 | 100 | 2023-02-06 | 2023-02-12 |  |  | 2022-06-18 | 2022-06-24 | 1807 | 1807 |  | Work Package
M2221MDB00169-1 | Cruce Vehicular Nº2 (Pk 1362 a Pk 1408) | 0 | 1720 | 77 | 0 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 2023-05-04 | 2023-05-11 |  |  | 1807 | 0 |  | Work Package
M2221MDB00171-1 | Ensanche Emergencia Nº2 (Pk 1757 a Pk 1802) | 4078 | 4078 | 77 | 0 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-08-25 | 2023-09-01 |  |  | 2217 | 0 |  | Work Package
M2221MDB00310-1 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-05-31 | 2023-06-19 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-004 | Work Package
M2221MDB00310-1 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-05-31 | 2023-06-19 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-004 | Work Package
M2221MDB00310-1 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-05-31 | 2023-06-19 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-004 | Work Package
M2221MDB00310-1 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-05-31 | 2023-06-19 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-004 | Work Package
M2221MDB00310-1 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-05-31 | 2023-06-19 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-004 | Work Package
M2221MDB00310-1 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-05-31 | 2023-06-19 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-004 | Work Package
M2221MDB00310-1 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 2023-05-31 | 2023-06-19 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-004 | Work Package
M2221MDB00310-2 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-06-20 | 2023-07-09 | 2023-06-20 | 2023-07-09 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-005 | Work Package
M2221MDB00310-2 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-06-20 | 2023-07-09 | 2023-06-20 | 2023-07-09 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-005 | Work Package
M2221MDB00310-2 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-06-20 | 2023-07-09 | 2023-06-20 | 2023-07-09 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-005 | Work Package
M2221MDB00310-2 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-06-20 | 2023-07-09 | 2023-06-20 | 2023-07-09 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-005 | Work Package
M2221MDB00310-2 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-06-20 | 2023-07-09 | 2023-06-20 | 2023-07-09 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-005 | Work Package
M2221MDB00310-2 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-06-20 | 2023-07-09 | 2023-06-20 | 2023-07-09 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-005 | Work Package
M2221MDB00310-2 | Ensanche Cambio de Cadenas (Pk 3005 a 2932) | 0 | 4664 | 220 | 0 | 2023-06-20 | 2023-07-09 | 2023-06-20 | 2023-07-09 |  |  | 2029 | 0 | IWP-2221-MD-304-005 | Work Package
M2221MDB00312-1 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 286 | 77 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 2023-04-19 | 2023-04-25 |  |  | 2093 | 0 | IWP-2221-MD-302-004 | Work Package
M2221MDB00312-1 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 286 | 77 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 2023-04-19 | 2023-04-25 |  |  | 2093 | 0 | IWP-2221-MD-302-004 | Work Package
M2221MDB00312-1 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 286 | 77 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 2023-04-19 | 2023-04-25 |  |  | 2093 | 0 | IWP-2221-MD-302-004 | Work Package
M2221MDB00312-1 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 286 | 77 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 2023-04-19 | 2023-04-25 |  |  | 2093 | 0 | IWP-2221-MD-302-004 | Work Package
M2221MDB00312-1 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 286 | 77 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 2023-04-19 | 2023-04-25 |  |  | 2093 | 0 | IWP-2221-MD-302-004 | Work Package
M2221MDB00312-1 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 286 | 77 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 2023-04-19 | 2023-04-25 |  |  | 2093 | 0 | IWP-2221-MD-302-004 | Work Package
M2221MDB00312-1 | Cruce Vehicular Nº3 (Pk 2451a Pk 2399) | 0 | 286 | 77 | 0 | 2023-04-19 | 2023-04-25 | 2023-04-19 | 2023-04-25 |  |  | 2093 | 0 | IWP-2221-MD-302-004 | Work Package
M2221MAB00127-1 | Excavación Retorno Nº1 Tramo 1 0 a 44 (Pk 820) | 6149 | 6149 | 121 | 0 | 2023-02-14 | 2023-02-24 | 2023-02-14 | 2023-02-24 |  |  | 2476 | 0 |  | Work Package
M2221MAB00126-1 | Excavación Retorno Nº1 Tramo 2 44 a 88 (Pk 845) | 0 | 0 | 110 | 100 | 2023-07-02 | 2023-07-10 |  |  | 2022-10-12 | 2022-12-26 | 2476 | 2476 |  | Work Package
M2221MAB00276-1 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 2023-10-01 | 2023-10-09 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-002 | Work Package
M2221MAB00276-1 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 2023-10-01 | 2023-10-09 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-002 | Work Package
M2221MAB00276-1 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 2023-10-01 | 2023-10-09 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-002 | Work Package
M2221MAB00276-1 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 2023-10-01 | 2023-10-09 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-002 | Work Package
M2221MAB00276-1 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 2023-10-01 | 2023-10-09 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-002 | Work Package
M2221MAB00276-1 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 2023-10-01 | 2023-10-09 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-002 | Work Package
M2221MAB00276-1 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-09 | 2023-10-01 | 2023-10-09 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-002 | Work Package
M2221MAB00276-2 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-16 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-003 | Work Package
M2221MAB00276-2 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-16 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-003 | Work Package
M2221MAB00276-2 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-16 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-003 | Work Package
M2221MAB00276-2 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-16 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-003 | Work Package
M2221MAB00276-2 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-16 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-003 | Work Package
M2221MAB00276-2 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-16 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-003 | Work Package
M2221MAB00276-2 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 0 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-16 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-003 | Work Package
M2221MAB00276-3 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 6259 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-24 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-004 | Work Package
M2221MAB00276-3 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 6259 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-24 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-004 | Work Package
M2221MAB00276-3 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 6259 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-24 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-004 | Work Package
M2221MAB00276-3 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 6259 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-24 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-004 | Work Package
M2221MAB00276-3 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 6259 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-24 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-004 | Work Package
M2221MAB00276-3 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 6259 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-24 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-004 | Work Package
M2221MAB00276-3 | Retorno Nº2 (Pk 1924 a Pk 1875 ) | 6259 | 6259 | 165 | 0 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-24 |  |  | 2219 | 0 | IWP-2221-MD-301-004 | Work Package
M2221MAB00315-1 | Frontón Eléctrico Nº4 (Pk 2930) | 0 | 0 | 40 | 100 | 2023-02-06 | 2023-02-09 |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 956 | 956 | IWP-2221-MD-304-001 | Work Package
M2221MAB00315-1 | Frontón Eléctrico Nº4 (Pk 2930) | 0 | 0 | 40 | 100 | 2023-02-06 | 2023-02-09 |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 956 | 956 | IWP-2221-MD-304-001 | Work Package
M2221MAB00315-1 | Frontón Eléctrico Nº4 (Pk 2930) | 0 | 0 | 40 | 100 | 2023-02-06 | 2023-02-09 |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 956 | 956 | IWP-2221-MD-304-001 | Work Package
M2221MAB00315-1 | Frontón Eléctrico Nº4 (Pk 2930) | 0 | 0 | 40 | 100 | 2023-02-06 | 2023-02-09 |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 956 | 956 | IWP-2221-MD-304-001 | Work Package
M2221MAB00315-1 | Frontón Eléctrico Nº4 (Pk 2930) | 0 | 0 | 40 | 100 | 2023-02-06 | 2023-02-09 |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 956 | 956 | IWP-2221-MD-304-001 | Work Package
M2221MAB00315-1 | Frontón Eléctrico Nº4 (Pk 2930) | 0 | 0 | 40 | 100 | 2023-02-06 | 2023-02-09 |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 956 | 956 | IWP-2221-MD-304-001 | Work Package
M2221MAB00315-1 | Frontón Eléctrico Nº4 (Pk 2930) | 0 | 0 | 40 | 100 | 2023-02-06 | 2023-02-09 |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 956 | 956 | IWP-2221-MD-304-001 | Work Package
M2221MAB00315-2 | Refugio Nº3 (Pk 2191) | 594 | 924 | 66 | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 2023-07-31 |  |  | 1630 | 0 | IWP-2221-MD-302-002 | Work Package
M2221MAB00315-2 | Refugio Nº3 (Pk 2191) | 594 | 924 | 66 | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 2023-07-31 |  |  | 1630 | 0 | IWP-2221-MD-302-002 | Work Package
M2221MAB00315-2 | Refugio Nº3 (Pk 2191) | 594 | 924 | 66 | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 2023-07-31 |  |  | 1630 | 0 | IWP-2221-MD-302-002 | Work Package
M2221MAB00315-2 | Refugio Nº3 (Pk 2191) | 594 | 924 | 66 | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 2023-07-31 |  |  | 1630 | 0 | IWP-2221-MD-302-002 | Work Package
M2221MAB00315-2 | Refugio Nº3 (Pk 2191) | 594 | 924 | 66 | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 2023-07-31 |  |  | 1630 | 0 | IWP-2221-MD-302-002 | Work Package
M2221MAB00315-2 | Refugio Nº3 (Pk 2191) | 594 | 924 | 66 | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 2023-07-31 |  |  | 1630 | 0 | IWP-2221-MD-302-002 | Work Package
M2221MAB00315-2 | Refugio Nº3 (Pk 2191) | 594 | 924 | 66 | 0 | 2023-07-26 | 2023-07-31 | 2023-07-26 | 2023-07-31 |  |  | 1630 | 0 | IWP-2221-MD-302-002 | Work Package
M2221MAB00315-3 | Frontón Eléctrico Nº3 (Pk 2185) | 213 | 1137 | 40 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-07-03 | 2023-07-06 |  |  | 956 | 0 | IWP-2221-MD-302-001 | Work Package
M2221MAB00315-3 | Frontón Eléctrico Nº3 (Pk 2185) | 213 | 1137 | 40 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-07-03 | 2023-07-06 |  |  | 956 | 0 | IWP-2221-MD-302-001 | Work Package
M2221MAB00315-3 | Frontón Eléctrico Nº3 (Pk 2185) | 213 | 1137 | 40 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-07-03 | 2023-07-06 |  |  | 956 | 0 | IWP-2221-MD-302-001 | Work Package
M2221MAB00315-3 | Frontón Eléctrico Nº3 (Pk 2185) | 213 | 1137 | 40 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-07-03 | 2023-07-06 |  |  | 956 | 0 | IWP-2221-MD-302-001 | Work Package
M2221MAB00315-3 | Frontón Eléctrico Nº3 (Pk 2185) | 213 | 1137 | 40 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-07-03 | 2023-07-06 |  |  | 956 | 0 | IWP-2221-MD-302-001 | Work Package
M2221MAB00315-3 | Frontón Eléctrico Nº3 (Pk 2185) | 213 | 1137 | 40 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-07-03 | 2023-07-06 |  |  | 956 | 0 | IWP-2221-MD-302-001 | Work Package
M2221MAB00315-3 | Frontón Eléctrico Nº3 (Pk 2185) | 213 | 1137 | 40 | 0 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 2023-07-03 | 2023-07-06 |  |  | 956 | 0 | IWP-2221-MD-302-001 | Work Package