## Sheet1
| contratada | pacote | OP_WP | activity_id | descricao | folga_livre | folga_total | duracao | previsto | actual | data_inicio_bl | data_fim_bl | data_inicio_reprogramado | data_fim_reprogramado | data_inicio_real | data_fim_real
0 | Mubea | PS-1118 |  | 285 |  | 0.00000 | 0.00000 | 61920.00000 | 0.00000 | 0.00000
1 | Mubea | PS-1118 |  | 17 |  | 0.00000 | 0.00000 | 61920.00000 | 0.00000 | 0.00000
2 | Mubea | PS-1118 |  | 16 |  | 0.00000 | 0.00000 | 61920.00000 | 0.00000 | 0.00000
3 | Mubea | PS-1118 |  | 15 |  | 0.00000 | 0.00000 | 61920.00000 | 0.00000 | 0.00000
4 | Mubea | PS-1118 | Geral OP-SE227-006–S–ES PWP-000 | 1 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
5 | Mubea | PS-1118 | Geral OP-SE227-006–S–ES PWP-000 | 4 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
6 | Mubea | PS-1118 | Geral OP-SE227-006–S–ES PWP-000 | 6 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
7 | Mubea | PS-1118 | Geral OP-SE227-006–S–ES PWP-000 | 7 |  | 52320.00000 | 52320.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
8 | Mubea | PS-1118 | Geral OP-SE227-006–S–ES PWP-000 | 14 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
9 | Mubea | PS-1118 |  | 23 |  | 0.00000 | 0.00000 | 61920.00000 | 0.00000 | 0.00000
10 | Mubea | PS-1118 |  | 156 |  | 0.00000 | 0.00000 | 21120.00000 | 0.00000 | 0.00000
11 | Mubea | PS-1118 |  | 157 |  | 0.00000 | 0.00000 | 21120.00000 | 0.00000 | 0.00000
12 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-102 | 164 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
13 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-102 | 165 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
14 | Mubea | PS-1118 |  | 208 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 0.00000 | 0.00000
15 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-102 | 163 |  | 0.00000 | 24720.00000 | 7200.00000 | 0.00000 | 0.00000
16 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-102 | 166 |  | 0.00000 | 24720.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
17 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-102 | 167 |  | 0.00000 | 24720.00000 | 3360.00000 | 0.00000 | 0.00000
18 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-102 | 169 |  | 12720.00000 | 24720.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
19 | Mubea | PS-1118 |  | 170 |  | 0.00000 | 0.00000 | 48480.00000 | 0.00000 | 0.00000
20 | Mubea | PS-1118 |  | 171 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 7680.00000 | 0.00000 | 0.00000
21 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 204 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 0.00000 | 0.00000
22 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 205 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 960.00000 | 0.00000 | 0.00000
23 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 172 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 2880.00000 | 0.00000 | 0.00000
24 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 173 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 0.00000 | 0.00000
25 | Mubea | PS-1118 |  | 176 |  | 0.00000 | 0.00000 | 46320.00000 | 0.00000 | 0.00000
26 | Mubea | PS-1118 |  | 209 |  | 7200.00000 | 7200.00000 | 34320.00000 | 0.00000 | 0.00000
27 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 231 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 1920.00000 | 0.00000 | 0.00000
28 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 230 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 1920.00000 | 0.00000 | 0.00000
29 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 229 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 4800.00000 | 0.00000 | 0.00000
30 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 228 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
31 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 227 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 4800.00000 | 0.00000 | 0.00000
32 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 226 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
33 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 225 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
34 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 224 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
35 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 223 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 9600.00000 | 0.00000 | 0.00000
36 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 259 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
37 | Mubea | PS-1118 |  | 210 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 31920.00000 | 0.00000 | 0.00000
38 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 232 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 1920.00000 | 0.00000 | 0.00000
39 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 233 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
40 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 234 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
41 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 235 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 1920.00000 | 0.00000 | 0.00000
42 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 236 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
43 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 237 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
44 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 238 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
45 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 239 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
46 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 240 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 9600.00000 | 0.00000 | 0.00000
47 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 260 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
48 | Mubea | PS-1118 |  | 211 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 31920.00000 | 0.00000 | 0.00000
49 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 241 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 1920.00000 | 0.00000 | 0.00000
50 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 242 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
51 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 243 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
52 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 244 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
53 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 245 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
54 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 246 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
55 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 247 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
56 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 248 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
57 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 249 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 14400.00000 | 0.00000 | 0.00000
58 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 261 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
59 | Mubea | PS-1118 |  | 212 |  | 0.00000 | 0.00000 | 43920.00000 | 0.00000 | 0.00000
60 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 250 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 0.00000 | 0.00000
61 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 251 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4320.00000 | 0.00000 | 0.00000
62 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 252 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 0.00000 | 0.00000
63 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 253 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
64 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 254 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
65 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 255 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
66 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 256 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
67 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 257 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
68 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 258 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 0.00000 | 0.00000
69 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 262 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
70 | Mubea | PS-1118 |  | 187 |  | 0.00000 | 0.00000 | 15600.00000 | 0.00000 | 0.00000
71 | Mubea | PS-1118 |  | 216 |  | 7200.00000 | 7200.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
72 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 217 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 720.00000 | 0.00000 | 0.00000
73 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 218 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
74 | Mubea | PS-1118 |  | 219 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 3600.00000 | 0.00000 | 0.00000
75 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 263 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
76 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 264 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
77 | Mubea | PS-1118 |  | 220 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
78 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 265 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
79 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 266 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
80 | Mubea | PS-1118 |  | 221 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
81 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 267 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
82 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-102 | 268 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1200.00000 | 0.00000 | 0.00000
83 | Mubea | PS-1118 |  | 190 |  | 0.00000 | 0.00000 | 24480.00000 | 0.00000 | 0.00000
84 | Mubea | PS-1118 |  | 191 |  | 0.00000 | 0.00000 | 24480.00000 | 0.00000 | 0.00000
85 | Mubea | PS-1118 |  | 274 |  | 7200.00000 | 7200.00000 | 12480.00000 | 0.00000 | 0.00000
86 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-102 | 276 |  | 0.00000 | 7200.00000 | 12000.00000 | 0.00000 | 0.00000
87 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-102 | 275 |  | 7200.00000 | 7200.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
88 | Mubea | PS-1118 |  | 273 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 12480.00000 | 0.00000 | 0.00000
89 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-102 | 277 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 12000.00000 | 0.00000 | 0.00000
90 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-102 | 278 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
91 | Mubea | PS-1118 |  | 272 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 12480.00000 | 0.00000 | 0.00000
92 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-102 | 279 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 12000.00000 | 0.00000 | 0.00000
93 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-102 | 280 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
94 | Mubea | PS-1118 |  | 271 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12480.00000 | 0.00000 | 0.00000
95 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-102 | 281 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 0.00000 | 0.00000
96 | Mubea | PS-1118 | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-102 | 282 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
97 | OPUS |  |  | 2 |  |  |  | 394.42000 | 370570.00000 | 199.65000 |  |  | 2023-02-01 | 2024-08-23 | 2023-02-01
98 | OPUS |  |  | 10 |  |  |  | 218.75000 | 32.00000 | 20.05000 |  |  | 2023-02-01 | 2023-12-08 | 2023-02-01
99 | OPUS |  |  | 3 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-04
100 | OPUS |  |  | 459 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11
101 | OPUS |  |  | 5 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 8.00000 |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13
102 | OPUS |  |  | 292 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 8.00000 |  |  | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19
103 | OPUS |  |  | 291 |  |  |  | 20.00000 | 8.00000 | 4.05000 |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 2023-09-25
104 | OPUS |  |  | 460 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29
105 | OPUS |  |  | 461 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-02-01 | 2023-12-08 | 2023-02-01
106 | OPUS |  |  | 11 |  |  |  | 222.42000 | 32.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-09-29 | 2024-08-23 | 2023-09-29
107 | OPUS |  |  | 302 |  |  |  | 3.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-09-29
108 | OPUS |  |  | 303 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29
109 | OPUS |  |  | 304 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-03 | 2023-10-03
110 | OPUS |  |  | 305 |  |  |  | 4.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-03 | 2023-10-06 | 2023-10-03
111 | OPUS |  |  | 306 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03
112 | OPUS |  |  | 307 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-06 | 2023-10-06
113 | OPUS |  |  | 308 |  |  |  | 2.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-09
114 | OPUS |  |  | 309 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08
115 | OPUS |  |  | 310 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-09
116 | OPUS |  |  | 311 |  |  |  | 2.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-03
117 | OPUS |  |  | 312 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-01
118 | OPUS |  |  | 313 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-03
119 | OPUS |  |  | 297 |  |  |  | 2.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-23
120 | OPUS |  |  | 298 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-22
121 | OPUS |  |  | 299 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-23
122 | OPUS |  |  | 300 |  |  |  | 2.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-06 | 2023-10-09
123 | OPUS |  |  | 296 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-06 | 2023-10-06
124 | OPUS |  |  | 295 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-09
125 | OPUS |  |  | 294 |  |  |  | 3.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-09-29
126 | OPUS |  |  | 293 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29
127 | OPUS |  |  | 301 |  |  |  | 2.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-03
128 | OPUS |  |  | 282 |  |  |  | 4.00000 | 32.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-20
129 | OPUS |  |  | 283 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-16
130 | OPUS |  |  | 284 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-20
131 | OPUS |  |  | 462 |  |  |  | 108.00000 | 432.00000 | 12.80000 |  |  | 2023-09-29 | 2024-03-14 | 2023-09-29
132 | OPUS |  |  | 463 |  |  |  | 108.00000 | 432.00000 | 12.80000 |  |  | 2023-09-29 | 2024-03-14 | 2023-09-29
133 | OPUS |  |  | 32 |  |  |  | 23.00000 | 40.00000 | 6.40000 |  |  | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-09-29
134 | OPUS |  |  | 276 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 6.40000 |  |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29
135 | OPUS |  |  | 34 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-02
136 | OPUS |  |  | 35 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-01
137 | OPUS |  |  | 36 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-03 | 2023-10-03
138 | OPUS |  |  | 37 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-03
139 | OPUS |  |  | 62 |  |  |  | 28.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-06 | 2023-11-20
140 | OPUS |  |  | 277 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-06 | 2023-10-06
141 | OPUS |  |  | 64 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-17
142 | OPUS |  |  | 66 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-20 | 2023-11-20
143 | OPUS |  |  | 89 |  |  |  | 22.60000 | 24.00000 | 6.40000 |  |  | 2023-10-13 | 2023-11-17 | 2023-10-13
144 | OPUS |  |  | 278 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 6.40000 |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-13
145 | OPUS |  |  | 93 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-16
146 | OPUS |  |  | 95 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-17
147 | OPUS |  |  | 161 |  |  |  | 23.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-23
148 | OPUS |  |  | 287 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-20
149 | OPUS |  |  | 162 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-22 | 2023-11-22
150 | OPUS |  |  | 163 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23
151 | OPUS |  |  | 184 |  |  |  | 43.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-25 | 2024-01-05
152 | OPUS |  |  | 288 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-26
153 | OPUS |  |  | 187 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-27 | 2023-11-28
154 | OPUS |  |  | 185 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-04
155 | OPUS |  |  | 186 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-28 | 2023-11-29
156 | OPUS |  |  | 188 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-05
157 | OPUS |  |  | 116 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-14 | 2023-12-15
158 | OPUS |  |  | 118 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-14 | 2023-12-14
159 | OPUS |  |  | 120 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-15 | 2023-12-15
160 | OPUS |  |  | 141 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-16
161 | OPUS |  |  | 142 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-15 | 2024-01-15
162 | OPUS |  |  | 143 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16
163 | OPUS |  |  | 207 |  |  |  | 42.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-16 | 2024-01-23
164 | OPUS |  |  | 289 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-16
165 | OPUS |  |  | 209 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-15 | 2023-12-15
166 | OPUS |  |  | 210 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-22
167 | OPUS |  |  | 211 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-18 | 2023-12-18
168 | OPUS |  |  | 212 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
169 | OPUS |  |  | 232 |  |  |  | 43.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-23 | 2024-01-31
170 | OPUS |  |  | 290 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-23
171 | OPUS |  |  | 233 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-22 | 2023-12-22
172 | OPUS |  |  | 234 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30
173 | OPUS |  |  | 235 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03
174 | OPUS |  |  | 236 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31
175 | OPUS |  |  | 256 |  |  |  | 33.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-30 | 2024-01-24
176 | OPUS |  |  | 280 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30
177 | OPUS |  |  | 258 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
178 | OPUS |  |  | 260 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24
179 | OPUS |  |  | 322 |  |  |  | 63.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-07 | 2024-03-14
180 | OPUS |  |  | 323 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-07 | 2023-12-07
181 | OPUS |  |  | 324 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-13
182 | OPUS |  |  | 325 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14
183 | OPUS |  |  | 360 |  |  |  | 23.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-14 | 2024-01-24
184 | OPUS |  |  | 361 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-14 | 2023-12-14
185 | OPUS |  |  | 362 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
186 | OPUS |  |  | 363 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23
187 | OPUS |  |  | 364 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24
188 | OPUS |  |  | 365 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24
189 | OPUS |  |  | 385 |  |  |  | 43.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-21 | 2024-02-29
190 | OPUS |  |  | 386 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21
191 | OPUS |  |  | 387 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-01-30
192 | OPUS |  |  | 388 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-28
193 | OPUS |  |  | 389 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-31
194 | OPUS |  |  | 390 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29
195 | OPUS |  |  | 410 |  |  |  | 43.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-08 | 2024-03-07
196 | OPUS |  |  | 411 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08
197 | OPUS |  |  | 412 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06
198 | OPUS |  |  | 413 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-06
199 | OPUS |  |  | 414 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-07
200 | OPUS |  |  | 415 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07
201 | OPUS |  |  | 464 |  |  |  | 1.75000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-15
202 | OPUS |  |  | 467 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-15
203 | OPUS |  |  | 468 |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-14
204 | OPUS |  |  | 12 |  |  |  | 202.98000 | 370074.00000 | 166.80000 |  |  | 2023-09-20 | 2024-07-17 | 2023-09-20
205 | OPUS |  |  | 28 |  |  |  | 127.09000 | 47700.00000 | 52.00000 |  |  | 2023-09-20 | 2024-04-02 | 2023-09-20
206 | OPUS |  |  | 29 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 52.00000 |  |  | 2023-09-20 | 2023-10-03 | 2023-09-20
207 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 30 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 20.00000 |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 2023-09-20
208 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 31 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 12.80000 |  |  | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-27
209 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 442 |  |  |  | 5.00000 | 24.00000 | 19.20000 |  |  | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 2023-09-27
210 | OPUS |  |  | 314 |  |  |  | 111.09000 | 47620.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2024-04-02
211 | OPUS |  |  | 38 |  |  |  | 97.38000 | 9524.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2024-03-13
212 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 39 |  |  |  | 30.75000 | 1230.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2023-11-29
213 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 40 |  |  |  | 37.50000 | 1800.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-23 | 2023-12-18
214 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 41 |  |  |  | 73.75000 | 3540.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-25 | 2024-02-20
215 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 42 |  |  |  | 15.00000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-04 | 2024-01-03
216 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 43 |  |  |  | 44.00000 | 352.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-08 | 2024-03-11
217 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 44 |  |  |  | 46.88000 | 375.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-05 | 2024-03-13
218 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 45 |  |  |  | 32.00000 | 114.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-12 | 2024-02-28
219 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 46 |  |  |  | 45.47000 | 1455.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-18 | 2024-02-29
220 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 47 |  |  |  | 48.33000 | 58.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-19 | 2024-03-07
221 | OPUS |  |  | 51 |  |  |  | 49.00000 | 540.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-22 | 2024-03-12
222 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 52 |  |  |  | 39.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-22 | 2024-02-27
223 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 53 |  |  |  | 39.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-03 | 2024-02-28
224 | OPUS |  |  | 54 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-12
225 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 55 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-12
226 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 56 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12
227 | OPUS |  |  | 474 |  |  |  | 102.38000 | 9524.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2024-03-20
228 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 475 |  |  |  | 30.75000 | 1230.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2023-11-29
229 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 476 |  |  |  | 37.50000 | 1800.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-23 | 2023-12-18
230 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 477 |  |  |  | 73.75000 | 3540.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-25 | 2024-02-20
231 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 478 |  |  |  | 15.00000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-04 | 2024-01-03
232 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 479 |  |  |  | 44.00000 | 352.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-08 | 2024-03-11
233 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 480 |  |  |  | 46.88000 | 375.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-12 | 2024-03-20
234 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 481 |  |  |  | 32.00000 | 114.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-17 | 2024-03-04
235 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 482 |  |  |  | 45.47000 | 1455.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-21 | 2024-03-05
236 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 483 |  |  |  | 48.33000 | 58.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-22 | 2024-03-12
237 | OPUS |  |  | 484 |  |  |  | 50.00000 | 540.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-05 | 2024-03-18
238 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 485 |  |  |  | 40.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-05 | 2024-03-04
239 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 486 |  |  |  | 40.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-08 | 2024-03-05
240 | OPUS |  |  | 526 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-18
241 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 527 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-18
242 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 528 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-18
243 | OPUS |  |  | 487 |  |  |  | 106.63000 | 9524.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2024-03-26
244 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 488 |  |  |  | 30.75000 | 1230.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2023-11-29
245 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 489 |  |  |  | 37.50000 | 1800.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-23 | 2023-12-18
246 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 490 |  |  |  | 75.00000 | 3540.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-25 | 2024-02-21
247 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 491 |  |  |  | 18.00000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-05 | 2024-01-09
248 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 492 |  |  |  | 47.00000 | 352.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-09 | 2024-03-15
249 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 493 |  |  |  | 46.88000 | 375.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-03-26
250 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 494 |  |  |  | 32.00000 | 114.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-23 | 2024-03-08
251 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 495 |  |  |  | 45.47000 | 1455.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-05 | 2024-03-12
252 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 496 |  |  |  | 48.33000 | 58.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-09 | 2024-03-18
253 | OPUS |  |  | 497 |  |  |  | 50.00000 | 540.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-11 | 2024-03-22
254 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 498 |  |  |  | 40.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-11 | 2024-03-08
255 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 499 |  |  |  | 40.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-12 | 2024-03-11
256 | OPUS |  |  | 529 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-22
257 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 530 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-22
258 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 531 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22
259 | OPUS |  |  | 500 |  |  |  | 107.43000 | 9524.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2024-03-27
260 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 501 |  |  |  | 30.75000 | 1230.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2023-11-29
261 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 502 |  |  |  | 37.50000 | 1800.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-23 | 2023-12-18
262 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 503 |  |  |  | 75.00000 | 3540.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-25 | 2024-02-21
263 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 504 |  |  |  | 18.00000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-05 | 2024-01-09
264 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 505 |  |  |  | 47.00000 | 352.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-09 | 2024-03-15
265 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 506 |  |  |  | 46.88000 | 375.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-03-26
266 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 507 |  |  |  | 35.00000 | 114.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-23 | 2024-03-13
267 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 508 |  |  |  | 45.47000 | 1455.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-03-15
268 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 509 |  |  |  | 48.33000 | 58.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-12 | 2024-03-21
269 | OPUS |  |  | 510 |  |  |  | 50.00000 | 540.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-16 | 2024-03-27
270 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 511 |  |  |  | 40.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-16 | 2024-03-13
271 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 512 |  |  |  | 40.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-17 | 2024-03-14
272 | OPUS |  |  | 532 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-27
273 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 533 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-27
274 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 534 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27
275 | OPUS |  |  | 513 |  |  |  | 111.09000 | 9524.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2024-04-02
276 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 514 |  |  |  | 30.75000 | 1230.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2023-11-29
277 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 515 |  |  |  | 37.50000 | 1800.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-23 | 2023-12-18
278 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 516 |  |  |  | 73.75000 | 3540.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-25 | 2024-02-20
279 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 517 |  |  |  | 15.00000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-04 | 2024-01-03
280 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 518 |  |  |  | 44.00000 | 352.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-08 | 2024-03-11
281 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 519 |  |  |  | 46.88000 | 375.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-12 | 2024-03-20
282 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 520 |  |  |  | 34.00000 | 114.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-17 | 2024-03-06
283 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 521 |  |  |  | 45.47000 | 1455.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-03 | 2024-03-07
284 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 522 |  |  |  | 48.33000 | 58.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-04 | 2024-03-14
285 | OPUS |  |  | 523 |  |  |  | 58.91000 | 540.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-09 | 2024-04-02
286 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 524 |  |  |  | 48.91000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-09 | 2024-03-19
287 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 525 |  |  |  | 48.91000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-03-20
288 | OPUS |  |  | 535 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-19 | 2024-04-02
289 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 536 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-19 | 2024-04-02
290 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 537 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02
291 | OPUS |  |  | 58 |  |  |  | 123.09000 | 8920.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-09-27 | 2024-04-03
292 | OPUS |  |  | 59 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-09-27 | 2023-10-10
293 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 60 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-09-27 | 2023-10-03
294 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 61 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-05
295 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 444 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-06 | 2023-10-10
296 | OPUS |  |  | 67 |  |  |  | 81.34000 | 8840.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-29 | 2024-04-03
297 | OPUS |  |  | 315 |  |  |  | 66.23000 | 1768.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-29 | 2024-03-12
298 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 68 |  |  |  | 14.00000 | 224.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-19
299 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 69 |  |  |  | 11.00000 | 186.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-20
300 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 70 |  |  |  | 19.38000 | 310.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-08 | 2024-01-16
301 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 71 |  |  |  | 24.00000 | 192.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-22 | 2024-02-05
302 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 72 |  |  |  | 11.03000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-06
303 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 73 |  |  |  | 7.14000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-29 | 2024-02-07
304 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 74 |  |  |  | 4.17000 | 20.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-07
305 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 75 |  |  |  | 15.63000 | 500.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-28
306 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 76 |  |  |  | 13.89000 | 20.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-29
307 | OPUS |  |  | 77 |  |  |  | 11.00000 | 116.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-28
308 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 78 |  |  |  | 10.00000 | 56.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-27
309 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 79 |  |  |  | 10.00000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-28
310 | OPUS |  |  | 81 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-12
311 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 82 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-12
312 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 83 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12
313 | OPUS |  |  | 538 |  |  |  | 71.23000 | 1768.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-29 | 2024-03-19
314 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 539 |  |  |  | 14.00000 | 224.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-19
315 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 540 |  |  |  | 11.00000 | 186.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-20
316 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 541 |  |  |  | 19.38000 | 310.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-08 | 2024-01-16
317 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 542 |  |  |  | 24.00000 | 192.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-22 | 2024-02-05
318 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 543 |  |  |  | 11.03000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-02-06
319 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 544 |  |  |  | 7.14000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-29 | 2024-02-07
320 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 545 |  |  |  | 4.17000 | 20.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-07
321 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 546 |  |  |  | 16.00000 | 500.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-28
322 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 547 |  |  |  | 13.89000 | 20.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-09 | 2024-03-01
323 | OPUS |  |  | 548 |  |  |  | 11.00000 | 116.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-20 | 2024-03-06
324 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 549 |  |  |  | 10.00000 | 56.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-20 | 2024-03-05
325 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 550 |  |  |  | 10.00000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-21 | 2024-03-06
326 | OPUS |  |  | 551 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-19
327 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 552 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-19
328 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 553 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-19
329 | OPUS |  |  | 554 |  |  |  | 73.56000 | 1768.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-29 | 2024-03-22
330 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 555 |  |  |  | 14.00000 | 224.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-19
331 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 556 |  |  |  | 11.00000 | 186.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-20
332 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 557 |  |  |  | 19.38000 | 310.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-08 | 2024-01-16
333 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 558 |  |  |  | 27.00000 | 192.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-22 | 2024-02-08
334 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 559 |  |  |  | 13.00000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-25 | 2024-02-14
335 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 560 |  |  |  | 9.50000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-05 | 2024-02-19
336 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 561 |  |  |  | 4.17000 | 20.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-19
337 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 562 |  |  |  | 15.63000 | 500.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-15 | 2024-03-08
338 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 563 |  |  |  | 13.89000 | 20.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-21 | 2024-03-12
339 | OPUS |  |  | 564 |  |  |  | 10.00000 | 116.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-08
340 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 565 |  |  |  | 10.00000 | 56.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-08
341 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 566 |  |  |  | 10.00000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-08
342 | OPUS |  |  | 567 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-22
343 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 568 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-22
344 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 569 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22
345 | OPUS |  |  | 570 |  |  |  | 76.55000 | 1768.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-29 | 2024-03-27
346 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 571 |  |  |  | 16.00000 | 224.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-29 | 2023-12-21
347 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 572 |  |  |  | 13.00000 | 186.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-07 | 2024-01-04
348 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 573 |  |  |  | 19.38000 | 310.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-14 | 2024-01-22
349 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 574 |  |  |  | 26.00000 | 192.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-08 | 2024-02-14
350 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 575 |  |  |  | 11.03000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-02-15
351 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 576 |  |  |  | 7.14000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-16
352 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 577 |  |  |  | 7.00000 | 20.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-21
353 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 578 |  |  |  | 18.00000 | 500.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-19 | 2024-03-14
354 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 579 |  |  |  | 13.00000 | 20.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-15
355 | OPUS |  |  | 580 |  |  |  | 10.00000 | 116.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-13
356 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 581 |  |  |  | 10.00000 | 56.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-13
357 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 582 |  |  |  | 10.00000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-13
358 | OPUS |  |  | 583 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-27
359 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 584 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-27
360 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 585 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-27
361 | OPUS |  |  | 586 |  |  |  | 81.34000 | 1768.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-29 | 2024-04-03
362 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 587 |  |  |  | 22.00000 | 224.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-29 | 2024-01-09
363 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 588 |  |  |  | 13.00000 | 186.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-15 | 2024-01-12
364 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 589 |  |  |  | 18.00000 | 310.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-22 | 2024-01-26
365 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 590 |  |  |  | 24.00000 | 192.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-12 | 2024-02-16
366 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 591 |  |  |  | 11.03000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-19
367 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 592 |  |  |  | 7.14000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-08 | 2024-02-20
368 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 593 |  |  |  | 4.17000 | 20.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-21
369 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 594 |  |  |  | 19.00000 | 500.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-19 | 2024-03-15
370 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 595 |  |  |  | 17.00000 | 20.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-28 | 2024-03-22
371 | OPUS |  |  | 596 |  |  |  | 10.00000 | 116.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-20
372 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 597 |  |  |  | 10.00000 | 56.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-20
373 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 598 |  |  |  | 10.00000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-20
374 | OPUS |  |  | 599 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-20 | 2024-04-03
375 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 600 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-20 | 2024-04-03
376 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 601 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03
377 | OPUS |  |  | 85 |  |  |  | 192.98000 | 252524.00000 | 42.00000 |  |  | 2023-10-04 | 2024-07-17 | 2023-10-04
378 | OPUS |  |  | 86 |  |  |  | 8.00000 | 80.00000 | 42.00000 |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-17 | 2023-10-04
379 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 87 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 10.00000 |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-04
380 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 88 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 12.80000 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 2023-10-11
381 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 445 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 19.20000 |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 2023-10-13
382 | OPUS |  |  | 96 |  |  |  | 133.23000 | 252444.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-17
383 | OPUS |  |  | 316 |  |  |  | 130.00000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-12
384 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 97 |  |  |  | 84.00000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-05-09
385 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 98 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-31 | 2024-06-20
386 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 99 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-31 | 2024-07-12
387 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 100 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-14 | 2024-07-12
388 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 101 |  |  |  | 101.50000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-02 | 2024-06-27
389 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 102 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-06 | 2024-07-02
390 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 103 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-08 | 2024-07-02
391 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 104 |  |  |  | 102.08000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-12 | 2024-07-05
392 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 105 |  |  |  | 2.00000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-19
393 | OPUS |  |  | 106 |  |  |  | 17.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-22 | 2024-03-18
394 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 107 |  |  |  | 15.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-22 | 2024-03-14
395 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 108 |  |  |  | 15.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-26 | 2024-03-18
396 | OPUS |  |  | 109 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-28
397 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 110 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-28
398 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 111 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28
399 | OPUS |  |  | 618 |  |  |  | 129.17000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-11
400 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 619 |  |  |  | 75.23000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-25
401 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 620 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-07
402 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 621 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-03
403 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 622 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-03
404 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 623 |  |  |  | 111.23000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-07-02
405 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 624 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-21
406 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 625 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-06-24
407 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 626 |  |  |  | 102.08000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-01 | 2024-06-27
408 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 627 |  |  |  | 102.94000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-16 | 2024-07-11
409 | OPUS |  |  | 628 |  |  |  | 24.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-28
410 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 629 |  |  |  | 22.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-23 | 2024-03-26
411 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 630 |  |  |  | 22.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-27 | 2024-03-28
412 | OPUS |  |  | 631 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-26 | 2024-04-09
413 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 632 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-26 | 2024-04-09
414 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 633 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09
415 | OPUS |  |  | 634 |  |  |  | 131.23000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-15
416 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 635 |  |  |  | 75.23000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-25
417 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 636 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-07
418 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 637 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-03
419 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 638 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-03
420 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 639 |  |  |  | 101.50000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-18
421 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 640 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-21
422 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 641 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-06-24
423 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 642 |  |  |  | 102.08000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-14 | 2024-07-09
424 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 643 |  |  |  | 95.00000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-01 | 2024-07-15
425 | OPUS |  |  | 644 |  |  |  | 24.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-08 | 2024-04-11
426 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 645 |  |  |  | 22.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-08 | 2024-04-09
427 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 646 |  |  |  | 22.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-12 | 2024-04-11
428 | OPUS |  |  | 647 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-23
429 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 648 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-23
430 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 649 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23
431 | OPUS |  |  | 650 |  |  |  | 133.23000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-17
432 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 651 |  |  |  | 75.23000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-25
433 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 652 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-07
434 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 653 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-03
435 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 654 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-03
436 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 655 |  |  |  | 101.50000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-18
437 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 656 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-21
438 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 657 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-06-24
439 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 658 |  |  |  | 102.08000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-16 | 2024-07-11
440 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 659 |  |  |  | 93.00000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-07 | 2024-07-17
441 | OPUS |  |  | 660 |  |  |  | 24.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-14 | 2024-04-17
442 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 661 |  |  |  | 22.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-14 | 2024-04-15
443 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 662 |  |  |  | 22.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-18 | 2024-04-17
444 | OPUS |  |  | 663 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-29
445 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 664 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-29
446 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 665 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29
447 | OPUS |  |  | 699 |  |  |  | 131.23000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-15
448 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 700 |  |  |  | 75.23000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-25
449 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 701 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-07
450 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 702 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-03
451 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 703 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-03
452 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 704 |  |  |  | 101.50000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-18
453 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 705 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-21
454 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 706 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-06-24
455 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 707 |  |  |  | 101.00000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-22 | 2024-07-15
456 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 708 |  |  |  | 85.00000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-15 | 2024-07-15
457 | OPUS |  |  | 709 |  |  |  | 23.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-22 | 2024-04-24
458 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 710 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-22 | 2024-04-22
459 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 711 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-26 | 2024-04-24
460 | OPUS |  |  | 712 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-22 | 2024-05-07
461 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 713 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-22 | 2024-05-07
462 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 714 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07
463 | OPUS |  |  | 715 |  |  |  | 128.23000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-10
464 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 716 |  |  |  | 75.23000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-25
465 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 717 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-07
466 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 718 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-03
467 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 719 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-03
468 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 720 |  |  |  | 101.50000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-18
469 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 721 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-21
470 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 722 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-06-24
471 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 723 |  |  |  | 95.00000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-27 | 2024-07-10
472 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 724 |  |  |  | 75.00000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-25 | 2024-07-09
473 | OPUS |  |  | 725 |  |  |  | 23.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-03
474 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 726 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
475 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 727 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-03 | 2024-05-03
476 | OPUS |  |  | 728 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-15
477 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 729 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-15
478 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 730 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15
479 | OPUS |  |  | 731 |  |  |  | 131.23000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-15
480 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 732 |  |  |  | 75.23000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-25
481 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 733 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-07
482 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 734 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-03
483 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 735 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-03
484 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 736 |  |  |  | 101.50000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-18
485 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 737 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-21
486 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 738 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-06-24
487 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 739 |  |  |  | 95.00000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-29 | 2024-07-12
488 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 740 |  |  |  | 75.00000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-29 | 2024-07-15
489 | OPUS |  |  | 741 |  |  |  | 23.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-05 | 2024-05-09
490 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 742 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-05 | 2024-05-07
491 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 743 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-09 | 2024-05-09
492 | OPUS |  |  | 744 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-21
493 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 745 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-21
494 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 746 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21
495 | OPUS |  |  | 747 |  |  |  | 132.23000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-16
496 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 748 |  |  |  | 75.23000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-25
497 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 749 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-07
498 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 750 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-03
499 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 751 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-03
500 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 752 |  |  |  | 101.50000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-18
501 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 753 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-21
502 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 754 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-06-24
503 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 755 |  |  |  | 90.00000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-06 | 2024-07-11
504 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 756 |  |  |  | 70.00000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-08 | 2024-07-16
505 | OPUS |  |  | 757 |  |  |  | 23.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-17
506 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 758 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-15 | 2024-05-15
507 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 759 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-17 | 2024-05-17
508 | OPUS |  |  | 760 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-29
509 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 761 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-29
510 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 762 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29
511 | OPUS |  |  | 763 |  |  |  | 132.23000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-16
512 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 764 |  |  |  | 75.23000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-25
513 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 765 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-07
514 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 766 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-03
515 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 767 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-03
516 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 768 |  |  |  | 101.50000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-18
517 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 769 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-21
518 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 770 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-06-24
519 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 771 |  |  |  | 87.00000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-12 | 2024-07-12
520 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 772 |  |  |  | 60.00000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-22 | 2024-07-16
521 | OPUS |  |  | 773 |  |  |  | 23.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-31
522 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 774 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-29
523 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 775 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-31
524 | OPUS |  |  | 776 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-12
525 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 777 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-12
526 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 778 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12
527 | OPUS |  |  | 779 |  |  |  | 131.23000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-15
528 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 780 |  |  |  | 75.23000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-25
529 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 781 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-07
530 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 782 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-03
531 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 783 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-03
532 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 784 |  |  |  | 101.50000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-18
533 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 785 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-21
534 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 786 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-06-24
535 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 787 |  |  |  | 85.00000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-15 | 2024-07-15
536 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 788 |  |  |  | 53.00000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-30 | 2024-07-15
537 | OPUS |  |  | 789 |  |  |  | 23.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-10
538 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 790 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-06
539 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 791 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-10 | 2024-06-10
540 | OPUS |  |  | 792 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-20
541 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 793 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-20
542 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 794 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20
543 | OPUS |  |  | 811 |  |  |  | 130.23000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-12
544 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 812 |  |  |  | 75.23000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-25
545 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 813 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-07
546 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 814 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-03
547 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 815 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-03
548 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 816 |  |  |  | 101.50000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-18
549 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 817 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-21
550 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 818 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-06-24
551 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 819 |  |  |  | 80.00000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-20 | 2024-07-11
552 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 820 |  |  |  | 46.00000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-09 | 2024-07-12
553 | OPUS |  |  | 821 |  |  |  | 23.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-16 | 2024-06-18
554 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 822 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-16 | 2024-06-14
555 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 823 |  |  |  | 21.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-20 | 2024-06-18
556 | OPUS |  |  | 824 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-28
557 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 825 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-28
558 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 826 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28
559 | OPUS |  |  | 827 |  |  |  | 133.23000 | 21037.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-07-17
560 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 828 |  |  |  | 75.23000 | 3611.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-10 | 2024-04-25
561 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 829 |  |  |  | 98.71000 | 4738.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-07
562 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 830 |  |  |  | 115.00000 | 9000.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-22 | 2024-07-03
563 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 831 |  |  |  | 85.00000 | 356.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-07-03
564 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 832 |  |  |  | 101.50000 | 812.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-06-18
565 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 833 |  |  |  | 102.56000 | 640.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-26 | 2024-06-21
566 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 834 |  |  |  | 101.19000 | 340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-06-24
567 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 835 |  |  |  | 75.00000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-26 | 2024-07-10
568 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 836 |  |  |  | 41.00000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-21 | 2024-07-17
569 | OPUS |  |  | 837 |  |  |  | 20.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-25
570 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 838 |  |  |  | 18.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-28 | 2024-06-21
571 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 839 |  |  |  | 18.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-30 | 2024-06-25
572 | OPUS |  |  | 840 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-21 | 2024-07-05
573 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 841 |  |  |  | 10.00000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-21 | 2024-07-05
574 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 842 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05
575 | OPUS |  |  | 112 |  |  |  | 180.76000 | 31888.00000 | 44.00000 |  |  | 2023-10-20 | 2024-07-15 | 2023-10-20
576 | OPUS |  |  | 113 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 44.00000 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-03 | 2023-10-20
577 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 114 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 20.00000 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 2023-10-20
578 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 115 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 12.00000 |  |  | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 2023-10-27
579 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 449 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 12.00000 |  |  | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 2023-10-31
580 | OPUS |  |  | 432 |  |  |  | 141.76000 | 31808.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-18 | 2024-07-15
581 | OPUS |  |  | 121 |  |  |  | 121.76000 | 15904.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-18 | 2024-06-17
582 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 122 |  |  |  | 81.81000 | 2618.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-18 | 2024-04-19
583 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 123 |  |  |  | 81.79000 | 3926.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-03 | 2024-04-29
584 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 124 |  |  |  | 102.19000 | 6540.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-09 | 2024-06-03
585 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 125 |  |  |  | 104.78000 | 570.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-11 | 2024-06-10
586 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 126 |  |  |  | 105.21000 | 606.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-15 | 2024-06-12
587 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 127 |  |  |  | 100.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-23 | 2024-06-13
588 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 128 |  |  |  | 98.44000 | 252.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-25 | 2024-06-14
589 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 129 |  |  |  | 97.50000 | 780.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-29 | 2024-06-17
590 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 130 |  |  |  | 96.15000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-31 | 2024-06-17
591 | OPUS |  |  | 131 |  |  |  | 58.00000 | 272.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-06 | 2024-04-29
592 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 132 |  |  |  | 56.00000 | 136.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-06 | 2024-04-25
593 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 133 |  |  |  | 56.00000 | 136.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-08 | 2024-04-29
594 | OPUS |  |  | 134 |  |  |  | 10.00000 | 160.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-25 | 2024-05-10
595 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 135 |  |  |  | 10.00000 | 160.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-25 | 2024-05-10
596 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 136 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10
597 | OPUS |  |  | 683 |  |  |  | 141.76000 | 15904.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-18 | 2024-07-15
598 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 684 |  |  |  | 81.81000 | 2618.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-18 | 2024-04-19
599 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 685 |  |  |  | 81.79000 | 3926.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-03 | 2024-04-29
600 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 686 |  |  |  | 102.19000 | 6540.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-09 | 2024-06-03
601 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 687 |  |  |  | 104.78000 | 570.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-11 | 2024-06-10
602 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 688 |  |  |  | 105.21000 | 606.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-15 | 2024-06-12
603 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 689 |  |  |  | 100.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-23 | 2024-06-13
604 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 690 |  |  |  | 98.44000 | 252.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-25 | 2024-06-14
605 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 691 |  |  |  | 97.50000 | 780.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-15 | 2024-07-03
606 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 692 |  |  |  | 96.15000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-29 | 2024-07-15
607 | OPUS |  |  | 693 |  |  |  | 58.00000 | 272.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-06 | 2024-05-28
608 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 694 |  |  |  | 56.00000 | 136.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-06 | 2024-05-24
609 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 695 |  |  |  | 56.00000 | 136.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-08 | 2024-05-28
610 | OPUS |  |  | 696 |  |  |  | 10.00000 | 160.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-24 | 2024-06-07
611 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 697 |  |  |  | 10.00000 | 160.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-24 | 2024-06-07
612 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 698 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07
613 | OPUS |  |  | 157 |  |  |  | 181.33000 | 13331.00000 | 28.80000 |  |  | 2023-10-11 | 2024-07-09 | 2023-10-11
614 | OPUS |  |  | 158 |  |  |  | 8.00000 | 80.00000 | 28.80000 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-24 | 2023-10-11
615 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 159 |  |  |  | 2.00000 | 40.00000 | 10.00000 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 2023-10-11
616 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 160 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 8.00000 |  |  | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-18
617 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 446 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 10.80000 |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 2023-10-20
618 | OPUS |  |  | 317 |  |  |  | 135.08000 | 12891.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-06 | 2024-06-25
619 | OPUS |  |  | 164 |  |  |  | 135.08000 | 12891.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-06 | 2024-06-25
620 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 165 |  |  |  | 57.00000 | 1824.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-06 | 2024-03-06
621 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 166 |  |  |  | 57.29000 | 2750.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-18 | 2024-03-19
622 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 167 |  |  |  | 71.64000 | 4585.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-20 | 2024-04-09
623 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 169 |  |  |  | 74.40000 | 500.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-21 | 2024-04-16
624 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 170 |  |  |  | 78.13000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-04 | 2024-04-24
625 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 168 |  |  |  | 81.43000 | 2280.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-11 | 2024-05-08
626 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 171 |  |  |  | 37.14000 | 208.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-21 | 2024-05-14
627 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 172 |  |  |  | 31.58000 | 480.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-15
628 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 173 |  |  |  | 10.50000 | 84.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-17
629 | OPUS |  |  | 174 |  |  |  | 36.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-06 | 2024-06-25
630 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 175 |  |  |  | 35.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-06 | 2024-06-24
631 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 176 |  |  |  | 35.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-07 | 2024-06-25
632 | OPUS |  |  | 177 |  |  |  | 42.50000 | 360.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-09 | 2024-07-09
633 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 178 |  |  |  | 34.09000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-09 | 2024-06-26
634 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 179 |  |  |  | 37.50000 | 180.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-16 | 2024-07-09
635 | OPUS |  |  | 180 |  |  |  | 165.72000 | 2986.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2024-06-19
636 | OPUS |  |  | 181 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-30
637 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 182 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-23
638 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 183 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-25
639 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 447 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-30
640 | OPUS |  |  | 431 |  |  |  | 53.72000 | 2666.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-06 | 2024-05-22
641 | OPUS |  |  | 189 |  |  |  | 53.72000 | 2666.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-06 | 2024-05-22
642 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 190 |  |  |  | 15.31000 | 490.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-06 | 2024-03-28
643 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 191 |  |  |  | 17.19000 | 550.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-14 | 2024-04-08
644 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 279 |  |  |  | 39.00000 | 1224.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-15 | 2024-05-10
645 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 192 |  |  |  | 39.06000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-18 | 2024-05-13
646 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 193 |  |  |  | 37.50000 | 42.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-21 | 2024-05-14
647 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 194 |  |  |  | 33.65000 | 140.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-27 | 2024-05-15
648 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 195 |  |  |  | 10.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-15
649 | OPUS |  |  | 196 |  |  |  | 5.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-22
650 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 197 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-22
651 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 198 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-22
652 | OPUS |  |  | 199 |  |  |  | 25.00000 | 240.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-15 | 2024-06-19
653 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 200 |  |  |  | 20.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-15 | 2024-06-12
654 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 201 |  |  |  | 15.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-19
655 | OPUS |  |  | 137 |  |  |  | 99.13000 | 512.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-27 | 2024-03-28
656 | OPUS |  |  | 138 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-27 | 2023-11-10
657 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 139 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-10-27 | 2023-11-03
658 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 140 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-07
659 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 450 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-08 | 2023-11-10
660 | OPUS |  |  | 433 |  |  |  | 35.13000 | 332.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-31 | 2024-03-21
661 | OPUS |  |  | 144 |  |  |  | 35.13000 | 332.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-31 | 2024-03-21
662 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 145 |  |  |  | 16.88000 | 162.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-31 | 2024-02-23
663 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 148 |  |  |  | 1.50000 | 12.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-27
664 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 149 |  |  |  | 9.25000 | 74.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-13
665 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 150 |  |  |  | 0.50000 | 4.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-14
666 | OPUS |  |  | 151 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-21
667 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 152 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-14
668 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 153 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-21
669 | OPUS |  |  | 154 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-28
670 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 155 |  |  |  | 10.00000 | 100.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-28
671 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 156 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-28 | 2024-03-28
672 | OPUS |  |  | 202 |  |  |  | 122.10000 | 1666.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-06 | 2024-05-08
673 | OPUS |  |  | 203 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-20
674 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 204 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-10
675 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 205 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-14
676 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 451 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-20
677 | OPUS |  |  | 434 |  |  |  | 58.10000 | 1530.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-04-16
678 | OPUS |  |  | 213 |  |  |  | 58.10000 | 1530.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-04-16
679 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 214 |  |  |  | 14.88000 | 238.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-24 | 2024-02-14
680 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 215 |  |  |  | 22.38000 | 358.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-30 | 2024-03-04
681 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 216 |  |  |  | 37.19000 | 595.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-02 | 2024-03-27
682 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 218 |  |  |  | 37.50000 | 60.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-06 | 2024-03-29
683 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 217 |  |  |  | 20.25000 | 162.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-05 | 2024-04-03
684 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 219 |  |  |  | 4.29000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-05
685 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 220 |  |  |  | 8.13000 | 65.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-29 | 2024-04-10
686 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 221 |  |  |  | 1.50000 | 12.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-12
687 | OPUS |  |  | 222 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-16
688 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 223 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-15
689 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 224 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-16
690 | OPUS |  |  | 225 |  |  |  | 15.00000 | 56.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-16 | 2024-05-08
691 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 226 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-18
692 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 227 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-08
693 | OPUS |  |  | 228 |  |  |  | 128.83000 | 2128.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-13 | 2024-05-23
694 | OPUS |  |  | 229 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-27
695 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 230 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-20
696 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 231 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-22
697 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 452 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-27
698 | OPUS |  |  | 435 |  |  |  | 56.88000 | 1992.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-09 | 2024-05-02
699 | OPUS |  |  | 237 |  |  |  | 56.88000 | 1992.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-09 | 2024-05-02
700 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 238 |  |  |  | 13.08000 | 314.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-14 | 2024-03-04
701 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 239 |  |  |  | 29.38000 | 470.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-09 | 2024-03-25
702 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 240 |  |  |  | 49.13000 | 786.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-15 | 2024-04-24
703 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 242 |  |  |  | 48.75000 | 78.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-16 | 2024-04-25
704 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 241 |  |  |  | 50.00000 | 288.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-19 | 2024-04-29
705 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 243 |  |  |  | 12.50000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-29
706 | OPUS |  |  | 246 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-02
707 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 247 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-30
708 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 248 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-02
709 | OPUS |  |  | 249 |  |  |  | 15.00000 | 56.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-23
710 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 250 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-06
711 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 251 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-23
712 | OPUS |  |  | 252 |  |  |  | 114.42000 | 1796.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-21 | 2024-05-10
713 | OPUS |  |  | 253 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-21 | 2023-12-04
714 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 254 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-27
715 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 255 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-28 | 2023-11-29
716 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 453 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-30 | 2023-12-04
717 | OPUS |  |  | 436 |  |  |  | 59.42000 | 1668.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-25 | 2024-04-18
718 | OPUS |  |  | 261 |  |  |  | 59.42000 | 1668.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-25 | 2024-04-18
719 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 262 |  |  |  | 10.88000 | 174.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-25 | 2024-02-08
720 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 266 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-07 | 2024-02-09
721 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 265 |  |  |  | 41.88000 | 1340.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-07 | 2024-04-08
722 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 267 |  |  |  | 41.67000 | 90.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-09 | 2024-04-10
723 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 268 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-12
724 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 269 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-16
725 | OPUS |  |  | 270 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-18
726 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 271 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-17
727 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 272 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-18
728 | OPUS |  |  | 273 |  |  |  | 15.00000 | 48.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-18 | 2024-05-10
729 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 274 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-19
730 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 275 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-10
731 | OPUS |  |  | 318 |  |  |  | 104.44000 | 309.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-28 | 2024-05-03
732 | OPUS |  |  | 319 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-11
733 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 320 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-11-28 | 2023-12-04
734 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 321 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-06
735 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 454 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-07 | 2023-12-11
736 | OPUS |  |  | 437 |  |  |  | 19.44000 | 181.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-15 | 2024-04-11
737 | OPUS |  |  | 326 |  |  |  | 19.44000 | 181.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-15 | 2024-04-11
738 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 329 |  |  |  | 15.94000 | 153.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-15 | 2024-04-05
739 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 332 |  |  |  | 1.50000 | 12.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-09
740 | OPUS |  |  | 333 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-11
741 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 334 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-10
742 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 335 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-11
743 | OPUS |  |  | 336 |  |  |  | 15.00000 | 48.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-11 | 2024-05-03
744 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 337 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-12
745 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 338 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-25 | 2024-05-03
746 | OPUS |  |  | 356 |  |  |  | 136.76000 | 2208.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-05 | 2024-06-25
747 | OPUS |  |  | 357 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-18
748 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 358 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-11
749 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 359 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-13
750 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 455 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-14 | 2023-12-18
751 | OPUS |  |  | 438 |  |  |  | 80.89000 | 2080.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-08 | 2024-06-04
752 | OPUS |  |  | 366 |  |  |  | 80.89000 | 2080.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-08 | 2024-06-04
753 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 367 |  |  |  | 61.25000 | 980.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-02-08 | 2024-05-08
754 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 368 |  |  |  | 13.50000 | 108.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-23 | 2024-05-13
755 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 369 |  |  |  | 13.50000 | 108.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-17
756 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 370 |  |  |  | 11.39000 | 82.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-20
757 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 371 |  |  |  | 47.00000 | 752.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-22 | 2024-05-29
758 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 372 |  |  |  | 4.25000 | 34.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-31
759 | OPUS |  |  | 375 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-04
760 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 376 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-03
761 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 377 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-04
762 | OPUS |  |  | 378 |  |  |  | 15.00000 | 48.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-25
763 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 379 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-05
764 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 380 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-25
765 | OPUS |  |  | 381 |  |  |  | 138.23000 | 1230.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-12 | 2024-07-04
766 | OPUS |  |  | 382 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-12 | 2024-01-03
767 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 383 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-18
768 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 384 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-19 | 2023-12-20
769 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 456 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-21 | 2024-01-03
770 | OPUS |  |  | 439 |  |  |  | 32.10000 | 1142.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-21
771 | OPUS |  |  | 391 |  |  |  | 32.10000 | 1142.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-21
772 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 392 |  |  |  | 25.13000 | 201.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-12
773 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 393 |  |  |  | 18.81000 | 301.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-04
774 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 394 |  |  |  | 20.92000 | 502.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-13 | 2024-06-10
775 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 395 |  |  |  | 5.50000 | 44.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-11
776 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 396 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-12
777 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 397 |  |  |  | 2.50000 | 20.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-12
778 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 398 |  |  |  | 5.50000 | 44.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-18
779 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 399 |  |  |  | 0.75000 | 6.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-19
780 | OPUS |  |  | 400 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-21
781 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 401 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-20
782 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 402 |  |  |  | 1.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-21
783 | OPUS |  |  | 403 |  |  |  | 10.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-20 | 2024-07-04
784 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 404 |  |  |  | 10.00000 | 8.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-20 | 2024-07-04
785 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 405 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04
786 | OPUS |  |  | 406 |  |  |  | 142.42000 | 2876.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-19 | 2024-07-17
787 | OPUS |  |  | 407 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-19 | 2024-01-10
788 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 408 |  |  |  | 5.00000 | 40.00000 | 0.00000 |  |  | 2023-12-19 | 2024-01-03
789 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 409 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-04 | 2024-01-05
790 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPe-111 | 457 |  |  |  | 3.00000 | 24.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-10
791 | OPUS |  |  | 440 |  |  |  | 79.42000 | 2780.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-08 | 2024-06-28
792 | OPUS |  |  | 416 |  |  |  | 79.42000 | 2780.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-08 | 2024-06-28
793 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 417 |  |  |  | 15.25000 | 488.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-29
794 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 418 |  |  |  | 19.00000 | 608.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-15 | 2024-04-11
795 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 419 |  |  |  | 38.00000 | 1216.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-03-28 | 2024-05-22
796 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 420 |  |  |  | 37.00000 | 148.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-04-05 | 2024-05-29
797 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 421 |  |  |  | 15.00000 | 120.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-05-29 | 2024-06-19
798 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 422 |  |  |  | 12.92000 | 62.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-20
799 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 423 |  |  |  | 10.00000 | 80.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-24
800 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 424 |  |  |  | 3.25000 | 26.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-24
801 | OPUS |  |  | 425 |  |  |  | 4.00000 | 32.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-28
802 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 426 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-26
803 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPp-111 | 427 |  |  |  | 2.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-28
804 | OPUS |  |  | 428 |  |  |  | 10.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-26 | 2024-07-10
805 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 429 |  |  |  | 10.00000 | 16.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-06-26 | 2024-07-10
806 | OPUS |  | OP-SE227-006-S-ES-PWPl-111 | 430 |  |  |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10
807 | Hidrautec |  |  | 289 |  | 0.00000 | 0.00000 | 52800.00000 | 8160.00000 | 2880.00000
808 | Hidrautec |  |  | 290 |  | 0.00000 | 0.00000 | 52800.00000 | 8160.00000 | 2880.00000
809 | Hidrautec |  |  | 291 |  | 0.00000 | 0.00000 | 52800.00000 | 8160.00000 | 2880.00000
810 | Hidrautec |  |  | 292 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 480.00000 | 480.00000
811 | Hidrautec |  |  | 293 |  | 26400.00000 | 26400.00000 | 5280.00000 | 5280.00000 | 0.00000
812 | Hidrautec |  |  | 294 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 480.00000 | 480.00000
813 | Hidrautec |  |  | 297 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 480.00000 | 480.00000
814 | Hidrautec |  |  | 295 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 960.00000
815 | Hidrautec |  |  | 296 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 480.00000 | 480.00000
816 | Hidrautec |  |  | 298 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
817 | Hidrautec |  |  | 299 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
818 | Hidrautec |  |  | 23 |  | 0.00000 | 0.00000 | 31200.00000 | 62880.00000 | 4800.00000
819 | Hidrautec |  |  | 236 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 960.00000
820 | Hidrautec |  |  | 237 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 960.00000
821 | Hidrautec |  |  | 239 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 960.00000
822 | Hidrautec |  |  | 170 |  | 960.00000 | 960.00000 | 29280.00000 | 60960.00000 | 3840.00000
823 | Hidrautec |  |  | 176 |  | 0.00000 | 0.00000 | 9120.00000 | 9600.00000 | 3840.00000
824 | Hidrautec |  | CWP - 111 | 177 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 960.00000
825 | Hidrautec |  | CWP - 111 | 178 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 480.00000 | 480.00000
826 | Hidrautec |  |  | 198 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 480.00000 | 480.00000
827 | Hidrautec |  |  | 197 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 480.00000 | 480.00000
828 | Hidrautec |  | CWP - 111 | 179 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 960.00000
829 | Hidrautec |  |  | 201 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 480.00000 | 480.00000
830 | Hidrautec |  |  | 200 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3360.00000 | 3360.00000 | 0.00000
831 | Hidrautec |  |  | 240 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 0.00000
832 | Hidrautec |  |  | 242 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 0.00000
833 | Hidrautec |  |  | 241 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 480.00000 | 0.00000
834 | Hidrautec |  |  | 187 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 35520.00000 | 0.00000
835 | Hidrautec |  | CWP - 111 | 188 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 12000.00000 | 0.00000
836 | Hidrautec |  |  | 204 |  | 480.00000 | 480.00000 | 6720.00000 | 6720.00000 | 0.00000
837 | Hidrautec |  | CWP - 111 | 189 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 12000.00000 | 0.00000
838 | Hidrautec |  |  | 205 |  | 7200.00000 | 7200.00000 | 4800.00000 | 4800.00000 | 0.00000
839 | Hidrautec |  |  | 222 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 12000.00000 | 0.00000
840 | Hidrautec |  |  | 223 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 0.00000
841 | Hidrautec |  |  | 224 |  | 0.00000 | 4320.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 0.00000
842 | Hidrautec |  |  | 225 |  | 0.00000 | 4320.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 0.00000
843 | Hidrautec |  |  | 218 |  | 0.00000 | 4320.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 0.00000
844 | Hidrautec |  |  | 220 |  | 0.00000 | 4320.00000 | 1920.00000 | 1920.00000 | 0.00000
845 | Hidrautec |  |  | 219 |  | 4320.00000 | 4320.00000 | 1920.00000 | 1920.00000 | 0.00000
846 | Hidrautec |  |  | 209 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4320.00000 | 4320.00000 | 0.00000
847 | Hidrautec |  |  | 233 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3840.00000 | 3840.00000 | 0.00000
848 | Hidrautec |  |  | 226 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 0.00000
849 | Hidrautec |  |  | 227 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 1920.00000 | 0.00000
850 | Hidrautec |  |  | 231 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 0.00000
851 | Hidrautec |  |  | 190 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 0.00000
852 | Hidrautec |  |  | 191 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 0.00000
853 | Hidrautec |  | CWP - 111 | 192 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 960.00000 | 0.00000
854 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 249 |  | 0.00000 | 0.00000 | 83040.00000 | 10000.00000 | 407.19000
855 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 17 |  | 0.00000 | 0.00000 | 83040.00000 | 0.00000 | 0.00000
856 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 16 |  | 0.00000 | 0.00000 | 83040.00000 | 0.00000 | 0.00000
857 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 15 |  | 0.00000 | 0.00000 | 83040.00000 | 0.00000 | 0.00000
858 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 230 |  | 0.00000 | 0.00000 | 83040.00000 | 0.00000 | 0.00000
859 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 1 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
860 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 227 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
861 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 228 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 0.00000 | 0.00000
862 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 235 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
863 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 248 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
864 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 231 |  | 13920.00000 | 13920.00000 | 21600.00000 | 0.00000 | 0.00000
865 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 233 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 0.00000 | 0.00000
866 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 243 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 0.00000 | 0.00000
867 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 244 |  | 0.00000 | 13920.00000 | 14400.00000 | 0.00000 | 0.00000
868 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 241 |  | 0.00000 | 13920.00000 | 14400.00000 | 0.00000 | 0.00000
869 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 242 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 0.00000 | 0.00000
870 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 229 |  | 16320.00000 | 16320.00000 | 4800.00000 | 0.00000 | 0.00000
871 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 4 |  | 13920.00000 | 13920.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
872 | TECNOKOR | PF-1106 | Geral-OP-SE227-004-M-EM-PWP-000​ | 247 |  | 16320.00000 | 16320.00000 | 4800.00000 | 0.00000 | 0.00000
873 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 23 |  | 0.00000 | 0.00000 | 83040.00000 | 10000.00000 | 407.19000
874 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 156 |  | 55680.00000 | 55680.00000 | 27360.00000 | 1100.00000 | 407.19000
875 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 157 |  | 55680.00000 | 55680.00000 | 27360.00000 | 1100.00000 | 407.19000
876 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 158 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 6.08000 | 6.08000
877 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 159 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 6.08000 | 6.08000
878 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 161 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 182.32000 | 182.32000
879 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 162 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 30.39000 | 30.39000
880 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 163 |  | 3840.00000 | 59520.00000 | 960.00000 | 12.15000 | 0.00000
881 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 164 |  | 0.00000 | 55680.00000 | 21600.00000 | 273.48000 | 0.00000
882 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 165 |  | 0.00000 | 55680.00000 | 4800.00000 | 60.77000 | 0.00000
883 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 166 |  | 36000.00000 | 55680.00000 | 960.00000 | 12.15000 | 0.00000
884 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 236 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 182.32000 | 182.32000
885 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 167 |  | 0.00000 | 50880.00000 | 21600.00000 | 273.48000 | 0.00000
886 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 168 |  | 0.00000 | 50880.00000 | 2400.00000 | 30.39000 | 0.00000
887 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-083 | 169 |  | 50880.00000 | 50880.00000 | 2400.00000 | 30.39000 | 0.00000
888 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 170 |  | 5760.00000 | 5760.00000 | 64320.00000 | 7300.00000 | 0.00000
889 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 171 |  | 7200.00000 | 7200.00000 | 57600.00000 | 3797.88000 | 0.00000
890 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 172 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 361.70000 | 0.00000
891 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 173 |  | 22080.00000 | 22080.00000 | 48000.00000 | 904.26000 | 0.00000
892 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 238 |  | 22080.00000 | 22080.00000 | 48000.00000 | 904.26000 | 0.00000
893 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 237 |  | 12480.00000 | 12480.00000 | 57600.00000 | 1085.11000 | 0.00000
894 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 174 |  | 19680.00000 | 19680.00000 | 28800.00000 | 542.55000 | 0.00000
895 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 176 |  | 0.00000 | 0.00000 | 39840.00000 | 3002.12000 | 0.00000
896 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 177 |  | 0.00000 | 0.00000 | 39840.00000 | 1501.06000 | 0.00000
897 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 220 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 271.28000 | 0.00000
898 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 221 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 217.02000 | 0.00000
899 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 222 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 217.02000 | 0.00000
900 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 223 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 217.02000 | 0.00000
901 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 211 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 217.02000 | 0.00000
902 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 212 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 361.70000 | 0.00000
903 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 178 |  | 0.00000 | 0.00000 | 39840.00000 | 1501.06000 | 0.00000
904 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 217 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 271.28000 | 0.00000
905 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 218 |  | 0.00000 | 0.00000 | 11520.00000 | 217.02000 | 0.00000
906 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 219 |  | 0.00000 | 0.00000 | 11520.00000 | 217.02000 | 0.00000
907 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 215 |  | 0.00000 | 0.00000 | 11520.00000 | 217.02000 | 0.00000
908 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 216 |  | 0.00000 | 0.00000 | 11520.00000 | 217.02000 | 0.00000
909 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 209 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 361.70000 | 0.00000
910 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 187 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 500.00000 | 0.00000
911 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 188 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 250.00000 | 0.00000
912 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-083 | 189 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 250.00000 | 0.00000
913 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 190 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5760.00000 | 1600.00000 | 0.00000
914 | TECNOKOR | PF-1106 |  | 191 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5760.00000 | 1600.00000 | 0.00000
915 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-083 | 192 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 66.67000 | 0.00000
916 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-083 | 193 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5280.00000 | 733.33000 | 0.00000
917 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-083 | 194 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 66.67000 | 0.00000
918 | TECNOKOR | PF-1106 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-083 | 195 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5280.00000 | 733.33000 | 0.00000
919 | Kone |  |  | 227 |  | 0.00000 | 0.00000 | 246240.00000 | 1.00000 | 0.00000
920 | Kone |  |  | 228 |  | 0.00000 | 0.00000 | 24000.00000 | 1.00000 | 0.00000
921 | Kone |  |  | 162 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12480.00000 | 1.00000 | 0.00000
922 | Kone |  |  | 96 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
923 | Kone |  |  | 163 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
924 | Kone |  |  | 164 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
925 | Kone |  |  | 165 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
926 | Kone |  |  | 166 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 1.00000 | 0.00000
927 | Kone |  |  | 158 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
928 | Kone |  |  | 167 |  | 0.00000 | 0.00000 | 21120.00000 | 1.00000 | 0.00000
929 | Kone |  |  | 98 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
930 | Kone |  |  | 160 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 1.00000 | 0.00000
931 | Kone |  |  | 169 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
932 | Kone |  |  | 55 |  | 106080.00000 | 106080.00000 | 132480.00000 | 1.00000 | 0.00000
933 | Kone |  |  | 229 |  | 106080.00000 | 106080.00000 | 132480.00000 | 1.00000 | 0.00000
934 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 104 |  | 9120.00000 | 9120.00000 | 62400.00000 | 1.00000 | 0.00000
935 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 99 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
936 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 100 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
937 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 22 |  | 0.00000 | 0.00000 | 31200.00000 | 1.00000 | 0.00000
938 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 172 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
939 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 170 |  | 0.00000 | 0.00000 | 16800.00000 | 1.00000 | 0.00000
940 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 4 |  | 0.00000 | 0.00000 | 16800.00000 | 1.00000 | 0.00000
941 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 5 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 1.00000 | 0.00000
942 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 8 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 1.00000 | 0.00000
943 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 6 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
944 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 10 |  | 9120.00000 | 9120.00000 | 48000.00000 | 1.00000 | 0.00000
945 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 11 |  | 0.00000 | 9120.00000 | 48000.00000 | 1.00000 | 0.00000
946 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 239 |  | 53760.00000 | 53760.00000 | 24960.00000 | 1.00000 | 0.00000
947 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 26 |  | 14400.00000 | 14400.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
948 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 186 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
949 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 185 |  | 0.00000 | 14400.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
950 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 25 |  | 53760.00000 | 53760.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
951 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 188 |  | 0.00000 | 53760.00000 | 7200.00000 | 1.00000 | 0.00000
952 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 187 |  | 0.00000 | 53760.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
953 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 302 |  | 106080.00000 | 106080.00000 | 118080.00000 | 1.00000 | 0.00000
954 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 331 |  | 0.00000 | 0.00000 | 24000.00000 | 1.00000 | 0.00000
955 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 335 |  | 0.00000 | 0.00000 | 16800.00000 | 1.00000 | 0.00000
956 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 161 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
957 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 168 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
958 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 332 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
959 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 330 |  | 0.00000 | 0.00000 | 26400.00000 | 1.00000 | 0.00000
960 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 338 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
961 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 109 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
962 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 296 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
963 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 341 |  | 0.00000 | 0.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
964 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 329 |  | 21120.00000 | 21120.00000 | 26400.00000 | 1.00000 | 0.00000
965 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 342 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
966 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 343 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
967 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 344 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
968 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 345 |  | 12000.00000 | 21120.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
969 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 326 |  | 82560.00000 | 82560.00000 | 40800.00000 | 1.00000 | 0.00000
970 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 301 |  | 0.00000 | 82560.00000 | 28800.00000 | 1.00000 | 0.00000
971 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 300 |  | 0.00000 | 82560.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
972 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 299 |  | 0.00000 | 82560.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
973 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 298 |  | 0.00000 | 82560.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
974 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 307 |  | 0.00000 | 82560.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
975 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 306 |  | 80640.00000 | 82560.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
976 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 327 |  | 106080.00000 | 106080.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
977 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 305 |  | 110880.00000 | 110880.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
978 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 304 |  | 0.00000 | 108480.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
979 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-067 | 303 |  | 0.00000 | 106080.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
980 | Kone |  |  | 240 |  | 1920.00000 | 1920.00000 | 134880.00000 | 1.00000 | 0.00000
981 | Kone |  |  | 47 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
982 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 46 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
983 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 190 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
984 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 189 |  | 0.00000 | 14400.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
985 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 48 |  | 53760.00000 | 53760.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
986 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 192 |  | 0.00000 | 56160.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
987 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 191 |  | 0.00000 | 53760.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
988 | Kone |  |  | 108 |  | 53760.00000 | 53760.00000 | 58560.00000 | 1.00000 | 0.00000
989 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 231 |  | 9120.00000 | 9120.00000 | 38400.00000 | 1.00000 | 0.00000
990 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 107 |  | 0.00000 | 9120.00000 | 38400.00000 | 1.00000 | 0.00000
991 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 234 |  | 16320.00000 | 16320.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
992 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 38 |  | 16320.00000 | 16320.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
993 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 194 |  | 0.00000 | 16320.00000 | 7200.00000 | 1.00000 | 0.00000
994 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 193 |  | 0.00000 | 16320.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
995 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 44 |  | 53760.00000 | 53760.00000 | 7200.00000 | 1.00000 | 0.00000
996 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 196 |  | 47040.00000 | 56160.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
997 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 195 |  | 44640.00000 | 53760.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
998 | Kone |  |  | 13 |  | 9120.00000 | 9120.00000 | 120000.00000 | 1.00000 | 0.00000
999 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 241 |  | 9120.00000 | 9120.00000 | 81600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1000 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 23 |  | 21120.00000 | 21120.00000 | 55200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1001 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 14 |  | 0.00000 | 21120.00000 | 50400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1002 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 15 |  | 0.00000 | 21120.00000 | 55200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1003 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 16 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 43200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1004 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 20 |  | 9120.00000 | 9120.00000 | 48000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1005 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 21 |  | 0.00000 | 9120.00000 | 48000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1006 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 50 |  | 9120.00000 | 9120.00000 | 69600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1007 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 49 |  | 0.00000 | 16320.00000 | 28800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1008 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 51 |  | 7200.00000 | 16320.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1009 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 52 |  | 0.00000 | 9120.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1010 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 243 |  | 0.00000 | 1920.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1011 | Kone |  |  | 311 |  | 1920.00000 | 1920.00000 | 12480.00000 | 1.00000 | 0.00000
1012 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 53 |  | 0.00000 | 9120.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1013 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 54 |  | 7200.00000 | 9120.00000 | 480.00000 | 1.00000 | 0.00000
1014 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-067 | 156 |  | 0.00000 | 1920.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1015 | Kone |  |  | 244 |  | 1920.00000 | 1920.00000 | 85440.00000 | 1.00000 | 0.00000
1016 | Kone |  |  | 28 |  | 9120.00000 | 9120.00000 | 48000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1017 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 29 |  | 21120.00000 | 21120.00000 | 21600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1018 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 30 |  | 4800.00000 | 21120.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1019 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 31 |  | 4800.00000 | 21120.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1020 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 32 |  | 7200.00000 | 23520.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1021 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 35 |  | 9120.00000 | 9120.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1022 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 36 |  | 0.00000 | 9120.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1023 | Kone |  |  | 245 |  | 1920.00000 | 1920.00000 | 5760.00000 | 1.00000 | 0.00000
1024 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-067 | 110 |  | 0.00000 | 1920.00000 | 5760.00000 | 1.00000 | 0.00000
1025 | Kone |  |  | 248 |  | 1920.00000 | 1920.00000 | 211680.00000 | 1.00000 | 0.00000
1026 | Kone |  |  | 281 |  | 1920.00000 | 1920.00000 | 45120.00000 | 1.00000 | 0.00000
1027 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 282 |  | 0.00000 | 1920.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1028 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 280 |  | 480.00000 | 2400.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1029 | Kone |  |  | 249 |  | 1920.00000 | 1920.00000 | 211680.00000 | 1.00000 | 0.00000
1030 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 364 |  | 0.00000 | 0.00000 | 21120.00000 | 1.00000 | 0.00000
1031 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 363 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1032 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 362 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1033 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 361 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1034 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 365 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3840.00000 | 1.00000 | 0.00000
1035 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 366 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1036 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 369 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 1.00000 | 0.00000
1037 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 368 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 1.00000 | 0.00000
1038 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 367 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 1.00000 | 0.00000
1039 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 370 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 1.00000 | 0.00000
1040 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 247 |  | 1920.00000 | 1920.00000 | 43200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1041 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 278 |  | 0.00000 | 1920.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1042 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 277 |  | 0.00000 | 1920.00000 | 12000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1043 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 276 |  | 0.00000 | 1920.00000 | 28800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1044 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 246 |  | 1920.00000 | 1920.00000 | 28800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1045 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 279 |  | 0.00000 | 1920.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1046 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 374 |  | 16320.00000 | 16320.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1047 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-067 | 372 |  | 1920.00000 | 1920.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1048 | Kone |  |  | 56 |  | 104160.00000 | 104160.00000 | 134400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1049 | Kone |  |  | 250 |  | 104160.00000 | 104160.00000 | 134400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1050 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 111 |  | 0.00000 | 0.00000 | 62400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1051 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 113 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1052 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 114 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1053 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 115 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 36000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1054 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 175 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1055 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 176 |  | 0.00000 | 0.00000 | 16800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1056 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 177 |  | 0.00000 | 0.00000 | 16800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1057 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 178 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1058 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 179 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1059 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 180 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1060 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 120 |  | 0.00000 | 0.00000 | 48000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1061 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 121 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1062 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 122 |  | 0.00000 | 0.00000 | 48000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1063 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 252 |  | 104160.00000 | 104160.00000 | 120000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1064 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 199 |  | 19200.00000 | 19200.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1065 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 200 |  | 0.00000 | 18240.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1066 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 201 |  | 6240.00000 | 19200.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1067 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 202 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1068 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 203 |  | 0.00000 | 54240.00000 | 7200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1069 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 204 |  | 0.00000 | 54240.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1070 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 313 |  | 104160.00000 | 104160.00000 | 120000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1071 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 346 |  | 0.00000 | 0.00000 | 24000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1072 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 347 |  | 0.00000 | 0.00000 | 16800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1073 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 348 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1074 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 349 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1075 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 350 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1076 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 351 |  | 0.00000 | 0.00000 | 26400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1077 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 352 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1078 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 353 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1079 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 354 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1080 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 355 |  | 0.00000 | 0.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1081 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 356 |  | 0.00000 | 0.00000 | 26400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1082 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 357 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1083 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 358 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1084 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 359 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1085 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 360 |  | 0.00000 | 0.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1086 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 324 |  | 82560.00000 | 82560.00000 | 40800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1087 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 314 |  | 0.00000 | 82560.00000 | 28800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1088 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 315 |  | 0.00000 | 82560.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1089 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 316 |  | 0.00000 | 82560.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1090 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 317 |  | 0.00000 | 82560.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1091 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 318 |  | 0.00000 | 82560.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1092 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 319 |  | 82560.00000 | 82560.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1093 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 325 |  | 104160.00000 | 104160.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1094 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 320 |  | 108960.00000 | 108960.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1095 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 321 |  | 0.00000 | 106560.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1096 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-092 | 322 |  | 0.00000 | 104160.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1097 | Kone |  |  | 251 |  | 0.00000 | 0.00000 | 136800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1098 | Kone |  |  | 205 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1099 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 206 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1100 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 207 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1101 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 208 |  | 0.00000 | 12960.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1102 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 209 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1103 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 210 |  | 0.00000 | 56640.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1104 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 211 |  | 0.00000 | 54240.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1105 | Kone |  |  | 253 |  | 52800.00000 | 52800.00000 | 60000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1106 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 123 |  | 0.00000 | 0.00000 | 38400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1107 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 124 |  | 0.00000 | 0.00000 | 38400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1108 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 197 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1109 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 213 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 9600.00000 | 1.00000 | 0.00000
1110 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 214 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 7200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1111 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 215 |  | 960.00000 | 12960.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1112 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 216 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 7200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1113 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 217 |  | 56640.00000 | 56640.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1114 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 218 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1115 | Kone |  |  | 259 |  | 0.00000 | 0.00000 | 124800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1116 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 125 |  | 0.00000 | 0.00000 | 86400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1117 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 126 |  | 16800.00000 | 16800.00000 | 55200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1118 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 127 |  | 0.00000 | 16800.00000 | 50400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1119 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 128 |  | 0.00000 | 16800.00000 | 55200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1120 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 129 |  | 0.00000 | 21600.00000 | 40800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1121 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 130 |  | 0.00000 | 0.00000 | 55200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1122 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 131 |  | 0.00000 | 0.00000 | 55200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1123 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 219 |  | 0.00000 | 0.00000 | 74400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1124 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 220 |  | 0.00000 | 12000.00000 | 28800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1125 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 221 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1126 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 222 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1127 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 266 |  | 480.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1128 | Kone |  |  | 323 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1129 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 223 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1130 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 224 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 1.00000 | 0.00000
1131 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-092 | 225 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1132 | Kone |  |  | 265 |  | 0.00000 | 0.00000 | 84960.00000 | 1.00000 | 0.00000
1133 | Kone |  |  | 132 |  | 0.00000 | 0.00000 | 55200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1134 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 133 |  | 16800.00000 | 16800.00000 | 24000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1135 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 134 |  | 4800.00000 | 16800.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1136 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 135 |  | 4800.00000 | 16800.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1137 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 136 |  | 9600.00000 | 21600.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1138 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 137 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1139 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 138 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1140 | Kone |  |  | 267 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5760.00000 | 1.00000 | 0.00000
1141 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-092 | 226 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5760.00000 | 1.00000 | 0.00000
1142 | Kone |  |  | 272 |  | 0.00000 | 0.00000 | 72000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1143 | Kone |  |  | 286 |  | 0.00000 | 0.00000 | 72000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1144 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 287 |  | 0.00000 | 0.00000 | 43200.00000 | 1.00000 | 0.00000
1145 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 288 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1146 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 289 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12000.00000 | 1.00000 | 0.00000
1147 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 290 |  | 0.00000 | 0.00000 | 28800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1148 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 291 |  | 0.00000 | 0.00000 | 28800.00000 | 1.00000 | 0.00000
1149 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 292 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1150 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 373 |  | 14400.00000 | 14400.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 0.00000
1151 | Kone |  | OP-SE227-004-M-EM-CWP-092 | 371 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 1.00000 | 0.00000
1152 | CECAL | PF-1201 |  | 219 |  | 0.00000 | 0.00000 | 88320.00000 | 10000.00000 | 2989.28560
1153 | CECAL | PF-1201 |  | 379 |  | 0.00000 | 0.00000 | 29760.00000 | 0.00000 | 0.00000
1154 | CECAL | PF-1201 |  | 378 |  | 0.00000 | 0.00000 | 29760.00000 | 0.00000 | 0.00000
1155 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 382 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1156 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 376 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1157 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 375 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1158 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 381 |  | 0.00000 | 0.00000 | 9600.00000 | 0.00000 | 0.00000
1159 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 380 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3360.00000 | 0.00000 | 0.00000
1160 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 383 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1161 | CECAL | PF-1201 |  | 363 |  | 0.00000 | 0.00000 | 45120.00000 | 550.00000 | 0.00000
1162 | CECAL | PF-1201 |  | 362 |  | 0.00000 | 0.00000 | 45120.00000 | 550.00000 | 0.00000
1163 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-174 | 361 |  | 0.00000 | 37440.00000 | 2880.00000 | 71.74000 | 0.00000
1164 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-174 | 360 |  | 0.00000 | 37440.00000 | 2400.00000 | 59.78000 | 0.00000
1165 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-174 | 359 |  | 0.00000 | 37440.00000 | 2400.00000 | 59.78000 | 0.00000
1166 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-174 | 389 |  | 37440.00000 | 37440.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1167 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-174 | 366 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 358.70000 | 0.00000
1168 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-174 | 388 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1169 | CECAL | PF-1201 |  | 295 |  | 1440.00000 | 1440.00000 | 81600.00000 | 3918.14000 | 1332.16800
1170 | CECAL | PF-1201 |  | 294 |  | 13440.00000 | 13440.00000 | 48480.00000 | 1982.62000 | 1137.81800
1171 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-174 | 293 |  | 0.00000 | 0.00000 | 42240.00000 | 889.68000 | 800.71200
1172 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-174 | 358 |  | 13440.00000 | 13440.00000 | 21600.00000 | 569.53000 | 284.76500
1173 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-174 | 292 |  | 0.00000 | 8160.00000 | 9600.00000 | 523.41000 | 52.34100
1174 | CECAL | PF-1201 |  | 291 |  | 0.00000 | 0.00000 | 78720.00000 | 1685.52000 | 194.35000
1175 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-174 | 290 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5760.00000 | 194.35000 | 194.35000
1176 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-174 | 289 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 340.84000 | 0.00000
1177 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-174 | 288 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 340.84000 | 0.00000
1178 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-174 | 301 |  | 0.00000 | 0.00000 | 21600.00000 | 383.44000 | 0.00000
1179 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-174 | 300 |  | 8160.00000 | 8160.00000 | 9600.00000 | 170.42000 | 0.00000
1180 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-174 | 299 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 255.63000 | 0.00000
1181 | CECAL | PF-1201 |  | 298 |  | 1440.00000 | 1440.00000 | 2400.00000 | 250.00000 | 0.00000
1182 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-174 | 304 |  | 0.00000 | 1440.00000 | 2400.00000 | 250.00000 | 0.00000
1183 | CECAL | PF-1201 |  | 303 |  | 1440.00000 | 1440.00000 | 2880.00000 | 800.00000 | 0.00000
1184 | CECAL | PF-1201 |  | 306 |  | 1440.00000 | 1440.00000 | 2880.00000 | 800.00000 | 0.00000
1185 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 307 |  | 0.00000 | 1440.00000 | 480.00000 | 400.00000 | 0.00000
1186 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 302 |  | 0.00000 | 1440.00000 | 480.00000 | 400.00000 | 0.00000
1187 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 385 |  | 1440.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1188 | CECAL | PF-1201 |  | 311 |  | 2880.00000 | 2880.00000 | 42240.00000 | 550.00000 | 0.00000
1189 | CECAL | PF-1201 |  | 370 |  | 2880.00000 | 2880.00000 | 42240.00000 | 550.00000 | 0.00000
1190 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 369 |  | 0.00000 | 37440.00000 | 2880.00000 | 71.74000 | 0.00000
1191 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 368 |  | 0.00000 | 37440.00000 | 2400.00000 | 59.78000 | 0.00000
1192 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 372 |  | 0.00000 | 37440.00000 | 2400.00000 | 59.78000 | 0.00000
1193 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 391 |  | 37440.00000 | 37440.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1194 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 371 |  | 0.00000 | 2880.00000 | 14400.00000 | 358.70000 | 0.00000
1195 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 387 |  | 2880.00000 | 2880.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1196 | CECAL | PF-1201 |  | 373 |  | 7680.00000 | 7680.00000 | 75360.00000 | 3381.86000 | 1657.11760
1197 | CECAL | PF-1201 |  | 310 |  | 13440.00000 | 13440.00000 | 50880.00000 | 1705.37000 | 1158.68500
1198 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 309 |  | 0.00000 | 11880.00000 | 42240.00000 | 833.38000 | 750.04200
1199 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 357 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 357.16000 | 357.16000
1200 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-175 | 316 |  | 0.00000 | 13440.00000 | 14400.00000 | 514.83000 | 51.48300
1201 | CECAL | PF-1201 |  | 315 |  | 2880.00000 | 2880.00000 | 71040.00000 | 1540.21000 | 498.43260
1202 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-175 | 314 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5280.00000 | 154.45000 | 154.45000
1203 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-175 | 313 |  | 0.00000 | 5760.00000 | 21600.00000 | 386.12000 | 212.36600
1204 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-175 | 312 |  | 0.00000 | 576.00000 | 19200.00000 | 387.24000 | 116.17200
1205 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-175 | 320 |  | 0.00000 | 2880.00000 | 19200.00000 | 514.82000 | 15.44460
1206 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-175 | 319 |  | 10560.00000 | 13440.00000 | 9600.00000 | 48.79000 | 0.00000
1207 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-175 | 318 |  | 0.00000 | 2880.00000 | 9600.00000 | 48.79000 | 0.00000
1208 | CECAL | PF-1201 |  | 317 |  | 7680.00000 | 7680.00000 | 2400.00000 | 136.28000 | 0.00000
1209 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 323 |  | 0.00000 | 7680.00000 | 2400.00000 | 136.28000 | 0.00000
1210 | CECAL | PF-1201 |  | 322 |  | 7680.00000 | 7680.00000 | 2880.00000 | 800.00000 | 0.00000
1211 | CECAL | PF-1201 |  | 321 |  | 7680.00000 | 7680.00000 | 2880.00000 | 800.00000 | 0.00000
1212 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 324 |  | 0.00000 | 7680.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1213 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 325 |  | 0.00000 | 7680.00000 | 480.00000 | 400.00000 | 0.00000
1214 | CECAL | PF-1201 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-174 | 386 |  | 7680.00000 | 7680.00000 | 0.00000 | 400.00000 | 0.00000
1215 | ABB |  |  | 17 |  | 0.00000 | 0.00000 | 60000.00000 | 0.00000 | 0.00000
1216 | ABB |  |  | 16 |  | 0.00000 | 0.00000 | 60000.00000 | 0.00000 | 0.00000
1217 | ABB |  |  | 15 |  | 0.00000 | 0.00000 | 60000.00000 | 0.00000 | 0.00000
1218 | ABB |  | OP-SE227-008-G-SP-PWP-000 | 1 |  | 0.00000 | 6240.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1219 | ABB |  | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 3 |  | 0.00000 | 6240.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1220 | ABB |  | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 4 |  | 0.00000 | 6240.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1221 | ABB |  | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 5 |  | 0.00000 | 6240.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1222 | ABB |  | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 6 |  | 0.00000 | 29280.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1223 | ABB |  | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 7 |  | 29280.00000 | 29280.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1224 | ABB |  | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 8 |  | 0.00000 | 8160.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1225 | ABB |  | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 9 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1226 | ABB |  | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 10 |  | 33600.00000 | 33600.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1227 | ABB |  | OP-SE227-008-G-ML-PWP-000 | 14 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1228 | ABB |  |  | 23 |  | 0.00000 | 0.00000 | 57120.00000 | 600000.00000 | 148680.50847
1229 | ABB |  |  | 156 |  | 0.00000 | 0.00000 | 50400.00000 | 180000.00000 | 82650.00000
1230 | ABB |  |  | 157 |  | 31200.00000 | 31200.00000 | 19200.00000 | 120000.00000 | 82650.00000
1231 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 158 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 9600.00000 | 21000.00000 | 17850.00000
1232 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 159 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 4800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1233 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 160 |  | 31200.00000 | 31200.00000 | 4800.00000 | 6000.00000 | 0.00000
1234 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 161 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 21000.00000 | 21000.00000
1235 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 162 |  | 0.00000 | 33600.00000 | 4800.00000 | 3000.00000 | 600.00000
1236 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 163 |  | 33600.00000 | 33600.00000 | 4800.00000 | 6000.00000 | 0.00000
1237 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 164 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 21000.00000 | 21000.00000
1238 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 165 |  | 0.00000 | 33600.00000 | 4800.00000 | 3000.00000 | 600.00000
1239 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 166 |  | 33600.00000 | 33600.00000 | 4800.00000 | 6000.00000 | 0.00000
1240 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 167 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 21000.00000 | 21000.00000
1241 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 168 |  | 0.00000 | 33600.00000 | 4800.00000 | 3000.00000 | 600.00000
1242 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 169 |  | 33600.00000 | 33600.00000 | 4800.00000 | 6000.00000 | 0.00000
1243 | ABB |  |  | 197 |  | 0.00000 | 0.00000 | 21600.00000 | 60000.00000 | 0.00000
1244 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 235 |  | 0.00000 | 0.00000 | 9600.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1245 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 234 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1246 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 236 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 6000.00000 | 0.00000
1247 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 242 |  | 0.00000 | 0.00000 | 9600.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1248 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 243 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1249 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPe-720 | 244 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 6000.00000 | 0.00000
1250 | ABB |  |  | 170 |  | 24000.00000 | 24000.00000 | 28320.00000 | 144000.00000 | 66030.50847
1251 | ABB |  |  | 171 |  | 24000.00000 | 24000.00000 | 28320.00000 | 144000.00000 | 66030.50847
1252 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPp-720 | 172 |  | 12000.00000 | 36000.00000 | 2400.00000 | 48000.00000 | 19200.00000
1253 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPp-720 | 173 |  | 1440.00000 | 25440.00000 | 19200.00000 | 24000.00000 | 9000.00000
1254 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPp-720 | 174 |  | 0.00000 | 24000.00000 | 28320.00000 | 72000.00000 | 37830.50847
1255 | ABB |  |  | 190 |  | 24000.00000 | 24000.00000 | 2400.00000 | 36000.00000 | 0.00000
1256 | ABB |  |  | 191 |  | 24000.00000 | 24000.00000 | 2400.00000 | 36000.00000 | 0.00000
1257 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPl-720 | 192 |  | 0.00000 | 24000.00000 | 960.00000 | 6000.00000 | 0.00000
1258 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-PWPl-720 | 193 |  | 0.00000 | 24000.00000 | 1440.00000 | 30000.00000 | 0.00000
1259 | ABB |  |  | 202 |  | 6240.00000 | 6240.00000 | 33600.00000 | 240000.00000 | 0.00000
1260 | ABB |  |  | 203 |  | 6240.00000 | 6240.00000 | 2400.00000 | 45000.00000 | 0.00000
1261 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 204 |  | 6240.00000 | 6240.00000 | 2400.00000 | 45000.00000 | 0.00000
1262 | ABB |  |  | 206 |  | 0.00000 | 0.00000 | 24960.00000 | 195000.00000 | 0.00000
1263 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 241 |  | 24000.00000 | 24000.00000 | 2400.00000 | 12000.00000 | 0.00000
1264 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 240 |  | 25920.00000 | 25920.00000 | 480.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1265 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 212 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5760.00000 | 75000.00000 | 0.00000
1266 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 233 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3840.00000 | 30000.00000 | 0.00000
1267 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 232 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 30000.00000 | 0.00000
1268 | ABB |  | OP-SE227-008-J-PA-CWP-710 | 231 |  | 8640.00000 | 8640.00000 | 2400.00000 | 45000.00000 | 0.00000
1269 | HYDAC | PF-1127 |  | 208 |  | 0.00000 | 0.00000 | 62880.00000 | 10000.00000 | 1114.99590
1270 | HYDAC | PF-1127 |  | 17 |  | 0.00000 | 0.00000 | 62880.00000 | 0.00000 | 0.00000
1271 | HYDAC | PF-1127 |  | 16 |  | 0.00000 | 0.00000 | 62880.00000 | 0.00000 | 0.00000
1272 | HYDAC | PF-1127 |  | 15 |  | 0.00000 | 0.00000 | 62880.00000 | 0.00000 | 0.00000
1273 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227–003–M–EM–PWP–000 | 1 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1274 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227–003–M–EM–PWP–000 | 3 |  | 0.00000 | 0.00000 | 120.00000 | 0.00000 | 0.00000
1275 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227–003–M–EM–PWP–000 | 4 |  | 59460.00000 | 59460.00000 | 60.00000 | 0.00000 | 0.00000
1276 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227–003–M–EM–PWP–000 | 6 |  | 0.00000 | 0.00000 | 60.00000 | 0.00000 | 0.00000
1277 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227–003–M–EM–PWP–000 | 7 |  | 1440.00000 | 1440.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1278 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227–003–M–EM–PWP–000 | 14 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 0.00000 | 0.00000
1279 | HYDAC | PF-1127 |  | 23 |  | 0.00000 | 0.00000 | 52320.00000 | 10000.00000 | 1114.99590
1280 | HYDAC | PF-1127 |  | 156 |  | 24480.00000 | 24480.00000 | 25920.00000 | 1100.00000 | 384.99560
1281 | HYDAC | PF-1127 |  | 157 |  | 24480.00000 | 24480.00000 | 25920.00000 | 1100.00000 | 384.99560
1282 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 158 |  | 0.00000 | 1440.00000 | 41760.00000 | 673.94000 | 330.23060
1283 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 161 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 960.00000 | 55.77000 | 27.88500
1284 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 162 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 2400.00000 | 41.65000 | 0.00000
1285 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 163 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 4800.00000 | 83.30000 | 0.00000
1286 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 164 |  | 7200.00000 | 10080.00000 | 960.00000 | 53.76000 | 26.88000
1287 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 205 |  | 2400.00000 | 5280.00000 | 2400.00000 | 41.65000 | 0.00000
1288 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 165 |  | 26400.00000 | 26400.00000 | 480.00000 | 8.33000 | 0.00000
1289 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 206 |  | 0.00000 | 2400.00000 | 480.00000 | 8.33000 | 0.00000
1290 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 207 |  | 0.00000 | 24480.00000 | 2880.00000 | 49.98000 | 0.00000
1291 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 167 |  | 0.00000 | 24480.00000 | 1440.00000 | 24.99000 | 0.00000
1292 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 168 |  | 0.00000 | 24480.00000 | 2400.00000 | 41.65000 | 0.00000
1293 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPe-375 | 169 |  | 24480.00000 | 24480.00000 | 960.00000 | 16.65000 | 0.00000
1294 | HYDAC | PF-1127 |  | 170 |  | 0.00000 | 0.00000 | 49440.00000 | 7300.00000 | 730.00030
1295 | HYDAC | PF-1127 |  | 171 |  | 0.00000 | 0.00000 | 44160.00000 | 3826.77000 | 730.00030
1296 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPp-375 | 172 |  | 29760.00000 | 29760.00000 | 14400.00000 | 1051.11000 | 704.24370
1297 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPp-375 | 173 |  | 2880.00000 | 2880.00000 | 24000.00000 | 100.00000 | 0.00000
1298 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPp-375 | 174 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 24000.00000 | 100.00000 | 0.00000
1299 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPp-375 | 175 |  | 0.00000 | 0.00000 | 35040.00000 | 2575.66000 | 25.75660
1300 | HYDAC | PF-1127 |  | 176 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4320.00000 | 2973.23000 | 0.00000
1301 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPp-375 | 177 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 660.72000 | 0.00000
1302 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPp-375 | 178 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2880.00000 | 1982.15000 | 0.00000
1303 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPp-375 | 179 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 330.36000 | 0.00000
1304 | HYDAC | PF-1127 |  | 187 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 500.00000 | 0.00000
1305 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPp-375 | 188 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 250.00000 | 0.00000
1306 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPp-375 | 189 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 250.00000 | 0.00000
1307 | HYDAC | PF-1127 |  | 190 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 1600.00000 | 0.00000
1308 | HYDAC | PF-1127 |  | 191 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 1600.00000 | 0.00000
1309 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPl-375 | 192 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 800.00000 | 0.00000
1310 | HYDAC | PF-1127 | OP-SE227-003-M-EM-PWPl-375 | 193 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 800.00000 | 0.00000
1311 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 200 |  | 0.00000 | 0.00000 | 120480.00000 | 10000.01000 | 0.00000
1312 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 17 |  | 0.00000 | 0.00000 | 120480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1313 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 16 |  | 0.00000 | 0.00000 | 120480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1314 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 15 |  | 0.00000 | 0.00000 | 120480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1315 | S&C ELETRIC | PF-0204 | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 1 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1316 | S&C ELETRIC | PF-0204 | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 3 |  | 0.00000 | 102720.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1317 | S&C ELETRIC | PF-0204 | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 4 |  | 108480.00000 | 108480.00000 | 5280.00000 | 0.00000 | 0.00000
1318 | S&C ELETRIC | PF-0204 | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 5 |  | 432900.00000 | 432900.00000 | 44640.00000 | 0.00000 | 0.00000
1319 | S&C ELETRIC | PF-0204 | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 193 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1320 | S&C ELETRIC | PF-0204 | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 6 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1321 | S&C ELETRIC | PF-0204 | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 7 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1322 | S&C ELETRIC | PF-0204 | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 8 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1323 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 23 |  | 0.00000 | 0.00000 | 120000.00000 | 10000.01000 | 0.00000
1324 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 156 |  | 960.00000 | 960.00000 | 25440.00000 | 1100.01000 | 0.00000
1325 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 157 |  | 960.00000 | 960.00000 | 25440.00000 | 1100.01000 | 0.00000
1326 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 158 |  | 0.00000 | 5760.00000 | 86400.00000 | 468.09000 | 0.00000
1327 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 159 |  | 0.00000 | 5760.00000 | 7200.00000 | 39.01000 | 0.00000
1328 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 203 |  | 0.00000 | 960.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1329 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 160 |  | 2880.00000 | 5760.00000 | 10080.00000 | 54.61000 | 0.00000
1330 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 161 |  | 0.00000 | 960.00000 | 480.00000 | 7.80000 | 0.00000
1331 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 162 |  | 0.00000 | 12960.00000 | 86400.00000 | 468.09000 | 0.00000
1332 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 163 |  | 0.00000 | 12960.00000 | 10080.00000 | 54.61000 | 0.00000
1333 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 164 |  | 2400.00000 | 3360.00000 | 480.00000 | 7.80000 | 0.00000
1334 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 170 |  | 0.00000 | 0.00000 | 94560.00000 | 7300.00000 | 0.00000
1335 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 171 |  | 960.00000 | 960.00000 | 30720.00000 | 340.00000 | 0.00000
1336 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 172 |  | 0.00000 | 3780.00000 | 129600.00000 | 170.00000 | 0.00000
1337 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 173 |  | 0.00000 | 3780.00000 | 129600.00000 | 170.00000 | 0.00000
1338 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 176 |  | 0.00000 | 0.00000 | 63840.00000 | 6460.00000 | 0.00000
1339 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 177 |  | 0.00000 | 3780.00000 | 57600.00000 | 1099.57000 | 0.00000
1340 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 178 |  | 0.00000 | 3780.00000 | 57600.00000 | 1099.57000 | 0.00000
1341 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 179 |  | 0.00000 | 3780.00000 | 100800.00000 | 1924.26000 | 0.00000
1342 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 180 |  | 0.00000 | 3780.00000 | 100800.00000 | 1924.26000 | 0.00000
1343 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 181 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 412.34000 | 0.00000
1344 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 187 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 500.00000 | 0.00000
1345 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 188 |  | 0.00000 | 3780.00000 | 10080.00000 | 500.00000 | 0.00000
1346 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 190 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1600.00000 | 0.00000
1347 | S&C ELETRIC | PF-0204 |  | 191 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1600.00000 | 0.00000
1348 | S&C ELETRIC | PF-0204 | OP-SE227-002-E-EE-PWPl-138 | 192 |  | 0.00000 | 3780.00000 | 10080.00000 | 1600.00000 | 0.00000
1349 | Alpina | PF-1111 |  | 1597 |  | 0.00000 | 0.00000 | 126240.00000 | 6205307.15411 | 2306783.01845
1350 | Alpina | PF-1111 |  | 17 |  | 0.00000 | 0.00000 | 126240.00000 | 0.00000 | 0.00000
1351 | Alpina | PF-1111 |  | 16 |  | 0.00000 | 0.00000 | 126240.00000 | 0.00000 | 0.00000
1352 | Alpina | PF-1111 |  | 15 |  | 0.00000 | 0.00000 | 126240.00000 | 0.00000 | 0.00000
1353 | Alpina | PF-1111 | CWP - 000 | 1 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1354 | Alpina | PF-1111 | CWP - 000 | 3 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1355 | Alpina | PF-1111 | CWP - 000 | 4 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1356 | Alpina | PF-1111 | CWP - 000 | 6 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1357 | Alpina | PF-1111 | CWP - 000 | 7 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1358 | Alpina | PF-1111 | CWP - 000 | 12 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1359 | Alpina | PF-1111 | CWP - 000 | 13 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1360 | Alpina | PF-1111 | CWP - 000 | 1592 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1361 | Alpina | PF-1111 | CWP - 000 | 1593 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1362 | Alpina | PF-1111 | CWP - 000 | 1591 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 0.00000 | 0.00000
1363 | Alpina | PF-1111 | CWP - 000 | 14 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
1364 | Alpina | PF-1111 |  | 23 |  | 10080.00000 | 10080.00000 | 116160.00000 | 6205307.15411 | 2306783.01845
1365 | Alpina | PF-1111 |  | 1598 |  | 78240.00000 | 78240.00000 | 23040.00000 | 114107.00000 | 110934.50000
1366 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1594 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 16692.00000 | 16692.00000
1367 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1621 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 10700.00000 | 10700.00000
1368 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1622 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 8460.00000 | 8460.00000
1369 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1623 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 8460.00000 | 8460.00000
1370 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1624 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 6345.00000 | 6345.00000
1371 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1625 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 6345.00000 | 6345.00000
1372 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1626 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 6345.00000 | 6345.00000
1373 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1627 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 6345.00000 | 6345.00000
1374 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1628 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 6345.00000 | 6345.00000
1375 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1629 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 8460.00000 | 8460.00000
1376 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1630 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 8460.00000 | 8460.00000
1377 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1631 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 8460.00000 | 8460.00000
1378 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1632 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 6345.00000 | 6345.00000
1379 | Alpina | PF-1111 | CWP-402 | 1634 |  | 78240.00000 | 78240.00000 | 1440.00000 | 6345.00000 | 3172.50000
1380 | Alpina | PF-1111 |  | 156 |  | 75840.00000 | 75840.00000 | 50400.00000 | 58800.00000 | 25200.00000
1381 | Alpina | PF-1111 |  | 157 |  | 75840.00000 | 75840.00000 | 50400.00000 | 58800.00000 | 25200.00000
1382 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 1604 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12480.00000 | 0.00000 | 0.00000
1383 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 161 |  | 0.00000 | 0.00000 | 16800.00000 | 8400.00000 | 8400.00000
1384 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 162 |  | 0.00000 | 0.00000 | 10080.00000 | 0.00000 | 0.00000
1385 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 163 |  | 75840.00000 | 75840.00000 | 2400.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1386 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 164 |  | 0.00000 | 0.00000 | 42240.00000 | 8400.00000 | 8400.00000
1387 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 165 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5760.00000 | 0.00000 | 0.00000
1388 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 166 |  | 75840.00000 | 75840.00000 | 2400.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1389 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 167 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7680.00000 | 8400.00000 | 8400.00000
1390 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 168 |  | 0.00000 | 80160.00000 | 2880.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1391 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 169 |  | 80160.00000 | 80160.00000 | 2400.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1392 | Alpina | PF-1111 |  | 170 |  | 72480.00000 | 72480.00000 | 50400.00000 | 900881.25000 | 827552.63489
1393 | Alpina | PF-1111 |  | 171 |  | 73440.00000 | 73440.00000 | 49440.00000 | 204000.00000 | 179902.31222
1394 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 172 |  | 4800.00000 | 69120.00000 | 33600.00000 | 40800.00000 | 40217.14286
1395 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 323 |  | 0.00000 | 64320.00000 | 46560.00000 | 20400.00000 | 18086.59794
1396 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 173 |  | 0.00000 | 0.00000 | 8160.00000 | 61200.00000 | 61200.00000
1397 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 175 |  | 4800.00000 | 69120.00000 | 33600.00000 | 20400.00000 | 20108.57143
1398 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 174 |  | 0.00000 | 0.00000 | 21600.00000 | 5100.00000 | 5100.00000
1399 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 424 |  | 4800.00000 | 69120.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1400 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 425 |  | 78240.00000 | 78240.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1401 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 426 |  | 33600.00000 | 78240.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1402 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 427 |  | 33600.00000 | 78240.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1403 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 428 |  | 33600.00000 | 78240.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1404 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 429 |  | 33600.00000 | 78240.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1405 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 430 |  | 33600.00000 | 78240.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1406 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 1635 |  | 0.00000 | 68160.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1407 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 431 |  | 2880.00000 | 68160.00000 | 2400.00000 | 20400.00000 | 0.00000
1408 | Alpina | PF-1111 |  | 176 |  | 72480.00000 | 72480.00000 | 25440.00000 | 688481.25000 | 647650.32266
1409 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 177 |  | 24480.00000 | 75840.00000 | 22080.00000 | 46500.00000 | 40434.78261
1410 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 178 |  | 24480.00000 | 75840.00000 | 22080.00000 | 70200.00000 | 61043.47826
1411 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 179 |  | 22080.00000 | 75840.00000 | 19680.00000 | 7500.00000 | 6451.61290
1412 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 326 |  | 24480.00000 | 75840.00000 | 22080.00000 | 46500.00000 | 40434.78261
1413 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 327 |  | 22080.00000 | 75840.00000 | 19680.00000 | 7500.00000 | 6547.61905
1414 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 324 |  | 24480.00000 | 75840.00000 | 22080.00000 | 7500.00000 | 6653.22581
1415 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 330 |  | 0.00000 | 73920.00000 | 16800.00000 | 7500.00000 | 5357.14286
1416 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 329 |  | 7200.00000 | 73920.00000 | 21600.00000 | 7500.00000 | 6071.42857
1417 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 328 |  | 9600.00000 | 73920.00000 | 24000.00000 | 7500.00000 | 6375.00000
1418 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 325 |  | 7200.00000 | 73920.00000 | 21600.00000 | 7500.00000 | 6000.00000
1419 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 331 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14880.00000 | 116400.00000 | 116400.00000
1420 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 332 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5280.00000 | 254100.00000 | 254100.00000
1421 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 1605 |  | 75360.00000 | 75360.00000 | 960.00000 | 0.00000 | 0.00000
1422 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 334 |  | 0.00000 | 0.00000 | 11520.00000 | 7500.00000 | 7500.00000
1423 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 333 |  | 480.00000 | 64800.00000 | 14400.00000 | 7500.00000 | 0.00000
1424 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 180 |  | 0.00000 | 0.00000 | 9600.00000 | 37781.25000 | 37781.25000
1425 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 181 |  | 0.00000 | 0.00000 | 10560.00000 | 46500.00000 | 46500.00000
1426 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 182 |  | 0.00000 | 64320.00000 | 960.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1427 | Alpina | PF-1111 |  | 187 |  | 65280.00000 | 65280.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1428 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 188 |  | 0.00000 | 65280.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1429 | Alpina | PF-1111 |  | 190 |  | 65280.00000 | 65280.00000 | 3840.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1430 | Alpina | PF-1111 |  | 191 |  | 65280.00000 | 65280.00000 | 3840.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1431 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 192 |  | 3840.00000 | 65280.00000 | 3840.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1432 | Alpina | PF-1111 |  | 202 |  | 16320.00000 | 16320.00000 | 48960.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1433 | Alpina | PF-1111 |  | 203 |  | 16320.00000 | 16320.00000 | 48960.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1434 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 1536 |  | 22560.00000 | 61440.00000 | 2880.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1435 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 1537 |  | 22560.00000 | 38880.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1436 | Alpina | PF-1111 | CWP - 520 | 1538 |  | 16320.00000 | 16320.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1437 | Alpina | PF-1111 |  | 461 |  | 72480.00000 | 72480.00000 | 50400.00000 | 678600.00000 | 600693.56018
1438 | Alpina | PF-1111 |  | 462 |  | 64800.00000 | 64800.00000 | 49440.00000 | 204000.00000 | 179902.31222
1439 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 463 |  | 4800.00000 | 69600.00000 | 33600.00000 | 40800.00000 | 40217.14286
1440 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 464 |  | 0.00000 | 64800.00000 | 46560.00000 | 20400.00000 | 18086.59794
1441 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 465 |  | 0.00000 | 0.00000 | 8160.00000 | 61200.00000 | 61200.00000
1442 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 466 |  | 4800.00000 | 69600.00000 | 33600.00000 | 20400.00000 | 20108.57143
1443 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 467 |  | 0.00000 | 0.00000 | 21600.00000 | 5100.00000 | 5100.00000
1444 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 468 |  | 4800.00000 | 69600.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1445 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 469 |  | 0.00000 | 67200.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1446 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 470 |  | 0.00000 | 67200.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1447 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 471 |  | 0.00000 | 67200.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1448 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 472 |  | 0.00000 | 67200.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1449 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 473 |  | 0.00000 | 67200.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1450 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 474 |  | 0.00000 | 67200.00000 | 33600.00000 | 5100.00000 | 5027.14286
1451 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 1636 |  | 0.00000 | 67200.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1452 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 475 |  | 2400.00000 | 67200.00000 | 2400.00000 | 20400.00000 | 0.00000
1453 | Alpina | PF-1111 |  | 476 |  | 72480.00000 | 72480.00000 | 25440.00000 | 466200.00000 | 420791.24796
1454 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 477 |  | 19200.00000 | 75840.00000 | 22080.00000 | 46500.00000 | 40434.78261
1455 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 478 |  | 19200.00000 | 75840.00000 | 22080.00000 | 70200.00000 | 61043.47826
1456 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 479 |  | 16800.00000 | 75840.00000 | 19680.00000 | 7500.00000 | 6402.43902
1457 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 480 |  | 19200.00000 | 75840.00000 | 22080.00000 | 46500.00000 | 40434.78261
1458 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 481 |  | 16800.00000 | 75840.00000 | 19680.00000 | 7500.00000 | 6402.43902
1459 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 482 |  | 19200.00000 | 75840.00000 | 22080.00000 | 7500.00000 | 6521.73913
1460 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 483 |  | 0.00000 | 73920.00000 | 16800.00000 | 7500.00000 | 5357.14286
1461 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 484 |  | 7200.00000 | 73920.00000 | 24000.00000 | 7500.00000 | 6111.11111
1462 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 485 |  | 7200.00000 | 73920.00000 | 24000.00000 | 7500.00000 | 6000.00000
1463 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 486 |  | 4800.00000 | 73920.00000 | 21600.00000 | 7500.00000 | 5833.33333
1464 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 487 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14880.00000 | 116400.00000 | 116400.00000
1465 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 488 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5280.00000 | 23100.00000 | 23100.00000
1466 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 1606 |  | 1920.00000 | 66720.00000 | 960.00000 | 0.00000 | 0.00000
1467 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 489 |  | 78720.00000 | 78720.00000 | 9600.00000 | 7500.00000 | 3750.00000
1468 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 490 |  | 5280.00000 | 70080.00000 | 14400.00000 | 7500.00000 | 0.00000
1469 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 491 |  | 0.00000 | 0.00000 | 9600.00000 | 46500.00000 | 46500.00000
1470 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 492 |  | 0.00000 | 0.00000 | 10560.00000 | 46500.00000 | 46500.00000
1471 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 493 |  | 0.00000 | 64800.00000 | 960.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1472 | Alpina | PF-1111 |  | 494 |  | 65760.00000 | 65760.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1473 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 495 |  | 0.00000 | 65760.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1474 | Alpina | PF-1111 |  | 496 |  | 65760.00000 | 65760.00000 | 3840.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1475 | Alpina | PF-1111 |  | 497 |  | 65760.00000 | 65760.00000 | 3840.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1476 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 498 |  | 7200.00000 | 65760.00000 | 3840.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1477 | Alpina | PF-1111 |  | 502 |  | 15840.00000 | 15840.00000 | 46560.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1478 | Alpina | PF-1111 |  | 503 |  | 15840.00000 | 15840.00000 | 46560.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1479 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 1540 |  | 20160.00000 | 58560.00000 | 2880.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1480 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 1541 |  | 22560.00000 | 38400.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1481 | Alpina | PF-1111 | CWP - 521 | 1542 |  | 15840.00000 | 15840.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1482 | Alpina | PF-1111 |  | 638 |  | 59040.00000 | 59040.00000 | 67200.00000 | 58800.00000 | 16800.00000
1483 | Alpina | PF-1111 |  | 639 |  | 59040.00000 | 59040.00000 | 67200.00000 | 58800.00000 | 16800.00000
1484 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 1607 |  | 0.00000 | 0.00000 | 23520.00000 | 0.00000 | 0.00000
1485 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 643 |  | 0.00000 | 0.00000 | 11520.00000 | 8400.00000 | 8400.00000
1486 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 644 |  | 0.00000 | 0.00000 | 10080.00000 | 0.00000 | 0.00000
1487 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 645 |  | 75840.00000 | 75840.00000 | 2400.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1488 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 646 |  | 0.00000 | 0.00000 | 42240.00000 | 8400.00000 | 8400.00000
1489 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 647 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5760.00000 | 0.00000 | 0.00000
1490 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 648 |  | 75840.00000 | 75840.00000 | 2400.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1491 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 649 |  | 0.00000 | 59040.00000 | 17760.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1492 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 650 |  | 0.00000 | 59040.00000 | 2400.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1493 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 651 |  | 59040.00000 | 59040.00000 | 2400.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1494 | Alpina | PF-1111 |  | 652 |  | 52320.00000 | 52320.00000 | 70560.00000 | 291746.30137 | 68014.62703
1495 | Alpina | PF-1111 |  | 653 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 68640.00000 | 97346.30137 | 68014.62703
1496 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 654 |  | 59040.00000 | 59040.00000 | 52800.00000 | 19200.00000 | 12043.63636
1497 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 655 |  | 59040.00000 | 59040.00000 | 52800.00000 | 9000.00000 | 5645.45455
1498 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 656 |  | 0.00000 | 0.00000 | 32640.00000 | 27386.30137 | 27386.30137
1499 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 657 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 46080.00000 | 4860.00000 | 3190.90909
1500 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 658 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19680.00000 | 2700.00000 | 2700.00000
1501 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 659 |  | 59040.00000 | 59040.00000 | 41280.00000 | 9000.00000 | 4709.30233
1502 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 661 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1503 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 662 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1504 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 663 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1505 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 664 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1506 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 665 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1507 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 660 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 2700.00000 | 0.00000
1508 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 1637 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1509 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 666 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 42720.00000 | 9000.00000 | 4550.56180
1510 | Alpina | PF-1111 |  | 667 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 24480.00000 | 186000.00000 | 0.00000
1511 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 668 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1512 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 669 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 27900.00000 | 0.00000
1513 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 675 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1514 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 677 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1515 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 670 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1516 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 671 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1517 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 672 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1518 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 673 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1519 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 674 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1520 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 676 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1521 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 678 |  | 0.00000 | 59040.00000 | 6720.00000 | 46500.00000 | 0.00000
1522 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 679 |  | 0.00000 | 59040.00000 | 9600.00000 | 9300.00000 | 0.00000
1523 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 1608 |  | 59040.00000 | 59040.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1524 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 680 |  | 69120.00000 | 69120.00000 | 7680.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1525 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 681 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 1440.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1526 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 682 |  | 4320.00000 | 48960.00000 | 12000.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1527 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 683 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 6720.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1528 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 684 |  | 4800.00000 | 44640.00000 | 5280.00000 | 900.00000 | 0.00000
1529 | Alpina | PF-1111 |  | 685 |  | 45600.00000 | 45600.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1530 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 686 |  | 960.00000 | 45600.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1531 | Alpina | PF-1111 |  | 687 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1532 | Alpina | PF-1111 |  | 688 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1533 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 689 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1534 | Alpina | PF-1111 |  | 693 |  | 15360.00000 | 15360.00000 | 32160.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1535 | Alpina | PF-1111 |  | 694 |  | 15360.00000 | 15360.00000 | 32160.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1536 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 1544 |  | 6720.00000 | 44640.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1537 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 1545 |  | 22560.00000 | 37920.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1538 | Alpina | PF-1111 | CWP - 514 | 1546 |  | 15360.00000 | 15360.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1539 | Alpina | PF-1111 |  | 755 |  | 52320.00000 | 52320.00000 | 70560.00000 | 291600.00000 | 69214.17713
1540 | Alpina | PF-1111 |  | 756 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 68640.00000 | 97200.00000 | 69214.17713
1541 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 757 |  | 1440.00000 | 46080.00000 | 52800.00000 | 19200.00000 | 12043.63636
1542 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 758 |  | 1440.00000 | 46080.00000 | 52800.00000 | 9000.00000 | 5645.45455
1543 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 759 |  | 0.00000 | 0.00000 | 32640.00000 | 29400.00000 | 29400.00000
1544 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 760 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 46080.00000 | 2700.00000 | 2376.76056
1545 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 761 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19680.00000 | 2700.00000 | 2700.00000
1546 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 762 |  | 1440.00000 | 46080.00000 | 41280.00000 | 9000.00000 | 4709.30233
1547 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 763 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1548 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 764 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1549 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 765 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1550 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 766 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1551 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 767 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1552 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 768 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 2700.00000 | 0.00000
1553 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 1638 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1554 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 769 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 42720.00000 | 9000.00000 | 4550.56180
1555 | Alpina | PF-1111 |  | 770 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 24480.00000 | 186000.00000 | 0.00000
1556 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 771 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1557 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 772 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 27900.00000 | 0.00000
1558 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 773 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1559 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 774 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1560 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 775 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1561 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 776 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1562 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 777 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1563 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 778 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1564 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 779 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1565 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 780 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1566 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 781 |  | 0.00000 | 59040.00000 | 6720.00000 | 46500.00000 | 0.00000
1567 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 782 |  | 0.00000 | 59040.00000 | 9600.00000 | 9300.00000 | 0.00000
1568 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 1609 |  | 59040.00000 | 59040.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1569 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 783 |  | 69120.00000 | 69120.00000 | 7680.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1570 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 784 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 1440.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1571 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 785 |  | 4320.00000 | 48960.00000 | 12000.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1572 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 786 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 6720.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1573 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 787 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 5280.00000 | 900.00000 | 0.00000
1574 | Alpina | PF-1111 |  | 788 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1575 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 789 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1576 | Alpina | PF-1111 |  | 790 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1577 | Alpina | PF-1111 |  | 791 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1578 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 792 |  | 1920.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1579 | Alpina | PF-1111 |  | 796 |  | 14880.00000 | 14880.00000 | 30720.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1580 | Alpina | PF-1111 |  | 797 |  | 14880.00000 | 14880.00000 | 30720.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1581 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 1548 |  | 5280.00000 | 42720.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1582 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 1549 |  | 22560.00000 | 37440.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1583 | Alpina | PF-1111 | CWP - 515 | 1550 |  | 14880.00000 | 14880.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1584 | Alpina | PF-1111 |  | 969 |  | 52320.00000 | 52320.00000 | 70560.00000 | 289586.30137 | 66148.07104
1585 | Alpina | PF-1111 |  | 970 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 68640.00000 | 95186.30137 | 66148.07104
1586 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 971 |  | 1440.00000 | 46080.00000 | 52800.00000 | 19200.00000 | 12043.63636
1587 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 972 |  | 1440.00000 | 46080.00000 | 52800.00000 | 9000.00000 | 5645.45455
1588 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 973 |  | 0.00000 | 0.00000 | 32640.00000 | 27386.30137 | 27386.30137
1589 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 974 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 46080.00000 | 2700.00000 | 1324.35310
1590 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 975 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19680.00000 | 2700.00000 | 2700.00000
1591 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 976 |  | 1440.00000 | 46080.00000 | 41280.00000 | 9000.00000 | 4709.30233
1592 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 977 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1593 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 978 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1594 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 979 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1595 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 980 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1596 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 981 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1597 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 982 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 2700.00000 | 0.00000
1598 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 1639 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1599 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 983 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 42720.00000 | 9000.00000 | 4550.56180
1600 | Alpina | PF-1111 |  | 984 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 24480.00000 | 186000.00000 | 0.00000
1601 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 985 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1602 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 986 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 27900.00000 | 0.00000
1603 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 987 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1604 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 988 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1605 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 989 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1606 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 990 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1607 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 991 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1608 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 992 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1609 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 993 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1610 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 994 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1611 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 995 |  | 0.00000 | 59040.00000 | 6720.00000 | 46500.00000 | 0.00000
1612 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 996 |  | 0.00000 | 59040.00000 | 9600.00000 | 9300.00000 | 0.00000
1613 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 1611 |  | 59040.00000 | 59040.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1614 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 997 |  | 69120.00000 | 69120.00000 | 7680.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1615 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 998 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 1440.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1616 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 999 |  | 4320.00000 | 48960.00000 | 12000.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1617 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 1000 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 6720.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1618 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 1001 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 5280.00000 | 900.00000 | 0.00000
1619 | Alpina | PF-1111 |  | 1002 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1620 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 1003 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1621 | Alpina | PF-1111 |  | 1004 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1622 | Alpina | PF-1111 |  | 1005 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1623 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 1006 |  | 3840.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1624 | Alpina | PF-1111 |  | 1010 |  | 14400.00000 | 14400.00000 | 29280.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1625 | Alpina | PF-1111 |  | 1011 |  | 14400.00000 | 14400.00000 | 29280.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1626 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 1552 |  | 3840.00000 | 40800.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1627 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 1553 |  | 22560.00000 | 36960.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1628 | Alpina | PF-1111 | CWP - 516 | 1554 |  | 14400.00000 | 14400.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1629 | Alpina | PF-1111 |  | 1027 |  | 52320.00000 | 52320.00000 | 70560.00000 | 289586.30137 | 66148.07104
1630 | Alpina | PF-1111 |  | 1028 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 68640.00000 | 95186.30137 | 66148.07104
1631 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1029 |  | 1440.00000 | 46080.00000 | 52800.00000 | 19200.00000 | 12043.63636
1632 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1030 |  | 1440.00000 | 46080.00000 | 52800.00000 | 9000.00000 | 5645.45455
1633 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1031 |  | 0.00000 | 0.00000 | 32640.00000 | 27386.30137 | 27386.30137
1634 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1032 |  | 54240.00000 | 54240.00000 | 46080.00000 | 2700.00000 | 1324.35310
1635 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1033 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19680.00000 | 2700.00000 | 2700.00000
1636 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1034 |  | 1440.00000 | 46080.00000 | 41280.00000 | 9000.00000 | 4709.30233
1637 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1035 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1638 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1036 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1639 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1037 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1640 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1038 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1641 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1039 |  | 0.00000 | 62880.00000 | 37440.00000 | 2700.00000 | 1557.69231
1642 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1040 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 2700.00000 | 0.00000
1643 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1640 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1644 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1041 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 42720.00000 | 9000.00000 | 4550.56180
1645 | Alpina | PF-1111 |  | 1042 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 24480.00000 | 186000.00000 | 0.00000
1646 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1043 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1647 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1044 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 27900.00000 | 0.00000
1648 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1045 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1649 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1046 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 19200.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1650 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1047 |  | 0.00000 | 47520.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1651 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1048 |  | 0.00000 | 47520.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1652 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1049 |  | 0.00000 | 47520.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1653 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1050 |  | 0.00000 | 47520.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1654 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1051 |  | 0.00000 | 47520.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1655 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1052 |  | 0.00000 | 47520.00000 | 16320.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1656 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1053 |  | 0.00000 | 59040.00000 | 6720.00000 | 46500.00000 | 0.00000
1657 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1054 |  | 0.00000 | 59040.00000 | 9600.00000 | 9300.00000 | 0.00000
1658 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1610 |  | 59040.00000 | 59040.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1659 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1055 |  | 69120.00000 | 69120.00000 | 7680.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1660 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1056 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 1440.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1661 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1057 |  | 4320.00000 | 48960.00000 | 12000.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1662 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1058 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 6720.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1663 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1059 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 5280.00000 | 900.00000 | 0.00000
1664 | Alpina | PF-1111 |  | 1060 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1665 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1061 |  | 0.00000 | 44640.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1666 | Alpina | PF-1111 |  | 1062 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1667 | Alpina | PF-1111 |  | 1063 |  | 44640.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1668 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1064 |  | 5760.00000 | 44640.00000 | 4800.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1669 | Alpina | PF-1111 |  | 1068 |  | 13920.00000 | 13920.00000 | 27840.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1670 | Alpina | PF-1111 |  | 1069 |  | 13920.00000 | 13920.00000 | 27840.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1671 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1556 |  | 2400.00000 | 38880.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1672 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1557 |  | 22560.00000 | 36480.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1673 | Alpina | PF-1111 | CWP - 517 | 1558 |  | 13920.00000 | 13920.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1674 | Alpina | PF-1111 |  | 1085 |  | 43200.00000 | 43200.00000 | 79680.00000 | 291600.00000 | 61377.27381
1675 | Alpina | PF-1111 |  | 1086 |  | 47520.00000 | 47520.00000 | 75360.00000 | 97200.00000 | 61377.27381
1676 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1087 |  | 2400.00000 | 36480.00000 | 61920.00000 | 19200.00000 | 10269.76744
1677 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1088 |  | 2400.00000 | 36480.00000 | 61920.00000 | 9000.00000 | 4813.95349
1678 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1089 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 46080.00000 | 29400.00000 | 28175.00000
1679 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1091 |  | 8640.00000 | 48000.00000 | 23520.00000 | 2700.00000 | 2479.59184
1680 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1090 |  | 2400.00000 | 36480.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1681 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1092 |  | 2400.00000 | 36480.00000 | 50400.00000 | 9000.00000 | 3857.14286
1682 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1093 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1683 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1094 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1684 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1095 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1685 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1096 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1686 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1097 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1687 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1098 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1688 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1641 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1689 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1099 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 52800.00000 | 9000.00000 | 3681.81818
1690 | Alpina | PF-1111 |  | 1100 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 21120.00000 | 186000.00000 | 0.00000
1691 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1101 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 16800.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1692 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1102 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 16800.00000 | 27900.00000 | 0.00000
1693 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1103 |  | 0.00000 | 39360.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1694 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1104 |  | 480.00000 | 47520.00000 | 16800.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1695 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1105 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1696 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1106 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1697 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1107 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1698 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1108 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1699 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1109 |  | 480.00000 | 47520.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1700 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1110 |  | 480.00000 | 47520.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1701 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1111 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 8160.00000 | 46500.00000 | 0.00000
1702 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1112 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 9120.00000 | 9300.00000 | 0.00000
1703 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1612 |  | 45600.00000 | 45600.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1704 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1113 |  | 56640.00000 | 56640.00000 | 7200.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1705 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1114 |  | 5280.00000 | 39360.00000 | 2880.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1706 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1115 |  | 8640.00000 | 48000.00000 | 5760.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1707 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1116 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1708 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1117 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 4320.00000 | 900.00000 | 0.00000
1709 | Alpina | PF-1111 |  | 1118 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1710 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1119 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1711 | Alpina | PF-1111 |  | 1120 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1712 | Alpina | PF-1111 |  | 1121 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1713 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1122 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1714 | Alpina | PF-1111 |  | 1126 |  | 13440.00000 | 13440.00000 | 23520.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1715 | Alpina | PF-1111 |  | 1127 |  | 13440.00000 | 13440.00000 | 23520.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1716 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1560 |  | 6240.00000 | 34080.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1717 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1561 |  | 14400.00000 | 27840.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1718 | Alpina | PF-1111 | CWP - 518 | 1562 |  | 13440.00000 | 13440.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1719 | Alpina | PF-1111 |  | 1143 |  | 40320.00000 | 40320.00000 | 82560.00000 | 310200.00000 | 61377.27381
1720 | Alpina | PF-1111 |  | 1144 |  | 47520.00000 | 47520.00000 | 75360.00000 | 97200.00000 | 61377.27381
1721 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1145 |  | 5280.00000 | 33600.00000 | 61920.00000 | 19200.00000 | 10269.76744
1722 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1146 |  | 5280.00000 | 33600.00000 | 61920.00000 | 9000.00000 | 4813.95349
1723 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1147 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 46080.00000 | 29400.00000 | 28175.00000
1724 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1149 |  | 8640.00000 | 45120.00000 | 23520.00000 | 2700.00000 | 2479.59184
1725 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1148 |  | 5280.00000 | 33600.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1726 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1150 |  | 5280.00000 | 33600.00000 | 50400.00000 | 9000.00000 | 3857.14286
1727 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1151 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1728 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1152 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1729 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1153 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1730 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1154 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1731 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1155 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1732 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1156 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1733 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1642 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1734 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1157 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 52800.00000 | 9000.00000 | 3681.81818
1735 | Alpina | PF-1111 |  | 1158 |  | 28320.00000 | 28320.00000 | 24000.00000 | 204600.00000 | 0.00000
1736 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1159 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1737 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1160 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 27900.00000 | 0.00000
1738 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1161 |  | 0.00000 | 36480.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1739 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1162 |  | 0.00000 | 45120.00000 | 16800.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1740 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1163 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1741 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1164 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1742 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1165 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1743 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1166 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1744 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1167 |  | 0.00000 | 28320.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1745 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1168 |  | 0.00000 | 45120.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1746 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1169 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 8160.00000 | 46500.00000 | 0.00000
1747 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1170 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 9120.00000 | 9300.00000 | 0.00000
1748 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1613 |  | 45600.00000 | 45600.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1749 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1171 |  | 56640.00000 | 56640.00000 | 7680.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1750 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1172 |  | 0.00000 | 28320.00000 | 2880.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1751 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1173 |  | 8640.00000 | 45120.00000 | 5760.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1752 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1599 |  | 1920.00000 | 30240.00000 | 6720.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1753 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1174 |  | 1440.00000 | 29760.00000 | 7200.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1754 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1175 |  | 0.00000 | 28320.00000 | 4320.00000 | 900.00000 | 0.00000
1755 | Alpina | PF-1111 |  | 1176 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1756 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1177 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1757 | Alpina | PF-1111 |  | 1178 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1758 | Alpina | PF-1111 |  | 1179 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1759 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1180 |  | 1920.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1760 | Alpina | PF-1111 |  | 1184 |  | 12960.00000 | 12960.00000 | 22080.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1761 | Alpina | PF-1111 |  | 1185 |  | 12960.00000 | 12960.00000 | 22080.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1762 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1564 |  | 4800.00000 | 32160.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1763 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1565 |  | 14400.00000 | 27360.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1764 | Alpina | PF-1111 | CWP - 519 | 1566 |  | 12960.00000 | 12960.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1765 | Alpina | PF-1111 |  | 1201 |  | 41760.00000 | 41760.00000 | 81120.00000 | 273000.00000 | 61632.92165
1766 | Alpina | PF-1111 |  | 1202 |  | 47520.00000 | 47520.00000 | 75360.00000 | 97200.00000 | 61632.92165
1767 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1203 |  | 3840.00000 | 33600.00000 | 61920.00000 | 19200.00000 | 10269.76744
1768 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1204 |  | 3840.00000 | 33600.00000 | 61920.00000 | 9000.00000 | 4813.95349
1769 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1205 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 46080.00000 | 29400.00000 | 28175.00000
1770 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1207 |  | 8640.00000 | 45120.00000 | 23520.00000 | 2700.00000 | 2479.59184
1771 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1206 |  | 12960.00000 | 42720.00000 | 41280.00000 | 2700.00000 | 1412.79070
1772 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1208 |  | 3840.00000 | 33600.00000 | 50400.00000 | 9000.00000 | 3857.14286
1773 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1209 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1774 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1210 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1775 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1211 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1776 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1212 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1777 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1213 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1778 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1214 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1779 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1643 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1780 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1215 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 52800.00000 | 9000.00000 | 3681.81818
1781 | Alpina | PF-1111 |  | 1216 |  | 32160.00000 | 32160.00000 | 23520.00000 | 167400.00000 | 0.00000
1782 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1217 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1783 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1218 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 27900.00000 | 0.00000
1784 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1219 |  | 0.00000 | 36480.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1785 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1220 |  | 0.00000 | 45120.00000 | 16800.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1786 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1221 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1787 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1222 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1788 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1223 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1789 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1224 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1790 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1225 |  | 0.00000 | 45120.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1791 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1226 |  | 0.00000 | 45120.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1792 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1227 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 8160.00000 | 46500.00000 | 0.00000
1793 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1228 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 9120.00000 | 9300.00000 | 0.00000
1794 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1614 |  | 45600.00000 | 45600.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1795 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1229 |  | 56640.00000 | 56640.00000 | 8640.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1796 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1230 |  | 6720.00000 | 36480.00000 | 2880.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1797 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1231 |  | 8640.00000 | 45120.00000 | 5760.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1798 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1232 |  | 0.00000 | 29760.00000 | 7200.00000 | 900.00000 | 0.00000
1799 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1233 |  | 1440.00000 | 29760.00000 | 4320.00000 | 0.00000 | 0.00000
1800 | Alpina | PF-1111 |  | 1234 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1801 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1235 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1802 | Alpina | PF-1111 |  | 1236 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1803 | Alpina | PF-1111 |  | 1237 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1804 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1238 |  | 3840.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1805 | Alpina | PF-1111 |  | 1242 |  | 12480.00000 | 12480.00000 | 20640.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1806 | Alpina | PF-1111 |  | 1243 |  | 12480.00000 | 12480.00000 | 20640.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1807 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1568 |  | 3360.00000 | 30240.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1808 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1569 |  | 14400.00000 | 26880.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1809 | Alpina | PF-1111 | CWP - 512 | 1570 |  | 12480.00000 | 12480.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1810 | Alpina | PF-1111 |  | 1259 |  | 41760.00000 | 41760.00000 | 81120.00000 | 291600.00000 | 61377.27381
1811 | Alpina | PF-1111 |  | 1260 |  | 47520.00000 | 47520.00000 | 75360.00000 | 97200.00000 | 61377.27381
1812 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1261 |  | 3840.00000 | 33600.00000 | 61920.00000 | 19200.00000 | 10269.76744
1813 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1262 |  | 3840.00000 | 33600.00000 | 61920.00000 | 9000.00000 | 4813.95349
1814 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1263 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 46080.00000 | 29400.00000 | 28175.00000
1815 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1265 |  | 8640.00000 | 45120.00000 | 23520.00000 | 2700.00000 | 2479.59184
1816 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1264 |  | 3840.00000 | 33600.00000 | 50400.00000 | 9000.00000 | 3857.14286
1817 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1267 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1818 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1266 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1819 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1268 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1820 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1269 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1821 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1270 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1822 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1271 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1823 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1272 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 50400.00000 | 2700.00000 | 1157.14286
1824 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1644 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1825 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1273 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 52800.00000 | 9000.00000 | 3681.81818
1826 | Alpina | PF-1111 |  | 1274 |  | 32160.00000 | 32160.00000 | 23520.00000 | 186000.00000 | 0.00000
1827 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1275 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1828 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1276 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 27900.00000 | 0.00000
1829 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1277 |  | 0.00000 | 36480.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1830 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1278 |  | 0.00000 | 45120.00000 | 16800.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1831 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1279 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1832 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1280 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1833 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1281 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1834 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1282 |  | 0.00000 | 31200.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1835 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1283 |  | 0.00000 | 45120.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1836 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1284 |  | 0.00000 | 45120.00000 | 16800.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1837 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1285 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 8160.00000 | 46500.00000 | 0.00000
1838 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1286 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 9120.00000 | 9300.00000 | 0.00000
1839 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1615 |  | 45600.00000 | 45600.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1840 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1287 |  | 56640.00000 | 56640.00000 | 8640.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1841 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1288 |  | 6720.00000 | 36480.00000 | 2880.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1842 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1289 |  | 8640.00000 | 45120.00000 | 5760.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1843 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1290 |  | 0.00000 | 29760.00000 | 7200.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1844 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1291 |  | 0.00000 | 29760.00000 | 4320.00000 | 900.00000 | 0.00000
1845 | Alpina | PF-1111 |  | 1292 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1846 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1293 |  | 0.00000 | 34080.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1847 | Alpina | PF-1111 |  | 1294 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1848 | Alpina | PF-1111 |  | 1295 |  | 34080.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1849 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1296 |  | 6240.00000 | 34080.00000 | 5760.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1850 | Alpina | PF-1111 |  | 1300 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 18720.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1851 | Alpina | PF-1111 |  | 1301 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 18720.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1852 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1572 |  | 1440.00000 | 27840.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1853 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1573 |  | 14400.00000 | 26400.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1854 | Alpina | PF-1111 | CWP - 513 | 1574 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1855 | Alpina | PF-1111 |  | 1317 |  | 31680.00000 | 31680.00000 | 91200.00000 | 291600.00000 | 52578.15852
1856 | Alpina | PF-1111 |  | 1318 |  | 37920.00000 | 37920.00000 | 84960.00000 | 97200.00000 | 52578.15852
1857 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1319 |  | 2400.00000 | 25920.00000 | 72000.00000 | 19200.00000 | 8832.00000
1858 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1320 |  | 2400.00000 | 25920.00000 | 72000.00000 | 9000.00000 | 4140.00000
1859 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1321 |  | 0.00000 | 37440.00000 | 51360.00000 | 29400.00000 | 25278.50467
1860 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1322 |  | 0.00000 | 28800.00000 | 49920.00000 | 2700.00000 | 1168.26923
1861 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1324 |  | 2880.00000 | 26400.00000 | 60000.00000 | 9000.00000 | 3240.00000
1862 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1323 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1863 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1325 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1864 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1326 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1865 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1327 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1866 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1328 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1867 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1329 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1868 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1330 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1869 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1645 |  | 0.00000 | 28320.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1870 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1331 |  | 4800.00000 | 28320.00000 | 62400.00000 | 9000.00000 | 3115.38462
1871 | Alpina | PF-1111 |  | 1332 |  | 24960.00000 | 24960.00000 | 25920.00000 | 186000.00000 | 0.00000
1872 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1333 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 20160.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1873 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1334 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 20160.00000 | 27900.00000 | 0.00000
1874 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1336 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1875 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1337 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1876 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1338 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1877 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1339 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1878 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1340 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1879 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1341 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1880 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1342 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1881 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1335 |  | 0.00000 | 28800.00000 | 10080.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1882 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1343 |  | 0.00000 | 37440.00000 | 12480.00000 | 46500.00000 | 0.00000
1883 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1344 |  | 0.00000 | 37440.00000 | 7680.00000 | 9300.00000 | 0.00000
1884 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1616 |  | 37440.00000 | 37440.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1885 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1345 |  | 46080.00000 | 46080.00000 | 8640.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1886 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1346 |  | 5280.00000 | 28800.00000 | 2400.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1887 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1347 |  | 8160.00000 | 36960.00000 | 9120.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1888 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1348 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 7680.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1889 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1349 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 900.00000 | 0.00000
1890 | Alpina | PF-1111 |  | 1350 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1891 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1351 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1892 | Alpina | PF-1111 |  | 1352 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1893 | Alpina | PF-1111 |  | 1353 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1894 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1354 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1895 | Alpina | PF-1111 |  | 1358 |  | 11520.00000 | 11520.00000 | 14880.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1896 | Alpina | PF-1111 |  | 1359 |  | 11520.00000 | 11520.00000 | 14880.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1897 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1576 |  | 5760.00000 | 23520.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1898 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1577 |  | 6240.00000 | 17760.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1899 | Alpina | PF-1111 | CWP - 522 | 1578 |  | 11520.00000 | 11520.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1900 | Alpina | PF-1111 |  | 1375 |  | 31680.00000 | 31680.00000 | 91200.00000 | 291600.00000 | 52578.15852
1901 | Alpina | PF-1111 |  | 1376 |  | 37920.00000 | 37920.00000 | 84960.00000 | 97200.00000 | 52578.15852
1902 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1377 |  | 2400.00000 | 25920.00000 | 72000.00000 | 19200.00000 | 8832.00000
1903 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1378 |  | 2400.00000 | 25920.00000 | 72000.00000 | 9000.00000 | 4140.00000
1904 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1379 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 51360.00000 | 29400.00000 | 25278.50467
1905 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1380 |  | 0.00000 | 28800.00000 | 49920.00000 | 2700.00000 | 1168.26923
1906 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1382 |  | 2880.00000 | 26400.00000 | 60000.00000 | 9000.00000 | 3240.00000
1907 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1383 |  | 2880.00000 | 26400.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1908 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1381 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1909 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1384 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1910 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1385 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1911 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1386 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1912 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1387 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1913 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1388 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1914 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1648 |  | 0.00000 | 28320.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1915 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1389 |  | 4800.00000 | 28320.00000 | 62400.00000 | 9000.00000 | 3115.38462
1916 | Alpina | PF-1111 |  | 1390 |  | 33120.00000 | 33120.00000 | 38400.00000 | 186000.00000 | 0.00000
1917 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1391 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1918 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1392 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 27900.00000 | 0.00000
1919 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1394 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1920 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1395 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1921 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1396 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1922 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1397 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1923 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1398 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1924 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1399 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1925 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1400 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1926 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1393 |  | 0.00000 | 28800.00000 | 10080.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1927 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1401 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 12480.00000 | 46500.00000 | 0.00000
1928 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1402 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 7680.00000 | 9300.00000 | 0.00000
1929 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1617 |  | 49920.00000 | 49920.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1930 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1403 |  | 46080.00000 | 46080.00000 | 8640.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1931 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1404 |  | 5280.00000 | 28800.00000 | 2400.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1932 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1405 |  | 8160.00000 | 36960.00000 | 9120.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1933 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1600 |  | 8640.00000 | 32160.00000 | 8640.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1934 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1406 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 7680.00000 | 900.00000 | 0.00000
1935 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1407 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 0.00000 | 0.00000
1936 | Alpina | PF-1111 |  | 1408 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1937 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1409 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1938 | Alpina | PF-1111 |  | 1410 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1939 | Alpina | PF-1111 |  | 1411 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1940 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1412 |  | 1920.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1941 | Alpina | PF-1111 |  | 1416 |  | 11040.00000 | 11040.00000 | 13440.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1942 | Alpina | PF-1111 |  | 1417 |  | 11040.00000 | 11040.00000 | 13440.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1943 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1580 |  | 4320.00000 | 21600.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1944 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1581 |  | 6240.00000 | 17280.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1945 | Alpina | PF-1111 | CWP - 523 | 1582 |  | 11040.00000 | 11040.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1946 | Alpina | PF-1111 |  | 1433 |  | 31680.00000 | 31680.00000 | 91200.00000 | 291600.00000 | 52578.15852
1947 | Alpina | PF-1111 |  | 1434 |  | 37920.00000 | 37920.00000 | 84960.00000 | 97200.00000 | 52578.15852
1948 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1435 |  | 2400.00000 | 25920.00000 | 72000.00000 | 19200.00000 | 8832.00000
1949 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1436 |  | 2400.00000 | 25920.00000 | 72000.00000 | 9000.00000 | 4140.00000
1950 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1437 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 51360.00000 | 29400.00000 | 25278.50467
1951 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1438 |  | 0.00000 | 28800.00000 | 49920.00000 | 2700.00000 | 1168.26923
1952 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1440 |  | 2880.00000 | 26400.00000 | 60000.00000 | 9000.00000 | 3240.00000
1953 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1441 |  | 2880.00000 | 26400.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1954 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1439 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1955 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1442 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1956 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1443 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1957 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1444 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1958 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1445 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1959 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1446 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1960 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1647 |  | 0.00000 | 28320.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
1961 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1447 |  | 4800.00000 | 28320.00000 | 62400.00000 | 9000.00000 | 3115.38462
1962 | Alpina | PF-1111 |  | 1448 |  | 33120.00000 | 33120.00000 | 38400.00000 | 186000.00000 | 0.00000
1963 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1449 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1964 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1450 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 27900.00000 | 0.00000
1965 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1452 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1966 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1453 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1967 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1454 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1968 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1455 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1969 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1456 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1970 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1457 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1971 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1458 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1972 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1459 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 12480.00000 | 46500.00000 | 0.00000
1973 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1460 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 7680.00000 | 9300.00000 | 0.00000
1974 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1451 |  | 0.00000 | 28800.00000 | 10080.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1975 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1618 |  | 49920.00000 | 49920.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
1976 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1461 |  | 46080.00000 | 46080.00000 | 8640.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1977 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1462 |  | 5280.00000 | 28800.00000 | 2400.00000 | 3000.00000 | 0.00000
1978 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1463 |  | 8160.00000 | 36960.00000 | 9120.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1979 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1464 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 7680.00000 | 18600.00000 | 0.00000
1980 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1465 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 900.00000 | 0.00000
1981 | Alpina | PF-1111 |  | 1466 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1982 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1467 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
1983 | Alpina | PF-1111 |  | 1468 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1984 | Alpina | PF-1111 |  | 1469 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1985 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1470 |  | 3840.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
1986 | Alpina | PF-1111 |  | 1474 |  | 10560.00000 | 10560.00000 | 12000.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1987 | Alpina | PF-1111 |  | 1475 |  | 10560.00000 | 10560.00000 | 12000.00000 | 25200.00000 | 0.00000
1988 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1584 |  | 2880.00000 | 19680.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
1989 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1585 |  | 6240.00000 | 16800.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1990 | Alpina | PF-1111 | CWP - 524 | 1586 |  | 10560.00000 | 10560.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
1991 | Alpina | PF-1111 |  | 1491 |  | 31680.00000 | 31680.00000 | 91200.00000 | 291600.00000 | 52578.15852
1992 | Alpina | PF-1111 |  | 1492 |  | 37920.00000 | 37920.00000 | 84960.00000 | 97200.00000 | 52578.15852
1993 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1493 |  | 2400.00000 | 25920.00000 | 72000.00000 | 19200.00000 | 8832.00000
1994 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1494 |  | 2400.00000 | 25920.00000 | 72000.00000 | 9000.00000 | 4140.00000
1995 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1495 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 51360.00000 | 29400.00000 | 25278.50467
1996 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1496 |  | 0.00000 | 28800.00000 | 49920.00000 | 2700.00000 | 1168.26923
1997 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1498 |  | 2880.00000 | 26400.00000 | 60000.00000 | 9000.00000 | 3240.00000
1998 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1499 |  | 2880.00000 | 26400.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
1999 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1497 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
2000 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1500 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
2001 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1501 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
2002 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1502 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
2003 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1503 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
2004 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1504 |  | 0.00000 | 40320.00000 | 60000.00000 | 2700.00000 | 972.00000
2005 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1646 |  | 0.00000 | 28320.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000
2006 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1505 |  | 4800.00000 | 28320.00000 | 62400.00000 | 9000.00000 | 3115.38462
2007 | Alpina | PF-1111 |  | 1506 |  | 33120.00000 | 33120.00000 | 38400.00000 | 186000.00000 | 0.00000
2008 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1507 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 18600.00000 | 0.00000
2009 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1508 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 27900.00000 | 0.00000
2010 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1510 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 18600.00000 | 0.00000
2011 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1511 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
2012 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1512 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
2013 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1513 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
2014 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1514 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
2015 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1515 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
2016 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1516 |  | 2880.00000 | 37440.00000 | 20160.00000 | 3000.00000 | 0.00000
2017 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1509 |  | 0.00000 | 28800.00000 | 10080.00000 | 3000.00000 | 0.00000
2018 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1517 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 12480.00000 | 46500.00000 | 0.00000
2019 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1518 |  | 0.00000 | 49920.00000 | 7680.00000 | 9300.00000 | 0.00000
2020 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1619 |  | 49920.00000 | 49920.00000 | 1440.00000 | 0.00000 | 0.00000
2021 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1519 |  | 46080.00000 | 46080.00000 | 8640.00000 | 3000.00000 | 0.00000
2022 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1520 |  | 5280.00000 | 28800.00000 | 2400.00000 | 3000.00000 | 0.00000
2023 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1521 |  | 8160.00000 | 36960.00000 | 9120.00000 | 18600.00000 | 0.00000
2024 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1522 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 7680.00000 | 18600.00000 | 0.00000
2025 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1523 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 900.00000 | 0.00000
2026 | Alpina | PF-1111 |  | 1524 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
2027 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1525 |  | 0.00000 | 23520.00000 | 1440.00000 | 8400.00000 | 0.00000
2028 | Alpina | PF-1111 |  | 1526 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
2029 | Alpina | PF-1111 |  | 1527 |  | 23520.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
2030 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1528 |  | 5760.00000 | 23520.00000 | 4320.00000 | 39000.00000 | 0.00000
2031 | Alpina | PF-1111 |  | 1532 |  | 10080.00000 | 10080.00000 | 10560.00000 | 25200.00000 | 0.00000
2032 | Alpina | PF-1111 |  | 1533 |  | 10080.00000 | 10080.00000 | 10560.00000 | 25200.00000 | 0.00000
2033 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1588 |  | 1440.00000 | 17760.00000 | 1920.00000 | 21000.00000 | 0.00000
2034 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1589 |  | 6240.00000 | 16320.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
2035 | Alpina | PF-1111 | CWP - 525 | 1590 |  | 10080.00000 | 10080.00000 | 480.00000 | 2100.00000 | 0.00000
2036 | CECAL | PF-1202 |  | 219 |  | 0.00000 | 0.00000 | 102240.00000 | 10000.00000 | 2701.00180
2037 | CECAL | PF-1202 |  | 372 |  | 0.00000 | 0.00000 | 30720.00000 | 0.00000 | 0.00000
2038 | CECAL | PF-1202 |  | 373 |  | 0.00000 | 0.00000 | 30720.00000 | 0.00000 | 0.00000
2039 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 357 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2040 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 371 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2041 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 370 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2042 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 369 |  | 0.00000 | 0.00000 | 9600.00000 | 0.00000 | 0.00000
2043 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 368 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3360.00000 | 0.00000 | 0.00000
2044 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 374 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2045 | CECAL | PF-1202 |  | 362 |  | 0.00000 | 0.00000 | 58080.00000 | 1100.00000 | 0.00000
2046 | CECAL | PF-1202 |  | 361 |  | 0.00000 | 0.00000 | 58080.00000 | 1100.00000 | 0.00000
2047 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-110 | 360 |  | 0.00000 | 50400.00000 | 2880.00000 | 108.20000 | 0.00000
2048 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-110 | 364 |  | 0.00000 | 50400.00000 | 2400.00000 | 90.16000 | 0.00000
2049 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-110 | 363 |  | 0.00000 | 50400.00000 | 2400.00000 | 90.16000 | 0.00000
2050 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-110 | 380 |  | 50400.00000 | 50400.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2051 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-110 | 359 |  | 0.00000 | 0.00000 | 21600.00000 | 811.48000 | 0.00000
2052 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-110 | 375 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2053 | CECAL | PF-1202 |  | 339 |  | 11520.00000 | 11520.00000 | 85440.00000 | 7300.00000 | 2701.00180
2054 | CECAL | PF-1202 |  | 338 |  | 8400.00000 | 8400.00000 | 60000.00000 | 1906.44000 | 1161.70600
2055 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 337 |  | 0.00000 | 5040.00000 | 43200.00000 | 917.54000 | 825.78600
2056 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 356 |  | 4800.00000 | 8400.00000 | 33600.00000 | 785.00000 | 274.75000
2057 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 336 |  | 0.00000 | 3360.00000 | 9600.00000 | 203.90000 | 61.17000
2058 | CECAL | PF-1202 |  | 335 |  | 0.00000 | 0.00000 | 83040.00000 | 4893.56000 | 1539.29580
2059 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 334 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5760.00000 | 134.57000 | 134.57000
2060 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 333 |  | 0.00000 | 0.00000 | 36000.00000 | 818.52000 | 818.52000
2061 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 332 |  | 5280.00000 | 8880.00000 | 33600.00000 | 713.64000 | 356.82000
2062 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 331 |  | 0.00000 | 3600.00000 | 36000.00000 | 764.62000 | 107.04680
2063 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 330 |  | 0.00000 | 2160.00000 | 36000.00000 | 764.62000 | 76.46200
2064 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 329 |  | 0.00000 | 0.00000 | 43200.00000 | 917.54000 | 45.87700
2065 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 328 |  | 3360.00000 | 3360.00000 | 14400.00000 | 260.02000 | 0.00000
2066 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 327 |  | 0.00000 | 0.00000 | 28800.00000 | 520.03000 | 0.00000
2067 | CECAL | PF-1202 |  | 326 |  | 11520.00000 | 11520.00000 | 24000.00000 | 500.00000 | 0.00000
2068 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 342 |  | 0.00000 | 33120.00000 | 2400.00000 | 125.00000 | 0.00000
2069 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 341 |  | 0.00000 | 25920.00000 | 2400.00000 | 125.00000 | 0.00000
2070 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 344 |  | 0.00000 | 18720.00000 | 2400.00000 | 125.00000 | 0.00000
2071 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-110 | 343 |  | 0.00000 | 11520.00000 | 2400.00000 | 125.00000 | 0.00000
2072 | CECAL | PF-1202 |  | 349 |  | 11520.00000 | 11520.00000 | 24480.00000 | 1600.00000 | 0.00000
2073 | CECAL | PF-1202 |  | 348 |  | 11520.00000 | 11520.00000 | 24480.00000 | 1600.00000 | 0.00000
2074 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 347 |  | 0.00000 | 33120.00000 | 480.00000 | 200.00000 | 0.00000
2075 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 346 |  | 0.00000 | 33120.00000 | 480.00000 | 200.00000 | 0.00000
2076 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 376 |  | 33120.00000 | 33120.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2077 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 350 |  | 0.00000 | 25920.00000 | 480.00000 | 200.00000 | 0.00000
2078 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 345 |  | 0.00000 | 25920.00000 | 480.00000 | 200.00000 | 0.00000
2079 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 377 |  | 25920.00000 | 25920.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2080 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 355 |  | 0.00000 | 18720.00000 | 480.00000 | 200.00000 | 0.00000
2081 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 354 |  | 0.00000 | 18720.00000 | 480.00000 | 200.00000 | 0.00000
2082 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 378 |  | 18720.00000 | 18720.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2083 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 353 |  | 0.00000 | 11520.00000 | 480.00000 | 200.00000 | 0.00000
2084 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 352 |  | 0.00000 | 11520.00000 | 480.00000 | 200.00000 | 0.00000
2085 | CECAL | PF-1202 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-110 | 379 |  | 11520.00000 | 11520.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2086 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-100 | [6 empty] | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29
2087 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-105 | [6 empty] | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05
2088 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-115 | [6 empty] | 2023-06-06 | 2023-06-14 | 2023-06-06 | 2023-06-14 | 2023-06-06 | 2023-06-14
2089 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-110 | [6 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20
2090 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-125 | [7 empty] | 2024-05-27 |  | 2024-05-27
2091 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-130 | [6 empty] | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 2023-05-29 | 2023-06-09
2092 | ELB |  | SWP-028-1049 | CWP471-105 | [6 empty] | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 2024-09-20 | 2024-10-04
2093 | ELB |  | SWP-028-1049 | CWP330-105 | [6 empty] | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-11 | 2024-10-18
2094 | ELB |  | SWP-028-1049 | CWP-120 | [6 empty] | 2024-11-04 | 2024-11-15 | 2024-11-04 | 2024-11-15
2095 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-165 | [6 empty] | 2024-12-05 | 2025-01-08 | 2024-12-05 | 2025-01-08
2096 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-170 | [6 empty] | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-09
2097 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-175 | [6 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-23 | 2025-01-10 | 2025-01-23
2098 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-135 | [7 empty] | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29
2099 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-140 | [7 empty] | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29
2100 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-145 | [7 empty] | 2023-07-13 |  | 2023-08-11 |  | 2023-08-11
2101 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-150 | [7 empty] | 2023-09-17 |  | 2023-07-11 |  | 2023-07-11
2102 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-155 | [7 empty] | 2024-12-04 |  | 2024-12-04
2103 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | CWP-145 | [7 empty] | 2024-11-15 |  | 2024-11-15
2104 | ELB |  | SWP-028-1049 | CWP378-105 | [6 empty] | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-10-25 | 2024-11-01
2105 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-160 | [7 empty] | 2023-08-28 |  | 2023-08-29 |  | 2023-08-29
2106 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | CWP-100 | [6 empty] | 2023-05-29 | 2023-06-16 | 2023-05-29 | 2023-06-26 | 2023-05-29 | 2023-06-26
2107 | ELB |  | SWP-028-1049 | CWP377-105 | [6 empty] | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 2024-10-04 | 2024-10-18
2108 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-378 | CWP378-100 | [6 empty] | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-10-21 | 2024-10-24
2109 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-327 | CWP327-100 | [6 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-10-01 | 2024-10-04
2110 | ELB |  | SWP-028-1049 | CWP327-105 | [6 empty] | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-04 | 2024-10-11
2111 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-120 | [6 empty] | 2023-05-29 | 2023-06-06 | 2023-06-15 | 2023-06-23 | 2023-06-15 | 2023-06-23
2112 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | CWP-105 | [6 empty] | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-26 | 2023-06-27 | 2023-07-26
2113 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | CWP-130 | [6 empty] | 2024-11-20 | 2025-01-03 | 2024-11-20 | 2025-01-03
2114 | ELB |  | SWP-028-1049 | CWP-135 | [6 empty] | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 2025-01-06 | 2025-01-17
2115 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | CWP-140 | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-18 | 2025-01-20 | 2025-02-18
2116 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-471 | CWP471-100 | [6 empty] | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 2024-09-11 | 2024-09-20
2117 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-377 | CWP377-100 | [6 empty] | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 2024-09-26
2118 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-330 | CWP330-100 | [6 empty] | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-04 | 2024-10-11
2119 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-472 | CWP472-100 | [6 empty] | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 2024-09-26 | 2024-10-01
2120 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-330 | EWPc-110 | [6 empty] | 2023-07-03 | 2024-01-08 | 2023-07-31 | 2024-01-08 | 2023-07-31
2121 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPp-378 | PWPp378-105 | [6 empty] | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-06-05 | 2023-06-14
2122 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-330 | PWPp330-100 | [6 empty] | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-06-05 | 2023-06-14
2123 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | CWP-110 | [6 empty] | 2024-08-19 | 2024-09-02 | 2024-08-19 | 2024-09-02
2124 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-376 | PWPp376-100 | [6 empty] | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 2023-06-05 | 2023-06-14
2125 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-471 | PWPp471-30 | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-14 | 2023-06-09 | 2023-06-22 | 2023-06-09 | 2023-06-22
2126 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-471 | PWPp471-45 | [6 empty] | 2023-06-21 | 2024-02-22 | 2023-07-18 | 2024-02-22 | 2023-07-18
2127 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-471 | PWPp471-50 | [6 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-29 | 2024-02-23 | 2024-02-29
2128 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-377 | PWPp377-100 | [6 empty] | 2023-05-29 | 2023-06-20 | 2023-07-03 | 2023-08-11 | 2023-07-03 | 2023-08-11
2129 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-377 | PWPp377-105 | [6 empty] | 2023-07-18 | 2024-05-14 | 2023-08-15 | 2024-05-14 | 2023-08-15
2130 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-377 | PWPp377-110 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 2024-05-21
2131 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-472 | PWPp472-100 | [6 empty] | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 2023-06-26 | 2023-07-04 | 2023-06-26 | 2023-07-04
2132 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-472 | PWPp472-105 | [6 empty] | 2023-09-01 | 2024-02-22 | 2023-09-01 | 2024-02-22 | 2023-09-01
2133 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-472 | PWPp472-110 | [6 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-26
2134 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-376 | CWP376-100 | [6 empty] | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-11 | 2024-10-18
2135 | ELB |  | SWP-028-1049 | CWP376-105 | [6 empty] | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2024-10-18 | 2024-10-29
2136 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-471 | PWPl471-100 | [6 empty] | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 2024-03-01 | 2024-03-14
2137 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-377 | PWPl377-100 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-07-04 | 2024-05-22 | 2024-07-04
2138 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-472 | PWPl472-100 | [6 empty] | 2024-02-27 | 2024-03-11 | 2024-02-27 | 2024-03-11
2139 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-471 | PWPl471-105 | [6 empty] | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-03-15 | 2024-03-25
2140 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-377 | PWPl377-105 | [6 empty] | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 2024-07-05 | 2024-07-15
2141 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-472 | PWPl472-105 | [6 empty] | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-03-15 | 2024-03-25
2142 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-378 | PWPl378-100 | [6 empty] | 2024-08-13 | 2024-09-26 | 2024-08-13 | 2024-09-26
2143 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-327 | PWPl327-100 | [6 empty] | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-07-17 | 2024-07-24
2144 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-330 | PWPl330-100 | [6 empty] | 2024-06-24 | 2024-08-08 | 2024-06-24 | 2024-08-08
2145 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-376 | PWPl376-100 | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-06-23 | 2024-05-10 | 2024-06-23
2146 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-378 | PWPl378-105 | [6 empty] | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-09-27 | 2024-10-01
2147 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-327 | PWPl327-105 | [6 empty] | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-07-24 | 2024-07-31
2148 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-330 | PWPl330-105 | [6 empty] | 2024-08-08 | 2024-08-15 | 2024-08-08 | 2024-08-15
2149 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPl-376 | PWPl376-105 | [6 empty] | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 2024-06-24 | 2024-06-30
2150 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-470 | CWP470-100 | [6 empty] | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2024-09-02 | 2024-09-11
2151 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-511 | CWP511-105 | [6 empty] | 2024-09-11 | 2024-09-20 | 2024-09-11 | 2024-09-20
2152 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-190 | [6 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-14 | 2024-10-18
2153 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-195 | [6 empty] | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21
2154 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-200 | [6 empty] | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-18 | 2024-11-20
2155 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-205 | [6 empty] | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21
2156 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-210 | [6 empty] | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-21
2157 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-215 | [6 empty] | 2024-12-06 | 2025-01-09 | 2024-12-06 | 2025-01-09
2158 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-120 | [6 empty] | 2023-05-29 | 2023-10-31 | 2023-06-06 | 2023-10-31 | 2023-06-06
2159 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-125 | [6 empty] | 2023-06-09 | 2024-02-23 | 2023-07-07 | 2024-02-23 | 2023-07-07
2160 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-130 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2024-02-15 | 2023-06-30 | 2024-02-15 | 2023-06-30
2161 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-135 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2024-06-05 | 2023-10-02 | 2024-06-05
2162 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-140 | [6 empty] | 2024-02-09 | 2024-02-15 | 2024-02-09 | 2024-02-15
2163 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-471 | EWPc-145 | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-04-29 | 2023-09-26 | 2024-04-29 | 2023-09-26
2164 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-471 | EWPc-150 | [6 empty] | 2024-06-26 | 2024-09-25 | 2023-07-28 | 2024-09-25 | 2023-07-28
2165 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-327 | PWPp327-100 | [6 empty] | 2024-01-03 | 2024-01-16 | 2024-01-03 | 2024-01-16
2166 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-327 | PWPp327-110 | [6 empty] | 2024-02-16 | 2024-07-15 | 2024-02-16 | 2024-07-15
2167 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-327 | PWPp327-120 | [6 empty] | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-15 | 2024-07-17
2168 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-180 | [6 empty] | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-24
2169 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-185 | [6 empty] | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-19
2170 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-471 | PWPe471-100 | [6 empty] | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 2023-06-29 | 2023-07-28
2171 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-471 | PWPe471-105 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-07-28 | 2023-08-01
2172 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-471 | PWPe471-110 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-18 | 2023-10-02 | 2023-10-18
2173 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-377 | PWPe377-100 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 2023-10-02 | 2023-10-20
2174 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-377 | PWPe377-110 | [6 empty] | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 2023-10-31
2175 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-377 | PWPe377-120 | [6 empty] | 2023-12-12 | 2024-01-09 | 2023-12-12 | 2024-01-09
2176 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-472 | PWPe472-150 | [6 empty] | 2023-10-12 | 2023-10-30 | 2023-10-12 | 2023-10-30
2177 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-472 | PWPe472-130 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-10-06 | 2023-08-02 | 2023-08-22 | 2023-08-02 | 2023-08-22
2178 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-472 | PWPe472-140 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-23 | 2023-08-31
2179 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-327 | PWPe327-120 | [6 empty] | 2024-02-16 | 2024-02-22 | 2024-02-16 | 2024-02-22
2180 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-327 | PWPe327-105 | [6 empty] | 2024-01-17 | 2024-02-06 | 2024-01-17 | 2024-02-06
2181 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-327 | PWPe327-110 | [6 empty] | 2024-02-07 | 2024-02-15 | 2024-02-07 | 2024-02-15
2182 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-378 | PWPe378-100 | [6 empty] | 2023-09-17 | 2023-10-01 | 2023-08-15 | 2023-08-29 | 2023-08-15 | 2023-08-29
2183 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-330 | PWPe330-105 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-25
2184 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-376 | PWPe376-110 | [6 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-25
2185 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-473 | EWPc473-160 | [6 empty] | 2023-07-13 | 2023-09-11 | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-07-13
2186 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-220 | [7 empty] | 2023-10-02 |  | 2023-10-02
2187 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-230 | [7 empty] | 2024-03-25 |  | 2024-03-25
2188 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-240 | [7 empty] | 2024-08-06 |  | 2024-08-06
2189 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-250 | [7 empty] | 2024-10-20 |  | 2024-10-20
2190 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-180 | [6 empty] | 2023-07-19 | 2023-09-11 | 2023-07-19 | 2023-08-29 | 2023-07-19 | 2023-08-29
2191 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-260 | [7 empty] | 2024-09-20 |  | 2024-09-20
2192 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-270 | [7 empty] | 2024-10-21 |  | 2024-10-21
2193 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-280 | [7 empty] | 2024-11-19 |  | 2024-11-19
2194 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-290 | [7 empty] | 2024-11-19 |  | 2024-11-19
2195 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-300 | [7 empty] | 2024-12-04 |  | 2024-12-04
2196 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-472 | PWPe472-145 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 2023-09-01 | 2023-09-07
2197 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-472 | PWPe472-146 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-08 | 2023-09-11
2198 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-471 | PWPe471-107 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 2023-08-01 | 2023-08-07
2199 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-471 | PWPe471-108 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 2023-08-01 | 2023-08-07
2200 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-377 | PWPe377-112 | [6 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2023-11-01 | 2023-11-07
2201 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-377 | PWPe377-114 | [6 empty] | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-08 | 2023-11-09
2202 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPp-378 | PWPp378-115 | [6 empty] | 2023-06-15 | 2024-08-05 | 2023-06-15 | 2024-08-05 | 2023-06-15
2203 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPp-378 | PWPp378-125 | [6 empty] | 2024-08-06 | 2024-08-12 | 2024-08-06 | 2024-08-12
2204 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-330 | PWPp330-110 | [6 empty] | 2023-05-29 | 2024-06-03 | 2023-06-15 | 2024-06-20 | 2023-06-15
2205 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-330 | PWPp330-120 | [6 empty] | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-06-20 | 2024-06-24
2206 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-376 | PWPp376-110 | [6 empty] | 2023-05-29 | 2024-04-20 | 2023-06-15 | 2024-05-07 | 2023-06-15
2207 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPp-376 | PWPp376-120 | [6 empty] | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2024-05-09
2208 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-378 | PWPe378-110 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-08-29 | 2023-08-31
2209 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-378 | PWPe378-120 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-08-31 | 2023-09-08
2210 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-330 | PWPe330-115 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-25
2211 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-330 | PWPe330-125 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-25
2212 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-376 | PWPe376-120 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-25
2213 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-376 | PWPe376-130 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-25
2214 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-190 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-10-06 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-08-31 | 2023-09-08
2215 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-200 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 2023-08-31
2216 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-220 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 2023-09-08 | 2023-10-20 | 2023-09-08
2217 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-160 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-11-17 | 2023-08-29 | 2023-11-09 | 2023-08-29
2218 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-170 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 2023-08-31 | 2023-11-16 | 2023-08-31
2219 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-240 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-11-20 | 2023-10-02 | 2023-11-20
2220 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-155 | [6 empty] | 2023-11-03 | 2024-03-05 | 2023-08-31 | 2024-03-05 | 2023-08-31
2221 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-175 | [6 empty] | 2023-11-17 | 2024-03-05 | 2023-09-08 | 2024-03-05 | 2023-09-08
2222 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-378 | EWPc-195 | [6 empty] | 2023-11-21 | 2024-03-14 | 2023-09-08 | 2024-03-14 | 2023-09-08
2223 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-250 | [6 empty] | 2023-10-27 | 2024-03-26 | 2023-08-31 | 2024-03-06 | 2023-08-31
2224 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-260 | [6 empty] | 2023-11-03 | 2024-04-02 | 2023-08-31 | 2024-03-11 | 2023-08-31
2225 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-270 | [6 empty] | 2023-11-07 | 2024-04-04 | 2023-08-31 | 2024-03-15 | 2023-08-31
2226 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-205 | [6 empty] | 2023-11-15 | 2024-06-14 | 2023-11-15 | 2024-06-14
2227 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-215 | [6 empty] | 2023-11-22 | 2024-06-21 | 2023-11-22 | 2024-06-21
2228 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-225 | [6 empty] | 2023-11-24 | 2024-06-25 | 2023-11-24 | 2024-06-25
2229 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-290 | [6 empty] | 2024-02-16 | 2024-02-26 | 2024-02-16 | 2024-02-26
2230 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-300 | [6 empty] | 2024-02-29 | 2024-03-06 | 2024-02-29 | 2024-03-06
2231 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-376 | EWPc-310 | [6 empty] | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2024-03-15
2232 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-330 | EWPc-330 | [6 empty] | 2023-05-29 | 2024-01-17 | 2023-08-03 | 2024-01-17 | 2023-08-03
2233 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-330 | EWPc-340 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2024-02-14 | 2023-08-03 | 2024-01-24 | 2023-08-03
2234 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-330 | EWPc-350 | [6 empty] | 2023-09-20 | 2024-02-16 | 2023-08-07 | 2024-01-26 | 2023-08-07
2235 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-471 | EWPc-245 | [6 empty] | 2024-03-18 | 2024-05-17 | 2024-03-18 | 2024-05-17
2236 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-471 | EWPc-255 | [6 empty] | 2024-03-25 | 2024-05-24 | 2024-03-25 | 2024-05-24
2237 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-471 | EWPc-265 | [6 empty] | 2024-03-27 | 2024-05-28 | 2024-03-27 | 2024-05-28
2238 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-471 | EWPc-370 | [6 empty] | 2024-07-05 | 2024-10-04 | 2023-08-07 | 2024-10-04 | 2023-08-07
2239 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-471 | EWPc-380 | [6 empty] | 2024-07-10 | 2024-10-09 | 2023-08-07 | 2024-10-09 | 2023-08-07
2240 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-471 | EWPc-390 | [6 empty] | 2024-07-12 | 2024-10-11 | 2023-08-07 | 2024-10-11 | 2023-08-07
2241 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-473 | EWPc473-170 | [6 empty] | 2023-10-03 | 2023-10-11 | 2023-10-03 | 2023-10-11
2242 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-473 | EWPc473-180 | [6 empty] | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 2023-10-12 | 2023-10-18
2243 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-EWPc-473 | EWPc473-190 | [6 empty] | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-19 | 2023-10-20
2244 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-378 | PWPe378-130 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-07 | 2023-09-08
2245 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-330 | PWPe330-135 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-25
2246 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-376 | PWPe376-140 | [6 empty] | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-25
2247 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-327 | PWPe327-130 | [6 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-23 | 2024-02-27
2248 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-378 | PWPe378-140 | [6 empty] | 2023-10-11 | 2023-10-27 | 2023-10-11 | 2023-10-27
2249 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-330 | PWPe330-145 | [6 empty] | 2023-10-26 | 2023-11-13 | 2023-10-26 | 2023-11-13
2250 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-376 | PWPe376-150 | [6 empty] | 2023-10-26 | 2023-11-13 | 2023-10-26 | 2023-11-13
2251 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-PWPe-327 | PWPe327-140 | [6 empty] | 2024-03-29 | 2024-04-16 | 2024-03-29 | 2024-04-16
2252 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWP-225 | [7 empty] | 2024-03-14 |  | 2024-03-14
2253 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | EWPc-A1000 | [6 empty] | 2024-02-26 | 2024-12-20 | 2023-08-07 | 2024-12-20 | 2023-08-07
2254 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1000 | [7 empty] | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29
2255 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1010 | [7 empty] | 2023-06-20 |  | 2023-07-04 |  | 2023-07-04
2256 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1020 | [7 empty] | 2023-10-01 |  | 2023-10-01
2257 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1030 | [7 empty] | 2023-08-28 |  | 2023-08-28 |  | 2023-08-28
2258 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1040 | [7 empty] | 2023-10-06 |  | 2023-10-06
2259 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1050 | [7 empty] | 2024-03-25 |  | 2024-03-25
2260 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1060 | [7 empty] | 2024-07-15 |  | 2024-07-15
2261 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1070 | [7 empty] | 2024-10-01 |  | 2024-10-01
2262 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1080 | [7 empty] | 2024-09-02 |  | 2024-09-02
2263 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1090 | [7 empty] | 2024-10-01 |  | 2024-10-01
2264 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1100 | [7 empty] | 2024-10-31 |  | 2024-10-31
2265 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1110 | [7 empty] | 2024-11-01 |  | 2024-11-01
2266 | ELB |  | OP-SE227-003-E-EE-CWP-000 | A1120 | [7 empty] | 2024-11-15 |  | 2024-11-15
2267 | Verum | Pacote |  | 200 | OP-PF-0204-1062 CHAVE SECCIONADORA 34,5kV - S&C | 0.00000 | 0.00000 | 120480.00000 | 10000.01000 | 0.00000
2268 | Verum | Pacote |  | 17 | CWA 000 - Geral - Reforma da Chave Seccionadora 01 @ 03_PF0204 | 0.00000 | 0.00000 | 120480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2269 | Verum | Pacote |  | 16 | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 0.00000 | 0.00000 | 120480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2270 | Verum | Pacote |  | 15 | Geral | 0.00000 | 0.00000 | 120480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2271 | Verum | Pacote | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 1 | Assinatura do Contrato | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2272 | Verum | Pacote | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 3 | Kick-off meeting | 0.00000 | 102720.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2273 | Verum | Pacote | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 4 | Entrega preliminar Cronograma | 108480.00000 | 108480.00000 | 5280.00000 | 0.00000 | 0.00000
2274 | Verum | Pacote | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 5 | Entrega final Cronograma | 432900.00000 | 432900.00000 | 44640.00000 | 0.00000 | 0.00000
2275 | Verum | Pacote | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 193 | Conclusão do Fornecimento | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2276 | Verum | Pacote | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 6 | Mobilização de Recursos | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2277 | Verum | Pacote | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 7 | Desmobilização de Recursos | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2278 | Verum | Pacote | Geral OP-SE227-002-E-EE-PWP-000 | 8 | Término do contrato | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2279 | Verum | Pacote |  | 23 | CWA 002- Subestação SE-1062 | 0.00000 | 0.00000 | 120000.00000 | 10000.01000 | 0.00000
2280 | Verum | Pacote |  | 156 | E-EE-1042-138: Emissão de DF - Reforma da Chave Seccionadora 01 @ 03 | 960.00000 | 960.00000 | 25440.00000 | 1100.01000 | 0.00000
2281 | Verum | Pacote |  | 157 | Engenharia | 960.00000 | 960.00000 | 25440.00000 | 1100.01000 | 0.00000
2282 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 158 | Elaboracao Desenhos | 0.00000 | 5760.00000 | 86400.00000 | 468.09000 | 0.00000
2283 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 159 | Design Review | 0.00000 | 5760.00000 | 7200.00000 | 39.01000 | 0.00000
2284 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 203 | Emissão Inicial dos Desenhos | 0.00000 | 960.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2285 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 160 | Aprovação do Design Review | 2880.00000 | 5760.00000 | 10080.00000 | 54.61000 | 0.00000
2286 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 161 | Emissão Final dos desenhos | 0.00000 | 960.00000 | 480.00000 | 7.80000 | 0.00000
2287 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 162 | Elaboração inicial da LX | 0.00000 | 12960.00000 | 86400.00000 | 468.09000 | 0.00000
2288 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 163 | Validação VALE LX e 3D | 0.00000 | 12960.00000 | 10080.00000 | 54.61000 | 0.00000
2289 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPe-138 | 164 | Ajustes comentários e emissão final LX | 2400.00000 | 3360.00000 | 480.00000 | 7.80000 | 0.00000
2290 | Verum | Pacote |  | 170 | E-EE-1042-138: Fabricação do Fornecedor - Reforma da Chave Seccionadora 01 @ 03 | 0.00000 | 0.00000 | 94560.00000 | 7300.00000 | 0.00000
2291 | Verum | Pacote |  | 171 | Compras | 960.00000 | 960.00000 | 30720.00000 | 340.00000 | 0.00000
2292 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 172 | Materiais 3 x Alduti-Rupter: 320304R11-G | 0.00000 | 3780.00000 | 129600.00000 | 170.00000 | 0.00000
2293 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 173 | Materiais Painel 3 x Paineis AS-1A: 38847R4-B-K-L71-Y | 0.00000 | 3780.00000 | 129600.00000 | 170.00000 | 0.00000
2294 | Verum | Pacote |  | 176 | Fabricação | 0.00000 | 0.00000 | 63840.00000 | 6460.00000 | 0.00000
2295 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 177 | Fabricação Alduti-Rupter:: 320304R11-G | 0.00000 | 3780.00000 | 57600.00000 | 1099.57000 | 0.00000
2296 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 178 | Fabricação Paineis AS-1A: 38847R4-B-K-L71-Y | 0.00000 | 3780.00000 | 57600.00000 | 1099.57000 | 0.00000
2297 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 179 | Prazo de importação Alduti-Rupter: 320304R11-G | 0.00000 | 3780.00000 | 100800.00000 | 1924.26000 | 0.00000
2298 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 180 | Prazo de Importação: Paineis AS-1A: 38847R4-B-K-L71-Y | 0.00000 | 3780.00000 | 100800.00000 | 1924.26000 | 0.00000
2299 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 181 | Emissão de Data book | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 412.34000 | 0.00000
2300 | Verum | Pacote |  | 187 | Liberação | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 500.00000 | 0.00000
2301 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPp-138 | 188 | Inspeção Alduti-Rupter:: 320304R11-G e Paineis AS-1A: 38847R4-B-K-L71-Y | 0.00000 | 3780.00000 | 10080.00000 | 500.00000 | 0.00000
2302 | Verum | Pacote |  | 190 | E-EE-1042-138:Transporte e Entrega na Obra - Reforma da Chave Seccionadora 01 @ 03 | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1600.00000 | 0.00000
2303 | Verum | Pacote |  | 191 | Transporte | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 1600.00000 | 0.00000
2304 | Verum | Pacote | OP-SE227-002-E-EE-PWPl-138 | 192 | Transporte para Vale | 0.00000 | 3780.00000 | 10080.00000 | 1600.00000 | 0.00000
2305 | WEG | PF-0203 |  | 262 |  | 0.00000 | 0.00000 | 100800.00000 | 10000.00000 | 632.27000
2306 | WEG | PF-0203 |  | 17 |  | 0.00000 | 0.00000 | 64320.00000 | 0.00000 | 0.00000
2307 | WEG | PF-0203 |  | 16 |  | 0.00000 | 0.00000 | 64320.00000 | 0.00000 | 0.00000
2308 | WEG | PF-0203 |  | 15 |  | 0.00000 | 0.00000 | 64320.00000 | 0.00000 | 0.00000
2309 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWP-000 | 1 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2310 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWP-000 | 3 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2311 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWP-000 | 4 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2312 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWP-000 | 259 |  | 13920.00000 | 13920.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2313 | WEG | PF-0203 |  | 23 |  | 0.00000 | 0.00000 | 100800.00000 | 10000.00000 | 632.27000
2314 | WEG | PF-0203 |  | 156 |  | 36960.00000 | 36960.00000 | 63840.00000 | 1099.99000 | 632.27000
2315 | WEG | PF-0203 |  | 157 |  | 36960.00000 | 36960.00000 | 63840.00000 | 597.63000 | 303.14000
2316 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 158 |  | 0.00000 | 0.00000 | 8160.00000 | 147.24000 | 147.24000
2317 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 159 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 8.66000 | 8.66000
2318 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 160 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 8.66000 | 8.66000
2319 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 161 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 8.66000 | 8.66000
2320 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 162 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3360.00000 | 60.63000 | 60.63000
2321 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 163 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 8.66000 | 8.66000
2322 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 164 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 17.32000 | 17.32000
2323 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 165 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 43.31000 | 43.31000
2324 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 166 |  | 0.00000 | 36960.00000 | 12000.00000 | 216.54000 | 0.00000
2325 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 254 |  | 0.00000 | 36960.00000 | 480.00000 | 8.66000 | 0.00000
2326 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 255 |  | 0.00000 | 36960.00000 | 2400.00000 | 43.31000 | 0.00000
2327 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 256 |  | 36960.00000 | 36960.00000 | 480.00000 | 8.66000 | 0.00000
2328 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 167 |  | 39840.00000 | 39840.00000 | 480.00000 | 8.66000 | 0.00000
2329 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 168 |  | 100320.00000 | 100320.00000 | 480.00000 | 8.66000 | 0.00000
2330 | WEG | PF-0203 |  | 226 |  | 43200.00000 | 43200.00000 | 27360.00000 | 502.36000 | 329.13000
2331 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 227 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14880.00000 | 268.50000 | 268.50000
2332 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 228 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 8.66000 | 8.66000
2333 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 229 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 8.66000 | 8.66000
2334 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 230 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 43.31000 | 43.31000
2335 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPe-381 | 231 |  | 43200.00000 | 43200.00000 | 9600.00000 | 173.23000 | 0.00000
2336 | WEG | PF-0203 |  | 170 |  | 0.00000 | 0.00000 | 52800.00000 | 7300.00000 | 0.00000
2337 | WEG | PF-0203 |  | 171 |  | 29280.00000 | 29280.00000 | 10560.00000 | 152.65000 | 0.00000
2338 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPp-381 | 172 |  | 29280.00000 | 29280.00000 | 10560.00000 | 152.65000 | 0.00000
2339 | WEG | PF-0203 |  | 239 |  | 39840.00000 | 39840.00000 | 12960.00000 | 187.35000 | 0.00000
2340 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPp-381 | 240 |  | 39840.00000 | 39840.00000 | 12960.00000 | 187.35000 | 0.00000
2341 | WEG | PF-0203 |  | 176 |  | 8160.00000 | 8160.00000 | 18720.00000 | 6460.00000 | 0.00000
2342 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-381 | 177 |  | 0.00000 | 22080.00000 | 4800.00000 | 2584.00000 | 0.00000
2343 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-381 | 178 |  | 0.00000 | 22080.00000 | 960.00000 | 516.80000 | 0.00000
2344 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-381 | 179 |  | 0.00000 | 22080.00000 | 1440.00000 | 775.20000 | 0.00000
2345 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-381 | 180 |  | 0.00000 | 22080.00000 | 1920.00000 | 1033.60000 | 0.00000
2346 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-381 | 181 |  | 22080.00000 | 22080.00000 | 2400.00000 | 1292.00000 | 0.00000
2347 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-381 | 253 |  | 21600.00000 | 21600.00000 | 480.00000 | 258.40000 | 0.00000
2348 | WEG | PF-0203 |  | 187 |  | 0.00000 | 0.00000 | 21600.00000 | 500.00000 | 0.00000
2349 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-381 | 188 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 32.61000 | 0.00000
2350 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-381 | 189 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 21.74000 | 0.00000
2351 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-381 | 249 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 10.87000 | 0.00000
2352 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-381 | 248 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 434.78000 | 0.00000
2353 | WEG | PF-0203 |  | 190 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4320.00000 | 1321.75000 | 0.00000
2354 | WEG | PF-0203 |  | 191 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4320.00000 | 695.66000 | 0.00000
2355 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPl-381 | 192 |  | 18240.00000 | 18240.00000 | 480.00000 | 69.57000 | 0.00000
2356 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPl-381 | 193 |  | 14400.00000 | 14400.00000 | 4320.00000 | 626.09000 | 0.00000
2357 | WEG | PF-0203 |  | 250 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4320.00000 | 626.09000 | 0.00000
2358 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-006-E-EE-PWPl-381 | 252 |  | 480.00000 | 12480.00000 | 4320.00000 | 626.09000 | 0.00000
2359 | WEG | PF-0203 |  | 202 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 278.26000 | 0.00000
2360 | WEG | PF-0203 |  | 203 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 278.26000 | 0.00000
2361 | WEG | PF-0203 | OP-SE227-001-M-EM-CWP-381 | 204 |  | 12000.00000 | 12000.00000 | 1920.00000 | 278.26000 | 0.00000
2362 | CECAL | PF-1101 |  | 219 |  | 0.00000 | 0.00000 | 96480.00000 | 10000.00000 | 1971.00250
2363 | CECAL | PF-1101 |  | 374 |  | 0.00000 | 0.00000 | 29760.00000 | 0.00000 | 0.00000
2364 | CECAL | PF-1101 |  | 376 |  | 0.00000 | 0.00000 | 29760.00000 | 0.00000 | 0.00000
2365 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 375 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2366 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 373 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2367 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 372 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 0.00000 | 0.00000
2368 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 371 |  | 0.00000 | 0.00000 | 9600.00000 | 0.00000 | 0.00000
2369 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 370 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3360.00000 | 0.00000 | 0.00000
2370 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWP- 000 | 380 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2371 | CECAL | PF-1101 |  | 362 |  | 0.00000 | 0.00000 | 53280.00000 | 1100.00000 | 0.00000
2372 | CECAL | PF-1101 |  | 361 |  | 0.00000 | 0.00000 | 53280.00000 | 1100.00000 | 0.00000
2373 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-111 | 365 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 2880.00000 | 143.48000 | 0.00000
2374 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-111 | 364 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 2400.00000 | 119.56000 | 0.00000
2375 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-111 | 367 |  | 0.00000 | 45600.00000 | 2400.00000 | 119.57000 | 0.00000
2376 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-111 | 384 |  | 45600.00000 | 45600.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2377 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-111 | 368 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14400.00000 | 717.39000 | 0.00000
2378 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPe-111 | 383 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2379 | CECAL | PF-1101 |  | 278 |  | 6720.00000 | 6720.00000 | 84480.00000 | 7300.00000 | 1971.00250
2380 | CECAL | PF-1101 |  | 279 |  | 19200.00000 | 19200.00000 | 62400.00000 | 1971.63000 | 1296.31500
2381 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-111 | 280 |  | 6720.00000 | 6720.00000 | 42240.00000 | 1440.35000 | 1296.31500
2382 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-111 | 359 |  | 19200.00000 | 19200.00000 | 14400.00000 | 531.28000 | 0.00000
2383 | CECAL | PF-1101 |  | 277 |  | 0.00000 | 0.00000 | 82080.00000 | 4828.37000 | 674.68750
2384 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-111 | 297 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5760.00000 | 301.50000 | 301.50000
2385 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-111 | 340 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 1004.99000 | 301.49700
2386 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-111 | 296 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 28800.00000 | 1433.81000 | 71.69050
2387 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-111 | 276 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 617.77000 | 0.00000
2388 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-111 | 275 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19200.00000 | 494.22000 | 0.00000
2389 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-111 | 274 |  | 0.00000 | 0.00000 | 22560.00000 | 580.71000 | 0.00000
2390 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-111 | 273 |  | 0.00000 | 0.00000 | 15360.00000 | 395.37000 | 0.00000
2391 | CECAL | PF-1101 |  | 272 |  | 6720.00000 | 6720.00000 | 12000.00000 | 500.00000 | 0.00000
2392 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-111 | 271 |  | 0.00000 | 16320.00000 | 2400.00000 | 250.00000 | 0.00000
2393 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPp-111 | 270 |  | 0.00000 | 6720.00000 | 2400.00000 | 250.00000 | 0.00000
2394 | CECAL | PF-1101 |  | 269 |  | 6720.00000 | 6720.00000 | 12480.00000 | 1600.00000 | 0.00000
2395 | CECAL | PF-1101 |  | 284 |  | 6720.00000 | 6720.00000 | 12480.00000 | 1600.00000 | 0.00000
2396 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-111 | 283 |  | 0.00000 | 16320.00000 | 480.00000 | 400.00000 | 0.00000
2397 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-111 | 286 |  | 0.00000 | 16320.00000 | 480.00000 | 400.00000 | 0.00000
2398 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-111 | 381 |  | 16320.00000 | 16320.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2399 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-111 | 285 |  | 0.00000 | 6720.00000 | 480.00000 | 400.00000 | 0.00000
2400 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-111 | 252 |  | 0.00000 | 6720.00000 | 480.00000 | 400.00000 | 0.00000
2401 | CECAL | PF-1101 | OP-SE227-006-M-EM-PWPl-111 | 382 |  | 6720.00000 | 6720.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2402 | UPE | PF-2020 |  | 17 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.07000 | 2023-09-06 | 2024-06-03 | 2023-09-06 | 2024-06-03 | 2023-09-06
2403 | UPE | PF-2020 |  | 16 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.13000 | 2023-09-06 | 2024-06-03 | 2023-09-06 | 2024-06-03 | 2023-09-06
2404 | UPE | PF-2020 |  | 15 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.13000 | 2023-09-06 | 2024-06-03 | 2023-09-06 | 2024-06-03 | 2023-09-06
2405 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 1 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06
2406 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 3 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06
2407 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 4 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13
2408 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 5 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 2023-09-26 | 2023-09-29
2409 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 6 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 2023-09-14 | 2023-10-06
2410 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 7 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-10-09 | 2023-10-11
2411 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 8 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13
2412 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 284 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13
2413 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 9 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13
2414 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 10 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18
2415 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 11 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.15000 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17
2416 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 286 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22
2417 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 287 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22
2418 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 288 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27
2419 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 285 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01
2420 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 12 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23
2421 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 13 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03
2422 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWP-000 | 14 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-09-06 | 2024-06-03 | 2023-09-06 | 2024-06-03
2423 | UPE | PF-2020 |  | 23 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.14000 | 2023-09-13 | 2024-02-16 | 2023-09-13 | 2024-02-16 | 2023-09-13
2424 | UPE | PF-2020 |  | 156 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.08000 | 2023-09-13 | 2023-12-12 | 2023-09-13 | 2023-12-12 | 2023-09-13
2425 | UPE | PF-2020 |  | 157 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.08000 | 2023-09-13 | 2023-12-12 | 2023-09-13 | 2023-12-12 | 2023-09-13
2426 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 158 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-09-15 | 2023-11-09 | 2023-09-15 | 2023-11-09
2427 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 159 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-10 | 2023-11-17
2428 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 161 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-28 | 2023-11-20 | 2023-11-28
2429 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 162 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 2023-11-29 | 2023-12-05
2430 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 163 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 2023-12-06 | 2023-12-12
2431 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 164 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.50000 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-09-13
2432 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 165 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20
2433 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 166 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-23 | 2023-11-14 | 2023-10-23 | 2023-11-14
2434 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 294 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 2023-10-16 | 2023-11-08
2435 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 295 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2023-11-09 | 2023-11-16
2436 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 298 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17
2437 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 167 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-30 | 2023-11-07 | 2023-10-30 | 2023-11-07
2438 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 168 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2023-11-08 | 2023-11-14
2439 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-593 | 169 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 2023-11-16 | 2023-11-22
2440 | UPE | PF-2020 |  | 170 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.23000 | 2023-09-14 | 2023-12-13 | 2023-09-14 | 2023-12-13 | 2023-09-14
2441 | UPE | PF-2020 |  | 171 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.87000 | 2023-09-14 | 2023-10-27 | 2023-09-14 | 2023-10-27 | 2023-09-14
2442 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 172 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-14 | 2023-10-10 | 2023-09-14 | 2023-10-10 | 2023-09-14 | 2023-10-10
2443 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 173 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-24
2444 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 174 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2023-10-16 | 2023-10-24
2445 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 175 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 2023-10-27
2446 | UPE | PF-2020 |  | 176 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.06000 | 2023-10-11 | 2023-12-13 | 2023-10-11 | 2023-12-13 | 2023-10-11
2447 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 177 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.15000 | 2023-10-11 | 2023-11-24 | 2023-10-11 | 2023-11-24 | 2023-10-11
2448 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 178 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.15000 | 2023-10-11 | 2023-11-29 | 2023-10-11 | 2023-11-29 | 2023-10-11
2449 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 179 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 2023-11-30 | 2023-12-04
2450 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 180 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 2023-12-05 | 2023-12-08
2451 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 181 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-13
2452 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 182 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-25 | 2023-11-24 | 2023-10-25 | 2023-11-24
2453 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 183 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-25 | 2023-11-29 | 2023-10-25 | 2023-11-29
2454 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 184 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-10-30 | 2023-11-29
2455 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 185 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 2023-11-30 | 2023-12-06
2456 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-593 | 186 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 2023-12-12
2457 | UPE | PF-2020 |  | 187 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-13
2458 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-593 | 188 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-13
2459 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-593 | 189 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13
2460 | UPE | PF-2020 |  | 190 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | 2023-12-19
2461 | UPE | PF-2020 |  | 191 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | 2023-12-19
2462 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-593 | 192 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | 2023-12-19
2463 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-593 | 193 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | 2023-12-19
2464 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-593 | 194 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | 2023-12-19
2465 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-593 | 195 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | 2023-12-19
2466 | UPE | PF-2020 |  | 196 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20
2467 | UPE | PF-2020 |  | 197 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20
2468 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-SD-EWPc-642 | 198 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20
2469 | UPE | PF-2020 |  | 202 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-24 | 2024-02-16 | 2023-10-24 | 2024-02-16
2470 | UPE | PF-2020 |  | 203 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-24 | 2024-02-16 | 2023-10-24 | 2024-02-16
2471 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-CWP-593 | 289 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 2023-10-24 | 2023-10-30
2472 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-CWP-593 | 204 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 2023-12-18 | 2023-12-22
2473 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-CWP-593 | 290 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-08 | 2024-02-16 | 2024-01-08 | 2024-02-16
2474 | UPE | PF-2020 |  | 226 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-09-13 | 2024-06-03 | 2023-09-13 | 2024-06-03 | 2023-09-13
2475 | UPE | PF-2020 |  | 227 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.01000 | 2023-09-13 | 2024-02-02 | 2023-09-13 | 2024-02-02 | 2023-09-13
2476 | UPE | PF-2020 |  | 228 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.01000 | 2023-09-13 | 2024-02-02 | 2023-09-13 | 2024-02-02 | 2023-09-13
2477 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 229 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-09 | 2023-12-14 | 2023-10-09 | 2023-12-14
2478 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 230 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-15 | 2024-01-08 | 2023-12-15 | 2024-01-08
2479 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 232 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-09 | 2024-01-17
2480 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 233 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 2024-01-18 | 2024-01-24
2481 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 234 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 2024-01-29 | 2024-02-02
2482 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 235 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.09000 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | 2023-09-13
2483 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 236 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20
2484 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 237 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-23 | 2023-11-14 | 2023-10-23 | 2023-11-14
2485 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 296 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-11-13 | 2023-10-16 | 2023-11-13
2486 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 297 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 2023-11-14 | 2023-11-21
2487 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 299 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22
2488 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 238 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-26 | 2023-11-07 | 2023-10-26 | 2023-11-07
2489 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 239 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2023-11-08 | 2023-11-14
2490 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPe-686 | 240 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 2023-11-16 | 2023-11-22
2491 | UPE | PF-2020 |  | 241 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-09-13 | 2024-02-09 | 2023-09-13 | 2024-02-09
2492 | UPE | PF-2020 |  | 242 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-09-13 | 2023-11-06 | 2023-09-13 | 2023-11-06
2493 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 243 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-09-13 | 2023-10-10 | 2023-09-13 | 2023-10-10
2494 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 244 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-09-27 | 2023-10-18 | 2023-09-27 | 2023-10-18
2495 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 245 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-09-13 | 2023-10-10 | 2023-09-13 | 2023-10-10
2496 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 246 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-25 | 2023-10-16 | 2023-10-25
2497 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 291 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 2023-10-27 | 2023-11-06
2498 | UPE | PF-2020 |  | 247 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-11 | 2024-02-09 | 2023-10-11 | 2024-02-09
2499 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 248 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-11 | 2023-12-19 | 2023-10-11 | 2023-12-19
2500 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 249 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 2024-01-08 | 2024-01-12
2501 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 250 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 2024-01-15 | 2024-01-19
2502 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 251 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-06
2503 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 275 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-19 | 2024-01-16 | 2023-10-19 | 2024-01-16
2504 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 252 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-17 | 2024-01-30 | 2024-01-17 | 2024-01-30
2505 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 253 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-11 | 2023-12-15 | 2023-10-11 | 2023-12-15
2506 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 254 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 2023-12-18 | 2024-01-15
2507 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 255 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-26 | 2024-01-18 | 2023-10-26 | 2024-01-18
2508 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 256 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-19 | 2024-01-22
2509 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 257 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 2024-02-07 | 2024-02-09
2510 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPp-686 | 292 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-07 | 2024-02-05 | 2023-11-07 | 2024-02-05
2511 | UPE | PF-2020 |  | 258 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-22 | 2024-02-07 | 2024-01-22 | 2024-02-07
2512 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-686 | 259 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 2024-01-22 | 2024-02-02
2513 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-686 | 260 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-01-31 | 2024-02-06
2514 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-686 | 293 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-07
2515 | UPE | PF-2020 |  | 261 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-07 | 2024-02-14
2516 | UPE | PF-2020 |  | 262 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-07 | 2024-02-14
2517 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-686 | 263 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 2024-02-07 | 2024-02-09
2518 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-686 | 264 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14
2519 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-686 | 265 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 2024-02-07 | 2024-02-09
2520 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-PWPl-686 | 266 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14
2521 | UPE | PF-2020 |  | 267 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-11-14 | 2023-10-16 | 2023-11-14
2522 | UPE | PF-2020 |  | 268 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-11-14 | 2023-10-16 | 2023-11-14
2523 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-C-FU-EWPc-685 | 269 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-11-14 | 2023-10-16 | 2023-11-14
2524 | UPE | PF-2020 |  | 270 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-14 | 2024-06-03 | 2024-02-14 | 2024-06-03
2525 | UPE | PF-2020 |  | 271 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-14 | 2024-06-03 | 2024-02-14 | 2024-06-03
2526 | UPE | PF-2020 | OP-SE227-001-M-EM-CWP-686 | 272 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-14 | 2024-06-03 | 2024-02-14 | 2024-06-03
2527 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M01 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-01 |  | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
2528 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M02 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 |  | 2023-08-30 |  | 2023-08-30 |  | 2023-08-30
2529 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M03 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-07-13 |  | 2024-07-13
2530 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M04 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-07-30 |  | 2024-07-30
2531 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M05 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-07-13 |  | 2024-07-13
2532 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M06 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-27 |  | 2024-08-27
2533 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M07 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2534 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M08 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-06
2535 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M09 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-05
2536 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M10 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-06
2537 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M10B |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-12-06 |  | 2024-12-06
2538 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M11 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2025-01-19 |  | 2025-01-19
2539 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | M12 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2025-01-19 |  | 2025-01-19
2540 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A1000 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-01 |  | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
2541 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A1020 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-01 | 2023-07-07 | 2023-07-01 | 2023-07-07 | 2023-07-01 | 2023-07-07
2542 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A1030 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-08 | 2023-07-14 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11
2543 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A1040 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-15 | 2023-08-11 | 2023-07-14 | 2023-07-27 | 2023-07-14 | 2023-07-27
2544 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A1050 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-08-12 | 2023-08-25 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28
2545 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A1060 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 |  | 2023-08-25 |  | 2023-07-28 |  | 2023-07-28
2546 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A1070 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-08 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 2023-07-24 | 2023-07-18 | 2023-07-24
2547 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A1080 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-29 | 2023-08-11 | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 2023-07-25 | 2023-09-22
2548 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A1090 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 |  | 2023-07-31 |  | 2023-07-31 |  | 2023-07-31
2549 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A1100 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-08-08 | 2023-09-06 | 2023-08-08 | 2023-09-04 | 2023-08-08 | 2023-09-04
2550 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp132 | A2131 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-16 | 2024-02-25 | 2024-02-16 | 2024-03-07
2551 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp132 | A2132 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-03-08 | 2024-04-06 | 2024-03-08 | 2024-03-28
2552 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp132 | A2133 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-03-29 | 2024-05-27 | 2024-03-29 | 2024-06-26
2553 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl132 | A2134 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | 2024-07-17
2554 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp159 | A2180 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-19 | 2023-09-28 | 2023-09-07 | 2023-11-03 | 2023-09-07
2555 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp159 | A2190 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-04 | 2024-07-25 | 2023-11-04 | 2024-04-01
2556 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl159 | A2200 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-04-07 | 2024-04-26 | 2024-04-07 | 2024-04-27
2557 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp152 | A2210 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.28570 | 2023-07-22 | 2024-07-12 | 2023-07-18 | 2024-06-15 | 2023-07-18
2558 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp152 | A2230 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-01-27 |  | 2024-01-27
2559 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp152 | A2260 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-11 | 2023-11-20 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-03
2560 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp152 | A2270 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-12 | 2024-05-10 | 2024-01-12 | 2024-02-25
2561 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp152 | A2280 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 2024-03-01 | 2024-03-05
2562 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl152 | A2290 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-03-06 | 2024-03-12 | 2024-03-06 | 2024-03-25
2563 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc132 | A1170 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.22140 | 2023-10-01 | 2024-02-17 | 2023-09-25 | 2024-01-18 | 2023-09-25
2564 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc132 | A1180 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 2024-01-19 | 2024-02-01
2565 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc132 | A1190 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | 2024-02-02 | 2024-02-08
2566 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc132 | A1200 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-09 | 2024-02-15
2567 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc132 | A1210 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-02-15 |  | 2024-02-15
2568 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe152 | A1420 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.51670 | 2023-10-01 | 2023-11-29 | 2023-09-27 | 2023-11-22 | 2023-09-27
2569 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe152 | A1430 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-23 | 2023-12-06 | 2023-11-23 | 2023-12-06
2570 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe152 | A1440 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2023-12-07 | 2023-12-20
2571 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe152 | A1450 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21
2572 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe152 | A1460 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2023-12-21 |  | 2023-12-21
2573 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc152 | A1470 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-22 | 2024-05-09 | 2023-12-22 | 2024-04-19
2574 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc152 | A1480 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-05-03
2575 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc152 | A1490 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-05-04 | 2024-07-02 | 2024-05-04 | 2024-07-02
2576 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc152 | A1500 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-07-03 | 2024-07-16 | 2024-07-03 | 2024-07-16
2577 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp152 | A1510 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-07-17 | 2024-07-31 | 2024-07-17 | 2024-07-30
2578 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A2300 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-27 |  | 2024-08-27
2579 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3000 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-07-21 | 2024-07-30 | 2024-07-21 | 2024-08-03
2580 | GE |  | OP-SE227-007-CWP132 | A3210 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 2024-08-28 | 2024-09-06
2581 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl159 | A3220 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-04-27 |  | 2024-04-27
2582 | GE |  | OP-SE227-007-CWP159 | A3230 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-04 | 2024-08-13 | 2024-08-04 | 2024-08-18
2583 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A4030 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-09-07 | 2024-10-06 | 2024-09-07 | 2024-10-06
2584 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A4040 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 2024-10-07 | 2024-11-05
2585 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A4050 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 2024-11-06 | 2024-12-06
2586 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A4060 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-11-22 | 2024-12-06 | 2024-11-22 | 2024-12-06
2587 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A4070 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-11-06 | 2024-12-05 | 2024-11-06 | 2025-01-19
2588 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A4080 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-12-07 | 2025-01-05 | 2024-12-07 | 2025-01-05
2589 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A4020 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2025-01-19 |  | 2025-01-19
2590 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | TG1 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 |  | 2023-07-01 |  | 2023-07-01 |  | 2023-07-01
2591 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | TG2 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 |  | 2023-09-04 |  | 2023-09-04 |  | 2023-09-04
2592 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | TG3 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 |  | 2023-09-04 |  | 2023-09-04 |  | 2023-09-04
2593 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | TG4 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-07-13 |  | 2024-07-13
2594 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | TG5 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2595 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | TG6 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2025-01-19 |  | 2025-01-19
2596 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl152 | A2220 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-06-16 | 2024-06-20 | 2024-06-16 | 2024-07-06
2597 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp152 | A2240 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-09 | 2024-02-29
2598 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp152 | A2250 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 2023-09-25 | 2024-02-29 | 2023-09-25
2599 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3010 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2600 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3020 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2601 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3030 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2602 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3040 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2603 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3050 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2604 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3060 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2605 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3070 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2606 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3080 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2607 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3090 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2608 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3100 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2609 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3110 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2610 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3120 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-03 |  | 2024-08-03
2611 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl132 | A3140 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-07-17 |  | 2024-07-17
2612 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl132 | A3150 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-27 |  | 2024-08-27
2613 | GE |  | OP-SE227-007-CWP132 | A3160 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-04 | 2024-08-08 | 2024-08-04 | 2024-09-02
2614 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl152 | A3170 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-07-06 |  | 2024-07-06
2615 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl152 | A3180 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-03-25 |  | 2024-03-25
2616 | GE |  | OP-SE227-007-CWP152 | A3190 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-04 | 2024-08-08 | 2024-08-04 | 2024-09-02
2617 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A3200 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-09-06 |  | 2024-09-06
2618 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A4000 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-10-06 |  | 2024-10-06
2619 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A4010 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-10-06 |  | 2024-10-06
2620 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp132 | A2080 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 2023-07-15 | 2023-07-28 | 2023-07-15 | 2023-07-28
2621 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp132 | A2090 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-29 | 2023-08-02 | 2023-07-29 | 2024-07-13 | 2023-07-29
2622 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl132 | A2100 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-07 | 2024-08-11 | 2024-08-07 | 2024-08-27
2623 | GE |  | OP-SE227-007-PWP000 | A1010 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-01 | 2023-07-05 | 2023-07-01 | 2025-01-19 | 2023-07-01
2624 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe159 | A1220 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-08-18 | 2023-08-27 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-08-10 | 2023-08-30
2625 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe159 | A1230 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-01 | 2023-09-13 | 2023-09-01 | 2023-09-13
2626 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe159 | A1240 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 2023-09-14 | 2023-09-20
2627 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe159 | A1250 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-21 | 2023-09-22
2628 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe159 | A1260 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 |  | 2023-10-07 |  | 2023-09-22 |  | 2023-09-22
2629 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc159 | A1270 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.22140 | 2023-10-01 | 2024-02-17 | 2023-09-25 | 2024-01-21 | 2023-09-25
2630 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc159 | A1280 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-22 | 2024-02-04 | 2024-01-22 | 2024-02-04
2631 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc159 | A1290 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-05 | 2024-02-11 | 2024-02-05 | 2024-02-11
2632 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc159 | A1300 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-12 | 2024-02-18
2633 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc159 | A1310 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-02-18 |  | 2024-02-18
2634 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe152 | A1320 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-08-18 | 2023-08-27 | 2023-08-10 | 2023-08-30 | 2023-08-10 | 2023-08-30
2635 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe152 | A1330 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-01 | 2023-09-13 | 2023-09-01 | 2023-09-13
2636 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe152 | A1340 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14
2637 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe152 | A1350 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14
2638 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe152 | A1360 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 |  | 2023-09-27 |  | 2023-09-15 |  | 2023-09-15
2639 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc152 | A1370 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.22140 | 2023-10-01 | 2024-02-17 | 2023-09-27 | 2023-10-26 | 2023-09-27 | 2023-10-26
2640 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc152 | A1380 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-01 | 2023-11-14 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
2641 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc152 | A1390 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-15 | 2023-11-21 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
2642 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc152 | A1400 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27
2643 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc152 | A1410 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2023-11-07 |  | 2023-10-27 |  | 2023-10-27
2644 | GE |  | OP-SE227-007-CWP133 | A3250 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 2024-08-28 | 2024-09-06
2645 | GE |  | OP-SE227-007-CWP133 | A3240 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-04 | 2024-08-08 | 2024-08-04 | 2024-09-02
2646 | GE |  | OP-SE227-007-CWP134 | A3270 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 2024-08-28 | 2024-09-06
2647 | GE |  | OP-SE227-007-CWP134 | A3260 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-04 | 2024-08-08 | 2024-08-04 | 2024-09-02
2648 | GE |  | OP-SE227-007-CWP493 | A3159 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-04 | 2024-08-28 | 2024-08-04 | 2024-08-31
2649 | GE |  | OP-SE227-007-CWP493 | A3239 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-04 | 2024-08-28 | 2024-08-04 | 2024-08-31
2650 | GE |  | OP-SE227-007-CWP493 | A3259 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-04 | 2024-08-28 | 2024-08-04 | 2024-08-31
2651 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp133 | A4150 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-16 | 2024-02-25 | 2024-02-16 | 2024-03-07
2652 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp133 | A4160 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-03-08 | 2024-04-06 | 2024-03-08 | 2024-03-28
2653 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp133 | A4170 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-03-29 | 2024-05-27 | 2024-03-29 | 2024-06-26
2654 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl133 | A4180 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | 2024-07-17
2655 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp133 | A4090 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 2023-07-15 | 2023-07-28 | 2023-07-15 | 2023-07-28
2656 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp133 | A4100 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-29 | 2023-08-02 | 2023-07-29 | 2024-07-13 | 2023-07-29
2657 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl133 | A4110 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-07 | 2024-08-11 | 2024-08-07 | 2024-08-27
2658 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp134 | A4250 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-16 | 2024-02-25 | 2024-02-16 | 2024-03-07
2659 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp134 | A4260 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-03-08 | 2024-04-06 | 2024-03-08 | 2024-03-28
2660 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp134 | A4270 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-03-29 | 2024-05-27 | 2024-03-29 | 2024-06-26
2661 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl134 | A4280 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-06-27 | 2024-07-17
2662 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp134 | A4190 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 2023-07-15 | 2023-07-28 | 2023-07-15 | 2023-07-28
2663 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp134 | A4200 |  |  |  |  | 1.00000 | 1.00000 | 2023-07-29 | 2023-08-02 | 2023-07-29 | 2024-07-13 | 2023-07-29
2664 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl134 | A4210 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-08-07 | 2024-08-11 | 2024-08-07 | 2024-08-27
2665 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl133 | A4290 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-07-17 |  | 2024-07-17
2666 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl133 | A4300 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-27 |  | 2024-08-27
2667 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl134 | A4310 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-07-17 |  | 2024-07-17
2668 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl134 | A4320 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-08-27 |  | 2024-08-27
2669 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc133 | A4380 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.22140 | 2023-10-01 | 2024-02-17 | 2023-09-25 | 2024-01-18 | 2023-09-25
2670 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc133 | A4390 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 2024-01-19 | 2024-02-01
2671 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc133 | A4400 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | 2024-02-02 | 2024-02-08
2672 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc133 | A4410 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-09 | 2024-02-15
2673 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc133 | A4420 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-02-15 |  | 2024-02-15
2674 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc134 | A4480 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.22140 | 2023-10-01 | 2024-02-17 | 2023-09-25 | 2024-01-18 | 2023-09-25
2675 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc134 | A4490 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 2024-01-19 | 2024-02-01
2676 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc134 | A4500 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | 2024-02-02 | 2024-02-08
2677 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc134 | A4510 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-09 | 2024-02-15
2678 | GE |  | OP-SE227-007-EWPc134 | A4520 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 |  | 2024-02-15 |  | 2024-02-15
2679 | GE |  | OP-SE227-007-PWPp159 | A2195 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-04-02 | 2024-04-06 | 2024-04-02 | 2024-04-06
2680 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl132 | A2091 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-07-14 | 2024-07-18 | 2024-07-14 | 2024-08-06
2681 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl133 | A4101 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-07-14 | 2024-07-18 | 2024-07-14 | 2024-08-06
2682 | GE |  | OP-SE227-007-PWPl134 | A4201 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-07-14 | 2024-07-18 | 2024-07-14 | 2024-08-06
2683 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe132 | A4571 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-04-28 | 2024-05-02 | 2024-04-28 | 2024-04-28
2684 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe133 | A4621 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-04-28 | 2024-05-02 | 2024-04-28 | 2024-04-28
2685 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe134 | A4671 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-04-28 | 2024-05-02 | 2024-04-28 | 2024-04-28
2686 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe159 | A1261 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-02-07 | 2024-02-11 | 2024-02-07 | 2024-02-07
2687 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe152 | A1361 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-01-06 | 2024-01-10 | 2024-01-06 | 2024-01-06
2688 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe132 | A4572 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-06-08 | 2024-06-12 | 2024-06-08 | 2024-06-08
2689 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe133 | A4622 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-06-08 | 2024-06-12 | 2024-06-08 | 2024-06-08
2690 | GE |  | OP-SE227-007-PWPe134 | A4672 |  |  |  |  | 1.00000 | 0.00000 | 2024-06-08 | 2024-06-12 | 2024-06-08 | 2024-06-08
2691 | EMALTO | PF-1105 |  | 1 |  | 0.00000 | 0.00000 | 88320.00000 | 10000.00000 | 1136.04800
2692 | EMALTO | PF-1105 |  | 24 |  | 0.00000 | 0.00000 | 88320.00000 | 10000.00000 | 1136.04800
2693 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWP-000 | 2 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2694 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWP-000 | 86 |  | 58080.00000 | 58080.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2695 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWP-000 | 87 |  | 18720.00000 | 18720.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2696 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWP-000 | 88 |  | 3840.00000 | 3840.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2697 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWP-000 | 89 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2698 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWP-000 | 84 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2699 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWP-000 | 85 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2700 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWP-000 | 83 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000
2701 | EMALTO | PF-1105 |  | 21 |  | 50880.00000 | 50880.00000 | 36480.00000 | 1100.00000 | 796.04800
2702 | EMALTO | PF-1105 |  | 4 |  | 50880.00000 | 50880.00000 | 36480.00000 | 1100.00000 | 796.04800
2703 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-084 | 3 |  | 0.00000 | 0.00000 | 480.00000 | 14.47000 | 14.47000
2704 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-084 | 5 |  | 0.00000 | 3360.00000 | 28800.00000 | 868.42000 | 781.57800
2705 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-084 | 19 |  | 0.00000 | 50880.00000 | 2400.00000 | 72.37000 | 0.00000
2706 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-084 | 20 |  | 0.00000 | 50880.00000 | 2400.00000 | 72.37000 | 0.00000
2707 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPe-084 | 18 |  | 50880.00000 | 50880.00000 | 2400.00000 | 72.37000 | 0.00000
2708 | EMALTO | PF-1105 |  | 22 |  | 2400.00000 | 2400.00000 | 85920.00000 | 6800.00000 | 340.00000
2709 | EMALTO | PF-1105 |  | 6 |  | 18720.00000 | 18720.00000 | 69600.00000 | 476.00000 | 340.00000
2710 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 7 |  | 0.00000 | 0.00000 | 11040.00000 | 340.00000 | 340.00000
2711 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 8 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3360.00000 | 10.94000 | 0.00000
2712 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 26 |  | 0.00000 | 18720.00000 | 7200.00000 | 23.45000 | 0.00000
2713 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 27 |  | 0.00000 | 18720.00000 | 3360.00000 | 10.94000 | 0.00000
2714 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 25 |  | 0.00000 | 3360.00000 | 7200.00000 | 23.45000 | 0.00000
2715 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 33 |  | 2880.00000 | 3360.00000 | 3360.00000 | 10.94000 | 0.00000
2716 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 38 |  | 0.00000 | 480.00000 | 17280.00000 | 56.28000 | 0.00000
2717 | EMALTO | PF-1105 |  | 28 |  | 0.00000 | 0.00000 | 40320.00000 | 2114.65000 | 0.00000
2718 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 31 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 299.24000 | 0.00000
2719 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 32 |  | 0.00000 | 0.00000 | 13440.00000 | 558.58000 | 0.00000
2720 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 36 |  | 0.00000 | 0.00000 | 12960.00000 | 538.64000 | 0.00000
2721 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 37 |  | 0.00000 | 0.00000 | 960.00000 | 39.90000 | 0.00000
2722 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 29 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 299.24000 | 0.00000
2723 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 30 |  | 0.00000 | 4800.00000 | 3840.00000 | 159.60000 | 0.00000
2724 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 42 |  | 1920.00000 | 6720.00000 | 1920.00000 | 79.80000 | 0.00000
2725 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 39 |  | 0.00000 | 4800.00000 | 1920.00000 | 79.80000 | 0.00000
2726 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 79 |  | 0.00000 | 4800.00000 | 1440.00000 | 59.85000 | 0.00000
2727 | EMALTO | PF-1105 |  | 61 |  | 0.00000 | 0.00000 | 37920.00000 | 2114.65000 | 0.00000
2728 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 62 |  | 0.00000 | 480.00000 | 7680.00000 | 319.19000 | 0.00000
2729 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 63 |  | 0.00000 | 480.00000 | 13440.00000 | 558.59000 | 0.00000
2730 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 64 |  | 0.00000 | 480.00000 | 12960.00000 | 538.64000 | 0.00000
2731 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 65 |  | 480.00000 | 480.00000 | 960.00000 | 39.90000 | 0.00000
2732 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 66 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 299.24000 | 0.00000
2733 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 67 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3360.00000 | 139.64000 | 0.00000
2734 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 68 |  | 1440.00000 | 1440.00000 | 1920.00000 | 79.80000 | 0.00000
2735 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 69 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 79.80000 | 0.00000
2736 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 80 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 59.85000 | 0.00000
2737 | EMALTO | PF-1105 |  | 70 |  | 0.00000 | 0.00000 | 35040.00000 | 2094.70000 | 0.00000
2738 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 71 |  | 960.00000 | 1440.00000 | 7200.00000 | 299.24000 | 0.00000
2739 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 72 |  | 0.00000 | 480.00000 | 13440.00000 | 558.59000 | 0.00000
2740 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 73 |  | 0.00000 | 480.00000 | 12960.00000 | 538.64000 | 0.00000
2741 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 74 |  | 480.00000 | 480.00000 | 960.00000 | 39.90000 | 0.00000
2742 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 75 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 299.24000 | 0.00000
2743 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 76 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3360.00000 | 139.64000 | 0.00000
2744 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 77 |  | 1440.00000 | 1440.00000 | 1920.00000 | 79.80000 | 0.00000
2745 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 78 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1920.00000 | 79.80000 | 0.00000
2746 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPp-084 | 81 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1440.00000 | 59.85000 | 0.00000
2747 | EMALTO | PF-1105 |  | 23 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7200.00000 | 2100.00000 | 0.00000
2748 | EMALTO | PF-1105 |  | 58 |  | 4800.00000 | 4800.00000 | 2400.00000 | 700.00000 | 0.00000
2749 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-084 | 49 |  | 0.00000 | 4800.00000 | 0.00000 | 166.67000 | 0.00000
2750 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-084 | 50 |  | 4800.00000 | 4800.00000 | 2400.00000 | 533.33000 | 0.00000
2751 | EMALTO | PF-1105 |  | 59 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 700.00000 | 0.00000
2752 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-084 | 52 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 166.67000 | 0.00000
2753 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-084 | 53 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 533.33000 | 0.00000
2754 | EMALTO | PF-1105 |  | 60 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 700.00000 | 0.00000
2755 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-084 | 55 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 166.67000 | 0.00000
2756 | EMALTO | PF-1105 | OP-SE227-004-M-EM-PWPl-084 | 56 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2400.00000 | 533.33000 | 0.00000
2757 | MIP |  | OP-SE227-001-M-SD-CWP-403 | MSD1214-CWP-403-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 358.00000 | 358.00000 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 2023-10-26
2758 | MIP |  | OP-SE227-001-M-SD-CWP-402 | MSD1214-CWP-402-01 |  | 0.00000 | 15.55000 | 9.00000 | 3051.00000 | 1372.95000 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-11-01 | 2023-11-16 | 2023-11-01
2759 | MIP |  | OP-SE227-001-M-SD-CWP-402 | MSD1214-CWP-402-02 |  | 0.00000 | 15.55000 | 15.00000 | 3051.00000 | 2440.80000 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 2023-10-10 | 2023-11-15 | 2023-10-10
2760 | MIP |  | OP-SE227-001-M-SD-CWP-402 | MSD1214-CWP-402-03 |  | 0.00000 | 15.55000 | 6.00000 | 2034.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-25 | 2023-11-20 | 2023-11-25
2761 | MIP |  | OP-SE227-001-M-SD-CWP-402 | MSD1214-CWP-402-04 |  | 0.00000 | 18.66000 | 9.00000 | 3051.00000 | 2749.43000 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-11-01 | 2023-11-13 | 2023-11-01
2762 | MIP |  | OP-SE227-001-M-SD-CWP-402 | MSD1214-CWP-402-05 |  | 126.00000 | 0.00000 | 15.00000 | 3051.00000 | 3051.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 2023-10-10 | 2023-11-08 | 2023-10-10 | 2023-11-08
2763 | MIP |  |  | MEM1214-CWP-626-01 |  | 0.00000 | 18.55000 | 4.00000 | 394.00000 | 0.00000 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-01-15 | 2024-01-18
2764 | MIP |  |  | MEM1214-CWP-627-01 |  | 1862.00000 | 18.55000 | 4.00000 | 213.00000 | 0.00000 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | 2024-01-19 | 2024-01-24
2765 | MIP |  | OP-SE227-001-T-SD-CWP-491 | TSD1214-CWP-491-01 |  | 0.00000 | 15.55000 | 4.00000 | 6736.00000 | 0.00000 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 2023-11-30
2766 | MIP |  | OP-SE227-001-T-TU-CWP-392 | TTU1214-CWP-392-01 |  | 0.00000 | 29.68000 | 15.00000 | 647.00000 | 0.00000 | 2023-12-22 | 2024-01-16 | 2023-12-22 | 2024-01-16
2767 | MIP |  |  | TTU1214-CWP-094-01 |  | 0.00000 | 21.68000 | 12.00000 | 4852.00000 | 0.00000 | 2023-12-08 | 2023-12-18 | 2023-12-08 | 2023-12-18
2768 | MIP |  |  | TTU1214-CWP-094-02 |  | 0.00000 | 21.68000 | 16.00000 | 5822.00000 | 0.00000 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2023-12-18 | 2023-12-29
2769 | MIP |  |  | TTU1214-CWP-094-03 |  | 0.00000 | 21.68000 | 12.00000 | 4852.00000 | 0.00000 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 2023-12-29 | 2024-01-09
2770 | MIP |  |  | TTU1214-CWP-094-04 |  | 0.00000 | 21.68000 | 12.00000 | 5822.00000 | 0.00000 | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-01-09 | 2024-01-17
2771 | MIP |  |  | TTU1214-CWP-094-05 |  | 0.00000 | 21.68000 | 2.00000 | 970.00000 | 0.00000 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-17 | 2024-01-18
2772 | MIP |  | OP-SE227-001-E-SD-CWP-487 | ESD1214-CWP-487-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 | 1220.00000 | 1220.00000 | 2023-11-08 | 2023-11-23 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-08 | 2023-11-10
2773 | MIP |  | OP-SE227-001-E-SD-CWP-488 | ESD1214-CWP-488-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 | 1139.00000 | 1139.00000 | 2023-10-23 | 2023-11-08 | 2023-10-23 | 2023-11-08 | 2023-10-23 | 2023-11-08
2774 | MIP |  | OP-SE227-001-E-SD-CWP-489 | ESD1214-CWP-489-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 | 1139.00000 | 1139.00000 | 2023-10-23 | 2023-11-08 | 2023-10-23 | 2023-11-08 | 2023-10-23 | 2023-11-08
2775 | MIP |  | OP-SE227-001-E-SD-CWP-489 | ESD1214-CWP-489-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 285.00000 | 285.00000 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-08 | 2023-11-10
2776 | MIP |  | OP-SE227-001-E-SD-CWP-488 | ESD1214-CWP-488-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 285.00000 | 285.00000 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-08 | 2023-11-10
2777 | MIP |  |  | ECB1214-CWP-633-01 |  | 0.00000 | 22.55000 | 1.00000 | 5473.00000 | 0.00000 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19
2778 | MIP |  |  | ECB1214-CWP-634-01 |  | 0.00000 | 18.55000 | 1.00000 | 2640.00000 | 0.00000 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25
2779 | MIP |  |  | SWP-044-1214-01 |  | 0.00000 | 22.55000 | 4.00000 | 765.00000 | 0.00000 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-01-22 | 2024-01-25
2780 | MIP |  |  | SWP-045-1214-01 |  | 0.00000 | 18.55000 | 4.00000 | 765.00000 | 0.00000 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2024-01-26 | 2024-01-31
2781 | MIP |  |  | ESD0600-CWP-479-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 137.00000 | 137.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-16 | 2023-10-17
2782 | MIP |  |  | ESD0600-CWP-480-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 137.00000 | 137.00000 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-18 | 2023-10-19
2783 | MIP |  |  | ESD0600-CWP-478-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 118.00000 | 118.00000 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
2784 | MIP |  |  | SSD0622-CWP-640-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3605.00000 | 3605.00000 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 2023-10-30 | 2023-11-01
2785 | MIP |  |  | SSD0622-CWP-640-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3605.00000 | 3605.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 2023-11-06 | 2023-11-08
2786 | MIP |  |  | MSD0622-CWP-641-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 785.00000 | 785.00000 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 2023-10-23 | 2023-10-25
2787 | MIP |  |  | MSD0622-CWP-641-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 785.00000 | 785.00000 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-10-25 | 2023-10-27
2788 | MIP |  |  | MSD0622-CWP-005-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 2657.00000 | 2657.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
2789 | MIP |  |  | MSD0622-CWP-005-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 2657.00000 | 2657.00000 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09
2790 | MIP |  |  | MSD0622-CWP-005-03 |  | 0.00000 | 0.55000 | 18.00000 | 7972.00000 | 797.20000 | 2023-11-10 | 2023-12-06 | 2023-11-10 | 2023-12-06 | 2023-11-10
2791 | MIP |  |  | MCD0622-CWP-497-01 |  | 0.00000 | 12.68000 | 4.00000 | 592.00000 | 0.00000 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 2023-12-14 | 2023-12-20
2792 | MIP |  |  | MCD0622-CWP-497-02 |  | 0.00000 | 12.68000 | 20.00000 | 6515.00000 | 0.00000 | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2023-12-20 | 2024-01-19
2793 | MIP |  |  | CDC0821-CWP-069-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 8729.00000 | 8729.00000 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 2023-11-06 | 2023-11-08
2794 | MIP |  |  | CDC0821-CWP-069-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 8729.00000 | 872.90000 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-11-08
2795 | MIP |  |  | CDC0821-CWP-069-03 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.50000 | 8729.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-11-13 | 2023-11-15
2796 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 5168.00000 | 0.00000 | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2023-11-23 | 2023-11-25
2797 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-03 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 5168.00000 | 0.00000 | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 2023-11-25 | 2023-11-28
2798 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-05 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 5168.00000 | 0.00000 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 2023-11-28 | 2023-11-30
2799 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-08 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 3876.00000 | 0.00000 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2023-12-07 | 2023-12-11
2800 | MIP |  | OP-SE227-004-S-SD-CWP-468 | SSD0821-CWP-468-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 5476.00000 | 5476.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 2023-10-16 | 2023-10-19
2801 | MIP |  | OP-SE227-004-S-SD-CWP-468 | SSD0821-CWP-468-06 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 2190.00000 | 2190.00000 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26
2802 | MIP |  | OP-SE227-004-S-SD-CWP-468 | SSD0821-CWP-468-07 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 2190.00000 | 2190.00000 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26
2803 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-775-01 |  | 0.00000 | 17.55000 | 1.00000 | 850.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
2804 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-765-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 15462.00000 | 15462.00000 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 2023-10-20 | 2023-10-24
2805 | MIP |  | OP-SE227-004-S-SD-CWP-468 | SSD0821-CWP-468-03 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 5476.00000 | 5476.00000 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 2023-10-27 | 2023-11-06
2806 | MIP |  | OP-SE227-004-S-SD-CWP-468 | SSD0821-CWP-468-04 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 5476.00000 | 5476.00000 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 2023-10-27 | 2023-11-06
2807 | MIP |  | OP-SE227-004-S-SD-CWP-468 | SSD0821-CWP-468-05 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 5476.00000 | 5476.00000 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | 2023-10-25
2808 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-765-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 15462.00000 | 15462.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-10-25 | 2023-10-30
2809 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 623.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
2810 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1246.00000 | 1246.00000 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11
2811 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-04 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 2492.00000 | 2492.00000 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-10-24 | 2023-10-26
2812 | MIP |  | OP-SE227-004-S-SD-CWP-468 | SSD0821-CWP-468-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1095.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
2813 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-07 |  | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 3114.00000 | 3114.00000 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | 2023-10-31
2814 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-06 |  | 0.00000 | 0.00000 | 8.00000 | 4983.00000 | 4983.00000 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 2023-10-26 | 2023-11-01
2815 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-13 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 1869.00000 | 1869.00000 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2023-11-01 | 2023-11-07
2816 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-16 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 1869.00000 | 1869.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-09 | 2023-11-11 | 2023-11-09 | 2023-11-11
2817 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-10 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 1869.00000 | 1869.00000 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10
2818 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-18 |  | 0.00000 | 4.80000 | 10.00000 | 6229.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 2023-11-13 | 2023-11-21
2819 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-03 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 1246.00000 | 1246.00000 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
2820 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-05 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 2492.00000 | 2492.00000 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2023-10-30
2821 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-08 |  | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 3114.00000 | 3114.00000 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-11-06
2822 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-15 |  | 0.00000 | 6.80000 | 4.00000 | 1869.00000 | 0.00000 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 2023-11-14 | 2023-11-16
2823 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-17 |  | 0.00000 | 6.80000 | 2.00000 | 1869.00000 | 0.00000 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | 2023-11-17
2824 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-19 |  | 0.00000 | 4.80000 | 10.00000 | 6229.00000 | 0.00000 | 2023-11-21 | 2023-11-26 | 2023-11-21 | 2023-11-26
2825 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-09 |  | 0.00000 | 0.00000 | 8.00000 | 4983.00000 | 4983.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 2023-11-10
2826 | MIP |  |  | ESD0821-CWP-667-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 425.00000 | 425.00000 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26
2827 | MIP |  |  | EEE0821-CWP-078-01 |  | 0.00000 | 64.55000 | 2.00000 | 733.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 2023-11-14
2828 | MIP |  |  | EEE0821-CWP-795-01 |  | 0.00000 | 10.55000 | 4.00000 | 850.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 2023-11-20 | 2023-11-23
2829 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-11 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 1246.00000 | 1246.00000 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-10-31 | 2023-11-01
2830 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-12 |  | 0.00000 | 6.80000 | 2.00000 | 1246.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 2023-11-14
2831 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-20 |  | 0.00000 | 10.80000 | 6.00000 | 3114.00000 | 0.00000 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 2023-11-30
2832 | MIP |  |  | EBD0821-CWP-668-01 |  | 0.00000 | 2.55000 | 4.00000 | 850.00000 | 0.00000 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 2023-11-30
2833 | MIP |  |  | ECB0821-CWP-669-01 |  | 0.00000 | 2.55000 | 1.00000 | 850.00000 | 0.00000 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05
2834 | MIP |  |  | JCI0821-CWP-647-01 |  | 0.00000 | 15.55000 | 1.00000 | 850.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
2835 | MIP |  |  | JIL0821-CWP-670-01 |  | 0.00000 | 2.55000 | 1.00000 | 850.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04
2836 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-681-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 1529.00000 | 1529.00000 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2023-11-01 | 2023-11-07
2837 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-681-03 |  | 0.00000 | 49.55000 | 1.00000 | 765.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
2838 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-681-04 |  | 0.00000 | 45.68000 | 4.00000 | 1911.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | 2023-11-24
2839 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-681-05 |  | 0.00000 | 49.68000 | 1.00000 | 765.00000 | 0.00000 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-24 | 2023-11-25
2840 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-01 |  | 0.00000 | 3.55000 | 16.00000 | 3823.00000 | 2867.25000 | 2023-11-13 | 2023-12-05 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 2023-10-24
2841 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-02 |  | 0.00000 | 3.55000 | 10.00000 | 2549.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 2023-11-20 | 2023-11-30
2842 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-681-07 |  | 0.00000 | 52.55000 | 3.00000 | 1529.00000 | 1019.33000 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-09
2843 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-681-08 |  | 0.00000 | 52.55000 | 1.00000 | 765.00000 | 0.00000 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14
2844 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-681-09 |  | 0.00000 | 45.68000 | 4.00000 | 1911.00000 | 0.00000 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 2023-11-24 | 2023-11-29
2845 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-681-10 |  | 0.00000 | 45.68000 | 1.00000 | 765.00000 | 0.00000 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2023-11-30
2846 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-08 |  | 0.00000 | 3.55000 | 10.00000 | 2549.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 2023-12-04 | 2023-12-15
2847 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-04 |  | 0.00000 | 5.55000 | 5.00000 | 1274.00000 | 0.00000 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 2023-12-18 | 2023-12-22
2848 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-10 |  | 0.00000 | 3.55000 | 5.00000 | 1274.00000 | 0.00000 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 2023-12-28 | 2024-01-04
2849 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-05 |  | 0.00000 | 8.55000 | 4.00000 | 1019.00000 | 0.00000 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2023-12-26 | 2023-12-29
2850 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-11 |  | 0.00000 | 3.55000 | 4.00000 | 1019.00000 | 0.00000 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 2024-01-05 | 2024-01-10
2851 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-06 |  | 0.00000 | 8.55000 | 5.00000 | 1274.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-02 | 2024-01-08
2852 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-12 |  | 0.00000 | 3.55000 | 5.00000 | 1274.00000 | 0.00000 | 2024-01-11 | 2024-01-17 | 2024-01-11 | 2024-01-17
2853 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-07 |  | 0.00000 | 8.55000 | 2.00000 | 510.00000 | 0.00000 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-09 | 2024-01-10
2854 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-13 |  | 0.00000 | 3.55000 | 2.00000 | 510.00000 | 0.00000 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-18 | 2024-01-19
2855 | MIP |  | OP-SE227-005-S-SD-CWP-318 | SSD0827-CWP-318-01 |  | 0.00000 | 30.68000 | 3.00000 | 122.00000 | 0.00000 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 2024-01-03 | 2024-01-08
2856 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-317 | SSD0827-CWP-317-01 |  | 0.00000 | 23.68000 | 4.00000 | 244.00000 | 0.00000 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 2023-12-27 | 2024-01-03
2857 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-CWP-332 | SES0827-CWP-332-01 |  | 0.00000 | 17.68000 | 4.00000 | 366.00000 | 0.00000 | 2024-01-11 | 2024-01-17 | 2024-01-11 | 2024-01-17
2858 | MIP |  |  | SES0827-CWP-749-01 |  | 0.00000 | 8.68000 | 3.00000 | 2360.00000 | 0.00000 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 2023-12-20 | 2023-12-26
2859 | MIP |  |  | SES0827-CWP-749-02 |  | 0.00000 | 8.68000 | 3.00000 | 2360.00000 | 0.00000 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2023-12-26 | 2023-12-29
2860 | MIP |  |  | SES0827-CWP-749-03 |  | 0.00000 | 8.68000 | 3.00000 | 2360.00000 | 0.00000 | 2023-12-29 | 2024-01-04 | 2023-12-29 | 2024-01-04
2861 | MIP |  |  | SES0827-CWP-749-04 |  | 0.00000 | 29.68000 | 5.00000 | 1686.00000 | 0.00000 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2023-12-26 | 2024-01-03
2862 | MIP |  |  | SES0827-CWP-749-05 |  | 0.00000 | 29.68000 | 4.00000 | 1686.00000 | 0.00000 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 2024-01-03 | 2024-01-09
2863 | MIP |  |  | SES0827-CWP-749-06 |  | 0.00000 | 29.68000 | 4.00000 | 1686.00000 | 0.00000 | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 2024-01-09 | 2024-01-15
2864 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-CWP-319 | SES0827-CWP-319-01 |  | 0.00000 | 8.68000 | 6.00000 | 2160.00000 | 0.00000 | 2024-01-04 | 2024-01-12 | 2024-01-04 | 2024-01-12
2865 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-CWP-319 | SES0827-CWP-319-02 |  | 0.00000 | 8.68000 | 6.00000 | 2160.00000 | 0.00000 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 2024-01-12 | 2024-01-22
2866 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-CWP-319 | SES0827-CWP-319-03 |  | 0.00000 | 8.68000 | 6.00000 | 2160.00000 | 0.00000 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2024-01-22 | 2024-01-30
2867 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-CWP-319 | SES0827-CWP-319-04 |  | 0.00000 | 3.55000 | 6.00000 | 2160.00000 | 0.00000 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-01-22 | 2024-01-29
2868 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-CWP-319 | SES0827-CWP-319-05 |  | 0.00000 | 3.55000 | 6.00000 | 2160.00000 | 0.00000 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-01-30 | 2024-02-06
2869 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-CWP-319 | SES0827-CWP-319-06 |  | 0.00000 | 3.55000 | 6.00000 | 2160.00000 | 0.00000 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-07 | 2024-02-14
2870 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-CWP-319 | SES0827-CWP-319-07 |  | 0.00000 | 9.68000 | 3.00000 | 1234.00000 | 0.00000 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-01-30 | 2024-02-02
2871 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-CWP-319 | SES0827-CWP-319-08 |  | 0.00000 | 5.55000 | 2.00000 | 926.00000 | 0.00000 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-15 | 2024-02-16
2872 | MIP |  | OP-SE227-005-S-TP-CWP-322 | STP0827-CWP-322-01 |  | 0.00000 | 0.55000 | 3.00000 | 244.00000 | 0.00000 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 2024-02-22 | 2024-02-26
2873 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-323 | MSD0827-CWP-323-01 |  | 0.00000 | 50.55000 | 5.00000 | 395.00000 | 316.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-06
2874 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-354 | MSD0827-CWP-354-01 |  | 0.00000 | 50.55000 | 2.00000 | 167.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-20 | 2023-11-21
2875 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-492 | MSD0827-CWP-492-01 |  | 0.00000 | 50.55000 | 3.00000 | 150.00000 | 0.00000 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 2023-11-22 | 2023-11-24
2876 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-305 | MSD0827-CWP-305-01 |  | 0.00000 | 50.55000 | 2.00000 | 222.00000 | 0.00000 | 2023-11-25 | 2023-11-27 | 2023-11-25 | 2023-11-27
2877 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-305 | MSD0827-CWP-305-02 |  | 0.00000 | 50.55000 | 4.00000 | 370.00000 | 0.00000 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2023-11-28 | 2023-12-04
2878 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-305 | MSD0827-CWP-305-03 |  | 0.00000 | 50.55000 | 4.00000 | 370.00000 | 0.00000 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 2023-12-05 | 2023-12-08
2879 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-305 | MSD0827-CWP-305-04 |  | 0.00000 | 50.55000 | 5.00000 | 370.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | 2023-12-15
2880 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-352 | MSD0827-CWP-352-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 1997.00000 | 1997.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-16 | 2023-10-17
2881 | MIP |  | OP-SE227-005-M-EM-CWP-335 | MEM0827-CWP-335-01 |  | 0.00000 | 0.55000 | 2.00000 | 128.00000 | 0.00000 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 2024-02-21
2882 | MIP |  | OP-SE227-005-M-EM-CWP-335 | MEM0827-CWP-335-02 |  | 0.00000 | 3.55000 | 2.00000 | 128.00000 | 0.00000 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2024-02-22
2883 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-305 | MSD0827-CWP-305-05 |  | 0.00000 | 66.55000 | 4.00000 | 296.00000 | 177.60000 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 2023-11-06
2884 | MIP |  |  | TSD0827-CWP-652-01 |  | 0.00000 | 56.55000 | 10.00000 | 2360.00000 | 1888.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 2023-11-06
2885 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-CWP-333 | MCD0827-CWP-333-01 |  | 0.00000 | 0.55000 | 2.00000 | 440.00000 | 0.00000 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-08 | 2024-02-09
2886 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-CWP-333 | MCD0827-CWP-333-02 |  | 0.00000 | 0.55000 | 6.00000 | 1026.00000 | 0.00000 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-12 | 2024-02-19
2887 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-CWP-313 | MCD0827-CWP-313-01 |  | 0.00000 | 3.55000 | 1.00000 | 30.00000 | 0.00000 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15
2888 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-CWP-313 | MCD0827-CWP-313-02 |  | 0.00000 | 3.55000 | 3.00000 | 70.00000 | 0.00000 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-02-16 | 2024-02-20
2889 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-CWP-319 | SES0827-CWP-319-09 |  | 0.00000 | 9.68000 | 6.00000 | 2160.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-12 | 2024-02-02 | 2024-02-12
2890 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-CWP-319 | SES0827-CWP-319-10 |  | 0.00000 | 5.55000 | 2.00000 | 926.00000 | 0.00000 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2024-02-20
2891 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-CWP-359 | MCD0827-CWP-359-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 8235.00000 | 8235.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-10-16 | 2023-10-18
2892 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-CWP-359 | MCD0827-CWP-359-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7.00000 | 14412.00000 | 14412.00000 | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 2023-10-23 | 2023-10-31
2893 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-CWP-359 | MCD0827-CWP-359-03 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 10294.00000 | 10294.00000 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | 2023-10-31
2894 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-CWP-359 | MCD0827-CWP-359-04 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 10294.00000 | 10294.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-30 | 2023-11-10 | 2023-10-30 | 2023-11-10
2895 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-CWP-359 | MCD0827-CWP-359-05 |  | 0.00000 | 6.55000 | 2.00000 | 6176.00000 | 0.00000 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-21 | 2023-11-22
2896 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-CWP-359 | MCD0827-CWP-359-06 |  | 0.00000 | 0.55000 | 4.00000 | 10294.00000 | 0.00000 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 2023-11-30 | 2023-12-06
2897 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-CWP-359 | MCD0827-CWP-359-07 |  | 0.00000 | 0.55000 | 4.00000 | 10294.00000 | 0.00000 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 2023-12-12
2898 | MIP |  |  | TTU0827-CWP-646-01 |  | 0.00000 | 43.68000 | 2.00000 | 970.00000 | 0.00000 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-15 | 2023-12-19
2899 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-352 | MSD0827-CWP-352-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.50000 | 3993.00000 | 3993.00000 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18
2900 | MIP |  |  | TSD0827-CWP-652-02 |  | 0.00000 | 56.55000 | 4.00000 | 2360.00000 | 0.00000 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | 2023-11-21 | 2023-11-24
2901 | MIP |  |  | TSD-827-CWP-652-03 |  | 0.00000 | 56.55000 | 4.00000 | 4719.00000 | 0.00000 | 2023-11-25 | 2023-11-29 | 2023-11-25 | 2023-11-29
2902 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-352 | MSD0827-CWP-352-03 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3993.00000 | 3993.00000 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19
2903 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-352 | MSD0827-CWP-352-04 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3993.00000 | 3993.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20
2904 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-352 | MSD0827-CWP-352-05 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3993.00000 | 3993.00000 | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23
2905 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-352 | MSD0827-CWP-352-06 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3993.00000 | 3993.00000 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-10-24 | 2023-10-26
2906 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-352 | MSD0827-CWP-352-07 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3993.00000 | 3993.00000 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 2023-10-27 | 2023-10-30
2907 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-352 | MSD0827-CWP-352-08 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3993.00000 | 3993.00000 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31
2908 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-352 | MSD0827-CWP-352-09 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3993.00000 | 3993.00000 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01
2909 | MIP |  |  | ESD0827-CWP-650-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 214.00000 | 214.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
2910 | MIP |  |  | ESD0827-CWP-651-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 3771.00000 | 3771.00000 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30
2911 | MIP |  |  | ESD0827-CWP-649-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 17.00000 | 17.00000 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07
2912 | MIP |  |  | JCI0827-CWP-648-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 707.00000 | 707.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
2913 | MIP |  |  | EEE1052-CWP-583-01 |  | 0.00000 | 0.68000 | 12.00000 | 369.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-20 | 2024-02-02 | 2024-02-20
2914 | MIP |  |  | EEE1052-CWP-583-02 |  | 0.00000 | 0.68000 | 12.00000 | 369.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-20 | 2024-02-02 | 2024-02-20
2915 | MIP |  |  | ESD1052-CWP-653-01 |  | 0.00000 | 64.55000 | 5.00000 | 4397.00000 | 1319.10000 | 2023-10-30 | 2023-11-07 | 2023-10-30 | 2023-11-20 | 2023-10-30
2916 | MIP |  |  | EBD1110-CWP-658-01 |  | 0.00000 | 31.55000 | 9.00000 | 4593.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 2024-01-02 | 2024-01-12
2917 | MIP |  |  | JCI1110-CWP-657-01 |  | 0.00000 | 31.55000 | 9.00000 | 4593.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 2024-01-02 | 2024-01-12
2918 | MIP |  | OP-SE227-006-M-EM-CWP-293 | MEM0826-CWP-293-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 18.00000 | 18.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2023-11-07 | 2023-11-10
2919 | MIP |  | OP-SE227-006-M-EM-CWP-293 | MEM0826-CWP-293-02 |  | 0.00000 | 36.55000 | 3.00000 | 18.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2023-11-13 | 2023-11-15
2920 | MIP |  |  | TTU0820-CWP-088-01 |  | 0.00000 | 25.68000 | 20.00000 | 1941.00000 | 0.00000 | 2023-12-15 | 2024-01-16 | 2023-12-15 | 2024-01-16
2921 | MIP |  |  | EEE1062-CWP-676-01 |  | 0.00000 | 49.55000 | 2.00000 | 2110.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | 2023-12-05
2922 | MIP |  |  | EBD1062-CWP-690-01 |  | 0.00000 | 49.55000 | 1.00000 | 132.00000 | 0.00000 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06
2923 | MIP |  |  | ECB1062-CWP-677-01 |  | 0.00000 | 49.55000 | 1.00000 | 132.00000 | 0.00000 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07
2924 | MIP |  |  | ECB1062-CWP-678-01 |  | 0.00000 | 49.55000 | 1.00000 | 132.00000 | 0.00000 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-08
2925 | MIP |  |  | JPA1062-CWP-691-01 |  | 0.00000 | 48.55000 | 1.00000 | 132.00000 | 0.00000 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12
2926 | MIP |  |  | MSD1215-CWP-642-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 14.00000 | 14.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-06 | 2023-11-07
2927 | MIP |  |  | MEM1215-CWP-593-01 |  | 0.00000 | 37.55000 | 3.13000 | 60.00000 | 0.00000 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 2023-12-22
2928 | MIP |  |  | JIL1215-CWP-154-01 |  | 0.00000 | 35.55000 | 8.00000 | 2935.00000 | 0.00000 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-19 | 2023-12-29
2929 | MIP |  |  | SWP-033-1215-01 |  | 0.00000 | 33.55000 | 5.00000 | 4593.00000 | 0.00000 | 2024-01-04 | 2024-01-10 | 2024-01-04 | 2024-01-10
2930 | MIP |  |  | CFU1340-CWP-199-01 |  | 0.00000 | 57.55000 | 6.00000 | 1773.00000 | 886.50000 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 2023-11-07
2931 | MIP |  |  | CFU1340-CWP-199-02 |  | 0.00000 | 57.55000 | 6.00000 | 1773.00000 | 886.50000 | 2023-10-04 | 2023-10-12 | 2023-11-06 | 2023-11-21 | 2023-11-06
2932 | MIP |  |  | CFU1340-CWP-199-03 |  | 0.00000 | 57.55000 | 6.00000 | 1773.00000 | 886.50000 | 2023-10-04 | 2023-10-12 | 2023-11-06 | 2023-11-21 | 2023-11-06
2933 | MIP |  |  | CFU1340-CWP-199-04 |  | 0.00000 | 57.55000 | 6.00000 | 1773.00000 | 0.00000 | 2023-11-22 | 2023-11-28 | 2023-11-22 | 2023-11-28
2934 | MIP |  |  | TTU1340-CWP-097-01 |  | 0.00000 | 28.55000 | 4.00000 | 647.00000 | 0.00000 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 2023-12-22
2935 | MIP |  |  | TTU1340-CWP-097-02 |  | 0.00000 | 28.55000 | 4.00000 | 647.00000 | 0.00000 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2023-12-26 | 2023-12-29
2936 | MIP |  |  | TTU1340-CWP-097-03 |  | 0.00000 | 28.55000 | 4.00000 | 647.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 2024-01-02 | 2024-01-05
2937 | MIP |  |  | TTU1340-CWP-097-04 |  | 0.00000 | 28.55000 | 4.00000 | 647.00000 | 0.00000 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-08 | 2024-01-11
2938 | MIP |  |  | ESD0800-CWP-665-01 |  | 0.00000 | 58.55000 | 4.00000 | 1002.00000 | 0.00000 | 2023-11-14 | 2023-11-20 | 2023-11-14 | 2023-11-20
2939 | MIP |  |  | ESD0800-CWP-675-02 |  | 0.00000 | 59.55000 | 1.00000 | 264.00000 | 0.00000 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21
2940 | MIP |  |  | ESD0800-CWP-675-01 |  | 0.00000 | 58.55000 | 1.00000 | 264.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
2941 | MIP |  |  | JPA0800-CWP-661-01 |  | 0.00000 | 48.55000 | 1.00000 | 1002.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11
2942 | MIP |  |  | TTU1040-CWP-093-01 |  | 0.00000 | 51.68000 | 5.00000 | 970.00000 | 0.00000 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 2023-11-29 | 2023-12-07
2943 | MIP |  |  | CEC1062-CWP-636-02 |  | 0.00000 | 18.55000 | 10.00000 | 1893.00000 | 0.00000 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 2023-12-13 | 2023-12-28
2944 | MIP |  |  | CEC1062-CWP-636-03 |  | 0.00000 | 18.55000 | 3.13000 | 2524.00000 | 0.00000 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 2023-12-28 | 2024-01-03
2945 | MIP |  |  | CEC1062-CWP-636-04 |  | 0.00000 | 17.68000 | 3.00000 | 631.00000 | 0.00000 | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2024-01-04 | 2024-01-09
2946 | MIP |  |  | CEC1062-CWP-636-05 |  | 0.00000 | 17.68000 | 4.00000 | 631.00000 | 0.00000 | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 2024-01-09 | 2024-01-15
2947 | MIP |  | OP-SE227-003-E-SD-CWP-485 | ESD1062-CWP-485-01 |  | 0.00000 | 47.68000 | 4.00000 | 743.00000 | 0.00000 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 2023-11-24 | 2023-11-29
2948 | MIP |  | OP-SE227-003-E-BD-CWP-459 | EBD1062-CWP-459-01 |  | 0.00000 | 7.55000 | 4.00000 | 867.00000 | 0.00000 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-01-30 | 2024-02-02
2949 | MIP |  |  | ECB1062-CWP-575-01 |  | 0.00000 | 7.55000 | 5.00000 | 8359.00000 | 0.00000 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 2024-02-05 | 2024-02-09
2950 | MIP |  |  | ECB1062-CWP-574-01 |  | 0.00000 | 8.55000 | 4.00000 | 867.00000 | 0.00000 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-05 | 2024-02-08
2951 | MIP |  |  | ECB1062-CWP-573-01 |  | 0.00000 | 23.68000 | 3.00000 | 121.00000 | 0.00000 | 2024-01-11 | 2024-01-16 | 2024-01-11 | 2024-01-16
2952 | MIP |  |  | ECB1062-CWP-573-02 |  | 0.00000 | 23.68000 | 2.00000 | 30.00000 | 0.00000 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2024-01-16 | 2024-01-18
2953 | MIP |  |  | JPA1062-CWP-672-01 |  | 0.00000 | 8.55000 | 9.00000 | 369.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-14 | 2024-02-02 | 2024-02-14
2954 | MIP |  |  | JPA1062-CWP-655-01 |  | 0.00000 | 8.55000 | 9.00000 | 369.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-14 | 2024-02-02 | 2024-02-14
2955 | MIP |  |  | TTU0620-CWP-086-01 |  | 0.00000 | 65.55000 | 2.00000 | 647.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-13 | 2023-11-14
2956 | MIP |  |  | TTU0610-CWP-085-01 |  | 0.00000 | 65.55000 | 2.00000 | 647.00000 | 0.00000 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-15 | 2023-11-16
2957 | MIP |  |  | TTU0816-CWP-644-01 |  | 0.00000 | 31.68000 | 7.00000 | 1698.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 2023-12-11 | 2023-12-20
2958 | MIP |  |  | TTU0816-CWP-643-01 |  | 0.00000 | 56.55000 | 4.00000 | 970.00000 | 0.00000 | 2023-11-25 | 2023-11-29 | 2023-11-25 | 2023-11-29
2959 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-10 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3876.00000 | 0.00000 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-15 | 2023-12-19
2960 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-12 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 3876.00000 | 0.00000 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 2023-12-28
2961 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-14 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.50000 | 3876.00000 | 0.00000 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2024-01-03 | 2024-01-05
2962 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-16 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 3876.00000 | 0.00000 | 2024-01-11 | 2024-01-13 | 2024-01-11 | 2024-01-13
2963 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-18 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.50000 | 3876.00000 | 0.00000 | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 2024-01-18 | 2024-01-20
2964 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-23 |  | 0.00000 | 0.00000 | 8.00000 | 10337.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | 2024-02-02 | 2024-02-08
2965 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-24 |  | 0.00000 | 1.80000 | 4.00000 | 5168.00000 | 0.00000 | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 2024-02-08 | 2024-02-12
2966 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-25 |  | 0.00000 | 1.80000 | 2.00000 | 2584.00000 | 0.00000 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-12 | 2024-02-13
2967 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-26 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7.80000 | 10337.00000 | 0.00000 | 2024-02-08 | 2024-02-14 | 2024-02-08 | 2024-02-14
2968 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-27 |  | 0.00000 | 4.00000 | 4.00000 | 5168.00000 | 0.00000 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-14 | 2024-02-16
2969 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-28 |  | 0.00000 | 4.00000 | 2.00000 | 2584.00000 | 0.00000 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-16 | 2024-02-19
2970 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-29 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7.00000 | 10337.00000 | 0.00000 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-02-19
2971 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-30 |  | 0.00000 | 3.00000 | 4.00000 | 5168.00000 | 0.00000 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-19 | 2024-02-21
2972 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-31 |  | 0.00000 | 5.00000 | 2.00000 | 2584.00000 | 0.00000 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2024-02-22
2973 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-32 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7.00000 | 10337.00000 | 0.00000 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-19 | 2024-02-23
2974 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-33 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 5168.00000 | 0.00000 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-23 | 2024-02-27
2975 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-34 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 2584.00000 | 0.00000 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-27 | 2024-02-28
2976 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MOB-100 |  | 0.00000 | 0.00000 | 19.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-22 | 2023-10-04 | 2023-10-22 | 2023-10-04 | 2023-10-22
2977 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MOB-110 |  | 0.00000 | 0.00000 | 28.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-31 | 2023-10-04 | 2023-10-20 | 2023-10-04 | 2023-10-20
2978 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-CAN-100 |  | 0.00000 | 2.67000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20
2979 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-CAN-110 |  | 0.00000 | 2.67000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-21
2980 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-CAN-120 |  | 0.00000 | 2.67000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2024-01-20
2981 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-CAN-130 |  | 0.00000 | 2.67000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20
2982 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-CAN-140 |  | 0.00000 | 2.67000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22
2983 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-ALO-100 |  | 0.00000 | 4.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20
2984 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-ALO-110 |  | 0.00000 | 4.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20
2985 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-ALO-120 |  | 0.00000 | 4.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2024-01-20
2986 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-ALO-130 |  | 0.00000 | 4.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20
2987 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-ALO-140 |  | 0.00000 | 4.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20
2988 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-ADM-100 |  | 0.00000 | 0.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24
2989 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-ADM-110 |  | 0.00000 | 0.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 2023-12-24
2990 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-ADM-120 |  | 0.00000 | 0.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24
2991 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-ADM-130 |  | 0.00000 | 0.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 2024-02-24
2992 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-ADM-140 |  | 0.00000 | 0.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | 2024-03-24
2993 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-DES-100 |  | 0.00000 | 0.00000 | 25.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-28 | 2024-03-24 | 2024-02-28 | 2024-03-24
2994 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-DES-110 |  | 0.00000 | 0.00000 | 25.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-28 | 2024-03-24 | 2024-02-28 | 2024-03-24
2995 | MIP |  |  | MEM1214-EWPc-626-01 |  | 0.00000 | 18.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02
2996 | MIP |  |  | MEM1214-PWPl-626-01 |  | 0.00000 | 18.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15
2997 | MIP |  |  | MEM1214-EWPc-627-01 |  | 0.00000 | 22.55000 | 5.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-02 | 2024-01-08
2998 | MIP |  |  | MEM1214-PWPl-627-01 |  | 0.00000 | 22.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15
2999 | MIP |  |  | TSD1215-CWP-659-01 |  | 0.00000 | 36.55000 | 20.00000 | 4127.00000 | 1650.80000 | 2023-11-13 | 2023-12-11 | 2023-11-06 | 2023-12-04 | 2023-11-06
3000 | MIP |  | OP-SE227-001-T-TU-CWP-506 | TTU1215-CWP-506-01 |  | 0.00000 | 33.55000 | 17.00000 | 16399.33000 | 0.00000 | 2023-12-08 | 2024-01-03 | 2023-12-08 | 2024-01-03
3001 | MIP |  |  | ESD1215-CWP-637-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 9.00000 | 9.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-06 | 2023-11-07
3002 | MIP |  |  | ESD1215-CWP-637-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 2023-11-06 | 2023-11-09
3003 | MIP |  |  | ESD1215-CWP-637-03 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10
3004 | MIP |  |  | ESD1215-CWP-638-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 11.00000 | 11.00000 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | 2023-11-08
3005 | MIP |  |  | EEE1215-CWP-510-01 |  | 0.00000 | 35.55000 | 8.00000 | 938.00000 | 0.00000 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-19 | 2023-12-29
3006 | MIP |  |  | EBD1215-CWP-163-01 |  | 0.00000 | 34.55000 | 4.00000 | 1246.00000 | 0.00000 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 2023-12-22
3007 | MIP |  |  | ECB1215-CWP-153-01 |  | 0.00000 | 34.55000 | 5.00000 | 3177.00000 | 0.00000 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2023-12-26 | 2024-01-02
3008 | MIP |  |  | ECB1215-CWP-153-02 |  | 0.00000 | 34.55000 | 5.00000 | 3177.00000 | 0.00000 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | 2023-12-26 | 2024-01-02
3009 | MIP |  | OP-SE227-001-M-SD-EWPc-402 | MSD1214-EWPc-402-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3010 | MIP |  | OP-SE227-001-M-SD-EWPc-403 | MSD1214-EWPc-403-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3011 | MIP |  | OP-SE227-001-T-SD-EWPc-491 | TSD1214-EWPc-491-01 |  | 0.00000 | 21.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20
3012 | MIP |  | OP-SE227-001-T-TU-EWPc-392 | TTU1214-EWPc-392-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3013 | MIP |  |  | TTU1214-EWPc-094-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3014 | MIP |  | OP-SE227-001-E-SD-EWPc-487 | ESD1214-EWPc-487-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23
3015 | MIP |  | OP-SE227-001-E-SD-EWPc-489 | ESD1214-EWPc-489-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23
3016 | MIP |  |  | ECB1214-EWPc-633-01 |  | 0.00000 | 48.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11
3017 | MIP |  |  | ECB1214-EWPc-634-01 |  | 0.00000 | 48.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11
3018 | MIP |  |  | MSD1215-EWPc-642-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
3019 | MIP |  |  | MEM1215-EWPc-593-01 |  | 0.00000 | 37.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27
3020 | MIP |  |  | TSD1215-EWPc-659-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
3021 | MIP |  | OP-SE227-001-T-TU-EWPc-506 | TTU1215-EWPc-506-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18
3022 | MIP |  |  | ESD1215-EWPc-637-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07
3023 | MIP |  |  | ESD1215-EWPc-638-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07
3024 | MIP |  |  | EEE1215-EWPc-510-01 |  | 0.00000 | 35.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3025 | MIP |  |  | EBD1215-EWPc-163-01 |  | 0.00000 | 34.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3026 | MIP |  |  | ECB1215-EWPc-153-01 |  | 0.00000 | 37.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22
3027 | MIP |  |  | JIL1215-EWPc-154-01 |  | 0.00000 | 35.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3028 | MIP |  |  | CFU1340-EWPc-199-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
3029 | MIP |  |  | TTU1340-EWPc-097-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30
3030 | MIP |  |  | ESD0800-EWPc-665-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30
3031 | MIP |  |  | JPA0800-EWPc-661-01 |  | 0.00000 | 48.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11
3032 | MIP |  |  | TTU1040-EWPc-093-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-11
3033 | MIP |  |  | CEC1062-EWPc-636-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07
3034 | MIP |  | OP-SE227-003-E-SD-EWPc-485 | ESD1062-EWPc-485-01 |  | 0.00000 | 47.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24
3035 | MIP |  | OP-SE227-003-E-BD-EWPc-459 | EBD1062-EWPc-459-01 |  | 0.00000 | 7.13000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22
3036 | MIP |  |  | ECB1062-EWPc-575-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-12 | 2023-10-04 | 2023-10-12
3037 | MIP |  |  | ECB1062-EWPc-574-01 |  | 0.00000 | 10.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24
3038 | MIP |  |  | ECB1062-EWPc-573-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07
3039 | MIP |  |  | JPA1062-EWPc-672-01 |  | 0.00000 | 8.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02
3040 | MIP |  |  | JPA1062-EWPc-655-01 |  | 0.00000 | 8.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02
3041 | MIP |  |  | TTU0620-EWPc-086-01 |  | 0.00000 | 65.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3042 | MIP |  |  | SSD0622-EWPc-640-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30
3043 | MIP |  |  | MSD0622-EWPc-641-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23
3044 | MIP |  |  | MSD0622-EWPc-005-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23
3045 | MIP |  |  | MCD0622-EWPc-497-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3046 | MIP |  |  | CDC0821-EWPc-069-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3047 | MIP |  |  | CEC0821-EWPc-075-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3048 | MIP |  | OP-SE227-004-S-SD-EWPc-468 | SSD0821-EWPc-468-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3049 | MIP |  |  | MSD0821-EWPc-775-01 |  | 0.00000 | 17.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3050 | MIP |  |  | MSD0821-EWPc-765-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3051 | MIP |  |  | MSD0821-EWPc-065-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3052 | MIP |  |  | ESD0821-EWPc-667-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3053 | MIP |  |  | EBD0821-EWPc-668-01 |  | 0.00000 | 12.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3054 | MIP |  |  | ECB0821-EWPc-669-01 |  | 0.00000 | 17.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3055 | MIP |  |  | JCI0821-EWPc-647-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3056 | MIP |  |  | JIL0821-EWPc-670-01 |  | 0.00000 | 16.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3057 | MIP |  |  | CFU0827-EWPc-681-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-11
3058 | MIP |  |  | CFU0827-EWPc-680-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3059 | MIP |  | OP-SE227-005-S-SD-EWPc-318 | SSD0827-EWPc-318-01 |  | 0.00000 | 34.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27
3060 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-EWPc-317 | SSD0827-EWPc-317-01 |  | 0.00000 | 23.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27
3061 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-EWPc-332 | SES0827-EWPc-332-01 |  | 0.00000 | 15.68000 | 5.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | 2023-11-30
3062 | MIP |  |  | SES0827-EWPc-749-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-11
3063 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-EWPc-319 | SES0827-EWPc-319-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-11
3064 | MIP |  | OP-SE227-005-S-TP-EWPc-322 | STP0827-EWPc-322-01 |  | 0.00000 | 37.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02
3065 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-EWPc-323 | MSD0827-EWPc-323-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
3066 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-EWPc-354 | MSD0827-EWPc-354-01 |  | 0.00000 | 54.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3067 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-EWPc-492 | MSD0827-EWPc-492-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
3068 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-EWPc-305 | MSD0827-EWPc-305-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
3069 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-EWPc-352 | MSD0827-EWPc-352-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
3070 | MIP |  | OP-SE227-005-M-EM-EWPc-335 | MEM0827-EWPc-335-01 |  | 0.00000 | 8.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3071 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-EWPc-359 | MCD0827-EWPc-359-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3072 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-EWPc-333 | MCD0827-EWPc-333-01 |  | 0.00000 | 0.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3073 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-EWPc-313 | MCD0827-EWPc-313-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23
3074 | MIP |  |  | TSD0827-EWPc-652-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
3075 | MIP |  |  | TTU0827-EWPc-646-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3076 | MIP |  |  | ESD0827-EWPc-650-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
3077 | MIP |  |  | ESD0827-EWPc-651-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30
3078 | MIP |  |  | ESD0827-EWPc-649-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
3079 | MIP |  |  | JCI0827-EWPc-648-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-06
3080 | MIP |  |  | EEE1052-EWPc-583-01 |  | 0.00000 | 0.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02
3081 | MIP |  |  | EBD1110-EWPc-658-01 |  | 0.00000 | 31.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02
3082 | MIP |  |  | JCI1110-EWPc-657-01 |  | 0.00000 | 31.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02
3083 | MIP |  | OP-SE227-006-M-EM-EWPc-293 | MEM0826-EWPc-293-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3084 | MIP |  | OP-SE227-006-E-EE-EWPc-300 | EEE0826-EWPc-300-01 |  | 0.00000 | 11.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04
3085 | MIP |  |  | TTU0810-EWPc-090-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3086 | MIP |  |  | TTU0816-EWPc-643-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3087 | MIP |  |  | TTU0816-EWPc-644-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3088 | MIP |  |  | TTU0820-EWPc-088-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3089 | MIP |  |  | ESD1052-EWPc-653-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30
3090 | MIP |  |  | EEE1062-EWPc-676-01 |  | 0.00000 | 49.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04
3091 | MIP |  |  | EBD1062-EWPc-690-01 |  | 0.00000 | 51.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04
3092 | MIP |  |  | ECB1062-EWPc-677-01 |  | 0.00000 | 52.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04
3093 | MIP |  |  | ECB1062-EWPc-678-01 |  | 0.00000 | 53.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04
3094 | MIP |  |  | JPA1062-EWPc-691-01 |  | 0.00000 | 54.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04
3095 | MIP |  | OP-SE227-001-E-SD-EWPc-488 | ESD1214-EWPc-488-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23
3096 | MIP |  | OP-SE227-006-E-EE-CWP-300 | EEE0826-CWP-300-01 |  | 0.00000 | 11.55000 | 2.00000 | 4.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 2024-02-05
3097 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-100 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 |  | 2023-10-10 |  | 2023-10-10
3098 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-110 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3099 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-120 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25
3100 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-130 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3101 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-140 |  | 0.00000 | 85.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3102 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-150 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3103 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-170 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3104 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-180 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
3105 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-190 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
3106 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-200 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
3107 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-220 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
3108 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-230 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3109 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-240 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3110 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-250 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3111 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-260 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3112 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MAR-100 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-04
3113 | MIP |  |  | ESD0800-EWPc-675-01 |  | 0.00000 | 58.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3114 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-07 |  | 0.00000 | 0.00000 | 8.00000 | 10337.00000 | 0.00000 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 2023-12-07
3115 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-09 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7.50000 | 10337.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | 2023-12-15
3116 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-11 |  | 0.00000 | 0.00000 | 8.00000 | 10337.00000 | 0.00000 | 2023-12-19 | 2023-12-23 | 2023-12-19 | 2023-12-23
3117 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-15 |  | 0.00000 | 0.00000 | 8.00000 | 10337.00000 | 0.00000 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-05 | 2024-01-11
3118 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-13 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7.50000 | 10337.00000 | 0.00000 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 2023-12-28 | 2024-01-03
3119 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-17 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7.50000 | 10337.00000 | 0.00000 | 2024-01-15 | 2024-01-18 | 2024-01-15 | 2024-01-18
3120 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-SUB-100 |  | 0.00000 | 0.00000 | 30.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-11-02 | 2023-10-04 | 2023-11-02 | 2023-10-04 | 2023-11-02
3121 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-SUB-110 |  | 0.00000 | 5.68000 | 45.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-11-17 | 2023-10-04 | 2023-11-17 | 2023-10-04
3122 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MOB-120 |  | 0.00000 | 0.00000 | 15.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 2023-10-04 | 2023-10-18 | 2023-10-04 | 2023-10-18
3123 | MIP |  |  | MCD0622-PWPe-497-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2824.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3124 | MIP |  |  | MCD0622-PWPp-497-02 |  | 0.00000 | 19.68000 | 64.00000 | 6589.00000 | 4282.85000 | 2023-10-04 | 2023-12-06 | 2023-10-04 | 2023-12-06 | 2023-10-04
3125 | MIP |  |  | MCD0622-PWPl-497-03 |  | 0.00000 | 12.68000 | 6.00000 | 8471.00000 | 0.00000 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-06 | 2023-12-14
3126 | MIP |  |  | TTU0610-EWPc-085-01 |  | 0.00000 | 67.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3127 | MIP |  |  | TTU1214-PWPe-094-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 977.00000 | 977.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-04 | 2023-10-05
3128 | MIP |  |  | TTU1214-PWP-392-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 52.00000 | 52.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-10-10 | 2023-10-16
3129 | MIP |  |  | TTU1214-PWPp-094-02 |  | 0.00000 | 14.68000 | 60.00000 | 2932.00000 | 1856.93000 | 2023-10-06 | 2023-12-04 | 2023-10-06 | 2023-12-04 | 2023-10-06
3130 | MIP |  |  | TTU1214-PWPl-094-03 |  | 0.00000 | 10.68000 | 4.00000 | 5864.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 2023-12-04 | 2023-12-08
3131 | MIP |  |  | TTU1214-PWP-392-02 |  | 0.00000 | 45.68000 | 60.00000 | 313.00000 | 140.85000 | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 2023-10-17
3132 | MIP |  |  | TTU1214-PWP-392-03 |  | 0.00000 | 29.68000 | 5.00000 | 156.00000 | 0.00000 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-15 | 2023-12-22
3133 | MIP |  |  | MEM1215-PWPl-593-01 |  | 0.00000 | 37.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19
3134 | MIP |  |  | TTU1215-PWPe-506-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 844.00000 | 844.00000 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-18 | 2023-10-19
3135 | MIP |  |  | TTU1215-PWPp-506-02 |  | 0.00000 | 50.68000 | 44.00000 | 2532.00000 | 1381.09000 | 2023-10-20 | 2023-12-02 | 2023-10-20 | 2023-12-02 | 2023-10-20
3136 | MIP |  |  | TTU1215-PWPl-506-03 |  | 0.00000 | 33.55000 | 4.00000 | 5064.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 2023-12-04 | 2023-12-07
3137 | MIP |  |  | EEE1215-PWPl-510-01 |  | 0.00000 | 35.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19
3138 | MIP |  |  | EBD1215-PWPl-163-01 |  | 0.00000 | 34.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19
3139 | MIP |  |  | ECB1215-PWP-l153-01 |  | 0.00000 | 37.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19
3140 | MIP |  |  | JIL1215-PWPl-154-01 |  | 0.00000 | 35.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19
3141 | MIP |  |  | CFU1340-PWPe-199-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 79.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
3142 | MIP |  |  | CFU1340-PWPp-199-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 | 236.00000 | 236.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-10-27
3143 | MIP |  |  | CFU1340-PWPl-199-03 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 473.00000 | 473.00000 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-11-06
3144 | MIP |  |  | TTU1340-PWPe-097-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 130.00000 | 130.00000 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30
3145 | MIP |  |  | TTU1340-PWPp-097-02 |  | 0.00000 | 42.68000 | 41.00000 | 391.00000 | 123.98000 | 2023-10-31 | 2023-12-10 | 2023-10-31 | 2023-12-10 | 2023-10-31
3146 | MIP |  |  | TTU1340-PWPl-097-03 |  | 0.00000 | 28.55000 | 6.00000 | 782.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-11 | 2023-12-18
3147 | MIP |  |  | TTU1040-PWPe-093-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 39.00000 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12
3148 | MIP |  |  | TTU1040-PWPp-093-02 |  | 0.00000 | 75.68000 | 44.00000 | 117.00000 | 85.50000 | 2023-10-12 | 2023-11-24 | 2023-10-12 | 2023-11-24 | 2023-10-12
3149 | MIP |  |  | TTU1040-PWPl-093-03 |  | 0.00000 | 51.68000 | 4.00000 | 235.00000 | 0.00000 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 2023-11-24 | 2023-11-29
3150 | MIP |  |  | CEC1062-PWPe-636-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 35.00000 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07
3151 | MIP |  |  | CEC1062-PWPp-636-02 |  | 0.00000 | 28.43000 | 29.00000 | 210.00000 | 37.80000 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2023-11-08
3152 | MIP |  |  | CEC1062-PWPl-636-03 |  | 0.00000 | 18.55000 | 5.00000 | 105.00000 | 0.00000 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | 2023-12-06 | 2023-12-13
3153 | MIP |  |  | ECB1062-PWPe-574-01 |  | 0.00000 | 10.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24
3154 | MIP |  |  | EBD1062-PWPe-459-01 |  | 0.00000 | 7.13000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-22
3155 | MIP |  |  | EBD1062-PWPp-459-02 |  | 0.00000 | 10.68000 | 59.00000 | 358.00000 | 0.00000 | 2023-11-23 | 2024-01-20 | 2023-11-23 | 2024-01-20
3156 | MIP |  |  | EBD1062-PWPl-459-03 |  | 0.00000 | 7.55000 | 6.00000 | 716.00000 | 0.00000 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-01-22 | 2024-01-29
3157 | MIP |  |  | ECB1062-PWPe-575-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 378.00000 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12
3158 | MIP |  |  | ECB1062-PWPp-575-02 |  | 0.00000 | 58.68000 | 59.00000 | 1135.00000 | 615.59000 | 2023-10-12 | 2023-12-09 | 2023-10-12 | 2023-12-09 | 2023-10-12
3159 | MIP |  |  | ECB1062-PWPl-575-03 |  | 0.00000 | 39.55000 | 6.00000 | 2271.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-11 | 2023-12-18
3160 | MIP |  |  | ECB1062-PWPp-574-02 |  | 0.00000 | 16.68000 | 59.00000 | 1135.00000 | 0.00000 | 2023-11-25 | 2024-01-22 | 2023-11-25 | 2024-01-22
3161 | MIP |  |  | ECB1062-PWPl-574-03 |  | 0.00000 | 12.68000 | 5.00000 | 2271.00000 | 0.00000 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-01-22 | 2024-01-29
3162 | MIP |  |  | ECB1062-PWPe-573-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 378.00000 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07
3163 | MIP |  |  | ECB1062-PWPp-573-02 |  | 0.00000 | 33.68000 | 59.00000 | 1135.00000 | 96.19000 | 2023-11-08 | 2024-01-05 | 2023-11-08 | 2024-01-05 | 2023-11-08
3164 | MIP |  |  | ECB1062-PWPl-573-03 |  | 0.00000 | 23.68000 | 4.00000 | 2271.00000 | 0.00000 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-05 | 2024-01-11
3165 | MIP |  |  | ESD0600-EWPc-479-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
3166 | MIP |  |  | ESD0600-EWPc-480-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
3167 | MIP |  |  | ESD0600-EWPc-478-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
3168 | MIP |  |  | CEC0821-PWPe-075-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 1192.00000 | 1192.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-04 | 2023-10-10
3169 | MIP |  |  | CEC0821-PWPp-075-03 |  | 0.00000 | 0.00000 | 14.00000 | 3575.00000 | 3575.00000 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | 2023-10-11 | 2023-10-24
3170 | MIP |  |  | CEC0821-PWPl-075-05 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 7149.00000 | 7149.00000 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-10-24 | 2023-10-31
3171 | MIP |  |  | CEC0821-PWPl-075-06 |  | 0.00000 | 11.00000 | 5.00000 | 7149.00000 | 3074.00000 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 2023-11-08
3172 | MIP |  |  | CEC0821-PWPp-075-04 |  | 0.00000 | 0.00000 | 29.00000 | 3575.00000 | 3575.00000 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-10-11 | 2023-11-08 | 2023-10-11 | 2023-11-08
3173 | MIP |  |  | CEC0821-PWPe-075-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 1192.00000 | 1192.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-04 | 2023-10-10
3174 | MIP |  |  | CFU0827-PWPe-681-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 153.00000 | 153.00000 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12
3175 | MIP |  |  | CFU0827-PWPp-681-02 |  | 0.00000 | 66.68000 | 44.00000 | 459.00000 | 413.10000 | 2023-10-13 | 2023-11-25 | 2023-10-13 | 2023-11-13 | 2023-10-13
3176 | MIP |  |  | CFU0827-PWPl-681-03 |  | 0.00000 | 45.68000 | 4.00000 | 917.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-13 | 2023-11-20
3177 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-323 | MSD0827-CWP-323-02 |  | 0.00000 | 50.55000 | 3.00000 | 395.00000 | 0.00000 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 2023-11-14 | 2023-11-16
3178 | MIP |  | OP-SE227-005-M-SD-CWP-305 | MSD0827-CWP-305-06 |  | 0.00000 | 66.55000 | 3.00000 | 296.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2023-11-20 | 2023-11-22
3179 | MIP |  |  | TTU0810-CWP-090-02 |  | 0.00000 | 45.55000 | 15.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-12-04 | 2023-11-13 | 2023-12-04
3180 | MIP |  |  | TTU0810-CWP-090-03 |  | 0.00000 | 45.55000 | 9.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2023-12-05 | 2023-12-15
3181 | MIP |  |  | TTU1214-CWP-094-06 |  | 0.00000 | 21.68000 | 6.00000 | 1941.00000 | 0.00000 | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 2024-01-18 | 2024-01-23
3182 | MIP |  |  | TTU0820-CWP-088-02 |  | 0.00000 | 27.68000 | 9.00000 | 3882.00000 | 0.00000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 | 2023-12-29 | 2024-01-12
3183 | MIP |  |  | TTU0820-CWP-088-03 |  | 0.00000 | 27.68000 | 9.00000 | 2911.00000 | 0.00000 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2023-12-15 | 2023-12-29
3184 | MIP |  |  | TTU0816-CWP-644-02 |  | 0.00000 | 31.68000 | 8.00000 | 1698.00000 | 0.00000 | 2023-12-20 | 2024-01-03 | 2023-12-20 | 2024-01-03
3185 | MIP |  |  | TTU0816-CWP-644-03 |  | 0.00000 | 31.68000 | 3.00000 | 1456.00000 | 0.00000 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 2024-01-03 | 2024-01-08
3186 | MIP |  |  | MSD0821-CWP-065-14 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 1869.00000 | 1869.00000 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-07 | 2023-11-08
3187 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-210 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
3188 | MIP |  |  | JPA1062-PWPl-672-01 |  | 0.00000 | 8.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02
3189 | MIP |  |  | JPA1062-PWPl-655-01 |  | 0.00000 | 8.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02
3190 | MIP |  |  | CFU0827-PWPe-680-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 1.00000 | 229.00000 | 229.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3191 | MIP |  |  | CFU0827-PWPp-680-02 |  | 0.00000 | 55.68000 | 44.00000 | 688.00000 | 619.20000 | 2023-10-05 | 2023-11-17 | 2023-10-05 | 2023-11-13 | 2023-10-05
3192 | MIP |  |  | CFU0827-PWPl-680-03 |  | 0.00000 | 36.68000 | 4.00000 | 1376.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-13 | 2023-11-20
3193 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-PWPe-332 | SES0827-PWPe-332-01 |  | 0.00000 | 15.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30
3194 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-PWPp-332 | SES0827-PWPp-332-02 |  | 0.00000 | 25.68000 | 35.00000 | 1374.00000 | 0.00000 | 2023-12-01 | 2024-01-04 | 2023-12-01 | 2024-01-04
3195 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-PWPl-332 | SES0827-PWPl-332-03 |  | 0.00000 | 17.68000 | 5.00000 | 2748.00000 | 0.00000 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-01-04 | 2024-01-11
3196 | MIP |  |  | SES0827-PWPe-749-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4121.00000 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12
3197 | MIP |  |  | SES0827-PWPp-749-02 |  | 0.00000 | 13.68000 | 64.00000 | 12364.00000 | 6182.00000 | 2023-10-12 | 2023-12-14 | 2023-10-12 | 2023-12-14 | 2023-10-12
3198 | MIP |  |  | SES0827-PWPl-749-03 |  | 0.00000 | 8.68000 | 4.00000 | 24728.00000 | 0.00000 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 2023-12-14 | 2023-12-20
3199 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-PWPe-319 | SES0827-PWPe-319-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4579.00000 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12
3200 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-PWPp-319 | SES0827-PWPp-319-02 |  | 0.00000 | 27.68000 | 64.00000 | 13738.00000 | 6869.00000 | 2023-10-12 | 2023-12-14 | 2023-10-12 | 2023-12-14 | 2023-10-12
3201 | MIP |  | OP-SE227-005-S-ES-PWPl-319 | SES0827-PWPl-319-03 |  | 0.00000 | 17.68000 | 4.00000 | 27476.00000 | 0.00000 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 2023-12-14 | 2023-12-20
3202 | MIP |  |  | STP0827-PWPl-322-01 |  | 0.00000 | 37.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02
3203 | MIP |  | OP-SE227-005-M-EM-PWPl-335 | MEM0827-PWPl-335-01 |  | 0.00000 | 8.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08
3204 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-PWPl-359 | MCD0827-PWPl-359-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
3205 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-PWPl-359 | MCD0827-PWPl-359-02 |  | 0.00000 | 0.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16
3206 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-PWPl-333 | MCD0827-PWPl-333-01 |  | 0.00000 | 0.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08
3207 | MIP |  |  | MCD0827-PWPl-313-01 |  | 0.00000 | 20.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-22
3208 | MIP |  |  | TTU0827-PWPe-646-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 39.00000 | 39.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2023-10-10 | 2023-10-12
3209 | MIP |  |  | TTU0827-PWPp-646-02 |  | 0.00000 | 63.68000 | 60.00000 | 117.00000 | 60.45000 | 2023-10-13 | 2023-12-11 | 2023-10-13 | 2023-12-11 | 2023-10-13
3210 | MIP |  |  | TTU0827-PWPl-646-03 |  | 0.00000 | 43.68000 | 4.00000 | 235.00000 | 0.00000 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | 2023-12-15
3211 | MIP |  |  | EEE1052-PWPl-583-01 |  | 0.00000 | 0.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02
3212 | MIP |  |  | EBD1110-PWPl-658-01 |  | 0.00000 | 31.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02
3213 | MIP |  |  | EEE0826-PWPl-300-01 |  | 0.00000 | 11.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02
3214 | MIP |  |  | TTU0810-PWPe-090-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-04 | 2023-10-05
3215 | MIP |  |  | TTU0810-PWPp-090-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 44.00000 | 5.00000 | 5.00000 | 2023-10-06 | 2023-11-18 | 2023-10-06 | 2023-10-31 | 2023-10-06 | 2023-10-31
3216 | MIP |  |  | TTU0810-PWPl-090-03 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 10.00000 | 10.00000 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-11-01 | 2023-11-06
3217 | MIP |  |  | TTU0816-PWPe-643-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 39.00000 | 39.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-04 | 2023-10-05
3218 | MIP |  |  | TTU0816-PWPp-643-02 |  | 0.00000 | 81.68000 | 44.00000 | 117.00000 | 101.05000 | 2023-10-06 | 2023-11-18 | 2023-10-06 | 2023-11-18 | 2023-10-06
3219 | MIP |  |  | TTU0816-PWPl-643-03 |  | 0.00000 | 56.55000 | 5.00000 | 235.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | 2023-11-24
3220 | MIP |  |  | TTU0816-PWPe-644-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 195.00000 | 195.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-04 | 2023-10-05
3221 | MIP |  |  | TTU0816-PWPp-644-02 |  | 0.00000 | 45.68000 | 60.00000 | 586.00000 | 371.13000 | 2023-10-06 | 2023-12-04 | 2023-10-06 | 2023-12-04 | 2023-10-06
3222 | MIP |  |  | TTU0816-PWPl-644-03 |  | 0.00000 | 31.68000 | 5.00000 | 1173.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-04 | 2023-12-11
3223 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-03 |  | 0.00000 | 8.55000 | 7.00000 | 1784.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | 2023-12-04 | 2023-12-12
3224 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-680-09 |  | 0.00000 | 3.55000 | 7.00000 | 1784.00000 | 0.00000 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 2023-12-18 | 2023-12-27
3225 | MIP |  |  | CEC1062-PWPe-636-04 |  | 0.00000 | 18.00000 | 4.00000 | 210.00000 | 168.00000 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 2023-11-07
3226 | MIP |  |  | CEC1062-PWPp-636-05 |  | 0.00000 | 26.68000 | 44.00000 | 105.00000 | 0.00000 | 2023-11-14 | 2023-12-27 | 2023-11-14 | 2023-12-27
3227 | MIP |  |  | CEC1062-PWPl-636-06 |  | 0.00000 | 17.68000 | 5.00000 | 35.00000 | 0.00000 | 2023-12-27 | 2024-01-04 | 2023-12-27 | 2024-01-04
3228 | MIP |  |  | EEE0821-CWP-078-11 |  | 0.00000 | 62.55000 | 3.00000 | 733.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2023-11-20 | 2023-11-22
3229 | MIP |  |  | ESD0821-CWP-667-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 425.00000 | 425.00000 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 2023-10-20 | 2023-10-23
3230 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-681-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 1911.00000 | 1911.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | 2023-10-31
3231 | MIP |  |  | CFU0827-CWP-681-06 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 1911.00000 | 1911.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-08
3232 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-INT-115 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23
3233 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MAR-110 |  | 0.00000 | 3.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 2023-11-13 |  | 2023-11-13
3234 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MAR-120 |  | 0.00000 | 0.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 2023-12-13 |  | 2023-12-13
3235 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MAR-130 |  | 0.00000 | 2.67000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 2023-12-06 |  | 2023-12-06
3236 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MAR-150 |  | 0.00000 | 1.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 2023-12-22 |  | 2023-12-22
3237 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MAR-160 |  | 0.00000 | 0.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 2024-02-20 |  | 2024-02-20
3238 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MAR-170 |  | 0.00000 | 0.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 2024-02-27 |  | 2024-02-27
3239 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MAR-180 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 2024-03-24 |  | 2024-03-24
3240 | MIP |  |  | CEC1062-EWPC-636-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07
3241 | MIP |  |  | 0000-A-0GER-MAR-140 |  | 0.00000 | 0.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 2023-12-07 |  | 2023-12-07
3242 | MIP |  |  | MEM0826-PWPe-293-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | 13.00000 | 13.00000 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-10-09 | 2023-10-11
3243 | MIP |  |  | MEM0826-PWPp-293-02 |  | 0.00000 | 0.00000 | 59.00000 | 40.00000 | 40.00000 | 2023-10-12 | 2023-12-09 | 2023-10-12 | 2023-10-31 | 2023-10-12 | 2023-10-31
3244 | MIP |  |  | MEM0826-PWPl-293-03 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 79.00000 | 79.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-11-01 | 2023-11-06
3245 | MIP |  |  | TTU0820-PWPe-088-01 |  | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 352.00000 | 352.00000 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-10-10 | 2023-10-16 | 2023-10-10 | 2023-10-16
3246 | MIP |  |  | TTU0820-PWPp-088-02 |  | 0.00000 | 39.68000 | 52.00000 | 1056.00000 | 548.31000 | 2023-10-17 | 2023-12-07 | 2023-10-17 | 2023-12-07 | 2023-10-17
3247 | MIP |  |  | TTU0820-PWPl-088-03 |  | 0.00000 | 25.68000 | 6.00000 | 2111.00000 | 0.00000 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 2023-12-07 | 2023-12-15
3248 | MIP |  |  | CEC1062-CWP-636-01 |  | 0.00000 | 37.43000 | 3.00000 | 631.00000 | 0.00000 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2023-11-07 | 2023-11-15 | 2023-11-07
3249 | MIP |  |  | MCD0622-PWPe-497-04 |  | 0.00000 | 10.55000 | 1.00000 | 16943.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3250 | MIP |  |  | MCD0622-EWPc-497-02 |  | 0.00000 | 10.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
3251 | MIP |  |  | MCD0622-PWPp-497-05 |  | 0.00000 | 10.55000 | 44.00000 | 3294.00000 | 0.00000 | 2023-11-14 | 2024-01-17 | 2023-11-14 | 2024-01-17
3252 | MIP |  |  | MCD0622-PWPl-497-06 |  | 0.00000 | 10.55000 | 4.00000 | 1098.00000 | 0.00000 | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 2024-01-18 | 2024-01-23
3253 | MIP |  |  | MCD0622-CWP-497-03 |  | 0.00000 | 10.55000 | 15.00000 | 4738.00000 | 0.00000 | 2024-01-24 | 2024-02-13 | 2024-01-24 | 2024-02-13
3254 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-19 |  | 0.00000 | 0.00000 | 8.00000 | 10337.00000 | 0.00000 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 2024-01-22 | 2024-01-26
3255 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-20 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 3876.00000 | 0.00000 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024-01-26 | 2024-01-30
3256 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-21 |  | 0.00000 | 0.00000 | 7.00000 | 9044.00000 | 0.00000 | 2024-01-30 | 2024-02-02 | 2024-01-30 | 2024-02-02
3257 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-22 |  | 0.00000 | 6.00000 | 2.00000 | 2584.00000 | 0.00000 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-02 | 2024-02-05
3258 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-PWPl-359 | MCD0827-PWPl-359-03 |  | 0.00000 | 0.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27
3259 | MIP |  | OP-SE227-005-M-CD-PWPl-359 | MCD0827-PWPl-359-04 |  | 0.00000 | 0.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28
3260 | MIP |  |  | CDC0821-CWP-069-04 |  | 0.00000 | 0.00000 | 6.00000 | 8729.00000 | 0.00000 | 2023-11-15 | 2023-11-21 | 2023-11-15 | 2023-11-21
3261 | MIP |  |  | CDC0821-CWP-069-05 |  | 0.00000 | 0.00000 | 4.00000 | 8729.00000 | 0.00000 | 2023-11-21 | 2023-11-23 | 2023-11-21 | 2023-11-23
3262 | MIP |  |  | CDC0821-CWP-069-06 |  | 0.00000 | 16.50000 | 6.00000 | 8729.00000 | 0.00000 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 2023-11-23 | 2023-11-27
3263 | MIP |  |  | CDC0821-CWP-069-07 |  | 0.00000 | 16.50000 | 4.00000 | 8729.00000 | 0.00000 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2023-11-27 | 2023-11-29
3264 | MIP |  |  | CDC0821-CWP-069-08 |  | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | 8729.00000 | 8729.00000 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 | 2023-11-10
3265 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-02 |  | 0.00000 | 18.50000 | 4.00000 | 5168.00000 | 0.00000 | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 2023-11-25 | 2023-11-28
3266 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-04 |  | 0.00000 | 16.50000 | 4.00000 | 5168.00000 | 0.00000 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2023-11-29 | 2023-12-04
3267 | MIP |  |  | CEC0821-CWP-075-06 |  | 0.00000 | 16.50000 | 4.00000 | 5168.00000 | 0.00000 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 2023-12-04 | 2023-12-06
3268 | MIP |  | OP-SE227-001-M-SD-EWPc-404 | MSD1214-EWPc-404-01 |  | 0.00000 | 84.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20
3269 | MIP |  | OP-SE227-001-M-SD-CWP-404 | MSD1214-CWP-404-01 |  | 0.00000 | 84.00000 | 4.00000 | 2034.00000 | 0.00000 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 2023-11-20 | 2023-11-23
3270 | MIP |  |  | MEM1214-CWP-627-02 |  | 0.00000 | 19.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25
3271 | MIP |  |  | MEM1214-CWP-627-03 |  | 0.00000 | 19.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25
3272 | MIP |  |  | MEM1214-CWP-626-02 |  | 0.00000 | 23.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19
3273 | MIP |  |  | MEM1214-CWP-626-03 |  | 0.00000 | 23.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19
3274 | MIP |  |  | MEM1215-CWP-593-02 |  | 0.00000 | 37.55000 | 2.00000 | 60.00000 | 0.00000 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-27
3275 | MIP |  |  | MEM1215-CWP-593-03 |  | 0.00000 | 37.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28
3276 | MIP |  |  | MEM1215-CWP-593-04 |  | 0.00000 | 37.55000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28
3277 | MIP |  |  | TTU1215-PWPl-506-04 |  | 0.00000 | 33.68000 | 8.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-06 | 2023-12-18 | 2023-12-06 | 2023-12-18
3278 | MIP |  | OP-SE227-001-T-TU-CWP-506 | TTU1215-CWP-506-02 |  | 0.00000 | 33.68000 | 10.00000 | 9647.00000 | 0.00000 | 2023-12-18 | 2024-01-03 | 2023-12-18 | 2024-01-03
3279 | MIP |  | OP-SE227-001-T-TU-EWPc-506 | TTU1215-EWPc-506-02 |  | 0.00000 | 33.68000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06