## ld
LISTA DE DOCUMENTOS
ITEM | PROJETO | DISCIPLINA | NCLIENTE | NBRASS | DESCRIÇÃO | INÍCIO LINHA BASE | TÉRMINO LINHA BASE | INÍCIO REPROG. | TÉRMINO REPROG. | STATUS | % AVANÇO | REVISÃO | TIPO EMISSÃO | Nº GRD EMISSÃO | DATA GRD EMISSÃO | Nº GRD RETORNO | DATA GRD RETORNO | FINALIDADE RETORNO | FORMATO | PÁGINAS | A1 EQ. | A1 EQ. PROP. | A1 Equiv. NAP | % Rev NAP | NAP | MARCO | ITEM CR | REV. ELFA | REV. REPROG. | TE REPROG. | OBSERVAÇÃO | MOTIVO | PENDÊNCIAS | STATUS PENDÊNCIAS
1 | BdB211613 | A-ENGENHARIA DIGITAL | 151-036-00100 | BdB211613-0000-A-DE0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP GERAL ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) EVIDÊNCIA DE EVOLUÇÃO MENSAL DO MODELO 3D | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | CLIENTE | 70 | 03 | B | 0065 | 2023-02-28 22:46 |  |  |  | A4 | 10 | 1.25 | [6 empty] | 3 | 1 | B
2 | BdB211613 | C-CONCRETO | 151-MEM-00148 | BdB211613-0000-C-MC0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP CIVIL MEMÓRIA ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO DA ÁREA 151 - CONCRETO | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | CLIENTE | 70 | 00 | B | 0050 | 2023-02-10 11:53 |  |  |  | A4 | 40 | 5 |  |  |  |  | OS2-35-PA | MCC100-PC | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
3 | BdB211613 | C-CONCRETO |  | BdB211613-0000-C-MC0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP CONCRETO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRÉDIO EXISTENTE | 2023-05-12 | 2023-05-22 | 2023-07-03 | 2023-07-11 | BRASS | [8 empty] | A4 | 56 | 7 |  |  |  |  | OS2-36-PA | MCC101-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
4 | BdB211613 | C-CONCRETO |  | BdB211613-0000-C-MC0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP CONCRETO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO - SALA ELÉTRICA | 2023-04-24 | 2023-05-03 | 2023-05-29 | 2023-06-06 | BRASS | [8 empty] | A4 | 44 | 5.5 |  |  |  |  | OS2-36-PA | MCC200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
5 | BdB211613 | C-CONCRETO |  | BdB211613-0000-C-MC0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP CONCRETO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO - SALA DE COMPRESSORES | 2023-04-28 | 2023-05-09 | 2023-06-20 | 2023-06-28 | BRASS | [8 empty] | A4 | 42 | 5.25 |  |  |  |  | OS2-36-PA | MCC201-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
6 | BdB211613 | C-CONCRETO |  | BdB211613-0000-C-MC0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP CONCRETO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO - LAVADOR DE GASES | 2023-05-03 | 2023-05-11 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | BRASS | [8 empty] | A4 | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-36-PA | MCC202-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
7 | BdB211613 | C-CONCRETO | 151-PQP-00113 | BdB211613-0000-C-PQ0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP CIVIL PLANILHA QUANTITATIVA DE PREÇOS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PLANILHA DE QUANTIDADES DE CONCRETO | 2023-03-03 | 2023-03-09 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | CLIENTE | 70 | 00 | B | 0050 | 2023-02-10 11:53 |  |  |  | A4 | 3 | 0.375 |  |  |  |  | OS2-37-PA | PQC100-PC | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
8 | BdB211613 | C-CONCRETO |  | BdB211613-0000-C-PQ0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP CONCRETO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-05-17 | 2023-05-23 | 2023-07-06 | 2023-07-12 | BRASS | [8 empty] | A4 | 16 | 2 |  |  |  |  | OS2-37-PA | PQC200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
9 | BdB211613 | D-CAPTURA DIGITAL DE REALIDADE | 151-REL-00156 | BdB211613-0000-D-RL0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP GERENCIAMENTO DO PROJETO ÓXIDO HP - GERAL NUVEM DE PONTOS - RELÁTORIO TÉCNICO RELATÓRIO DE ESCANEAMENTO | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 2022-12-30 | FINALIZADO | 100 | 01 | C | 0021 | 2022-12-30 19:52 |  |  |  | A4 | 10 | 1.25 | [5 empty] | RLG003-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
10 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-3D0004 | CWA-03 - Modelagem Eletrica - Bandeijamento CWA-03 - Modelagem Eletrica - Bandeijamento | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-7-PA | 3DE100 | 0 | 0 | B
11 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-3D0006 | CWA-04 - Modelagem Eletrica - Bandeijamento CWA-04 - Modelagem Eletrica - Bandeijamento | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-11-PA | 3DE102 | 0 | 0 | B
12 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-3D0008 | CWA-05 - Modelagem Elétrica CWA-05 - Modelagem Elétrica | 2023-03-02 | 2023-03-15 | 2023-04-05 | 2023-04-19 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-13-PA | 3DE104 | 0 | 0 | B
13 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-3D0009 | CWA-06- Modelagem Eletrica Bandeijamento CWA-06- Modelagem Eletrica Bandeijamento | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 2023-05-03 | 2023-05-09 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-18-PA | 3DE105 | 0 | 0 | B
14 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-3D0011 | CWA-07- Modelagem Eletrica Bandeijamento CWA-07- Modelagem Eletrica Bandeijamento | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 2023-05-05 | 2023-05-11 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-22-PA | 3DE107 | 0 | 0 | B
15 | BdB211613 | E-ELÉTRICA | 151-610-00328 | BdB211613-0000-E-DE0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO INSTALAÇÕES EXISTENTES - PROJETO BÁSICO ROTA DE CABOS INTERNA A SE 151-SE-01 - DIST. DE LEITOS - PLANTAS | 2023-01-16 | 2023-01-20 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | CLIENTE | 70 | 00 | B | 0042 | 2023-01-30 18:49 |  |  |  | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS2-3 | DEE100-PC | 0 | 0 | B | ÁREA 151
16 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-DE0010 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ROTA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 13,8KV | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEE201-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
17 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-DE0011 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ROTA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 13,8KV | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEE201-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
18 | BdB211613 | E-ELÉTRICA | 151.600.0145 | BdB211613-0000-E-DU0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA DIAGRAMAS ADEQUAÇÃO NR-12 DIAGRAMA UNIFILAR - CM-151-01 - 3 DE 3 | 2022-12-14 | 2022-12-20 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | FINALIZADO | 100 | 03 | C | 0066 | 2023-02-28 23:11 |  |  |  | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS2-27-PA | DUE100-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
19 | BdB211613 | E-ELÉTRICA | 151.600.0148 | BdB211613-0000-E-DU0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA DIAGRAMAS ADEQUAÇÃO NR-12 DIAGRAMA UNIFILAR CM-151-03 | 2022-12-14 | 2022-12-20 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | FINALIZADO | 100 | 08 | C | 0043 | 2023-01-30 18:55 |  |  |  | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS2-27-PA | DUE101-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
20 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-FD0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) FOLHA DE DADOS - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DE BAIXA TENSÃO 460V | 2022-12-21 | 2023-01-03 | 2023-04-13 | 2023-04-27 | BRASS | [8 empty] | A4 | 10 | 1.25 | [5 empty] | FDE102-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
21 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-LE0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 2023-04-05 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A4 | 4 | 0.5 | [5 empty] | LEE200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
22 | BdB211613 | E-ELÉTRICA | 151-LST-00406 | BdB211613-0000-E-LT0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA LISTA INSTALAÇÕES EXISTENTES - PROJETO BÁSICO LISTA DE CABOS PARA LANÇAMENTO PRELIMINAR | 2023-01-16 | 2023-01-20 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | CLIENTE | 70 | 00 | B | 0045 | 2023-01-31 22:16 |  |  |  | A4 | 12 | 1.5 |  | 0.225 | 15% | 2 | OS2-4-PA | LCE100-PC | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
23 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-LT0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP LISTA DE CABOS PARA LANÇAMENTO PRELIMINAR | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-06-13 | 2023-06-19 | BRASS | [8 empty] | A4 | 14 | 1.75 | [5 empty] | LCE200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
24 | BdB211613 | E-ELÉTRICA | 151-MEM-00145 | BdB211613-0000-E-MC0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA MEMÓRIA ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS | 2023-01-16 | 2023-01-20 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | CLIENTE | 70 | 0 | B | 0045 | 2023-01-31 22:16 |  |  |  | A4 | 8 | 1 |  | 0.15 | 15% | 2 | OS2-29 | MCE101-PC | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
25 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-MC0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO LUMINOTÉCNICO | 2023-04-11 | 2023-04-19 | 2023-05-31 | 2023-06-12 | BRASS | [8 empty] | A4 | 32 | 4 | [5 empty] | MCE200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
26 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-MC0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS | 2023-04-11 | 2023-04-19 | 2023-05-31 | 2023-06-12 | BRASS | [8 empty] | A4 | 14 | 1.75 |  |  |  |  | OS2-30-PA | MCE201-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
27 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-MD0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) MEMORIAL DESCRITIVO DE ELÉTRICA | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | BRASS | [8 empty] | A4 | 8 | 1 | [5 empty] | MDE100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
28 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-MD0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMORIAL DESCRITIVO DE ELÉTRICA | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-06-07 | 2023-06-15 | BRASS | [8 empty] | A4 | 10 | 1.25 | [5 empty] | MDE200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
29 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-PQ0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PLANILHA DE QUANTIDADES DE ELÉTRICA | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2023-02-16 | 2023-03-02 | BRASS | [8 empty] | A4 | 6 | 0.75 | [5 empty] | PQE100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
30 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-PQ0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PLANILHA DE QUANTIDADES DE ELÉTRICA | 2023-04-19 | 2023-04-26 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | BRASS | [8 empty] | A4 | 6 | 0.75 | [5 empty] | PQE200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
31 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-RL0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA ÓXIDO HP - GERAL RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 2023-04-13 | 2023-04-19 | BRASS | [8 empty] | A4 | 8 | 1 | [5 empty] | RLE001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
32 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-RL0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO | 2023-03-02 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-05-12 | BRASS | [8 empty] | A4 | 20 | 2.5 | [5 empty] | RLE200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
33 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-RL0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ESTUDO DE FLUXO DE POTÊNCIA | 2023-03-02 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-05-12 | BRASS | [8 empty] | A4 | 20 | 2.5 | [5 empty] | RLE201-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
34 | BdB211613 | E-ELÉTRICA |  | BdB211613-0000-E-RL0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ESTUDO DE CARGAS E DEMANDA | 2023-02-07 | 2023-02-13 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | BRASS | [8 empty] | A4 | 8 | 1 | [5 empty] | RLE202-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
35 | BdB211613 | E-ELÉTRICA | 151-REL-00165 | BdB211613-0000-E-RL0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ELÉTRICA ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) GERAL - PROJETO BÁSICO MEMÓRIA DE CÁLCULO LUMINOTÉCNICO |  |  | 2023-01-25 | 2023-02-27 | CLIENTE | 70 | 00 | B | 0060 | 2023-02-27 09:14 |  |  |  | A4 | 7 | 0.875 | [5 empty] | MCE100-PA | 0 |  |  | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
36 | BdB211613 | G-COORDENAÇÃO DE PROJETOS | 151-REL-00157 | BdB211613-0000-G-RL0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP GERENCIAMENTO DO PROJETO ÓXIDO HP - GERAL RELATÓRIO TÉCNICO FINAL | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | BRASS | [8 empty] | A4 | 16 | 2 | [5 empty] | RLG001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
37 | BdB211613 | G-COORDENAÇÃO DE PROJETOS | 151-REL-00158 | BdB211613-0000-G-RL0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP GERENCIAMENTO DO PROJETO ÓXIDO HP - GERAL DESIG REVIEW RELATÓRIO TÉCNICO | 2023-01-04 | 2023-01-09 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | BRASS | [8 empty] | A4 | 0 | 0 | [5 empty] | RLG010-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
38 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-700-0194 | BdB211613-0000-I-DE0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO ARQUITETURA E DIAGRAMAS ADEQUAÇÃO NR-12 ARQUITETURA DE SEGURANÇA FOLHA 1 | 2022-12-21 | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | CLIENTE | 70 | 05 | B | 0023 | 2023-01-03 09:52 |  |  |  | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-33-PA | DEI100-PC | 0 | 5 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
39 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151.700.114 | BdB211613-0000-I-DE0002 | UNIDADE DE ÓXIDO DE NIÓBIO INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO ARQUITETURA BÁSICA DO SISTEMA DE CONTROLE REDE DEVICENET A | 2022-12-21 | 2022-12-30 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | FINALIZADO | 100 | 03 | C | 0043 | 2023-01-30 18:55 |  |  |  | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-33-PA | DEI101-PC | 1 | 2 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
40 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-700-00300 | BdB211613-0000-I-DE0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ARQUITETURA DE SEGURANÇA - NR12 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-04-12 | 2023-04-18 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-33-PA | DEI200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
41 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-700-00301 | BdB211613-0000-I-DE0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ARQUITETURA DE REDE - ETHERNET – 151-CM-09@11 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-04-12 | 2023-04-18 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-33-PA | DEI201-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
42 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-DE0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO ÓXIDO HP - GERAL ARQUITETURA DE TI | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEI001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
43 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-DE0008 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP Instrumentação do Fluxograma Engenharia Processo | 2023-01-11 | 2023-01-16 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVI200 | 0
44 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-DE0009 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP Instrumentação do Fluxograma Engenharia Processo | 2023-01-11 | 2023-01-16 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVI200 | 0
45 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-DE0010 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP Instrumentação do Fluxograma Engenharia Processo | 2023-01-11 | 2023-01-16 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVI200 | 0
46 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-DE0011 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP Instrumentação do Fluxograma Engenharia Processo | 2023-01-11 | 2023-01-16 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVI200 | 0
47 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-DE0015 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP Instrumentação do Fluxograma Engenharia Utilidades | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVI201 | 0
48 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-DE0016 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP Instrumentação do Fluxograma Engenharia Utilidades | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVI201 | 0
49 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-DE0017 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP Instrumentação do Fluxograma Engenharia Utilidades | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVI201 | 0
50 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-700-130 | BdB211613-0000-I-DE0018 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ARQUITETURA DE REDE | 2023-03-02 | 2023-03-08 | 2023-04-12 | 2023-04-18 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEI200-PA | 0 | 5 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
51 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-ESP-00201 | BdB211613-0000-I-ET0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ÓXIDO HP - GERAL CAIXAS DE COMANDO LOCAL, EMERGÊNCIA E PARADA | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 2023-04-12 | 2023-04-18 | FINALIZADO | 100 | 01 | C | 0021 | 2022-12-30 19:52 |  |  |  | A4 | 9 | 1.125 | [5 empty] | ETI001-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
52 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-FDD-00536 | BdB211613-0000-I-FD0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) TRANSMISSOR DE NÍVEL RADAR | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | FINALIZADO | 100 | 02 | D | 0054 | 2023-02-17 14:28 |  |  |  | A4 | 8 | 1 |  |  |  |  | OS1-32-PA | FDI002-PC | 2 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
53 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-FDD-00537 | BdB211613-0000-I-FD0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) MANÔMETRO | 2023-01-24 | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | CLIENTE | 70 | 01 | B | 0060 | 2023-02-27 09:14 |  |  |  | A4 | 13 | 1.625 |  | 0.325 | 20% | 2 | OS1-32-PA NAP002-04 | FDI003-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
54 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-FDD-00538 | BdB211613-0000-I-FD0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) TRANSMISSOR DE DENSIDADE | 2023-01-11 | 2023-01-17 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | FINALIZADO | 100 | 02 | D | 0054 | 2023-02-17 14:28 |  |  |  | A4 | 7 | 0.875 |  |  |  |  | OS1-32-PA | FDI004-PC | 2 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
55 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-FDD-00539 | BdB211613-0000-I-FD0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) TRANSMISSOR DE VAZÃO MAGNÉTICO | 2022-12-21 | 2023-01-10 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | FINALIZADO | 100 | 03 | D | 0061 | 2023-02-27 09:14 |  |  |  | A4 | 10 | 1.25 |  | 0.5625 | 45% | 2 | OS1-32-PA NAP002-04 | FDI005-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
56 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-FDD-00540 | BdB211613-0000-I-FD0007 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) VÁLVULA ON/OFF PNEUMÁTICA ESFERA | 2022-12-21 | 2023-01-10 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | FINALIZADO | 100 | 03 | D | 0061 | 2023-02-27 09:14 |  |  |  | A4 | 19 | 2.375 |  | 0.475 | 20% | 2 | OS1-32-PA NAP002-04 | FDI007-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
57 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-FDD-00542 | BdB211613-0000-I-FD0008 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) VÁLVULA SOLENOIDE PROPORCIONAL | 2023-01-19 | 2023-01-25 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | FINALIZADO | 100 | 01 | D | 0044 | 2023-01-30 18:58 |  |  |  | A4 | 6 | 0.75 |  |  |  |  | OS1-32-PA | FDI008-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
58 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-FDD-00541 | BdB211613-0000-I-FD0009 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) VÁLVULA DE CONTROLE ESFERA | 2022-12-21 | 2023-01-10 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | FINALIZADO | 100 | 03 | D | 0061 | 2023-02-27 09:14 |  |  |  | A4 | 9 | 1.125 |  | 0.39375 | 35% | 2 | OS1-32-PA NAP002-04 | FDI009-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
59 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-FDD-00543 | BdB211613-0000-I-FD0010 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PAINEL PNEUMÁTICO | 2023-01-16 | 2023-01-20 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | CLIENTE | 70 | 01 | B | 0055 | 2023-02-17 19:21 |  |  |  | A4 | 7 | 0.875 | [5 empty] | FDI010-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
60 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-FDD-00545 | BdB211613-0000-I-FD0011 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FOLHA DE DADOS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PAINEL PLC - 151-PC-018 | 2022-12-20 | 2022-12-26 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | FINALIZADO | 100 | 01 | D | 0022 | 2022-12-30 19:52 |  |  |  | A4 | 10 | 1.25 | [5 empty] | FDI011-PC | 1 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
61 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-FDD-00544 | BdB211613-0000-I-FD0012 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ANALISADOR DE pH | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-02-16 | 2023-02-22 | FINALIZADO | 100 | 02 | D | 0057 | 2023-02-22 17:10 |  |  |  | A4 | 8 | 1 |  | 0.15 | 15% | 2 | OS1-32-PA NAP002-04 | FDI012-PC | 2 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
62 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-LE0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO ÓXIDO HP - GERAL LISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO | 2023-03-09 | 2023-03-15 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | BRASS | [8 empty] | A4 | 12 | 1.5 | [5 empty] | LEI001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
63 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-LST-00404 | BdB211613-0000-I-LI0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO LISTA ÓXIDO HP - GERAL LISTA DE INSTRUMENTOS | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | FINALIZADO | 100 | 03 | C | 0062 | 2023-02-27 09:14 |  |  |  | A4 | 7 | 0.875 |  | 0.0875 | 10% | 2 | OS1-31-PA | LLI001-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
64 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-LT0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO ÓXIDO HP - GERAL LISTA DE CARGAS | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | BRASS | [8 empty] | A4 | 9 | 1.125 | [5 empty] | LTI003-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
65 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-LT0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO ÓXIDO HP - GERAL LISTA DE SOFTWARE | 2023-03-09 | 2023-03-15 | 2023-04-19 | 2023-04-26 | BRASS | [8 empty] | A4 | 3 | 0.375 | [5 empty] | LTI004-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
66 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO |  | BdB211613-0000-I-MD0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO ÓXIDO HP - GERAL DESCRITIVO LÓGICO DE CONTROLE | 2023-01-20 | 2023-02-02 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | BRASS | [8 empty] | A4 | 80 | 10 | [5 empty] | MDI001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
67 | BdB211613 | I-INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO | 151-PQP-00112 | BdB211613-0000-I-PQ0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO PLANILHA QUANTITATIVA DE PREÇOS ÓXIDO HP - GERAL PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 2023-01-11 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 2023-02-28 | CLIENTE | 70 | 00 | B | 0035 | 2023-01-19 09:53 |  |  |  | A4 | 8 | 1 | [5 empty] | PQI001-PC | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
68 | BdB211613 | L-TUBULAÇÃO |  | BdB211613-0000-L-3D0001 | CWA-01-Revisão de Modelagem de Tubulação - NAP002 CWA-01-Revisão de Modelagem de Tubulação - NAP002 | 2022-12-28 | 2023-01-17 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-1-PA - NAP002-02 | 3DL200 | 0 | 0 | B
69 | BdB211613 | L-TUBULAÇÃO |  | BdB211613-0000-L-3D0002 | CWA-03 - Modelagem Tubulação CWA-03 - Modelagem Tubulação | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-6-PA | 3DL100 | 0 | 0 | B
70 | BdB211613 | L-TUBULAÇÃO |  | BdB211613-0000-L-3D0003 | CWA-04 - Modelagem Tubulação CWA-04 - Modelagem Tubulação | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-10-PA | 3DL101 | 0 | 0 | B
71 | BdB211613 | L-TUBULAÇÃO |  | BdB211613-0000-L-3D0004 | CWA-06- Modelagem Tubulação CWA-06- Modelagem Tubulação | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 2023-04-17 | 2023-05-02 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-16-PA | 3DL102 | 0 | 0 | B
72 | BdB211613 | L-TUBULAÇÃO |  | BdB211613-0000-L-3D0005 | CWA-07- Modelagem Tubulação CWA-07- Modelagem Tubulação | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 2023-04-19 | 2023-05-04 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-20-PA | 3DL103 | 0 | 0 | B
73 | BdB211613 | L-TUBULAÇÃO | 151-CRP-00004 | BdB211613-0000-L-CP0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO ÓXIDO HP - GERAL GERAL - PROJETO BÁSICO CRITÉRIOS DE PROJETO DE TUBULAÇÃO | 2022-12-07 | 2022-12-16 | 2022-12-28 | 2023-01-13 | FINALIZADO | 100 | 02 | C | 0031 | 2023-01-13 15:25 |  |  |  | A4 | 26 | 3.25 | [5 empty] | CPL001-PC | 2 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
74 | BdB211613 | L-TUBULAÇÃO | 151-ESP-00200 | BdB211613-0000-L-ET0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ÓXIDO HP - GERAL MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | 2022-12-09 | 2022-12-15 | 2023-01-03 | 2023-01-19 | CLIENTE | 100 | 04 | B | 0058 | 2023-02-22 17:10 |  |  |  | A4 | 57 | 7.125 |  |  |  |  | OS2-24-PA | ETL001-PC | 4 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
75 | BdB211613 | L-TUBULAÇÃO |  | BdB211613-0000-L-LM0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) LISTA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | 2023-02-07 | 2023-02-13 | 2023-03-23 | 2023-03-29 | BRASS | [8 empty] | A4 | 40 | 5 |  |  |  |  | OS2-25-PA | LML100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
76 | BdB211613 | L-TUBULAÇÃO |  | BdB211613-0000-L-LM0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP LISTA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | BRASS | [8 empty] | A4 | 40 | 5 |  |  |  |  | OS2-26-PA | LML200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
77 | BdB211613 | L-TUBULAÇÃO |  | BdB211613-0000-L-PQ0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PLANILHA DE QUANTIDADES DE TUBULAÇÃO | 2023-02-14 | 2023-02-22 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | BRASS | [8 empty] | A4 | 16 | 2 | [5 empty] | PQL100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
78 | BdB211613 | L-TUBULAÇÃO |  | BdB211613-0000-L-PQ0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PLANILHA DE QUANTIDADES DE TUBULAÇÃO | 2023-04-18 | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 2023-06-14 | BRASS | [8 empty] | A4 | 16 | 2 | [5 empty] | PQL200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
79 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-3D0002 | CWA-01-Revisão de Modelagem de Mecânica - NAP002 CWA-01-Revisão de Modelagem de Mecânica - NAP002 | 2022-10-24 | 2022-12-13 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS1-2-PA - NAP002-01 | 3DM200 | 0 | 0 | B
80 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-3D0005 | CWA-03 - Modelagem Mecânica - Interferências CWA-03 - Modelagem Mecânica - Interferências | 2023-03-08 | 2023-03-21 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS1-5-PA | 3DM101 | 0 | 0 | B
81 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-3D0006 | CWA-03 - Modelagem Mecânica -Equipamentos Novos CWA-03 - Modelagem Mecânica -Equipamentos Novos | 2022-12-16 | 2023-01-13 | 2023-02-07 | 2023-03-01 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS1-6-PA | 3DM102 | 0 | 0 | B
82 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-3D0008 | CWA-04 - Modelagem Mecânica - Interferências CWA-04 - Modelagem Mecânica - Interferências | 2023-03-08 | 2023-03-21 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS1-8-PA | 3DM104 | 0 | 0 | B
83 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-3D0009 | CWA-04- Modelagem Mecânica -Equipamentos Novos CWA-04- Modelagem Mecânica -Equipamentos Novos | 2023-01-02 | 2023-01-27 | 2023-03-01 | 2023-03-28 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS1-9-PA | 3DM105 | 0 | 0 | B
84 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-3D0011 | CWA-06 - Modelagem Mecânica - Interferências CWA-06 - Modelagem Mecânica - Interferências | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS1-11-PA | 3DM107 | 0 | 0 | B
85 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-3D0012 | CWA-06- Modelagem Mecânica -Equipamentos Novos CWA-06- Modelagem Mecânica -Equipamentos Novos | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 2023-04-04 | 2023-04-14 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS1-12-PA | 3DM108 | 0 | 0 | B
86 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-3D0014 | CWA-07 - Modelagem Mecânica - Interferências CWA-07 - Modelagem Mecânica - Interferências | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 2023-05-12 | 2023-05-18 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS1-14-PA | 3DM110 | 0 | 0 | B
87 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-3D0015 | CWA-07- Modelagem Mecânica -Equipamentos Novos CWA-07- Modelagem Mecânica -Equipamentos Novos | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 2023-04-04 | 2023-04-18 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS1-15-PA | 3DM111 | 0 | 0 | B
88 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-AJ0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL ARRANJO GERAL - TANQUE 01 - PLANTA E CORTES | 2023-02-07 | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 2023-04-05 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEM003-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
89 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-AJ0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL ARRANJO GERAL - TANQUE 02 - PLANTA E CORTES | 2023-02-07 | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 2023-04-05 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEM004-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
90 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-AJ0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL ARRANJO GERAL - TANQUE 03 - PLANTA E CORTES | 2023-02-07 | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 2023-04-05 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEM005-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
91 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-AJ0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL ARRANJO GERAL - TANQUE 04 - PLANTA E CORTES | 2023-02-07 | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 2023-04-05 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEM006-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
92 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-AJ0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL ARRANJO GERAL - PERFIL - TC 01 - PLANTA E CORTES | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEM007-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
93 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-AJ0006 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL ARRANJO GERAL - PERFIL - TC 02 - PLANTA E CORTES | 2023-04-17 | 2023-04-26 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEM008-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
94 | BdB211613 | M-MECÂNICA | 151-000-00247 | BdB211613-0000-M-AJ0007 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL PROJETO BÁSICO PLANO DIRETOR | 2022-12-14 | 2022-12-26 | 2023-01-06 | 2023-01-13 | FINALIZADO | 100 | 01 | C | 0031 | 2023-01-13 15:25 |  |  |  | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEM001-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
95 | BdB211613 | M-MECÂNICA | 151-CRP-00002 | BdB211613-0000-M-CP0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA CRITÉRIO DE PROJETO ÓXIDO HP - GERAL CRITÉRIO DE PROJETO | 2022-11-01 | 2022-12-06 | 2023-01-02 | 2023-01-11 | FINALIZADO | 100 | 03 | C | 0038 | 2023-01-23 17:38 |  |  |  | A4 | 31 | 3.875 | [5 empty] | CPM001-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
96 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-DE0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL DESENHO DE PROJETO ( OUT-LINE) - TANQUE | 2023-01-30 | 2023-02-10 | 2023-03-07 | 2023-03-21 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEM002-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
97 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-FD0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL FOLHA DE DADOS - TALHAS | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | BRASS | [8 empty] | A4 | 32 | 4 |  |  |  |  | OS1-29-PA | FDM001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
98 | BdB211613 | M-MECÂNICA | 151-LEQ-00001 | BdB211613-0000-M-LE0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL LISTA DE EQUIMENTOS | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | FINALIZADO | 100 | 02 | C | 0063 | 2023-02-28 11:21 |  |  |  | A4 | 5 | 0.625 |  |  |  |  | OS1-28-PA | LEM001-PC | 2 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
99 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-MC0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL MEMÓRIA DE CÁLCULO - CALDEIRARIA E PEQUENAS ESTRUTURAS | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2023-02-28 | 2023-03-07 | BRASS | [8 empty] | A4 | 60 | 7.5 | [5 empty] | MCM001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
100 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-MC0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL MEMÓRIA DE CÁLCULO - TRANSPORTADOR DE CORREIA | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-05-30 | 2023-06-05 | BRASS | [8 empty] | A4 | 40 | 5 | [5 empty] | MCM002-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
101 | BdB211613 | M-MECÂNICA | 151-MEM-00143 | BdB211613-0000-M-MC0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA MEMÓRIA DE CÁLCULO PLANO DE CARGAS - ADEQUAÇÃO DA PLANTA DE ÓXIDO HP | 2023-02-07 | 2023-02-22 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | CLIENTE | 70 | 02 | B | 0060 | 2023-02-27 09:14 |  |  |  | A4 | 18 | 2.25 | [5 empty] | MCM100-PC | 2 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
102 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-MC0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PLANO DE CARGAS - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DE CALCINAÇÃO(CWA 0304) | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | BRASS | [8 empty] | A4 | 33 | 4.125 | [5 empty] | MCM200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
103 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-MC0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PLANO DE CARGAS - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DE CALCINAÇÃO(CWA 0306) | 2023-04-06 | 2023-04-17 | 2023-05-29 | 2023-06-06 | BRASS | [8 empty] | A4 | 33 | 4.125 | [5 empty] | MCM201-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
104 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-MC0006 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PLANO DE CARGAS - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DE CALCINAÇÃO(CWA 0307) | 2023-04-11 | 2023-04-19 | 2023-05-31 | 2023-06-12 | BRASS | [8 empty] | A4 | 33 | 4.125 | [5 empty] | MCM202-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
105 | BdB211613 | M-MECÂNICA | 151-PQP-00001 | BdB211613-0000-M-PQ0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL PLANILHA DE QUANTIDADES - FORNECIMENTO | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | BRASS | [8 empty] | A4 | 10 | 1.25 | [5 empty] | PQM001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
106 | BdB211613 | M-MECÂNICA |  | BdB211613-0000-M-PQ0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL PLANILHA DE QUANTIDADES - MONTAGEM | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | BRASS | [8 empty] | A4 | 10 | 1.25 | [5 empty] | PQM002-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
108 | BdB211613 | M-MECÂNICA | 151-REL-00160 | BdB211613-0000-M-RL0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA RELATÓRIO RELATORIO TÉCNICO DE INTERFERÊNCIA E DESMONTAGEM | 2022-09-29 | 2022-10-31 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | FINALIZADO | 100 | 02 | C | 0028 | 2023-01-11 10:02 |  |  |  | A4 | 42 | 5.25 |  |  |  |  | OS1-30 | RLM003-PC | 2 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
109 | BdB211613 | M-MECÂNICA | 151-REL-00162 | BdB211613-0000-M-RL0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP MECÂNICA ÓXIDO HP - GERAL RELATÓRIO TÉCNICO - BOOK DE DR/DF | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2023-03-06 | CLIENTE | 70 | 01 | B | 0029 | 2023-01-11 10:09 |  |  |  | A4 | 8 | 1 | [5 empty] | RLM002-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL |  | Aguardando as emissões das memórias de cálculos dos CWA 03, CWA 04, CWA 06 E CWA 07, para possibilitar a revisão do documento. | Não Resolvido
110 | BdB211613 | P-PLANEJAMENTO E CONTROLE | 151-CRN-00021 | BdB211613-0000-P-CR0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP GERENCIAMENTO DO PROJETO CRONOGRAMA ÓXIDO HP - GERAL CRONOGRAMA DETALHADO DO PROJETO | 2022-09-26 | 2022-10-21 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | CLIENTE | 70 | 00 | B | 0002 | 2022-10-27 10:46 |  |  |  | A4 | 11 | 1.375 |  |  |  |  | OS1-16 | CRG001-PC | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
111 | BdB211613 | P-PLANEJAMENTO E CONTROLE | 151-LST-00395 | BdB211613-0000-P-LD0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP GERENCIAMENTO DO PROJETO LISTA ÓXIDO HP - GERAL LISTA DE DESENHOS E DOCUMENTOS | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | BRASS | 70 | 00 *subir revisão | [6 empty] | A4 | 9 | 1.125 | [5 empty] | LDG001-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
112 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-CRP-00001 | BdB211613-0000-Q-CP0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO CRITÉRIO DE PROJETO ÓXIDO HP - GERAL DADOS BÁSICOS E CRITÉRIO DE PROJETO DE PROCESSO | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | FINALIZADO | 100 | 03 | C | 0053 | 2023-02-17 14:28 |  |  |  | A4 | 15 | 1.875 |  | 0.375 | 20% | 2 | OS1-17 | CPQ100-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151 | NAP002
113 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-FDD-00528 | BdB211613-0000-Q-FD0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO MINERAL FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP - GERAL BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL - POLPA | 2023-01-13 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-02-23 | BRASS | 70 | 02 | D | [5 empty] | A4 | 18 | 2.25 |  | 0.3375 | 15% | 2 | OS1-22-PA | FDQ001-PC | 2 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
114 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-FDD-00529 | BdB211613-0000-Q-FD0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO MINERAL FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP - GERAL TANQUES AGITADOS - AGITADORES | 2023-01-13 | 2023-01-23 | 2023-01-18 | 2023-02-28 | CLIENTE | 70 | 01 | B | 0064 | 2023-02-28 12:01 |  |  |  | A4 | 109 | 13.625 |  | 2.0438 | 15% | 2 | OS1-22-PA | FDQ002-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL |  | Pendencia NAP001 | Resolvido
115 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-FDD-00554 | BdB211613-0000-Q-FD0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO MINERAL FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP - GERAL BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL - SOLUÇÃO | 2023-01-13 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-02-23 | BRASS | 70 | 02 | D | [5 empty] | A4 | 14 | 1.75 |  | 0.2625 | 15% | 2 |  | FDQ001-PC | 2 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
116 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-FDD-00555 | BdB211613-0000-Q-FD0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO MINERAL FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP - GERAL BOMBA DIAFRAGMA PNEUMÁTICA | 2023-01-13 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-02-23 | BRASS | 70 | 02 | D | [5 empty] | A4 | 8 | 1 |  | 0.15 | 15% | 2 |  | FDQ001-PC | 2 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
117 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-035-00107 | BdB211613-0000-Q-FE0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PRECIPITAÇÃO | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-12-21 | 2022-12-30 | FINALIZADO | 100 | 05 | C | 0056 | 2023-02-17 19:22 |  |  |  | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-20-PA | FEQ100-PC | 5 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151 |  | Pendencia NAP001 | Não Resolvido
118 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-035-00108 | BdB211613-0000-Q-FE0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) CONVERSÃO SULFÚRICA | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-12-21 | 2022-12-30 | FINALIZADO | 100 | 06 | C | 0056 | 2023-02-17 19:22 |  |  |  | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-20-PA | FEQ100-PC | 6 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
123 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL |  | BdB211613-0000-Q-FE0010 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ELABORAÇÃO DO FLUXOGRAMA | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVQ200 | 0
124 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL |  | BdB211613-0000-Q-FE0011 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ELABORAÇÃO DO FLUXOGRAMA | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVQ200 | 0
125 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL |  | BdB211613-0000-Q-FE0012 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ELABORAÇÃO DO FLUXOGRAMA | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVQ200 | 0
126 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL |  | BdB211613-0000-Q-FE0013 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ELABORAÇÃO DO FLUXOGRAMA | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVQ200 | 0
127 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-031-00303 | BdB211613-0000-Q-FP0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO FLUXOGRAMA DE PROCESSO ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PRECIPITAÇÃO E CONVERSÃO SULFÚRICA | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | FINALIZADO | 100 | 04 | C | 0053 | 2023-02-17 14:28 |  |  |  | A1 | 1 | 1 |  | 0.2 | 20% | 2 | OS1-18 | FPQ100-PC | 4 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151 | NAP002
128 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-031-00304 | BdB211613-0000-Q-FP0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO FLUXOGRAMA DE PROCESSO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP SECAGEM E TRANSPORTE PNEUMATICO 1/2 | 2022-11-04 | 2022-11-16 | 2022-12-09 | 2022-12-14 | FINALIZADO | 100 | 02 | C | 0024 | 2023-01-04 16:00 | PW | 2023-01-20 | FNZ - Finalizado | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-19 | FPQ200-PC | 2 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
129 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-031-00305 | BdB211613-0000-Q-FP0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO FLUXOGRAMA DE PROCESSO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP SECAGEM E TRANSPORTE PNEUMATICO 2/2 | 2022-11-04 | 2022-11-16 | 2022-12-09 | 2022-12-14 | FINALIZADO | 100 | 04 | C | 0063 | 2023-02-28 11:21 |  |  |  | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-19 | FPQ200-PC | 4 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
130 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-MEM-00131 | BdB211613-0000-Q-MC0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) MEMÓRIA DE CÁLCULO DE EQUIPAMENTOS E LINHAS POR GRAVIDADE | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | BRASS | 100 | 03 | B | [5 empty] | A4 | 29 | 3.625 |  | 0.725 | 20% | 2 | NAP002-03 | MCQ100-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
131 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-MED-00001 | BdB211613-0000-Q-MD0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO MEMORIAL DESCRITIVO ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PRECIPITAÇÃO E CONVERSÃO SULFÚRICA | 2023-01-13 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-02-17 | BRASS | 100 | 02 *subir revisão | [6 empty] | A4 | 7 | 0.875 | [5 empty] | MDQ100-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
132 | BdB211613 | Q-PROCESSO MINERAL | 151-MED-00002 | BdB211613-0000-Q-MD0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO MINERAL CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMORIAL DESCRITIVO | 2023-01-26 | 2023-02-03 | 2023-04-05 | 2023-04-14 | BRASS | [8 empty] | A4 | 16 | 2 | [5 empty] | MDQ200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
133 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-3D0001 | CWA-02 - Modelagem SPCI - Planta de Óxidos HP | 2022-12-02 | 2022-12-08 | 2023-03-03 | 2023-03-09 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-4-PA | 3DR001 | 0 | 0 | B
134 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-3D0002 | CWA-03 - Modelagem SPCI | 2023-01-06 | 2023-01-17 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-8-PA | 3DR100 | 0 | 0 | B
135 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-3D0007 | CWA-04 - Modelagem SPCI | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 2023-04-19 | 2023-05-02 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-12-PA | 3DR101 | 0 | 0 | B
136 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-3D0008 | CWA-05 - Modelagem SPCI | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-15-PA | 3DR102 | 0 | 0 | B
137 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-3D0009 | CWA-06 - Modelagem SPCI | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 2023-05-03 | 2023-05-05 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-19-PA | 3DR103 | 0 | 0 | B
138 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-3D0010 | CWA-07 - Modelagem SPCI | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 2023-05-05 | 2023-05-11 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-23-PA | 3DR104 | 0 | 0 | B
139 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-AJ0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI ÓXIDO HP - GERAL ARRANJO GERAL |  |  | 2023-06-23 | 2023-06-29 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | AJR001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
140 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-CP0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI ÓXIDO HP - GERAL CRITÉRIO DE PROJETOS |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-05 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A4 | 18 | 2.25 | [5 empty] | CPR001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
141 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PRÉDIO DE ÓXIDOS BG - PLANTAS, CORTES E FACHADAS |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-20 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
142 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PRÉDIO DE ÓXIDOS BG - PLANTAS, CORTES E FACHADAS |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-20 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
143 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PRÉDIO DE ÓXIDOS BG - PLANTAS, CORTES E FACHADAS |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-20 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
144 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PRÉDIO DE ÓXIDOS BG - PLANTAS, CORTES E FACHADAS |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-20 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
145 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) PRÉDIO DE ÓXIDOS BG - PLANTAS, CORTES E FACHADAS |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-20 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
146 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0006 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PRÉDIO DA CALCINAÇÃO - PLANTAS, CORTES E FACHADAS |  |  | 2023-05-31 | 2023-06-15 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
147 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0007 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PRÉDIO DA CALCINAÇÃO - PLANTAS, CORTES E FACHADAS |  |  | 2023-05-31 | 2023-06-15 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
148 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0008 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PRÉDIO DA CALCINAÇÃO - PLANTAS, CORTES E FACHADAS |  |  | 2023-05-31 | 2023-06-15 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
149 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0009 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PRÉDIO DA CALCINAÇÃO - PLANTAS, CORTES E FACHADAS |  |  | 2023-05-31 | 2023-06-15 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
150 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0010 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PRÉDIO DA CALCINAÇÃO - PLANTAS, CORTES E FACHADAS |  |  | 2023-05-31 | 2023-06-15 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
151 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0011 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) IMPLANTAÇÃO |  |  | 2023-04-24 | 2023-04-28 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER002-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
152 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-DE0012 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP IMPLANTAÇÃO |  |  | 2023-06-16 | 2023-06-22 | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DER201-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
153 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-MD0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI ÓXIDO HP - GERAL MEMORIAL DESCRITIVO | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 2023-06-02 | 2023-06-12 | BRASS | [8 empty] | A4 | 40 | 5 | [5 empty] | MDR001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
154 | BdB211613 | R-SPCI |  | BdB211613-0000-R-PQ0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SPCI ÓXIDO HP - GERAL PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | BRASS | [8 empty] | A4 | 12 | 1.5 | [5 empty] | PQR001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
155 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0001 | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 - DESENHOS DE PROJETO BÁSICO PLANO DE BASES | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
156 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 - DESENHOS DE PROJETO BÁSICO ELEVAÇÕES OU PLANOS - PARTE 1 | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
157 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 - DESENHOS DE PROJETO BÁSICO ELEVAÇÕES OU PLANOS - PARTE 2 | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
158 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 - DESENHOS DE PROJETO BÁSICO ÁREA 151 ELEVAÇÕES OU PLANOS - PARTE 3 | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
159 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 - DESENHOS DE PROJETO BÁSICO ÁREA 151 ELEVAÇÕES OU PLANOS - PARTE 4 | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
160 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0006 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 - DESENHOS DE PROJETO BÁSICO ÁREA 151 ELEVAÇÕES OU PLANOS - PARTE 5 | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
161 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0007 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 - DESENHOS DE PROJETO BÁSICO ÁREA 151 ELEVAÇÕES OU PLANOS - PARTE 6 | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
162 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0008 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 - DESENHOS DE PROJETO BÁSICO ÁREA 151 ELEVAÇÕES OU PLANOS - PARTE 7 | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
163 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0009 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 - DESENHOS DE PROJETO BÁSICO ÁREA 151 ELEVAÇÕES OU PLANOS - PARTE 8 | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
164 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0010 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 - DESENHOS DE PROJETO BÁSICO REA 151 ELEVAÇÕES OU PLANOS - PARTE 9 | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
165 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0011 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) DESENHOS DE PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
166 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0012 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) DESENHOS DE PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO PRÉDIO ÁREA 151 | 2023-03-14 | 2023-03-29 | 2023-03-23 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-31-PA | DES100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA)
167 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0013 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP DESENHOS DE PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO PRÉDIO CALCINAÇÃO | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-32-PA | DES200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
168 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0014 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP DESENHOS DE PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO PRÉDIO CALCINAÇÃO | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-32-PA | DES200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
169 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0015 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP DESENHOS DE PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO PRÉDIO CALCINAÇÃO | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-32-PA | DES200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
170 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0016 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP DESENHOS DE PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO PRÉDIO CALCINAÇÃO | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-32-PA | DES200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
171 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0017 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP DESENHOS DE PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO PRÉDIO CALCINAÇÃO | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-32-PA | DES200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
172 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0018 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP DESENHOS DE PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO PRÉDIO CALCINAÇÃO | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-32-PA | DES200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
173 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0019 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP DESENHOS DE PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO PRÉDIO CALCINAÇÃO | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-32-PA | DES200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
174 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-DE0020 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP DESENHOS DE PROJETO BÁSICO - ADEQUAÇÃO PRÉDIO CALCINAÇÃO | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-07-03 | 2023-07-12 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | OS2-32-PA | DES200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
175 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS | 151-MEM-00147 | BdB211613-0000-S-MC0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP CIVIL MEMÓRIA ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ADEQUAÇÃO PRÉDIO DA ÁREA 151 - ESTRUTURAS METÁLICAS | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | FINALIZADO | 100 | 01 | C | 0052 | 2023-02-14 11:05 |  |  |  | A4 | 151 | 18.875 |  |  |  |  | OS2-33-PA | MCS100-PC | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
176 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-MC0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRÉDIO EXISTENTE - CWA 03 e 04 | 2023-04-25 | 2023-05-11 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | BRASS | [8 empty] | A4 | 160 | 20 |  |  |  |  | OS2-34-PA | MCS200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
177 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-MC0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO - SALA ELÉTRICA - CWA 05 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 2023-05-17 | 2023-05-26 | BRASS | [8 empty] | A4 | 40 | 5 |  |  |  |  | OS2-34-PA | MCS203-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
178 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-MC0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO - SALA DE COMPRESSORES - CWA 06 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | 2023-06-20 | 2023-06-28 | BRASS | [8 empty] | A4 | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-34-PA | MCC201-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
179 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-MC0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO - LAVADOR DE GASES - CWA 07 | 2023-04-20 | 2023-05-02 | 2023-06-13 | 2023-06-21 | BRASS | [8 empty] | A4 | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-34-PA | MCS202-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
180 | BdB211613 | S-ESTRUTURAS METÁLICAS |  | BdB211613-0000-S-PQ0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ESTRUTURAS METÁLICAS ÓXIDO HP - GERAL PLANILHA DE QUANTIDADES | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 2023-07-04 | BRASS | [8 empty] | A4 | 4 | 0.5 |  |  |  |  | OS2-37-PA | PQS001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
181 | BdB211613 | T-TELECOMUNICAÇÕES |  | BdB211613-0000-T-LE0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ÓXIDO HP - GERAL LISTA DE EQUIPAMENTOS DE SDAI | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-05-31 | 2023-06-05 | BRASS | [8 empty] | A4 | 0 | 0 | [5 empty] | LET002-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
182 | BdB211613 | T-TELECOMUNICAÇÕES |  | BdB211613-0000-T-LE0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ÓXIDO HP - GERAL LISTA DE EQUIPAMENTOS DE TA/TI | 2023-04-18 | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 2023-06-14 | BRASS | [8 empty] | A4 | 0 | 0 | [5 empty] | LET003-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
183 | BdB211613 | T-TELECOMUNICAÇÕES |  | BdB211613-0000-T-LE0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ÓXIDO HP - GERAL LISTA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO | 2023-04-18 | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 2023-06-14 | BRASS | [8 empty] | A4 | 0 | 0 | [5 empty] | LET004-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
184 | BdB211613 | T-TELECOMUNICAÇÕES |  | BdB211613-0000-T-LE0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ÓXIDO HP - GERAL LISTA DE EQUIPAMENTOS DE CFTV | 2023-04-18 | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 2023-06-14 | BRASS | [8 empty] | A4 | 0 | 0 | [5 empty] | LET005-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
185 | BdB211613 | U-ARQUITETURA E URBANISMO |  | BdB211613-0000-U-3D0001 | CWA-03 - Modelagem Arquitetura | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-5-PA | 3DU100 | 0 | 0 | B
186 | BdB211613 | U-ARQUITETURA E URBANISMO |  | BdB211613-0000-U-3D0003 | CWA-05 - Modelagem Arquitetura | 2023-03-16 | 2023-03-24 | 2023-04-20 | 2023-05-02 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-14-PA | 3DU102 | 0 | 0 | B
187 | BdB211613 | U-ARQUITETURA E URBANISMO |  | BdB211613-0000-U-3D0004 | CWA-06- Modelagem Arquitetura | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 2023-05-03 | 2023-05-09 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-17-PA | 3DU103 | 0 | 0 | B
188 | BdB211613 | U-ARQUITETURA E URBANISMO |  | BdB211613-0000-U-3D0005 | CWA-07- Modelagem Arquitetura | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 2023-05-05 | 2023-05-11 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | OS2-21-PA | 3DU104 | 0 | 0 | B
189 | BdB211613 | U-ARQUITETURA E URBANISMO |  | BdB211613-0000-U-DE0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ARQUITETURA E URBANISMO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PRÉDIO DE CALCINAÇÃO - SALA ELÉTRICA - PLANTA | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEU500-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
190 | BdB211613 | U-ARQUITETURA E URBANISMO |  | BdB211613-0000-U-DE0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ARQUITETURA E URBANISMO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP PRÉDIO DE CALCINAÇÃO - SALA ELÉTRICA - CORTE AA | 2023-02-14 | 2023-03-01 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEU501-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
191 | BdB211613 | U-ARQUITETURA E URBANISMO |  | BdB211613-0000-U-PQ0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP ARQUITETURA E URBANISMO ÓXIDO HP - GERAL PLANILHA DE QUANTIDADES DE ARQUITETURA | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | BRASS | [8 empty] | A4 | 4 | 0.5 | [5 empty] | PQU001-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP - GERAL
192 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-CRP-00003 | BdB211613-0000-V-CP0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO CRITÉRIO DE PROJETO ÓXIDO HP (PLANTA QUIMICA) CRITÉRIO DE PROJETO DE SISTEMAS E UTILIDADES | 2022-11-30 | 2022-12-09 | 2023-01-05 | 2023-01-23 | FINALIZADO | 100 | 03 | C | 0038 | 2023-01-23 17:38 | PW | 2023-01-17 | FNZ - Finalizado | A4 | 13 | 1.625 | [5 empty] | CPV100-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
193 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-CRP-00005 | BdB211613-0000-V-CP0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO CRITÉRIO DE PROJETO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP CRITÉRIO DE PROJETO DE SISTEMAS E UTILIDADES | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 2023-01-10 | 2023-01-20 | FINALIZADO | 100 | 01 | C | 0046 | 2023-01-31 23:08 |  |  |  | A4 | 15 | 1.875 | [5 empty] | CPV200-PA | 1 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
194 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-031-00308 | BdB211613-0000-V-DB0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SISTEMAS E UTILIDADES FLUXOGRAMA DE PROCESSO GERAL - ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) DIAGRAMA DE BLOCOS | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 2023-01-02 | 2023-01-11 | FINALIZADO | 100 | 04 | C | 0053 | 2023-02-17 14:28 |  |  |  | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEV100-PC | 4 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
195 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-031-00309 | BdB211613-0000-V-DB0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SISTEMAS E UTILIDADES FLUXOGRAMA DE PROCESSO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP | 2023-01-13 | 2023-01-20 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEV200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
196 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-031-00310 | BdB211613-0000-V-DB0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SISTEMAS E UTILIDADES FLUXOGRAMA DE PROCESSO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP | 2023-01-13 | 2023-01-20 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 | [5 empty] | DEV200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
197 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-FDD-00531 | BdB211613-0000-V-FD0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FOLHA DE DADOS ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) VÁLVULAS AUTO-OPERADAS | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2023-01-09 | 2023-01-17 | FINALIZADO | 100 | 01 | H | 0033 | 2023-01-18 11:46 | PW | 2023-01-23 | FNZ - Finalizado | A4 | 21 | 2.625 |  |  |  |  | OS1-27-PA | FDV203-PC | 1 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
198 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-FDD-00532 | BdB211613-0000-V-FD0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO FOLHA DE DADOS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP FILTROS DE AR | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | FINALIZADO | 100 | 03 | C | 0043 | 2023-01-30 18:55 |  |  |  | A4 | 7 | 0.875 | [5 empty] | FDV201-PC | 3 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
199 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-FDD-00533 | BdB211613-0000-V-FD0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO FOLHA DE DADOS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP COMPRESSORES | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | FINALIZADO | 100 | 03 | C | 0043 | 2023-01-30 18:55 |  |  |  | A4 | 11 | 1.375 | [5 empty] | FDV201-PC | 3 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
200 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-FDD-00534 | BdB211613-0000-V-FD0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO FOLHA DE DADOS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP VASOS DE PRESSÃO | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | FINALIZADO | 100 | 02 | C | 0027 | 2023-01-09 11:04 |  |  |  | A4 | 12 | 1.5 | [5 empty] | FDV202-PC | 2 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
201 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-FDD-00535 | BdB211613-0000-V-FD0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO FOLHA DE DADOS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP SECADORES DE AR | 2023-01-30 | 2023-02-02 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | FINALIZADO | 100 | 03 | C | 0043 | 2023-01-30 18:55 |  |  |  | A4 | 9 | 1.125 | [5 empty] | FDV202-PC | 3 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
202 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-FDD-00556 | BdB211613-0000-V-FD0006 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SISTEMAS E UTILIDADES CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP FOLHA DE DADOS HVAC | 2023-02-06 | 2023-02-09 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | BRASS | [8 empty] | A4 | 16 | 2 | [5 empty] | FDV204-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
203 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-FDD-00557 | BdB211613-0000-V-FD0007 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO FOLHA DE DADOS CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP LAVADOR DE GASES | 2023-01-10 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | 2023-01-20 | FINALIZADO | 100 | 02 | C | 0049 | 2023-02-09 13:44 |  |  |  | A4 | 31 | 3.875 | [5 empty] | FDV200-PA | 2 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
204 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-035-00109 | BdB211613-0000-V-FE0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA - P&ID ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) UTILIDADES | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-13 | 2023-01-30 | FINALIZADO | 100 | 03 | C | 0053 | 2023-02-17 14:28 |  |  |  | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-23-PA | FEV100-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
205 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-035-00110 | BdB211613-0000-V-FE0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | CLIENTE | 70 | 00 | B | 0050 | 2023-02-10 11:53 |  |  |  | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-24-PA | FEV200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
206 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-035-00111 | BdB211613-0000-V-FE0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA UTILIDADES | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-24-PA | FEV200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
207 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-035-00112 | BdB211613-0000-V-FE0006 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA LAVADOR DE GASES - 1/2 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-24-PA | FEV200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
208 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-035-00113 | BdB211613-0000-V-FE0007 | UNIDADE DE ÓXIDO HP INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA LAVADOR DE GASES - 2/2 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | BRASS | [8 empty] | A1 | 1 | 1 |  |  |  |  | OS1-24-PA | FEV200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
209 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES |  | BdB211613-0000-V-FE0008 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP Elaboração do Fluxograma de Engenharia - Utulidades DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES | 2022-12-27 | 2023-01-02 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVQ200 | 0 |  |  | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
210 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES |  | BdB211613-0000-V-FE0009 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP Elaboração do Fluxograma de Engenharia - Utulidades AR COMPRIMIDO | 2022-12-27 | 2023-01-02 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVQ200 | 0 |  |  | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
211 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES |  | BdB211613-0000-V-FE0010 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP Elaboração do Fluxograma de Engenharia - Utulidades UTILIDADES | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVQ200 | 0 |  |  | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
212 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES |  | BdB211613-0000-V-FE0011 | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP Elaboração do Fluxograma de Engenharia - Utulidades LAVADOR DE GASES - 1/2 | 2023-01-02 | 2023-01-10 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | BRASS | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ATVQ200 | 0 |  |  | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
213 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-LST-00402 | BdB211613-0000-V-LL0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO LISTA ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) LISTA DE LINHAS | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 2023-01-06 | 2023-01-18 | FINALIZADO | 100 | 01 | C | 0043 | 2023-01-30 18:55 |  |  |  | A4 | 13 | 1.625 | [5 empty] | LLV100-PA | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
214 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-LST-00403 | BdB211613-0000-V-LL0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SISTEMAS E UTILIDADES CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP LISTA DE LINHAS | 2023-02-13 | 2023-02-16 | 2023-04-04 | 2023-04-10 | BRASS | [8 empty] | A4 | 12 | 1.5 | [5 empty] | LLV200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
215 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-MEM-00140 | BdB211613-0000-V-MC0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) SISTEMA DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO POR MEIO DE HIDRANTE | 2022-12-20 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 2023-01-30 | FINALIZADO | 100 | 02 | C | 0043 | 2023-01-30 18:55 |  |  |  | A4 | 16 | 2 |  |  |  |  | OS1-25-PA | MCV100-PC | 2 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
216 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-MEM-00135 | BdB211613-0000-V-MC0002 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) AR COMPRIMIDO | 2022-12-20 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | 2023-01-23 | BRASS | 100 | 02 *subir revisão | [6 empty] | A4 | 22 | 2.75 |  |  |  |  | OS1-25-PA | MCV101-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151 |  | Documento não retornado do cliente (aberto para revisão indevidamente pelo Arquivo Técnico) | Não Resolvido
217 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-MEM-00136 | BdB211613-0000-V-MC0003 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) ÁGUA DE SERVIÇO, POTÁVEL, SELAGEM E FLUSHING | 2022-12-20 | 2022-12-26 | 2023-01-27 | 2023-02-28 | BRASS | 70 | 03 | C | [5 empty] | A4 | 29 | 3.625 |  |  |  |  | OS1-25-PA | MCV102-PC | 3 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
218 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-MEM-00142 | BdB211613-0000-V-MC0004 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SISTEMAS E UTILIDADES CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP SISTEMA DE ÁGUA DE COMBATE A INCÊNDIO POR MEIO DE HIDRANTE | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2023-03-14 | 2023-03-20 | BRASS | [8 empty] | A4 | 12 | 1.5 |  |  |  |  | OS1-26-PA | MCV200-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
219 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-MEM-00137 | BdB211613-0000-V-MC0005 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SISTEMAS E UTILIDADES CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO AR COMPRIMIDO | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 2023-03-14 | 2023-03-20 | BRASS | [8 empty] | A4 | 32 | 4 |  |  |  |  | OS1-26-PA | MCV201-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
220 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-MEM-00138 | BdB211613-0000-V-MC0006 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SISTEMAS E UTILIDADES CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO - GLP | 2022-12-16 | 2022-12-23 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | BRASS | [8 empty] | A4 | 12 | 1.5 |  |  |  |  | OS1-26-PA | MCV202-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP |  | A BRASS não dispõe das informações necessárias para dimensionamento da rede, o que afeta a elaboração e emissão do documento, visto que o fornecedor do sistema (Dynamic Air) ainda não repassou as informações de consumo de GLP do queimador para a CBMM. | Não Resolvido
221 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-MEM-00141 | BdB211613-0000-V-MC0007 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SISTEMAS E UTILIDADES CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP MEMÓRIA DE CÁLCULO - HVAC - SALA ELÉTRICA | 2023-01-30 | 2023-02-03 | 2023-03-21 | 2023-03-27 | BRASS | [8 empty] | A4 | 20 | 2.5 |  |  |  |  | OS1-26-PA | MCV203-PA | 0 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
222 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-MEM-00139 | BdB211613-0000-V-MC0008 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP LAVADOR DE GASES E DUTOS DE EXAUSTÃO | 2022-12-16 | 2022-12-23 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | FINALIZADO | 100 | 01 | C | 0043 | 2023-01-30 18:55 |  |  |  | A4 | 19 | 2.375 |  |  |  |  | OS1-26-PA | MCV204-PA | 1 | 0 | B | CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP
223 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-MEM-00149 | BdB211613-0000-V-MC0009 | UNIDADE DE ÓXIDO HP TUBULAÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO CALCINAÇÃO DO ÓXIDO HP ÁGUA DE SERVIÇO, POTÁVEL E DOSAGEM DE REAGENTES |  |  |  |  | ATUALIZAR DADOS | [8 empty] | A4 | 10 | 1.25 | [6 empty] | 0
224 | BdB211613 | V-SISTEMAS E UTILIDADES | 151-MED-00005 | BdB211613-0000-V-MD0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP SISTEMAS E UTILIDADES ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) MEMORIAL DESCRITIVO | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | BRASS | [8 empty] | A4 | 12 | 1.5 | [5 empty] | MDV100-PA | 0 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151
225 | BdB211613 | W-LABORATÓRIO | 151-REL-00163 | BdB211613-0000-W-RL0001 | UNIDADE DE ÓXIDO HP PROCESSO RELATÓRIO ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) TESTE DE LABORATORIO | 2023-01-04 | 2023-01-09 | 2023-01-03 | 2023-01-06 | FINALIZADO | 100 | 01 | C | 0043 | 2023-01-30 18:55 |  |  |  | A4 | 21 | 2.625 |  |  |  | 1 | NAP001-01 | RLG002-PA | 1 | 0 | B | ÓXIDO HP (PLANTA QUÍMICA) - ÁREA 151